## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150300585056 | Remodelacion Y Ampliacion De Albergue De Atencion A Migrantes | 152500117 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 8072624 | 8072624 | 8072624 | 8025369.78 | 8025258.26 | 8025258.26 | 8025258.26 | 99.4133 | 0 | Otros | 1089 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300954039 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "La Esperanza" | 171700129 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18700000 | 17875784.12 | 17875784.12 | 17875784.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954041 | Construcción Y Puesta En Marcha De Potabilizadora A Pie De Pozo Para Eliminación De Arsénico En Ejidos "Granada" Y "Solima" | 171700002 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | Rural | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15638691.04 | 13847048.74 | 13847048.74 | 13847048.74 | 4154114.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954055 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 4 | 171700003 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11572252.92 | 10802893.63 | 10802893.63 | 10802893.63 | 3240843.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10200 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954059 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Venustiano Carranza". | 173600062 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8200 | 0 | 0 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso.
COA17170300954066 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Ana". | 173500160 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5750 | 0 | 0 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954071 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Gatho" | 173300042 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 9354567.46 | 9354567.46 | 9354567.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso.
COA17170300954079 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 3 | 171700005 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8513388.97 | 8092082.85 | 8092082.85 | 8092082.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6800 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954085 | ¿Perforación, Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo San Ignacio¿. | 173300007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8495103.58 | 8495103.58 | 8495103.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7500 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954093 | Perforación Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo Para El Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300047 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6999999.97 | 6534153.65 | 6534153.65 | 6534153.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51011 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954098 | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Caballo Blanco" Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300009 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6605959.95 | 6605959.95 | 6605959.95 | 6605959.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954106 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Alamito" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Francisco I Madero, Coahuila. | 170900007 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4726682 | 4726682 | 4726682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55676 | 0 | 25 | Financiera: obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954110 | Construcción Y Puiesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Isabeles" | 170900008 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4572170.1 | 4572170.1 | 4572170.1 | 4572170.1 | 1371651.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954114 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "Plataneras" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 173300003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4466922.72 | 4466922.72 | 4466922.72 | 4466922.72 | 1340076.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954123 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potablizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo San Antonio De Los Bravos | 173500003 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4097937.47 | 4097932.68 | 4097932.68 | 4097932.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11700 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954126 | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo 32r Jumbo. | 173500005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3807535.39 | 3806986.33 | 3806986.33 | 3806986.33 | 1142095.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11000 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - Obra en proceso.
COA17170300954132 | Ingeniería De Detalle, Implementación, Puesta En Marcha E Inicio De Operación De La Infraestructura Que Permita Mejorar El Abasto Y La Calidad Del Agua En La Región Lagunera En Coah. Etapa 2016 | 174300002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3002660 | 3002660 | 3002660 | 3002660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250000 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954138 | Supervisión Externa De Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico Y Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Los Municipios De Viesca, Torreón Y San Pedro, Coahuila. | 173300043 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2846704.65 | 2846704.65 | 2846704.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26635 | 0 | 0 | Financiera: En proceso. / Física: En proceso. / Registro: En proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954151 | Supervisión Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De 3 Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico: La Concha, La Esperanza Y Gatho En Los Municipio | 171700130 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1600376.3 | 1600376.3 | 1600376.3 | 1600376.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12500 | 0 | 30 | Financiera: acción en proceso. / Física: Acción en proceso. / Registro: Acción en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954172 | Supervisón Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño , Construcción Y Puesta En Marcha De Las Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico En Los Municipios De Torreón, Martamoros, San | 173300048 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1599245.34 | 1519983.75 | 1519983.75 | 1519983.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 30 | Financiera: Acción en proceso. / Física: Acción en proceso. / Registro: Acción en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954186 | Capacitacion En Cursos Especializados Relacionados Con La Prestacion De Los Servicios De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento, Dirigido A Servidores Publicos Involucrados En El Manejo Del Recurs | 173000320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: Acción en proceso. / Física: Acción en proceso. / Registro: Acción en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300954693 | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo "La Concha" | 173500131 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11654266.86 | 11654266.86 | 11654266.86 | 11654266.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11100 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 98.1385 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5479729.17 | 5479729.17 | 5479729.17 | 94.7246 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96948396.95 | 96948396.95 | 96009306.25 | 96009301.66 | 96009301.66 | 96009301.66 | 99.0313 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 94464638.94 | 94464638.94 | 94464638.94 | 72649908.62 | 72649908.62 | 69931667.2 | 76.907 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391313.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.52 | 26882548.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1191815 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.66 | 1191814.66 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440408 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 3108571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 12870479.58 | 12870479.56 | 12870479.56 | 10404195.16 | 10404195.16 | 7650343.77 | 80.8377 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34514998.94 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844448.74 | 34844448.74 | 34844448.74 | 100 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 3108938 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 1713820.98 | 1294463.51 | 1294463.51 | 1154267.44 | 71.9866 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300734046 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Prolongación Blvd Rio Nazas Entre Libramiento Norte Y Ejido La Conchita Roja | F-METRO-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO ELABORADO Y FINIQUITADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | F-METRO-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8185408.4 | 8185408.4 | 8185408.4 | 2455622.52 | 2455622.52 | 2455622.51 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 7 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5964030.67 | 5964030.67 | 5964030.67 | 2833886.43 | 2833886.43 | 2116520.19 | 47.5163 | 0 | 8218 |  | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | F-METRO-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8143418.81 | 8143418.81 | 8143418.81 | 6525483.44 | 6525483.44 | 6525483.44 | 80.132 | 0 | 8218 |  | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9914238.25 | 9914238.25 | 9914238.25 | 7948675.84 | 7948675.84 | 7948675.84 | 80.1743 | 0 | 8218 |  | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | F-METRO-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.48 | 1155847.48 | 1155847.48 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 98 | Financiera: PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE FINIQUITAR / Física: PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE FINIQUITAR / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 36530266.65 | 36530266.65 | 32168029.2 | 76.4425 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | F-METRO-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 80695943.64 | 80695943.64 | 80695943.64 | 31829972.71 | 31829972.71 | 31829972.71 | 39.4443 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | F-METRO-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 52999607.52 | 52999607.52 | 52999607.52 | 36255773.07 | 36255773.07 | 36255773.07 | 68.4076 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816020 | Adquisicion De Derechos De Via Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Laguna | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38294934.82 | 38294934.82 | 38294934.82 | 34577428.24 | 32523046.91 | 32523046.91 | 84.9278 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832754 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12613618.43 | 12700000 | 12700000 | 12560300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100851489 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200887408 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963834 | Construcción De Puente Peatonal En El Instituto Tecnológico De Saltillo - 7840866 - 7166 | 7166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 5557603 | 5557603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14140300403815 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad Fernando Soler | 143000266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2697300 | 2697300 | 2697300 | 2691339.35 | 2296043.75 | 2296043.75 | 2293046.75 | 85.1238 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896757 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7737-75-Cl-A0.6 | PTP-7737-75-CL-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehículo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896758 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7739-75-Cn-A0.6 | PTP-7739-75-CN-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehículo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896759 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7742-75-Cs-A0.6 | PTP-7742-75-CS-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897539 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7733-75-Ce-A0.6 | PTP-7733-75-CE-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897542 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7741-75-Cp-A0.6 | PTP-7741-75-CP-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehiculo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900011 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7732-75-Cc-A0.6 | PTP-7732-75-CC-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900015 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7740-75-Co-A0.6 | PTP-7740-75-CO-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehículo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900867 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7731-75-Ca-A0.6 | PTP-7731-75-CA-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad equipada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900869 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7734-75-Cf-A0.6 | PTP-7734-75-CF-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900870 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7735-75-Ch-A0.6 | PTP-7735-75-CH-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900874 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7738-75-Cm-A0.6 | PTP-7738-75-CM-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 vehiculo modificado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200902425 | Adquisición De Un (1) Vehículo Especial Para Transporte De Personas Con Discapacidad - Ptp-7736-75-Cj-A0.6 | PTP-7736-75-CJ-A0.6 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 310154.35 | 533239.29 | 533239.29 | 533239.29 | 0 | 85.019 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85.02 | Financiera: / Física: Adquisición de 1 unidad modificada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200676059 | Modernizacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio En Francisco I. Madero, Coah. | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14905604.56 | 14606604.56 | 14605604.56 | 1490604.56 | 97.3707 | 0 | Kilómetro | 42000 | 0 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016 pero por un error en el registro del priemr trimetres 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300394338 | Instituto Tecnologico De Torreon.- Construccion De La 1a. Etapa De La Unidad Academica De Posgrado. | 153500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 9007025.93 | 9007025.93 | 8929104.07 | 6967631.95 | 6967631.95 | 6967631.95 | 77.3577 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14140300395018 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Construcción (Obra Pública) Y Equipamiento. | PEOES-3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4521000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 2964256.7 | 2964256.7 | 2964256.7 | 75.0445 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA14160400823145 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras.- Pavimentación En El Estacionamiento. | 162500154 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1960426 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1854447.05 | 1833427.84 | 1833427.84 | 1833427.84 | 98.8666 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160200672133 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.- Centro De Maquinado Vertical Y Unidad De Robotica. | 162800029 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3785987 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 1372930 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15160200672134 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción Del Centro De Investigación Sector Energético Y Remodelación Del Lab. Básico Multifuncional. | 163500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA15170200892938 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Remodelación Del Laboratorio Basico Multifuncional. | 173500081 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9316478 | 8841592.95 | 8841592.95 | 8841592.95 | 3422425.72 | 3422425.72 | 3422425.72 | 38.7082 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160300742178 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía Y Gestión De Planteles De Educación Media Superior | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila | Educación | En Ejecución | 2016 | 3794484 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 3743961.56 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se modifica el importe por reintegro de recursos. por un monto de $51,257.35 / Física: FINAL / Registro: PROYECTO PAAGES 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200892913 | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000014 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316511 | 361510.5 | 361510.5 | 339383.05 | 105134.04 | 105134.04 | 105134.04 | 29.0819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200892951 | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 173500083 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 11576813 | 11576812.05 | 11576812.05 | 8893304.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16170200892965 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo Ii Y Obra Exterior. | 173500095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 26605488 | 26605487.16 | 26605487.16 | 20154742.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170100851624 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- 1a. Etapa De La Construcción De Puente Peatonal Entre Los Campus. | 173000002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA17170300963900 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Col. El Mirador En Ocampo, Coahuila - 7452610 - 7018 | 7018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1928680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200539653 | Construccion De Cancha De Futbol, Con Pasto Sintetico En Ejido Chulavista | - | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3665114.22 | 3665114.22 | 91.7196 | 0 | Lote | 4500 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731080 | Construccion De Unidad Deportiva (Willy Rodriguez) | 162700112 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9888021.99 | 9798589.05 | 7725377.29 | 7725377.29 | 7152119.05 | 78.1286 | 0 | Otros | 1 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546446 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9814110.08 | 9814110.08 | 9814110.08 | 8096276.11 | 8096276.11 | 8096276.11 | 82.4963 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581945 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1079309.94 | 1079309.94 | 880272.29 | 68.8311 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581969 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 1772985.87 | 1772985.87 | 1772985.87 | 1614863.08 | 1614863.08 | 1614863.08 | 91.0816 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582062 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.67 | 2354739.67 | 2354739.67 | 748807.21 | 748807.21 | 748807.21 | 31.8 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628989 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570529.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.8724 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629138 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5016520 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 97.6872 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100625081 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4876459.14 | 4766203.65 | 4766203.65 | 4766203.65 | 95.3241 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640403 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cutelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474359.62 | 1474359.62 | 1474359.62 | 1474097.11 | 1474097.11 | 1231957.14 | 99.9822 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300559189 | Rehabilitacion Del Centro Cultural *Vito Alessio Robles* | 153000220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6993000 | 6960663.96 | 6960663.96 | 6960663.96 | 4205273.01 | 4205273.01 | 4205273.01 | 60.4148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro:
COA16160400824014 | Construcción De Edificio Para Oficinas De La Auditoría Superior Del Estado De Coahuila | 1 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEL COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 18845949.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro
COA16160400829307 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Plaza Principal Presa De Guadalupe | 161100178 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1249655.1 | 1249655.1 | 1249655.1 | 1231562.74 | 1231562.74 | 1011441.19 | 98.5522 | 0 | Otros | 366 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829319 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Guelatao | 161100180 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 939000 | 936695.66 | 936695.66 | 936695.66 | 936223.21 | 936223.21 | 838921.33 | 99.9496 | 0 | Otros | 391 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829645 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En Matamoros | 161700279 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1276000 | 1271395.22 | 1271395.22 | 1271395.22 | 1143094.76 | 1143094.76 | 695989.82 | 89.9087 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400829646 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Felipe | 163300560 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 976003.2 | 976003.2 | 976003.2 | 81.3336 | 0 | Otros | 938 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829647 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De La Rosita | 163300559 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977 | 1079374.42 | 1079374.42 | 976003.2 | 89.9479 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829648 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad El Nilo | 163300557 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 1069790.2 | 1069790.2 | 963663.42 | 89.1492 | 0 | Otros | 1091 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829649 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Marcos | 163300558 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198977.01 | 1078659.74 | 1078659.74 | 945287.02 | 89.8883 | 0 | Otros | 1151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829650 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De Santa Elena | 163300556 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 1276668.93 | 1133451.82 | 1133451.82 | 925606.56 | 88.4128 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829652 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad San Miguel | 163300554 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1298000 | 1298000 | 1298000 | 1297146.69 | 804038.89 | 804038.89 | 566120.43 | 61.9444 | 0 | Otros | 1268 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829653 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad La Fe | 163300553 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1329969.12 | 957173.27 | 957173.27 | 829014.07 | 71.9679 | 0 | Otros | 1183 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829655 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En San Rafael | 163300552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1359000 | 1359000 | 1359000 | 1358815.53 | 1015192.27 | 1015192.27 | 1015192.27 | 74.7014 | 0 | Otros | 1556 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400829656 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Mayran | 163300551 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498890.28 | 1366432.59 | 1366432.59 | 1366432.59 | 54.6573 | 0 | Otros | 1507 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831632 | Pavimentación De Diversas Calles | 160200255 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22271047.68 | 22400000 | 22400000 | 22271047.68 | 10523377.74 | 10523377.74 | 4454209.54 | 46.9794 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904357 | Construcción De La Cancha De Usos Multiples Con Instalación Electrica En La Localidad De "San Pablo" Municipio De De San Pedro, Coahuila De Zaragoza | 173300033 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1410798.83 | 1410798.83 | 1410798.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300964888 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1389549.29 | 1389549.29 | 1389549.29 | 1389549.29 | 237006.93 | 237006.93 | 237006.93 | 17.0564 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544505 | Alumbrado Público En San José Del Aura Del Municipio De Progreso Coahuila | 152600042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849636.15 | 3849636.15 | 3418765.06 | 99.9991 | 0 | Luminaria | 3476 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544506 | Alumbrado Publico En El Municipio De Progreso Coahuila | 152600043 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849666.51 | 3849666.51 | 3421405.07 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544519 | Alumbrado Público En El Municipio De Hidalgo Coahuila | 151300032 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5167985.63 | 5167985.63 | 5167685.63 | 2561987.93 | 2561987.93 | 2561987.93 | 49.5742 | 0 | Luminaria | 1852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544520 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Hidalgo, Coah. | 151300036 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.18 | 8329986.18 | 8329986.18 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 78.0417 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544524 | Alumbrado Publico En El Municipio De Escobedo Coahuila | 150800045 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 91.8938 | 0 | Luminaria | 3901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544525 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 150800048 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 4932900 | 1479870 | 1479870 | 1479870 | 29.9896 | 0 | Estudio de preinversión | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544529 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800056 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145969.89 | 1275912.53 | 1275912.53 | 1275912.53 | 382773.75 | 382773.75 | 382773.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544530 | Ampliacion Adecuacion Y Sectorizacion De La Red De Dist De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3457503.11 | 4004843.01 | 4004843.01 | 4004843.01 | 1201452.9 | 1201452.9 | 1201452.9 | 30 | 0 | Metros lineales | 1613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544531 | Reposicion Del Pozo Profundo Eq Electromecanico Linea De Cocnduccion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) Para La Localidad Primero De Mayo | 150800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2828074.2 | 3539459.85 | 3539459.85 | 3539459.85 | 1061837.95 | 1061837.95 | 1061837.95 | 30 | 0 | Metros lineales | 2596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544571 | Central De Bomberos Y Protección Civil, Múzquiz, Coahuila. | 152000154 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.65 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6403589.86 | 6403589.86 | 6403589.86 | 94.1683 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544587 | Ampliacion De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Para La Colonia California | 150600054 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 417990.2 | 415000 | 415000 | 415000 | 343206.56 | 343206.56 | 343206.56 | 82.7004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544589 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Guerrero, Coah. | 151200050 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.17 | 8329986.17 | 8329986.17 | 6767125.77 | 6767125.77 | 6767125.77 | 81.2381 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544595 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descrgas Domiciliarias En Las Calles De Las Colonias Santa Eulalia Y Pedregal De San Angel | 151800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 415933.74 | 415933.74 | 415933.74 | 393571.28 | 351049.45 | 351049.45 | 351049.45 | 84.4003 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544597 | Reposicion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Fco I Madero Entre Limite Municipalde Monclova Frontera Hasta El Blvd Harold Pape | 151800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4853436.97 | 4411681.74 | 4411681.74 | 4411681.74 | 3682036.7 | 3682036.7 | 3682036.7 | 83.4611 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544602 | Equipamiento Para Transportar Residuos Solidos Urbanos A Un Sitio De Disposicion Final | 152000153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7305499.23 | 7250569.66 | 7250569.66 | 7250569.66 | 3131719.9 | 3131719.9 | 3131719.9 | 43.1927 | 0 | Equipamiento | 6634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544604 | Estudios Adquisicion Y Construccion De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D | 154700028 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9982182.96 | 9982182.96 | 8963863.46 | 8742742.25 | 8742741.65 | 7945879.99 | 87.5835 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1156190.67 | 1080000 | 323999.99 | 323999.99 | 323999.99 | 28.0231 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544805 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ejido San Alberto Municipio De Progreso Al Ejido Obayos | 150800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5309589.15 | 5199947.12 | 5199947.12 | 5199947.12 | 4816182.37 | 4816182.37 | 4816182.37 | 92.6198 | 0 | Metros lineales | 362 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544807 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Sistema Aura Progreso | 152600052 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58638141.56 | 58009287.76 | 58009287.76 | 58009287.76 | 54708160.1 | 54708160.1 | 54708160.1 | 94.3093 | 0 | Metros lineales | 2983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544884 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Y Reposicion De Un Tramo De Subcolector En Varias Calles De La Localidad De Agujita Y De La Ciudad | 152800037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1724061.52 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1424852.7 | 1424852.7 | 1424852.7 | 90.9564 | 0 | Metros lineales | 3839 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544885 | Reposicion Y Construccion De Colector De Aguas Residuales Simon Bolivar E Interconexion Del Colector Ramos Arizpe Para La Ciudad De Sabinas | 152800038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9503810.35 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9466345.25 | 7960139.55 | 7960139.55 | 7960139.55 | 84.0888 | 0 | Metros lineales | 54905 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544886 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Ciudad De San Buenaventura | 153100056 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12492974.82 | 12022213.18 | 12022213.18 | 12022213.18 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11060373.63 | 97.826 | 0 | Metros lineales | 7620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545044 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Abasolo, Coahuila. | 150100034 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000003.06 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1194232.65 | 1194232.65 | 77573.9 | 99.5305 | 0 | Lote | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545046 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 151300038 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2898088.32 | 1624424.37 | 1624424.37 | 1624424.37 | 659180.53 | 659180.53 | 659180.53 | 40.5793 | 0 | Otros | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545048 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Rehabilitacion De Equipos De Osmosis Inversa En Varios Ejidos | 151500036 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1405578.15 | 1634557.93 | 1634557.93 | 1634557.93 | 490367.37 | 490367.37 | 490367.37 | 30 | 0 | Metros lineales | 710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545049 | Reposicion Del Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Linea De Interconexion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) | 151500035 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1094422.45 | 1429614.64 | 1429614.64 | 1429614.64 | 428884.38 | 428884.38 | 428884.38 | 30 | 0 | Otros | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545446 | Reposicion De Tramos De Colectores Subcolectores Redes De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Diferentes Colonias Y Sectores | 151800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4824952.21 | 4381816.56 | 4381816.56 | 4381816.56 | 2471921.3 | 2471921.3 | 2471921.3 | 56.4132 | 0 | Metros lineales | 2132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546376 | Estudios Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D Progreso Y Juarez | 154700029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 9979847.89 | 9979847.89 | 8961686.52 | 8877615.55 | 8877615.55 | 8877615.55 | 88.9554 | 0 | Otros | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546792 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Y Equipamiento Electromecanico Complementario Del Pozo Profundo | 150100030 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1008367.34 | 949748.64 | 949748.64 | 949748.64 | 781164.36 | 781164.36 | 781164.36 | 82.2496 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546808 | Reposición Y Rehabilitación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias De La Zona Centro De Sabinas | 152800027 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8772107.14 | 8434828.25 | 8434828.25 | 8434828.25 | 6784612.92 | 6784612.92 | 5736935.26 | 80.4357 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547196 | Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Guerrero | 151200052 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3797499.26 | 3721549.28 | 3721549.28 | 3721549.28 | 2672904.2 | 2672904.2 | 2672904.2 | 71.8224 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582006 | Equipamiento Estación De Protección Civil En Juárez, Coahuila. | 151500037 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 59.2858 | 0 | Equipamiento | 800 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582068 | Estación De Protección Civil En Nava, Coahuila. (Equipamiento De Rescate Y Mobiliario De Edificio) | 152200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1949897.6 | 1949897.6 | 1949897.6 | 913001.2 | 913000 | 913000 | 456500.6 | 46.823 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160300730437 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 160100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1070 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta para corregir monto / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300730463 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 160800007 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: Se corrige monto / Física: / Registro: actualizado
COA15160400823570 | Construcción De La Adecuación-Reposición De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016004-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17946091 | 17946091 | 17946091 | 17946091 | 7538730.75 | 7538730.75 | 7538730.75 | 42.0076 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 40 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823706 | Rehabilitación Del Camino San José De Aura Pirineos En Progreso , Coahuila | PMP-OP-2016003-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20004920.52 | 20004920.52 | 17476242.96 | 20004920.52 | 17476242.96 | 17476242.96 | 17476242.96 | 87.3597 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 90 | Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823782 | Alumbrado Público En Distintas Comunidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016005-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7975308 | 7975308 | 7975308 | 7975308 | 436308.72 | 436306.72 | 436306.72 | 5.4707 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 10 | Financiera: EN PRCOESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PRCOESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100852689 | Pavimentacion De Calles En El Municipio De Escobedo | 150800047 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5026708.91 | 100 | 0 | Otros | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640275 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Sabinas - Presa Don Martin Limites De Estado De Nuevo León, Tramo Juarez - Lim De Edo, Con Nuevo Leon En El Municipio De Juárez, Coahuila. | 161500046 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13247846 | 11190659.86 | 11190659.86 | 11190659.86 | 5274978.45 | 5274978.45 | 5274978.45 | 47.1373 | 0 | Otros | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640526 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 163100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1881953.08 | 327503.89 | 327503.89 | 327503.89 | 16.3752 | 0 | Otros | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640527 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999999 | 3999999 | 3999999 | 3617089.03 | 509427.73 | 509427.73 | 509427.73 | 12.7357 | 0 | Otros | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683924 | Pavimentación De Diversas Calles (Segunda Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800073 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11892043.92 | 11742400.23 | 4717250.19 | 4717250.19 | 3715163.36 | 39.6673 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683925 | Pavimentación De Diversas Calles (Primera Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12020321.13 | 12020321.13 | 12020321.13 | 11715488.74 | 4664636.35 | 4664636.35 | 3050809.89 | 38.8063 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683926 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova | 161800125 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2980362.48 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 704146.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2162016 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683981 | Rehabilitación De Diversas Calles En Las Colonias: Aeropuerto, Aviacion Y Huizachal | 161000138 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12018567.21 | 9889182.43 | 9889182.43 | 9889182.43 | 9529545 | 9529545 | 5100122.97 | 96.3633 | 0 | Otros | 75215 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684049 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Boulevard Benito Juarez Sobre Vias De Ffcc(Carretera Federal 57) En El Municipio De Sabinas, Coahuila | 162800088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 61910000 | 120250659.34 | 120250659.34 | 119996016.55 | 80139158.41 | 80139158.41 | 80139158.41 | 66.6434 | 0 | Metros Cuadrados | 60247 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684063 | Construcción De Paso A Desnivel " Pape- Zaragoza "En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6209912.19 | 6209912.19 | 6209912.19 | 97.7905 | 0 | Metros Cuadrados | 216208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684224 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 75 Lps En 3 Modulos De 25 Lps Cada Uno Y La Construcción, El Equipamiento, Arranque, P | 163100065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 44999999.99 | 44999999.93 | 44999999.93 | 43797678.78 | 22943485.4 | 22943485.4 | 14959243 | 50.9855 | 0 | Otros | 20480 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684490 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura San Blas | 163100067 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000464.37 | 5000464.37 | 5000464.37 | 4241584.27 | 1272475.27 | 1272475.27 | 1272425.27 | 25.4471 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684522 | Rehabilitacion Del Camino El Sauz Palau En Los Municipos De Progreso Y Muzquiz | 164000007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 94434864.56 | 92526206.04 | 92526206.04 | 92526206.04 | 27757861.93 | 27757861.93 | 27757861.93 | 30 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684533 | Pavimentacion De Diversas Calles En Esbobedo | 160800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999694.96 | 984027.45 | 984027.45 | 984027.45 | 984027.42 | 984027.42 | 984027.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684535 | Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari Tramo Del Km 15 000 Al Km 17 000 | 164200006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25452968.82 | 24233671.61 | 24233671.61 | 24233671.61 | 10236840.11 | 10236840.11 | 10236840.11 | 42.2422 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200728806 | Reconstruccion De Tramos Aislados Del Blvd Gustavo Galaz En Los Municipios De Castaños -Monclova | 164200007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5160085.01 | 4889446.36 | 4889446.36 | 4889446.36 | 1466833.9 | 1466833.9 | 1466833.9 | 30 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300730514 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Nadadores | 162100007 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 540096 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745375 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) En San Jose De Aura | 162600055 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11218786.14 | 11218786.14 | 11218786.14 | 10870789.52 | 6809721.75 | 6809721.75 | 4874152.73 | 60.6993 | 0 | Metros lineales | 1325 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745407 | Reconstruccion Del Camino Obayos 29 De Noviembre En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 160800072 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23993901.91 | 23670398.57 | 23670398.57 | 23670398.57 | 7101119.57 | 7101119.57 | 0 | 30 | 0 | Kilómetro | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745452 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) Para La Localidad De Primero De Mayo | 160800065 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9366261.27 | 9141684.32 | 6050979.4 | 6050979.4 | 5329670.1 | 64.604 | 0 | Metros lineales | 1750 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400812426 | Construccion De Puente A Desnivel Pape Zaragoza | 161800195 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 55932373.58 | 108165647.86 | 108165647.86 | 108165647.86 | 80072814.26 | 80072814.26 | 80072814.26 | 74.028 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400831046 | Estudios Y Construccion De Relleno Sanitario De La Carbonifera Tipo A De Los Mpios Melchor Muzquiz Sabinas Y San Juan De Sabinas | 163200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27810000 | 27810000 | 27810000 | 23544885.77 | 7063465.75 | 7063465.75 | 0 | 25.399 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831666 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162800140 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22651171.24 | 22960806.84 | 22960806.84 | 22651171.24 | 7431864.04 | 7431864.04 | 7431864.04 | 32.3676 | 0 | Metros Cuadrados | 63502 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831668 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162600088 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3955687 | 3955687 | 3899572.51 | 779914.5 | 779914.5 | 779914.5 | 19.7163 | 0 | Metros Cuadrados | 3304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831676 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162200114 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13978385.12 | 13978385.41 | 13978385.41 | 13895111.94 | 7841188.57 | 7841188.57 | 7841188.57 | 56.0951 | 0 | Metros Cuadrados | 30698 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831677 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161200055 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3931283.79 | 3931283.79 | 3931283.79 | 1901034.41 | 1901034.41 | 786256.76 | 48.3566 | 0 | Metros Cuadrados | 1697 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831678 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161300070 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5982006.32 | 5949120.94 | 3893516.03 | 3893516.03 | 1189824.19 | 65.0871 | 0 | Metros Cuadrados | 1565 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831679 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162000400 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69197987.19 | 69197987.19 | 69197987.19 | 21694852.82 | 21694852.82 | 19085234.6 | 31.3519 | 0 | Metros Cuadrados | 69102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831680 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160600128 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48976406.4 | 48791819.63 | 31027655.07 | 31027655.07 | 22003813.45 | 63.3522 | 0 | Metros Cuadrados | 28068 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831681 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161800201 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 99995873.24 | 99291407.86 | 99291407.86 | 99290752.63 | 56934034.89 | 56934034.89 | 35676271.21 | 57.3403 | 0 | Metros Cuadrados | 231107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831682 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160500036 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 3921342.78 | 2495155.45 | 2495155.45 | 2495155.45 | 63.0777 | 0 | Metros Cuadrados | 1770 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831683 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161000165 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69983090.22 | 69983090.22 | 68893164.36 | 36028422.38 | 36028422.38 | 21691455.57 | 51.4816 | 0 | Metros Cuadrados | 80991 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831684 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162100059 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9941271.56 | 1988254.31 | 1988254.31 | 1988254.31 | 19.9161 | 0 | Metros Cuadrados | 6614 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831685 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163100076 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9940713.59 | 5555632.44 | 5555632.44 | 1988142.76 | 55.65 | 0 | Metros Cuadrados | 23587 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831686 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160100051 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 2193130.36 | 2055922.32 | 2055922.32 | 2055922.31 | 51.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831691 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161500071 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3057498.79 | 3057498.79 | 3057498.79 | 78.406 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831700 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163700075 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 1289087.07 | 1289087.07 | 1289087.07 | 32.7727 | 0 | Metros Cuadrados | 6352 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100834175 | Integracion De La Localidad De Los Rodriguez Al Plan Director De Desarrollo Urbano De Abasolo | 1600432 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834299 | Integracion De La Localidad Primero De Mayo Al Plan Director De Desarrollo Urbano De Escobedo | 1600434 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170200879990 | Construccion De Red De Drenaje | 173100018 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 519395.04 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 518257.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300968760 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Ciudad Frontera | 171000027 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 214021 | 214021 | 214021 | 213789.4 | 213789.4 | 213789.4 | 213789.4 | 99.8918 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832364 | Construcción De Unidad Deportiva | 171700022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832375 | Construcción De Unidad Deportiva En Palau | 172000014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3264896.06 | 1637451.72 | 1637451.72 | 1308853.02 | 49.6197 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170200887833 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Jongitud Barrios Entre Enrique Corona Morfin Y Blvd. Magisterio | 173100019 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240149 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 239126.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200894636 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Francisco Moreno Y Maximo Sarabia Entre Francisco I. Madero Y Manuel Treviño Del Ejido Obayos | MEC-FH-00217 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 227688.28 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894709 | Suministro E Instalacion De Luminarid Led Para Diferentes Calles En Zona Rural Y Urbana Del Municipio De Escobedo,Coahuila De Zaragoza | PME-2017001-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 2796054.72 | 1677632.82 | 1677632.82 | 1677632.82 | 60 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200894736 | Trabajo De Sobrecarpeteo Asfaltica En Calle Heroico Colegio Militar Entre Calle Antonio De La Fuente Y Benito Juarez En La Localidad De Escobedo Cabezera | MEC-FH-00117 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO,COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 363512.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300965652 | Recarpeteo Asfáltico En Calle Amador Chapa Desde Cuauhtemoc A Calle Sabino En Ciudad De Sabinas Coahuila (Hidrocarburos) | 1700708 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 2500 | 0 | 0 | Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170300968724 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Ciudad Frontera, Coahuila | 171000024 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2614246 | 2614246 | 2614246 | 2612279.79 | 2612279.79 | 2612279.79 | 2612279.79 | 99.9248 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969038 | Rehabilitación De Bvld. Santos Degollado De Avenida Adam A. Rocha A Calle Río Missisipi En La Colonia Francisco Sarabia (Hidrocarburos) | 1700949 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACIONES
COA17170300969100 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Policarpo Cardenas Entre Blvd. San Jose Y Calle Manuel Briano Col. San Jose | OP-17-006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 1496855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969147 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 33 Entre Calle 2 Y Avenida Sur Col. Guerrero | OP-17-031 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 1249060 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969177 | Suministro De Carpeta Y Asfalto Para Riego De Liga Para El Programa De Bacheo En Diferentes Vialidades De La Ciudad. | OP-17-036 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 1366927.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969183 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Priv Mar Caribe Entre Calle Mar Caribe Y Tope De Privada Col. Santa Isabel. | OP-17-043 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 185077.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300969210 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Privada Septima Entre Calle Tavatzin Y Tope De Privada En Col. Cd. Deportiva. | OP-17-044 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 143545.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170300969263 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Mar Azul Entre Calle Mar Indigo Y Calle Mar Caspio Col. Santa Isabel. | OP-17-045 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 474366.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969881 | Red General De Drenaje 236 Ml Y Construcción De 12 Descargas Domiciliarias | 04-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 423110.8 | 423110.8 | 423110.8 | 423110.8 | 294353.8 | 294353.8 | 294353.8 | 69.569 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 69.5 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969897 | Electrificacion | 05-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 | 100 | 0 | Luminaria | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969908 | Remodelacion Del Arco En La Entrada Del Municipio De Nadadores, Coahuila | 02-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 527046 | 100 | 0 | Otros | 5882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969920 | Instalación De 400 M2 De Malla Sombra En Estacionamiento De La Plaza Principal Del Municipio De Nadadores, Coahuila | 06-2017 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 435325.48 | 435325.48 | 435325.48 | 435325.48 | 340178.74 | 340178.74 | 340178.74 | 78.1435 | 0 | Metros Cuadrados | 5288 | 0 | 78.25 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969972 | Pavimentacion De Calle Ignacio Lopez Rayon Entre Lazaro Cardenas Y Victor Rosales En Villa Union, Coahuila | 173700042 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170100851993 | Equipamiento Mobiliario, Equipo De Computo Y Licencias Informaticas | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U116 Provisión para la Armonización Contable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7008555.07 | 700855.07 | 700855.07 | 57881.1 | 57881.1 | 57881.1 | 57881.1 | 8.2586 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300746324 | Pavimentacion De Calles En Matamoros | 161700278 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2476376.7 | 2469626.91 | 2469626.91 | 2469626.91 | 1036346.72 | 1036346.72 | 1036346.72 | 41.9637 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14170100833867 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 29370000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 24845160.92 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 38406217.42 | 38406217.42 | 37682398.91 | 97.9395 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13034789.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4773332.81 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4331076.68 | 96.5285 | 0 | Otros | 500 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19659039.35 | 14484925.63 | 14484925.63 | 12627041.6 | 73.2302 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 24725000 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276736.19 | 24276736.19 | 21904565.73 | 99.9999 | 0 | Otros | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300735170 | Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila / (Construccion Del Hospital Materno Infantil (Cuarta Etapa)) - 128 | 3144359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 |  | 227470000 | 227470000 | 224700000 | 136491443.24 | 136491443.24 | 136491443.24 | 60.0042 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810692 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación De Gimnasio Municipal )-71 - 71 | 3825089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 8726524.26 | 8630532.5 | 8630532.5 | 8572226 | 8572226 | 7322065.88 | 98.2318 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 GIMNASIO / Registro:
COA16160300810875 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Parque Recreativo Los Nogales (Primera Etapa))-70 - 70 | 3083954 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 23608713.56 | 23608713.56 | 21427232.7 | 84.3168 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro:
COA16160300811357 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación Del Biblioparque Saltillo Sur)-72 - 72 | 3825151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6173475.74 | 6105567.5 | 6105567.5 | 3087433.97 | 3087433.97 | 3087433.97 | 50.0113 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro:
COA16170100832742 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400054 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3572650.26 | 3560400 | 2428546.44 | 2428546.44 | 714530.05 | 67.976 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832743 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 14939693.25 | 2987938.65 | 2987938.65 | 2987938.65 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 106142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832744 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300059 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6765245.41 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 3082595.43 | 1977353.38 | 45.8365 | 0 | Metros Cuadrados | 22654 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832746 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400156 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9882323.32 | 9890000 | 9890000 | 9882323.32 | 5345244.68 | 5345244.68 | 1976464.65 | 54.047 | 0 | Metros Cuadrados | 23271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832748 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100100 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3915545.39 | 3955687 | 3955687 | 3915545.39 | 2147828.73 | 2147828.73 | 2147828.73 | 54.2972 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832750 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400155 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7899365.4 | 7912000 | 7912000 | 7899365.4 | 1579873.08 | 1579873.08 | 1579873.08 | 19.9681 | 0 | Metros Cuadrados | 44799 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832755 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162300096 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4965129.81 | 4983134.16 | 4983134.16 | 3761215.24 | 3127600.19 | 3127600.19 | 993025.96 | 62.7637 | 0 | Metros Cuadrados | 11671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832756 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162900065 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3775483.97 | 3787140.16 | 3787140.16 | 3775483.97 | 3367485.98 | 3367485.98 | 3367485.98 | 88.919 | 0 | Metros Cuadrados | 2360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832758 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700149 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6055076.19 | 6079130.8 | 6079130.8 | 6032900 | 2981520.26 | 2981520.26 | 1211015.23 | 49.0452 | 0 | Metros Cuadrados | 13546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832768 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9836613.73 | 4182386.27 | 4182386.27 | 4129000 | 4128208.41 | 4128208.41 | 0 | 98.7046 | 0 | Metros Cuadrados | 43232 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832770 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600208 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3771266.11 | 3758200 | 3758200 | 3758200 | 754253.22 | 754253.22 | 754253.22 | 20.0695 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300964896 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8513410.9 | 8513410.9 | 8513410.9 | 8513410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300965276 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170300965394 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 5707613.73 | 1967322.75 | 1967322.75 | 1967322.75 | 34.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300966586 | Pavimentaciones Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832751 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814666.62 | 3162973.76 | 3162973.76 | 3162973.26 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 108950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100833627 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200898381 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Victoria Y Luchana En El Municipio De San Pedro) - 4975363 | 4975363 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170200898382 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Concordia, El Estribo, La Fe Y San Rafael De Arriba En El Municipio De San Pedro) - 4975299 | 4975299 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900343 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, En El Estado De Coahuila // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170200900873 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300957064 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 - 5010 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300958075 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida Felix Espinoza De Libramiento Cuahutemoc A Calle Tomas Arizpe, Col. Fundadores) - 5765522 - 6096 | 6096 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1121793.64 | 443781.56 | 1121793.64 | 1121793.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INVITACION
COA17170300958222 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 - 3485 | 3485 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300959035 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Concordia, El Estribo, La Fe Y San Rafael De Arriba En El Municipio De San Pedro) - 4975299 - 1432 | 1432 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7417500 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300960226 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida De Los Héroes, De Calle Gomez Farias A Calle Francisco I. Madero. Col. Francisco Sarabia) - 5763985 - 6081 | 6081 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1408145.61 | 563258.25 | 1408145.61 | 1408145.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE INVITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE INVITACION
COA17170300961799 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En Ejidos Victoria Y Luchana En El Municipio De San Pedro) - 4975363 - 1433 | 1433 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7500000 | 7417500 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961922 | (Suministro Y Colocacion De Señalamientos Verticales En Diferentes Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila) - 5490965 - 4483 | 4483 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIODE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 608025.6 | 240534.93 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 38.1563 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 38.16 | Financiera: / Física: LA OBRA SE REFIERE A PROYECTO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962886 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Frontera, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Banquetas En La Calle Presidente Carranza) - 5532282 - 4818 | 4818 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 1384600 | 1976896.69 | 593074 | 593074 | 593074 | 29.6537 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731503 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 44781514 | 44781514 | 44781514 | 89.563 | 0 | Metros lineales | 600000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822893 | Mejoramiento Y Contruccion De Infraestructura Educativa En La Escuela Emiliano Zapata | 000000 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de ocampo | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1857057.33 | 1857057.33 | 1857057.33 | 92.9304 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827109 | Construcción De Albergue Cultural Tercera Etapa | FORTAFIN-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3880147 | 3880147 | 3880146.61 | 2252570.07 | 2252570.07 | 2252570.07 | 58.0537 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827115 | Construcción De Unidad Deportiva Torreón En Colonias Villas Zaragoza En Torreón (Alberca Semiolímpica) | FORTAFIN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14549702 | 14549702 | 14549702 | 6695344.71 | 6695344.71 | 6695344.71 | 46.0171 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827125 | Construcción De Parque Lineal En Col. Zaragoza Sur | FORTAFIN-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2577483 | 2489600 | 2489600 | 2489600 | 1546299 | 1546299 | 1546299 | 62.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829261 | Construcción De Albergue Cultural En El Municipio De Parras Coahuila | OP01 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994510.1 | 3847107.86 | 3847107.86 | 3830525.49 | 76.9422 | 0 | Otros | 50 | 0 | 77 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829281 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Colonia Saltillo 400 En El Municipio De Parras Coahuila | OP-03 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 933720 | 929220 | 929220 | 929220 | 929220 | 929220 | 925214.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829292 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido Abrevadero Del Municipio De Parras Coahuila | OP-04 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1190944.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829295 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido San Rafael De Los Milagros En El Municipio De Parras Coahuila | OP-05 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1190048.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829315 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Macuyu | 161100179 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1402797 | 1399392.69 | 1399392.69 | 1399392.69 | 1268232.69 | 1268232.69 | 1106192.21 | 90.6274 | 0 | Otros | 426 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829651 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad Santa Brígida | 163300555 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1281942.66 | 1133252.81 | 1133252.81 | 1133252.81 | 88.0538 | 0 | Otros | 473 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831634 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160900303 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5498988.12 | 5445134.93 | 2590758.89 | 2590758.89 | 1089026.98 | 47.1134 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831635 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300458 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 11959339.4 | 6293771.28 | 6293771.28 | 6293771.28 | 52.6264 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831636 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600207 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3687407.97 | 3687407.97 | 3687407.97 | 3687407.97 | 2785506.47 | 2785506.47 | 2785506.47 | 75.541 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831639 | Paviementacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 44197614.72 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 8839505.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: se hace corrección por cambio de fuente de financiamiento / Física: / Registro: ok
COA16170100831641 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700148 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2988583.54 | 1826786.8 | 1826786.8 | 597716.71 | 60.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 13013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831642 | Pavimentacion De Diversas Calles | 16160048 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3799841 | 3783785.92 | 3783785.92 | 3782855.14 | 2717028.04 | 2717028.04 | 756757.18 | 71.8071 | 0 | Metros Cuadrados | 1773 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831692 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9998647.84 | 5869647.84 | 5869647.84 | 5869647.84 | 1971106.25 | 1971106.25 | 1971106.25 | 33.5813 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831693 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162700176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10598814.44 | 10496998.47 | 3632573.13 | 3632573.13 | 2099399.69 | 34.2734 | 0 | Metros Cuadrados | 92828 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831694 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400155 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.39 | 1188299.39 | 1188299.39 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831695 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400154 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5998807.76 | 5941497.04 | 1188299.41 | 1188299.41 | 1188299.41 | 19.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831696 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100099 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2996748.65 | 2996748.65 | 2966710.76 | 593342.15 | 593342.15 | 593342.15 | 19.7995 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831697 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163800052 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3699680.8 | 3681595.54 | 3681595.54 | 3681595.54 | 736319.11 | 736319.11 | 736319.11 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 13257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831698 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161900076 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2198044.56 | 2185036.69 | 1916069.42 | 1916069.42 | 1916069.42 | 87.1715 | 0 | Metros Cuadrados | 8599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831699 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300058 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2999654.44 | 2983346.48 | 1348559.5 | 1348559.5 | 935243.24 | 44.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831701 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400053 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2996748.64 | 2983039.52 | 2983039.52 | 2983039.52 | 917822.21 | 917822.21 | 596607.89 | 30.768 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832753 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832769 | Pavimentación Asfáltica Del Camino De Esmeralda A Hércules. Primera Etapa Sierra Mojada.. | 163400068 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 24827988.27 | 22841133.08 | 22841133.08 | 17662593.05 | 91.9975 | 0 | Metros Cuadrados | 6375 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832771 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160200256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9588272.9 | 1917654.58 | 1917654.58 | 0 | 19.9756 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832773 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34445970.57 | 30535595.37 | 30535595.37 | 30535595.37 | 24923507.79 | 24923507.79 | 24923507.79 | 81.6212 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300966464 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4944656.93 | 4944656.93 | 0 | 99.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100831633 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700268 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9997369.52 | 9897585.86 | 3439620.18 | 3439620.18 | 1979517.17 | 34.4053 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100831644 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16554029.45 | 16554029.45 | 16554029.45 | 14764404.65 | 13576901.44 | 13576901.44 | 12786516.81 | 82.0157 | 0 | Otros | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835442 | Techumbre | sn | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016, DEBIDO EN EL REGISTRO EN EL PRIMER TRIESTRE DEL EJERCICIO 2017 / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170100835458 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I, MADERO, COAH. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016, DEBIDO A UN ERRROR AL REGISTRO EN EL PRIEMR TRIMESTRE DEL 2017 / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835468 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO EN EL PRIME TRIEMESTRE DEL 2017 / Física: / Registro: REGSITRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904339 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Instalación Eléctrica En La Localidad De Sofía De Arriba En El Municipio De San Pedro, Coahuila De Zaragoza. | 173300032 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1554234 | 1554234 | 1554234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904729 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Vega Larga | 173300050 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204196 | 1204196 | 1204196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904731 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Lorenzo | 173300051 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204129.88 | 1204129.88 | 1204129.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904732 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Bolívar | 173300052 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 927625 | 927625 | 927625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200904733 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Francisco De Arriba | 173300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204087.54 | 1204087.54 | 1204087.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300968570 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Instalacion Electrica En La Localidad Mieleras En El Municipio De Viesca, Coahuila De Zaragoza | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1419559.86 | 1419559.86 | 1419559.86 | 1419559.86 | 1087580.41 | 1087580.41 | 1087580.41 | 76.6139 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968573 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En La Localidad San Manuel, Municipio De Viesca Coahuila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 755225.85 | 755225.85 | 755225.85 | 69.5133 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968574 | Pavimentacon Con Carpeta Asfaltica De Las Calles Franciasco Villa Y Violetas En La Localidad Gabino Vazquez Del Municipio De Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 777438.38 | 777438.38 | 777438.38 | 69.1781 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300968576 | Pavimentacion De Calle Sin Nombrecon Concreto Asfaltico En La Locaidad Buena Vista Municipio De Viesca Coahuila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 688588.28 | 688588.28 | 688588.28 | 68.9373 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170300969521 | Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Multiples En Casa Cultural Y Albergue Estudiantil Calzada Antonio Narro, Col. Valle De San Lorenzo | F17041 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1482289 | 1482289 | 1482289 | 1482200.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300970080 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Instalación Eléctrica En El Ejido Veintiocho De Agosto | ds-fortafin-01 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de parras Coahuila- desarrollo social | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1554234 | 1554234 | 1554234 | 1553114.84 | 836740.56 | 836740.56 | 836740.56 | 53.8362 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 53 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300970081 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Instalación Eléctrica En La Colonia Antorchista En El Municipio De Parras Coahuila De Zaragoza | ds-fortafin-02 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de parras Coahuila desarrollo social | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1554234 | 1554234 | 1554234 | 1551900.08 | 465570.03 | 465570.03 | 465570.03 | 29.955 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672245 | Pavimentación En C. De Los Vagones Y C. De La Estación Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Col. Villas La Merced En Torreón, Coah.-1421 | 2505745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4840000 | 4557404 | 4533373 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 4533373 | 99.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: esta obra se había considerado como fortalece-008-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672377 | Construcción De Parque En Colonia La Orquídea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreón Coahuila.-1418 | 2506397 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8286220 | 6139144 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6139144 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-005-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672650 | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | 2506919 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1409991.54 | 1070555.1 | 1070555.1 | 1070555.1 | 71.3703 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200672673 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreón-1416 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673223 | Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura De Cuatro Ciénegas-1396 | 2509551 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7756344.17 | 3689516.92 | 3689516.92 | 2847330.65 | 46.119 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673227 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila-1417 | 2506507 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8660000 | 8547504 | 8510661 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8510661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra terminada diferencia retención de ivc por parte del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-004-169 - esta obra se habia considerado como fortalece-004-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673327 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1413 | 2507472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9609989.19 | 5458451.35 | 5458451.35 | 2882997.71 | 54.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673519 | Rehabilitación Museo Del Ferrocarril-1423 | 2508226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1577056 | 1557332 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 1557342 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra terminada diferencia retencion de ivc por parte del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-002-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674096 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1401 | 2507556 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9581640.98 | 5604673.4 | 5604673.4 | 2874492.38 | 56.1591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674113 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon Coahuila-1422 | 2505449 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4923533 | 3060946 | 4193177 | 4193177 | 4193177 | 3060947 | 85.166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra en ejecucion / Registro: esta obra se había considerado como fortalece-009-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674510 | Rehabilitación Casa De La Cultura De Zaragoza-1428 | 2507797 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1155334.19 | 1149783.46 | 1149783.46 | 1149783.46 | 95.8153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674584 | Remodelación Del Auditorio Municipal De Ocampo-1407 | 2509222 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3330597.53 | 1629798.09 | 1629798.09 | 1171266.99 | 46.5657 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674720 | Remodelación Del Auditorio Municipal-1400 | 2509491 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 7600000 | 7516400 | 7174310.97 | 3282926.09 | 3282926.09 | 3057788.17 | 43.1964 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674849 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1397 | 2507678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9888022 | 9888022 | 9485195.5 | 6978119.82 | 6978119.82 | 4410087.85 | 70.5714 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675310 | Museo De Sitio En El Canal De La Perla-1414 | 2506980 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2965775 | 1417478 | 2129703 | 2129703 | 2129703 | 1417478 | 71.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas / Física: obra en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675536 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon Coahuila-1420 | 2506078 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5003384 | 4285339 | 5002751 | 5002751 | 5002751 | 4285339 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-007-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675649 | Construccion De Parque En Colonia Rocio Villarreal Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones En Torreon Coahuila-1419 | 2506188 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6751519 | 3165597 | 6751519 | 6751519 | 6751519 | 3165597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-006-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675773 | Casa De La Cultura: Construcción Y Equipamiento-1394 | 2507224 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2856107.53 | 1731322.36 | 1731322.36 | 856832.25 | 57.7107 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300730858 | Museo De Sitio Canal De La Perla Torreon | FORTALECE-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2965775 | 1417478 | 2129703 | 2129703 | 2129703 | 1417478 | 71.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 75 | Financiera: Pendiente de pago por la secretaria de finanzas del estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso de Ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730883 | Rehabilitacion: Equipamiento Y Remodelacion Del Centro Cultural Pablo C. Moreno En Torreon | FORTALECE-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1582400 | 1577056 | 1557332 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 1557342 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: diferencia por pagar retencion de IVC por parte del Estado, Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730904 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreon En Colonia Centro | 2506629 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5490718 | 4702576 | 5490528 | 5490528 | 5490528 | 4702576 | 99.9965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: obra en proceso / Registro: esta obra fue considerada como FORTALECE-003-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730949 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila | FORTALECE-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8564740 | 8547504 | 8510661 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8510661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra Terminada, diferencia por pagar es retencion del IVC por parte del Estado / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730960 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreon Coahuila | FORTALECE-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8703200 | 8286220 | 6139144 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6139144 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COA16160300730968 | Construccion De Parque En La Colonia Rocio Villarreal, Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones De Torreon, Coahuila En Col. Rocio Villarreal | FORTALECE-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 6751519 | 3165597 | 6751519 | 6751519 | 6751519 | 3165597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas de Coahuila / Física: Obra Terminada / Registro:
COA16160300730977 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon, Coahuila | FORTALECE-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5142800 | 5003384 | 4285399 | 5002751 | 5002751 | 5002751 | 4285399 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: Pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas de Coahuila / Física: Obra Terminada / Registro:
COA16160300730993 | Pavimentacion En C. De Los Vagones Y C. De La Estacion Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Colonia Villas La Merced En Torreon, Coahuila | FORTALECE-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4786760 | 4557404 | 4533373 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 4533373 | 99.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra Terminada diferencia IVC por parte del Estado $ 19,624.99 / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731004 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon, Coahuila | FORTALECE-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4923533 | 3060946 | 4193177 | 4193177 | 4193177 | 3060947 | 85.166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso / Registro:
COA16160300731012 | Rehabilitacion Museo Del Ferrocarril En Torreon | FORTALECE-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1186800 | 1169097 | 857184 | 860322 | 860322 | 860322 | 857184 | 73.5886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300733901 | Construcción De Gimnasio Auditorio | 2509823 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 13804070 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 18 | Financiera: Obra Pendiente de pago por Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: Esta obra se había considerado como FORTALECE-012-16
COA16160300734898 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En El Polideportivo La Paz En Torreón, Coahuila | 2509932 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 14559665 | 7588098 | 9289343 | 9289343 | 9289343 | 7588098 | 63.8019 | 0 | 8218 |  | 0 | 25 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: Esta obra se había considerado como FORTASEG-011-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735919 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En Fraccionamiento Prados Del Oriente En Torreón, Coahuila - 1270 | 2432827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 14832621 | 14832621 | 14832239 | 14832239 | 14832239 | 14768307 | 99.9974 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Esta obra se Había considerado como FORTALECE-012-16 - Esta obra se había considerado como FORTALECE-013-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833566 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii | 5293379 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170100833628 | Construccion De Gimnasio Municipal | 5303114 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Cohuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170100833629 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos | 5293776 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Morelos Coahuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170200888594 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Bajío de Ahuichila | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888599 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200888602 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888609 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892390 | Habilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín | 01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1972000 | 1963500 | 1963000 | 1963000 | 99.2417 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896761 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 | 5301472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897543 | Reconstrucción De Guarniciones De Bulevares Luis Donaldo Colosio Y Fundadores - 4973199 | 4973199 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897544 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 | 5301374 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1932538.98 | 1932538.98 | 1932538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897545 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 | 4974106 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200898383 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 | 4974362 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200900876 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Gudalupe, Blvd. Del Vale, Diaz Ordaz, Avenida De Los Arroyos) - 4973943 | 4973943 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 4549400 | 4549400 | 4361034.38 | 1295372 | 1295372 | 1295372 | 28.4735 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
COA17170200900877 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 5769227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 9890000 | 9890000 | 9876895.43 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 24.7725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200900878 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 | 4973816 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200901663 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 | 5293645 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901664 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 | 5301538 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901665 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 | 4973585 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200902428 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 | 5301736 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1637461.02 | 1637461.02 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300956913 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos - 5293776 - 3488 | 3488 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4747200 | 1898880 | 4747200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra en proceso de adjudicacion / Registro: obra en proceso de adjudicacion
COA17170300957230 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De San Antonio Del Coyote En Matamoros - 4973482 - 1409 | 1409 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300957676 | Pavimentación Asfáltica En Varias Calles De Los Ejidos San Antonio El Coyote Y El Cuije En El Municipio De Matamoros - 4973418 - 1408 | 1408 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958558 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 - 1416 | 1416 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE VANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO CON LA SIG CLAVE COA17170200888602) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958559 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 - 1420 | 1420 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO EN EL FOLIO: COA17170200888609) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300959329 | Pavimentacion En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila - 5417381 - 4114 | 4114 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2472500 | 1730750 | 2472500 | 979800 | 979800 | 979800 | 39.6279 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300960438 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 - 3486 | 3486 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300960444 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 - 3552 | 3552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1637461.02 | 1133614.26 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300961344 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii - 5293379 - 3483 | 3483 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1186800 | 474720 | 1186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra en proceso de adjudicacion / Registro: obra en proceso de adjudicacion
COA17170300961637 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Alumbrado En La Calle Presidente Carranza | 4821 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 7000000 | 2769200 | 6919470.02 | 2075841 | 2075841 | 2075841 | 29.6549 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961729 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 - 1410 | 1410 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES ( EN EL 2DO TRIMESTRE SE REORTO CON EL SIG. FOLIO: COA17170200888594) - REGISTRO DE AVANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REGISTRO CON EL SIG. FOLIO: COA17170200888594) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962162 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 - 1413 | 1413 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES (EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO CON EL FOLIO COA17170200888599) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962716 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 - 3549 | 3549 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 230000 | 159229 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962918 | Construcción De Academia De Bomberos Poniente - 5472008 - 4361 | 4361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 10000000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300963018 | Reconstrucción De Guarniciones De Bulevares Luis Donaldo Colosio Y Fundadores - 4973199 - 1406 | 1406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 2967000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963141 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 - 3547 | 3547 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1932538.98 | 1337896.74 | 1932538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963365 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 - 3548 | 3548 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6200000 | 6131800 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300963695 | Construccion De Gimnasio Municipal - 5303114 - 3568 | 3568 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4945000 | 1978000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION