## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 30
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 98.1385 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5479729.17 | 5479729.17 | 5479729.17 | 94.7246 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96948396.95 | 96948396.95 | 96009306.25 | 96009301.66 | 96009301.66 | 96009301.66 | 99.0313 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 94464638.94 | 94464638.94 | 94464638.94 | 72649908.62 | 72649908.62 | 69931667.2 | 76.907 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300573569 | Construcción Del Paseo Morelos (Segunda Etapa) | F-METRO-010-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391315.75 | 78391313.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573592 | 2da. Etapa Del Puente Lázaro Cardenas Falcón Sobre El Río Nazas (Coahuila) | F-METRO-011-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 68505131.47 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300573633 | Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón San Joaquín, Constancia, Torreón Y Anexas, Durangueña, Nuevo México, Calera Solares, Calera Martinez, Guadalupe, Y | F-METRO-012-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.71 | 26882548.52 | 26882548.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600365 | Supervision Externa De La Construcción Del Puente Falcón En El Río Nazas | F-METRO-011-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1191815 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.7 | 1191814.66 | 1191814.66 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400600402 | Supervisión Externa De La Introducción De Red De Agua Potable En Colonias Del Poniente De La Ciudad De Torreón | F-METRO-012-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 440408 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 510872.35 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: SUPERVISIÓN TERMINADA Y FINIQUITADA AL 100% / Física: SUPERVISIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 3108571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 12870479.58 | 12870479.56 | 12870479.56 | 10404195.16 | 10404195.16 | 7650343.77 | 80.8377 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34514998.94 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844448.74 | 34844448.74 | 34844448.74 | 100 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 3108938 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 1713820.98 | 1294463.51 | 1294463.51 | 1154267.44 | 71.9866 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300734046 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Prolongación Blvd Rio Nazas Entre Libramiento Norte Y Ejido La Conchita Roja | F-METRO-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 1152386.05 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO ELABORADO Y FINIQUITADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | F-METRO-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8185408.4 | 8185408.4 | 8185408.4 | 2455622.52 | 2455622.52 | 2455622.51 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 7 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5964030.67 | 5964030.67 | 5964030.67 | 2833886.43 | 2833886.43 | 2116520.19 | 47.5163 | 0 | 8218 |  | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | F-METRO-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8143418.81 | 8143418.81 | 8143418.81 | 6525483.44 | 6525483.44 | 6525483.44 | 80.132 | 0 | 8218 |  | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9914238.25 | 9914238.25 | 9914238.25 | 7948675.84 | 7948675.84 | 7948675.84 | 80.1743 | 0 | 8218 |  | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | F-METRO-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.48 | 1155847.48 | 1155847.48 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 98 | Financiera: PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE FINIQUITAR / Física: PROYECTO TERMINADO, PENDIENTE FINIQUITAR / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 36530266.65 | 36530266.65 | 32168029.2 | 76.4425 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | F-METRO-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 80695943.64 | 80695943.64 | 80695943.64 | 31829972.71 | 31829972.71 | 31829972.71 | 39.4443 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | F-METRO-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 52999607.52 | 52999607.52 | 52999607.52 | 36255773.07 | 36255773.07 | 36255773.07 | 68.4076 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816020 | Adquisicion De Derechos De Via Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Laguna | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38294934.82 | 38294934.82 | 38294934.82 | 34577428.24 | 32523046.91 | 32523046.91 | 84.9278 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832754 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12613618.43 | 12700000 | 12700000 | 12560300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100851489 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170200887408 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963834 | Construcción De Puente Peatonal En El Instituto Tecnológico De Saltillo - 7840866 - 7166 | 7166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 5557603 | 5557603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: Ok. Carga masiva 3er Trim / Física: Ok. Carga masiva 3er Trim / Registro: