## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 8
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200546446 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9814110.08 | 9814110.08 | 9814110.08 | 8096276.11 | 8096276.11 | 8096276.11 | 82.4963 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581945 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1568056.28 | 1079309.94 | 1079309.94 | 880272.29 | 68.8311 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581969 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 1772985.87 | 1772985.87 | 1772985.87 | 1614863.08 | 1614863.08 | 1614863.08 | 91.0816 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582062 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.67 | 2354739.67 | 2354739.67 | 748807.21 | 748807.21 | 748807.21 | 31.8 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628989 | Construccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570529.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.8724 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629138 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5016520 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 4900497.89 | 97.6872 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100625081 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4876459.14 | 4766203.65 | 4766203.65 | 4766203.65 | 95.3241 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640403 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cutelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474359.62 | 1474359.62 | 1474359.62 | 1474097.11 | 1474097.11 | 1231957.14 | 99.9822 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.