## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2946 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 270 | 33 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 69
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160200672245 | Pavimentación En C. De Los Vagones Y C. De La Estación Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Col. Villas La Merced En Torreón, Coah.-1421 | 2505745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4840000 | 4557404 | 4533373 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 4533373 | 99.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: esta obra se había considerado como fortalece-008-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672377 | Construcción De Parque En Colonia La Orquídea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreón Coahuila.-1418 | 2506397 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8286220 | 6139144 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6139144 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-005-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672650 | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | 2506919 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1409991.54 | 1070555.1 | 1070555.1 | 1070555.1 | 71.3703 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200672673 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreón-1416 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673223 | Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura De Cuatro Ciénegas-1396 | 2509551 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7756344.17 | 3689516.92 | 3689516.92 | 2847330.65 | 46.119 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673227 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila-1417 | 2506507 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8660000 | 8547504 | 8510661 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8510661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra terminada diferencia retención de ivc por parte del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-004-169 - esta obra se habia considerado como fortalece-004-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673327 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1413 | 2507472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9609989.19 | 5458451.35 | 5458451.35 | 2882997.71 | 54.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673519 | Rehabilitación Museo Del Ferrocarril-1423 | 2508226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1577056 | 1557332 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 1557342 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra terminada diferencia retencion de ivc por parte del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-002-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674096 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1401 | 2507556 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9581640.98 | 5604673.4 | 5604673.4 | 2874492.38 | 56.1591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674113 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon Coahuila-1422 | 2505449 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4923533 | 3060946 | 4193177 | 4193177 | 4193177 | 3060947 | 85.166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra en ejecucion / Registro: esta obra se había considerado como fortalece-009-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674510 | Rehabilitación Casa De La Cultura De Zaragoza-1428 | 2507797 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1155334.19 | 1149783.46 | 1149783.46 | 1149783.46 | 95.8153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674584 | Remodelación Del Auditorio Municipal De Ocampo-1407 | 2509222 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3330597.53 | 1629798.09 | 1629798.09 | 1171266.99 | 46.5657 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674720 | Remodelación Del Auditorio Municipal-1400 | 2509491 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 7600000 | 7516400 | 7174310.97 | 3282926.09 | 3282926.09 | 3057788.17 | 43.1964 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674849 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1397 | 2507678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9888022 | 9888022 | 9485195.5 | 6978119.82 | 6978119.82 | 4410087.85 | 70.5714 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675310 | Museo De Sitio En El Canal De La Perla-1414 | 2506980 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2965775 | 1417478 | 2129703 | 2129703 | 2129703 | 1417478 | 71.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas / Física: obra en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675536 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon Coahuila-1420 | 2506078 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5003384 | 4285339 | 5002751 | 5002751 | 5002751 | 4285339 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-007-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675649 | Construccion De Parque En Colonia Rocio Villarreal Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones En Torreon Coahuila-1419 | 2506188 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6751519 | 3165597 | 6751519 | 6751519 | 6751519 | 3165597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: obra pendiente de pago por parte de la secretaria de finanzas del estado / Física: obra terminada / Registro: esta obra se habia considerado como fortalece-006-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675773 | Casa De La Cultura: Construcción Y Equipamiento-1394 | 2507224 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2856107.53 | 1731322.36 | 1731322.36 | 856832.25 | 57.7107 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300730858 | Museo De Sitio Canal De La Perla Torreon | FORTALECE-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2965775 | 1417478 | 2129703 | 2129703 | 2129703 | 1417478 | 71.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 75 | Financiera: Pendiente de pago por la secretaria de finanzas del estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso de Ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730883 | Rehabilitacion: Equipamiento Y Remodelacion Del Centro Cultural Pablo C. Moreno En Torreon | FORTALECE-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1582400 | 1577056 | 1557332 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 1557342 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: diferencia por pagar retencion de IVC por parte del Estado, Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730904 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreon En Colonia Centro | 2506629 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5490718 | 4702576 | 5490528 | 5490528 | 5490528 | 4702576 | 99.9965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: obra en proceso / Registro: esta obra fue considerada como FORTALECE-003-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730949 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila | FORTALECE-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8564740 | 8547504 | 8510661 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8510661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra Terminada, diferencia por pagar es retencion del IVC por parte del Estado / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730960 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreon Coahuila | FORTALECE-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8703200 | 8286220 | 6139144 | 8286220 | 6161779 | 6161779 | 6139144 | 74.3618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COA16160300730968 | Construccion De Parque En La Colonia Rocio Villarreal, Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones De Torreon, Coahuila En Col. Rocio Villarreal | FORTALECE-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 6751519 | 3165597 | 6751519 | 6751519 | 6751519 | 3165597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas de Coahuila / Física: Obra Terminada / Registro:
COA16160300730977 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon, Coahuila | FORTALECE-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5142800 | 5003384 | 4285399 | 5002751 | 5002751 | 5002751 | 4285399 | 99.9873 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: Pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas de Coahuila / Física: Obra Terminada / Registro:
COA16160300730993 | Pavimentacion En C. De Los Vagones Y C. De La Estacion Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Colonia Villas La Merced En Torreon, Coahuila | FORTALECE-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4786760 | 4557404 | 4533373 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 4533373 | 99.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Obra Terminada diferencia IVC por parte del Estado $ 19,624.99 / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731004 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon, Coahuila | FORTALECE-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4923533 | 3060946 | 4193177 | 4193177 | 4193177 | 3060947 | 85.166 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Proceso / Registro:
COA16160300731012 | Rehabilitacion Museo Del Ferrocarril En Torreon | FORTALECE-010-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1186800 | 1169097 | 857184 | 860322 | 860322 | 860322 | 857184 | 73.5886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300733901 | Construcción De Gimnasio Auditorio | 2509823 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 13804070 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 18 | Financiera: Obra Pendiente de pago por Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: Esta obra se había considerado como FORTALECE-012-16
COA16160300734898 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En El Polideportivo La Paz En Torreón, Coahuila | 2509932 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 14559665 | 7588098 | 9289343 | 9289343 | 9289343 | 7588098 | 63.8019 | 0 | 8218 |  | 0 | 25 | Financiera: Obra pendiente de pago por la Secretaria de finanzas del Estado de Coahuila / Física: Obra en Ejecucion / Registro: Esta obra se había considerado como FORTASEG-011-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735919 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En Fraccionamiento Prados Del Oriente En Torreón, Coahuila - 1270 | 2432827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 |  | 14832621 | 14832621 | 14832239 | 14832239 | 14832239 | 14768307 | 99.9974 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Esta obra se Había considerado como FORTALECE-012-16 - Esta obra se había considerado como FORTALECE-013-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833566 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii | 5293379 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170100833628 | Construccion De Gimnasio Municipal | 5303114 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Cohuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170100833629 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos | 5293776 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Morelos Coahuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION
COA17170200888594 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Bajío de Ahuichila | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888599 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200888602 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888609 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892390 | Habilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín | 01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1972000 | 1963500 | 1963000 | 1963000 | 99.2417 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896761 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 | 5301472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897543 | Reconstrucción De Guarniciones De Bulevares Luis Donaldo Colosio Y Fundadores - 4973199 | 4973199 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897544 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 | 5301374 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1932538.98 | 1932538.98 | 1932538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897545 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 | 4974106 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200898383 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 | 4974362 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200900876 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Gudalupe, Blvd. Del Vale, Diaz Ordaz, Avenida De Los Arroyos) - 4973943 | 4973943 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 4549400 | 4549400 | 4361034.38 | 1295372 | 1295372 | 1295372 | 28.4735 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO
COA17170200900877 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 5769227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 9890000 | 9890000 | 9876895.43 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 24.7725 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO.
COA17170200900878 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 | 4973816 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200901663 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 | 5293645 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901664 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 | 5301538 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901665 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 | 4973585 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES
COA17170200902428 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 | 5301736 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1637461.02 | 1637461.02 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300956913 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos - 5293776 - 3488 | 3488 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4747200 | 1898880 | 4747200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra en proceso de adjudicacion / Registro: obra en proceso de adjudicacion
COA17170300957230 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De San Antonio Del Coyote En Matamoros - 4973482 - 1409 | 1409 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 2948986.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300957676 | Pavimentación Asfáltica En Varias Calles De Los Ejidos San Antonio El Coyote Y El Cuije En El Municipio De Matamoros - 4973418 - 1408 | 1408 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 1995745.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958558 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 - 1416 | 1416 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE VANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO CON LA SIG CLAVE COA17170200888602) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958559 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 - 1420 | 1420 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 949024.19 | 949024.19 | 949024.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO EN EL FOLIO: COA17170200888609) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300959329 | Pavimentacion En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila - 5417381 - 4114 | 4114 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2472500 | 1730750 | 2472500 | 979800 | 979800 | 979800 | 39.6279 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCCION / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300960438 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 - 3486 | 3486 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300960444 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 - 3552 | 3552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1637461.02 | 1133614.26 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300961344 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii - 5293379 - 3483 | 3483 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1186800 | 474720 | 1186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra en proceso de adjudicacion / Registro: obra en proceso de adjudicacion
COA17170300961637 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Alumbrado En La Calle Presidente Carranza | 4821 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 7000000 | 2769200 | 6919470.02 | 2075841 | 2075841 | 2075841 | 29.6549 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961729 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 - 1410 | 1410 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES ( EN EL 2DO TRIMESTRE SE REORTO CON EL SIG. FOLIO: COA17170200888594) - REGISTRO DE AVANCES (EN EL 2DO TRIMESTRE SE REGISTRO CON EL SIG. FOLIO: COA17170200888594) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962162 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 - 1413 | 1413 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES (EL 2DO TRIMESTRE SE REPORTO CON EL FOLIO COA17170200888599) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962716 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 - 3549 | 3549 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 230000 | 159229 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962918 | Construcción De Academia De Bomberos Poniente - 5472008 - 4361 | 4361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 10000000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300963018 | Reconstrucción De Guarniciones De Bulevares Luis Donaldo Colosio Y Fundadores - 4973199 - 1406 | 1406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 2967000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963141 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 - 3547 | 3547 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1932538.98 | 1337896.74 | 1932538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963365 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 - 3548 | 3548 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6200000 | 6131800 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE
COA17170300963695 | Construccion De Gimnasio Municipal - 5303114 - 3568 | 3568 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4945000 | 1978000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION