## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2852 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 375 | 38 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 7
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100498016 | Construccion De Plaza En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19999999.02 | 19999999.02 | 18226850.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544588 | Construccion De Cuartel Militar , Guerrero, Coahuila. | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 3557512.38 | 3557512.38 | 3557060.87 | 3557060.87 | 3557060.87 | 3557060.87 | 99.9873 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300578165 | Rehabilitacion De Plaza Principal | 15-CON-ECO-001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9866518.38 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 9831799.5 | 99.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
COA15150300582683 | Construcción De Casa Del Pescador Y Marina En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 18000308.51 | 18000308.51 | 18000308.51 | 11944129.76 | 11944129.76 | 11944129.76 | 66.3551 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582917 | Ampliacion Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre Av. Alvarez Y Entronque (1a. Etapa) En El Municipio De Francisco. I. Madero, Coauila. | 150900226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19999796.06 | 22451486.95 | 22451486.95 | 22451486.95 | 21857467.19 | 21857467.19 | 17867588.29 | 97.3542 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300584982 | Ampliacion A 4 Carriles De La Carretera Congregacion Hidalgo- Matamoros En El Mucipio De Matamoros, Coahuila.(1a. Etapa). | 151700295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19997206.36 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 19422130.74 | 13284968.95 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100850999 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989998.06 | 58989967.19 | 58989967.19 | 58989967.19 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok