## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2852 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 375 | 38 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 28
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 98.1385 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 5784905.73 | 5784905.73 | 5784905.46 | 5784900.46 | 5784900.46 | 5784900.46 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 154377859.97 | 154377859.97 | 154377859.97 | 145290143.59 | 145290143.59 | 145290143.59 | 94.1133 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96948392.4 | 96948392.4 | 96948392.4 | 96948392.4 | 96948392.4 | 96948392.4 | 100 | 0 | Otros | 25892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 944464638.94 | 94464638.94 | 94464638.94 | 85366489.81 | 85366489.81 | 85366489.81 | 9.0386 | 0 | Otros | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 3108571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 12870479.58 | 12870479.56 | 12870479.56 | 12437391.38 | 12437391.38 | 12437391.38 | 96.635 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34514998.94 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844448.74 | 34844448.74 | 34844448.74 | 100 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 3108938 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1713820.98 | 1713820.98 | 1713820.98 | 1713820.98 | 1713820.98 | 1573624.91 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | F-METRO-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8200000 | 8185408.4 | 8185408.4 | 8185408.4 | 2455622.52 | 2455622.52 | 2455622.52 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 7 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Física: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Registro: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-007-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6064030.67 | 6064030.67 | 6064030.67 | 2833886.43 | 2833886.43 | 2833886.43 | 46.7327 | 0 | 8218 |  | 0 | 75 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Física: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Registro: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | F-METRO-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8200000 | 8143418.81 | 8143418.81 | 8143418.81 | 8083838.61 | 8083838.61 | 8083838.61 | 99.2684 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | F-METRO-009-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9914238.25 | 9914238.25 | 9914238.23 | 9914238.23 | 9914238.23 | 9914238.23 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 98 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | F-METRO-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.49 | 1155847.49 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787872.22 | 47787872.22 | 47787872.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | F-METRO-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 79000000 | 80695943.64 | 80695943.64 | 80695943.64 | 45777226.04 | 45777226.04 | 44118870.85 | 56.728 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Física: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Registro: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | F-METRO-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 54900000 | 52999607.52 | 52999607.52 | 52999607.52 | 49972325.57 | 49972325.57 | 49972325.57 | 94.2881 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Física: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Registro: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS - PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38294934.82 | 38294934.82 | 38294934.82 | 38117925.95 | 38117925.95 | 38061776.1 | 99.5378 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 98 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Física: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS / Registro: PENDIENTE DE PAGO POR FIDEICOMISO DE BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832754 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12613618.43 | 12700000 | 12700000 | 12560300 | 11034626.28 | 11034626.28 | 0 | 86.8868 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100851489 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 19636005.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170200887408 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 9818007.92 | 52450.66 | 52450.66 | 52450.66 | 0.53423 | 0 | Otros | 639629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300963834 | Construcción De Puente Peatonal En El Instituto Tecnológico De Saltillo - 7840866 - 7166 | 173000368 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5557603 | 5557603 | 5557603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 4o Trim / Física: Carga masiva 4o Trim / Registro:
COA17170300971276 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del P.S.V. Analco En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 172700068 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31322 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: ok
COA17170300971277 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Centro De Convenciones Torreon (Segunda Etapa) En El Municipio De Torreon,Coahuila. | 173500136 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 502964 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170300971278 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento C.S.G (Sexta Etapa) En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 171800086 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 316500 | 316500 | 316500 | 316500 | 316500 | 316500 | 0 | 100 | 0 | Otros | 192554 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300971279 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Hospital Materno Infantil En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 173000297 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2017 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 100 | 0 | Otros | 562587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401046064 | Construcción Del Centro De Convenciones En La Ciudad De Torreón, Coahuila De Zaragoza (2da Etapa) | 173500033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 340200000 | 34020000 | 34020000 | 34020000 | 7144517.3 | 7144517.3 | 7144517.3 | 21.0009 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK