## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2852 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 375 | 38 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 95
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200544505 | Alumbrado Público En San José Del Aura Del Municipio De Progreso Coahuila | 152600042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 38496669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849636.15 | 3849636.15 | 3418765.06 | 9.9999 | 0 | Luminaria | 3476 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544506 | Alumbrado Publico En El Municipio De Progreso Coahuila | 152600043 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849666.51 | 3849666.51 | 3421405.07 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544519 | Alumbrado Público En El Municipio De Hidalgo Coahuila | 151300032 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 6284405.3 | 6284405.3 | 5167685.63 | 2561987.93 | 2561987.93 | 2561987.93 | 40.7674 | 0 | Luminaria | 1852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544520 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Hidalgo, Coah. | 151300036 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544524 | Alumbrado Publico En El Municipio De Escobedo Coahuila | 150800045 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 91.8938 | 0 | Luminaria | 3901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544525 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 150800048 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 4932900 | 4388632.64 | 4388632.64 | 1479870 | 88.9356 | 0 | Estudio de preinversión | 2901 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544529 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800056 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145969.89 | 1275912.53 | 1275912.53 | 1275912.53 | 821641.09 | 821641.09 | 382773.75 | 64.3963 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544530 | Ampliacion Adecuacion Y Sectorizacion De La Red De Dist De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3457503.11 | 4004843.01 | 4004843.01 | 4004843.01 | 2968453.6 | 2968453.6 | 1201452.9 | 74.1216 | 0 | Metros lineales | 1613 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544531 | Reposicion Del Pozo Profundo Eq Electromecanico Linea De Cocnduccion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) Para La Localidad Primero De Mayo | 150800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2828074.2 | 3539459.85 | 3539459.85 | 3539459.85 | 1872245.22 | 1872245.22 | 1061837.95 | 52.8964 | 0 | Metros lineales | 2596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544571 | Central De Bomberos Y Protección Civil, Múzquiz, Coahuila. | 152000154 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.65 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6403589.86 | 6403589.86 | 6403589.86 | 94.1683 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544587 | Ampliacion De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Para La Colonia California | 150600054 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 417990.2 | 415000 | 415000 | 415000 | 343206.56 | 343206.56 | 343206.56 | 82.7004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544589 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Guerrero, Coah. | 151200050 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8329986.17 | 8329986.17 | 6767125.77 | 6767125.77 | 6767125.77 | 6767125.77 | 81.2381 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544595 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descrgas Domiciliarias En Las Calles De Las Colonias Santa Eulalia Y Pedregal De San Angel | 151800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 415933.74 | 393571.28 | 393571.28 | 393571.28 | 351049.45 | 351049.45 | 351049.45 | 89.1959 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544597 | Reposicion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Fco I Madero Entre Limite Municipalde Monclova Frontera Hasta El Blvd Harold Pape | 151800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4853436.97 | 4411681.74 | 4411681.74 | 4411681.74 | 3682036.7 | 3682036.7 | 3682036.7 | 83.4611 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544602 | Equipamiento Para Transportar Residuos Solidos Urbanos A Un Sitio De Disposicion Final | 152000153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7305499.23 | 7250569.66 | 7250569.66 | 7250569.66 | 3131719.9 | 3131719.9 | 3131719.9 | 43.1927 | 0 | Equipamiento | 6634 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544604 | Estudios Adquisicion Y Construccion De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D | 154700028 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 8963863.49 | 8963863.49 | 8963863.46 | 8742742.25 | 8742742.25 | 7945879.99 | 97.5332 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 509443.6 | 509443.6 | 509443.6 | 47.1707 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544805 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ejido San Alberto Municipio De Progreso Al Ejido Obayos | 150800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5309589.15 | 5199947.12 | 5199947.12 | 5199947.12 | 4816182.37 | 4816182.37 | 4816182.37 | 92.6198 | 0 | Metros lineales | 362 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544807 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Sistema Aura Progreso | 152600052 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58638141.56 | 58009287.76 | 58009287.76 | 58009287.76 | 54755562.48 | 54755562.48 | 54708160.1 | 94.391 | 0 | Metros lineales | 2983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544884 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Y Reposicion De Un Tramo De Subcolector En Varias Calles De La Localidad De Agujita Y De La Ciudad | 152800037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1724061.52 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1546449.21 | 1546449.21 | 1424852.7 | 98.7186 | 0 | Metros lineales | 3839 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544885 | Reposicion Y Construccion De Colector De Aguas Residuales Simon Bolivar E Interconexion Del Colector Ramos Arizpe Para La Ciudad De Sabinas | 152800038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9503810.35 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9218277.96 | 9218277.96 | 7960139.55 | 97.3795 | 0 | Metros lineales | 54905 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544886 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Ciudad De San Buenaventura | 153100056 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12492974.82 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11060373.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 7620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545044 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Abasolo, Coahuila. | 150100034 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000003.06 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1194232.65 | 1194232.35 | 778573.9 | 99.5305 | 0 | Lote | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545046 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 151300038 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2898088.32 | 1624424.37 | 1624424.37 | 1624424.37 | 659180.53 | 659180.53 | 659180.53 | 40.5793 | 0 | Otros | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545048 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Rehabilitacion De Equipos De Osmosis Inversa En Varios Ejidos | 151500036 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1405578.15 | 1634557.93 | 1634557.93 | 1634557.93 | 490367.37 | 490367.37 | 490367.37 | 30 | 0 | Metros lineales | 710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545049 | Reposicion Del Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Linea De Interconexion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) | 151500035 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1094422.45 | 1429614.64 | 1429614.64 | 1429614.64 | 428884.38 | 428884.38 | 428884.38 | 30 | 0 | Otros | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200545446 | Reposicion De Tramos De Colectores Subcolectores Redes De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Diferentes Colonias Y Sectores | 151800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4824952.21 | 4381816.56 | 4381816.56 | 4381816.56 | 2471921.3 | 2471921.3 | 2346390.6 | 56.4132 | 0 | Metros lineales | 2132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200546376 | Estudios Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D Progreso Y Juarez | 154700029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 8961686.51 | 8961686.51 | 8961686.51 | 8877615.55 | 8877615.55 | 8877615.55 | 99.0619 | 0 | Otros | 1800 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200546792 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Y Equipamiento Electromecanico Complementario Del Pozo Profundo | 150100030 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1008367.34 | 949748.64 | 949748.64 | 949748.64 | 930821.81 | 930821.81 | 781164.36 | 98.0072 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546808 | Reposición Y Rehabilitación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias De La Zona Centro De Sabinas | 152800027 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8772107.14 | 8434828.25 | 8434828.25 | 8434828.25 | 8206512.79 | 8206512.79 | 5736935.26 | 97.2932 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547196 | Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Guerrero | 151200052 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3797499.26 | 3721549.28 | 3721549.28 | 2672904.2 | 2672904.2 | 2672904.2 | 2672904.2 | 71.8224 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582006 | Equipamiento Estación De Protección Civil En Juárez, Coahuila. | 151500037 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 800 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582068 | Estación De Protección Civil En Nava, Coahuila. (Equipamiento De Rescate Y Mobiliario De Edificio) | 152200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1949897.6 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 456500.6 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400823570 | Construcción De La Adecuación-Reposición De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | 1601719 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17946091 | 17946091 | 17946091 | 17946091 | 10541338.93 | 10541338.93 | 10541338.93 | 58.7389 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
COA15160400823706 | Rehabilitación Del Camino San José De Aura Pirineos En Progreso , Coahuila | 1701718 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20004920.52 | 20004920.52 | 20004920.52 | 20004920.52 | 19918692.41 | 19918692.41 | 19918692.41 | 99.569 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA.
COA15160400823782 | Alumbrado Público En Distintas Comunidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016005-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7975308 | 7975307.99 | 7975307.99 | 7975307.99 | 7941231.69 | 7941231.69 | 7941231.69 | 99.5727 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
COA15170100852689 | Pavimentacion De Calles En El Municipio De Escobedo | 150800047 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 5338655.06 | 100 | 0 | Otros | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640275 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Sabinas - Presa Don Martin Limites De Estado De Nuevo León, Tramo Juarez - Lim De Edo, Con Nuevo Leon En El Municipio De Juárez, Coahuila. | 161500046 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13247846 | 11190659.86 | 11190659.86 | 11190659.86 | 7675471.28 | 7675471.28 | 5274978.85 | 68.5882 | 0 | Otros | 1599 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640526 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 163100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1881953.08 | 759981.95 | 759981.95 | 759981.95 | 37.9991 | 0 | Otros | 236 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640527 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999999 | 3617065.83 | 3617065.83 | 3617065.83 | 714342.22 | 714342.22 | 714342.22 | 19.7492 | 0 | Otros | 304 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683924 | Pavimentación De Diversas Calles (Segunda Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800073 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11892043.92 | 11742400.33 | 11742400.33 | 11742400.23 | 4717250.19 | 4717250.19 | 4717250.19 | 40.1728 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683925 | Pavimentación De Diversas Calles (Primera Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12020321.13 | 11715488.74 | 11715488.74 | 11715488.74 | 4664636.35 | 4664636.35 | 4664636.35 | 39.816 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683926 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova | 161800125 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2980362.48 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2162016 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683981 | Rehabilitación De Diversas Calles En Las Colonias: Aeropuerto, Aviacion Y Huizachal | 161000138 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12018567.21 | 9732791.41 | 9732791.41 | 9732791.41 | 9732791.41 | 9732791.41 | 9529545 | 100 | 0 | Otros | 75215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684049 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Boulevard Benito Juarez Sobre Vias De Ffcc(Carretera Federal 57) En El Municipio De Sabinas, Coahuila | 162800088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 61910000 | 119996016.65 | 119996016.65 | 119996016.55 | 117892798.89 | 117892798.89 | 103060199.9 | 98.2473 | 0 | Metros Cuadrados | 60247 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684063 | Construcción De Paso A Desnivel " Pape- Zaragoza "En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350221.15 | 6350220.59 | 6350220.59 | 6209912.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684224 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 75 Lps En 3 Modulos De 25 Lps Cada Uno Y La Construcción, El Equipamiento, Arranque, P | 163100065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 44999999.99 | 44999999.93 | 44999999.93 | 43797678.78 | 29903544.48 | 29903544.48 | 21134918.21 | 66.4523 | 0 | Otros | 20480 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684490 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura San Blas | 163100067 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000464.37 | 2104431.77 | 2104431.77 | 2104431.77 | 2104431.77 | 2104431.77 | 1272475.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684522 | Rehabilitacion Del Camino El Sauz Palau En Los Municipos De Progreso Y Muzquiz | 164000007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 94434864.56 | 92526206.04 | 92526206.04 | 92526206.04 | 34247499.85 | 34247499.85 | 27757861.93 | 37.0138 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684533 | Pavimentacion De Diversas Calles En Esbobedo | 160800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999694.96 | 984027.45 | 984027.45 | 984027.45 | 984027.42 | 984027.42 | 984027.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684535 | Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari Tramo Del Km 15 000 Al Km 17 000 | 164200006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25452968.82 | 24233671.61 | 24233671.61 | 24233671.61 | 11587558.02 | 11587558.02 | 10236840.11 | 47.8159 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200728806 | Reconstruccion De Tramos Aislados Del Blvd Gustavo Galaz En Los Municipios De Castaños -Monclova | 164200007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5160085.01 | 4889446.36 | 4889446.36 | 4889446.36 | 4419944.41 | 4419944.41 | 3804417.72 | 90.3976 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745375 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) En San Jose De Aura | 162600055 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11218786.14 | 10870789.52 | 10870789.52 | 10870789.52 | 8985308.84 | 8985308.84 | 4874152.73 | 82.6555 | 0 | Metros lineales | 1325 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745407 | Reconstruccion Del Camino Obayos 29 De Noviembre En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 160800072 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23993901.91 | 23670398.57 | 23670398.57 | 23670398.57 | 7101119.57 | 7101119.57 | 7101119.57 | 30 | 0 | Kilómetro | 2901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745452 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) Para La Localidad De Primero De Mayo | 160800065 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9366261.27 | 9141684.32 | 9141684.32 | 9141684.32 | 7685625.69 | 7685625.69 | 7685625.69 | 84.0723 | 0 | Metros lineales | 1750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400812426 | Construccion De Puente A Desnivel Pape Zaragoza | 161800195 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 55932373.58 | 108090452.86 | 108090452.86 | 108090452.86 | 108090452.86 | 108090452.86 | 108090452.86 | 100 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400831046 | Estudios Y Construccion De Relleno Sanitario De La Carbonifera Tipo A De Los Mpios Melchor Muzquiz Sabinas Y San Juan De Sabinas | 163200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 27810000 | 26909068.69 | 26909068.69 | 23544885.77 | 7063465.75 | 7063465.75 | 7063465.75 | 26.2494 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831666 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162800140 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22651171.24 | 22960806.84 | 22960806.84 | 22651171.24 | 10402636.16 | 10402636.16 | 9399897.75 | 45.3061 | 0 | Metros Cuadrados | 63502 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831668 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162600088 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3955687 | 3955687 | 3899572.51 | 779914.5 | 779914.5 | 779914.5 | 19.7163 | 0 | Metros Cuadrados | 3304 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831676 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162200114 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13978385.12 | 13978385.41 | 13978385.41 | 13895111.94 | 13895096.06 | 13895096.06 | 7841188.57 | 99.4042 | 0 | Metros Cuadrados | 30698 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831677 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161200055 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3871366.33 | 3871366.33 | 3871366.33 | 3871366.33 | 3871366.33 | 786256.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1697 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831678 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161300070 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5982006.32 | 5890696.11 | 5890696.11 | 5890696.11 | 5876049.89 | 5876049.89 | 1189824.19 | 99.7514 | 0 | Metros Cuadrados | 1565 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831679 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162000400 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69985048.08 | 69985048.08 | 69197987.19 | 25440572.52 | 25440572.52 | 25440572.52 | 36.3514 | 0 | Metros Cuadrados | 69102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831681 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161800201 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 99995873.24 | 99291407.86 | 99291407.86 | 99290752.63 | 69436378.59 | 69436378.59 | 56009991.72 | 69.9319 | 0 | Metros Cuadrados | 231107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831682 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160500036 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 3921342.78 | 2495155.45 | 2495155.45 | 2495155.45 | 63.0777 | 0 | Metros Cuadrados | 1770 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831683 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161000165 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69983090.22 | 69983090.22 | 68893164.36 | 40622687.29 | 40622687.29 | 32342128.12 | 58.0464 | 0 | Metros Cuadrados | 80991 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831684 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162100059 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9941271.56 | 7508314.44 | 7508314.44 | 1988254.31 | 75.2098 | 0 | Metros Cuadrados | 6614 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831685 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163100076 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9939113.17 | 8761663.43 | 8761663.43 | 1988142.76 | 87.7644 | 0 | Metros Cuadrados | 23587 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831686 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160100051 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 2191639.61 | 2191639.59 | 2191639.59 | 2055922.32 | 55.4048 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831691 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161500071 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3899572.51 | 3057498.79 | 3057498.79 | 3057498.79 | 78.406 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831700 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163700075 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 3933413.66 | 1289087.07 | 1289087.07 | 1289087.07 | 32.7727 | 0 | Metros Cuadrados | 6352 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170300968760 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Ciudad Frontera | 171000027 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 214021 | 214021 | 214021 | 213789.4 | 213789.4 | 213789.4 | 213789.4 | 99.8918 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, SE REPITE EL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE YA QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN. UNA VEZ QUE SE TENGAN LOS DATOS SE COMPLEMENTARA LA INFORMACIÓN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832364 | Construcción De Unidad Deportiva | 171700022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 29.9815 | 0 | Otros | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832375 | Construcción De Unidad Deportiva En Palau | 172000014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3264896.06 | 2561928.5 | 2561928.5 | 2098360.12 | 77.6342 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300965652 | Recarpeteo Asfáltico En Calle Amador Chapa Desde Cuauhtemoc A Calle Sabino En Ciudad De Sabinas Coahuila (Hidrocarburos) | 1700708 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 2500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300968724 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Ciudad Frontera, Coahuila | 171000024 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2614246 | 2614246 | 2614246 | 2612279.79 | 2612279.79 | 2612279.79 | 2612279.79 | 99.9248 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, SE REPITE EL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE YA QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN. UNA VEZ QUE SE TENGAN LOS DATOS SE COMPLEMENTARA LA INFORMACIÓN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300969038 | Rehabilitación De Bvld. Santos Degollado De Avenida Adam A. Rocha A Calle Río Missisipi En La Colonia Francisco Sarabia (Hidrocarburos) | 1700949 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion
COA17170300969972 | Pavimentacion De Calle Ignacio Lopez Rayon Entre Lazaro Cardenas Y Victor Rosales En Villa Union, Coahuila | 173700042 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300971361 | Construcción Del Edificio De Protección Civil Ubicado En El Municipio De Nadadores, Coahuila De Zaragoza. | 172100034 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401047717 | Pavimentacion Asfaltica En Calle 12 De Col. Benito Juarez | 1700744 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1989351.44 | 1400969.12 | 1393964.27 | 1393964.27 | 1393964.27 | 1393964.27 | 1393964.27 | 99.5 | 0 | Metros lineales | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401047804 | Programa De Pavimentación 2017 Segunda Etapa En Varias Calles En La Localidad De San Buenaventura Del Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 173100013 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5499950.6 | 5499950.6 | 5499950.6 | 5499950.6 | 1544035.52 | 1544035.52 | 0 | 28.0736 | 0 | Metros Cuadrados | 22149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401048472 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 5 Entre Av 1 Y Av 2 Y Calle 4 Entre Av 3 Y Av 5 Col. Benito Juarez | 1700744 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1989351.44 | 1989351.44 | 1989351.44 | 1400969.12 | 1393964.27 | 1393964.27 | 1393964.27 | 70.0713 | 0 | Metros lineales | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401048476 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 4 Entre Av 1 Y Av 2 Y Calle 4 Entre Av 3 Y Av 5 Col. Benito Juarez | 1700743 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1495857.83 | 1495857.83 | 1495857.83 | 1062315.24 | 1057003.65 | 1057003.65 | 1057003.65 | 70.662 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401048479 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 3 Entre Avenida 2 Y Avenida 5 Colonia Benito Juarez | 1700742 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1495857.83 | 1495857.83 | 1495857.83 | 1062315.24 | 1057003.65 | 1057003.65 | 1057003.65 | 70.662 | 0 | Metros lineales | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401048485 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Las Flores Entre Magisterio Y Francisco Villa Col. Ampl 18 De Febrero | HC-17-005 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2043850 | 2043850 | 2043850 | 2041197.15 | 2021539.46 | 2021539.46 | 2021539.46 | 98.9084 | 0 | Metros lineales | 523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401051138 | Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica Para Bacheo Diferentes Vialidades De La Ciudad. | OP-17-053 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1441526.08 | 1441526.08 | 1441526.08 | 1441526.08 | 1441526.08 | 1441526.08 | 1441526.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170401051145 | Suministro De Carpeta Y Asfalto Para Riego De Liga Para El Programa De Bacheo En Diferentes Vialidades De La Ciudad (1a. Etapa) | OP-17-060 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1392258.92 | 1392258.92 | 1392258.92 | 1392258.92 | 1392258.92 | 1392258.92 | 1392258.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401051148 | Suministro Y Aplicacion De Carpeta En Diferentes Vialidades De La Ciudad (2a Etapa). | OP-17-013 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1452320 | 1452320 | 1452320 | 1452320 | 1452320 | 1452320 | 1452320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170401052276 | Alumbrado Publico En Progreso | 1700954 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 365381.44 | 365381.44 | 365381.44 | 365381.44 | 337286.57 | 337286.57 | 337286.57 | 92.3108 | 0 | Piezas | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401052312 | Construcción De Linea De Abasteciemitno De Agua Potable En Mexiquito | 1700956 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mexiquito | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 249911.64 | 249911.64 | 249911.64 | 249911.64 | 247546.76 | 247546.76 | 247546.76 | 99.0537 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170401052376 | Pavimentación Asfáltica Camino Mota De Corona A Carretera Estatal Num 35 En El Municipio De Progreso, Coahuila | 1700955 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 11693518.57 | 11693518.57 | 11693518.57 | 11693518.57 | 11319871.55 | 11319871.55 | 11319871.55 | 96.8047 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401052416 | Rehabilitacion De Rio Salado De Nadadores En Progreso, Coahuila. | 1700957 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3835386.55 | 3835386.54 | 3835386.54 | 3835386.54 | 3803379.41 | 3803379.41 | 3803379.41 | 99.1655 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401052467 | Central De Bomberos Y Protección Civil En El Municipio De Progreso, Coahuila | 1700953 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7832685.01 | 7832685.01 | 7832685.01 | 7832685.01 | 7798433.71 | 7798433.71 | 7798433.71 | 99.5627 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401054540 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 7 Entre Avenida 3 Y Avenida 5 Col. Benito Juarez | 173100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 859742.74 | 859742.74 | 859742.74 | 855833.81 | 851554.64 | 851554.64 | 851554.64 | 99.0476 | 0 | Metros Cuadrados | 22149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401054582 | Construccion De Camellon Central Con Cordon Trapezoidal En Blvd Francisco Villa Entre Blvd Magisterio Y Calle Ignacio Zaragoza Col. 18 De Febrero | 173100035 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 939581.44 | 939581.44 | 938450.67 | 933758.42 | 933758.42 | 933758.42 | 933758.42 | 99.3803 | 0 | Metros lineales | 22149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.