## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2852 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 375 | 38 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 40
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14170100833867 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 29370000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29700000 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 392145228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 38397303.4 | 38397303.4 | 38397303.4 | 9.7916 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14996358.2 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170401044178 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2015 | 227470000 | 227470000 | 227470000 | 227470000 | 223719595.1 | 223719595.1 | 223719595.1 | 98.3513 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4773332.81 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4331076.68 | 96.5285 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19145815.57 | 19145815.57 | 12627041.6 | 97.3894 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 24725000 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276736.19 | 24276736.19 | 21904565.73 | 99.9999 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300810692 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación De Gimnasio Municipal )-71 - 71 | 3825089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8726524.26 | 8726524.26 | 8630532.5 | 8630532.5 | 8597997.61 | 8597997.61 | 8597997.61 | 98.5272 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 GIMNASIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810875 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Parque Recreativo Los Nogales (Primera Etapa))-70 - 70 | 3083954 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28000000 | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 27599633.48 | 27599633.48 | 26293024.18 | 98.5701 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 PARQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300811357 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación Del Biblioparque Saltillo Sur)-72 - 72 | 3825151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6173475.74 | 6173475.74 | 6105567.5 | 6105567.5 | 6069622.62 | 6069622.62 | 6069622.62 | 98.3178 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832742 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400054 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3572650.26 | 3560400 | 3560400 | 3560400 | 2855874.46 | 2855874.46 | 714530.05 | 80.2122 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832743 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14939693.25 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 2987938.65 | 2987938.65 | 2987938.65 | 20.1411 | 0 | Metros Cuadrados | 106142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832744 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300059 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6765245.41 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 3082595.43 | 3082595.43 | 1977353.38 | 45.8365 | 0 | Metros Cuadrados | 22654 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832746 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400156 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9882323.32 | 9890000 | 9890000 | 9882323.32 | 6272155.1 | 6272155.1 | 1976464.65 | 63.4192 | 0 | Metros Cuadrados | 23271 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832748 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100100 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3915545.39 | 3955687 | 3955687 | 3915545.39 | 2721491.14 | 2721491.14 | 2721491.14 | 68.7995 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832750 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400155 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7899365.4 | 7912000 | 7912000 | 7899365.4 | 3339564.98 | 3339564.98 | 1579873.08 | 42.2089 | 0 | Metros Cuadrados | 44799 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832755 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162300096 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4965129.81 | 4945000 | 4945000 | 3761215.24 | 3760291.98 | 3760291.98 | 993025.96 | 76.0423 | 0 | Metros Cuadrados | 11671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832756 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162900065 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3775483.97 | 3684780.68 | 3684780.68 | 3684780.68 | 3682724.9 | 3682724.9 | 3367485.96 | 99.9442 | 0 | Metros Cuadrados | 2360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832758 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700149 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6055076.19 | 5661463.8 | 5661463.8 | 5661463.8 | 4031239.27 | 4031239.27 | 1211015.23 | 71.2049 | 0 | Metros Cuadrados | 13546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100832768 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9836613.73 | 4182386.27 | 4182386.27 | 4129000 | 4128208.41 | 4128208.41 | 4128208.41 | 98.7046 | 0 | Metros Cuadrados | 43232 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100832770 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600208 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3771266.11 | 3758200 | 3758200 | 3758200 | 754253.22 | 754253.22 | 754253.22 | 20.0695 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170300964896 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8513410.9 | 17629023.9 | 17629023.9 | 17629023.9 | 5757622.09 | 5757622.09 | 5757622.09 | 32.6599 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170300965276 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170300966586 | Pavimentaciones Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2868100 | 20576145 | 20576145 | 20576145 | 16584892.39 | 16584892.39 | 16584892.39 | 80.6025 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170100832751 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 4167842.62 | 4167842.62 | 3162973.76 | 26.3539 | 0 | Metros Cuadrados | 108950 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833627 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 40 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION
COA17170200900343 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, En El Estado De Coahuila // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170200900873 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 | 5293511 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION
COA17170300957064 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 - 5010 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 345150 | 345150 | 345150 | 345150 | 345150 | 345150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA17170300958075 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida Felix Espinoza De Libramiento Cuahutemoc A Calle Tomas Arizpe, Col. Fundadores) - 5765522 - 6096 | 6096 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1121793.64 | 1121793.64 | 443781.56 | 1121793.64 | 1121793.64 | 443781.56 | 443781.56 | 39.56 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 75 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958222 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Morelos, En El Estado De Coahuila // (Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Municipio De Morelos Coahuila) - 5293511 - 3485 | 3485 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1107124.37 | 1107124.37 | 1107124.37 | 37.3146 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Física: INFORMACION EEN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION
COA17170300960226 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida De Los Héroes, De Calle Gomez Farias A Calle Francisco I. Madero. Col. Francisco Sarabia) - 5763985 - 6081 | 6081 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1423807.5 | 1408145.61 | 563258.25 | 1408145.61 | 1408145.61 | 563258.25 | 563258.25 | 40 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: obra proceso / Física: obra en proceso / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962886 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Frontera, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Banquetas En La Calle Presidente Carranza) - 5532282 - 4818 | 4818 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1384600 | 1976896.69 | 593074 | 593074 | 593074 | 29.6537 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, SE REPITE EL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE YA QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN. UNA VEZ QUE SE TENGAN LOS DATOS SE COMPLEMENTARA LA INFORMACIÓN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041290 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación En Avenida De Los Vagones, Colonia Las Julietas En La Cd. De Torreon, Coah.) - 7432809 | 439 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700000 | 692300 | 692300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA PASO AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041444 | Programa De Infr, Eq Y Rehab En El Edo De Coah // (Rehabilitación Del Puente Y Carriles Laterales Sobre El Blvd. Pedro Rodríguez Triana) - 7425446 | 438 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2670300 | 2670300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA PASO A SER EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041607 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Sabinas, En El Estado De Coahuila // (Construccion De Pavimento Asfaltico En Avenida Joaquin Burget De Calle Gomez Farias A Blvd. Santos Degollado, Col. Infonavit) - 5764328 | 275 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 954398.86 | 954398.86 | 954398.86 | 954398.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: obra en ejecion / Física: obra en ejecucion / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041790 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calle Cto. Villas San Agustín En El Municipio De Torreón) - 7500966 | 452 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA PASO A SER EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR PARTE YA DEL GOBIERNO DEL ESTADO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401047490 | Construcción De Línea De Conducción De Aguas Pluviales, Descargas Sanitarias Y Bombas | 173500198 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3461486.56 | 3461486.56 | 3461486.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6329629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401047501 | Pavimentacion De Calle Av. Fundadores De Torreon, Calle De Los Peltres Y Calle Estacion Torreon, En Las Colonias La Merced, Rincon La Merced, J. Luz Torres, Cuca Orona Y Monterreal | 173500201 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK