## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2852 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 375 | 38 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 59
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160200672245 | Pavimentación En C. De Los Vagones Y C. De La Estación Desde Av. Universidad A Calz. De Las Fuentes De La Col. Villas La Merced En Torreón, Coah.-1421 | 2505745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4840000 | 5304929 | 4533373 | 4552998 | 4552998 | 4552998 | 4533373 | 85.8258 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO SEGUN CONVENIO / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO SEGUN CONVENIO / Registro: convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon
COA16160200672377 | Construcción De Parque En Colonia La Orquídea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreón Coahuila.-1418 | 2506397 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8764550 | 6139144 | 6161779 | 6161779 | 6161779 | 6139144 | 70.3034 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO - convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon
COA16160200672650 | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | 2506919 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1409991.54 | 1407478.68 | 1407078.68 | 1070555.1 | 93.8052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200672673 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreón-1416 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673223 | Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura De Cuatro Ciénegas-1396 | 2509551 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7756344.17 | 3689516.92 | 3689516.92 | 2847330.65 | 46.119 | 0 | Otros | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200673227 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila-1417 | 2506507 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8660000 | 8547504 | 8510661 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8510661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA TERMINADA LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL IVC RETENIDO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, DIFERENCIA ES IVC RETENIDO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673327 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1413 | 2507472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9609989.19 | 5458451.35 | 5458451.35 | 2882997.71 | 54.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200673519 | Rehabilitación Museo Del Ferrocarril-1423 | 2508226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1169097 | 857184 | 860322 | 860322 | 860322 | 857184 | 73.5886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon
COA16160200674096 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1401 | 2507556 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9888022 | 9581640.98 | 5604673.4 | 5604673.4 | 2874492.38 | 56.1591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674113 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon Coahuila-1422 | 2505449 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4923533 | 3060946 | 3070760 | 3070760 | 3070760 | 3060947 | 62.369 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon
COA16160200674334 | Rehabilitación, Equipamiento Y Remodelación Del Centro Cultural Pablo C. Moreno-1415 | 2506773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1577056 | 1557332 | 1564084 | 1564084 | 1564084 | 1557342 | 99.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada, saldo pendiente ivc retenido por parte del estado / Física: obra finiquitada / Registro: esta obra se habia estado registrando en el folio FORTALECE-002-16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674584 | Remodelación Del Auditorio Municipal De Ocampo-1407 | 2509222 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3330597.53 | 1859047.58 | 1859047.58 | 1171266.99 | 53.1156 | 0 | Otros | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200674720 | Remodelación Del Auditorio Municipal-1400 | 2509491 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 7600000 | 7516400 | 7174310.97 | 4494907.46 | 4494907.46 | 4494907.46 | 59.1435 | 0 | Otros | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200674849 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1397 | 2507678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9888022 | 9888022 | 9485195.5 | 7020637.49 | 7020637.49 | 4410087.85 | 71.0014 | 0 | Otros | 0 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200675310 | Museo De Sitio En El Canal De La Perla-1414 | 2506980 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2965775 | 1417478 | 1420748 | 1420748 | 1420748 | 1417478 | 47.9048 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: conclusion de los procesos de pago y ejecucion a cargo del gobierno del estado mediante convenio / Física: pendiente por pagar por parte del estado / Registro: convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675536 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon Coahuila-1420 | 2506078 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5003384 | 4285399 | 4302650 | 4302650 | 4302650 | 4285399 | 85.9948 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO SEGUN CONVENIO / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO SEGUN CONVENIO / Registro: convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675649 | Construccion De Parque En Colonia Rocio Villarreal Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones En Torreon Coahuila-1419 | 2506188 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6751519 | 3165597 | 4091843 | 4091843 | 4091843 | 3875278 | 60.6063 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO - convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon
COA16160200675773 | Casa De La Cultura: Construcción Y Equipamiento-1394 | 2507224 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2856107.53 | 1731322.36 | 1731322.36 | 856832.25 | 57.7107 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730904 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreon En Colonia Centro | 2506629 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5490718 | 4702576 | 4721506 | 4721506 | 4721506 | 4702576 | 85.9907 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO - convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300733901 | Construcción De Gimnasio Auditorio | 2509823 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 14008000 | 13804070 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 4141221 | 30 | 0 | 8218 |  | 0 | 18 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734898 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En El Polideportivo La Paz En Torreón, Coahuila | 2509932 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15500000 | 14559665 | 9259039 | 9289343 | 9289343 | 9289343 | 9259039 | 63.8019 | 0 | 8218 |  | 0 | 25 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Física: OBRA PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: convenio de colaboracion para la transferencia de la ejecucion de obras con recursos federales entre el gobierno del estado de coahuila de zaragoza y el ayuntamiento de torreon
COA16160300735919 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En Fraccionamiento Prados Del Oriente En Torreón, Coahuila - 1270 | 2432827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14832621 | 14832621 | 14832239 | 14832239 | 14832239 | 14768307 | 99.9974 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y finiquitada
COA17170100833566 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii | 5293379 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION
COA17170100833628 | Construccion De Gimnasio Municipal | 5303114 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de Morelos Cohuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EL LA ENTREGA RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION
COA17170100833629 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos | 5293776 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Morelos Coahuila | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 0 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VLAIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888609 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892390 | Habilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín | 01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200896761 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 | PMS-FORTALECE-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6200000 | 6200000 | 6102119.13 | 6102119.13 | 6061483.71 | 6061483.71 | 6061483.71 | 97.7659 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENCUENTRA OBRA EN PROCESO DEBIDO A MINISTRACION AUN NO RECIBIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897072 | Rehabilitación De Avenida La Amistad En El Municipio De Torreón - 6924466 | 6924466 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3450000 | 2876711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: NO SE RECIBIO RECURSO POR PARTE DEL ESTADO / Física: NO SE RECIBIO RECURSO POR PARTE DEL ESTADO / Registro: NO SE RECIBIO RECURSO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897544 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 | 5301374 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1932538.98 | 1910536.5 | 1910536.5 | 1910536.5 | 1910536.5 | 1910536.5 | 1910536.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: metro lineal / Registro: avance financiero
COA17170200898378 | Rehabilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín - 4973649 | 4973649 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 1972000 | 99.6967 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200898679 | Rehabilitación De La Avenida Bravo En El Municipio De Torreón - 5242614 | 5242614 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3150000 | 3054264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE RECIBIO RECURSO POR PARTE DEL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900010 | Construcción De Banquetas En Zona Centro Del Municipio De Candela - 5287628 | 5287628 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR AVERTURA DE CALLES DEL MUNICIPIO / Registro:
COA17170200900876 | Recarpeteo En Diferentes Boulevares De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe (Plan De Gudalupe, Blvd. Del Vale, Diaz Ordaz, Avenida De Los Arroyos) - 4973943 | 4973943 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4600000 | 4549400 | 4549400 | 4361034.38 | 4361034.38 | 4361034.38 | 4361034.38 | 95.8596 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Física: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. / Registro: LA OBRA ESTA FINALIZADA Y EN OPERACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900877 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 5769227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9876895.43 | 7946536.77 | 7946536.77 | 7946536.77 | 80.3492 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO, FALTA LA ULTIMA ESTIMACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO, FALTA LA ULTIMA ESTIMACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO, FALTA LA ULTIMA ESTIMACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901663 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 | 5293645 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION
COA17170200901664 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 | PMS-FORTALECE B-17-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 230000 | 230000 | 227470.48 | 227470.4 | 168568.96 | 168568.96 | 168568.96 | 73.2909 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200902428 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 | PMS-FORTALECE-17-004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1637461.02 | 1637461.02 | 0 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: aportacion no recibida al 31 de diciembre 2017 / Registro: ministracion no recibida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200902718 | Construcción De Campo De Beisbol Saraperos (Segunda Etapa) - 5779774 | 173000361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170200902719 | Rehabilitación De Campo De Béisbol (Liga Infantil De Béisbol Saraperos) - 5496198 | 173000279 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6923000 | 6923000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300956913 | Unidad Deportiva Y Recreativa Morelos - 5293776 - 3488 | 3488 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4747200 | 4747200 | 4747200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION
COA17170300958559 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 - 1420 | 1420 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300960438 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Los Alamos. - 5293645 - 3486 | 3486 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2076900 | 2967000 | 1181074.22 | 1181074.22 | 1181074.22 | 39.807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA-RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION
COA17170300960444 | Pavimentación De Calles En La Localidad Veinte De Noviembre - 5301736 - 3552 | 3552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1637461.02 | 1637461.02 | 1637461.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: entidad federativa
COA17170300961344 | Plaza Pública En Colonia Santa Rita Ii - 5293379 - 3483 | 3483 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 474720 | 1186800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA- RECPECION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION
COA17170300961637 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Alumbrado En La Calle Presidente Carranza | 4821 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 2769200 | 6919470.02 | 2075841 | 2075841 | 2075841 | 29.6549 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, SE REPITE EL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE YA QUE NO CONTAMOS CON LA INFORMACIÓN. UNA VEZ QUE SE TENGAN LOS DATOS SE COMPLEMENTARA LA INFORMACIÓN HASTA EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962716 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 - 3549 | 3549 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AXC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962918 | Construcción De Academia De Bomberos Poniente - 5472008 - 4361 | 4361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 3956000 | 9736591.96 | 3559721.17 | 3559721.17 | 3559721.17 | 35.5972 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963141 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 - 3547 | PMS-FORTALECE-17-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DESAN PEDRO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1932538.98 | 1932538.98 | 1932538.98 | 1932538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: posible proyecto duplicado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963365 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 - 3548 | 3548 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: XC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963695 | Construccion De Gimnasio Municipal - 5303114 - 3568 | 3568 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 1978000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA RECEPCION / Física: INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION EN LA ENTREGA RECEPCION / Registro: SE REPORTA IGUAL QUE EL TERCER TRIMESTRE. LA INFORMACION DEL CUARTO TRIMESTRE ESTA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041199 | Rehabilitación De Plaza Principal En La Villa De Cloete - 5766864 | 278 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion
COA17170401041230 | Unidad Deportiva Pachin (Segunda Etapa) - 5771165 | 290 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170401041472 | Rehabilitacion De Plaza Lazaro Cardenas - 5765732 | 276 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion
COA17170401041561 | Rehabilitación De Plaza Col. Infonavit - 5766930 | 279 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041581 | Reconstruccion De Plaza En Las Virgenes - 5768198 | 282 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminda / Registro: sin variacion
COA17170401041608 | Rehabilitación De Plaza De La Madre, Col. Flores Magon - 5766734 | 277 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 214362.72 | 214362.72 | 214362.72 | 214362.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: sin variacion
COA17170401041732 | Rehabilitación De Plaza Santa Cruz - 5767225 | 281 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra termianda / Registro: sin variacion
COA17170401041863 | Rehabilitación De Plaza Valle Dorado - 5767095 | 280 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra termianda / Registro: sin variacion