## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2852 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 375 | 38 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA17170401051547 | Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Multiples En Casa Cultural Y Albergue Estudiantil Calzada Antonio Narro, Col. Valle De San Lorenzo | F17041 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIODE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1482289 | 1482289 | 1482289 | 1482200.02 | 1475806.74 | 1475806.74 | 1475806.74 | 99.5627 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 TECHUMBRE / Registro:
COA17170401054036 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | SN | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1210580 | 1210580 | 1210580 | 1207500 | 1207500 | 1207500 | 1207500 | 99.7456 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401054617 | Ampliación De Carriles Del Blvd. Fausto Z. Martinez | MPN-003-2017 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 3424043.71 | 3424043.71 | 3424043.71 | 17.1202 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 46 | Financiera: En Proceso / Física: En proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.