## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 3293 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 7
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130300224872 | Reposición De 5,453.90 Ml De Tubería De Pvc, De 8" Diámetro, De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En El Sector Comprendido Desde Calle Fuen | 132500435 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 11751234.28 | 11152889.39 | 11152889.39 | 11152889.39 | 9969837.47 | 9969837.47 | 9969837.47 | 89.3924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547211 | Pavimentacion De Calzada Sur Poniente Entre Calle Sn Y Camino A Ejido Las Cuevas | 150200198 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3951957.6 | 3868831.9 | 3868831.9 | 3868831.9 | 3868831.9 | 3868831.9 | 3868831.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108159 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547212 | Pavimentación De Avenida Sur Poniente Entre Calle Sin Nombre Y Caminos A Ejido Las Cuevas | 150200199 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4012282.24 | 3918097.11 | 3918097.11 | 3918097.11 | 3918097.11 | 3918097.11 | 3918097.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108159 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626946 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Las Aves, Altos De Santa Teresa, San Alberto Y Santa Rosa, En El Municip | 160200053 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 180969.46 | 180969.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628521 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Altos De Santa Teresa Ampl. Fracc. Altos De Santa Teresa Y Fracc. Santa | 160200054 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 182212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628704 | Retiro De Escombro, Enseres, Retiro De Vehículos Automotores, Limpieza De Materiales Producto De Derrumbes, Desazolve En Fracc. Santa Rosa (2), En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200058 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188643.84 | 188643.84 | 188643.84 | 179994.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100631870 | Ret. De Escombro, Enseres, Ret. De Vehículos Aut, Limpieza De Mat. Producto De Derrumbes, Desazolve En Ampl. Fracc. Santa Rosa Y Fracc. Sta. Rosa | 160200055 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188644 | 188643.84 | 188643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 134253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.