## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 3293 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100497571 | Eco Parque Parras (Programa De Pueblos Magicos Y Destinos Turisticos Parras De La Fuente) | 152400039 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1399548.15 | 1399548.15 | 1399548.15 | 1399547.97 | 1399547.97 | 1399547.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640288 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2678769.47 | 2678769.47 | 2678769.47 | 2678700.24 | 2678700.24 | 1505497.98 | 99.9974 | 0 | Otros | 0 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745453 | Estudio De Factivilidad De Uso Turistico Y Proyecto Ejecutivo De La Gruta Del Carrizal | 160500027 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 800000 | 768777.79 | 768777.79 | 768777.79 | 768777.78 | 768777.78 | 768777.78 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.