## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 3293 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160100626851 | Fortalecimiento Del Espacio De Cultura Del Agua. | 150200221 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevo a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal, aun y cuando se tuvo el material que le correspondía. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626857 | Fortalecimiento Del Espacio De Cultura Del Agua. | 150400053 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 99.9997 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: acción concluída. / Física: acción concluída. / Registro: acción concluída. - acción concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626865 | Gastos De Administración (Mantenimiento Vehicular Para Vehículos Utilizados En Distintos Espacios De Cultura Del Agua Del Estado. | 154500069 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 100 | 0 | Vehículos | 20000 | 0 | 100 | Financiera: acción concluída. / Física: acción concluída. / Registro: acción concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626870 | Fortalecimiento Del Espacio De Cultura Del Agua. | 150700076 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevo a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal, aun y cuando se tuvo el material que le correspondía. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626878 | Fortalecimiento Del Espacio De Cultura Del Agua | 152000193 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 30000 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevo a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal, aun y cuando se tuvo el material que le correspondía. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626885 | Fortalecimiento Del Espacio De Cultura Del Agua. | 152200036 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevo a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal, aun y cuando se tuvo el material que le correspondía. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626893 | Fortalecimiento Del Espacio De Cultura Del Agua. | 152700104 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevo a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal, aun y cuando se tuvo el material que le correspondía. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626901 | Taller De Capacitación (Comunicación De Cultura Del Agua) | 153000416 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevó a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626906 | Material Inedito Diseñado (Diseño De Trípticos Y Posters). | 153000417 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevó a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626933 | Material Reproducido De Trípticos Y Posters. | 153000418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36490.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevó a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626939 | Eventos De Pequeñas Feria De Cultura Del Agua En Parques Publicos En Tres Diferentes Municipios Del Estado Saltillo, Monclova Y Piedras Negras. | 153000414 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevó a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626942 | Material Adquirido. Materiales Didácticos Para Los Encargados De Los Espacios De Cultura Del Agua De Los Distintos Municipios Del Estado. | 153000420 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14990.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevó a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626944 | Instalación Del Espacio De Cultura Del Agua . | 153000411 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Esta acción no se llevó a cabo, por solicitud de la presidencia Municipal. Asignándose esos recursos en otras acciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626951 | Fortalecimiento Del Espacio De Cultura Del Agua. | 153600115 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 15000 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 14999.96 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: obra concluida. / Registro: obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.