## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 3293 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 18
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130300191799 | Ampliacion Y Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas 3ª. Etapa Tramo: Del Km 2 200 Al Km 3 000, Y Del Km 4 020 Al Km 4 350 | 133000630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 39999999.79 | 3880242.06 | 3880242.06 | 3880242.06 | 3880242.06 | 3880242.06 | 3880242.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300192390 | Centro De Justicia Penal (Albañileria Acabados Tablaroca Plafones Cancelaeria Instalaciones Electricas Domo Tunel | 133000675 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 26644028.4 | 29154210.94 | 29154210.94 | 29154210.94 | 29154210.94 | 29154210.94 | 29154210.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400280029 | Sala De Usos Multiples En El Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia | 133500412 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1080000.01 | 11197971.25 | 11197971.25 | 11197971.25 | 11197971.25 | 11197971.25 | 11197971.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13140100292751 | Inversión En Infraestructura Para La Implementacion De Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Región Sureste (Juicios Orales) | 133001014 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 6426134.06 | 10173532.62 | 10173532.62 | 10173532.62 | 9599350.94 | 9599350.94 | 9599350.84 | 94.3561 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13140100293033 | Centro De Justicia Penal De Saltillo Sistema Eléctrico General | 133000993 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 12679376.82 | 9194597.85 | 9194597.85 | 9194597.85 | 8313107.29 | 8313107.29 | 8313107.29 | 90.413 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314051 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Las Colonias Aeropuerto Y Colonia Porvenir . | 140200011 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 10694973.8 | 10123553.58 | 10123553.58 | 10123553.58 | 10123553.58 | 10123553.58 | 10123553.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110386 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314052 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Div. Calles En Las Colonias: Atilano Barrera, Evaristo Perez, Linda Vista , Independencia, San Antonio Y Fovisste | 140200016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 9247460.8 | 8052437.33 | 8052437.33 | 8052437.33 | 8052437.33 | 8052437.33 | 8052437.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110386 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314054 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Div. Calles De Las Col, Benjamin Canales, Nogales, Fracc. Valle Verde, Valle Verde, Fco. I. M, Obrera, Apolo, Fundadores Y Yunben | 140200017 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 10057565.26 | 9899217.38 | 9899217.38 | 9899217.38 | 9899217.38 | 9899217.38 | 9899217.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732639 | Rehabilitación De La Alameda Central | 162700135 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7489072.31 | 7489072.31 | 7489072.31 | 7489072.31 | 99.8543 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: La obra esta finalizada y en operacion. / Física: La obra esta finalizada y en operacion. / Registro: La obra esta finalizada y en operacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732657 | Construcción De Parque De Baseball En Ejido Fraustro | 162700136 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | Terminado | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7487505.63 | 7487505.63 | 7487505.63 | 7487505.63 | 99.8334 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: La obra esta finalizada y en operacion. / Física: La obra esta finalizada y en operacion. / Registro: La obra esta finalizada y en operacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300741979 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles De La Colonia Ampliacion Solidaridad, Zona Centro Y Pueblo Nuevo | 161300068 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1498076.41 | 1498076.41 | 1498076.41 | 1496235.68 | 1485621.02 | 1485621.02 | 1478192.92 | 99.1686 | 0 | Metros lineales | 478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300741991 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles De Colonias Amalia Solorzano, Pequeños Granjeros Y Zona Centro | 16100069 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1799478.36 | 1799478.36 | 1799478.36 | 1795368.05 | 1781042.01 | 1781042.01 | 1772136.8 | 98.9755 | 0 | Metros lineales | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300742016 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles Del Ejido Saca De Bucareli | 161300070 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Saca de Bucareli | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1697818.52 | 1697818.52 | 1697818.52 | 1695027.69 | 1675624.41 | 1667246.29 | 1667246.29 | 98.1993 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400819613 | Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva En La Localidad De Tejaban Del Esfuerzo | 163500000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán del Esfuerzo (El Esfuerzo) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2016 | 1276000 | 1322886.74 | 1322886.74 | 1322886.74 | 491257.82 | 491257.82 | 491257.82 | 37.1353 | 0 | Metros Cuadrados | 1385 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400819691 | Construccio De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva En La Locaidad De Nueva Reynosa | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2016 | 1311000 | 1235351.19 | 1235351.19 | 1235351.19 | 458751.24 | 458751.24 | 458751.24 | 37.1353 | 0 | Metros Cuadrados | 1385 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822040 | Recarpeteo En Blvd. Harold. Pape | OP-16-094 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 9749040.71 | 9749040.71 | 9749040.71 | 9749040.71 | 9749040.71 | 9749040.71 | 9749040.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826505 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construcción De Parque Los Nogales 2da Etapa, Fracc. Los Nogales) | K16015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28370258.33 | 28370258.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400826513 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Concreto Estampado Y Area De Usos Multiples En Explanada De Presidencia Municipal De Saltillo Coahuila) | E16012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 9199258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.