## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 3293 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 54
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA08160200667901 | Pago Por Liberacion De Derecho De Via Para La Obra (Construccion Del Libramiento Norte Matamoros - Torreon - Gomez Palacio, Tramo Matamoros - La Partida | 1500739 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 2250518 | 2250517.32 | 2250517.32 | 2250517.32 | 2250517.32 | 2250517.32 | 2250517.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corresponde a fondo metro laguna 2008 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300191897 | Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas 2a Etapa Tramo Del Km. 4 350 Al Km. 5 420 | 133000632 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 29999999.04 | 28566298.76 | 28566298.76 | 28566298.76 | 28566298.76 | 28566298.76 | 28566298.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314059 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Tercera Etapa) En La Región Centro | 144200002 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 52109913.67 | 51022611.07 | 51022611.07 | 51022611.07 | 51022611.07 | 51022611.07 | 49859265.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355943 | Construcción De Paso Superior Vehicular "Sendero" (Eulalio Gutiérrez - Valdés Sánchez) 1a. Etapa, En Saltillo, Coahuila. | 143000240 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 81275583.06 | 96178168.19 | 96178168.19 | 96178168.15 | 96178168.15 | 96178168.15 | 96178168.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72523 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355953 | Diseno, Construccion Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remocion De Arcenico En El Pozo N° 46 En Torreon, Coahuila | 143500213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4087500 | 3934086.66 | 3934086.66 | 3934086.66 | 3934086.66 | 3934086.66 | 3934086.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355956 | Diseño, Construccion Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora De Remocion De Arsenico En El Pozo N° 6-R En Torreon, Coahuila | 143500214 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 2962776.16 | 2962776.16 | 2962776.16 | 2962776.16 | 94.8088 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200356253 | Ampliación De La Autopista Torreón - San Pedro, De La Concha Al Libramiento Cuota Norte | 143500287 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 21659544.48 | 26347216.63 | 26347216.63 | 26335637.99 | 26335521.59 | 26335521.59 | 26335521.59 | 99.9556 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200356669 | Rehabilitación De La Carretera Antigua A San Pedro, Entronque El Campesino- Ejido Ana | 143500288 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 13764231.03 | 13764231.03 | 13764231.03 | 13764231.03 | 13764229.69 | 13764229.69 | 13764229.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200356670 | Modernización Del Bulevar Torreón- Matamoros (Primera Etapa), Del Periférico Raúl López Sánchez Al Entronque Libramiento Matamoros | 143500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCRA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 39981739.64 | 39858431.26 | 39858431.26 | 39858431.26 | 39858431.26 | 39858431.26 | 39858431.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357050 | Construcción De Paso Superior Vehicular Avenida Bravo Con Periférico Raúl López Sánchez | 143500297 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | 77922000 | 107907304.34 | 107907304.34 | 107906784.9 | 107906784.9 | 107906784.9 | 107906784.9 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403818 | Colector Mabe Primera Etapa | 143000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 6122682.64 | 6008709.42 | 6008709.42 | 6008709.42 | 74.1816 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300403825 | Adecuacion De 4 Cruceros En Carretera Mieleras Con Boulevard Torreon Con Boulevard Ferrepuerto Con Clazada Manuel Gomez Morin Y Con San Miguel El Esterito | 143500442 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | Terminado | 2014 | 9999781.31 | 9446903.19 | 9446903.19 | 9446903.19 | 9446903.19 | 9446903.19 | 9446903.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639250 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400437291 | Conexión De La Carretera 2 A La Carretera 57 (Primera Etapa): Pago Por Liberación De Derecho De Vía. | 142500146 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3080000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496604 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato De La 1a Etapa E Inicio De La Segunda Etapa En Su Tramo De Carretera Monterrey Saltillo Al Oriente | 152700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8595343.43 | 8393095.67 | 8393095.67 | 8393095.67 | 4685953.23 | 4685953.23 | 4685953.12 | 55.831 | 0 | Metros | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498620 | Ampliación A 6 Carriles Del Paso Superior Vehícular-Vías Ffcc Lea-Vito Alessio Robles (Proyecto Ejecutivo) | 153000185 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500000 | 1344364.63 | 1344364.63 | 1344364.63 | 1344364.63 | 1344364.63 | 1344364.63 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 562857 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100498780 | Ampliacion A 6 Carriles, Prolongacion Nazario Ortiz - Calzada Madero (Proyecto Ejecutivo) | 153000179 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1500000 | 1264229.31 | 1264229.31 | 1264229.31 | 1264205.45 | 1264205.45 | 1264205.45 | 99.9981 | 0 | Estudio de preinversión | 562587 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500556 | Construcción Del Paso A Desnivel Pape ¿ Zaragoza (Proyecto Ejecutivo) | 151800056 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1500000 | 1168032.73 | 1168032.73 | 1168032.73 | 1168032.73 | 1168032.73 | 1168032.73 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 192554 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500568 | Conexión De Bulevar V. Carranza Y Libramiento Ancira (Proyecto Ejecutivo) | 152500033 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1608920 | 1479696.13 | 1479696.13 | 1479696.13 | 1479611.73 | 1479611.73 | 1157096.64 | 99.9943 | 0 | Estudio de preinversión | 126836 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500585 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Primera Etapa) | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 44576412.44 | 146382345.79 | 146382345.79 | 146382345.79 | 129625905.06 | 129625905.06 | 129625905.06 | 88.553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544534 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco (Adecuacion A Proyecto) | 152700049 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 811999.7 | 811999.7 | 811999.7 | 798081.39 | 798081.37 | 798081.37 | 798081.37 | 98.2859 | 0 | Estudio de preinversión | 31322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544565 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A Carretera Federal 57 | 152500040 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 20175330.02 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 22880193.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544586 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis En Castaños Coahuila . | 150600048 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 56384474.98 | 96948396.99 | 96948396.99 | 96948396.99 | 96009306.25 | 96009301.66 | 85573360.01 | 99.0313 | 0 | Metros Cuadrados | 25892 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545053 | Construcción De Paso Superior Vehicular En La Colonia Analco En El Municipio De Ramos , Coahuila | 152700100 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 52992656.03 | 72562342.75 | 72562342.75 | 72562342.75 | 57765922.3 | 56765922.3 | 54248384.38 | 78.2306 | 0 | Metros Cuadrados | 75461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200545072 | Modernizacion De La Carretera Antigua A San Pedro (Segunda Etapa) | 153500213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 12010399.07 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 11442446.43 | 10358958.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300552574 | Construcción Del Paso Superior Vehicular En Bulevar Galaz Y Calle San Luis En Castaños (Primera Etapa) (Afectaciones) | - | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 862522 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300554295 | Construccion Del Paso Superior Vehicular En Avenida Bravo Y Periferico Raul Lopez Sanchez (2a Etapa) | 1535001000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300554302 | Modernizacion De La Carretera A Mieleras Del Entronque Al Esterito Al Acceso Del Parque Industrial Centenario (Infraestructura En El Parque Industrial) | 153501001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 6000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584986 | Gastos Indirectos Para La Prol. Del Libr. V Carranza Para Enlace De La Carr Fed 2 A La Carr Fed 57 (Fonmetro 2015) | 152500110 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 355018.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126386 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584988 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular En Blvd. Galaz Y Calle San Luis (Fonmetro 2015) | 150600099 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 990208.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19794 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300584991 | Gastos Indirectos Para La Modernizacion De La Carretera Antigua A San Pedro (Segunda Etapa) (Fonmetro 2015) En Torreon, Coahuila | 153500358 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 210923.38 | 210923.38 | 210923.38 | 210923.38 | 210923.38 | 210923.38 | 210923.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 502964 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585021 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Hospital Materno Infantil, (Fonmetro 2015) | 153000564 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | Terminado | 2015 | 782838.9 | 782838.89 | 782838.89 | 782838.89 | 782838.89 | 782838.89 | 782838.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 562587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585060 | Gastos Indirectos Para La Construccion De Paso Superior Vehicular En Bulevar Analco (Fonmetro 2015) En El Mpio De Ramos Arizpe | 152700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 930642.69 | 930642.69 | 930642.69 | 930642.69 | 887155 | 887155 | 887155 | 95.3271 | 0 | Metros Cuadrados | 31322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585438 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato(Conclusion De La 1ª E Inicio De La 2ª Etapa En Ramos Arizpe | 152700152 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673176 | Construccion Del Hospital Materno Infantil (Tercera Etapa)-5871 | 3153003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 98808797.8 | 98808797.8 | 98807797.8 | 98807797.8 | 98.8078 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684067 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde Gortari (Cuarta Etapa) En El Municipio De Monclova. | 3108571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 13566059.93 | 13566059.93 | 12870479.58 | 2612985.75 | 2612985.75 | 0 | 19.2612 | 0 | Metros Cuadrados | 216206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684364 | Construccion Del Centro De Convenciones En Torreón | 163500485 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 34844454.75 | 13880873.45 | 13880873.45 | 13880873.45 | 39.8367 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684489 | Estudios De Preinversion Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Ffcc En Avenida Industrial Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 3108938 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734046 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Prolongación Blvd Rio Nazas Entre Libramiento Norte Y Ejido La Conchita Roja | 3108999 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1152386.05 | 0 | 1152386.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 30 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734047 | Ampliación Del Blvd. Mieleras (Segunda Etapa) Entronque Blvd. Milenio A Blvd. Ferropuerto (Parque Industrial Mieleras) | 3139402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8200000 | 8185408.4 | 0 | 8185408.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA INICIO DE OBRA 22-12-16 / Física: / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734222 | Construccción De Linea De Conducción De Agua Tratada En El Parque Industrial Centenario | 3206002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6964030.57 | 0 | 6964030.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA DE INICIO DE OBRA 09-01-17 / Física: FECHA DE INICIO DE OBRA 09-01-17 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735324 | Proyecto Ejecutivo De La Integración Del Blvd. Laguna A Prolongación Calzada Colón | 3109121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1000000 | 1942209.75 | 0 | 1942209.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736065 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Paso Superior Vehicular En El Blvd. Laguna En El Cruce Con La Línea Férrea México-Cd. Juárez A La Altura De Cementos Mexicanos (Cemex) | 3109060 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 945168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736066 | Urbanización Del Libramiento Norte Matamoros-Torreón-Gómez Palacio, Del Tramo Cruce Autopista San Pedro Hasta Entronque Con El Río Nazas | 3108815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8200000 | 8143418.81 | 0 | 8143418.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA INICIO DE OBRA 09-01-17 / Física: FECHA DE INICIO DE OBRA 09-01-17 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736278 | Construcción, Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua En El Parque Industrial Centenario | 3206062 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9914238.25 | 0 | 9914238.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA INICIO DE OBRA 12-12-16 / Física: FECHA DE INICIO DE OBRA 12-12-16 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300736638 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Metroparque (Del Puente Falcón A Puente Cobián) | 3109182 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1155847.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 2 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745369 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 47787874.29 | 47787874.29 | 47787874.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745431 | Gastos Indirectos Para La Construcción Del Paso Superior Vehicular En Bulevar Galaz Y Calle San Luis En Castaños (Segunda Etapa) | 160600076 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 739920 | 100 | 0 | Lote | 19794 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745433 | Gastos Indirectos Para La Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Cuarta Etapa) | 161800100 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100 | 0 | Otros | 192554 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745434 | Gastos Inidirectos Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras- Blvd. Laguna | 163500333 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 343994.14 | 100 | 0 | Otros | 502964 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745437 | Gastos Indirectos Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Prolongación Tecnológico | 163500332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 171992.07 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810912 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 2: Por Carr Torreón-Matamoros. Subtramo: De Límite De Municipios Torreón/Matamoros A La Altura Del Poblado San Miguel A Calz Fco Sarabia) | 3797731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 79000000 | 80695943.64 | 0 | 80695943.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: FECHA INICIO DE OBRA 30-12-16 / Física: / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810913 | Construcción De Estación De Transporte Público Del Metrobus De La Laguna Estación Nazas | 3798641 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 54900000 | 52999607.32 | 0 | 52999607.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 2 | Financiera: FECHA DE INICIO DE OBRA 30-12-16 / Física: FECHA DE INICIO DE OBRA 30-12-16 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400816020 | Adquisicion De Derechos De Via Para La Construccion Del Paso Superior Vehicular Mieleras - Laguna | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829710 | Modernización Del Blvd Torreón-Matamoros (Tramo 1: Cuauhtémoc Y Carr Torreón-Matamoros, Subtramo: C. Cortinas En Matamoros A Límite De Municipios A La Altura Del Poblado San Miguel | F-METRO-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 39000000 | 38117925.98 | 0 | 38117925.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: FECHA DE INICIO DE OBRA 02-01-17 / Física: FECHA DE INICIO DE OBRA 02-01-17 / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.