## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 3293 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100462708 | Pavimentación De Calles En La Colonia Zaragoza Sur | FOPADEM-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5500000 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 5494461 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA DURANTE 2015 / Física: OBRA EJECUTADA DURANTE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100463896 | Pavimentación De Calles En La Colonia Lázaro Cárdenas | FOPADEM-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 1498493 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA DURANTE 2015 / Física: OBRA EJECUTADA DURANTE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465002 | Pavimentación De Calle Guerrero En Zona Centro | - | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100466280 | Rehabilitación De La Escuela Estela Flores De Cepeda (Clave 05ejn0024k) | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 400000 | 399716.65 | 399716.65 | 399716.65 | 399716.65 | 399716.65 | 399716.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100466385 | Pavimentación De Calles En El Ejido Escobedo | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Arteaga | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 600000 | 599398.41 | 599398.41 | 599398.41 | 599398.41 | 599398.41 | 599398.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538273 | Alumbrado Publico En Blvd. Fco. I Madero. | FOPADEM OP-15-065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538334 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd Pape Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 1 | FOPADEM OP-15-126 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538392 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd. Appe Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 2. | FOPADEM OP-15-110 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538433 | Construccion De Distribuidor Vial En Blvd. Pape Y Blvd. Fco. I. Madero Tramo 3 | FOPADEM OP-15-111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538473 | Construccion De Unidad Deportiva De Las Americas. | FOPADEM OP-15-112 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Deporte | Terminado | 2016 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538519 | Pavimentacion Asfaltica En Blvd. Fco. I. Madero | FOPADEM OP-15-094 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA. | Urbanización | Terminado | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.