## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2250 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 101 | 26 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 2
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA17170300963900 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Col. El Mirador En Ocampo, Coahuila - 7452610 - 7018 | 7018 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1928680 | 1928680 | 1928680 | 1928680 | 1928680 | 1928680 | 1928680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041582 | Rehabilitacion De Centro De Atencion Al Migrante. - 7403438 | 556 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7120507 | 7120507 | 7120507 | 7120507 | 3668463.3 | 3668463.3 | 3668463.3 | 51.5197 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 53 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.