## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2250 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 101 | 26 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 85
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200544505 | Alumbrado Público En San José Del Aura Del Municipio De Progreso Coahuila | 152600042 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849636.15 | 3849636.15 | 3421418.41 | 99.9991 | 0 | Luminaria | 3476 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544506 | Alumbrado Publico En El Municipio De Progreso Coahuila | 152600043 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3984865.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849669.87 | 3849666.51 | 3849666.51 | 3424042.15 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 1137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544519 | Alumbrado Público En El Municipio De Hidalgo Coahuila | 151300032 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 6284405.3 | 6284405.3 | 6283520.22 | 2561987.93 | 2561987.93 | 2561987.93 | 40.7674 | 0 | Luminaria | 1852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544520 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Hidalgo, Coah. | 151300036 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8696791.71 | 8696791.71 | 8696791.71 | 6500866.3 | 6500866.3 | 6500866.3 | 74.7502 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544524 | Alumbrado Publico En El Municipio De Escobedo Coahuila | 150800045 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5980113.2 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5874784.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 5398565.68 | 91.8938 | 0 | Luminaria | 3901 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544525 | Adquisicion Y Operacion De Una Unidad Movil De Monitoreo De La Calidad Del Aire | 150800048 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4934616 | 4934616 | 4934616 | 4932900 | 4388632.64 | 4388632.64 | 1479870 | 88.9356 | 0 | Estudio de preinversión | 2901 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544529 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800056 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1145969.89 | 1275912.53 | 1275912.53 | 1275912.53 | 821641.09 | 821641.09 | 382773.75 | 64.3963 | 0 | Metros lineales | 533 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OK - OK
COA15150200544530 | Ampliacion Adecuacion Y Sectorizacion De La Red De Dist De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias Construccion De Una Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa | 150800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3457503.11 | 4004843.01 | 4004843.01 | 4004843.01 | 2968453.76 | 2968453.73 | 1201452.9 | 74.1216 | 0 | Metros lineales | 1613 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544531 | Reposicion Del Pozo Profundo Eq Electromecanico Linea De Cocnduccion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) Para La Localidad Primero De Mayo | 150800052 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2828074.2 | 3539459.85 | 3539459.85 | 3539459.85 | 1872245.22 | 1872245.22 | 1061837.95 | 52.8964 | 0 | Metros lineales | 2596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544571 | Central De Bomberos Y Protección Civil, Múzquiz, Coahuila. | 152000154 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6143894.65 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6800156.55 | 6403589.87 | 6403589.87 | 6403589.87 | 94.1683 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544587 | Ampliacion De La Red De Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) Para La Colonia California | 150600054 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 417990.2 | 415000 | 415000 | 415000 | 343206.56 | 343206.56 | 343206.56 | 82.7004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544589 | Estudios, Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Guerrero, Coah. | 151200050 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8499985.89 | 8901597.78 | 8901597.78 | 8893331.4 | 7830228.58 | 7830228.58 | 6767125.77 | 87.9643 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544595 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descrgas Domiciliarias En Las Calles De Las Colonias Santa Eulalia Y Pedregal De San Angel | 151800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 393571.28 | 393571.28 | 393571.28 | 393571.28 | 351049.45 | 351049.45 | 351049.45 | 89.1959 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544597 | Reposicion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sobre El Blvd Fco I Madero Entre Limite Municipalde Monclova Frontera Hasta El Blvd Harold Pape | 151800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4853436.97 | 4411681.74 | 4411681.74 | 4411681.74 | 3682036.7 | 3682036.7 | 3682036.7 | 83.4611 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544602 | Equipamiento Para Transportar Residuos Solidos Urbanos A Un Sitio De Disposicion Final | 152000153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7305499.23 | 7250569.66 | 7250569.66 | 7250569.66 | 3131719.9 | 3131719.9 | 3131719.8 | 43.1927 | 0 | Equipamiento | 6634 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544604 | Estudios Adquisicion Y Construccion De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D | 154700028 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 8963863.46 | 8963863.46 | 8963863.46 | 8742741.65 | 8742741.65 | 7953075.79 | 97.5332 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544605 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Colonia Oriente Y Construccion Reposicion De La Red De Atarjeas Para Del Desarrollo Habitacional Heroico Colegio Militar | 153700050 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1156190.67 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 509443.6 | 509443.6 | 509443.6 | 47.1707 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544805 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ejido San Alberto Municipio De Progreso Al Ejido Obayos | 150800057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5309589.15 | 5199947.12 | 5199947.12 | 5199947.12 | 4816182.37 | 4816182.37 | 4816182.37 | 92.6198 | 0 | Metros lineales | 362 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544807 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Sistema Aura Progreso | 152600052 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58638141.56 | 56808983.11 | 56808983.11 | 56808983.11 | 54708160.1 | 54708160.1 | 54708160.1 | 96.302 | 0 | Metros lineales | 2983 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544884 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Y Reposicion De Un Tramo De Subcolector En Varias Calles De La Localidad De Agujita Y De La Ciudad | 152800037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1724061.52 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1566522.67 | 1546449.21 | 1546449.21 | 1424852.7 | 98.7186 | 0 | Metros lineales | 3839 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544885 | Reposicion Y Construccion De Colector De Aguas Residuales Simon Bolivar E Interconexion Del Colector Ramos Arizpe Para La Ciudad De Sabinas | 152800038 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9503810.35 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9466345.25 | 9218277.96 | 9218277.96 | 7960139.55 | 97.3795 | 0 | Metros lineales | 54905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544886 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Varias Calles De La Ciudad De San Buenaventura | 153100056 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12492974.82 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11760853.38 | 11060373.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 7620 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545044 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Abasolo, Coahuila. | 150100034 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000003.06 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1199865.92 | 1194232.65 | 1194232.65 | 778573.9 | 99.5305 | 0 | Lote | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545046 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 151300038 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2898088.32 | 1624424.37 | 1624424.37 | 1624424.37 | 659180.53 | 659180.53 | 659180.53 | 40.5793 | 0 | Otros | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545048 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Rehabilitacion De Equipos De Osmosis Inversa En Varios Ejidos | 151500036 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1405578.15 | 1634557.93 | 1634557.93 | 1634557.93 | 490367.37 | 490367.37 | 490367.37 | 30 | 0 | Metros lineales | 710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545049 | Reposicion Del Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Linea De Interconexion Caseta Y Cerca De Proteccion (Obras De Agua Potable) | 151500035 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1094422.45 | 1429614.64 | 1429614.64 | 1429614.64 | 428884.38 | 428884.38 | 428884.38 | 30 | 0 | Otros | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200545446 | Reposicion De Tramos De Colectores Subcolectores Redes De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Diferentes Colonias Y Sectores | 151800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4824952.21 | 4381816.56 | 4381816.56 | 4381816.56 | 2471921.3 | 2471921.3 | 2346390.6 | 56.4132 | 0 | Metros lineales | 2132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546376 | Estudios Adquisición Y Construcción De Relleno Sanitario Intermunicipal Tipo D Progreso Y Juarez | 154700029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9999999.77 | 8961686.61 | 8961686.61 | 8961686.61 | 8877615.55 | 8877615.55 | 8877615.55 | 99.0619 | 0 | Otros | 1800 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546792 | Reposicion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Con Tomas Domiciliarias Y Equipamiento Electromecanico Complementario Del Pozo Profundo | 150100030 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1008367.34 | 946550.5 | 946550.5 | 946550.5 | 929821.81 | 929821.81 | 781164.36 | 98.2327 | 0 | Metros lineales | 739 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546808 | Reposición Y Rehabilitación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias De La Zona Centro De Sabinas | 152800027 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8772107.14 | 8434828.25 | 8424828.25 | 8424828.25 | 8206512.79 | 8206512.79 | 5736935.26 | 97.2932 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547196 | Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Guerrero | 151200052 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3797499.26 | 4168533.36 | 4168533.36 | 4168533.36 | 3420849.33 | 3420849.33 | 2672904.2 | 82.0636 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582006 | Equipamiento Estación De Protección Civil En Juárez, Coahuila. | 151500037 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1540000 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582068 | Estación De Protección Civil En Nava, Coahuila. (Equipamiento De Rescate Y Mobiliario De Edificio) | 152200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 913001.2 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400823570 | Construcción De La Adecuación-Reposición De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | 1601719 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17946091 | 17946091 | 10541338.93 | 17946091 | 10541338.93 | 10541338.93 | 10541338.93 | 58.7389 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823706 | Rehabilitación Del Camino San José De Aura Pirineos En Progreso , Coahuila | 1601718 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20004920.52 | 20004920.52 | 20004920.52 | 20004920.52 | 20004920.52 | 20004920.52 | 20004920.52 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400823782 | Alumbrado Público En Distintas Comunidades Del Municipio De Progreso, Coahuila. | PMP-OP-2016005-0-0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7975308 | 7975308 | 7975307.99 | 7975307.99 | 7975307.99 | 7975307.99 | 7975307.99 | 100 | 0 | Luminaria | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC / Registro: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO IVC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640275 | Rehabilitación En Tramos Aislados De La Carretera Sabinas - Presa Don Martin Limites De Estado De Nuevo León, Tramo Juarez - Lim De Edo, Con Nuevo Leon En El Municipio De Juárez, Coahuila. | 161500046 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13247846 | 11190659.86 | 11190659.86 | 11190659.86 | 7695057.52 | 7695057.52 | 5274978.85 | 68.7632 | 0 | Otros | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640526 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 163100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1881953.08 | 759981.95 | 759981.95 | 759981.95 | 37.9991 | 0 | Otros | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640527 | Programa De Electrificación En Distintas Calles Y Colonias En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3999999 | 3617065.83 | 3617065.83 | 3617065.83 | 714342.22 | 714342.22 | 714342.22 | 19.7492 | 0 | Otros | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683924 | Pavimentación De Diversas Calles (Segunda Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800073 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11892043.92 | 11742400.33 | 11742400.33 | 11742400.33 | 4717250.19 | 4717250.19 | 4717250.19 | 40.1728 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683925 | Pavimentación De Diversas Calles (Primera Etapa), En El Mpio. De Sabinas | 162800072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12020321.13 | 11715488.74 | 11715488.74 | 11715488.74 | 4664636.35 | 4664636.35 | 4664636.35 | 39.816 | 0 | Metros Cuadrados | 60841 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683926 | Pavimentacion De Diversas Calles En El Municipio De Monclova | 161800125 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 2085535.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2162016 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683981 | Rehabilitación De Diversas Calles En Las Colonias: Aeropuerto, Aviacion Y Huizachal | 161000138 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12018567.21 | 9732791.41 | 9732791.41 | 9732791.41 | 9732791.41 | 9732791.41 | 9529545 | 100 | 0 | Otros | 75215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - ok
COA16160200684049 | Construcción De Paso Superior Vehicular En Boulevard Benito Juarez Sobre Vias De Ffcc(Carretera Federal 57) En El Municipio De Sabinas, Coahuila | 162800088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 61910000 | 119996016.65 | 119996016.65 | 119996016.65 | 117832252.09 | 117832252.08 | 113992226.5 | 98.1968 | 0 | Metros Cuadrados | 60247 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684063 | Construcción De Paso A Desnivel " Pape- Zaragoza "En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6350221.15 | 6350220.59 | 6350220.59 | 6350220.59 | 6350220.59 | 6350220.59 | 6209912.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 216208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684224 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 75 Lps En 3 Modulos De 25 Lps Cada Uno Y La Construcción, El Equipamiento, Arranque, P | 163100065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 44999999.99 | 43797678.78 | 43797678.78 | 43797678.78 | 28097949.82 | 28097949.82 | 21137912.01 | 64.154 | 0 | Otros | 20480 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684490 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera San Buenaventura San Blas | 163100067 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000464.37 | 2104431.77 | 2104431.77 | 2104431.77 | 2104431.77 | 2104431.77 | 1272475.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200684522 | Rehabilitacion Del Camino El Sauz Palau En Los Municipos De Progreso Y Muzquiz | 164000007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 94434864.56 | 92526206.04 | 92526206.04 | 92526206.04 | 34247499.85 | 34247499.85 | 27757861.93 | 37.0138 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684535 | Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari Tramo Del Km 15 000 Al Km 17 000 | 164200006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25452968.82 | 24233671.61 | 24233671.61 | 24233671.61 | 15369352.7 | 15369352.7 | 10236840.11 | 63.4215 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200728806 | Reconstruccion De Tramos Aislados Del Blvd Gustavo Galaz En Los Municipios De Castaños -Monclova | 164200007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5160085.01 | 4419944.41 | 4419944.41 | 4419944.41 | 4419944.41 | 4419944.41 | 3804417.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745375 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) En San Jose De Aura | 162600055 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11218786.14 | 10870789.52 | 10870789.52 | 10870789.52 | 9381603.99 | 9381603.99 | 4874152.73 | 86.301 | 0 | Metros lineales | 1325 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745407 | Reconstruccion Del Camino Obayos 29 De Noviembre En El Municipio De Escobedo, Coahuila. | 160800072 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 23993901.91 | 23670398.57 | 23670398.57 | 23670398.57 | 7101119.57 | 7101119.57 | 7101119.57 | 30 | 0 | Kilómetro | 2901 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300745452 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa) Para La Localidad De Primero De Mayo | 160800065 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9366261.27 | 9141684.32 | 9141684.32 | 9141684.32 | 8506233.54 | 8506233.54 | 5329670.1 | 93.0489 | 0 | Metros lineales | 1750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160400812426 | Construccion De Puente A Desnivel Pape Zaragoza | 161800195 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 55932373.58 | 108090452.86 | 108090452.86 | 108090452.86 | 108090452.86 | 108090452.86 | 99822888.34 | 100 | 0 | Otros | 216206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400831046 | Estudios Y Construccion De Relleno Sanitario De La Carbonifera Tipo A De Los Mpios Melchor Muzquiz Sabinas Y San Juan De Sabinas | 163200007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23544885.77 | 23544885.77 | 23544885.77 | 23544885.77 | 8938751.33 | 8938751.33 | 8937751.33 | 37.9647 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831666 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162800140 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22651171.24 | 22960806.84 | 22960806.84 | 22651171.24 | 10402636.16 | 10402636.16 | 10402636.12 | 45.3061 | 0 | Metros Cuadrados | 63502 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831668 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162600088 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3955687 | 3955687 | 3899572.51 | 779914.5 | 774914.5 | 774914.5 | 19.5899 | 0 | Metros Cuadrados | 3304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831676 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162200114 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13978385.12 | 13978385.41 | 13978385.41 | 13895096.06 | 13895096.06 | 13895096.06 | 7841188.57 | 99.4042 | 0 | Metros Cuadrados | 30698 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831677 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161200055 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3871366.33 | 3871366.33 | 3871366.33 | 3871366.33 | 3871366.33 | 786256.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1697 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831678 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161300070 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5982006.32 | 5890696.11 | 5890696.11 | 5890696.11 | 5890696.11 | 5890696.11 | 1189824.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1565 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831679 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162000400 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69985048.08 | 69985048.08 | 69197987.19 | 29107922.76 | 29107922.76 | 29107922.76 | 41.5916 | 0 | Metros Cuadrados | 69102 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831681 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161800201 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 99995873.24 | 99277685.81 | 99277681.81 | 99277685.81 | 71037633.68 | 71037633.68 | 71037633.68 | 71.5545 | 0 | Metros Cuadrados | 231107 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831682 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160500036 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 3921342.78 | 3921311.99 | 3921311.99 | 3841312.29 | 99.131 | 0 | Metros Cuadrados | 1770 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831683 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161000165 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 69985048.08 | 69983090.22 | 69983090.22 | 68893164.36 | 40633687.29 | 40633687.29 | 32345725.3 | 58.0622 | 0 | Metros Cuadrados | 80991 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831684 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162100059 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9941271.56 | 9941271.56 | 7508314.44 | 7508314.44 | 75.2098 | 0 | Metros Cuadrados | 6614 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831685 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163100076 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9983159.52 | 9939113.17 | 8761663.43 | 8761663.43 | 5174173.75 | 87.7644 | 0 | Metros Cuadrados | 23587 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100831686 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160100051 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 2191639.61 | 2191639.59 | 2191639.59 | 2055922.32 | 55.4048 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831691 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161500071 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3899572.51 | 3955687 | 3955687 | 3899572.51 | 3057498.79 | 3057498.79 | 3057498.79 | 77.2937 | 0 | Metros Cuadrados | 1574 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16170100831700 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163700075 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3933413.66 | 3955687 | 3955687 | 3955687 | 1289087.07 | 1289087.07 | 1289087.07 | 32.5882 | 0 | Metros Cuadrados | 6352 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832364 | Construcción De Unidad Deportiva | 171700022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3297959.82 | 3297959.82 | 3297959.82 | 989387.94 | 989387.94 | 989387.94 | 30 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100832375 | Construcción De Unidad Deportiva En Palau | 172000014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3264702.89 | 3264702.89 | 3264702.89 | 3264702.89 | 2561928.5 | 2561928.5 | 2098360.12 | 78.4736 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170300965652 | Recarpeteo Asfáltico En Calle Amador Chapa Desde Cuauhtemoc A Calle Sabino En Ciudad De Sabinas Coahuila (Hidrocarburos) | 1700708 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 1628440.35 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 2500 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACION
COA17170300969038 | Rehabilitación De Bvld. Santos Degollado De Avenida Adam A. Rocha A Calle Río Missisipi En La Colonia Francisco Sarabia (Hidrocarburos) | 1700949 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 1853868.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN VARIACION
COA17170300969972 | Pavimentacion De Calle Ignacio Lopez Rayon Entre Lazaro Cardenas Y Victor Rosales En Villa Union, Coahuila | 173700042 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 239978.2 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
COA17170300971361 | Construcción Del Edificio De Protección Civil Ubicado En El Municipio De Nadadores, Coahuila De Zaragoza. | 172100034 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2642873.66 | 792862.12 | 792602.12 | 0 | 29.1398 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170401047717 | Pavimentacion Asfaltica En Calle 12 De Col. Benito Juarez | 1700744 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1989351.44 | 1400969.12 | 1400969.12 | 1400969.12 | 1400969.12 | 1400969.12 | 1400969.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401047804 | Programa De Pavimentación 2017 Segunda Etapa En Varias Calles En La Localidad De San Buenaventura Del Municipio De San Buenaventura, Coahuila. | 173100013 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5499950.6 | 5499950.6 | 5499950.6 | 5499950.6 | 1544035.52 | 1544035.52 | 0 | 28.0736 | 0 | Metros Cuadrados | 22149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA17170401048472 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 5 Entre Av 1 Y Av 2 Y Calle 4 Entre Av 3 Y Av 5 Col. Benito Juarez | 1700744 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1989351.44 | 1400969.12 | 1400969.12 | 1400969.12 | 1400969.12 | 1400969.12 | 1400969.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401048476 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 4 Entre Av 1 Y Av 2 Y Calle 4 Entre Av 3 Y Av 5 Col. Benito Juarez | 1700743 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1495857.83 | 1062315.24 | 1062315.24 | 1062315.24 | 1062315.24 | 1062315.24 | 1062315.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401048479 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 3 Entre Avenida 2 Y Avenida 5 Colonia Benito Juarez | 1700742 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1495857.83 | 1062315.24 | 1062315.24 | 1062315.24 | 1062315.24 | 1062315.24 | 1062315.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401048485 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Las Flores Entre Magisterio Y Francisco Villa Col. Ampl 18 De Febrero | HC-17-005 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2043850 | 2041197.15 | 2041197.15 | 2041197.15 | 2041197.15 | 2041197.15 | 2041197.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401054540 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 7 Entre Avenida 3 Y Avenida 5 Col. Benito Juarez | 173100039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 859742.74 | 855833.81 | 855833.81 | 855833.81 | 855833.81 | 855833.81 | 855833.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401054582 | Construccion De Camellon Central Con Cordon Trapezoidal En Blvd Francisco Villa Entre Blvd Magisterio Y Calle Ignacio Zaragoza Col. 18 De Febrero | 173100035 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 939581.44 | 938450.67 | 938450.67 | 938450.67 | 938450.67 | 938450.67 | 938450.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 22149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17180101077640 | Rehabilitación De Camino Ejidal Los Ramirez Del Municipio De Progreso, Coahuila | 182600015 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Ramírez | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1419840 | 1419840 | 1419840 | 1419840 | 1415556 | 1415556 | 1415556 | 99.6983 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR IVC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17180101077671 | Construccion De Barreras Y Losas De Concreto En Camino Ejidal Los Ramirez Del Municipio De Progreso | 182600016 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Ramírez | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2233000 | 2233000 | 2233000 | 2233000 | 669900 | 669900 | 669900 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.