## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 4136 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 53
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300731503 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina Desembragable | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 50000000 | 50197334.24 | 50197334.24 | 50197334.24 | 50197334.24 | 50197334.24 | 50197334.24 | 100 |  | Metros lineales | 600000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300741287 | Reposición De Carpeta Asfáltica, Construcción De Banqueta Peatonal Y Señalamientos Viales En Blvd. Benito Juárez Entre Calle Aldama Y Arco De Bienvenida. | 160700131 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de cuatro cienegas | Urbanización | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821471 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Edido Boqilla De Las Perlas | 163600300 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2016 | 1328000 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 1313119 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821491 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido Gilita | 163600301 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA NUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2017 | 1200000 | 1191977.02 | 1191977.02 | 1191977.02 | 1191977.02 | 1191977.02 | 1191977.02 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400821527 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido Ignacio Zaragoza | 163600302 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2016 | 1200000 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 1181534.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400821554 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Ejido La Ventana | 163600303 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2016 | 1200000 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 1186730.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1966 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400822893 | Mejoramiento Y Contruccion De Infraestructura Educativa En La Escuela Emiliano Zapata | 000000 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de ocampo | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1932000 | 1998331.41 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 90.0751 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827109 | Construcción De Albergue Cultural Tercera Etapa | FORTAFIN-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3880145.97 | 3880145.97 | 3880145.97 | 3880145.87 | 3880145.87 | 3880145.87 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827115 | Construcción De Unidad Deportiva Torreón En Colonias Villas Zaragoza En Torreón (Alberca Semiolímpica) | FORTAFIN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14499343.98 | 14499343.98 | 14499343.98 | 14499343.98 | 14499343.98 | 14499343.98 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400827125 | Construcción De Parque Lineal En Col. Zaragoza Sur | FORTAFIN-003-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2577483 | 2477470.28 | 2477470.28 | 2477470.28 | 2477470.28 | 2477470.28 | 2477470.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829281 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Colonia Saltillo 400 En El Municipio De Parras Coahuila | OP-03 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2017 | 933720 | 929220 | 929220 | 929220 | 929220 | 929220 | 925214.74 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400829292 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido Abrevadero Del Municipio De Parras Coahuila | OP-04 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2017 | 1200000 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1196100.51 | 1190944.9 | 100 |  | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400829295 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En El Ejido San Rafael De Los Milagros En El Municipio De Parras Coahuila | OP-05 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Terminado | 2017 | 1200000 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1195200 | 1190048.27 | 100 |  | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160400829315 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Macuyu | 161100179 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1402797 | 1399392.69 | 1399392.69 | 1399392.69 | 1268232.69 | 1268232.69 | 1268232.69 | 90.6274 | 0 | Otros | 426 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829651 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad Santa Brígida | 163300555 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1287000 | 1287000 | 1287000 | 1280584.94 | 1280584.94 | 1280584.94 | 1133252.81 | 99.5015 | 0 | Otros | 473 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831634 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160900303 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5445134.93 | 5445134.93 | 5445134.93 | 5445134.93 | 2429462.67 | 2429462.67 | 2429462.67 | 44.6171 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831635 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300458 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11959339.4 | 7710163.31 | 7710163.31 | 7710163.31 | 6293771.28 | 6293771.28 | 6293771.28 | 81.6295 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831636 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600207 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3699731.84 | 3687407.97 | 3687407.97 | 3687407.97 | 2785506.47 | 2785506.47 | 2785506.47 | 75.541 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831639 | Paviementacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 44197614.72 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831641 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700148 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2918672.59 | 2756672.62 | 2756672.62 | 2756672.62 | 2756672.62 | 2756672.62 | 604338.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831642 | Pavimentacion De Diversas Calles | 16160048 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3782034.64 | 3782034.64 | 3782034.64 | 3782034.64 | 3782034.64 | 3782034.64 | 3782034.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1773 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831692 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9998647.84 | 5726531.27 | 5726531.27 | 5726531.27 | 1971106.25 | 1971106.25 | 1971106.25 | 34.4206 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831693 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162700176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10598814.44 | 10496998.47 | 10496998.47 | 10496998.47 | 5552495.99 | 5552495.99 | 2107660.32 | 52.896 | 0 | Metros Cuadrados | 92828 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831694 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400155 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5941497.04 | 5941497.04 | 5941497.04 | 1188299.39 | 1188299.39 | 1188299.39 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 22544 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831695 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400154 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5998807.76 | 5941497.04 | 5941497.04 | 5941497.04 | 1188299.41 | 1188299.41 | 1188299.41 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831696 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100099 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2966710.76 | 2966710.76 | 2966710.76 | 2966710.76 | 593342.15 | 539342.15 | 539342.15 | 18.1798 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831697 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163800052 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3699680.8 | 3681595.54 | 3681595.54 | 3681595.54 | 736319.11 | 736319.11 | 736319.11 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 13257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831698 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161900076 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2198044.56 | 2185036.69 | 2185036.69 | 2185036.69 | 1916069.42 | 1916069.42 | 1916069.42 | 87.6905 | 0 | Metros Cuadrados | 8599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831699 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300058 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2999654.44 | 2983346.48 | 2983346.48 | 2983346.48 | 1348559.5 | 1348559.5 | 1348559.5 | 45.2029 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831701 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400053 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 917822.21 | 917822.21 | 917822.21 | 917822.21 | 917822.21 | 917822.21 | 917822.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832753 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 452806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832771 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160200256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9600000 | 1917654.58 | 1917654.58 | 1917654.58 | 1917654.58 | 1917654.58 | 1917654.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832773 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34445970.57 | 24923507.79 | 24923507.79 | 24923507.79 | 24923507.79 | 24923507.79 | 24923507.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300965394 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200098 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4128208.41 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 4128208.41 | 4128208.41 | 0 | 99.9808 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: se hace correcion por fuente finaciamiento / Física: / Registro: ok - ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300966464 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | Terminado | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4944656.93 | 4944656.93 | 4944656.93 | 99.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170501079082 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700149 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 162000 | 161999.97 | 161999.97 | 161999.97 | 161999.97 | 161999.97 | 161999.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23546 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100831633 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700268 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9897585.86 | 9897585.86 | 9897585.86 | 9897585.86 | 3439620.18 | 3439620.18 | 3439620.18 | 34.7521 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100831644 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16554029.45 | 14764404.65 | 14764404.65 | 14764404.65 | 14254544.18 | 14254544.18 | 14254544.18 | 96.5467 | 0 | Otros | 807537 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835442 | Techumbre | sn | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835458 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I, MADERO, COAH. | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835468 | Techumbres | - | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1250000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904339 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Instalación Eléctrica En La Localidad De Sofía De Arriba En El Municipio De San Pedro, Coahuila De Zaragoza. | 173300032 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1530802.31 | 1530802.31 | 1530802.31 | 1530802.31 | 459240.61 | 459240.61 | 459240.61 | 30 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904729 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Vega Larga | 173300050 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350039.15 | 350039.15 | 350039.15 | 350039.15 | 350039.15 | 350039.15 | 350039.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904731 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Lorenzo | 173300051 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 351955.52 | 351955.52 | 351955.52 | 351955.52 | 351955.52 | 351955.52 | 351955.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904732 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Bolívar | 173300052 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 277454.69 | 277454.69 | 277454.69 | 277454.69 | 277454.69 | 277454.69 | 277454.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904733 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Francisco De Arriba | 173300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 354181.05 | 354181.05 | 354181.05 | 354181.05 | 354181.05 | 354181.05 | 354181.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300968570 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Instalacion Electrica En La Localidad Mieleras En El Municipio De Viesca, Coahuila De Zaragoza | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2017 | 1419559.86 | 1418559.86 | 1418559.86 | 1418559.86 | 1418559.86 | 1418559.86 | 1418559.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300968573 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En La Localidad San Manuel, Municipio De Viesca Coahuila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 1086447.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300968574 | Pavimentacon Con Carpeta Asfaltica De Las Calles Franciasco Villa Y Violetas En La Localidad Gabino Vazquez Del Municipio De Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | Terminado | 2017 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 1123821.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300968576 | Pavimentacion De Calle Sin Nombrecon Concreto Asfaltico En La Locaidad Buena Vista Municipio De Viesca Coahuila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | Terminado | 2017 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 998861.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401047495 | Rehabilitación Integral Del Bulevar Independencia Tramo Calle Javier Mina A Calle Leona Vicario | 173500200 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3310204.32 | 3310204.32 | 3310204.32 | 3310204.32 | 2597393.86 | 2597393.86 | 2245857.28 | 78.4663 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401048132 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Instalación Eléctrica En Albergue Cultural En La Col. Villas De Zaragoza. | FORTAFIN-001-17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | Terminado | 2017 | 1210580 | 1024623.85 | 1024623.85 | 1024623.85 | 1024623.85 | 1024623.85 | 1024623.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401048177 | Pavimentación Asfáltica Con Ciclovia En La Calle Lago Victoria En Col. Zaragoza Sur | FORTAFIN-002-17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5934986.02 | 1780495.81 | 1780495.81 | 1780495.81 | 29.6749 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 2 | Financiera: ANTICIPO PAGADO, OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.