## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA14140300405119 | Proyecto de inversión | 644811.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644811.8, modificado:644811.8}} | Adecuacion De Obra Civil Y Electrica Para La Ampliacion De Carril 1 Puente Internacional Acuña | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 140200197 | N | 0 | 0 | 136755 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2014-11-27 | 2014-12-01 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 644811.8 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400813932 | Proyecto de inversión | 4952097.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952097.5, modificado:4370770.02}} | Rehab. Av. Carranza E. Anahuac Y Tepic )Hielería, Colonia Roma, Gonzalez, Burocratas Y Las Fuentes | 25:Piedras Negras | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | MPN-036-16 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:20700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-100.523055, lat:28.7}} | 2016-11-09 | 2017-07-01 | 4370770.02 | 4370770.02 | 4370770.02 | 4370770.02 | 4370770.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:20700.0}} | {918299/proyecto_INICIO, 918299/proyecto_FIN, 918299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401054052 | Proyecto de inversión | 4952000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952000.0, modificado:4951139.33}} | Construcción De Paso Superior Vehicular Blvd. República | 25:Piedras Negras | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | MPN-005-2017 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-100.523055, lat:28.7}} | 2017-05-22 |  | 4951139.33 | 4951139.33 | 4951139.33 | 4951139.33 | 4951139.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA180301387352 | Proyecto de inversión | 1803987.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803987.92, modificado:1803987.92}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AMADO GUTIERREZ ENTRE GUERRERO Y APOLONIO M. AVILES EN COLONIA SAN ANDRES | 2:Acuña | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACUÑA A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAC-OP-CAP-02/2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1350.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BLVD. GUERRERO, Calle V. Guerrero 1990, Vista Hermosa, 26200 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.93011975, lat:29.3082464}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Apolonio M. Avilés 2055, San Andrés, 26260 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.92867672, lat:29.30902758}} | 2018-09-03 | 2018-10-30 | 1801941.87 | 1801941.87 | 540582.56 | 540582.56 | 540582.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-OP-CAP-02/2018, contratista:IDELSA CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA, monto:1801941.87, importe_modificado:1801941.87}} | {meta1: {avance:607.5}} | {1387352/proyecto_INICIO, 1387352/proyecto_PROCESO, 1387352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301385625 | Proyecto de inversión | 870725 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870725.0, modificado:811643.95}} | SEMAFORIZACION DE CRUCERO BLVD. 4 CARRILES Y BLVD. LA PAZ | 2:Acuña | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACUÑA A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | MAC-OP-CAP-01/2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:José Santos Valdez 185, Maestros Federales, 26238 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.99590898, lat:29.34123803}} | 2018-08-08 | 2018-08-28 | 811643.95 | 811643.95 | 811643.95 | 811643.95 | 811643.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-OP-CAP-01/2018, contratista:SERVICIOS PRIMARIOS, GUERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:864701.17, importe_modificado:811643.95}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1385625/proyecto_INICIO, 1385625/proyecto_FIN, 1385625/proyecto_PROCESO, 1385625/proyecto_FIN, 1385625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances