## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA14140200314117 | Proyecto de inversión | 3915362.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3915362.68, modificado:3915362.68}} | Construcción Del Emisor De Presión De Aguas Residuales De Refuerzo Del Carcamo De Bombeo Pte Existente En Monclva | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 141800063 | N | 0 | 0 | 83500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2014-03-28 | 2014-10-01 | 3915362.68 | 3915362.68 | 3578175.91 | 3578175.91 | 3578175.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA14140200314254 | Proyecto de inversión | 1033053.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033053.81, modificado:1033053.81}} | Suministro E Instalación De 2,000 Medidores Domiciliarios Con Piezas Especiales, Requeridas Para Su Instalación Y Buen Funcionamiento | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 143300008 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2014-03-31 | 2014-08-01 | 1033053.81 | 1033053.81 | 923725.34 | 923725.34 | 923725.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA14140400423475 | Proyecto de inversión | 34331972.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.433197212E7, modificado:4.5786675E7}} | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad Promedio De 80lps En 4 Modulos De 20 Lps | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 140900056 | N | 0 | 0 | 26632 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2014-12-03 | 2015-04-01 | 45786675 | 45786675 | 41143156.19 | 41143156.19 | 41143156.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150200544542 | Proyecto de inversión | 799463.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799463.54, modificado:799463.54}} | Construccion De Un Subcolector Con Tuberia De P.V.C. Especial Para Aguas Residuales (Alcatarillado Sanitario) Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y P | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 153000071 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2015-07-21 |  | 799463.54 | 799463.54 | 693466.15 | 693466.15 | 693466.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150200544548 | Proyecto de inversión | 582146.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582146.08, modificado:582146.08}} | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 153000072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2015-07-21 |  | 582146.08 | 582146.08 | 582146.08 | 582146.08 | 554714.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160200684012 | Proyecto de inversión | 2715530.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2715530.95, modificado:2715530.95}} | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido La Esperanza Hasta Acueducto Existente Frente Al Ejido El Olivo | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 161700231 | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2016-08-26 |  | 2715504.83 | 2715504.83 | 2715504.83 | 2715504.83 | 2715504.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160200684013 | Proyecto de inversión | 2002812.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002812.66, modificado:2002812.66}} | Construccion De La Linea De Conduccion De Pozo En Ejido Las Esperanzas Hasta Acueducto Existente Pasando El Ejido El Consuelo | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 161700232 | N | 0 | 0 | 1142 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2016-08-26 |  | 2002812.66 | 2002812.66 | 1558451.58 | 1558451.58 | 1218706.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160200684456 | Proyecto de inversión | 2520889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520889.33, modificado:2520889.33}} | Construccion De La Linea De Conduccion Desde El Pozo Del Ejido Granada Hasta El Ejido Atalaya | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 161700230 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2016-09-20 |  | 2520889.33 | 2520889.33 | 2445065.02 | 2248168.49 | 2248168.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160200684491 | Proyecto de inversión | 5872601.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5872601.3, modificado:5872601.3}} | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad 120.Lps | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 163300122 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2016-09-20 |  | 5872601.3 | 5872601.3 | 3940366.36 | 3940366.36 | 1809193.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160200684945 | Proyecto de inversión | 1128914.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128914.11, modificado:1128914.11}} | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 162700146 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2016-09-28 |  | 1128914.11 | 1128914.11 | 1128914.11 | 1128914.11 | 1128914.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160200685028 | Proyecto de inversión | 822701.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822701.57, modificado:822701.57}} | Conclusion Del Sistema Pluvial Guanajuato | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 162700145 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2016-09-28 |  | 822701.57 | 822701.57 | 822701.57 | 822701.57 | 522701.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170100852682 | Proyecto de inversión | 3056419.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056419.05, modificado:3056419.05}} | Rehabilitacion Y Reposicion De La Red De Distribucion De Agua Potable Con Tuberias De Polietileno De Alta Densidad Y Alto Peso Molecular Pe 4710 Rd-17 De: 88.9 Mm (3"") De Diam. Con Una Longitud De | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 173800015 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:-, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2017-05-05 |  | 3056419.05 | 3056419.05 | 911346.03 | 911346.03 | 911346.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170100854139 | Proyecto de inversión | 1517389.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517389.32, modificado:1517389.92}} | Perforacion De Pozo Profundo Y Construccion De Una Toma Comunitaria Para El Ejido El Cinco (El Cinco De Mayo) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 172400024 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2017-06-21 |  | 1517389.32 | 1517389.32 | 1517388.26 | 1517388.26 | 1517388.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201142739 | Proyecto de inversión | 15681349.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.568134975E7, modificado:1.568134975E7}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo Viñedos | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 183500037 | N | 0 | 0 | 17000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-04-24 | 2018-10-30 | 15681349.75 | 15681349.75 | 4704404.93 | 4704404.93 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA180301384252 | Proyecto de inversión | 2999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, modificado:2999999.97}} | mejoramiento de platilla y taludes en el cruce del arroyo ceballos dentro de la zona urbana del municipio de saltillo para la minimizacion de riego | 30:Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneamiento de coahuila | 183000354 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Tezcatlipoca, Los Pinos 4to Sector, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9665654, lat:25.4680402}} | 2018-07-20 | 2018-09-17 | 2999999.97 | 2982928.6 | 1059515.54 | 1059515.54 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances