## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA14140200314275 | Proyecto de inversión | 704617.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704617.82, modificado:704617.82}} | Construcción De Linea De Conducción Tomas Domiciliarias Tanque Elevado Para Abastecer De Agua Potable Al Ejido Tejaban Del Esfuerzo | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 143600013 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2014-03-31 | 2014-08-01 | 704617.82 | 704617.82 | 618529.8 | 618529.8 | 618529.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA14140200314409 | Proyecto de inversión | 757961.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757961.53, modificado:757961.53}} | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Cruz Verde | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 142400040 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2014-05-28 | 2014-11-01 | 757961.53 | 757961.53 | 653615.42 | 653615.42 | 653615.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA14140200357270 | Proyecto de inversión | 1393714.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393714.82, modificado:1393714.82}} | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De Localidad La Esmeralda | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 143400036 | N | 0 | 0 | 1589 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2014-09-01 |  | 1393714.82 | 1393714.82 | 1371109.42 | 1371109.42 | 1371109.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA14140300403821 | Proyecto de inversión | 348046.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348046.02, modificado:348046.02}} | Construcción De Caseta Y Planta De Osmosis Inversa Para El Ejido San Francisco | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 143100020 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:-, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2014-10-01 | 2014-12-01 | 348046.02 | 348046.02 | 233138.39 | 233138.39 | 233138.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150100496572 | Proyecto de inversión | 597878.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597878.1, modificado:597878.1}} | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 152300021 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:-, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2015-05-05 | 2015-12-01 | 597878.1 | 597878.1 | 408154.94 | 408154.94 | 408154.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150100496614 | Proyecto de inversión | 903963.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903963.11, modificado:903963.11}} | Construccion Y Reposicion De Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable Para El Ejido Estribo | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 153300242 | N | 0 | 0 | 967 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2015-05-22 | 2015-12-01 | 903963.11 | 903963.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150100496633 | Proyecto de inversión | 773206.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773206.34, modificado:773206.34}} | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido Jimulco | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 153500074 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2015-05-22 | 2015-12-01 | 773206.34 | 773206.34 | 773205.86 | 773205.86 | 650205.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150100497473 | Proyecto de inversión | 1188624.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188624.21, modificado:1188624.21}} | Rehabilitacion Del Sistema Parras Paila | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 152400040 | N | 0 | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:60, direccion:-, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2015-06-04 | 2015-12-01 | 1188624.21 | 1188624.21 | 983106.62 | 983106.62 | 833955.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150100497666 | Proyecto de inversión | 538226.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538226.06, modificado:538226.06}} | Construccion De La Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Las Morenas | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 150700029 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:188, direccion:-, lon:-102.066667, lat:26.985833}} | 2015-06-12 |  | 538226.06 | 538226.06 | 511840.23 | 511480.23 | 511480.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150100497667 | Proyecto de inversión | 409930.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409930.59, modificado:409630.59}} | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Bastecimiento Del Ejido El Campizal | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 150700030 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:181, direccion:-, lon:-102.066667, lat:26.985833}} | 2015-06-12 |  | 409630.59 | 409630.59 | 382629.17 | 382619.17 | 382619.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150100497668 | Proyecto de inversión | 649946.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649946.22, modificado:649946.22}} | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para La Congregacion Los Rodriguez | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 151200038 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:-, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2015-06-12 |  | 649946.22 | 649946.22 | 474569.49 | 474569.49 | 474569.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150100497670 | Proyecto de inversión | 584993.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584993.54, modificado:584993.54}} | Complementacion Del Sistema De Agua Potable Para El Ejido San Vicente | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 151200037 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:-, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2015-06-12 |  | 584993.54 | 584993.54 | 398390.15 | 398390.15 | 398390.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150200501176 | Proyecto de inversión | 1862873.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1862873.2, modificado:1862873.2}} | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimineto Del Ejido Las Norias | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 152700025 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:58, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2015-04-27 |  | 1862873.2 | 1862873.2 | 1782272.91 | 1782272.91 | 1782272.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150200544603 | Proyecto de inversión | 968186.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968186.67, modificado:968186.67}} | Equipamiento E Interconexion Del Pozo Para Agua Potable En El Ejido Tanque De San Vicente | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 151100027 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2015-07-10 |  | 968186.67 | 968186.67 | 608579.71 | 608579.71 | 608579.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances