## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA180301385968 | Acción | 14240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.424E7, modificado:1.424E7}} | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego | 0:Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 1800864 | N | 0 | 0 | 4395 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Blvd. Centenario de Torreón, El Toreo, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9149184, lat:25.4496088}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 2462409.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301386284 | Acción | 13761940 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.376194E7, modificado:1.376194E7}} | Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego | 0:Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 1800865 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Blvd. Centenario de Torreón, El Toreo, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9149184, lat:25.4496088}} | 2018-08-28 | 2018-12-31 | 13761940 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances