## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA18180201138938 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Plaza Tikal Calles Cuilapa, Tikal, Y Privada Tikal | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTILLO | ADM-1557-2018 | N | 0 | 0 | 1020 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLES CUILAPA, TIKAL, Y PRIVADA TIKAL DE LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-08-01 |  | 450000 | 450000 | 325468.92 | 325468.92 | 325468.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.35}} | {1278132/proyecto_PROCESO, 1278132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201140328 | Proyecto de inversión | 2000234.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000234.1, modificado:2000233.8}} | Construccion De Plaza Los Nogales Ubicada En Calle Benjamin Garza Entre Enrique Martinez Y Lucio Blanco Col Los Nogales | 31:San Buenaventura | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | municipio de san buenaventura coahuila | rep-18-001 | N | 0 | 0 | 3034 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:calle benjamin garza los nogales, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2018-06-20 | 2018-09-01 | 2000233.8 | 1997932.55 | 1997932.55 | 1997932.55 | 1987942.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REP-UM-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1997932.55, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:3034.0}} | {1279730/proyecto_INICIO, 1279730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances