## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA18180101056474 | Proyecto de inversión | 127950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:127950.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:127950.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21930.0, modificado:127950.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21930.0, modificado:127950.0}} | Construccion De Cuarto Para Baño En El Ej Finisterre - 1916 | 9:Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1916 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:EJIDO FINISTERRE, 27920 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA CARRETERA MADERO FINISTERRE A 28 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. UN PANTEÓN, lon:-103.2188295, lat:25.98639497}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 21930 | 21930 | 21930 | 21930 | 21930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONHAPO, contratista:COMISIÓN ESTATAL DE LA VIVIENDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO, monto:672900.0, importe_modificado:672900.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1193385/proyecto_PROCESO, 1193385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180101056485 | Proyecto de inversión | 253250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134400.0, modificado:253250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56550.0, modificado:253250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5750.0, modificado:253250.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:56550.0, modificado:253250.0}} | Construcción Cuarto Dormitorio En El Ejido Lequeitio - 2135 | 9:Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2135 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:EJIDO , 27925 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MADERO - LEQUEITIO A 8 KM DE LA CABECERA, lon:-103.2785042, lat:25.84381327}} | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | 56550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FONHAPO, contratista:COMISIÓN ESTATAL DE LA VIVIENDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO, monto:672900.0, importe_modificado:672900.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1193396/proyecto_PROCESO, 1193396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201082300 | Proyecto de inversión | 37350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:37350.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160.0, modificado:37350.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7310.0, modificado:37350.0}} | Construccion De Baño En Calle Guadalupe Victoria Entre Cinco De Mayo Y Aldama Candela Zona Centro - 85396 | 5:Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANDELA | 85396 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CALLE ALDAMA, ESTA A 30 MTS DE LA GANADERA LOCAL, lon:-100.6653315, lat:26.83675579}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | COA00180201083379 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22620.0, modificado:22620.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En Pozuelos De Arriba - 65691 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE COMISIÓN ESTATAL DE LA VIVIENDA | 65691 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO POZUELOS DE ARRIBA, 25820 POZUELOS DE ARRIBA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA AL PONIENTE A 30 MIN DE LA CARRETERA, lon:-101.5772245, lat:26.91171623}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | COA18180201135183 | Proyecto de inversión | 7487175 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1563528.0, modificado:1563528.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4360119.0, modificado:4360119.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1563528.0, modificado:1563529.0}} | 201 Acciones De Vivienda: 59 Baños Rurales, 57 Cuartos Rurales Y 85 Losas De Azotea Rurales | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-LO-001-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-15 |  | 4360119 | 4360119 | 1656615.56 | 1656615.56 | 1656615.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/LO-001/2018, contratista:EJE3 DE COAHUILA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7487176.74, importe_modificado:7487176.74}} | {meta1: {avance:78.0}} | {1273987/proyecto_INICIO, 1273987/proyecto_PROCESO, 1273987/proyecto_INICIO, 1273987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA00180201135533 | Proyecto de inversión | 6555827 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1595916.0, modificado:1595916.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1595916.0, modificado:1595916.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363995.0, modificado:3363995.0}} | 149 Acciones De Vivienda: 6 Baños Rurales, 14 Baños Urbanos, 21 Cuartos Rurales, 77 Cuartos Urbanos, 4 Losas Rurales Y 27 Losas Urbanas | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-LO-003-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2018-06-15 |  | 3363995 | 3363995 | 943857 | 943857 | 943857 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/LO-003/2018, contratista:MASSAY SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6555829.03, importe_modificado:6555829.03}} | {meta1: {avance:38.0}} | {1274503/proyecto_PROCESO, 1274503/proyecto_INICIO, 1274503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201135539 | Proyecto de inversión | 6873543 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513413.0, modificado:3513413.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1680065.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1680065.0, modificado:0.0}} | 178 Acciones De Vivienda: 8 Baños Rurales, 21 Baños Urbanos, 8 Cuartos Rurales, 59 Cuartos Urbanos, 7 Losas Rurales Y 75 Losas Urbanas | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-LO-004-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2018-06-15 |  | 3513413 | 3513413 | 2698862 | 2698862 | 2698862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/LO-004/2018, contratista:CIHISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6873545.04, importe_modificado:6873545.04}} | {meta1: {avance:135.0}} | {1274509/proyecto_INICIO, 1274509/proyecto_PROCESO, 1274509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201135558 | Proyecto de inversión | 4685354 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1080492.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524370.0, modificado:2524370.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1080492.0, modificado:0.0}} | 107 Acciones De Vivienda: 22 Baños Rurales, 9 Baños Urbanos, 22 Cuartos Rurales, 39 Cuartos Urbanos, 4 Losas Rurales Y 11 Losas Urbanas | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-IO-006-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE MORELOS, VILLAUNION Y ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-18 |  | 2524370 | 2524370 | 1298302 | 1298302 | 1298302 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/IO-006/2018, contratista:INMOBILIARIA TECNICA GRHA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4685356.4, importe_modificado:4685356.4}} | {meta1: {avance:53.0}} | {1274528/proyecto_PROCESO, 1274528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201135587 | Proyecto de inversión | 3445049 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:745812.0, modificado:1953425.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953425.0, modificado:1953425.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:745812.0, modificado:1953425.0}} | 94 Acciones De Vivienda: 14 Baños Rurales, 33 Cuartos Rurales Y 47 Losas Rurales | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-LO-002-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-06-15 |  | 1953425 | 1953425 | 1334740 | 1334740 | 1334740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/LO-002/2018, contratista:BURO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL NORTE SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3445049.7, importe_modificado:3445049.7}} | {meta1: {avance:58.0}} | {1274557/proyecto_PROCESO, 1274557/proyecto_INICIO, 1274557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201135659 | Proyecto de inversión | 4310208 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:977061.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:977061.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356086.0, modificado:2356086.0}} | 113 Acciones De Vivienda: 8 Baños Rurales, 1 Baño Urbano, 43 Cuartos Rurales, 7 Cuartos Urbanos, 38 Losas Rurales Y 16 Losas Urbanas | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-IO-005-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ESCOBEDO, SAN BUENAVENTURA, NADADORES Y ABASOLO., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-18 |  | 2356086 | 2356086 | 1104071 | 1104071 | 1104071 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/IO-005/2018, contratista:GJ OBRAS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4310209.03, importe_modificado:4310209.03}} | {meta1: {avance:55.0}} | {1274633/proyecto_INICIO, 1274633/proyecto_PROCESO, 1274633/proyecto_INICIO, 1274633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201135665 | Proyecto de inversión | 4975367 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1140600.0, modificado:2694167.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1140600.0, modificado:2694167.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694167.0, modificado:2694167.0}} | 127 Acciones De Vivienda: 13 Baños Rurales, 7 Baños Urbanos, 39 Cuartos Rurales, 16 Cuartos Urbanos, 28 Losas Rurales Y 24 Losas Urbanas | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-IO-007-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SACRAMENTO Y CUATROCIENEGAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-06-18 |  | 2694167 | 2694167 | 1409549 | 231821.72 | 231821.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/IO-007/2018, contratista:CIHISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4975367.75, importe_modificado:4975367.75}} | {meta1: {avance:65.0}} | {1274640/proyecto_PROCESO, 1274640/proyecto_INICIO, 1274640/proyecto_PROCESO, 1274640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136528 | Proyecto de inversión | 3249468 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:791874.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665720.0, modificado:1665720.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:791874.0, modificado:0.0}} | 67 Acciones De Vivienda: 3 Baños Rurales, 11 Cuartos Rurales, 52 Cuartos Urbanos Y Losa Urbana | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-IO-008-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.523055, lat:28.7}} | 2018-06-18 |  | 1665720 | 1665720 | 788642 | 788642 | 788642 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/IO-008/2018, contratista:MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3249469.53, importe_modificado:3249469.53}} | {meta1: {avance:31.0}} | {1275505/proyecto_INICIO, 1275505/proyecto_PROCESO, 1275505/proyecto_INICIO, 1275505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136540 | Proyecto de inversión | 20673346 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4532265.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4848880.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1292201E7, modificado:1.1292201E7}} | 482 Acciones De Vivienda: 108 Baños Rurales, 37 Baños Urbanos, 130 Cuartos Rurales, 114 Cuartos Urbanos, 13 Losas Rurales Y 80 Losas Urbanas | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-LO-009-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DIVERSAS LOCALIDADES Y COLONIAS DE LOS MUNICIPIOS DE FCO I MADERO, RAMOS ARIZPE Y TORREON COAHUILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-07-06 |  | 11292201 | 11292201 | 2978016 | 2978016 | 2978016 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/LO-009/2018, contratista:MERCADO DE ACEROS Y MATERIALES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2.067334816E7, importe_modificado:2.067334816E7}} | {meta1: {avance:126.0}} | {1275518/proyecto_INICIO, 1275518/proyecto_PROCESO, 1275518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136550 | Proyecto de inversión | 17590647 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2432711.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890457.0, modificado:9890457.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5267479.0, modificado:0.0}} | 430 Acciones De Vivienda: 143 Baños Rurales, 15 Baños Urbanos, 119 Cuartos Rurales, 47 Cuartos Urbanos, 75 Losas Rurales Y 31 Losas Urbanas | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-LO-010-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE VIESCA Y GENERAL CEPEDA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-07-06 |  | 9890457 | 9890457 | 3749595 | 3749595 | 3749595 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/LO-010/2018, contratista:GJ OBRAS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.759064837E7, importe_modificado:1.759064837E7}} | {meta1: {avance:166.0}} | {1275529/proyecto_INICIO, 1275529/proyecto_PROCESO, 1275529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136563 | Proyecto de inversión | 4520236 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488802.0, modificado:2488802.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1015717.0, modificado:1015717.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1015717.0, modificado:1015718.0}} | 103 Acciones De Vivienda: 14 Baños Rurales, 12 Baños Urbanos, 55 Cuartos Rurales, 6 Cuartos Urbanos Y 16 Losas Rurales | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | CEV-IO-011-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELA Y CASTAÑOS COAHUILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-07-06 |  | 2488802 | 2488802 | 1085962 | 1085962 | 1085962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEV/IO-011/2018, contratista:CONSTRUCTORA LLACU SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5243476.1, importe_modificado:5243476.1}} | {meta1: {avance:43.0}} | {1275546/proyecto_INICIO, 1275546/proyecto_PROCESO, 1275546/proyecto_INICIO, 1275546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA180301300962 | Proyecto de inversión | 127950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21930.0, modificado:21930.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21930.0, modificado:21930.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EJIDO EL PILAR DE RICHARDSON - 143503 | 11:General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 143503 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL PILAR DE RICHARDSON, 25989EL PILAR DE RICHARDSON, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EJIDO EL PILAR DE RICHARDSON, lon:-101.762187, lat:25.65122858}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 21930 | 21930 | 21930 | 21930 | 21930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-CEV-26/02/2018, contratista:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:2445520.0, importe_modificado:2445520.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1300962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA180301301304 | Proyecto de inversión | 127950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:30570.0, modificado:30570.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21930.0, modificado:21930.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3450.0, modificado:3450.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EJIDO SAN JUAN DEL COHETERO - 144540 | 11:General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 144540 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:CALLE VARIAS EJIDO SAN JUAN DEL COHETERO (EL COLORADO), 25984SAN JUAN DEL COHETERO (EL COLORADO), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EJIDO SAN JUAN DEL COHETERO, lon:-101.754539, lat:25.58163539}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 21930 | 21930 | 21930 | 21930 | 21930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-CEV-26/02/2018, contratista:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:2445520.0, importe_modificado:2445520.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1301304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances