## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA15150300582047 | Proyecto de inversión | 3326215.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326215.74, modificado:3326215.74}} | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 152500075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2015-10-13 |  | 3326215.74 | 3326215.74 | 3326215.74 | 3326215.74 | 3326215.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150300582058 | Proyecto de inversión | 12003424.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.200342442E7, modificado:1.200342455E7}} | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 153500253 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2015-10-07 |  | 11422954.62 | 11422954.62 | 11391395.35 | 11391395.35 | 11391395.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150300582075 | Proyecto de inversión | 1593665.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593665.6, modificado:1593665.6}} | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 150900191 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2015-10-07 |  | 1593665.5 | 1593665.5 | 1587272.02 | 1587272.02 | 1587272.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15150300582077 | Proyecto de inversión | 3942826.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3942826.67, modificado:3942826.67}} | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 153300274 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2015-10-07 |  | 3942826.67 | 3942826.67 | 3938817.9 | 3938817.9 | 3938817.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15160100629169 | Proyecto de inversión | 183767.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183767.2, modificado:166268.6}} | Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 150300028 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2015-10-15 |  | 166268.6 | 166208.6 | 154355.4 | 154335.4 | 154335.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160100640387 | Proyecto de inversión | 1590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}} | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 161100064 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2016-05-17 |  | 1590000 | 1590000 | 980620.03 | 980620.03 | 980620.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160100640389 | Proyecto de inversión | 192951.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192951.9, modificado:152951.9}} | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 161100040 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2016-05-17 |  | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160100640399 | Proyecto de inversión | 1996392 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996392.0, modificado:1925000.0}} | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 163000230 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-05-17 |  | 1925000 | 1925000 | 1923514.8 | 1923514.8 | 1923514.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160100640401 | Proyecto de inversión | 4164738.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4164738.28, modificado:4164738.28}} | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 162500098 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2016-05-17 |  | 4045346.44 | 4045346.44 | 4031308.11 | 4031308.11 | 4031308.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160100640405 | Proyecto de inversión | 1400674.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400674.14, modificado:1400674.14}} | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 162800054 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:-, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2016-05-17 |  | 1400674.14 | 1400674.14 | 1238665.34 | 1238665.34 | 1238665.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15160200666589 | Proyecto de inversión | 1103444.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103444.71, modificado:1103444.71}} | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 153000050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-01-27 |  | 1103444.71 | 1103444.71 | 1103444.55 | 1103444.55 | 1103444.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15160200668093 | Proyecto de inversión | 5775372.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5775372.7, modificado:5796512.37}} | Construcción Y Equipamiento De La Unidad De Investigación, Agencia De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Región Carbonifera, En El Muncipio De Sabinas, Coahuila. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 152800042 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:-, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2015-10-07 |  | 5775372.7 | 5775372.7 | 5503833.19 | 5503833.19 | 5503833.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances