## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA18180101067194 | Adquisición | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Camara De Solapa | 30:Saltillo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | municipio de saltillo a traves de la direccionde egresos | fostaseg 2018 1 | N | 0 | 0 | 807537 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:bulevar francisco coss 745 centro saltillo coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180101067571 | Adquisición | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Sistema De Grabacion Portatil En Patrulla | 30:Saltillo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | fortaseg 2018 2 | N | 0 | 0 | 807537 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Bulevar Francisco Coss 745 centro Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180101067581 | Adquisición | 581004 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581004.0, modificado:581004.0}} | Rqdios Para Patrullas | 30:Saltillo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Saltillo a través de la direccion de egresos | fortaseg 2018 3 | N | 0 | 0 | 807537 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Bulevar Francisco Coss 745 centro Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 581004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201132874 | Adquisición | 5217835 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5217835.0, modificado:5217835.0}} | Adquisicion De Vehiculos | 30:Saltillo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Saltillo a través de la dirección de egresos | FORTASEG 2018 4 | N | 0 | 0 | 709671 | {meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Bulevar Francisco Coss 745 zona centro Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-02-19 | 2018-12-01 | 5217835 | 5199355.44 | 5199355.44 | 5199355.44 | 5199355.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances