## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA17170200882729 | Proyecto de inversión | 34798372 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4798372E7, modificado:3.4798372E7}} | Construccion De Periferico Blanca Esthela | 27:Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 172700056 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:COLONIA BLANCA ESTHELA, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2017-07-25 | 2017-09-01 | 34798372 | 34786674.41 | 34786674.41 | 34786674.41 | 34786674.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/013-17, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3.478667441E7, importe_modificado:3.478667441E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {992746/proyecto_INICIO, 992746/proyecto_FIN, 992746/proyecto_PROCESO, 992746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170200882742 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Construccion De Unidad Deportiva Oriente | 27:Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIPZE | 172700057 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:COLONIA AMPLIACION BLANCA ESTHELA, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2017-07-25 | 2017-10-01 | 15000000 | 14992115.55 | 14992115.55 | 14992115.55 | 14992115.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/012-17, contratista:FABERCON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1.499211555E7, importe_modificado:1.499211555E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {992760/proyecto_FIN, 992760/proyecto_INICIO, 992760/proyecto_PROCESO, 992760/proyecto_FIN, 992760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401048221 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Salón De Usos Múltiples De Albergue Cultural En La Colonia Villas De Zaragoza, En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | 35:Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | INFRADEP-001-17 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion: ALBERGUE CULTURAL EN LA COLONIA VILLAS DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-10-09 | 2017-11-01 | 2000000 | 1988385.87 | 1823547.01 | 1823547.01 | 1823547.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-INFRADEP-TOR/17, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1988385.87, importe_modificado:1988385.87}} | {meta1: {avance:320.0}} | {1184332/proyecto_PROCESO, 1184332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401048834 | Proyecto de inversión | 5741130 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5741130.0, modificado:5741130.0}} | Construcción De Dos Canchas De Usos Múltiples Con Techumbre Y Una Cancha De Fútbol Siete En Albergue Cultural En La Colonia Villas De Zaragoza En Torreón | 35:Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | PR-001-17 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:ALBERGUE CULTURAL EN COLONIA VILLAS DE ZARAGOZA EN TORREÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 5741130 | 5741130 | 5741127.72 | 5741127.72 | 5741127.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR-001-17, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:5741130.0, importe_modificado:5741130.0}} | {meta1: {avance:1200.0}} | {1184985/proyecto_INICIO, 1184985/proyecto_FIN, 1184985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances