## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA12150200521038 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.709618472E7}} | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 152700037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2015-06-30 |  | 27096184.72 | 27096184.72 | 25253978.91 | 25253978.91 | 25253978.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA12150300556696 | Proyecto de inversión | 36313000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6313E7, modificado:2.710469924E7}} | Construccion Del Gimnasio - Auditorio Y Obra Exterior Del Cecytec, Agujita. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 143200002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2013-11-12 |  | 27104699.24 | 27104699.24 | 24823344.54 | 24823344.54 | 24823344.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA12170100851656 | Proyecto de inversión | 5177336 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177336.0, modificado:5177336.0}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-01 |  | 5177336 | 5177336 | 1552637.23 | 1552637.23 | 1552637.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA12170100851661 | Proyecto de inversión | 4024512 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024512.0, modificado:4024511.29}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-22 |  | 4024511.29 | 4024511.29 | 1207353.39 | 1207353.39 | 1207353.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances