## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA11150100479203 | Proyecto de inversión | 93950 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93950.0, modificado:58935.54}} | ""Cecytec"" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 150200025 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2015-05-01 |  | 58935.54 | 58935.54 | 23230.74 | 23230.74 | 23230.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA11150100480493 | Proyecto de inversión | 93950 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93950.0, modificado:59218.58}} | ""Cecytec"" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 151800020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2015-05-15 |  | 59218.58 | 59218.58 | 23954.58 | 23954.58 | 23954.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA11150300556673 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:235992.0}} | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 153000074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2015-07-31 |  | 235992 | 235992 | 163503 | 163503 | 163503 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA11150300556710 | Proyecto de inversión | 2016303 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016303.0, modificado:323202.0}} | ""Cecytec"".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 153500035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2013-09-16 |  | 323202 | 323202 | 235586 | 235586 | 235586 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA11150400596747 | Proyecto de inversión | 2187987 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187987.0, modificado:1420337.87}} | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 151100078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-101.475, lat:25.376388}} | 2016-01-29 |  | 1420337.87 | 1420337.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | 1404097.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA11150400599569 | Proyecto de inversión | 845755 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845755.0, modificado:844244.0}} | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 153500272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:378, direccion:-, lon:-103.40752, lat:25.624371}} | 2015-12-21 |  | 844244 | 844244 | 68808 | 68808 | 68808 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA13160300737568 | Proyecto de inversión | 2628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628200.0, modificado:3660987.15}} | Cobac ""Preparatoria Nº 24"".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 151800018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.416666, lat:26.900833}} | 2016-11-30 |  | 3660987.15 | 3660987.15 | 2214275.95 | 2214275.95 | 2214275.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16170200892913 | Proyecto de inversión | 316511 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316511.0, modificado:339383.05}} | Conalep.- Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 171000014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2017-07-18 |  | 339383.05 | 339383.05 | 105134.04 | 105134.04 | 105134.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15170401048287 | Proyecto de inversión | 1427475 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427475.0, modificado:1421103.5}} | Cetis N°24.-Equipamiento De Aulas Didácticas Y Laboratorio De Cómputo. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 170900158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-103.273055, lat:25.775}} | 2018-02-06 |  | 1421103.5 | 1421103.5 | 1421103.5 | 1421103.5 | 1421103.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15170401048401 | Proyecto de inversión | 1102519 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102519.0, modificado:1096944.72}} | Cetis N°60.- Equipamiento De 6 Aulas Didácticas. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 172700086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950277, lat:25.543611}} | 2017-12-20 |  | 1096944.72 | 1096944.72 | 1096944.72 | 1096944.72 | 1096944.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15170401048511 | Proyecto de inversión | 554315 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554315.0, modificado:548472.36}} | Cbtis N°127.- Equipamiento De 3 Aulas Didácticas. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173300060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-12-20 |  | 548472.36 | 548472.36 | 548472.36 | 548472.36 | 548472.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA15170401048516 | Proyecto de inversión | 367507 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367507.0, modificado:365648.22}} | Cbta N°210.- Equipamiento De 2 Aulas Didácticas . | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173800018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:-, lon:-100.916666, lat:28.487222}} | 2017-12-20 |  | 365648.22 | 365648.22 | 365648.22 | 365648.22 | 365648.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances