## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA16170100832754 | Proyecto de inversión | 12560300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25603E7, modificado:1.25603E7}} | Pavimentacion De Diversas Calles | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 162500281 | N | 0 | 0 | 452806 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2017-03-15 |  | 12560300 | 12560300 | 11034626.28 | 11034626.28 | 11034626.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1329072, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3.898913509E7, importe_modificado:3.898913509E7}} | {meta1: {avance:0.89}} | {940251/proyecto_PROCESO, 940251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401041774 | Proyecto de inversión | 18628802 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8628802E7, modificado:1.810738518E7}} | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Sexta Etapa) (Incluye Ciclopista) - 7325034 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(SAN BUENAVENTURA - KM 17 000; 26.954778; -101.458119) ( ROGELIO IBARRA - KM 18 000; 26.963078; -101.453957), lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 17099138.95 | 17090138.95 | 17090138.95 | 13693868.33 | 13693868.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1693228, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.709913895E7, importe_modificado:1.709913895E7}} | {meta1: {avance:0.76}} | {1176854/proyecto_INICIO, 1176854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances