## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA16160400829647 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1197207.15}} | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De La Rosita | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 163300559 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2016-12-12 |  | 1197207.15 | 1197207.15 | 1197207.15 | 1197207.15 | 1197207.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018019, contratista:COMARSA, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1198977.01, importe_modificado:1198977.01}} | {meta1: {avance:1.0}} | {936746/proyecto_PROCESO, 936746/proyecto_INICIO, 936746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16170100831632 | Proyecto de inversión | 11080023.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.108002315E7, modificado:1.108802315E7}} | Pavimentación De Diversas Calles | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 160200255 | N | 0 | 0 | 147809 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:-, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2017-02-22 |  | 11088023.15 | 11088023.15 | 11088023.15 | 11088023.15 | 11088023.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1320653, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3.841501035E7, importe_modificado:3.841501035E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {938989/proyecto_INICIO, 938989/proyecto_FIN, 938989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170200904357 | Proyecto de inversión | 1387442.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387442.07, modificado:1410798.83}} | Construcción De La Cancha De Usos Multiples Con Instalación Electrica En La Localidad De ""San Pablo"" Municipio De De San Pedro, Coahuila De Zaragoza | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 173300033 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2017-07-12 |  | 1410798.83 | 1410798.33 | 1410798.33 | 661233.12 | 416232.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances