## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA16160200684063 | Proyecto de inversión | 6350220.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6350220.59, modificado:6350220.59}} | Construcción De Paso A Desnivel "" Pape- Zaragoza ""En El Municipio De Monclova, Coahuila | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 161800133 | N | 0 | 0 | 216208 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2016-09-01 |  | 6350220.59 | 6350220.59 | 6350220.59 | 6350220.59 | 3209912.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1333336, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.0816564785E8, importe_modificado:1.0816564785E8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {785480/proyecto_PROCESO, 785480/proyecto_FIN, 785480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170100832364 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3297959.82}} | Construcción De Unidad Deportiva | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 171700022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2017-03-03 |  | 3297959.82 | 3297959.62 | 2571169.83 | 2571169.83 | 989387.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1504216, contratista:PRONOR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3297959.82, importe_modificado:3297959.82}} | {meta1: {avance:0.8}} | {939787/proyecto_INICIO, 939787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17180101077640 | Proyecto de inversión | 1419840 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419840.0, modificado:1419840.0}} | Rehabilitación De Camino Ejidal Los Ramirez Del Municipio De Progreso, Coahuila | 26:Progreso | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 182600015 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:EJIDO RAMIREZ, lon:-100.975, lat:27.363055}} | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 1419840 | 1419840 | 1415556 | 1415556 | 1415556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-001/2018, contratista:SUMINISITROS Y SERVICIOS DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1419840.0, importe_modificado:1419840.0}} | {meta1: {avance:12000.0}} | {1215508/proyecto_INICIO, 1215508/proyecto_FIN, 1215508/proyecto_PROCESO, 1215508/proyecto_FIN, 1215508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17180101077671 | Proyecto de inversión | 2233000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233000.0, modificado:2233000.0}} | Construccion De Barreras Y Losas De Concreto En Camino Ejidal Los Ramirez Del Municipio De Progreso | 26:Progreso | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 182600016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:EJIDO RAMIREZ, lon:-100.975, lat:27.363055}} | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 2233000 | 2233000 | 2226262.5 | 2226262.5 | 2226262.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-002/2018, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2233000.0, importe_modificado:2233000.0}} | {meta1: {avance:1000.0}} | {1215543/proyecto_INICIO, 1215543/proyecto_FIN, 1215543/proyecto_PROCESO, 1215543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201131995 | Proyecto de inversión | 3497384.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3497384.98, modificado:3497384.98}} | Rehabilitacion Del Boulevard Gustavo Galaz, Del Km 173 500 Al Km 176 500, | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 180600013 | N | 0 | 0 | 25892 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2018-03-16 |  | 3497384.98 | 3287541.81 | 986262.55 | 986262.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018002, contratista:FI SOLUCIONES GLOBALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3287541.85, importe_modificado:3287541.85}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1270475/proyecto_PROCESO, 1270475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201132752 | Proyecto de inversión | 169995331.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6999533171E8, modificado:1.6999533171E8}} | Construccion De Paso Superior De Ferrocaril En El Km 21 Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 181800079 | N | 0 | 0 | 216206 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2018-06-01 |  | 169995331.7 | 169889872.86 | 29999999.99 | 29999999.99 | 29999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018003, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.6988987286E8, importe_modificado:1.6988987286E8}} | {meta1: {avance:0.17}} | {1271309/proyecto_INICIO, 1271309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201133080 | Proyecto de inversión | 27388411.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.738841139E7, modificado:2.738841139E7}} | Gimnasio Municipal Juan Martinez Pachin Municipio De Nava ,Coahuila | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 182200077 | N | 0 | 0 | 27928 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2018-06-01 |  | 27388411.39 | 25638105.66 | 7691431.96 | 7691431.96 | 7691431.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018004, contratista:ING. GERARDO CESAR IBARRA ROBLES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2.563810655E7, importe_modificado:2.563810655E7}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1271660/proyecto_INICIO, 1271660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201134128 | Proyecto de inversión | 11896752.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.189675223E7, modificado:1.189675323E7}} | Conservación De La Carretera Progreso-Juárez Tramo: Del Km 22 000 Al Km 60 000 (Tramos Aislados) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 182600025 | N | 0 | 0 | 3474 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:-, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-06-01 |  | 11896753.23 | 11841850.08 | 3552555.02 | 3552555.02 | 3552555.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018005, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.184185008E7, importe_modificado:1.184185008E7}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1272808/proyecto_PROCESO, 1272808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201134636 | Proyecto de inversión | 10390064.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.039006411E7, modificado:1.039006411E7}} | Rehabilitacion Del Libramiento Carlos Salinas Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 000 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 184200006 | N | 0 | 0 | 216000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2018-06-04 |  | 10390064.11 | 9974234.25 | 2992270.26 | 2992270.26 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018013, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9974234.25, importe_modificado:9974234.25}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1273397/proyecto_PROCESO, 1273397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201139033 | Proyecto de inversión | 708550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708550.0, modificado:708550.0}} | Remodelacion De Arco Bienvenida De Entrada A Congregacion Rodriguez | 1:Abasolo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIAMUNICIPAL DE ABASOLO,COAHUILA. | PMA-FEMPH-003-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.358055, lat:27.201111}} | 2018-03-09 | 2018-05-01 | 708550 | 708550 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FEMPH-03/2018, contratista:Jorge Armando Coronado López, convocante:Presidencia Municipal de Abasolo, Coah, monto:708550.0, importe_modificado:708550.0}} | {meta1: {avance:0.45}} | {1278232/proyecto_INICIO, 1278232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201139886 | Proyecto de inversión | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218000.0, modificado:1218000.0}} | Construcciones De Banquetas En Calles Diversas Del Municipio De Abasolo,Coahuila. | 1:Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO,COAHUILA. | PMN-FEMPH-009-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.426388, lat:27.181944}} | 2018-05-25 | 2018-07-01 | 1218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1279212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201140016 | Proyecto de inversión | 1704509.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704509.8, modificado:1704509.8}} | Pavimentacion En Calle Josefa Ortiz De Dominguez 1era Etapa,En La Congregacion Los Rodriguez Del Municipio De Abasolo,Coahuila | 1:Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO,COAHUILA | PMA-FEMPH-008-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CONGREGACION LOS RODRIGUEZ, lon:-101.358055, lat:27.201111}} | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 1704509.8 | 1704509.8 | 1704509.8 | 1704509.8 | 1704509.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FEMPH-008/2018, contratista:Karla Cecilia del Bosque de Luna, convocante:Presidencia Municipal de Abasolo Coah, monto:1704509.8, importe_modificado:1704509.8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1279356/proyecto_INICIO, 1279356/proyecto_FIN, 1279356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201140347 | Proyecto de inversión | 538240 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538240.0, modificado:538240.0}} | Limpieza Y Deshierbe De Laterales De Ambos Lados Del Libramiento Sergio E. Treviño En El Municipio De Abasolo,Coahuila. | 1:Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ABASOLO,COAHUILA. | PMA-FEMPH-006-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA., lon:-101.426388, lat:27.181944}} | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 538240 | 538240 | 538240 | 538240 | 538240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FEMPH-006/2018, contratista:Jorge Armando Coronado López, convocante:Presidencia Municipal de Abasolo, Coah, monto:538240.0, importe_modificado:538240.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1279753/proyecto_INICIO, 1279753/proyecto_PROCESO, 1279753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201140361 | Proyecto de inversión | 2275061.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275061.6, modificado:2275061.6}} | Canal De Abasolo Saca El Sauz Abasolo,Abasolo. | 1:Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO,COAHUILA. | PMA-FEMPH-007-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO,COAHUILA., lon:-101.426388, lat:27.181944}} | 2018-05-22 | 2018-09-01 | 2275061.6 | 2275061.6 | 1779034 | 1779034 | 1779034 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FEMPH-007/2018, contratista:Tanya Julisa Lira Muñoz, convocante:Presidencia Municipal de Abasolo Coah, monto:2275061.6, importe_modificado:2275061.6}} | {meta1: {avance:0.78}} | {1279773/proyecto_PROCESO, 1279773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17180201142991 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}} | Rehabilitacion De Pintura En Cordones De Calles Del Ejido San Alberto Del Municipio De Progreso, Coahuila. | 26:Progreso | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA. | 182600017 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:47, direccion:DIVERSAS CALLES DE SAN ALBERTO, lon:-101.211754, lat:27.432766}} | 2018-03-09 | 2018-03-30 | 626400 | 626400 | 624510 | 624510 | 624510 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-003/2018, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {avance:6000.0}} | {1282709/proyecto_INICIO, 1282709/proyecto_PROCESO, 1282709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201143013 | Proyecto de inversión | 2699842 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699842.0, modificado:2699842.0}} | 182600033 | 26:Progreso | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | 182600033 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:PROGRESO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 2699842 | 2699842 | 2688204.75 | 2688204.75 | 2688204.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-004/2018, contratista:CRT CONSTRUCCIONES Y SERVIICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEPROGRESO COAHUILA, monto:2699842.0, importe_modificado:2699842.0}} | {meta1: {avance:5450.0}} | {1282736/proyecto_INICIO, 1282736/proyecto_FIN, 1282736/proyecto_PROCESO, 1282736/proyecto_FIN, 1282736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201143021 | Proyecto de inversión | 2699488.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699488.2, modificado:2699488.2}} | 182600034 | 26:Progreso | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | 182600034 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINAS LA LUZ, lon:-101.485833, lat:27.579722}} | 2018-03-06 | 2018-06-01 | 2699488.2 | 2699488.2 | 2691343.19 | 2691343.19 | 2691343.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-005/2018, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2699488.2, importe_modificado:2699488.2}} | {meta1: {avance:3470.0}} | {1282745/proyecto_INICIO, 1282745/proyecto_PROCESO, 1282745/proyecto_INICIO, 1282745/proyecto_FIN, 1282745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA180301384880 | Proyecto de inversión | 377000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:377000.0}} | Limpieza y deshierbe sobre cordón cuneta existente y suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico sobre cordones 5000ML, del Municipio de Nadadores, Coahuila. | 21:Nadadores | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Presidencia Municipal de Nadadores, Coahuila. | PMN-DOPM-06/2018 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:José María Morelos y Pavón 61, Nadadores, Coah., México, lon:-101.59188509, lat:27.02847098}} | 2018-03-23 | 2018-04-23 | 377000 | 377000 | 296000 | 296000 | 296000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMN-DOPM-06/2018, contratista:Nahim Mtanous Zamora, convocante:Presidencia Municipal de Nadadores Coah, monto:377000.0, importe_modificado:377000.0}} | {meta1: {avance:5000.0}} | {1384880/proyecto_INICIO, 1384880/proyecto_PROCESO, 1384880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301385219 | Proyecto de inversión | 302600.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302600.62, modificado:302600.62}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REPARACION DE FORO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA | 21:Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, COAHUILA | PMN-DOPM-10/2018 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:14, meta:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Hidalgo 41, Nadadores, Coah., México, lon:-101.59285069, lat:27.02900617}} | 2018-05-16 | 2018-05-28 | 302600.62 | 79400 | 79400 | 79400 | 79400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-10/2018, contratista:ANGEL CAMPOS POSADA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, COAHUILA, monto:302600.62, importe_modificado:302600.62}} | {meta1: {avance:365.0}} | {1385219/proyecto_INICIO, 1385219/proyecto_FIN, 1385219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301386637 | Proyecto de inversión | 1030843.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030843.43, modificado:1030843.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 13, ENTRE BLVD HUMBERTO RODRIGUEZ Y AVE 5, COL. BENITO JUAREZ | 31:San Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | 183100036 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.57958984, lat:27.25951278}} | 2018-08-27 | 2018-10-10 | 309253.03 | 309253.03 | 309253.03 | 309253.03 | 309253.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-003/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, monto:1030843.43, importe_modificado:1030843.43}} | {meta1: {avance:1000.0}} | {1386637/proyecto_PROCESO, 1386637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301386665 | Proyecto de inversión | 1378872.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378872.59, modificado:1378872.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 1 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 2 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, Y CALLE 8 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, EJIDO SACA DE BUCARELI | 31:San Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | 183100037 | N | 0 | 0 | 523 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Benito Juárez, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5326203, lat:27.0739159}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 1378872.59 | 1378872.59 | 686437.62 | 686437.62 | 686437.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-007/2018, contratista:LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, monto:1378872.59, importe_modificado:1378872.59}} | {meta1: {avance:1855.0}} | {1386665/proyecto_INICIO, 1386665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301386675 | Proyecto de inversión | 2310336.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310336.81, modificado:2310336.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ROGELIO MONTEMAYOR ENTRE AMPL. DE LA FUENTE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, Y CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE ROGELIO MONTEMAYOR Y SALINAS DE GORTARI, COL. SOLIDARIDAD | 31:San Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | 183100038 | N | 0 | 0 | 633 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:6410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Solidaridad, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5354621, lat:27.0620781}} | 2018-08-27 | 2018-10-10 | 2310336.81 | 2310336.81 | 693101.04 | 693101.04 | 693101.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-002/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, monto:2310336.81, importe_modificado:2310336.81}} | {meta1: {avance:1923.0}} | {1386675/proyecto_INICIO, 1386675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301386704 | Proyecto de inversión | 1505989.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505989.58, modificado:1505989.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA PUEBLA ZONA CENTRO | 31:San Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | 183100039 | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4037.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2018-08-27 | 2018-10-10 | 1505989.58 | 1505989.58 | 451796.87 | 451796.87 | 451796.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, monto:1505989.58, importe_modificado:1505989.58}} | {meta1: {avance:1211.25}} | {1386704/proyecto_INICIO, 1386704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301386747 | Proyecto de inversión | 413652.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413652.62, modificado:413652.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y 5 DE MAYO, COL. AMALIA SOLORZANO | 31:San Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | 183100040 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Amalia Solorzano, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5262264, lat:27.0548641}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 413652.62 | 413652.62 | 154977.94 | 154977.94 | 154977.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-008/2018, contratista:LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, monto:413652.62, importe_modificado:413652.62}} | {meta1: {avance:354.0}} | {1386747/proyecto_PROCESO, 1386747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301386808 | Proyecto de inversión | 1308099.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308099.51, modificado:1308099.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE REFORMA, ENTRE MATAMOROS Y TRINIDAD MENCHACA, COL. PUEBLO NUEVO | 31:San Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | 183100042 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3827.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5404356, lat:27.0681933}} | 2018-09-24 | 2018-10-24 | 1308099.51 | 1308099.51 | 392429.85 | 392429.85 | 392429.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-004/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, monto:1308099.51, importe_modificado:1308099.51}} | {meta1: {avance:1148.16}} | {1386808/proyecto_PROCESO, 1386808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301386841 | Proyecto de inversión | 378781.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378781.28, modificado:378781.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE RAMOS ARIZPE Y PROPIEDAD PRIVADA, ZONA CENTRO | 31:San Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | 183100043 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2018-09-24 | 2018-10-24 | 378781.28 | 378781.28 | 113634.38 | 113634.38 | 113634.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-005/2018, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, monto:378781.28, importe_modificado:378781.28}} | {meta1: {avance:324.0}} | {1386841/proyecto_PROCESO, 1386841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301386846 | Proyecto de inversión | 323390.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323390.94, modificado:323390.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIO CARRANZA, COL. LINDA VISTA | 31:San Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | 183100045 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Linda Vista, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5581999, lat:27.0616464}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 323390.94 | 323390.94 | 121232.4 | 121232.4 | 121232.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-009/2018, contratista:LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, monto:323390.94, importe_modificado:323390.94}} | {meta1: {avance:270.0}} | {1386846/proyecto_INICIO, 1386846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301387341 | Proyecto de inversión | 2623444.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623444.98, modificado:2623444.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE FRANCISCO VILLA Y DIANA LAURA, CALLE GALEANA ENTRE FRANCISCO VILLA Y DIANA LAURA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ALDAMA Y GALEANA Y CALLE DIANA LAURA ENTRE ALDAMA Y GALEANA, COL. NUEVA ESPERANZA | 31:San Buenaventura | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:7525.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Nueva Esperanza, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5372383, lat:27.0709959}} | 2018-09-24 | 2018-10-24 | 2623444.98 | 2623444.98 | 787033.43 | 787033.43 | 787033.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-007/2018, contratista:LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, monto:1378872.59, importe_modificado:1378872.59}} | {meta1: {avance:2257.52}} | {1387341/proyecto_PROCESO, 1387341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301388409 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Reparación de baches en diferentes calles del Municipio de Nadadores | 21:Nadadores | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Presidencia Municipal de Nadadores | PMN-DOPM-03/2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 30, Los Nogales Amp, Nadadores, Coah., México, lon:-101.59433126, lat:27.02854744}} | 2018-03-23 | 2018-07-23 | 500000 | 500000 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-03/2018, contratista:Rodolfo Eugenio Plata Martinez, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1388409/proyecto_INICIO, 1388409/proyecto_PROCESO, 1388409/proyecto_FIN, 1388409/proyecto_INICIO, 1388409/proyecto_FIN, 1388409/proyecto_PROCESO, 1388409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301388439 | Proyecto de inversión | 545517.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545517.84, modificado:545517.84}} | Habilitacion de la calzada Benito Juarez, del Municipio de Nadadores, Coahuila | 21:Nadadores | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Presidencia Municipal de Nadadores | PMN-DOPM-07/2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 23, Los Nogales Amp, Nadadores, Coah., México, lon:-101.59332275, lat:27.02837541}} | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 545517.84 | 545517.84 | 263655.35 | 263655.35 | 263655.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-07/2018, contratista:Juan Guadalupe Rodriguez Sanchez, convocante:Presidencia Municipal de Nadadores, Coahuila, monto:545517.84, importe_modificado:545517.84}} | {meta1: {avance:0.85}} | {1388439/proyecto_INICIO, 1388439/proyecto_PROCESO, 1388439/proyecto_INICIO, 1388439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301389287 | Proyecto de inversión | 2672350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672350.0, modificado:2672350.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES DIVERSAS ENE EL EJIDO SAN ALBERTO | 26:Progreso | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 182600077 | S | 232 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:4850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-101.04537964, lat:27.42663299}} | 2018-08-20 | 2018-11-15 | 2000000 | 2672350 | 801705 | 801705 | 801705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-006/2018, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2672350.0, importe_modificado:2672350.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1389287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301389305 | Proyecto de inversión | 2499510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499510.0, modificado:2499510.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA ESTAMPADA EN CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 26:Progreso | Otros proyectos de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA |  | S | 407 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8, meta:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.86410522, lat:27.39859393}} | 2018-08-24 | 2018-11-15 | 2201263.89 | 2499510 | 749853 | 749853 | 749853 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-007/2018, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2499510.0, importe_modificado:2499510.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1389305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301389320 | Proyecto de inversión | 631318.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631318.4, modificado:631318.4}} | RECARPETEO EN CALLE NAPOLEON GOMEZ, CALLE MINEROS Y BAHCEO EN CALLES DIVERSAS DEL EJIDO MINA LA LUZ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO | 26:Progreso | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 182600082 | S | 243 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8, meta:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-101.45187378, lat:27.55211184}} | 2018-08-30 | 2018-11-20 | 631318.4 | 631318.4 | 457079.7 | 457079.7 | 457079.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-008/2018, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:631318.4, importe_modificado:631318.4}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1389320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301389331 | Proyecto de inversión | 2672350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672350.0, modificado:2672350.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DIVERSAS EN EJIDO SAN ALBERTO | 26:Progreso | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 182600083 | S | 232 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8, meta:4850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Coahuila de Zaragoza, México, lon:-101.02752686, lat:27.39615542}} | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2672350 | 2672350 | 801705 | 801705 | 801705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-009/2018, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2672350.0, importe_modificado:2672350.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1389331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301390197 | Proyecto de inversión | 5037446.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5037446.75, modificado:5037446.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTE-VADO C ON TUBERIA CIRCULAR Y CONCRETO HIDRAULICO EN RIO MEXIQUITO, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 26:Progreso | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA |  | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8, meta:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINAS LA LUZ, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-09-10 | 2018-12-09 | 5037446.75 | 5037446.75 | 1463790.69 | 1463790.69 | 1463790.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-011-2018, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:5037446.75, importe_modificado:5037446.75}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1390197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301390225 | Proyecto de inversión | 4879302.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879302.3, modificado:4879302.3}} | CONSTRUCCION DE PUENTE-VADO CON TUBERIA CIRCULAR Y CONCRETO HIDRAULCIO EN ARROYO TRAMO KM 2.2 EN CARRETERA AURA-LA LUZ, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 26:Progreso | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA |  | S | 243 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1522.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINAS LA LUZ, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-09-10 | 2018-12-09 | 4879302 | 4879302 | 1511234.02 | 1511234.02 | 1511234.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-010-2018, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIEIRA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:4879302.3, importe_modificado:4879302.3}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1390225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | COA180301390618 | Proyecto de inversión | 68382 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68382.0, modificado:68382.0}} | BACHEO EN EJIDO SAN ALBERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | 26:Progreso | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA |  | S | 234 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:SAN ALBERTO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 68382 | 68382 | 68087.25 | 68087.25 | 68087.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-014-2018, contratista:CN INGENIEIRA Y CONSTRUCICONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:68382.0, importe_modificado:68382.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1390618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances