## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA17170100832751 | Proyecto de inversión | 15814868.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.581486882E7, modificado:1.581486882E7}} | Pavimentacion De Diversas Calles | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 161700270 | N | 0 | 0 | 108950 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2017-03-15 |  | 15814868.82 | 15814868.82 | 4183315.61 | 4183315.61 | 3162973.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332561, contratista:ABSER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3.115758962E7, importe_modificado:3.115758962E7}} | {meta1: {avance:0.27}} | {940248/proyecto_INICIO, 940248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300961922 | Proyecto de inversión | 608025.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608025.6, modificado:608025.6}} | (Suministro Y Colocacion De Señalamientos Verticales En Diferentes Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila) - 5490965 - 4483 | 38:Zaragoza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIODE ZARAGOZA COAHUILA | 4483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:VARIAS VIALIDADES, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.5}} | {1095686/proyecto_PROCESO, 1095686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300962886 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1976896.79}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Frontera, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Banquetas En La Calle Presidente Carranza) - 5532282 - 4818 | 10:Frontera | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | 4818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:(CALLE 5 DE MAYO HACIA CALLE TACUBA; 26.927721; -101.450197) (CALLE TACUBA HACIA CALLE 5 DE MAYO; 26.935181; -101.444405), lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1976896.79 | 1976896.79 | 1976896.79 | 1976896.79 | 1976896.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DESARROLLO REGIONAL 005/2017, contratista:QUALITY CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAH., monto:1976896.79, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1096650/proyecto_PROCESO, 1096650/proyecto_INICIO, 1096650/proyecto_PROCESO, 1096650/proyecto_FIN, 1096650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16170300965276 | Proyecto de inversión | 4129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4129000.0, modificado:4129000.0}} | Pavimentacion De Diversas Calles | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 163200097 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2017-02-23 |  | 4129000 | 4129000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1329450, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.9692145E7, importe_modificado:1.9692145E7}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1099236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401041376 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5439500.0}} | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Rehabilitación De La Carretera Torreón - San Pedro | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:(FIN REHA. CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO: KM 4 841.65; 25.613036; -103.398355) (INICIO REHAB CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO: KM 4 303; 25.608439; -103.39996), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1607636.05 | 1607636.05 | 1607636.05 | 1607636.05 | 1607636.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1694918, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5358786.88, importe_modificado:5358786.88}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1176456/proyecto_INICIO, 1176456/proyecto_FIN, 1176456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401047501 | Proyecto de inversión | 5934000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5934000.0, modificado:5934000.0}} | Pavimentacion De Calle Av. Fundadores De Torreon, Calle De Los Peltres Y Calle Estacion Torreon, En Las Colonias La Merced, Rincon La Merced, J. Luz Torres, Cuca Orona Y Monterreal | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 173500201 | N | 0 | 0 | 6329629 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-12-13 |  | 5799327.86 | 5799327.86 | 5787740.87 | 5787740.87 | 4015738.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1693639, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5799327.86, importe_modificado:5799327.86}} | {meta1: {avance:0.98}} | {1183533/proyecto_PROCESO, 1183533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16180101067920 | Proyecto de inversión | 18963976 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8963976E7, modificado:1.8963976E7}} | Pavimentacion De Diversas Calles | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 163000599 | N | 0 | 0 | 807537 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-12-12 |  | 9257930 | 9257930 | 639731.24 | 639731.24 | 639731.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332138, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3.386893761E7, importe_modificado:3.386893761E7}} | {meta1: {avance:0.07}} | {1204960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16180101068677 | Proyecto de inversión | 17708045 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7708045E7, modificado:1.7708045E7}} | Pavimentacion De Diversas Calles | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 163500610 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-02-22 |  | 17708045 | 17708045 | 13716792.39 | 13716792.39 | 13716792.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332451, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.459304603E7, importe_modificado:4.459304603E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1205824/proyecto_INICIO, 1205824/proyecto_PROCESO, 1205824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180101073091 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Pavimento En Distribuidor Vial Revolución (Paso Superior A Nivel Y Curva Derecha)) / | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 1650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:(CALLE 65 (FIN); 25.535086; -103.373772) (BLVD. MIELERAS (INICIO); 25.535019; -103.365588) (CALLE 65 (FIN); 25.534975; -103.373742) (BLVD. MIELERAS (INICIO);, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1210322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201135742 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Infraestructura Municipal En Nava, Coahuila De Zaragoza // (Construcción De Canchas Deportivas De Futbol 7 En Unidad Deportiva Juan Martinez Pachin Municipio De Nava, Coahuila) | 22:Nava | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3000000 | 3000000 | 890100 | 890100 | 890100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC016/2018-O, contratista:A) PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS ARIZPE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {avance:1069.0}} | {1274717/proyecto_PROCESO, 1274717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136017 | Proyecto de inversión | 5700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5700000.0}} | Infraestructura Municipal En Torreón, Coahuila De Zaragoza // (Pavimentacion Asfaltica En Calles De Municipio De Torreon, Coahuila.) | 35:Torreón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:13195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3946110 | 4936650.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR-004-18, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:4936650.09, importe_modificado:4936650.09}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1274992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136158 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | Infraestructura Municipal En Torreón, Coahuila De Zaragoza // (Construccion De Canchas Deportivas En Bosque Venustiano Carranza) | 35:Torreón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2146130 | 2995979.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR-001-18, contratista:CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2995979.68, importe_modificado:2995979.68}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1275134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136169 | Proyecto de inversión | 9999973.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999973.11, modificado:9999973.11}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación Del Libramiento Matamoros Carretera Federal 40 (Segunda Etapa)) | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura,Desarrollo Urbano y Vialidad | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3955989.36 | 9999973.11 | 3955989.36 | 3955989.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018012, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9596299.93, importe_modificado:9596299.93}} | {meta1: {avance:0.4}} | {1275145/proyecto_INICIO, 1275145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136242 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación Del Periférico Raúl López Sánchez, Tramo Puente Bravo A Puente El Campesino, En El Municipio De Torreon, Coahuila) | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura,Desarrollo Urbano y Vialidad | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 25000024.22 | 24347733.93 | 7304320.18 | 7304320.18 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018009, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2.434773393E7, importe_modificado:2.434773393E7}} | {meta1: {avance:0.05}} | {1275218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136316 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | Infraestructura Municipal En Torreón, Coahuila De Zaragoza // (Construccion De Parque En Colonia Loma Real Ii) | 35:Torreón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2353820 | 3088350.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR-002-18, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:3088350.78, importe_modificado:3088350.78}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1275292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201136328 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Infraestructura Municipal En Torreón, Coahuila De Zaragoza // (Pavimentacion Asfaltica De Calle De Acceso A Hospital General, En La Ciudad De Torreon, Coahuila.) | 35:Torreón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1938440 | 2738599.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR-003-18, contratista:GJ OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2738599.95, importe_modificado:2738599.95}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1275304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances