## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA16160200672650 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1409991.54}} | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2506919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:(27.606089; -100.727948), lon:-100.72712, lat:27.606506}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 1409991.54 | 1409991.54 | 1407478.68 | 1407478.68 | 1070555.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018017, contratista:MALUVA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1409991.55, importe_modificado:1409991.55}} | {meta1: {avance:1.0}} | {768404/proyecto_FIN, 768404/proyecto_INICIO, 768404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170200900877 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}} | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 27:Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 5769227 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:25.53935; -100.946559, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 9890000 | 9876895.43 | 9876895.43 | 9876895.43 | 9876895.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/011-17, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS CHAPA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:9876895.43, importe_modificado:9876895.43}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1026680/proyecto_PROCESO, 1026680/proyecto_INICIO, 1026680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170200902430 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Pavimentacion En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila - 5417381 | 38:Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5417381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:ENTRE JOSE AGUIRRE PAEZ Y OJO DE AGUA; 28.487821; -100.942297 ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y V. CARRANZA ; 28.49123; -100.934374 ENTRE JUSTO SIERRA E IGNA, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2500000 | 741751 | 741751 | 741751 | 741751 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1028233/proyecto_FIN, 1028233/proyecto_PROCESO, 1028233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170200902719 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6923000.0}} | Rehabilitación De Campo De Béisbol (Liga Infantil De Béisbol Saraperos) - 5496198 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 173000279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:25.450289; -100.961759, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6923000 | 6563123.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1693576, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:6563124.46, importe_modificado:6563124.46}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1028522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300959329 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Pavimentacion En Varias Calles Del Municipio De Zaragoza Coahuila - 5417381 - 4114 | 38:Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 4114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:VARIAS CALLES, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1093093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300962918 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción De Academia De Bomberos Poniente - 5472008 - 4361 | 30:Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTILLO | 4361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRETERA SALTILLO - TORREON, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 9890000 | 9736591.96 | 9712049.11 | 9712049.11 | 9712049.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FORTALECE-073/17, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, monto:9736591.96, importe_modificado:9736591.96}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1096682/proyecto_INICIO, 1096682/proyecto_PROCESO, 1096682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18170401041740 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Recarpeteo De Calle Francisco Javier Mina En La Localidad De Zaragoza - 5490749 | 38:Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:(JOSE MA MORELOS INICIO; 28.488184; -100.912004) (IGNACIO ALDAMA FIN; 28.489863; -100.912578), lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 450000 | 450000 | 445050 | 445050 | 445050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1738fortach17-2, contratista:ruben delgado cervantes, convocante:municipio de zaragoza coahuila, monto:445050.0, importe_modificado:445050.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1176820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201139806 | Proyecto de inversión | 110502794.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1050279472E8, modificado:1.1050279472E8}} | Brt Corredor Troncal De La Laguna ( Tramo 1: Av. Cuauhtémoc Y Carretera A Torreón - Matamoros Del Km. 0 000 Al Km. 9 060 Y Tramo 2: Carretera Torreón-Matamoros | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 184300010 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-06-15 |  | 110502794.7 | 105859462.58 | 31757838.76 | 31757838.76 | 31757838.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018010, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.0585946258E8, importe_modificado:1.0585946258E8}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1279123/proyecto_PROCESO, 1279123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances