## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA17170401054617 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Ampliación De Carriles Del Blvd. Fausto Z. Martinez | 25:Piedras Negras | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | MPN-003-2017 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:-, lon:-100.523055, lat:28.7}} | 2017-04-24 | 2017-12-01 | 20000000 | 20000000 | 5524987.89 | 5524987.89 | 5524987.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-003/17, contratista:BLAU GRUPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:3.139927518E7, importe_modificado:3.139927518E7}} | {meta1: {avance:3584.5}} | {1191391/proyecto_PROCESO, 1191391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16180201132448 | Proyecto de inversión | 614067.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614067.73, modificado:614067.73}} | Pavimentacion De Diversas Calles | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 161400054 | N | 0 | 0 | 10243 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:-, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 2017-03-03 |  | 614067.73 | 614067.73 | 614067.33 | 614067.33 | 614067.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201132761 | Proyecto de inversión | 29912459.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.991245951E7, modificado:2.941245951E7}} | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinasde En La Región Centro De Coahuila Tramo Del Km 19 500 Al 21 000 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 184200003 | N | 0 | 0 | 264247 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2018-04-24 |  | 28977508.7 | 28977508.7 | 15744611.88 | 15744611.88 | 15744611.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018015, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2.897750874E7, importe_modificado:2.897750874E7}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1271319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201132768 | Proyecto de inversión | 29408163.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.940816319E7, modificado:2.940816319E7}} | Modernizacion Del Libramiento Carlos Salinas Del Km 18000 Al 19500 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 18420004 | N | 0 | 0 | 264247 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2018-04-24 |  | 17099138.95 | 17099138.95 | 13707768.33 | 13707768.33 | 10661254.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018016, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2.899776001E7, importe_modificado:2.899776001E7}} | {meta1: {avance:0.48}} | {1271327/proyecto_INICIO, 1271327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA18180201138762 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Cancha De Futbol Soccer, En Parque Lineal Villas De Zaragoza | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 183500112 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2018-03-21 |  | 1000000 | 984790.88 | 295437.27 | 295437.27 | 295437.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018001, contratista:ANMAN CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:984790.89, importe_modificado:984790.89}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1277945/proyecto_PROCESO, 1277945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances