## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 4136 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 15
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150200546566 | Centro Recreativo Plaza Fraccionamiento Altos De Santa Teresa, Acuña, Coahuila. | 150200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2015 | 16705976.36 | 16468334.41 | 16468334.41 | 16468334.41 | 16468317.19 | 16468317.19 | 16468317.19 | 99.9999 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571834 | Ampliación Del Centro Comunitario Col. Gobernadores | MPN-025-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1698279 | 1698279 | 1698279 | 1698279 | 1698279 | 1698279 | 1566734.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1057 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571886 | Construcción Integral C. Ignacio Cepeda | MPN-027-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 1248974 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 632834.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571986 | Construcción Integral De La Calle Nazario Ortiz | MPN-028-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 392387 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 478281.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572149 | Construcción Intgegral De La Calle Gabriel R. Cervera | MPN-031-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 1153620 | 972932.77 | 972932.77 | 972932.77 | 972932.77 | 972932.77 | 972932.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300578874 | Construccion Drenaje | 050101ME002 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2015 | 399134 | 313325.62 | 313325.62 | 313325.62 | 313325.62 | 313325.62 | 313325.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606444 | Ampliacion Centro Comunitario | 050101ME003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4166666 | 2496000 | 2496000 | 2496000 | 2485241.17 | 2485241.17 | 2485241.17 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 1322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814783 | Vehículo Recolector De Basura | 162700138 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1600000 | 800000 | 800000 | 796500 | 796500 | 796500 | 796500 | 99.5625 | 0 | Vehículos | 5100 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814798 | Suministro E Instalación De Señalizacion Vertical. | 162700139 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 100892 | 50446 | 50446 | 48646 | 48646 | 48646 | 48646 | 96.4318 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814832 | Paraderos De Transporte Publico | 162700168 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2016 | 175000 | 87500 | 87500 | 85387.18 | 85387.18 | 85387.18 | 85387.18 | 97.5853 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814926 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical Colonia Analco | 162700140 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 125875 | 62938 | 62938 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 60999.57 | 96.9201 | 0 | Piezas | 4000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814942 | Construcción De Calle Integral En La Colonia Valle Poniente | 162700169 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. | Urbanización | Terminado | 2016 | 5819376 | 2909688 | 2909688 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 2908132.99 | 99.9466 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400814997 | Suministro E Instalacion De Señalizacion Vertical En Colonia Valle Poniente | 162700141 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 119250 | 59625 | 59625 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 57684.55 | 96.7456 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815014 | Paraderos Del Transporte Publico Colonia Valle Poniente | 162700170 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 175000 | 87500 | 87500 | 85387.18 | 85387.18 | 85387.18 | 85387.18 | 97.5853 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815192 | Alumbrado Publico En La Colonia Analco | 162700171 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2016 | 639827 | 319914 | 319914 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 317474.72 | 99.2375 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (HABITAT 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.