## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 4136 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 45
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140200314068 | Construcción De Capilla De Velación En Guerrero, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 141200013 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4499989.92 | 2930865.63 | 2930865.63 | 2930865.63 | 2930130.66 | 2930130.66 | 2930130.66 | 99.9749 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314070 | Construcción De Capilla De Velación En Hidalgo, Coahuila, Incluye Obra Civil, Obra Exterior, Jardines, Riego Y Crematorio | 141300007 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4499989.92 | 2919110.95 | 2919110.95 | 2919110.95 | 2919110.95 | 2919110.95 | 2919110.95 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314124 | Construcción De Capilla De Velación En Ocampo, Coahuila. Incluye Horno Crematorio Y Obra Exterior | 142300016 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4499989.92 | 2801227 | 2801227 | 2801227 | 2801227 | 2801227 | 2801227 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200328720 | Construcción De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2014 | 29876545.32 | 16693394.33 | 16693394.33 | 16693394.33 | 16693394.33 | 16693394.33 | 16693394.33 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200337001 | Rehabilitación De La Ciudad Deportiva De Saltillo (Primera Etapa) | 143000297 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | Terminado | 2014 | 39607872.97 | 29317551.5 | 29317551.5 | 29317551.5 | 29317551.5 | 29317551.5 | 29317551.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100833867 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 29370000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100465448 | Rehabilitación Del Centro Cultural Vito Alessio Robles, En El Municipio De Saltillo, Coahuila De Zaragoza | 153000463 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 5000000 | 4957559.64 | 4957559.64 | 4957559.64 | 4957559.64 | 4957559.64 | 4957559.64 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100465962 | Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón, Coahuila De Zaragoza | PDR-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 30000000 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 29464406.02 | 100 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150300584984 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila. | 151700300 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29999844.6 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 27877073.83 | 100 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585024 | Unidad Deportiva De Saltillo, Segunda Etapa. | 153000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 39214228.6 | 39214228.6 | 39214228.6 | 38989967.93 | 38397303.4 | 38397303.4 | 38397303.4 | 97.9168 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585025 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Localidades | 150900238 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 29999844.6 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 28037679.59 | 100 | 0 | Otros | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585026 | Programa Estatal De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles | 153600148 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 14996358.2 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 13121227.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170401044178 | Hospital Materno- Infantil | 153000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | Terminado | 2015 | 227470000 | 227470000 | 227470000 | 227470000 | 227469438.74 | 227469438.74 | 227469438.74 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100635217 | Supervisión Externa De Los Trabajos De Rehabilitación Del Boulevard Independencia En El Municipio De Torreón | PDR-001-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 505594 | 505593.93 | 505593.93 | 505593.92 | 505593.92 | 505593.92 | 505593.92 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683748 | Rehabilitación Y Adecuación Para Unidad De Autismo En Torreon | 163500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | Terminado | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4773332.48 | 4773332.48 | 4773332.48 | 96.5285 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683756 | Rehabilitación Del Centro De Rehabilitación Integral De Monclova | 161800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | En Ejecución | 2016 | 19780000 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19659039.34 | 19659039.34 | 19659039.34 | 19145815.57 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683757 | Casa Del Adolescente Primera Etapa, Saltillo, Coahuila. | 163000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Salud | Terminado | 2016 | 24725000 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 24276757.77 | 100 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735711 | Infraestructura Económica Estatal, En El Estado De Coahuila / (Construcción De Centro De Rehabilitación Integral Monclova, Coahuila) - 123 | 123 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19659039.35 | 19659039.34 | 19659039.34 | 19145815.57 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735893 | Infraestructura Municipal En Sabinas, Coahuila De Zaragoza - 125 Reconstrucción De Área De Juegos Infantiles Y Construccion De Kiosko En La Plaza Benito Juarez | 3104684 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100 |  | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160300810692 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación De Gimnasio Municipal )-71 - 71 | 3825089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8726524.26 | 8726524.26 | 8630532.5 | 8630532.5 | 8597997.61 | 8597997.61 | 8597997.61 | 98.5272 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 GIMNASIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300810875 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Construccion De Parque Recreativo Los Nogales (Primera Etapa))-70 - 70 | 3083954 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 28000000 | 28000000 | 27692000 | 27692000 | 27599633.48 | 27599633.48 | 26293024.18 | 98.5701 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 PARQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300811357 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Saltillo, Coahuila De Zaragoza / (Rehabilitación Del Biblioparque Saltillo Sur)-72 - 72 | 3825151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6173475.74 | 6173475.74 | 6105567.5 | 6105567.5 | 6069622.62 | 6069622.62 | 6069622.62 | 98.3178 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PARQUE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832742 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161400054 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2241806.73 | 2241806.73 | 2241806.73 | 2241806.73 | 2241806.73 | 2241806.73 | 2241806.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832743 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163300461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14939693.25 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 2987938.65 | 2987938.65 | 2987938.65 | 20.1411 | 0 | Metros Cuadrados | 106142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832744 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160300059 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6765245.41 | 3782034.64 | 3782034.64 | 3782034.64 | 3782034.64 | 3782034.64 | 3782034.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22654 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832746 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160400156 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9882323.32 | 9882323.32 | 9882323.32 | 9882323.32 | 6272155.1 | 6272155.1 | 4295690.45 | 63.4684 | 0 | Metros Cuadrados | 23271 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832748 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161100100 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3915545.39 | 3915545.39 | 3915545.39 | 3915545.39 | 2721491.14 | 2721491.14 | 2721491.14 | 69.5048 | 0 | Metros Cuadrados | 12471 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832750 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162400155 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7899365.4 | 7899365.4 | 7899365.4 | 7899365.4 | 3339564.98 | 3339564.98 | 3339564.98 | 42.2764 | 0 | Metros Cuadrados | 44799 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832755 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162300096 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4965129.81 | 3760291.08 | 3760291.08 | 3760291.08 | 3527586.03 | 3527586.03 | 3527586.03 | 93.8115 | 0 | Metros Cuadrados | 11671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832756 | Pavimentacion De Diversas Calles | 162900065 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3775483.97 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3683542.29 | 3683542.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832758 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700149 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5521639.93 | 5521639.99 | 5521639.99 | 5521639.99 | 4031239.27 | 4031239.27 | 2820224.04 | 73.008 | 0 | Metros Cuadrados | 13546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100832770 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163600208 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3771266.11 | 1508506.44 | 1508506.44 | 1508506.44 | 754253.22 | 754253.22 | 754253.22 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 21549 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300964896 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 17629023.9 | 17629023.9 | 17629023.9 | 17629023.9 | 5757622.09 | 5757622.09 | 5757622.09 | 32.6599 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300965276 | Pavimentacion De Diversas Calles | 163200097 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 4129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170300966586 | Pavimentaciones Diversas Calles | 163500610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | Terminado | 2016 | 20576145 | 20576145 | 20576145 | 20576145 | 16584892.39 | 16584892.39 | 16584892.39 | 80.6025 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832751 | Pavimentacion De Diversas Calles | 161700270 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 15814868.82 | 3162973.76 | 3162973.76 | 3162973.76 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 108950 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900343 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, En El Estado De Coahuila // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 350000 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 346150 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300957064 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Villa Unión, // (Pavimentación De Calle Victor Rosales, Zona Urbana En Villa Unión, Coah.) - 5555389 - 5010 | 173700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 350000 | 345150 | 345150 | 345150 | 345150 | 345150 | 345150 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170300962886 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Frontera, En El Estado De Coahuila // (Rehabilitación De Banquetas En La Calle Presidente Carranza) - 5532282 - 4818 | 4818 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1976896.79 | 1976896.79 | 1976896.79 | 1976896.79 | 1976896.79 | 1976896.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041290 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación En Avenida De Los Vagones, Colonia Las Julietas En La Cd. De Torreon, Coah.) - 7432809 | 439 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700000 | 692300 | 692300 | 681465.9 | 204439.77 | 204439.77 | 204439.77 | 29.5305 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041376 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Rehabilitación De La Carretera Torreón - San Pedro | 451 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5358786.86 | 5358786.86 | 5358786.86 | 1607636.05 | 1607636.05 | 1607636.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041444 | Programa De Infr, Eq Y Rehab En El Edo De Coah // (Rehabilitación Del Puente Y Carriles Laterales Sobre El Blvd. Pedro Rodríguez Triana) - 7425446 | 438 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2639976.45 | 2639976.45 | 2639976.45 | 1292350.6 | 1292350.6 | 791992.93 | 48.9531 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041790 | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calle Cto. Villas San Agustín En El Municipio De Torreón) - 7500966 | 452 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1458499.9 | 1458499.9 | 1458499.9 | 437549.97 | 437549.97 | 437549.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401047490 | Construcción De Línea De Conducción De Aguas Pluviales, Descargas Sanitarias Y Bombas | 173500198 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3440774.83 | 3440774.83 | 3440774.83 | 3440774.83 | 1032232.45 | 1032232.45 | 1032232.45 | 30 | 0 | Metros lineales | 6329629 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401047501 | Pavimentacion De Calle Av. Fundadores De Torreon, Calle De Los Peltres Y Calle Estacion Torreon, En Las Colonias La Merced, Rincon La Merced, J. Luz Torres, Cuca Orona Y Monterreal | 173500201 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 5787740.87 | 5787740.87 | 5787740.87 | 5787740.87 | 97.5352 | 0 | Metros Cuadrados | 6329629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.