## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_pp | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | COA220402199044 | Proyecto de inversión | 1115456.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115456.37, modificado:1115456.37}} | REHABILITACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PERIODISTAS ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501013 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:calle periodistas, lon:-100.53792, lat:28.67253}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 1115345.17 | 1115345.17 | 1115345.17 | 1115345.17 | 1115345.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200453 | Proyecto de inversión | 1327223.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327223.22, modificado:1327223.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE SEMAFORIZADO EN CALLE OCAMPO Y LIB. VENUSTIANO CARRANZA | 2022 | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN002-CAPUFE-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUIULA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-12-09 | 2022-12-30 | 1327223.22 | 1327223.22 | 1327223.22 | 1327223.22 | 1327223.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-CAPUFE-2022, contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1327223.22, importe_modificado:1327223.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2200453/proyecto_INICIO, 2200453/proyecto_PROCESO, 2200453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199079 | Proyecto de inversión | 1833613.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833613.54, modificado:1833541.39}} | RECARPETEO DE CALLE XICOTENCATL DE ABASOLO Y MACLOVIO HERRERA, COL. MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501011 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:calle xicotencatl, lon:-100.51799, lat:28.71116}} | 2022-11-13 | 2022-12-30 | 1833541.39 | 1833541.39 | 1833541.39 | 1833541.39 | 1833541.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | COA220402198704 | Proyecto de inversión | 4721905.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4721905.77, modificado:4721905.75}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE C. IGNACIO RAMIREZ Y C. FCO. I. MADERO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201009 | N | 0 | 0 | 163058 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle Nicolas Bravo, lon:-100.9291, lat:29.32003}} | 2022-10-25 | 2022-12-08 | 4721905.75 | 4721905.75 | 4721905.75 | 4721905.75 | 4721905.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088574 | Proyecto de inversión | 4768003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4768003.08, modificado:4768003.08}} | RECARPETEO EN LA AV. RÍO NILO DE DR. LÁZARO BENAVIDES A LIB. FAUSTO Z. MARTÍNEZ | 2022 | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN001-CAPUFE-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15244.0, meta_modificada:15244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-05-18 | 2022-08-16 | 4768003.08 | 4768003.08 | 4768003.08 | 4768003.08 | 4768003.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-CAPUFE-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4768003.08, importe_modificado:4768003.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15244.0}} | {2088574/proyecto_INICIO, 2088574/proyecto_PROCESO, 2088574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199049 | Proyecto de inversión | 712473.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712473.65, modificado:695658.85}} | RECARPETEO DE CALLE ADPLFO HUERTA ENTRE AV. EMILIO CARRANZA Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501012 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Adolfo huerta, lon:-100.53164, lat:28.69552}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 695658.85 | 695658.85 | 695658.85 | 695658.85 | 695658.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131844 | Adquisición | 1207658 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207658.0, modificado:1685540.98}} | Modernización Integral del Registro Civil 2022 | 2022 | E012-Registro e Identificación de Población | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Registro Civil | 2200651 | N | 0 | 0 | 240000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:5540.0, meta_modificada:5540.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverría #1250 colonia Lourdes, lon:-100.99841, lat:25.390334}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1685540.98 | 1685540.98 | 1685540.98 | 1685540.98 | 1685540.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5540.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2131844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086056 | Proyecto de inversión | 1651982.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651982.85, modificado:1651982.85}} | REMODELACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES (SISTEMA DE PANELES SOLARES)EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221001004 | N | 0 | 0 | 75215 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:frontera centro, lon:-101.44512, lat:26.94911}} | 2022-05-06 | 2022-10-06 | 1651982.85 | 1651982.85 | 1651982.85 | 1651982.85 | 1651982.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102065776 | Proyecto de inversión | 7554999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7554999.98, modificado:7554999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y DOS CUARTOS EN EL ALBERGUE TRANSITORIO CAMINO A CASA (FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.) | 2022 | E040-Servicios de asistencia social integral | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223001007 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coahuila, lon:-100.9969357, lat:25.4033121}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Carlos Abedrop Dávila 3745 Parque Centro Metropolitano, 25022 , lon:-100.965083, lat:25.417421}} | 2022-04-14 | 2022-07-31 | 7554999.69 | 7554999.69 | 7554999.69 | 7554999.69 | 7554999.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302101834 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 132144 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 132144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-18 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2101834/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELARON LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE EL OFICIO C-PEI-23-0467, CON FECHA DEL 23 DE MARZO DE 2023, trimestre:5.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2023-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402147290 | Proyecto de inversión | 100143.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100143.88, modificado:99107.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO EULALIO GUTIERREZ PRIVADA ALLENDE - 367873 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 367873 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA ALLENDE COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE NADADORES, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA PRIVADA ALLENDE EN LA COLONIA EULALIO , lon:-101.54753662, lat:27.05341242}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 99107.12 | 99107.12 | 99107.12 | 99107.12 | 99107.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-074-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:99107.12, importe_modificado:99107.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2147290/proyecto_INICIO, 2147290/proyecto_FIN, 2147290/proyecto_PROCESO, 2147290/proyecto_FIN, 2147290/proyecto_PROCESO, 2147290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104088 | Proyecto de inversión | 105047.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105047.66, modificado:103798.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD HERMOSA PROVINCIA - 201051 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201051 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE AARON JOAQUIN 404 INTERIOR SN EJIDO HERMOSA PROVINCIA, 25644 HERMOSA PROVINCIA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LCALLE AARON JOAQUIN EN EL EJIDO HERMOSA PROVINCIA EN FRONTERA COAHUI, lon:-101.46597314, lat:26.96290381}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 103798.88 | 103798.88 | 103798.88 | 103798.88 | 103798.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES CASE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1037988.81, importe_modificado:1037988.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2104088/proyecto_INICIO, 2104088/proyecto_FIN, 2104088/proyecto_PROCESO, 2104088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104086 | Proyecto de inversión | 105047.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105047.66, modificado:103798.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD LA CRUZ - 201021 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201021 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE MATIAS NAJERA 610 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE MATIAS NAJERA EN EL EJIDO LA CRUZ EN FRONTERA COAHUILA, lon:-101.49653351, lat:26.99325332}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 103798.89 | 103798.89 | 103798.89 | 103798.89 | 103798.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES CASE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1037988.81, importe_modificado:1037988.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2104086/proyecto_INICIO, 2104086/proyecto_PROCESO, 2104086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068447 | Proyecto de inversión | 106028.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106028.43, modificado:105129.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA - 94684 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94684 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 HACIENDA DE GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, lon:-100.61080527, lat:28.15306753}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245303.33, importe_modificado:245303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2068447/proyecto_PROCESO, 2068447/proyecto_FIN, 2068447/proyecto_PROCESO, 2068447/proyecto_INICIO, 2068447/proyecto_PROCESO, 2068447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068449 | Proyecto de inversión | 106028.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106028.43, modificado:105129.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO SANTA MONICA, GUERRERO COAHUILA - 94725 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94725 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL CENTRO DEL EJIDO SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, lon:-100.6256222, lat:28.20257856}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245303.33, importe_modificado:245303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2068449/proyecto_INICIO, 2068449/proyecto_PROCESO, 2068449/proyecto_FIN, 2068449/proyecto_PROCESO, 2068449/proyecto_FIN, 2068449/proyecto_INICIO, 2068449/proyecto_PROCESO, 2068449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302101664 | Proyecto de inversión | 1105014.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105014.96, modificado:1102063.64}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD MORELOS, VISTA HERMOSA, PORVENIR, LAZARO CARDENAS, LOS NOGALES, INDEPENDENCIA, 5 DE MAYO - 127673 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 127673 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 303 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26264 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SOLIDARIDAD, SE REALIZARÁN LAS ACCIONES EN LAS CALLE CONSTITUCION EN LA COLONIA MORELOS Y CINCO , lon:-100.90726099, lat:29.29424593}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1102063.64 | 1102063.64 | 1102063.64 | 1102063.64 | 1102063.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1102063.64, importe_modificado:1102063.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:544.0}} | {2101664/proyecto_INICIO, 2101664/proyecto_PROCESO, 2101664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143820 | Proyecto de inversión | 1169280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169280.0, modificado:1169280.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SALTILLO LOCALIDAD BUÑUELOS ASENTAMIENTO BUÑUELOS - 260344 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 260344 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO BUÑUELOS, lon:-101.18957328, lat:25.06508119}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 1169280 | 1169280 | 1169280 | 1169280 | 1169280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-061-2022, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:970458.9, importe_modificado:970458.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {2143820/proyecto_PROCESO, 2143820/proyecto_FIN, 2143820/proyecto_INICIO, 2143820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143215 | Proyecto de inversión | 1169481.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169481.14, modificado:1169479.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO - 231419 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231419 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAREDO Y BRECHA MELCHOR MUZQUIZ, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN EN LA COLONI, lon:-99.87468614, lat:27.786878}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1169479.91 | 1169479.91 | 1169479.91 | 1169479.91 | 1169479.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1169481.14, importe_modificado:1169481.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2143215/proyecto_PROCESO, 2143215/proyecto_INICIO, 2143215/proyecto_PROCESO, 2143215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068436 | Proyecto de inversión | 1170015.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170015.84, modificado:1154731.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CANDELA LOCALIDAD EL HUIZACHAL ASENTAMIENTO EL HUIZACHAL - 92907 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 92907 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SN INTERIOR SN, lon:-101.02581626, lat:26.76715769}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1154731.14 | 1154731.14 | 1154731.14 | 1154731.14 | 1154731.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-010-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1154731.16, importe_modificado:1154731.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2068436/proyecto_INICIO, 2068436/proyecto_PROCESO, 2068436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302102977 | Proyecto de inversión | 1199973.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199973.6, modificado:1189211.93}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO EN VILLA UNION LOCALIDAD ZONA CENTRO - 167926 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 167926 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8210.0, meta_modificada:8210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, SE REALIZARA ACCION EN CALLE MORELOS EN VILLA UNION CENTRO EN VILLA UNION, lon:-100.72496746, lat:28.21939729}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1189211.93 | 1189211.93 | 1189211.93 | 1189211.93 | 1189211.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-2022, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1189211.93, importe_modificado:1189211.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8210.0}} | {2102977/proyecto_INICIO, 2102977/proyecto_FIN, 2102977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302102865 | Proyecto de inversión | 1199973.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199973.95, modificado:1159736.88}} | RECARPETEO ASFALTICO EN ZARAGOZA EN EL EJDIO TIO PIO - 166325 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 166325 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4058.7, meta_modificada:4058.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUARTEL PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDIN HERRERA Y , SE REALIZAR ACCION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PASO DEL TIO PIO EN ZARAGOZA C, lon:-100.90470933, lat:28.47906558}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1159736.88 | 1159736.88 | 1159736.88 | 1159736.88 | 1159736.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-2022, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1172998.35, importe_modificado:1172998.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4058.7}} | {2102865/proyecto_INICIO, 2102865/proyecto_PROCESO, 2102865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143043 | Proyecto de inversión | 126495.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126495.68, modificado:122299.13}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS - 218689 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila | 218689 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:EJIDO SANTA GERTRUDIS, 25536 SANTA GERTRUDIS, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA OBRA EN EL EJIDO SANTA GERTRUDIS A 9.2 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA, lon:-101.47970481, lat:27.11386789}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 122299.13 | 122299.13 | 122299.13 | 122299.13 | 122299.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143043/proyecto_FIN, 2143043/proyecto_PROCESO, 2143043/proyecto_INICIO, 2143043/proyecto_FIN, 2143043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302103001 | Proyecto de inversión | 130001.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130001.76, modificado:129667.58}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO EJIDO SAN VICENTE - 168464 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168464 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 26643 SAN VICENTE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN VICENTE A 16.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHULA, lon:-100.36230735, lat:28.42810596}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 129667.58 | 129667.58 | 129667.58 | 129667.58 | 129667.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2103001/proyecto_INICIO, 2103001/proyecto_PROCESO, 2103001/proyecto_FIN, 2103001/proyecto_PROCESO, 2103001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143412 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:137456.29}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL HAROLD R. PAPE EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO MONCLOVA CENTRO - 242475 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 242475 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SUR INTERIOR SN COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MATAMOROS NTE. LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GEN, lon:-101.41771712, lat:26.90253552}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 137456.29 | 137456.29 | 137456.29 | 137456.29 | 137456.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1237577.7, importe_modificado:1237577.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2143412/proyecto_INICIO, 2143412/proyecto_PROCESO, 2143412/proyecto_FIN, 2143412/proyecto_INICIO, 2143412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143416 | Proyecto de inversión | 1396600.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396600.86, modificado:1396600.85}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO COMPLEMENTARIO DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PARA EL EJIDO ESTANQUE DE LEÓN DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA - 242808 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 242808 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:175, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTANQUE DE LEÓN, 27684 ESTANQUE DE LEÓN, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO ESTANQUE DE LEON EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIENÉGAS COAHUILA, lon:-102.20421475, lat:26.10025323}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1396600.85 | 1396600.85 | 1396600.85 | 1396600.85 | 1396600.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-052-2022, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:462999.81, importe_modificado:462999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2143416/proyecto_INICIO, 2143416/proyecto_FIN, 2143416/proyecto_PROCESO, 2143416/proyecto_FIN, 2143416/proyecto_INICIO, 2143416/proyecto_PROCESO, 2143416/proyecto_FIN, 2143416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143083 | Proyecto de inversión | 143092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143092.96, modificado:138587.51}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 221397 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221397 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 25534 SAN LORENZO, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO SAN LORENZO A 31 KILMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, lon:-101.69777055, lat:27.31036049}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 138587.51 | 138587.51 | 138587.51 | 138587.51 | 138587.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143083/proyecto_INICIO, 2143083/proyecto_FIN, 2143083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143074 | Proyecto de inversión | 144276.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144276.16, modificado:139426.4}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD NUEVO SOMBRERETE 2 - 221204 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221204 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:EJIDO NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), 25536 NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO NUEVO SOMBRERETE A 14 KILOMETROS D, lon:-101.64959382, lat:27.1398954}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 139426.4 | 139426.4 | 139426.4 | 139426.4 | 139426.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143074/proyecto_INICIO, 2143074/proyecto_PROCESO, 2143074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143244 | Proyecto de inversión | 1457693.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457693.68, modificado:1428701.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CAMPISTRANO - 232151 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 232151 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2612.0, meta_modificada:2612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANICSCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA CAMPISTRANO, 26263 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CAPISTRANO EN EL MUNICIPIO ACUÑA , lon:-100.92258779, lat:29.30998562}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1428701.48 | 1428701.48 | 1428701.48 | 1428701.48 | 1428701.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-057-2022, contratista:DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1442762.24, importe_modificado:1442762.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2612.0}} | {2143244/proyecto_INICIO, 2143244/proyecto_PROCESO, 2143244/proyecto_FIN, 2143244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145694 | Proyecto de inversión | 1631962.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631962.69, modificado:1603886.71}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE DESLIGAMIENTO DE LA ZONA ALTA DE LA CIUDAD CON TUBERIAS HIDRAULICAS DE PVC SISTEMA METRICO CLASE C7 DE 203MM 8 PULGADAS DE DIAM. Y 455 M.L. DE PVC SISTEMA INGLES RD26 DE 76 MM 3 PULGADAS DE DIAM. Y 30.00 M.L. - 301532 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301532 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN COLONIA MINA SIETE, 26820 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTRACITA Y CALLE ORO, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA COLONIA MINA SIETE PARA CONECTAR LA LÍNES EX, lon:-101.21973148, lat:27.95257319}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1603886.71 | 1603886.71 | 1603886.71 | 1603886.71 | 1603886.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-064-2022, contratista:ARGODESA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1611168.96, importe_modificado:1611168.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2145694/proyecto_INICIO, 2145694/proyecto_PROCESO, 2145694/proyecto_FIN, 2145694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143464 | Proyecto de inversión | 164010.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164010.08, modificado:162932.78}} | REHABILITACION DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN MONCLOVA COAHUILA, COLONIA FRANCISCO I MADERO - 244334 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 244334 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO MENDEZ DE LA GARZA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. RAFAEL CEPEDA Y CALLE HNOS. VAZQUEZ GOMEZ, LA ACCION SE REALIZARA EN LA ESCUELA EMILIANO ZA, lon:-101.43579227, lat:26.8709817}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 162932.78 | 162932.78 | 162932.78 | 162932.78 | 162932.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1237577.7, importe_modificado:1237577.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2143464/proyecto_FIN, 2143464/proyecto_INICIO, 2143464/proyecto_FIN, 2143464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104252 | Proyecto de inversión | 1647012.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647012.46, modificado:1782282.49}} | REHABILITACION DE CANCHA Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO EL CAMPANARIO - 210218 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 210218 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRAILE INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RELICARIO Y CALLE CARDENAL, CALLE OBISVAPO LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA Y SU AREA DE JUEGOS SE LE REALIZARAN EN EL CENTRO, lon:-101.38684596, lat:26.90283956}} | 2022-09-25 | 2022-12-24 | 1782282.49 | 1782282.49 | 1782282.49 | 1782282.49 | 1782282.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1810559.22, importe_modificado:1810559.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2104252/proyecto_INICIO, 2104252/proyecto_PROCESO, 2104252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402141911 | Proyecto de inversión | 1648000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648000.1, modificado:1648000.06}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DEL EJIDO LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA - 124821 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 124821 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2193.0, meta_modificada:2193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:141, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GLORIA, 27603 LA GLORIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO LA GLORIA PARTIENDO DE LAS LOCALIDADES DE OCAMPO Y FRANCISCCO. I. MADERO A TRAV, lon:-103.80789965, lat:27.99464604}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1648000.06 | 1648000.06 | 1648000.06 | 1648000.06 | 1648000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-2022, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1648000.11, importe_modificado:1648000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2193.0}} | {2141911/proyecto_INICIO, 2141911/proyecto_PROCESO, 2141911/proyecto_INICIO, 2141911/proyecto_FIN, 2141911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143183 | Proyecto de inversión | 1737923.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737923.46, modificado:1726075.05}} | RECARPETEO ASFALTICO DE OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA METROS CUADRADOS EN EL EJIDO LA PERLA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA - 229780 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 229780 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8390.0, meta_modificada:8390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:BOULEVARD LIRIOS INTERIOR SN EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LIRIOS LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL BOULEVARD LOS LIRIOS EN Y AVENIDA LAS FLORES EN E, lon:-103.35349979, lat:25.49844942}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1726075.05 | 1726075.05 | 1726075.05 | 1726075.05 | 1726075.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-2022, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1737923.46, importe_modificado:1737923.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8390.0}} | {2143183/proyecto_INICIO, 2143183/proyecto_PROCESO, 2143183/proyecto_FIN, 2143183/proyecto_PROCESO, 2143183/proyecto_FIN, 2143183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068443 | Proyecto de inversión | 176714.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176714.05, modificado:175408.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EL CINCO, SIERRA MOJADA COAHUILA - 94420 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94420 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:EJIDO EL CINCO, 27622 EL CINCO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO EL CINCO EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA COAHUILA, lon:-103.43434942, lat:26.80121444}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 175408.3 | 175408.3 | 175408.3 | 175408.3 | 175408.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:350816.6, importe_modificado:350816.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2068443/proyecto_PROCESO, 2068443/proyecto_INICIO, 2068443/proyecto_PROCESO, 2068443/proyecto_INICIO, 2068443/proyecto_FIN, 2068443/proyecto_PROCESO, 2068443/proyecto_FIN, 2068443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302103958 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:173746.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 194632 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 194632 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.20895643, lat:25.42906905}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 173746.2 | 173746.2 | 173746.2 | 173746.2 | 173746.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:359491.43, importe_modificado:359491.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2103958/proyecto_INICIO, 2103958/proyecto_FIN, 2103958/proyecto_PROCESO, 2103958/proyecto_FIN, 2103958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302103954 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:173746.21}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO EL ALTO - 194461 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 194461 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 14.6 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHU, lon:-103.13205335, lat:25.42942656}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 173746.21 | 173746.21 | 173746.21 | 173746.21 | 173746.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:359491.43, importe_modificado:359491.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2103954/proyecto_INICIO, 2103954/proyecto_PROCESO, 2103954/proyecto_FIN, 2103954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145636 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:179372.56}} | COSNTURCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL - 300875 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 300875 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL A 16.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHULA, lon:-103.28084157, lat:25.43196997}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 179372.56 | 179372.56 | 179372.56 | 179372.56 | 179372.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2145636/proyecto_PROCESO, 2145636/proyecto_FIN, 2145636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145644 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:179372.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO - 300962 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 300962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:COLONIA SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 24.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATMOROS COAHU, lon:-103.13213744, lat:25.42964458}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 179372.56 | 179372.56 | 179372.56 | 179372.56 | 179372.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2145644/proyecto_PROCESO, 2145644/proyecto_INICIO, 2145644/proyecto_PROCESO, 2145644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145639 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:181535.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL FENIX - 300924 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 300924 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:429, direccion:EJIDO EL FÉNIX, 27450 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIDO EL FENIX A 36.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COHUILA, lon:-103.29275417, lat:25.69299998}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 181535.6 | 181535.6 | 181535.6 | 181535.6 | 181535.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2145639/proyecto_PROCESO, 2145639/proyecto_INICIO, 2145639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068231 | Proyecto de inversión | 1951084.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951084.71, modificado:1849701.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SABINAS LOCALIDAD SABINAS ASENTAMIENTO CHAPULTEPEC - 83532 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 83532 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26790 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, lon:-101.12528207, lat:27.82975468}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1849701.84 | 1849701.84 | 1849701.84 | 1849701.84 | 1849701.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1940000.01, importe_modificado:1940000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2068231/proyecto_INICIO, 2068231/proyecto_PROCESO, 2068231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302101818 | Proyecto de inversión | 1983146.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983146.55, modificado:1967145.97}} | AMPLIACION E INTERCONEXIÓN A LA RED DEL POZODE LA COL. CENTENARIO EN LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 131927 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 131927 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA INTERIOR SN COLONIA CENTENARIO, 26750 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORIENTE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA CENTENARIO EN LA CALLE MANUEL ACUÑA EN SABINAS , lon:-101.11364418, lat:27.84954009}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1967145.97 | 1967145.97 | 1967145.97 | 1967145.97 | 1967145.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1940000.01, importe_modificado:1940000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2101818/proyecto_INICIO, 2101818/proyecto_PROCESO, 2101818/proyecto_FIN, 2101818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143060 | Proyecto de inversión | 200791.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200791.36, modificado:194005.78}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO AMALIA SOLÓRZANO - 220684 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 220684 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 14 DE JULIO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REALIZARÁ OBRA EN LA COLONIA AMALIA SOLORZANO, lon:-101.52980785, lat:27.05254347}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 194005.78 | 194005.78 | 194005.78 | 194005.78 | 194005.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143060/proyecto_PROCESO, 2143060/proyecto_INICIO, 2143060/proyecto_PROCESO, 2143060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143429 | Proyecto de inversión | 201880.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201880.6, modificado:200390.02}} | REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA GUADALUPE MENDOZA DE BERRUETO EN MONCLOVA ASENTAMIENTO HIPODROMO SEGUNDO SECTOR - 243287 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 243287 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ INTERIOR SN COLONIA HIPODROMO SEGUNDO SECTOR, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SUR Y CALLE SIETE, LA ACCION SE RALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA GUADALUPE MENDOZA DE BERRUETO CALLE DIEZ , lon:-101.40053654, lat:26.91430973}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 200390.02 | 200390.02 | 200390.02 | 200390.02 | 200390.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1237577.7, importe_modificado:1237577.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2143429/proyecto_FIN, 2143429/proyecto_PROCESO, 2143429/proyecto_INICIO, 2143429/proyecto_FIN, 2143429/proyecto_INICIO, 2143429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104083 | Proyecto de inversión | 210095.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210095.32, modificado:207597.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD DIANA LAURA - 200976 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 200976 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE PIPILA 110 INTERIOR SN COLONIA COLONIA DIANA LAURA, 25803 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE PIPILA EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSI, lon:-101.48031023, lat:26.97460492}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 207597.76 | 207597.76 | 207597.76 | 207597.76 | 207597.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES CASE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1037988.81, importe_modificado:1037988.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2104083/proyecto_INICIO, 2104083/proyecto_FIN, 2104083/proyecto_PROCESO, 2104083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068277 | Proyecto de inversión | 212056.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212056.86, modificado:210208.34}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CASTANOS COAHUILA, EJIDO SANTO DOMINGO - 86168 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86168 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 25873 SANTO DOMINGO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA, lon:-101.57829208, lat:26.62962999}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 210208.34 | 210208.34 | 210208.34 | 210208.34 | 210208.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-003-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:700694.29, importe_modificado:700694.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2068277/proyecto_INICIO, 2068277/proyecto_FIN, 2068277/proyecto_INICIO, 2068277/proyecto_FIN, 2068277/proyecto_PROCESO, 2068277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143186 | Proyecto de inversión | 2122835.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122835.36, modificado:2114493.23}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO Y CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA COAHUILA - 229980 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 229980 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE KENNEDY INTERIOR SN COLONIA EL PUEBLO, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS NORTE Y CALLE HAROLD P, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE KENNEDY SN INTERIOR SN COLONI, lon:-101.42123289, lat:26.92143486}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2114493.23 | 2114493.23 | 2114493.23 | 2114493.23 | 2114493.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-035-2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2122835.36, importe_modificado:2122835.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2143186/proyecto_INICIO, 2143186/proyecto_PROCESO, 2143186/proyecto_INICIO, 2143186/proyecto_FIN, 2143186/proyecto_PROCESO, 2143186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145649 | Proyecto de inversión | 218728.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218728.5, modificado:215247.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL SACRIFICIO - 301013 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301013 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.20967696, lat:25.42942155}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 215247.07 | 215247.07 | 215247.07 | 215247.07 | 215247.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2145649/proyecto_INICIO, 2145649/proyecto_FIN, 2145649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402144087 | Proyecto de inversión | 222970.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222970.56, modificado:221055.16}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PARRAS DE LA FUENTE LOCALIDAD, BARRIO DE LA TEQUILA, BARRIO LA HERMITA DE GUADALUPE, PRI 92, SOBRERETILLO, SALTILLO 400, VIDRIERIA, CIUDADELA, NUEVO SOL, JOSE G. MADERO, INDEPENDENCIA, EJIDO PARRAS, GUAYULERA, AMPL. BARRIO DEL REFUGIO, ANTORCHA - 266666 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 266666 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FALCON INTERIOR SN COLONIA BARRIO DE LA TEQUILA, 27986 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZRAN ACCIONES EN BARRIO DE LA TEQUILA BARRIO LA HERMITA DE GUADALUPE PRI 92 SOBRERETILLO, SALT, lon:-102.18438876, lat:25.43720921}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 221055.16 | 221055.16 | 221055.16 | 221055.16 | 221055.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:276318.96, importe_modificado:276318.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2144087/proyecto_FIN, 2144087/proyecto_INICIO, 2144087/proyecto_FIN, 2144087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302102509 | Proyecto de inversión | 2248472.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248472.52, modificado:2894572.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA RIO ESCONDIDO, EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA - 157730 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 157730 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.9, meta_modificada:1014.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:344, direccion:CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA EL MILAGRO, 26170 EL MILAGRO, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIRO EL FÉNIX Y CALLE TIRO EL SIETE, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA RED DE DRENAJE SE REALIZARA EL COLONIA RIO ESCONDIDO EL, lon:-100.61128788, lat:28.58234712}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2894572.55 | 2894572.55 | 2894572.55 | 2894572.55 | 2894572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2894575.97, importe_modificado:2894575.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.9}} | {2102509/proyecto_PROCESO, 2102509/proyecto_INICIO, 2102509/proyecto_PROCESO, 2102509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145367 | Proyecto de inversión | 2299876.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299876.37, modificado:2251836.69}} | RECARPETEO ASFLATICO EN SACRAMENTO LOCALIDAD SACRAMENTO - 294733 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 294733 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE DEGOLLADO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE DE RAMOS ARIZE IGNACIO ZARAGOZA , lon:-101.72504924, lat:27.00430628}} | 2022-11-09 | 2022-12-31 | 2251836.69 | 2251836.69 | 2251836.69 | 2251836.69 | 2251836.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-062-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2251836.69, importe_modificado:2251836.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5300.0}} | {2145367/proyecto_INICIO, 2145367/proyecto_PROCESO, 2145367/proyecto_FIN, 2145367/proyecto_INICIO, 2145367/proyecto_PROCESO, 2145367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202067119 | Acción | 2320290 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320290.0, modificado:2311416.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 41124 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 41124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 2311416 | 2311416 | 2311416 | 2311416 | 2311416 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SIDS-SIS-001-2022, contratista:TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:2311416.0, importe_modificado:2311416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2067119/proyecto_INICIO, 2067119/proyecto_PROCESO, 2067119/proyecto_INICIO, 2067119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143086 | Proyecto de inversión | 237447.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237447.36, modificado:203643.51}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS - 221612 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221612 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, 25533 SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN EL EJIDO DE SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS A 39 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENA, lon:-101.73066015, lat:27.37301769}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 203643.51 | 203643.51 | 203643.51 | 203643.51 | 203643.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143086/proyecto_INICIO, 2143086/proyecto_FIN, 2143086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143051 | Proyecto de inversión | 2419864.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419864.51, modificado:1933999.35}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO MORELOS - 220147 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 220147 | S | 2925 | 2925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.47, meta_modificada:422.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE SARABIA, LA ACCION SE REALIZARA EN LA COLONIA MORELOS HABILITANDO VARIAS TOMAS DOMICILIARIA, lon:-100.50889775, lat:28.68153026}} | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 1933999.35 | 1933999.35 | 1933999.35 | 1933999.35 | 1933999.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIDS-SIS-053-2022, contratista:DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1935891.61, importe_modificado:1935891.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.47}} | {2143051/proyecto_INICIO, 2143051/proyecto_PROCESO, 2143051/proyecto_INICIO, 2143051/proyecto_PROCESO, 2143051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302102032 | Proyecto de inversión | 2426638.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426638.8, modificado:2386071.28}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO EL MESTEÑO, LOCALIDAD PARRAS COAHUILA - 141775 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 141775 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42000.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:50, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL MESTEÑO, 27996 EL MESTEÑO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION DE CAMINO SE REALIZARÁ EN EL EJIDO MESTEÑO A 56.1 KILOMETROS DE LA CABCERA DE PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.86778407, lat:25.53687087}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2386071.28 | 2386071.28 | 2386071.28 | 2386071.28 | 2386071.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-2022, contratista:c. jose gerardo martinez alvarado, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2386071.28, importe_modificado:2386071.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42000.0}} | {2102032/proyecto_PROCESO, 2102032/proyecto_FIN, 2102032/proyecto_PROCESO, 2102032/proyecto_FIN, 2102032/proyecto_INICIO, 2102032/proyecto_PROCESO, 2102032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302101773 | Proyecto de inversión | 2428936.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428936.14, modificado:2368599.04}} | RECARPETEO ASFALTICO EN LA COLONIA ABELARDO GALINDO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, COAH. - 131073 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 131073 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8266.8, meta_modificada:8266.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE PROFE. HERMILIO JIMENEZ LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLES PIPILA PROFR. H, lon:-100.88481215, lat:28.41750619}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2368599.04 | 2368599.04 | 2368599.04 | 2368599.04 | 2368599.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-2022, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2395725.75, importe_modificado:2395725.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8266.8}} | {2101773/proyecto_INICIO, 2101773/proyecto_PROCESO, 2101773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143245 | Proyecto de inversión | 259335.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259335.17, modificado:259335.17}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO LOCALIDAD GUERRERO - 232193 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 232193 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA GUERRERO EN EL MUNICIPIO D, lon:-100.38827692, lat:28.30943441}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2143245/proyecto_FIN, 2143245/proyecto_PROCESO, 2143245/proyecto_INICIO, 2143245/proyecto_PROCESO, 2143245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302102997 | Proyecto de inversión | 260003.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260003.52, modificado:259335.17}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO LOCALIDAD EJIDO SANTA MONICA - 168412 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168412 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MONICA EN GUERRERO COAHUILA, lon:-100.62545709, lat:28.20211316}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2102997/proyecto_INICIO, 2102997/proyecto_FIN, 2102997/proyecto_PROCESO, 2102997/proyecto_FIN, 2102997/proyecto_PROCESO, 2102997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143419 | Proyecto de inversión | 26065.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26065.2, modificado:25109.48}} | EQUIPAMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MARZO - 242927 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 242927 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE CUARENTA Y CUATRO, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CALLE CUAR, lon:-101.38756361, lat:26.91576009}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 25109.48 | 25109.48 | 25109.48 | 25109.48 | 25109.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1237577.7, importe_modificado:1237577.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2143419/proyecto_INICIO, 2143419/proyecto_FIN, 2143419/proyecto_PROCESO, 2143419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143050 | Proyecto de inversión | 266157.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266157.36, modificado:258459.84}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENUTRA LOCALIDAD SAN BUENAVENUTRA ASENTAMIENDO 16 DE ABRIL - 220112 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 220112 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ROSITA COLONIA 16 DE ABRIL, 25506 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE SALTILLO, CALLE ACUÑA SE REALIZARÁ OBRA EN LA COLONIA 16 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN, lon:-101.54581101, lat:27.04352188}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 258459.84 | 258459.84 | 258459.84 | 258459.84 | 258459.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143050/proyecto_INICIO, 2143050/proyecto_FIN, 2143050/proyecto_PROCESO, 2143050/proyecto_FIN, 2143050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143226 | Proyecto de inversión | 27735.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27735.6, modificado:27735.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD EL PORVENIR - 231755 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231755 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR EN FRANCISO I. MADERO , lon:-103.32476477, lat:25.77487927}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2143226/proyecto_INICIO, 2143226/proyecto_PROCESO, 2143226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143224 | Proyecto de inversión | 27735.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27735.6, modificado:27735.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERA EJIDO JABONCILLO - 231718 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231718 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JABONCILLO EN FRNCISCO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.2666871, lat:25.74748444}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2143224/proyecto_INICIO, 2143224/proyecto_PROCESO, 2143224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402144106 | Proyecto de inversión | 27871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27871.32, modificado:27631.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PARRAS LOCALIDAD LOS HOYOS - 266948 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 266948 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN EL EJIDO LOS HOYOS A 20.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DE PARRAS COAHUILA, lon:-102.00250298, lat:25.4076478}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:276318.96, importe_modificado:276318.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2144106/proyecto_INICIO, 2144106/proyecto_PROCESO, 2144106/proyecto_FIN, 2144106/proyecto_PROCESO, 2144106/proyecto_INICIO, 2144106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402144103 | Proyecto de inversión | 27871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27871.32, modificado:27631.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PARRAS LOCALIDAD EJIDO ABREVADERO - 266912 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 266912 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO ABREVADERO A 13.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, lon:-102.0640599, lat:25.40686354}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:276318.96, importe_modificado:276318.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2144103/proyecto_INICIO, 2144103/proyecto_PROCESO, 2144103/proyecto_INICIO, 2144103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068296 | Proyecto de inversión | 282742.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282742.48, modificado:280316.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO LAS NORIAS, OCAMPO COAHUILA - 86645 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86645 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:63, direccion:EJIDO LAS NORIAS, 27514 NORIAS DEL CABALLO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA, lon:-103.06820025, lat:27.73073177}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 280316.32 | 280316.32 | 280316.32 | 280316.32 | 280316.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1401581.6, importe_modificado:1401581.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2068296/proyecto_INICIO, 2068296/proyecto_PROCESO, 2068296/proyecto_FIN, 2068296/proyecto_INICIO, 2068296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143473 | Proyecto de inversión | 286835.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286835.52, modificado:282841.91}} | REHABILITACION DE LA PRIMARIA RAMIRO CARDENAS EN MONCLOVA COAHUILA COLONIA VEINTIUNO DE MARZO - 245084 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 245084 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA Y DOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA PRIMARIA RAMIRO CARDENAS EN LA CALLE CUARENTA E, lon:-101.38846192, lat:26.91235803}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 282841.91 | 282841.91 | 282841.91 | 282841.91 | 282841.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1237577.7, importe_modificado:1237577.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2143473/proyecto_FIN, 2143473/proyecto_PROCESO, 2143473/proyecto_FIN, 2143473/proyecto_INICIO, 2143473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145630 | Proyecto de inversión | 291638 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291638.0, modificado:290456.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO COREA - 300792 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 300792 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:EJIDO COREA, 27476 COREA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO COREA A 61.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.20366381, lat:25.41495198}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 290456.96 | 290456.96 | 290456.96 | 290456.96 | 290456.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2145630/proyecto_PROCESO, 2145630/proyecto_FIN, 2145630/proyecto_INICIO, 2145630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402146826 | Proyecto de inversión | 2939950.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939950.89, modificado:2927066.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CORTE DE LA ZONA ALTA PARA ABASTECIMIENTO POR REBOMBEO EN LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA - 344153 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 344153 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN COLONIA MINA SIETE, 26820 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE MINEROS LAS ACCIONES SE REALIZARAN A LO LARGO DE LA, lon:-101.21757127, lat:27.9493512}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 2927066.66 | 2927066.66 | 2927066.66 | 2927066.66 | 2927066.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-070-2022, contratista:TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2927066.66, importe_modificado:2927066.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2146826/proyecto_INICIO, 2146826/proyecto_FIN, 2146826/proyecto_PROCESO, 2146826/proyecto_FIN, 2146826/proyecto_PROCESO, 2146826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302101947 | Proyecto de inversión | 3155617 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155617.0, modificado:3128956.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN SALTILLO LOCALIDAD AUSTRIAS, BENITO JUAREZ, LA VEGA, EL SALVADOR, GIRASOL, GUADALUPE VICTORIA, GUAYULERA, LA MINITA, LOS BALCONES, MARIA DE LEON, NIÑOS HEROES, NUEVA IMAGEN, OJO DE AGUA ,POSTAL CERRITOS, PROVIVIENDA, PUERTA DEL ORIENTE, PUERTO DE FLORES, SAN NICOLAS DE LOS BERROS, SIERRA BLANCA, VALLE DE AS FLORES, VISTA HERMOSA - 137013 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 137013 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAMA 117 INTERIOR SN COLONIA ASTURIAS, 25107 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA COLONIA ASTURIA, lon:-100.98732927, lat:25.42201713}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3128956.37 | 3128956.37 | 3128956.37 | 3128956.37 | 3128956.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-036-2022, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3142050.36, importe_modificado:3142050.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2101947/proyecto_INICIO, 2101947/proyecto_FIN, 2101947/proyecto_PROCESO, 2101947/proyecto_FIN, 2101947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302103415 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:323127.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN PARRAS LOCALIDAD VEINTIOCHO DE AGOSTO - 179837 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 179837 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO COOCIDO EN EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO EN PARRAS COAHUILA, lon:-102.11194432, lat:25.64396877}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 323127.56 | 323127.56 | 323127.56 | 323127.56 | 323127.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:646255.14, importe_modificado:646255.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2103415/proyecto_INICIO, 2103415/proyecto_PROCESO, 2103415/proyecto_FIN, 2103415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302103417 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:323127.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PARRAS LOCALIDAD SANTA MARIA DE LAS ESPERANZAS - 179854 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 179854 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:212, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, 27996 SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES ENDOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA DE LAS ESPERANZAS A 2.4 KILOMETROS DE LA CABE, lon:-102.12969197, lat:25.63174154}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 323127.57 | 323127.57 | 323127.57 | 323127.57 | 323127.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:646255.14, importe_modificado:646255.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2103417/proyecto_INICIO, 2103417/proyecto_PROCESO, 2103417/proyecto_FIN, 2103417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145213 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:323486.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERNO EN SALTILLO LOCALIDAD, LA HIBERNIA, LOS VALDEZ, EL ALAMO 2, AMPL. AZTECA, NUEVO ATARDECER - 292259 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 292259 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA PURISIMA 114 INTERIOR SN COLONIA LA HIBERNIA, 25297 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA ASUNCION Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA LA HIBERNIA, LOS VALDEZ, EL ALAMO, AMPL AZTECA, Y NUE, lon:-100.99185832, lat:25.36288762}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 323486.3 | 323486.3 | 323486.3 | 323486.3 | 323486.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-061-2022, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:970458.9, importe_modificado:970458.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2145213/proyecto_INICIO, 2145213/proyecto_PROCESO, 2145213/proyecto_FIN, 2145213/proyecto_INICIO, 2145213/proyecto_PROCESO, 2145213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302102980 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:324168.95}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE - 167994 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 167994 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO HACEINDA DE GUADALUPE A 28.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHUILA, lon:-100.57534706, lat:28.1277476}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 324168.95 | 324168.95 | 324168.95 | 324168.95 | 324168.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2102980/proyecto_INICIO, 2102980/proyecto_PROCESO, 2102980/proyecto_FIN, 2102980/proyecto_PROCESO, 2102980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143451 | Proyecto de inversión | 34036.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34036.72, modificado:33447.74}} | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN MONCLOVA COAHUILA COLONIA INDUSTRIAL - 243871 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 243871 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SIERRITA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTOS HORNOS Y CALLE FERTILIZANTES, SE REALIZARÁ ACCION EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CALLE SIERRITA SN EN , lon:-101.43219252, lat:26.88378027}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 33447.74 | 33447.74 | 33447.74 | 33447.74 | 33447.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1237577.7, importe_modificado:1237577.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2143451/proyecto_INICIO, 2143451/proyecto_PROCESO, 2143451/proyecto_FIN, 2143451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068311 | Proyecto de inversión | 35342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.81, modificado:35039.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO EL MILAGRO, OCAMPO SALTILLO - 86863 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:49, direccion:EJIDO EL MILAGRO (EL POLKO), 27529 EL MILAGRO (EL POLKO), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO E MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA, lon:-102.74870691, lat:28.83140557}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 35039.54 | 35039.54 | 35039.54 | 35039.54 | 35039.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1401581.6, importe_modificado:1401581.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2068311/proyecto_INICIO, 2068311/proyecto_FIN, 2068311/proyecto_PROCESO, 2068311/proyecto_FIN, 2068311/proyecto_INICIO, 2068311/proyecto_PROCESO, 2068311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068445 | Proyecto de inversión | 35342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.81, modificado:35041.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO NACIMIENTO, MUZQUIZ COAHUILA - 94610 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94610 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), 26384 NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO NEGRAS MASKOGOS NACIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.72486298, lat:28.00923277}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 35041.85 | 35041.85 | 35041.85 | 35041.85 | 35041.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:385460.33, importe_modificado:385460.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2068445/proyecto_INICIO, 2068445/proyecto_PROCESO, 2068445/proyecto_FIN, 2068445/proyecto_INICIO, 2068445/proyecto_FIN, 2068445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068450 | Proyecto de inversión | 35342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.81, modificado:35043.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN GUERRERO, GUERRERO COAHUILA - 94775 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:EJIDO GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN EL EJIDO GUERRERO EN EL MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA, lon:-100.37964263, lat:28.30727384}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 35043.34 | 35043.34 | 35043.34 | 35043.34 | 35043.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245303.33, importe_modificado:245303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2068450/proyecto_PROCESO, 2068450/proyecto_INICIO, 2068450/proyecto_PROCESO, 2068450/proyecto_FIN, 2068450/proyecto_INICIO, 2068450/proyecto_PROCESO, 2068450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068446 | Proyecto de inversión | 353428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353428.1, modificado:350418.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO MORELOS, MUZQUIZ COAHUILA - 94642 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94642 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:76, direccion:EJIDO MORELOS (CUARTERONES), 26380 MORELOS (CUARTERONES), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.7098145, lat:28.00941134}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 350418.48 | 350418.48 | 350418.48 | 350418.48 | 350418.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:385460.33, importe_modificado:385460.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068446/proyecto_PROCESO, 2068446/proyecto_FIN, 2068446/proyecto_INICIO, 2068446/proyecto_FIN, 2068446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143248 | Proyecto de inversión | 353957.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353957.76, modificado:353957.75}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD V. CARRANZA, LOS ALAMOS, BENITO JUAREZ, PRIMERO DE MAYO, ELSA HERNANDEZ, RAMON GUEVARA, LAS MAGDALENAS, CUATROCIENEGAS, SAN ANOTNIO, EL PEDREGAL, SAN JOSE, VEINTISEIS DE MARZO, VIOLETAS - 232248 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 232248 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA 503 INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE MAGDALENA EN EL MUNIC, lon:-102.06730553, lat:26.98684853}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 353957.75 | 353957.75 | 353957.75 | 353957.75 | 353957.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-043-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:353957.76, importe_modificado:353957.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2143248/proyecto_PROCESO, 2143248/proyecto_INICIO, 2143248/proyecto_FIN, 2143248/proyecto_INICIO, 2143248/proyecto_PROCESO, 2143248/proyecto_FIN, 2143248/proyecto_PROCESO, 2143248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143212 | Proyecto de inversión | 36412.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36412.44, modificado:36156.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL RAYO - 231342 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231342 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:151, direccion:EJIDO EL RAYO, 27965 EL PELISCO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RAYO EN SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.79619763, lat:26.23258523}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-011-2022, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1456497.91, importe_modificado:1456497.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2143212/proyecto_INICIO, 2143212/proyecto_PROCESO, 2143212/proyecto_FIN, 2143212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145688 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL COYOTE - 301469 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301469 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:305, direccion:EJIDO EL COYOTE, 27454 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIO EL COYOTE A 37 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.2544153, lat:25.65167744}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145688/proyecto_INICIO, 2145688/proyecto_FIN, 2145688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145677 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOALIDAD EJIDO IRLANDA - 301380 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301380 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:123, direccion:EJIDO IRLANDA, 27467 IRLANDA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO IRLANDA CERCA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.24486177, lat:25.44794148}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145677/proyecto_INICIO, 2145677/proyecto_FIN, 2145677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145692 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO ATALAYA - 301527 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301527 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:COLONIA ATALAYA, 27454 ATALAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO ATALAYA A 21 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.26065206, lat:25.65418846}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145692/proyecto_INICIO, 2145692/proyecto_PROCESO, 2145692/proyecto_FIN, 2145692/proyecto_PROCESO, 2145692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145669 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAS EJIDO SOLIMA - 301298 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301298 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:COLONIA SOLIMA, 27454 SOLIMA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO SOLIMA A 25.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE, lon:-103.27733965, lat:25.66298645}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145669/proyecto_INICIO, 2145669/proyecto_FIN, 2145669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145690 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO LA LUZ - 301488 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301488 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EJIDO LA LUZ, 27453 LA LUZ, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO LA LUZ A 36.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.24654445, lat:25.7257762}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145690/proyecto_INICIO, 2145690/proyecto_FIN, 2145690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068324 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:36156.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LOS NOGALES - 87026 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 87026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVE. ATENEO FUENTE INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE AVE. ATENEO FUENTE SN INTERIOR SN COLONIA LOS NOGAL, lon:-102.97659869, lat:25.7679164}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-011-2022, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1456497.91, importe_modificado:1456497.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2068324/proyecto_INICIO, 2068324/proyecto_FIN, 2068324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143022 | Proyecto de inversión | 366527.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366527.52, modificado:356852.16}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO18 DE FEBRERO - 218056 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 218056 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE GLADIOLAS SE REALIZARÁ LA OBRA PARA LA COLONIA 18 DE FEBRERO EN SAN BUENAV, lon:-101.53565195, lat:27.0484591}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 356852.16 | 356852.16 | 356852.16 | 356852.16 | 356852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143022/proyecto_INICIO, 2143022/proyecto_PROCESO, 2143022/proyecto_FIN, 2143022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143474 | Proyecto de inversión | 397319.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397319.72, modificado:395399.48}} | REHABILITACION DE LA PRIMARIA LIBERTAD EN MONCLOVA COAHUILA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 245151 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 245151 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TRES INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, LA ACCION SE REALIZARA EN LA ESCUELA LIBERTAD EN LA CALLE TRES EN LA COLONIA TIERRA , lon:-101.39398566, lat:26.91753031}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 395399.48 | 395399.48 | 395399.48 | 395399.48 | 395399.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1237577.7, importe_modificado:1237577.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2143474/proyecto_INICIO, 2143474/proyecto_FIN, 2143474/proyecto_INICIO, 2143474/proyecto_PROCESO, 2143474/proyecto_INICIO, 2143474/proyecto_PROCESO, 2143474/proyecto_FIN, 2143474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402146565 | Proyecto de inversión | 3998900.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998900.48, modificado:3929959.31}} | PAVIMENTACION EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO OTRO - 334651 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 334651 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13507.28, meta_modificada:13507.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26345 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE JESUS CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE PROLONGACION MORELOS PRIVA, lon:-101.52536899, lat:27.88984263}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 3929959.31 | 3929959.31 | 3929959.31 | 3929959.31 | 3929959.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3929959.31, importe_modificado:3929959.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13507.28}} | {2146565/proyecto_PROCESO, 2146565/proyecto_INICIO, 2146565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143085 | Proyecto de inversión | 40194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40194.0, modificado:36584.1}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CASCADA ASENTAMIENTO OTRO - 221469 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221469 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA, 25534 SAN ANTONIO DE LA CASCADA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNIC, lon:-101.67620846, lat:27.2633304}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 36584.1 | 36584.1 | 36584.1 | 36584.1 | 36584.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143085/proyecto_INICIO, 2143085/proyecto_PROCESO, 2143085/proyecto_FIN, 2143085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143229 | Proyecto de inversión | 41603.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41603.4, modificado:41603.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTO NIÑO - 231799 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231799 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJEDO SANTO NIÑO EN FRANCISO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.24097783, lat:25.76774095}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2143229/proyecto_INICIO, 2143229/proyecto_PROCESO, 2143229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143223 | Proyecto de inversión | 41603.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41603.4, modificado:41603.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO EJIDO BUENAVISTA - 231702 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231702 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:EJIDO BUENAVISTA DE ARRIBA, 27914 BUENAVISTA DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENAVISTA EN FRANCISCO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.3164735, lat:25.8139007}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2143223/proyecto_INICIO, 2143223/proyecto_PROCESO, 2143223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143240 | Proyecto de inversión | 439794.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439794.11, modificado:407829.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ESCOBEDO EJIDO ESCOBEDO - 232044 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 232044 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA INTERIOR SN COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LA PAZ, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE MANUEL ACUÑA SN EJIDO ESCOBEDO EN ESCOBEDO COAHUILA, lon:-101.41180895, lat:27.24058634}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 407829.66 | 407829.66 | 407829.66 | 407829.66 | 407829.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-009-2022, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:879588.23, importe_modificado:879588.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2143240/proyecto_PROCESO, 2143240/proyecto_FIN, 2143240/proyecto_INICIO, 2143240/proyecto_PROCESO, 2143240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143413 | Proyecto de inversión | 466297.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466297.99, modificado:453733.07}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA XICOTENCATL EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA TLAXCALA - 242476 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 242476 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TLATL INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BALTAZAR Y CALLE ESTEBAN DE LA NVA TLAXCALA, CALLE ANDRES MIXCOATL LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA ESCUELA PRI, lon:-100.9615616, lat:25.40454426}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 453733.07 | 453733.07 | 453733.07 | 453733.07 | 453733.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-2022, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:462999.81, importe_modificado:462999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2143413/proyecto_FIN, 2143413/proyecto_PROCESO, 2143413/proyecto_INICIO, 2143413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143039 | Proyecto de inversión | 472992.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472992.32, modificado:458275.42}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 218422 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 218422 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILENSES Y CALLE PUEBLA, SE REALIZARÁ OBRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE COAHUILENSES Y PUEBLA EN EL MUN, lon:-101.54976083, lat:27.05108711}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 458275.42 | 458275.42 | 458275.42 | 458275.42 | 458275.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143039/proyecto_INICIO, 2143039/proyecto_PROCESO, 2143039/proyecto_FIN, 2143039/proyecto_PROCESO, 2143039/proyecto_FIN, 2143039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068274 | Proyecto de inversión | 494799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494799.34, modificado:490485.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CASTAÑOS COAHUILA, EJIDO CALLE BOCATOCHE - 85930 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 85930 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:75, direccion:EJIDO BOCATOCHE (LAS POMPAS), 25873 VALLE BOCATOCHE, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EN EL EJIDO BOCATOCHE EN EL MUNIIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.5202545, lat:26.56199611}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 490485.94 | 490485.94 | 490485.94 | 490485.94 | 490485.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-003-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:700694.29, importe_modificado:700694.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2068274/proyecto_FIN, 2068274/proyecto_INICIO, 2068274/proyecto_FIN, 2068274/proyecto_PROCESO, 2068274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143411 | Proyecto de inversión | 498544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498544.8, modificado:491220.26}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN FRONTERA LOCALIDAD POZUELOS DE ARRIBA ASENTAMIENTO POZUELOS DE ARRIBA - 242474 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 242474 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:EJIDO POZUELOS DE ARRIBA, 25820 POZUELOS DE ARRIBA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL. MONTEMAYOR Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRINCIPAL GENERAL MONTEMAYOR EN EL EJIDO POZUELOS DEL MUNICIPIO DE FRO, lon:-101.5799804, lat:26.91382135}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 491220.26 | 491220.26 | 491220.26 | 491220.26 | 491220.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-058-2022, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:491220.26, importe_modificado:491220.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2143411/proyecto_PROCESO, 2143411/proyecto_INICIO, 2143411/proyecto_PROCESO, 2143411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143181 | Proyecto de inversión | 510556.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510556.77, modificado:500581.66}} | REBOMBEO COLONIA LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 229713 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 229713 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA REYNERA, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ACUÑA, CALLE TORREON LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN LA COLONIA LAS PALMAS EN LA CALLE DE VIESCA EN EL MUNICIPI, lon:-101.13995031, lat:27.88766269}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 500581.66 | 500581.66 | 500581.66 | 500581.66 | 500581.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-024-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:510556.77, importe_modificado:510556.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2143181/proyecto_INICIO, 2143181/proyecto_FIN, 2143181/proyecto_PROCESO, 2143181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068180 | Proyecto de inversión | 5235967.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5235967.11, modificado:5224837.25}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE FILTRACION EN PLATA POTABILIZADORA EN ALLENDE ASENTAMIENTO NOGALERA - 77180 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 77180 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PINO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA PLANTA POTABILIZADORA SE REALIZARÁ EN CALLE NOGAL EN COLONIA NOGALERA PARA BENEFIC, lon:-100.86835526, lat:28.33498493}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 5224837.25 | 5224837.25 | 5224837.25 | 5224837.25 | 5224837.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5224956.99, importe_modificado:5224956.99}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2068180/proyecto_INICIO, 2068180/proyecto_PROCESO, 2068180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143078 | Proyecto de inversión | 52977.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52977.2, modificado:47749.07}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 221264 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221264 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:12, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA, 25535 GUADALUPE VICTORIA (EL CERRITO), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 18 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENAVENTURA COAHUIL, lon:-101.61751041, lat:27.21257607}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 47749.07 | 47749.07 | 47749.07 | 47749.07 | 47749.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143078/proyecto_INICIO, 2143078/proyecto_FIN, 2143078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068282 | Proyecto de inversión | 530142.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530142.15, modificado:525593.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCAMPO COAHUILA, EJIDO SAN MIGUEL - 86349 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86349 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:220, direccion:CUARTEL SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL (EL PAPALOTE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO SAN MIGUEL EN EL MUNIICIPIO DE OCAMPO COAHUILA, lon:-102.35655814, lat:27.47601209}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 525593.1 | 525593.1 | 525593.1 | 525593.1 | 525593.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1401581.6, importe_modificado:1401581.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2068282/proyecto_FIN, 2068282/proyecto_INICIO, 2068282/proyecto_PROCESO, 2068282/proyecto_FIN, 2068282/proyecto_PROCESO, 2068282/proyecto_INICIO, 2068282/proyecto_FIN, 2068282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302101906 | Proyecto de inversión | 5552348.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5552348.23, modificado:5486219.72}} | RECARPETEO ASFALTICO DE VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SIETE METROS CUADRAROS EN LAS COL. VILLAS CENTENARIO, MIGUEL HIDALGO, AMPLIACION MARGARITAS, RINCION DE LA MERCED, LAZARO CARDENAS, NUEVA CALIFORNIA EN EL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS EN LA COLONIA AMPLIACION LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA - 133935 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 133935 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29777.0, meta_modificada:29777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CASINO DE LA LAGUNA INTERIOR SN COLONIA VILLAS CENTENARIO, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALZADA DEL PEDREGAL Y CALLE BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN COLONIA VILLAS CE, lon:-103.3506548, lat:25.55038329}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 5486219.72 | 5486219.72 | 5486219.72 | 5486219.72 | 5486219.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-2022, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3911101.72, importe_modificado:3911101.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29777.0}} | {2101906/proyecto_INICIO, 2101906/proyecto_PROCESO, 2101906/proyecto_FIN, 2101906/proyecto_INICIO, 2101906/proyecto_PROCESO, 2101906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302103004 | Proyecto de inversión | 55742.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55742.64, modificado:54719.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD EL ALAMO - 168519 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168519 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:281, direccion:EJIDO EL ALAMO, 25950 EL ÁLAMO (GENARO NIETO ALEMÁN), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL ALAMO A 17.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, lon:-101.48637011, lat:25.38463593}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 54719.52 | 54719.52 | 54719.52 | 54719.52 | 54719.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:341997.0, importe_modificado:341997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2103004/proyecto_INICIO, 2103004/proyecto_PROCESO, 2103004/proyecto_INICIO, 2103004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402144285 | Proyecto de inversión | 5603735.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5603735.16, modificado:5592451.52}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 500M3 DE CAPACIDAD COMO ALMACENAMIENTO REBOMBEO, CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS, EQUIPAMIENTO Y CERCADO CON MALLA CICLONICA - 270004 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 270004 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR ELISEO MENDOZA Y CALLE SALDAÑA, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES SE REALIZ, lon:-101.23081694, lat:27.93903186}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 5592451.52 | 5592451.52 | 5592451.52 | 5592451.52 | 5592451.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-2022, contratista:ARGODESA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5597949.17, importe_modificado:5597949.17}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2144285/proyecto_PROCESO, 2144285/proyecto_INICIO, 2144285/proyecto_FIN, 2144285/proyecto_PROCESO, 2144285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145129 | Acción | 605097.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605097.9, modificado:602910.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 289917 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 289917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 602910 | 602910 | 602910 | 602910 | 602910 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIDS-SIS-063-2022, contratista:VILLARELLO CONTADORES PUBLICOS, S.C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:602910.0, importe_modificado:602910.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2145129/proyecto_INICIO, 2145129/proyecto_PROCESO, 2145129/proyecto_FIN, 2145129/proyecto_PROCESO, 2145129/proyecto_INICIO, 2145129/proyecto_FIN, 2145129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143279 | Proyecto de inversión | 622793.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622793.28, modificado:622793.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD 10 DE MAYO, GUADALUPE BORJA, LA SIERRITA, SAN CRISTOBAL, ZONA CENTRO - 233981 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 233981 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTAL 99 INTERIOR SN COLONIA 10 DE MAYO, 25668 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SINALOA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE ORIENTAL EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE , lon:-101.44955493, lat:26.9259696}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 622793.28 | 622793.28 | 622793.28 | 622793.28 | 622793.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES CASE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1037988.81, importe_modificado:1037988.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2143279/proyecto_PROCESO, 2143279/proyecto_FIN, 2143279/proyecto_INICIO, 2143279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202067972 | Proyecto de inversión | 623632.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623632.82, modificado:621999.99}} | REPOSICIÓN DE BOMBA POZO 1 EN SABINAS LOCALIDAD SABINAS ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN - 70579 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 70579 | S | 17500 | 17500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VIESCA INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARZA Y BRECHA IGNACIO CEPEDA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE VIESCA SIN NÚMERO EN LA COLONIA FL, lon:-101.13475806, lat:27.85310137}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 621999.99 | 621999.99 | 621999.99 | 621999.99 | 621999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-017-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2067972/proyecto_INICIO, 2067972/proyecto_FIN, 2067972/proyecto_PROCESO, 2067972/proyecto_FIN, 2067972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143266 | Proyecto de inversión | 64857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64857.86, modificado:64857.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD PALMIRA - 232937 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 232937 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:EJIDO PALMIRA (VICTORIA), 26435 PALMIRA (VICTORIA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PALMIRA EN JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.77884815, lat:28.98581773}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:516099.96, importe_modificado:516099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2143266/proyecto_PROCESO, 2143266/proyecto_INICIO, 2143266/proyecto_FIN, 2143266/proyecto_PROCESO, 2143266/proyecto_FIN, 2143266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143267 | Proyecto de inversión | 64857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64857.86, modificado:64857.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD ZONA CENTRO - 232960 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 232960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.68454273, lat:29.06202935}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:516099.96, importe_modificado:516099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2143267/proyecto_INICIO, 2143267/proyecto_PROCESO, 2143267/proyecto_FIN, 2143267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143097 | Proyecto de inversión | 64857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64857.86, modificado:64857.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN JIMENEZ LOCALIDAD PURISIMA - 222041 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 222041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:EJIDO PURÍSIMA, 26401 PURÍSIMA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EJIDO LA PURISIMA A 17 KILOMETROS DE LA CABECERA DE JIMENEZ COHUILA, lon:-100.79517585, lat:29.18576784}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:516099.96, importe_modificado:516099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2143097/proyecto_INICIO, 2143097/proyecto_FIN, 2143097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104102 | Proyecto de inversión | 65000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.88, modificado:64857.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD SANTA ROSA - 201317 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201317 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:EJIDO SANTA MARIA, 26435 SANTA ROSA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA A 127 KILOMETROS DE LA CABECERA DE JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.67541829, lat:29.03209615}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:516099.96, importe_modificado:516099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2104102/proyecto_INICIO, 2104102/proyecto_PROCESO, 2104102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104111 | Proyecto de inversión | 65000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.88, modificado:64857.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD DOLORES - 201590 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:201, direccion:EJIDO EJIDO DOLORES, 26400 RANCHO CIUDAD DE DIOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMCILIO CONOCIDO EN EJIDO DOLORES EN JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.67437288, lat:29.07049828}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:516099.96, importe_modificado:516099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2104111/proyecto_INICIO, 2104111/proyecto_FIN, 2104111/proyecto_PROCESO, 2104111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104107 | Proyecto de inversión | 65000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.88, modificado:64857.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 201497 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201497 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 26400 EMILIANO ZAPATA (SANTA ELENA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICLIO CONOCIDO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA EN JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.85929081, lat:29.02501935}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:516099.96, importe_modificado:516099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2104107/proyecto_INICIO, 2104107/proyecto_FIN, 2104107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104110 | Proyecto de inversión | 65000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.88, modificado:64857.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JIMENEZ LOCALIDAD PALESTINA - 201567 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 201567 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:EJIDO VIEJA PALESTINA, 26416 VIEJA PALESTINA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO PALESTINA A 42 KILOMETROS DE LA CABECERA EN JIMENEZ COAHUILA, lon:-100.98869088, lat:29.15813727}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:516099.96, importe_modificado:516099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2104110/proyecto_INICIO, 2104110/proyecto_FIN, 2104110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068344 | Proyecto de inversión | 650008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650008.8, modificado:645218.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CASTAÑOS LOCALIDAD PALO BLANCO ASENTAMIENTO PALO BLANCO - 88136 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 88136 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE ROMULO PEÑA INTERIOR SN EJIDO PALO BLANCO, 25876 PALO BLANCO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLAS CONTRERAS Y CALLE JACINTO CONTRERAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE ROMULO PEÑA SN INTERIOR SN EJIDO PALO, lon:-101.50334714, lat:26.76947866}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 645218.46 | 645218.46 | 645218.46 | 645218.46 | 645218.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-014-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:645218.45, importe_modificado:645218.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:256.0}} | {2068344/proyecto_INICIO, 2068344/proyecto_PROCESO, 2068344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402145652 | Proyecto de inversión | 72909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72909.5, modificado:71749.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL BUEN ABRIGO - 301075 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301075 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:330, direccion:EJIDO NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), 27454 NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO EL BUEN ABRIGO CERCA DEL MUN, lon:-103.26602274, lat:25.66738485}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 71749.02 | 71749.02 | 71749.02 | 71749.02 | 71749.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2145652/proyecto_INICIO, 2145652/proyecto_FIN, 2145652/proyecto_PROCESO, 2145652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143178 | Proyecto de inversión | 861686.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861686.56, modificado:861686.55}} | REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 229610 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 229610 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEPORTIVO LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE CONSTITUCION SIN NUM, lon:-101.58107217, lat:27.0263048}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 861686.55 | 861686.55 | 861686.55 | 861686.55 | 861686.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-2022, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:861686.55, importe_modificado:861686.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2143178/proyecto_INICIO, 2143178/proyecto_PROCESO, 2143178/proyecto_FIN, 2143178/proyecto_PROCESO, 2143178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143205 | Proyecto de inversión | 914539.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914539.94, modificado:914074.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS LIGEROS EN EL MUNICIPIO DE NAVA LOCALIDADES PROGRESO, LAZARO CARDENAS, SAUCEDA, 20 DE NOVIEMBRE, CASCAJERA, ARNOLDO GUARDIOLA Y CENTRO - 231052 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231052 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS FUENTES Y CALLE TERAN, SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, lon:-100.77134107, lat:28.41883405}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 914074.51 | 914074.51 | 914074.51 | 914074.51 | 914074.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-2022, contratista:ARGODESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:914539.94, importe_modificado:914539.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2143205/proyecto_PROCESO, 2143205/proyecto_INICIO, 2143205/proyecto_PROCESO, 2143205/proyecto_FIN, 2143205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143209 | Proyecto de inversión | 963399.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963399.66, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO COMPLETO DEL NUEVO POZO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD JUÁREZ ASENTAMIENTO JUÁREZ - 231271 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231271 | S | 464 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE SABINAS LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA LA INCORPORACION DE UN POZO PROFUN, lon:-100.72089781, lat:27.60192894}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:963399.66, importe_modificado:963399.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2143209/proyecto_INICIO, 2143209/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELAN LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON EL OFICIO N° C-PEI-0434/23, trimestre:5.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143217 | Proyecto de inversión | 97074.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97074.6, modificado:97074.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISO I. MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, NUEVO JABONCILLO, TORRES DEL PRI Y ZARAGOZA - 231538 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231538 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL COMERCIO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27930 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y BRECHA JALISCO, SE REALIZARÁN ACCIONES EN CALLE DEL COMERCIO COLONIA BE, lon:-103.26827156, lat:25.7665434}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 97074.6 | 97074.6 | 97074.6 | 97074.6 | 97074.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2143217/proyecto_INICIO, 2143217/proyecto_PROCESO, 2143217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402147484 | Proyecto de inversión | 976662 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976662.0, modificado:973269.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RETIRO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RETIRO - 378508 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 378508 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:215, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, lon:-101.08448221, lat:24.85850731}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 973269 | 973269 | 973269 | 973269 | 973269 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-2022, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:973269.0, importe_modificado:973269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22500.0}} | {2147484/proyecto_INICIO, 2147484/proyecto_PROCESO, 2147484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402144301 | Proyecto de inversión | 977821.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977821.39, modificado:969299.36}} | CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE INTERCONEXION Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE AL TANQUE SUPERFICIAL DE 500M3 DE CAP. PROY. CON TUBERIA HIDRAULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE C7 DE 254MM 10PULGADAS DE DIAM. Y 50.00 M.L. - 270295 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 270295 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE ZONA INDUSTRIAL INTERIOR SN COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZONA INDUSTRIAL Y CALLE SALDAÑA, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA COLONIA MINA , lon:-101.21891966, lat:27.9528055}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 969299.36 | 969299.36 | 969299.36 | 969299.36 | 969299.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-065-2022, contratista:ARGODESA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:974293.62, importe_modificado:974293.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2144301/proyecto_PROCESO, 2144301/proyecto_FIN, 2144301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402143063 | Proyecto de inversión | 99026.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99026.88, modificado:96656.13}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD NUEVO SOMBRERETE 1 - 220859 | 2022 | I003-FAIS Entidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 220859 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:EJIDO NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), 25536 NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO NUEVO SOB, lon:-101.64959382, lat:27.13991449}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 96656.13 | 96656.13 | 96656.13 | 96656.13 | 96656.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143063/proyecto_INICIO, 2143063/proyecto_FIN, 2143063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071586 | Proyecto de inversión | 12738092.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.273809254E7, modificado:1.455643825E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO SAN LORENZO EN LA COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO - 31999 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 31999 | S | 3192 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GUACALI COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VILLAS DE SAN CARLOS Y CALLE PUERTO ALEGRE, CALLE GUACALI ENTRE CALLE VILLAS DE SAN CARLOS Y CALLE PUERTO ALEGRE COLONIA , lon:-101.01601858, lat:25.35713006}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 14556438.25 | 14556438.25 | 14556438.25 | 14556438.25 | 14556438.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-104-1/22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1820836.1, importe_modificado:1820836.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-104/22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1.273560225E7, importe_modificado:1.273560215E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2071586/proyecto_PROCESO, 2071586/proyecto_INICIO, 2071586/proyecto_FIN, 2071586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074922 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1213599.4}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 52927 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 52927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 1213599.4 | 1213599.4 | 1213599.4 | 1213599.4 | 1213599.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-4/22, contratista:MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1213599.4, importe_modificado:1213599.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2074922/proyecto_INICIO, 2074922/proyecto_PROCESO, 2074922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177304 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995689.67}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA - 327637 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 327637 | S | 650 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA , lon:-100.91856884, lat:28.48817691}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 995689.67 | 995689.67 | 995689.67 | 995689.67 | 995689.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF007, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:995689.67, importe_modificado:995689.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2177304/proyecto_INICIO, 2177304/proyecto_PROCESO, 2177304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078020 | Proyecto de inversión | 1005825.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005825.65, modificado:979444.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA VALLE DE PARRAS EN PARRAS DE LA FUENTE. - 71008 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 71008 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELLOTA Y CALLE DATIL, DESDE CALLE BELLOTA EN DIRECCIÓN NOROESTE HASTA LA CALLE DATIL, lon:-102.176308, lat:25.4562}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 979444.85 | 979444.85 | 979444.85 | 979444.85 | 979444.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-009-2022, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:979460.59, importe_modificado:979460.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2078020/proyecto_FIN, 2078020/proyecto_INICIO, 2078020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158957 | Proyecto de inversión | 1007942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007942.08, modificado:881206.67}} | CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ARTEAGA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS - 235387 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 235387 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:CALLE OSCAR VILLEGAS EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR VILLEGAS Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE OSCAR VILLEGAS Y , lon:-100.57835458, lat:25.27067151}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 881206.67 | 881206.67 | 881206.67 | 881206.67 | 881206.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/035, contratista:OMAGER HERNANDEZ CALDERON, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:980485.99, importe_modificado:881206.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2158957/proyecto_INICIO, 2158957/proyecto_FIN, 2158957/proyecto_PROCESO, 2158957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078472 | Proyecto de inversión | 1014000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014000.0, modificado:851700.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 14 DE DICIEMBRE ENTRE CORREGIDORA Y ALTAMIRANO - 73362 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 73362 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JIQUILPAN AL NOR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94561304, lat:29.30126831}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 851700.81 | 851700.81 | 851700.81 | 851700.81 | 851700.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-026/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:851700.81, importe_modificado:851700.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} | {2078472/proyecto_INICIO, 2078472/proyecto_PROCESO, 2078472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173366 | Proyecto de inversión | 101477.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101477.16, modificado:101477.16}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO - 310328 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 310328 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.65, meta_modificada:285.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUTBOL Y FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.00834263, lat:25.66024485}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 101477.16 | 101477.16 | 101477.16 | 101477.16 | 101477.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.65}} | {2173366/proyecto_INICIO, 2173366/proyecto_PROCESO, 2173366/proyecto_FIN, 2173366/proyecto_INICIO, 2173366/proyecto_PROCESO, 2173366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160972 | Proyecto de inversión | 1015027 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015027.0, modificado:1013768.76}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. EL GATUÑO - 245935 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 245935 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:919.2, meta_modificada:919.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:33, direccion:EJIDO EL GATUÑO, 27948 EL GATUÑO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ES DE DONDE EMPIEZA EL ESTABLO GANADERO DE LECHE BELL HASTA EL PUENTE A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-103.17404145, lat:25.744027}} | 2022-08-18 | 2022-10-18 | 1013768.76 | 1013765.76 | 1013765.76 | 1013765.76 | 1013765.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-021, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1013768.78, importe_modificado:1013768.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:919.2}} | {2160972/proyecto_INICIO, 2160972/proyecto_PROCESO, 2160972/proyecto_FIN, 2160972/proyecto_PROCESO, 2160972/proyecto_FIN, 2160972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110777 | Proyecto de inversión | 1019820.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019820.37, modificado:808029.35}} | REABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTES GRÁFICAS, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 120997 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120997 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARTES GRÁFICAS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE ÁLVAREZ DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C, lon:-103.43233876, lat:25.55165971}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 808029.35 | 808029.35 | 808029.35 | 808029.35 | 808029.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISM-TOR/2022, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:941070.69, importe_modificado:941070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110777/proyecto_INICIO, 2110777/proyecto_PROCESO, 2110777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176011 | Proyecto de inversión | 102080 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102080.0, modificado:101200.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322498 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322498 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN COLONIA IRENE ARREOLA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE LAS AMERICAS, CARRETERA PRESA LA AMISTAD AL PONIENTE DEL H. CUERPO DE BOMBEROS, lon:-100.95887635, lat:29.33062779}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2176011/proyecto_FIN, 2176011/proyecto_INICIO, 2176011/proyecto_PROCESO, 2176011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123292 | Proyecto de inversión | 1026331.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026331.46, modificado:1026277.78}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE TRES PAREDES M. MUZQUIZ COAHUILA - 177038 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177038 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.50041667, lat:27.9011389}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1026277.78 | 1026277.78 | 1026277.78 | 1026277.78 | 1026277.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2123292/proyecto_INICIO, 2123292/proyecto_FIN, 2123292/proyecto_INICIO, 2123292/proyecto_PROCESO, 2123292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073969 | Proyecto de inversión | 102681.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102681.56, modificado:102681.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 23 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46082 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46082 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE MARIANO JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIEND, lon:-100.72650486, lat:28.21233329}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202073969, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:102681.56, importe_modificado:102681.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.0}} | {2073969/proyecto_INICIO, 2073969/proyecto_FIN, 2073969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079076 | Proyecto de inversión | 1027674.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027674.99, modificado:995595.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO DEL REFUGIO EN PARRAS DE LA FUENTE. - 76441 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 76441 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:977.0, meta_modificada:977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AUN SIN DESIGNAR BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AUNSIN DESIGNAR Y CALLE PRIMERA, EL SECTOR DONDE SE UBICA LA CALLE ESTA EN EL LADO NORPONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CA, lon:-102.193653, lat:25.457268}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 995595.98 | 995595.98 | 995595.98 | 995595.98 | 995595.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-006-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1017773.27, importe_modificado:1017773.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:977.0}} | {2079076/proyecto_FIN, 2079076/proyecto_PROCESO, 2079076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159834 | Proyecto de inversión | 1027806.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027806.53, modificado:1018110.31}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV DIEZ Y OCHO DE MARZO ENTRE HIDALGO Y PRIMERO DE MAYO DEL EJIDO CONCORDIA - 240226 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 240226 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE DIECIOCHO DE MARZO EJIDO CONCORDIA LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HILDALGO Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, AVENIDA FERROCARRIL SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.11678625, lat:25.78107044}} | 2022-06-08 | 2022-08-08 | 1018110.31 | 1018110.31 | 1018110.31 | 1018110.31 | 1018110.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-011, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1018110.31, importe_modificado:1018110.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2159834/proyecto_FIN, 2159834/proyecto_PROCESO, 2159834/proyecto_FIN, 2159834/proyecto_INICIO, 2159834/proyecto_PROCESO, 2159834/proyecto_INICIO, 2159834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173234 | Proyecto de inversión | 103171.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103171.71, modificado:103171.71}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA EULALIA - 309510 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 309510 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.42, meta_modificada:290.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y FRENTE A LA ESC. Y JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.11608253, lat:25.6990848}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 103171.71 | 103171.71 | 103171.71 | 103171.71 | 103171.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.42}} | {2173234/proyecto_INICIO, 2173234/proyecto_PROCESO, 2173234/proyecto_FIN, 2173234/proyecto_PROCESO, 2173234/proyecto_FIN, 2173234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115844 | Proyecto de inversión | 103836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103836.38, modificado:44583.67}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS CÁMARA JUNIOR, COL, LUCIO BLANCO EN TORREÓN COAHUILA - 143490 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143490 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA CESAREO CASTRO Y CALLE JOSÉ MARÍA DEL BOSQUE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU, lon:-103.43192455, lat:25.53520534}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2115844/proyecto_INICIO, 2115844/proyecto_PROCESO, 2115844/proyecto_FIN, 2115844/proyecto_PROCESO, 2115844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116725 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103858.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147136 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147136 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RANCHERIAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, lon:-101.389908, lat:27.816513}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116725/proyecto_INICIO, 2116725/proyecto_PROCESO, 2116725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116729 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103858.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ESPERANZAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147156 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE PROLONGACION 6 DE ENERO PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROL. CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-101.350524, lat:27.745932}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116729/proyecto_INICIO, 2116729/proyecto_PROCESO, 2116729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116741 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103988.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147187 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147187 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE FELIPE GUZMAN PUEBLO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RIO REFORMA, CALLE FELIPE GUZMÁN ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RÍO REFORMA, lon:-101.285041, lat:27.648693}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116741/proyecto_INICIO, 2116741/proyecto_FIN, 2116741/proyecto_PROCESO, 2116741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116697 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103988.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147031 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147031 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3, lon:-101.302598, lat:27.684334}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116697/proyecto_INICIO, 2116697/proyecto_PROCESO, 2116697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116738 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103988.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE MINAS LA FLORIDA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147174 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147174 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MIGUEL HI, lon:-101.350859, lat:27.652147}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116738/proyecto_INICIO, 2116738/proyecto_PROCESO, 2116738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181916 | Proyecto de inversión | 1045891.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045891.71, modificado:1045891.71}} | RECARPETEO EN LA COLONIA EL MIRADOR. - 342564 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 342564 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6509.0, meta_modificada:6509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FEDERALISMO COLONIA EL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE FEDERALISMO ENTRE BLVD DIAZ ORDAZ Y CALLE CONSTITUYEN, lon:-100.9608049, lat:25.55690747}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1045891.71 | 1045891.71 | 1045891.71 | 1045891.71 | 1045891.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-029-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1045891.71, importe_modificado:1045891.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6509.0}} | {2181916/proyecto_PROCESO, 2181916/proyecto_FIN, 2181916/proyecto_INICIO, 2181916/proyecto_PROCESO, 2181916/proyecto_FIN, 2181916/proyecto_INICIO, 2181916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302117789 | Proyecto de inversión | 1052729.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052729.11, modificado:1034344.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA SERTOMA 1965, COLONIA SEGUNDA RINCONADA DE LA UNIÓN EN TORREÓN COAHUILA. - 151756 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 151756 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.76, meta_modificada:149.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA COLONIA SEGUNDA RINCONADA DE LA UNIÓN, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA RINCONADA DE LA NIÓN Y CALLE 2A MILICIA, CALZADA RÍO BRAVO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓ, lon:-103.46454599, lat:25.5267829}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1034344.04 | 1034344.04 | 1034344.04 | 1034344.04 | 1034344.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO LOSPO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1034344.04, importe_modificado:1034344.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.76}} | {2117789/proyecto_INICIO, 2117789/proyecto_PROCESO, 2117789/proyecto_INICIO, 2117789/proyecto_PROCESO, 2117789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148564 | Proyecto de inversión | 105722.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105722.14, modificado:105722.14}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESTACION HERMANAS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA - 55557 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 55557 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESTACIÓN HERMANAS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUM57 AUN COSTADO DE SUR A NORTE DE LADO IZQUIERDO AL INICIO DEL EJIDO, lon:-101.22693427, lat:27.21968274}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 105722.14 | 105722.14 | 105722.14 | 105722.14 | 105722.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-006-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:425049.72, importe_modificado:425049.72}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2148564/proyecto_INICIO, 2148564/proyecto_FIN, 2148564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Rehabilitación de alumbrado en Estación Hermanas con un monto de $105,722.14 forma parte del contrato MEC-FISM-006-2022 con un total de $425,049.72, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071604 | Proyecto de inversión | 105855.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105855.83, modificado:105855.83}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LAS AMERICAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ HASTA CALLE FCO I MADERO EN CONGREGACION HIDALGO - 32120 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 32120 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27468 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA LAS AMERICAS EN EL EJIDO C, lon:-103.13933737, lat:25.49400451}} | 2022-02-21 | 2022-03-21 | 105855.83 | 105855.83 | 105855.83 | 105855.83 | 105855.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:105855.83, importe_modificado:105855.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2071604/proyecto_INICIO, 2071604/proyecto_PROCESO, 2071604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156847 | Proyecto de inversión | 105925.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105925.68, modificado:105925.68}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 224600 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 224600 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO SUR Y CALLE GENERAL NARANJO, CALLE XICOTÉNCATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE MEXICO SUR Y GENERAL NARANJO, lon:-100.87568869, lat:28.40769754}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 105925.68 | 105925.68 | 105925.68 | 105925.68 | 105925.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156847/proyecto_INICIO, 2156847/proyecto_PROCESO, 2156847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174135 | Proyecto de inversión | 10632.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10632.63, modificado:10632.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO GABINO VÁZQUEZ - 313909 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 313909 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.93, meta_modificada:29.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ BEGOÑA, 27946 GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENT A ALA ENTIGUA HACIENDA BEGOÑA POR EL CAMINO A EL EJIDO VEGA LARGA, lon:-103.18222728, lat:25.89019941}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 10632.63 | 10632.63 | 10632.63 | 10632.63 | 10632.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.93}} | {2174135/proyecto_INICIO, 2174135/proyecto_PROCESO, 2174135/proyecto_FIN, 2174135/proyecto_PROCESO, 2174135/proyecto_FIN, 2174135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107814 | Proyecto de inversión | 107140 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107140.0, modificado:103646.4}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS - 93531 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 93531 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOÑA MAXIMINA ESPINOZA 404 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON PEDRO DE MORCILLO Y CALLE AV. LOS FUNDADORES, CALLE FRAY MARCOS DE NIZA UNA CUADRA AL SUR , lon:-100.99720611, lat:29.32388674}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 103646.4 | 103646.4 | 103646.4 | 103646.4 | 103646.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2107814/proyecto_INICIO, 2107814/proyecto_PROCESO, 2107814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074040 | Proyecto de inversión | 107145.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107145.97, modificado:107145.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 24 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46774 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46774 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NISPERO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE DURAZNO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA EN CALL, lon:-100.71117281, lat:28.21295829}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 107145.97 | 107145.97 | 107145.97 | 107145.97 | 107145.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202074040, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:107145.97, importe_modificado:107145.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.0}} | {2074040/proyecto_INICIO, 2074040/proyecto_FIN, 2074040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175927 | Proyecto de inversión | 107580.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107580.17, modificado:107580.17}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA COLONIA FRESNOS DEL NORTE EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 322087 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 322087 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA, lon:-103.28299488, lat:25.77199745}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 107580.17 | 107580.17 | 107580.17 | 107580.17 | 107580.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:27.0}} | {2175927/proyecto_PROCESO, 2175927/proyecto_INICIO, 2175927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079439 | Proyecto de inversión | 1078304 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078304.0, modificado:1078304.0}} | CONSTRUCCION DE RED ATARJEAS Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FCO JAVIER TAVACSI ENTRE CONSTITUCION E HIPOLITO JIMENEZ DEL FRACC 288 - 78202 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 78202 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO 288, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIPOLITO JIMENEZ, CALLE VALENTIN ORTIZ MARTINEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-101.39186431, lat:26.89088818}} | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 1078304 | 1078304 | 1078304 | 1078304 | 1078304 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-25-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1075220.0, importe_modificado:1078304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:36.0}} | {2079439/proyecto_INICIO, 2079439/proyecto_PROCESO, 2079439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110005 | Proyecto de inversión | 1078925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078925.2, modificado:1078925.19}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ZARAGOZA, COLONIA MODERNA EN TORREÓN COAHUILA - 117217 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117217 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2593.4, meta_modificada:2593.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CONSTITUCIÓN Y AVENIDA SAN MARTÍN, CALLE VALDÉZ CARRILLO SE TOMA EL BOULEVARD CONSTITUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD PARA LA SALID, lon:-103.46502594, lat:25.5450518}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1078925.19 | 1078925.19 | 1078925.19 | 1078925.19 | 1078925.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISM-TOR/2022, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1078925.2, importe_modificado:1078925.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.4}} | {2110005/proyecto_INICIO, 2110005/proyecto_PROCESO, 2110005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070742 | Proyecto de inversión | 1081606.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081606.1, modificado:1075836.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 27783 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 27783 | S | 292 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5494.0, meta_modificada:5776.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CATAMARCA COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVENIDA BUENOS AIRES, AVENIDA BUENOS AIRES CALLE CATAMARCA ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVE. BUENOS AIRES CALLE , lon:-101.01704755, lat:25.39651265}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1075836.79 | 1075836.79 | 1075836.79 | 1075836.79 | 1075836.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-102/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1081162.61, importe_modificado:1075836.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5776.14}} | {2070742/proyecto_PROCESO, 2070742/proyecto_INICIO, 2070742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156877 | Proyecto de inversión | 1083536.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083536.42, modificado:1083536.42}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COL. BENITO JUAREZ - 224725 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224725 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CHAVEZ LAVIN COLONIA BENITO JUAREZ, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLA, lon:-103.27025475, lat:25.7662472}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1083536.42 | 1083536.42 | 1083536.42 | 1083536.42 | 1083536.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-12/22, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1993853.55, importe_modificado:1993853.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2156877/proyecto_INICIO, 2156877/proyecto_FIN, 2156877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074244 | Acción | 1088828 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088828.0, modificado:1088828.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 48650 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Monclova | 48650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 1088828 | 1088828 | 1088828 | 1088828 | 1088828 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-40-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:739800.0, importe_modificado:1088828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2074244/proyecto_PROCESO, 2074244/proyecto_INICIO, 2074244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162463 | Proyecto de inversión | 1092720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092720.0, modificado:1092720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA - 253931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 253931 | S | 692 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA II INTERIOR 433 PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUMBERTO DAVILA Y CALLE PEDRO AGUERO, BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS EL PROYECTO SE LOCALIZA JUNTO A UN PARQ, lon:-101.4689101, lat:25.38287171}} | 2022-10-21 | 2022-11-05 | 1092720 | 1092720 | 1092720 | 1092720 | 1092720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-002-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1092720.0, importe_modificado:1092720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2162463/proyecto_INICIO, 2162463/proyecto_FIN, 2162463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156511 | Proyecto de inversión | 109309.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.31, modificado:109309.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GEREGORIO GONZALEZ DE LA COLONIA SALTILLO 400 EN PARRAS - 222881 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 222881 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO GONZALEZ NUÑEZ COLONIA SALTILLO 400, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MARGARITAS LA CALLE SE UBICA AL LADO SUR DE LA COLONIA CON ORI, lon:-102.185943, lat:25.429347}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 109309.31 | 109309.31 | 109309.31 | 109309.31 | 109309.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022-2, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:109309.31, importe_modificado:109309.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2156511/proyecto_INICIO, 2156511/proyecto_FIN, 2156511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074049 | Proyecto de inversión | 109815.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109815.63, modificado:109815.63}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION DURANGO, ENTRE LAS CALLE DURANGO Y CALLE CELAYA, DE LA COLONIA CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 46854 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 46854 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION DURANGO Y PROLONGACION CELAYA, CALLE DURANGO PROLONGACION DURANGO ENTRE CELAYA Y DURANGO DE LA COLONIA CALIFORNIA, lon:-101.41611854, lat:26.79693355}} | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 109815.63 | 109815.63 | 109815.63 | 109815.63 | 109815.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2022, contratista:constructora y servicios lenmar sa de cv, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:109815.63, importe_modificado:109815.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2074049/proyecto_PROCESO, 2074049/proyecto_FIN, 2074049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160481 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:110400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 243685 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 243685 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ALVARO OBREGON AL PONIENTE DE SORIANA HIPER Y SUPER GUTIERREZ, lon:-100.94147145, lat:29.30004222}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2160481/proyecto_FIN, 2160481/proyecto_INICIO, 2160481/proyecto_PROCESO, 2160481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154953 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:110400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 214754 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 214754 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON FRANCISCO DE URDIÑOLA Y CALLE DOMINGO COBOS, CALLE SUR PONIENTE AL PONIENTE DE CENTRO COMERCIAL MERCO, lon:-100.98712274, lat:29.32569251}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2154953/proyecto_FIN, 2154953/proyecto_PROCESO, 2154953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175953 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:110400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322254 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE INTERIOR SN COLONIA LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE MAR NEGRO AL ESTE DE EMPRESAS MAQUILADORA SAS DE ACUÑA, lon:-100.96221849, lat:29.3375788}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2175953/proyecto_FIN, 2175953/proyecto_PROCESO, 2175953/proyecto_INICIO, 2175953/proyecto_PROCESO, 2175953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155309 | Proyecto de inversión | 111360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:110400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 216672 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 216672 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGUILLA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NOPAL AL PONIENTE DE LUGAR CONOCIDO HOTEL AMARILLO, lon:-100.99890629, lat:29.32945978}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2155309/proyecto_FIN, 2155309/proyecto_INICIO, 2155309/proyecto_PROCESO, 2155309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202081818 | Proyecto de inversión | 1113839.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113839.37, modificado:985571.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CRISANTEMOS, EJIDO EL ÁGUILA EN TORREÓN COAHUILA - 90837 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 90837 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CISANTEMOS EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GARDENIAS Y CALLE NARDOS, CALLE ROSALES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD HAST, lon:-103.33645286, lat:25.53103602}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 985571 | 985571 | 985571 | 985571 | 985571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISM-TOR/2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:997859.2, importe_modificado:997859.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.0}} | {2081818/proyecto_INICIO, 2081818/proyecto_FIN, 2081818/proyecto_PROCESO, 2081818/proyecto_FIN, 2081818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109965 | Proyecto de inversión | 1114088.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114088.57, modificado:1392599.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE HOTEL FRANCIA, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 117020 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117020 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HOTEL FRANCIA COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS ACTORES Y CALLE RÍO NAZAS, CALLE HOTEL GALICIA PAAR LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUD, lon:-103.37752838, lat:25.51283439}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1392599.15 | 1392599.15 | 1392599.15 | 1392599.15 | 1392599.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-FISM-TOR/2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1392599.15, importe_modificado:1392599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {2109965/proyecto_PROCESO, 2109965/proyecto_INICIO, 2109965/proyecto_FIN, 2109965/proyecto_PROCESO, 2109965/proyecto_FIN, 2109965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068596 | Proyecto de inversión | 1115939.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115939.53, modificado:1989359.4}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV NEGRETE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE - 1153 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 1153 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA ABASOLO FRENTE A MATERIALES PARA CONSTRUCCION AVILA., lon:-102.98386311, lat:25.75233348}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-005, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1114842.6, importe_modificado:1114842.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2068596/proyecto_INICIO, 2068596/proyecto_PROCESO, 2068596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074028 | Proyecto de inversión | 111610.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111610.39, modificado:111610.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 25 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46658 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46658 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION SE TOM, lon:-100.72330372, lat:28.22349755}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 110610.39 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202074028, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:111610.39, importe_modificado:111610.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2074028/proyecto_INICIO, 2074028/proyecto_FIN, 2074028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122200 | Proyecto de inversión | 111892.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111892.52, modificado:111892.52}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 171890 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 171890 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN LA CALL, lon:-100.94875266, lat:28.35529895}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122200/proyecto_INICIO, 2122200/proyecto_PROCESO, 2122200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122666 | Proyecto de inversión | 111892.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111892.52, modificado:111892.52}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 173932 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 173932 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ABA, lon:-100.89081265, lat:28.40435939}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122666/proyecto_INICIO, 2122666/proyecto_PROCESO, 2122666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173562 | Proyecto de inversión | 111960.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111960.59, modificado:111960.59}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJIDO MAYRAN MAYRÁN - 311307 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 311307 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.16, meta_modificada:315.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR, lon:-102.84273269, lat:25.67261706}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 111960.59 | 111960.59 | 111960.59 | 111960.59 | 111960.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.16}} | {2173562/proyecto_INICIO, 2173562/proyecto_PROCESO, 2173562/proyecto_INICIO, 2173562/proyecto_FIN, 2173562/proyecto_PROCESO, 2173562/proyecto_FIN, 2173562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402164166 | Proyecto de inversión | 1120181.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120181.14, modificado:1120181.14}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 262782 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 262782 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO PASANDO EL ARCO DE B, lon:-102.05450277, lat:26.99023524}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 1120181.14 | 1120181.14 | 1120181.14 | 1120181.14 | 1120181.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-13/2022, contratista:IDALECIO GARZA ESTRADA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1120181.14, importe_modificado:1120181.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.0}} | {2164166/proyecto_INICIO, 2164166/proyecto_FIN, 2164166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061382 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:111516.43}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RECREO - 2054 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2054 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:191, direccion:EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA CUAUHTEMOC Y EN 870 MTS. VIRAR HACIA LA IZQUIERDA RUMBO AL RANCHO EL MIRADOR DE MANUEL RECORRIENDO APROXIMADA, lon:-101.00694511, lat:25.2833719}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-110/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:111516.43, importe_modificado:111516.43}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061382/proyecto_FIN, 2061382/proyecto_PROCESO, 2061382/proyecto_INICIO, 2061382/proyecto_FIN, 2061382/proyecto_INICIO, 2061382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061483 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:111516.43}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL JAGUEY DE FERNIZA - 3059 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3059 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:EJIDO EL JAGÜEY, 00000 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KMS. HACIA EL ESTE EN, lon:-100.94009509, lat:25.24746598}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-112/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:111516.43, importe_modificado:111516.43}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061483/proyecto_INICIO, 2061483/proyecto_PROCESO, 2061483/proyecto_FIN, 2061483/proyecto_PROCESO, 2061483/proyecto_FIN, 2061483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155501 | Proyecto de inversión | 1122339.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122339.69, modificado:1122339.69}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 217379 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 217379 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-101.22453689, lat:27.24052642}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 1122339.69 | 1122339.69 | 1122339.69 | 1122339.69 | 1122339.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-003-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1122399.69, importe_modificado:1122399.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2155501/proyecto_FIN, 2155501/proyecto_INICIO, 2155501/proyecto_PROCESO, 2155501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158611 | Proyecto de inversión | 112934.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112934.7, modificado:110411.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL CARMEN LAS VIGAS ARTEAGA COAHUILA - 233321 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233321 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA VIGAS EJIDO EL CARMEN LAS VIGAS, 25366 EL CARMEN (LAS VIGAS), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE LAS VIGAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LAS CALLES DE LAS VI, lon:-100.6230538, lat:25.48608985}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 110411.64 | 110411.64 | 110411.64 | 110411.64 | 110411.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/053, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:110419.17, importe_modificado:110411.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2158611/proyecto_PROCESO, 2158611/proyecto_INICIO, 2158611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156081 | Proyecto de inversión | 113140 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113140.0, modificado:119600.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 220186 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 220186 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LOS NOVILLOS INTERIOR SN AMPLIACION EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE RAYMUNDO FLOTA, CALLE 5 DE MAYO AL ESTE DEL MERCADO LA BENDICION, lon:-100.94481191, lat:29.29202969}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 119600 | 119600 | 119600 | 119600 | 119600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2156081/proyecto_FIN, 2156081/proyecto_INICIO, 2156081/proyecto_FIN, 2156081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074037 | Proyecto de inversión | 113212.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113212.71, modificado:113212.71}} | AMPLIACIONDE RED ELECTRICA EN PRIVADA MEDINA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL , AMADO NERVO Y APOLONIO, EN COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 46756 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 46756 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIVADA MEDINA INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA MEDINA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE APOLONIO LUNA PRIVADA MEDINA ENTRE 2 DE ABRIL AMADO NER5VO Y APOLONIO LUNA, lon:-101.4092448, lat:26.77334209}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 113212.71 | 113212.71 | 113212.71 | 113212.71 | 113212.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2022, contratista:constructora y servicios lenmar sa de cv, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:113212.71, importe_modificado:113212.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {2074037/proyecto_INICIO, 2074037/proyecto_FIN, 2074037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122259 | Proyecto de inversión | 113274.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113274.14, modificado:113274.14}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 172117 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172117 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MINA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CHARLES Y CALLE MANUEL GARCIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MINA ENTRE G, lon:-100.88912732, lat:28.39631819}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 113274.14 | 113274.14 | 113274.14 | 113274.14 | 113274.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122259/proyecto_INICIO, 2122259/proyecto_PROCESO, 2122259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110808 | Proyecto de inversión | 1137429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137429.66, modificado:1053696.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OREN MATTOX, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 121104 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121104 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OREN MATTOX COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE JUAN PABLOS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEG, lon:-103.43213183, lat:25.55313564}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1053696.16 | 1053696.16 | 1053696.16 | 1053696.16 | 1053696.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-FISM-TOR/2022, contratista:JIMSA CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1091373.9, importe_modificado:1091373.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110808/proyecto_INICIO, 2110808/proyecto_PROCESO, 2110808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}}
2022 | 5 | COA220402176341 | Proyecto de inversión | 113908.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113908.42, modificado:113908.42}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO BANCO DE LONDRES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 323743 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 323743 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO BANCO DE LONDRES, 27917 FRANCISCO I. MADERO (BANCO DE LONDRES), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DETRAS DE LA IGLESIA, CALLE DE LAS PARCEL, lon:-103.26294997, lat:25.82756266}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 113908.42 | 113908.42 | 113908.42 | 113908.42 | 113908.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176341/proyecto_INICIO, 2176341/proyecto_FIN, 2176341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110691 | Proyecto de inversión | 1139976.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139976.9, modificado:1116395.65}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO AL EJIDO PARRAS Y CALLE SIN NOMBRE DEL MISMO EJIDO. - 120575 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 120575 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1548.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GENERAL CEPEDA EJIDO PARRAS, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL SECTOR SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-102.148972, lat:25.444054}} | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 1116395.65 | 1116395.65 | 1116395.65 | 1116395.65 | 1116395.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-013-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1139976.08, importe_modificado:1139976.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2110691/proyecto_INICIO, 2110691/proyecto_FIN, 2110691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074015 | Proyecto de inversión | 114283.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114283.26, modificado:114283.26}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES JESUS MARIA RANGEL Y PROFRA. CATALINA GONZALEZ, DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 46502 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 46502 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JESUS MARIA RANGEL, CALLE CATALINA GONZALEZ CALLE GALEANA ENTRE JESUS MARIA RANGEL Y PROFRA. CATALINA GO, lon:-101.44624073, lat:26.7898553}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 114283.26 | 114283.26 | 114283.26 | 114283.26 | 114283.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2022, contratista:constructora y servicios lenmar sa de cv, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:114283.26, importe_modificado:114283.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2074015/proyecto_INICIO, 2074015/proyecto_FIN, 2074015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402193533 | Proyecto de inversión | 114578.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114578.22, modificado:114578.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. CUATRO DE MARZO - 377595 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 377595 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.86, meta_modificada:67.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:EJIDO CUATRO DE MARZO, 27993 CUATRO DE MARZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO CUATRO DE MARZO SE UBKICA A 42 KM DE LA CARRETERA PARRAS VIESCA CON 9.7 KM DE DESVIACION DERECHA SU GEOREFERENCIACION ES LAT. 25., lon:-102.564687, lat:25.56229}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 114578.22 | 114578.22 | 114578.22 | 114578.22 | 114578.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.86}} | {2193533/proyecto_FIN, 2193533/proyecto_INICIO, 2193533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171760 | Proyecto de inversión | 114968.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114968.03, modificado:114968.03}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 301755 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 301755 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE VICENTE SEGURA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RICARDO SERRANO ESQUINA CON MANUEL ACUÑA, lon:-100.94652898, lat:28.35844811}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 114968.03 | 114968.03 | 114968.03 | 114968.03 | 114968.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2171760/proyecto_INICIO, 2171760/proyecto_FIN, 2171760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157106 | Proyecto de inversión | 1153599.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153599.43, modificado:1153599.43}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DEL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO - 225789 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 225789 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANGELA, CARRETERA TORREON-SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-103.26286558, lat:25.7624017}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1153599.43 | 1153599.43 | 1153599.43 | 1153599.43 | 1153599.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-10/22, contratista:ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1347021.87, importe_modificado:1347021.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2157106/proyecto_PROCESO, 2157106/proyecto_INICIO, 2157106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078005 | Proyecto de inversión | 1154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154000.0, modificado:921319.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 11, ENTRE LAURO AGUIRRE Y BENJAMIN CANALES. - 70952 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 70952 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1688.0, meta_modificada:1688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ONCE INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOCE 2 CUADRAS AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMARAN, lon:-100.95421917, lat:29.30633047}} | 2022-06-28 | 2022-07-16 | 921319.03 | 921319.03 | 921319.03 | 921319.03 | 921319.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1676446.7, importe_modificado:1676446.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1688.0}} | {2078005/proyecto_INICIO, 2078005/proyecto_PROCESO, 2078005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110525 | Proyecto de inversión | 1154774.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154774.8, modificado:1113260.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DURANGO, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 119673 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119673 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.5, meta_modificada:1458.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO, CALLE CHETUMAL DIRIGIRSE HACIE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BO, lon:-103.4068406, lat:25.5017673}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 1113260.12 | 1113260.12 | 1113260.12 | 1113260.12 | 1113260.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-FISM-TOR/2022, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1154774.8, importe_modificado:1154774.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.5}} | {2110525/proyecto_PROCESO, 2110525/proyecto_FIN, 2110525/proyecto_INICIO, 2110525/proyecto_FIN, 2110525/proyecto_INICIO, 2110525/proyecto_PROCESO, 2110525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183825 | Proyecto de inversión | 115490.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115490.48, modificado:115490.48}} | MANTENIMIENTO EN POZO ARTESANO DEL EJIDO SAN JOSE DE LA NIÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 348477 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 348477 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ, lon:-103.21868753, lat:25.87325669}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 115490.48 | 115490.48 | 115490.48 | 115490.48 | 115490.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2183825/proyecto_INICIO, 2183825/proyecto_FIN, 2183825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302117219 | Proyecto de inversión | 1156418.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156418.86, modificado:1156418.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO NILO Y CALLE GUTIERREZ EN LA COLONIA NUEVA AMERICANA - 149521 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 149521 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO INTERIOR SN COLONIA NUEVA AMERICANA, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAZARO BENAVIDES Y BOULEVARD FAUSTO Z. MARTINEZ, CALLE GUTIERREZ CALLE RIO NILO ENTRE AVE. LAZARO BENAV, lon:-100.53182582, lat:28.68089147}} | 2022-07-25 | 2022-09-08 | 1156418.86 | 1156418.86 | 1156418.86 | 1156418.86 | 1156418.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN008-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1156418.86, importe_modificado:1156418.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2117219/proyecto_PROCESO, 2117219/proyecto_FIN, 2117219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072070 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | INSTALACIÓN DE 50 TOMAS DOMICILIARIAS EN VILLAUNION COAHUILA - 34336 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 34336 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION AL OESTE , lon:-100.72514875, lat:28.22053797}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202072070, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:50.0}} | {2072070/proyecto_INICIO, 2072070/proyecto_FIN, 2072070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114472 | Proyecto de inversión | 1161338.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161338.35, modificado:1161338.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE CUATROCIENEGAS - 138685 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 138685 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE HIGUERAS, SALES DE PRESIDENCIA Y DAS VUELTA IZQUIERDA POR LA CALLE H, lon:-102.06095808, lat:26.99325737}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 1161338.35 | 1161338.35 | 1161338.35 | 1161338.35 | 1161338.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-09/2022, contratista:IDALECIO GARZA ESTRADA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1161338.35, importe_modificado:1161338.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}} | {2114472/proyecto_INICIO, 2114472/proyecto_PROCESO, 2114472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110348 | Proyecto de inversión | 1162369.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162369.27, modificado:908698.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 118832 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118832 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.5, meta_modificada:1300.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DIRIGIRSE POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD UNOS 8 KILÓMETTROS HASTA , lon:-103.3566758, lat:25.5928984}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 908698.51 | 908698.51 | 908698.51 | 908698.51 | 908698.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1162369.27, importe_modificado:1162369.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.5}} | {2110348/proyecto_INICIO, 2110348/proyecto_PROCESO, 2110348/proyecto_INICIO, 2110348/proyecto_PROCESO, 2110348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122229 | Proyecto de inversión | 116505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116505.8, modificado:116505.8}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 171991 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 171991 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OMAR DELGADO COLONIA SANTA LUCÍA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE REMBERTO CASTRO, CALLE GREGORIO QUIROZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA EN C, lon:-100.89042732, lat:28.41644784}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 116505.8 | 116505.8 | 116505.8 | 116505.8 | 116505.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122229/proyecto_INICIO, 2122229/proyecto_PROCESO, 2122229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078703 | Proyecto de inversión | 116603.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116603.2, modificado:116603.2}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA UNIÓN Y EL OLÁN EN OCAMPO COAHUILA - 74623 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 74623 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:124, direccion:EJIDO LA UNIÓN Y EL OLÁN, 27510 LA UNIÓN Y EL OLÁN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 2, lon:-102.93176085, lat:28.8653683}} | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 116603.2 | 116603.2 | 116603.2 | 116603.2 | 116603.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/007/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:116603.2, importe_modificado:116603.2}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2078703/proyecto_INICIO, 2078703/proyecto_FIN, 2078703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115577 | Proyecto de inversión | 116698.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116698.55, modificado:116698.69}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLEJON DE LOS GUERRA COLONIA OCCIDENTAL EN M MUZQUIZ COAHUILA - 142645 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 142645 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA OCCIDENTAL, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE CALLEJON DE LOS GUERRA, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLEJON DE LOS GUERRA EN, lon:-101.53347778, lat:27.88574167}} | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 116698.69 | 116698.69 | 116698.69 | 116698.69 | 116698.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0009-22, contratista:SANDRA XOCHITL PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:116698.55, importe_modificado:116698.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2115577/proyecto_INICIO, 2115577/proyecto_PROCESO, 2115577/proyecto_FIN, 2115577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108203 | Proyecto de inversión | 116880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116880.0, modificado:113068.8}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 99016 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 99016 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE 145 INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS GONZAGA URBINA Y CALLE OCHO, CALLE AMADO NERVO AL DEL CENTO COMUNITARIO DE LA GAMEZ SUMARAN Y AL DEL CENTRO COM, lon:-100.94509564, lat:29.30366467}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2108203/proyecto_INICIO, 2108203/proyecto_PROCESO, 2108203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120675 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:113068.8}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164657 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164657 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POLEO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORIN Y CARRETERA SANTA EULALIA, CALLE GUAYACAN LUGAR CONOCIDO EL CASTILLO, lon:-101.00367328, lat:29.33482895}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2120675/proyecto_INICIO, 2120675/proyecto_PROCESO, 2120675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120423 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:113068.8}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163582 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163582 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR NEGRO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NUEVO LEON CERCA AL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DEL VALLE., lon:-100.96164401, lat:29.33814891}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | 113068.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2120423/proyecto_INICIO, 2120423/proyecto_PROCESO, 2120423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110310 | Proyecto de inversión | 1171767.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171767.3, modificado:1171322.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JAZMIN, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 118647 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118647 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CALLE LA ASUNCIÓN DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN DESPUES EL BOLUVARR REVOLUCIÓN SE CONVIER, lon:-103.32845692, lat:25.54660081}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1171322.81 | 1171322.81 | 1171322.81 | 1171322.81 | 1171322.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-FISM-TOR/2022, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1171767.3, importe_modificado:1171767.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {2110310/proyecto_INICIO, 2110310/proyecto_PROCESO, 2110310/proyecto_INICIO, 2110310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159207 | Proyecto de inversión | 117740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117740.0, modificado:117740.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO COVADONGA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 236731 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236731 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA Y ESTA UBICADO A 200 MTS DE LA E, lon:-103.24651387, lat:25.92223833}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 117740 | 117740 | 117740 | 117740 | 117740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159207/proyecto_INICIO, 2159207/proyecto_FIN, 2159207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153057 | Proyecto de inversión | 1178951.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178951.7, modificado:1178951.7}} | PAVIMENTACION ASFALTIOCA DE 5 CM COMPACTOS DE ESPESOR Y RENIVELACION ASFALTICA DE HASTA 8 CM EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. GUERRERO Y AV. FUENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA - 182310 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Viesca | 182310 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.4, meta_modificada:499.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO PASO DEL ÁGUILA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA ILDEFONSO FUENTES, LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA ES SSOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO E, lon:-102.805216, lat:25.338598}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 1178951.7 | 1178951.7 | 1178951.7 | 1178951.7 | 1178951.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:1178951.7, importe_modificado:1178951.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.4}} | {2153057/proyecto_INICIO, 2153057/proyecto_FIN, 2153057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157321 | Proyecto de inversión | 1178986.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178986.38, modificado:1178986.38}} | REHABILITACION DE LA PLAZA COLONIA SOLIDARIDAD - 226693 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226693 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:879.0, meta_modificada:879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION SOCIAL COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REVOLUCION SOCIAL Y CALLE ROGELIO MONTEMAYOR, CALLE CARLOS SALINAS LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-103.25926361, lat:25.77622359}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1178463.02 | 1178463.02 | 1178463.02 | 1178463.02 | 1178463.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-11/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1178463.02, importe_modificado:1178463.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:879.0}} | {2157321/proyecto_PROCESO, 2157321/proyecto_FIN, 2157321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125427 | Proyecto de inversión | 1179007.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179007.39, modificado:1179007.39}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ZONA ZAP 0503400010868, DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, LOCALIDAD ASENTAMIENTO SIERRA MOJADA - 187346 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 187346 | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JEREZ, CALLE JUAREZ OBRA EN A REALIZAR EN CALLE HIDALGO ENTRE INDEPENDENCIA Y JEREZ EN LA, lon:-103.70075356, lat:27.28623062}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1179007.39 | 1179007.39 | 1179007.39 | 1179007.39 | 1179007.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SM-FISM-02-2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:1179007.39, importe_modificado:1179007.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:832.0}} | {2125427/proyecto_INICIO, 2125427/proyecto_FIN, 2125427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079878 | Proyecto de inversión | 1184545.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184545.31, modificado:1075405.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AJUSCO, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN TORREÓN COAHUILA. - 80067 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80067 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AJUSCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZALCOATL Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE ATOYAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUD, lon:-103.41496246, lat:25.55318949}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1075405.18 | 1075405.18 | 1075405.18 | 1075405.18 | 1075405.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-FISM-TOR/2022, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1160493.07, importe_modificado:1160493.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2079878/proyecto_INICIO, 2079878/proyecto_PROCESO, 2079878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109620 | Proyecto de inversión | 1185886.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185886.88, modificado:1185886.88}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN OCAMPO COAHUILA - 115695 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 115695 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE NIÑOS HEROES A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA VUELTA HAC, lon:-102.40000772, lat:27.32411731}} | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 1185886.88 | 1185886.88 | 1185886.88 | 1185886.88 | 1185886.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/012/FISM/2022, contratista:ARCA SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:1185886.88, importe_modificado:1185886.88}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2109620/proyecto_PROCESO, 2109620/proyecto_INICIO, 2109620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202081980 | Acción | 1187468 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187468.0, modificado:1187466.8}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 91752 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 91752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-04 | 2022-12-30 | 1187466.8 | 1187466.8 | 1187466.8 | 1187466.8 | 1187466.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMS-FISM-2022-GTS IND, contratista:ALFREDO MERCURIO ESPARZA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1250000.0, importe_modificado:1187466.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2081980/proyecto_INICIO, 2081980/proyecto_PROCESO, 2081980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158672 | Proyecto de inversión | 119093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119093.6, modificado:119093.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANAL EN EL EJIDO COVADONGA - 233654 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233654 | S | 300 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PRIMARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA DEL MUNICIPIO DE F, lon:-103.24710664, lat:25.92496184}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 119093.6 | 119093.6 | 119093.6 | 119093.6 | 119093.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158672/proyecto_INICIO, 2158672/proyecto_FIN, 2158672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185250 | Proyecto de inversión | 119275.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119275.19, modificado:119275.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO ALEJO GONZÁLEZ - 352448 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352448 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.75, meta_modificada:335.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:EJIDO ALEJO GONZÁLEZ BILBAO, 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNTE A LA ESCUELA PRIMARIAI Y POR LA IGLESIA SAN JOSE DEL EJIDO, lon:-103.19666765, lat:25.82055299}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 119275.19 | 119275.19 | 119275.19 | 119275.19 | 119275.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.75}} | {2185250/proyecto_INICIO, 2185250/proyecto_FIN, 2185250/proyecto_PROCESO, 2185250/proyecto_FIN, 2185250/proyecto_INICIO, 2185250/proyecto_FIN, 2185250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202081850 | Proyecto de inversión | 1193286.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193286.32, modificado:1032291.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 91023 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 91023 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL ENTONQUE CON EL LIBRAMIENT NORTE MATAMO, lon:-103.35690654, lat:25.59306414}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1032291.78 | 1032291.78 | 1032291.78 | 1032291.78 | 1032291.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1154781.26, importe_modificado:1154781.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.0}} | {2081850/proyecto_INICIO, 2081850/proyecto_PROCESO, 2081850/proyecto_INICIO, 2081850/proyecto_FIN, 2081850/proyecto_PROCESO, 2081850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110034 | Proyecto de inversión | 1194806.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194806.16, modificado:1194806.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLE HACIENDA DEL TORREÓN, COLONIA RINCÓN DE LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 117327 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117327 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.6, meta_modificada:1643.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TORREÓN COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS SARAPES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE HACIENDA SANTA TERESA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOL, lon:-103.38420546, lat:25.50469034}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1194806.16 | 1194806.16 | 1194806.16 | 1194806.16 | 1194806.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1194806.16, importe_modificado:1194806.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.6}} | {2110034/proyecto_INICIO, 2110034/proyecto_PROCESO, 2110034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078081 | Proyecto de inversión | 1198164.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198164.11, modificado:1175428.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE CALZADA DEL MARQUE Y CALLE CUATROCIÉNEGAS DE LA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA EN PARRAS DE LA FUENTE. - 71243 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 71243 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1909.0, meta_modificada:1909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE CUATROCIENEGAS, LA CALLE SE UBICA EN DIRECCÓN NORTESUR DESDE LA CALLE CUATROCIÉNEGAS CRUZANDO C, lon:-102.164942, lat:25.445595}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 1175428.83 | 1175428.83 | 1175428.83 | 1175428.83 | 1175428.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-014-2022, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1175718.42, importe_modificado:1175718.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1909.0}} | {2078081/proyecto_PROCESO, 2078081/proyecto_INICIO, 2078081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072065 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EJIDO EL PORVENIR EN VILLA UNIÓN COAHUILA - 34325 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 34325 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 26614 EL PORVENIR, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE PARA LLEGAR AL EJIDO PORVENIR VUELTA LA DERE, lon:-100.71260433, lat:28.35442403}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202072065, contratista:HUMBERTO GALINDO LONGORIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2072065/proyecto_INICIO, 2072065/proyecto_FIN, 2072065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169885 | Proyecto de inversión | 120000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.41, modificado:120000.41}} | REMODELACIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EN EL EJIDO DE SARDINAS DEL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 293373 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 293373 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 550 METROS SOBRE , lon:-101.68580213, lat:27.2229283}} | 2022-08-01 | 2022-10-03 | 120000.41 | 120000.41 | 120000.41 | 120000.41 | 120000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-007/2022, contratista:TOLTECA PROVEEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2169885/proyecto_PROCESO, 2169885/proyecto_INICIO, 2169885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137939 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1168701.39}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 53185 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 53185 | N | 0 | 0 | 848473 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1168701.39 | 1168701.39 | 1168701.39 | 1168701.39 | 1168701.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-SUM-FISM-110/22, contratista:REDES EMPRESARIALES LOPEZ & ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1168701.39, importe_modificado:1168701.39}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:22.0}} | {2137939/proyecto_INICIO, 2137939/proyecto_PROCESO, 2137939/proyecto_FIN, 2137939/proyecto_INICIO, 2137939/proyecto_FIN, 2137939/proyecto_PROCESO, 2137939/proyecto_FIN, 2137939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116656 | Proyecto de inversión | 1201835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201835.07, modificado:1106934.47}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE RUBÉN DARIO, FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN EN TORREÓN COAHUILA. - 146870 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146870 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3854.0, meta_modificada:3854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RUBÉN DARÍO FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACI, lon:-103.36615357, lat:25.58145232}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1106934.47 | 1106934.47 | 1106934.47 | 1106934.47 | 1106934.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1171803.74, importe_modificado:1171803.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3854.0}} | {2116656/proyecto_PROCESO, 2116656/proyecto_INICIO, 2116656/proyecto_PROCESO, 2116656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115857 | Proyecto de inversión | 121656.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121656.43, modificado:124778.69}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA CARMEN ROMANO EN TORREÓN COAHUILA - 143534 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143534 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VÁZQUEZ COLONIA CARMEN ROMANO, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCUIÓN , lon:-103.38663982, lat:25.52751418}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 124778.69 | 124778.69 | 124778.69 | 124778.69 | 124778.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2115857/proyecto_INICIO, 2115857/proyecto_PROCESO, 2115857/proyecto_FIN, 2115857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184970 | Proyecto de inversión | 1219389.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219389.68, modificado:1219389.68}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LOS EJIDOS PETRONILAS Y CONGREGACION HIDALGO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 351706 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 351706 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:32, direccion:EJE VIAL CARRETERA NUEVO REYNOSA INTERIOR SN EJIDO PETRONILAS, 27474 PETRONILAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL POBLADO PETRONILAS A 20 MTS DE LA CARRETERA A NUEVO REYNOSA, lon:-103.09859558, lat:25.44928583}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1219389.68 | 1219389.68 | 1219389.68 | 1219389.68 | 1219389.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-INFRA/2022, contratista:OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1219389.68, importe_modificado:1219389.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184970/proyecto_FIN, 2184970/proyecto_INICIO, 2184970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116287 | Proyecto de inversión | 122060.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122060.44, modificado:115373.89}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ EN LA COLONIA LAS TERESITAS - 145258 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145258 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:105.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PERONES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERONES Y CALLE PARRAS, CALLE HUACHICHILES CALLE PERONES NUMERO 153 ENTRE PARRAS Y HUACHICHILES EN LA CO, lon:-101.01313433, lat:25.36595851}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 115373.89 | 115373.89 | 115373.89 | 115373.89 | 115373.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-128/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:121310.32, importe_modificado:115373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.84}} | {2116287/proyecto_INICIO, 2116287/proyecto_PROCESO, 2116287/proyecto_INICIO, 2116287/proyecto_PROCESO, 2116287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071432 | Acción | 122143.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122143.8, modificado:122143.8}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 31196 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 31196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2022-04-02 | 2022-11-30 | 122143.8 | 122143.8 | 122143.8 | 122143.8 | 122143.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:122143.8, importe_modificado:122143.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2071432/proyecto_INICIO, 2071432/proyecto_FIN, 2071432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177991 | Proyecto de inversión | 123391.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123391.44, modificado:123391.44}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 330268 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 330268 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERA ES LA SEGUNDA CASA DETOMANDO COMO REFERENCIA LA CALLE, lon:-100.89281519, lat:28.41374429}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2177991/proyecto_INICIO, 2177991/proyecto_FIN, 2177991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122878 | Proyecto de inversión | 123391.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123391.44, modificado:123391.44}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 174935 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 174935 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE GENERAL REGULES LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL ENTRE OCAMPO Y ABASOLO, lon:-100.88882575, lat:28.39834039}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122878/proyecto_INICIO, 2122878/proyecto_PROCESO, 2122878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176855 | Proyecto de inversión | 123400.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123400.78, modificado:123400.78}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325850 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325850 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE FRANCIS, lon:-103.03294469, lat:26.47727707}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 123400.78 | 123400.78 | 123400.78 | 123400.78 | 123400.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176855/proyecto_INICIO, 2176855/proyecto_FIN, 2176855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110583 | Proyecto de inversión | 1240316.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240316.15, modificado:1240316.03}} | REHABILITACIÓN DE CALLE LERDO, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 119918 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119918 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.7, meta_modificada:2852.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE GÓMEZ PALACIO PARA LLEGAR A LA OBRA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓ, lon:-103.4080315, lat:25.50160268}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1240316.03 | 1240316.03 | 1240316.03 | 1240316.03 | 1240316.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1240316.15, importe_modificado:1240316.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2852.7}} | {2110583/proyecto_INICIO, 2110583/proyecto_PROCESO, 2110583/proyecto_FIN, 2110583/proyecto_PROCESO, 2110583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192294 | Proyecto de inversión | 124194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124194.0, modificado:124194.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA - 374552 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374552 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 FRENT, lon:-100.67431428, lat:29.06929031}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 124194 | 124194 | 124194 | 124194 | 124194 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/012/2022, contratista:k electrico floma, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:124194.0, importe_modificado:124194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2192294/proyecto_INICIO, 2192294/proyecto_FIN, 2192294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124688 | Proyecto de inversión | 1243878.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243878.35, modificado:1243878.35}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA CONRADO MARINES ORTIZ, PRIMER ETAPA, EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO EN SABINAS COAHUILA. - 183472 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183472 | S | 1197 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.55, meta_modificada:105.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE COLONIA FEDERICO BERRUETO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE AMADOR CHAPA, CALLE CUAUHTEMOC UNIDAD EDUCATIVA Y DEPORTIVA CONRADO MARINES ORTIZ, lon:-101.1187473, lat:27.85969887}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1243878.35 | 1243878.35 | 1243878.35 | 1243878.35 | 1243878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/004/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1241887.66, importe_modificado:1241887.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.55}} | {2124688/proyecto_INICIO, 2124688/proyecto_PROCESO, 2124688/proyecto_INICIO, 2124688/proyecto_PROCESO, 2124688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061495 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:123907.14}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ - 3210 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3210 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 25334 BENITO JUÁREZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO TOMAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL 2.4 KMS. HACIA EL NORESTE Y EN LAS TARJEAS DEL AGOSTADERO NORTE TOMAR BRECHA HAC, lon:-101.17849216, lat:24.96792905}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-114/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:123907.14, importe_modificado:123907.14}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061495/proyecto_FIN, 2061495/proyecto_INICIO, 2061495/proyecto_PROCESO, 2061495/proyecto_FIN, 2061495/proyecto_INICIO, 2061495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061501 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:123907.14}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA - 3252 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3252 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL FRAYLE DESDE EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA Y RECORRER 3.5 KMS. ACTO SEGUIDO TOMAR BRECHA E IR HACIA 412 MTS. R, lon:-101.32234076, lat:24.9870449}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-115/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:123907.14, importe_modificado:123907.14}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061501/proyecto_FIN, 2061501/proyecto_PROCESO, 2061501/proyecto_INICIO, 2061501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061372 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124601.4}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA - 1993 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 1993 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA JOYA, 25300 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL FINAL DE LAS CASAS 350 MTS. AHÍ TAMBIEN ESTA EL COLECTOR., lon:-101.14206573, lat:25.31150679}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 124601.4 | 124601.4 | 124601.4 | 124601.4 | 124601.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-092/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:124601.4, importe_modificado:124601.4}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061372/proyecto_INICIO, 2061372/proyecto_PROCESO, 2061372/proyecto_INICIO, 2061372/proyecto_PROCESO, 2061372/proyecto_INICIO, 2061372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061394 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124697.1}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS - 2190 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2190 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 25302 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR LA CARRETERA 105 ESTATAL RECORRER 2.5 KMS. Y EN EL PANTEÓN TOMAR EL CAMINO DE LAS PA, lon:-101.33960684, lat:25.30925815}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-022/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:124697.1, importe_modificado:124697.1}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061394/proyecto_INICIO, 2061394/proyecto_FIN, 2061394/proyecto_PROCESO, 2061394/proyecto_FIN, 2061394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061307 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124697.1}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL SAUZ - 890 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 890 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:228, direccion:EJIDO EL SÁUZ, 25294 EL SAUZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RERTORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL CAMINO, lon:-101.2159848, lat:25.42012868}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | 124697.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-018/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:124697.1, importe_modificado:124697.1}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061307/proyecto_INICIO, 2061307/proyecto_PROCESO, 2061307/proyecto_FIN, 2061307/proyecto_PROCESO, 2061307/proyecto_FIN, 2061307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150012 | Proyecto de inversión | 1247245.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247245.92, modificado:1247246.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA - 117372 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 117372 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8670.0, meta_modificada:8670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA L, lon:-102.06645492, lat:26.9869164}} | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 1247246 | 1247246 | 1247246 | 1247246 | 1247246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-12/2022, contratista:CARLOS RENE IRUEGAS VILLARREAL, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1247246.0, importe_modificado:1247246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8670.0}} | {2150012/proyecto_INICIO, 2150012/proyecto_FIN, 2150012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074033 | Proyecto de inversión | 125003.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125003.64, modificado:125003.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 28 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46722 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46722 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, BRECHA BUGAMBILIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-100.71177899, lat:28.21514692}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 125003.64 | 125003.64 | 125003.64 | 125003.64 | 125003.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202074033, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:125003.64, importe_modificado:125003.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:79.0}} | {2074033/proyecto_INICIO, 2074033/proyecto_FIN, 2074033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072859 | Proyecto de inversión | 125570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125570.0, modificado:125570.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALDO BARONI ENTRE CALLE JACINTO SANCHEZ Y CALLE CHAPULTEPEC DE LA COL. BUENOS AIRES - 39425 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39425 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALDO BARONI COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDO BARONI Y CALLE JACINTO SANCHEZ, CALLE CHAPULTEPEC SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ALDO BARONI Y J, lon:-101.40314417, lat:26.8769378}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 125570 | 125570 | 125570 | 125570 | 125570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-35-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:124005.0, importe_modificado:125570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2072859/proyecto_INICIO, 2072859/proyecto_PROCESO, 2072859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072586 | Proyecto de inversión | 1259722 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259722.0, modificado:1259722.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE AZTECA Y CABALLEROS SCOUT AGUILA DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL - 37799 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37799 | S | 100 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CABALLEROS SCOUT, CALLE SAETA SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE AZTECA Y CALLE CABALLE, lon:-101.37992768, lat:26.91166037}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 1259722 | 1259722 | 1259722 | 1259722 | 1259722 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-22-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1255720.89, importe_modificado:1259722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:38.0}} | {2072586/proyecto_INICIO, 2072586/proyecto_PROCESO, 2072586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079931 | Proyecto de inversión | 1262555.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262555.47, modificado:1504208.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TLALPAN, COLONIA CAROLINAS EN TORREÓN COAHUILA. - 80262 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80262 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TLALPAN COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA XOCHIMILCO Y CALZADA XICOTENCATL, CALLE PIRÁMIDES DE LA LUNA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE , lon:-103.40688354, lat:25.55258833}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1504208.81 | 1504208.81 | 1504208.81 | 1504208.81 | 1504208.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1504208.81, importe_modificado:1504208.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.0}} | {2079931/proyecto_INICIO, 2079931/proyecto_PROCESO, 2079931/proyecto_FIN, 2079931/proyecto_PROCESO, 2079931/proyecto_FIN, 2079931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176269 | Proyecto de inversión | 126564.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126564.91, modificado:126564.91}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO DEL EJIDO LAS VIRGINIAS DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 323566 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 323566 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJI, lon:-103.26875567, lat:25.80055138}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 126564.91 | 126564.91 | 126564.91 | 126564.91 | 126564.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176269/proyecto_PROCESO, 2176269/proyecto_INICIO, 2176269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069451 | Proyecto de inversión | 127516.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127516.06, modificado:127516.06}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO BOQUILLAS DEL CARMEN - 19663 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 19663 | S | 47 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:EJIDO BOQUILLAS DEL CARMEN, 27518 BOQUILLAS DEL CARMEN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OCAMPO SAN MIGUEL 250 KM POR TERRACERÍA LLEGANDO AL EJIDO SE TOMA EL C, lon:-102.93753134, lat:29.18793296}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 127516.06 | 127516.06 | 127516.06 | 127516.06 | 127516.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/001/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:127516.06, importe_modificado:127516.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2069451/proyecto_INICIO, 2069451/proyecto_PROCESO, 2069451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166383 | Proyecto de inversión | 127748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127748.42, modificado:127748.42}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DONAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274821 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274821 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO TAPIA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE STA MARIA, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE AVANZA 9 CUADRAS HACIA, lon:-100.90790405, lat:28.48985653}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 127748.42 | 127748.42 | 127748.42 | 127748.42 | 127748.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-8, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:127748.42, importe_modificado:127748.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166383/proyecto_PROCESO, 2166383/proyecto_FIN, 2166383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158705 | Proyecto de inversión | 128852.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128852.98, modificado:128852.98}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO EL VENADO - 233935 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233935 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL VENADO ESTA LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA IG, lon:-103.16305742, lat:25.97550159}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 128852.98 | 128852.98 | 128852.98 | 128852.98 | 128852.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158705/proyecto_INICIO, 2158705/proyecto_FIN, 2158705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072523 | Proyecto de inversión | 1295305.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295305.79, modificado:849958.25}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO SANTA ANA DEL PILAR MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 37194 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37194 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.0, meta_modificada:1255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:45, direccion:EJIDO SANTA ANA DEL PILAR, 27457 SANTA ANA DEL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SANTA ANA DEL PILAR MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.30898938, lat:25.70794623}} | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 849958.25 | 849958.25 | 849958.25 | 849958.25 | 849958.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-INFRA/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:849958.25, importe_modificado:849958.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.0}} | {2072523/proyecto_INICIO, 2072523/proyecto_PROCESO, 2072523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176827 | Proyecto de inversión | 129729.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129729.03, modificado:129729.03}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325754 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325754 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA, lon:-103.32434817, lat:25.77069714}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 129729 | 129729 | 129729 | 129729 | 129729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176827/proyecto_INICIO, 2176827/proyecto_FIN, 2176827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113317 | Proyecto de inversión | 129750.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129750.64, modificado:129750.64}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO LAS MORENAS EN CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 133207 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 133207 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:188, direccion:EJIDO , 27689 LAS MORENAS, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA TOMAS LA CARRETERA A SAN PEDRO EN EL KILOMETRO 88 HACIA EL EJIDO EL MEZQUITE , lon:-102.55351973, lat:26.60835172}} | 2022-04-29 | 2022-08-31 | 129750.64 | 129750.64 | 129750.64 | 129750.64 | 129750.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-05/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:129750.64, importe_modificado:129750.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2113317/proyecto_INICIO, 2113317/proyecto_FIN, 2113317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110645 | Proyecto de inversión | 1299222.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299222.7, modificado:1425435.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO HACIENDA DE AGUANUEVA, COLONIA EXHACIENDA LA PERLA EN TORREÓN COAHUILA - 120278 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120278 | S | 304 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3119.0, meta_modificada:3119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO HACIENDA DE AGUANUEVA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA CARBONERA Y CALLE HACIENDA DE LA LAGUNA, CALLE HACEINDA DE BUENAVISTA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENT, lon:-103.35477861, lat:25.49057961}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1425435.5 | 1425435.5 | 1425435.5 | 1425435.5 | 1425435.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-FISM-TOR/2022, contratista:JOSE LUIS ROJAS TABOADA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1425435.52, importe_modificado:1425435.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3119.0}} | {2110645/proyecto_INICIO, 2110645/proyecto_PROCESO, 2110645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072540 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE CANAL DE BIZARRON EN CAMINO A EJIDO LA LUZ EN VILLA UNION COAHUILA - 37335 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 37335 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL EJIDO LA LUZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORONEL WINCAR, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTE PROYECTO SE ECNCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO P, lon:-100.72313646, lat:28.20958245}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223700008, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:129456.0, importe_modificado:129456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2072540/proyecto_INICIO, 2072540/proyecto_FIN, 2072540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187871 | Proyecto de inversión | 130490.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130490.43, modificado:130490.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA - 360987 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 360987 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.32, meta_modificada:367.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LAS CALLES DE LA ECEULA PRIMARIA DEL EJIOD Y POR EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.13320603, lat:25.88074847}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 130490.43 | 130490.43 | 130490.43 | 130490.43 | 130490.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.32}} | {2187871/proyecto_INICIO, 2187871/proyecto_PROCESO, 2187871/proyecto_INICIO, 2187871/proyecto_FIN, 2187871/proyecto_PROCESO, 2187871/proyecto_FIN, 2187871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158678 | Proyecto de inversión | 131190.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131190.44, modificado:131190.44}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL EJIDO SANTA MARIA DE ARRIBA - 233747 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233747 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLEJON S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRAN, lon:-103.24386884, lat:25.86836756}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 131190.44 | 131190.44 | 131190.44 | 131190.44 | 131190.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2158678/proyecto_INICIO, 2158678/proyecto_FIN, 2158678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071099 | Proyecto de inversión | 1313325.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313325.52, modificado:775629.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA MIRADOR - 29544 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 29544 | S | 1320 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6857.0, meta_modificada:5203.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO, CALLE DOCTORES CALLE SIXTA RUIZ ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO CALLE DOCT, lon:-101.02322407, lat:25.43085423}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 775629.13 | 775629.13 | 775629.13 | 775629.13 | 775629.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-067/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1311541.12, importe_modificado:1311541.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5203.14}} | {2071099/proyecto_INICIO, 2071099/proyecto_FIN, 2071099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105872 | Acción | 131523.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131523.33, modificado:131523.33}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 57346 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 57346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.4125, lat:27.234722}} | 2022-03-15 | 2022-11-30 | 131523.33 | 131523.33 | 131523.33 | 131523.33 | 131523.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEC-FISM-002-2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:131523.33, importe_modificado:131523.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2105872/proyecto_INICIO, 2105872/proyecto_PROCESO, 2105872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072593 | Proyecto de inversión | 1320322.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320322.68, modificado:1948043.67}} | RECARPETEO DE TRAMOS DAÑADOS DE LA CARRETERA A FILIPINAS - 37864 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37864 | S | 220 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:EJIDO FILIPINAS LAMPACITOS, 27467 FILIPINAS (LAMPACITOS), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA MATAMOROS COAHUILA A FILIPNAS, lon:-103.23086353, lat:25.46660552}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 1948043.67 | 1948043.67 | 1948043.67 | 1948043.67 | 1948043.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-INFRA/2022, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1948043.67, importe_modificado:1948043.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2072593/proyecto_PROCESO, 2072593/proyecto_INICIO, 2072593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122843 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 174770 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 174770 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION MONTERREY EJIDO MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA A CABO UN TERENO UBICADO EN LA CALLE PROL. MONTERREY ENTRE CU, lon:-100.87856428, lat:28.404595}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122843/proyecto_INICIO, 2122843/proyecto_PROCESO, 2122843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122665 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 173931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 173931 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LUIS CERVANTES MOLINA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LAS AFUERAS DE MORELOS A 350 METROS LINEALES DE LA CARRETERA, lon:-100.90730314, lat:28.38993022}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122665/proyecto_INICIO, 2122665/proyecto_PROCESO, 2122665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123151 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 176515 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 176515 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO SERRANO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN T, lon:-100.94388432, lat:28.36151473}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2123151/proyecto_PROCESO, 2123151/proyecto_INICIO, 2123151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122257 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 172115 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172115 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE VIESCA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE ALDAMA ENTRE ALLENDE Y JI, lon:-100.89740608, lat:28.41049838}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122257/proyecto_INICIO, 2122257/proyecto_PROCESO, 2122257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122664 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 173930 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 173930 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:EJIDO MORELOS, 26500 MARÍA DE LA LUZ LARA ZAMARRIPA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO MORELOS EN UN TERENO UBICADO A LAS AFUERAS A 1418.00 METROS DE LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA , lon:-100.86940745, lat:28.39562898}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122664/proyecto_PROCESO, 2122664/proyecto_INICIO, 2122664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163629 | Proyecto de inversión | 1326000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326000.5, modificado:1211568.02}} | REHABILITACION DE DENAJE SANITARIOS ATARJEAS EN CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE AVENIDA NEGRETE Y AVENIDA DURANGO - 259937 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 259937 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y AVENIDA DURANGO, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA CARNICERIA ZAPATA POR LA CALLE JUAN A. , lon:-102.98197062, lat:25.75190742}} | 2022-09-26 | 2022-11-26 | 1211568.02 | 1211568.02 | 1211568.02 | 1211568.02 | 1211568.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-034, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1211568.02, importe_modificado:1211568.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2163629/proyecto_FIN, 2163629/proyecto_INICIO, 2163629/proyecto_FIN, 2163629/proyecto_INICIO, 2163629/proyecto_PROCESO, 2163629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176846 | Proyecto de inversión | 132893.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132893.15, modificado:132893.15}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA CORUÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325818 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325818 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO , lon:-103.29767547, lat:25.88009204}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 132893.15 | 132893.15 | 132893.15 | 132893.15 | 132893.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176846/proyecto_FIN, 2176846/proyecto_PROCESO, 2176846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071771 | Proyecto de inversión | 133460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133460.0, modificado:133460.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EJIDO GALERAS EN VILLA UNIÓN COAHUILA - 33242 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 33242 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:19, direccion:EJIDO GALERAS, 26605 GALERAS, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE 14.95KM PARA LLEGAR AL EJIDO GALERAS, lon:-100.77495776, lat:28.34640471}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 133460 | 133460 | 133460 | 133460 | 133460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071771, contratista:HUMBERTO GALINDO LONGORIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:133460.0, importe_modificado:133460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2071771/proyecto_INICIO, 2071771/proyecto_FIN, 2071771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166400 | Proyecto de inversión | 133608.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133608.74, modificado:133608.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA FE 1 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274928 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274928 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDINO HERRERA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 14 DE ENERO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE AVANZA POR 55, lon:-100.91260679, lat:28.47476445}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 133608.74 | 133608.74 | 133608.74 | 133608.74 | 133608.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-3, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:133608.74, importe_modificado:133608.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166400/proyecto_FIN, 2166400/proyecto_PROCESO, 2166400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183600 | Proyecto de inversión | 134475.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134475.21, modificado:134475.21}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 347722 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 347722 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO, lon:-103.28571803, lat:25.92928465}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 134475.21 | 134475.21 | 134475.21 | 134475.21 | 134475.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2183600/proyecto_PROCESO, 2183600/proyecto_INICIO, 2183600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070565 | Proyecto de inversión | 1350632.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350632.46, modificado:1122074.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PEDRO DE VALLE A FELIPE J. MERY - 26762 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26762 | S | 207 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5945.0, meta_modificada:4755.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DE VALLE Y BOULEVARD FELIPE J. MERY, PRIVADA NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PEDRO DE VALLE A FELIPE, lon:-100.98917796, lat:25.40677241}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1122074.97 | 1122074.97 | 1122074.97 | 1122074.97 | 1122074.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-086/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1349236.17, importe_modificado:1122074.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4755.6}} | {2070565/proyecto_INICIO, 2070565/proyecto_PROCESO, 2070565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202082527 | Proyecto de inversión | 1350820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350820.0, modificado:1339997.66}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN EN PARRAS DE LA FUENTE. - 94457 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 94457 | S | 22100 | 21900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BELLOTA COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA 16 SEPTIEMBRE Y CALLE BERNARDO REYES, LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN LA CALLE BELLOTA ENTRE CALZ. 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-102.179588, lat:25.45641}} | 2022-06-16 | 2022-12-30 | 1339997.66 | 1339997.66 | 1339997.66 | 1339997.66 | 1339997.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-023-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1339997.66, importe_modificado:1339997.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:370.0}} | {2082527/proyecto_PROCESO, 2082527/proyecto_FIN, 2082527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162554 | Proyecto de inversión | 1356215.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356215.5, modificado:1336079.82}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABLIZADORA EN EL EJIDO SAN FELIPE. - 254427 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 254427 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SENE CUNTA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS Y EL CENTRO DE SALUD FRENTEA A LA TECHUMBRE DEL EJIDOP, lon:-102.97459211, lat:25.67379347}} | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 1336079.82 | 1336079.82 | 1336079.82 | 1336079.82 | 1336079.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-028, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1336097.61, importe_modificado:1336097.61}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2162554/proyecto_PROCESO, 2162554/proyecto_INICIO, 2162554/proyecto_FIN, 2162554/proyecto_PROCESO, 2162554/proyecto_FIN, 2162554/proyecto_INICIO, 2162554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169278 | Proyecto de inversión | 1356215.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356215.5, modificado:1356215.5}} | CONSTRUCCIN DE PLANTA PÓTABLIZADORA EN EL EJIDO PORVENIR. - 290208 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290208 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A U COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS. DEL EJIDO FRENTE A EL PARQUE., lon:-102.95609828, lat:25.7862449}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-028, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1336097.61, importe_modificado:1336097.61}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2169278/proyecto_PROCESO, 2169278/proyecto_FIN, 2169278/proyecto_INICIO, 2169278/proyecto_FIN, 2169278/proyecto_INICIO, 2169278/proyecto_PROCESO, 2169278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169241 | Proyecto de inversión | 1356215.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356215.5, modificado:1356215.5}} | CONSTRUCCIN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO ALTAMIRA - 290024 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290024 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A UNLADO DE LA CAPILLA DEL EJIDO, lon:-102.96731568, lat:25.76853253}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | 1356215.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-038, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2710758.82, importe_modificado:2710758.82}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2169241/proyecto_PROCESO, 2169241/proyecto_INICIO, 2169241/proyecto_PROCESO, 2169241/proyecto_INICIO, 2169241/proyecto_FIN, 2169241/proyecto_INICIO, 2169241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163758 | Proyecto de inversión | 1356216 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356216.0, modificado:1356216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJIDO SAN PATRICIO - 260526 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260526 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-102.9474348, lat:25.65313626}} | 2022-10-24 | 2022-12-15 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-038, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2710758.82, importe_modificado:2710758.82}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2163758/proyecto_INICIO, 2163758/proyecto_FIN, 2163758/proyecto_INICIO, 2163758/proyecto_PROCESO, 2163758/proyecto_FIN, 2163758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163741 | Proyecto de inversión | 1356216 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356216.0, modificado:1356216.0}} | CONTRUCCION DE PLATA POTABLIZADORA EN EL EJIDO SOFIA DE ABAJO - 260472 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260472 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:104, direccion:EJIDO SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO, 27955 SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTARA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO., lon:-102.96050838, lat:25.65185904}} | 2022-10-24 | 2022-12-15 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | 1356216 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-038, contratista:PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2710758.82, importe_modificado:2710758.82}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2163741/proyecto_FIN, 2163741/proyecto_INICIO, 2163741/proyecto_PROCESO, 2163741/proyecto_FIN, 2163741/proyecto_INICIO, 2163741/proyecto_PROCESO, 2163741/proyecto_FIN, 2163741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171790 | Proyecto de inversión | 135730.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135730.4, modificado:135730.4}} | PROGRAMA TECHO FIRME - 301929 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 301929 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.64, meta_modificada:54.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26513 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LINOS RODRIGUEZ Y , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TEODORO SERRANO ENTRE LINOS RODRIGUEZ Y PARCELA, lon:-100.95101632, lat:28.35497129}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 135730.4 | 135730.4 | 135730.4 | 135730.4 | 135730.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/011, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:135730.4, importe_modificado:135730.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.64}} | {2171790/proyecto_INICIO, 2171790/proyecto_FIN, 2171790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176656 | Proyecto de inversión | 136057.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136057.27, modificado:136057.27}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA TRINIDAD DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 324968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 324968 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:208, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLEJON DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD, lon:-103.28146256, lat:25.95213534}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 136057.27 | 136057.27 | 136057.27 | 136057.27 | 136057.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176656/proyecto_INICIO, 2176656/proyecto_FIN, 2176656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107899 | Proyecto de inversión | 136360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136360.0, modificado:131913.6}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 94422 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 94422 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SONORA 310 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, CALLE VERACRUZ AL DE SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERESA, lon:-100.96434632, lat:29.30434056}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2107899/proyecto_INICIO, 2107899/proyecto_FIN, 2107899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120514 | Proyecto de inversión | 136416 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136416.0, modificado:131913.6}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163888 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163888 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EL MOLINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO LAS VACAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AVENIDA DEL CONDOR LUGAR CONOCIDO PREPARATORIA CECYTEC, lon:-100.90537323, lat:29.30493965}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | 131913.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2120514/proyecto_INICIO, 2120514/proyecto_PROCESO, 2120514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061509 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:136297.85}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CAÑÓN - 3331 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3331 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:EJIDO EL CAÑÓN, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.5821858, lat:24.77592144}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-072/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:136297.85, importe_modificado:136297.85}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061509/proyecto_INICIO, 2061509/proyecto_PROCESO, 2061509/proyecto_FIN, 2061509/proyecto_PROCESO, 2061509/proyecto_FIN, 2061509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061505 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:136297.85}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RAYADO - 3296 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3296 | S | 65 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:EJIDO EL RAYADO, 25337 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA JAZMINAL RECORRIENDO 6 KMS. EL COLECTOR ESTA SITUADO EN LA PARTE NORESTE DEL CAMINO., lon:-101.41051051, lat:24.87072732}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | 136297.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-071/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:136297.85, importe_modificado:136297.85}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061505/proyecto_INICIO, 2061505/proyecto_FIN, 2061505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061315 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:137099.82}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CLAVEL - 978 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 978 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO EL CLAVEL TOMAR EL CAMINO DE LAS LADRILLERAS Y RECORRERLO 1.1 KMS. HASTA EL BORDO TROZADO. DE AHÍ DEJAR VEHICULO Y CAMINAR 1.4 K, lon:-101.22048349, lat:25.35386439}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 137099.82 | 137099.82 | 137099.82 | 137099.82 | 137099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-020/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:137099.82, importe_modificado:137099.82}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061315/proyecto_INICIO, 2061315/proyecto_PROCESO, 2061315/proyecto_FIN, 2061315/proyecto_PROCESO, 2061315/proyecto_FIN, 2061315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184735 | Proyecto de inversión | 1373950.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373950.59, modificado:1373950.6}} | PUESTA EN MARCHA DE POZO 6 UBICADO EN MATAMOROS COAHUILA - 351053 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 351053 | S | 8500 | 6500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRACIELAS FERNANDEZ DE ONOFRE A 5, lon:-103.23810405, lat:25.5142418}} | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 1373950.6 | 1373950.6 | 1373950.6 | 1373950.6 | 1373950.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-INFRA/2022, contratista:OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1373950.6, importe_modificado:1373950.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184735/proyecto_FIN, 2184735/proyecto_PROCESO, 2184735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076418 | Proyecto de inversión | 1387727.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387727.85, modificado:1311482.59}} | AVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN PATRICIO - 62112 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 62112 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA CANCAH DONDE SE LOCALIZA EN MONUMENTO A EL GENERAL LAZARO CARDENAS DOS CALLES HASTA LA TIENDA DOÑA LUZ., lon:-102.94596764, lat:25.65332243}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 1311482.59 | 1311482.59 | 1311482.59 | 1311482.59 | 1311482.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-002, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1387644.0, importe_modificado:1311482.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2076418/proyecto_PROCESO, 2076418/proyecto_INICIO, 2076418/proyecto_PROCESO, 2076418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169335 | Proyecto de inversión | 1390450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390450.5, modificado:1387905.23}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO SAN MIGUEL - 290524 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290524 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:674.74, meta_modificada:674.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE HIDALGO A UN COSTADO DEL LECHO SECO DEL RIO NAZAS POR EL PUENTE SOBRE, lon:-102.94906859, lat:25.69951223}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 1387905.23 | 1387905.23 | 1387905.23 | 1387905.23 | 1387905.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-041, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1387905.23, importe_modificado:1387905.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:674.74}} | {2169335/proyecto_INICIO, 2169335/proyecto_FIN, 2169335/proyecto_PROCESO, 2169335/proyecto_INICIO, 2169335/proyecto_FIN, 2169335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163583 | Proyecto de inversión | 1392746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392746.67, modificado:1114792.25}} | REHABILITACIN DE ATARJEAS EN C. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. ABASOLO Y AVENIDA NEGRETE. - 259714 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 259714 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.5, meta_modificada:116.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y AVENIDA ABASOLO, CALLE CINCO DE MAYO DESDE LA TORTILLERIA LA GLORA A HASTA LA MISELANEA ARELY., lon:-102.98323324, lat:25.75272646}} | 2022-09-24 | 2022-11-24 | 1114792.25 | 1114792.25 | 1114792.25 | 1114792.25 | 1114792.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-005, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1114842.6, importe_modificado:1114842.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.5}} | {2163583/proyecto_INICIO, 2163583/proyecto_PROCESO, 2163583/proyecto_INICIO, 2163583/proyecto_FIN, 2163583/proyecto_PROCESO, 2163583/proyecto_FIN, 2163583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070139 | Proyecto de inversión | 139692 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139692.0, modificado:139692.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 3 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIBRADO LEYVA ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y CALLE LOS CEDROS DEL FRACC LOS REYES - 22931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 22931 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO LEYVA FRACCIONAMIENTO LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALLA Y CALLE MARTIRES DE CANANEA, CALLE CEDROS SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE LEYVA Y CA, lon:-101.43127006, lat:26.93973698}} | 2022-04-30 | 2022-12-15 | 139692 | 139692 | 139692 | 139692 | 139692 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-05-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:138795.2, importe_modificado:139692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:3.0}} | {2070139/proyecto_INICIO, 2070139/proyecto_FIN, 2070139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077185 | Proyecto de inversión | 1401775.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401775.39, modificado:1401775.39}} | REHABILITACION DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ CALLE ESCOBEDO, EN OCAMPO COAHUILA - 66094 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 66094 | S | 5595 | 5400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2747.0, meta_modificada:2747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA EN LA CALLE ESCOBEDO EN, lon:-102.39675197, lat:27.31135476}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 1401775.39 | 1401775.39 | 1401775.39 | 1401775.39 | 1401775.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/009/FISM/2022, contratista:COSE DE COAHUILA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:1401775.39, importe_modificado:1401775.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2747.0}} | {2077185/proyecto_INICIO, 2077185/proyecto_PROCESO, 2077185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107085 | Proyecto de inversión | 140331 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140331.0, modificado:192852.97}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA POZO DE AGUA PLAZA PRINCIPAL - 79691 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79691 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE AMRIA MORELOS, CALLE BENITO JAUREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN, lon:-101.72580871, lat:27.00502695}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 192852.97 | 192852.97 | 192852.97 | 192852.97 | 192852.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-06/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:192852.97, importe_modificado:192852.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107085/proyecto_INICIO, 2107085/proyecto_PROCESO, 2107085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158225 | Proyecto de inversión | 1406964.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406964.75, modificado:1406030.54}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO EJ FLORENCIA - 230954 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 230954 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO FLORENCIA, 27914 FLORENCIA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO FLORENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE FRANCISCO I, lon:-103.30980711, lat:25.84001701}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1406030.54 | 1406030.54 | 1406030.54 | 1406030.54 | 1406030.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-17/22, contratista:CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1406030.54, importe_modificado:1406030.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2158225/proyecto_INICIO, 2158225/proyecto_FIN, 2158225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076404 | Proyecto de inversión | 1410543.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410543.47, modificado:1407024.17}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV SAN LUIS COL SAN LUIS - 62015 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 62015 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SAN LUIS, CALLE CEPEDA FRENTE A LA TORILLERIA SAN LUIS, lon:-102.98442641, lat:25.74959214}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 1407024.17 | 1407024.17 | 1407024.17 | 1407024.17 | 1407024.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-007, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1408852.11, importe_modificado:1407024.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2076404/proyecto_PROCESO, 2076404/proyecto_INICIO, 2076404/proyecto_PROCESO, 2076404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125904 | Proyecto de inversión | 141548.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141548.92, modificado:141548.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 189586 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 189586 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LAREDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE VUELTA EN LA CALLE JOSE , lon:-99.8728083, lat:27.78722745}} | 2022-07-06 | 2022-12-15 | 141548.92 | 141548.92 | 141548.92 | 141548.92 | 141548.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2125904/proyecto_INICIO, 2125904/proyecto_PROCESO, 2125904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163599 | Proyecto de inversión | 1419574 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419574.0, modificado:1389910.0}} | REHABILITACION DE DRRENAJE SANITARIO EN CALLE CEPEDA ANTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA LERDO. - 259797 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 259797 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CEPEDA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA LERDO, CALLE CINCO DE MAYO DESDE MARIECOS LA BRISA HASTA EL BAR LA VICTORIA, lon:-102.98570087, lat:25.75583797}} | 2022-09-26 | 2022-11-26 | 1389910 | 1389910 | 1389910 | 1389910 | 1389910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-033, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1389910.0, importe_modificado:1389910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2163599/proyecto_PROCESO, 2163599/proyecto_FIN, 2163599/proyecto_INICIO, 2163599/proyecto_PROCESO, 2163599/proyecto_FIN, 2163599/proyecto_INICIO, 2163599/proyecto_PROCESO, 2163599/proyecto_FIN, 2163599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302121024 | Proyecto de inversión | 1419850.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419850.89, modificado:1419813.65}} | REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLES RITO VALDEZ Y JULIO DIAZ - 166122 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 166122 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.34, meta_modificada:56.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRUCTUOSO GARCIA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26018 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIO DIAZ Y CALLE RITO VALDEZ, PRIVADA ROGELIO MONTEMAYOR CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLE JULIO , lon:-100.51970533, lat:28.72444545}} | 2022-08-08 | 2022-10-07 | 1419813.65 | 1419813.65 | 1419813.65 | 1419813.65 | 1419813.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN010-FISM-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1419850.89, importe_modificado:1419850.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.34}} | {2121024/proyecto_FIN, 2121024/proyecto_PROCESO, 2121024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138068 | Acción | 141994.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141994.58, modificado:141994.58}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 57931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 57931 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 141994.58 | 141994.58 | 141994.58 | 141994.58 | 141994.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2138068/proyecto_INICIO, 2138068/proyecto_PROCESO, 2138068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113830 | Proyecto de inversión | 1422744.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422744.07, modificado:1415385.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE SANTA ELENA, COLONIA VILLAS DEL VALLE EN TORREÓN COAHUILA - 135618 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 135618 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.5, meta_modificada:550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA VILLAS DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA SILVA Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA ROSA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL LLEGAR A LA I, lon:-103.3832564, lat:25.5331878}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1415385.48 | 1415385.48 | 1415385.48 | 1415385.48 | 1415385.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1422744.07, importe_modificado:1422744.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.5}} | {2113830/proyecto_INICIO, 2113830/proyecto_PROCESO, 2113830/proyecto_INICIO, 2113830/proyecto_PROCESO, 2113830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161417 | Proyecto de inversión | 1426360.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426360.63, modificado:1371734.07}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN IGNACIO - 248123 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 248123 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:101.74, meta_modificada:101.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EMIEZA DESDE LA ESCUELA SECUDARIA HASTA L CALLE DONDE ESTA EL JARDIN DE NIÑOS., lon:-103.09055978, lat:25.73936029}} | 2022-08-29 | 2022-10-29 | 1371734.07 | 1371734.07 | 1371734.07 | 1371734.07 | 1371734.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-025, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1371734.07, importe_modificado:1371734.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:101.74}} | {2161417/proyecto_FIN, 2161417/proyecto_PROCESO, 2161417/proyecto_INICIO, 2161417/proyecto_FIN, 2161417/proyecto_PROCESO, 2161417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174294 | Proyecto de inversión | 14266.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14266.84, modificado:14266.84}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO FRONTERA - 314573 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314573 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.16, meta_modificada:40.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:30, direccion:EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-102.94222532, lat:25.69550627}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 14266.84 | 14266.84 | 14266.84 | 14266.84 | 14266.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.16}} | {2174294/proyecto_INICIO, 2174294/proyecto_PROCESO, 2174294/proyecto_FIN, 2174294/proyecto_INICIO, 2174294/proyecto_PROCESO, 2174294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114147 | Proyecto de inversión | 1426643.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426643.13, modificado:1426643.13}} | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE 350 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE AV. PUNZONADO DE LA COLONIA COLINAS DE INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. - 137341 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 137341 | S | 275 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PUNZONADO INTERIOR SN COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD INMAGUSA Y CALLE LIC. JOSE DE LAS FUENTES, CALLE AV. PUNZONADO EN COLONIA COLINAS DE INDEPENDENCI, lon:-101.444094, lat:26.787329}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1426643.13 | 1426643.13 | 1426643.13 | 1426643.13 | 1426643.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-DRE-017/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:1426643.13, importe_modificado:1426643.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2114147/proyecto_PROCESO, 2114147/proyecto_INICIO, 2114147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158674 | Proyecto de inversión | 143374.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143374.33, modificado:143374.33}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARETSANAL EN EL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA - 233708 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233708 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE DE LA PLAZA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN SALVADOR , lon:-103.23009165, lat:25.94412424}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 143374.33 | 143374.33 | 143374.33 | 143374.33 | 143374.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158674/proyecto_INICIO, 2158674/proyecto_FIN, 2158674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177348 | Proyecto de inversión | 1435968.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435968.94, modificado:1431884.31}} | REHABILITACION DE ATARJEAS EN AV MORELOS ENTRE C.ARTEAGA Y C. DOBLADO COL .CENTRO - 327794 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 327794 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE DOBLADO, AVENIDA ALLENDE LA CALE DIONDE SE ENCUENTRA LA TORTILLERIA MORELOS ASI CONO LA E.S.T. RAFAEL GUERRER, lon:-102.98755368, lat:25.75953026}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1431884.31 | 1431884.31 | 1431884.31 | 1431884.31 | 1431884.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-044, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1431884.31, importe_modificado:1431884.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2177348/proyecto_PROCESO, 2177348/proyecto_FIN, 2177348/proyecto_INICIO, 2177348/proyecto_FIN, 2177348/proyecto_INICIO, 2177348/proyecto_PROCESO, 2177348/proyecto_FIN, 2177348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071913 | Proyecto de inversión | 1436544 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436544.0, modificado:1436544.0}} | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA URBANA Y RURAL DE MATAMOROS COAHUILA - 33818 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 33818 | S | 21000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:650.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD MATAMOROS COAHUILA ZONA URBANA Y RURAL, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR TODA LA ZONA URBANA Y RURAL DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.22824281, lat:25.52793323}} | 2022-02-18 | 2022-03-23 | 1436544 | 1436544 | 1436544 | 1436544 | 1436544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1436544.0, importe_modificado:1436544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:680.0}} | {2071913/proyecto_INICIO, 2071913/proyecto_FIN, 2071913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192943 | Proyecto de inversión | 144092.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144092.32, modificado:144092.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. BOQUILLAS DEL REFUGIO. - 376096 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 376096 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:EJIDO BOQUILLAS DEL REFUGIO, 27993 BOQUILLAS DEL REFUGIO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO BOQUILLAS DEL REFUGIO SE ENCUENTRA 32.4 KM DE LA CARRETERA PARRAS VIESCA CON 3.3 KM DESVIACION DERECHA Y GEOREFERENCI, lon:-102.469924, lat:25.551893}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 144092.32 | 144092.32 | 144092.32 | 144092.32 | 144092.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2192943/proyecto_INICIO, 2192943/proyecto_PROCESO, 2192943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161440 | Proyecto de inversión | 1441027 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441027.0, modificado:1431543.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV NEGRETE ENTRE C DIES Y SEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE - 248292 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 248292 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, AVENIDA ABASOLO POR EL DEPOSITO ARROYO, lon:-102.98254998, lat:25.75231327}} | 2022-08-22 | 2022-10-30 | 1431543.12 | 1431543.12 | 1431543.12 | 1431543.12 | 1431543.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-026, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1431543.12, importe_modificado:1431543.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2161440/proyecto_FIN, 2161440/proyecto_PROCESO, 2161440/proyecto_INICIO, 2161440/proyecto_FIN, 2161440/proyecto_PROCESO, 2161440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114852 | Proyecto de inversión | 1444426.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444426.64, modificado:1444426.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,035.08 M2 DE TECHO FIRME EN SAN JOSE DE AURA EN PROGRESO COAHUILA - 140090 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Progreso | 140090 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR AVENI, lon:-101.37283211, lat:27.58857059}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 1444426.64 | 1444426.64 | 1444426.64 | 1444426.64 | 1444426.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/22_3;1,444,426.64, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1444426.64, importe_modificado:1444426.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1035.0}} | {2114852/proyecto_PROCESO, 2114852/proyecto_INICIO, 2114852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192876 | Proyecto de inversión | 144514.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144514.44, modificado:144514.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SAN ISIDRO - 375907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 375907 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.59, meta_modificada:85.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:85, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 27993 SAN ISIDRO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 28 KM DE LA CARRETERA PARRAS VIESCA CON 0.5 KM DE DESVIACION DERECHA SU GEOREFERENCIACION ES LAT. 25.547492 Y LONG. MENOS 102.44, lon:-102.444429, lat:25.547134}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 144514.44 | 144514.44 | 144514.44 | 144514.44 | 144514.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.59}} | {2192876/proyecto_FIN, 2192876/proyecto_PROCESO, 2192876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079940 | Proyecto de inversión | 1446348.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446348.66, modificado:1240873.37}} | REHABILITACDIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA. - 80314 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80314 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3587.0, meta_modificada:3587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y PROLONGACION MURCIA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL , lon:-103.40774492, lat:25.50957807}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1240873.37 | 1240873.37 | 1240873.37 | 1240873.37 | 1240873.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1415203.38, importe_modificado:1415203.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3587.0}} | {2079940/proyecto_PROCESO, 2079940/proyecto_INICIO, 2079940/proyecto_PROCESO, 2079940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169361 | Proyecto de inversión | 1448195 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448195.0, modificado:1559011.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO EL ESTRIBO. - 290758 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290758 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:EJIDO EL ESTRIBO, 27943 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA CALLE QUE PASA FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.10381872, lat:25.84287421}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 1559011 | 1559011 | 1559011 | 1559011 | 1559011 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-042, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1559011.0, importe_modificado:1559011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:866.0}} | {2169361/proyecto_FIN, 2169361/proyecto_INICIO, 2169361/proyecto_FIN, 2169361/proyecto_PROCESO, 2169361/proyecto_INICIO, 2169361/proyecto_FIN, 2169361/proyecto_PROCESO, 2169361/proyecto_INICIO, 2169361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159341 | Proyecto de inversión | 144939 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144939.0, modificado:144939.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL DE BULEVARD MADERO EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA - 237254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237254 | S | 7500 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE , lon:-103.27633312, lat:25.7681818}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 144939 | 144939 | 144939 | 144939 | 144939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {2159341/proyecto_FIN, 2159341/proyecto_PROCESO, 2159341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402168209 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COL. DEPORTIVO EN NADADORES COAHUILA - 284303 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 284303 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEPORTIVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LUCIO BLANCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 1.3 KILÓMETRO, lon:-101.58060865, lat:27.02495437}} | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-009/2022, contratista:COTSE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2168209/proyecto_INICIO, 2168209/proyecto_FIN, 2168209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161001 | Proyecto de inversión | 1451731 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451731.0, modificado:1449277.99}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO VEGA LARGA - 246100 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 246100 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106.22, meta_modificada:106.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:112, direccion:EJIDO VEGA LARGA, 27945 VEGA LARGA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-103.20138677, lat:25.88418685}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1449277.99 | 1449277.99 | 1449277.99 | 1449277.99 | 1449277.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-023, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1449277.99, importe_modificado:1449277.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:106.22}} | {2161001/proyecto_FIN, 2161001/proyecto_PROCESO, 2161001/proyecto_INICIO, 2161001/proyecto_FIN, 2161001/proyecto_PROCESO, 2161001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176677 | Proyecto de inversión | 145549.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145549.64, modificado:145549.64}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DEL EJIDO EL PORVENIR DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325057 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325057 | S | 550 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER , lon:-103.32512329, lat:25.77785254}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 145549.64 | 145549.64 | 145549.64 | 145549.64 | 145549.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176677/proyecto_INICIO, 2176677/proyecto_FIN, 2176677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124892 | Proyecto de inversión | 1457547.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457547.59, modificado:1457547.59}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA - 184369 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 184369 | S | 2770 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA LA TENERIA PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JUAN ALDAMA, CAMINO LA TRINIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA , lon:-101.4806698, lat:25.3659341}} | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 1457547.59 | 1457547.59 | 1457547.59 | 1457547.59 | 1457547.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-001-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:1457547.59, importe_modificado:1457547.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {2124892/proyecto_INICIO, 2124892/proyecto_FIN, 2124892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158974 | Proyecto de inversión | 14674 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14674.0, modificado:14674.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA - 235456 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235456 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA Y SE UBICA A UN COSTAD, lon:-103.10725391, lat:26.20975778}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 14674 | 14674 | 14674 | 14674 | 14674 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158974/proyecto_INICIO, 2158974/proyecto_FIN, 2158974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070924 | Proyecto de inversión | 1471022.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471022.62, modificado:1248880.68}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN COLONIA SANTA CRISTINA - 28579 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28579 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7877.0, meta_modificada:7628.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD SANTA MÓNICA Y BOULEVARD JESÚS VALDÉS SÁNCHEZ, CALLE NUBES CALLE SANTA GERTRUDIS ENTRE BLVD. SANTA MÓNICA Y BLVD. JESÚS, lon:-100.90654555, lat:25.44724894}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1248880.68 | 1248880.68 | 1248880.68 | 1248880.68 | 1248880.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-066/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1464709.94, importe_modificado:1248880.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7628.23}} | {2070924/proyecto_INICIO, 2070924/proyecto_PROCESO, 2070924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153165 | Proyecto de inversión | 1473122.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473122.99, modificado:1473122.99}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5 CM COMPACTOS DE ESPESOR Y RENIVELACION ASFALTICA DE HASTA 8 CMS. EN AVENIDA CINCO DE MAYO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA Y CALLE CARRANZA ENTRE CINCO DE MAYO E INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA - 184749 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Viesca | 184749 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA INDEPENDENCIA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL HIDALGO, lon:-102.8051223, lat:25.342734}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 1473122.99 | 1473122.99 | 1473122.19 | 1473122.19 | 1473122.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:1473122.99, importe_modificado:1473122.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {2153165/proyecto_INICIO, 2153165/proyecto_FIN, 2153165/proyecto_PROCESO, 2153165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110280 | Proyecto de inversión | 1478595.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478595.21, modificado:1403649.03}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE DEL PASAJE, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 118536 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118536 | S | 163 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3631.2, meta_modificada:3631.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL PASAJE COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DE LOS ZAPATOS, AVENIDA DE LOS VAGONES SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN, lon:-103.38789999, lat:25.51024595}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1403649.03 | 1403649.03 | 1403649.03 | 1403649.03 | 1403649.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1403649.08, importe_modificado:1403649.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3631.2}} | {2110280/proyecto_FIN, 2110280/proyecto_PROCESO, 2110280/proyecto_INICIO, 2110280/proyecto_FIN, 2110280/proyecto_INICIO, 2110280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109888 | Proyecto de inversión | 1479038.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479038.59, modificado:1479038.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV. BENITO JUÁREZ, COLONIA LA MERCED TORREÓN COAHUILA - 116737 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 116737 | S | 215 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE DEL PATRIARCA PARA DIRIGIRSE A LA OBRA SE SIRIGE POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN H, lon:-103.40762422, lat:25.5100719}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1479038.1 | 1479038.1 | 1479038.1 | 1479038.1 | 1479038.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-FISM-TOR/2022, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1479038.59, importe_modificado:1479038.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2109888/proyecto_INICIO, 2109888/proyecto_PROCESO, 2109888/proyecto_FIN, 2109888/proyecto_INICIO, 2109888/proyecto_PROCESO, 2109888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137927 | Acción | 147973.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147973.08, modificado:147973.08}} | MOBILIARIO DE OFICINA - 52400 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 52400 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 147973.08 | 147973.08 | 147973.08 | 147973.08 | 147973.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2137927/proyecto_INICIO, 2137927/proyecto_FIN, 2137927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073618 | Proyecto de inversión | 148528.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148528.99, modificado:148528.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE EN ALLENDE COAHUILA - 43513 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 43513 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE COLONIA LAS GRANJAS, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINAS Y CALLE CUATROCIENEGAS, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO ENTRA LA COLONIA LAS , lon:-100.86013594, lat:28.32739464}} | 2022-04-19 | 2022-06-30 | 148528.99 | 148528.99 | 148528.99 | 148528.99 | 148528.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2022/2, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:148528.99, importe_modificado:148528.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2073618/proyecto_FIN, 2073618/proyecto_INICIO, 2073618/proyecto_PROCESO, 2073618/proyecto_FIN, 2073618/proyecto_INICIO, 2073618/proyecto_PROCESO, 2073618/proyecto_FIN, 2073618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156861 | Proyecto de inversión | 1494969.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494969.89, modificado:1494969.89}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA COLONIA MADERO. - 224651 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224651 | S | 2000 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2895.0, meta_modificada:2895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FÉLIX U GÓMEZ, AVENIDA XICOTÉNCATL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PL, lon:-103.27147511, lat:25.77125691}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1494969.89 | 1494969.89 | 1494969.89 | 1494969.89 | 1494969.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-03/22, contratista:CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:3026770.26, importe_modificado:3026770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2895.0}} | {2156861/proyecto_PROCESO, 2156861/proyecto_INICIO, 2156861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061309 | Proyecto de inversión | 149640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149640.0, modificado:104739.72}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PUEBLA - 935 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 935 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:179, direccion:EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO PUEBLA TOMAR TERRACERIA HACIA EL EJIDO CHANCACA Y EN EL KM. 4 DOBLAR HACIA EL OESTE POR EL CAMINO DE LAS NUEVAS PARCELAS RECORRER 2 KM, lon:-101.31156734, lat:25.41182725}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 104739.72 | 104739.72 | 104739.72 | 104739.72 | 104739.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-019/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:104739.72, importe_modificado:104739.72}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061309/proyecto_PROCESO, 2061309/proyecto_FIN, 2061309/proyecto_PROCESO, 2061309/proyecto_INICIO, 2061309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302118150 | Proyecto de inversión | 150012.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150012.17, modificado:149404.78}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 153381 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 153381 | S | 291 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.8, meta_modificada:345.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL BOSQUE, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO NARANJO Y CALLE FRESNOS, CALLE RAUL MALACARA CALLE FRESNOS NO. 170 ENTRE FRANCISCO NARANJO Y RAUL , lon:-101.02888534, lat:25.41786096}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 149404.78 | 149404.78 | 149404.78 | 149404.78 | 149404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-132/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:149641.76, importe_modificado:149404.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.8}} | {2118150/proyecto_INICIO, 2118150/proyecto_PROCESO, 2118150/proyecto_INICIO, 2118150/proyecto_PROCESO, 2118150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176861 | Proyecto de inversión | 150295.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150295.83, modificado:150295.83}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DEL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325871 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325871 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBFRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-103.22035848, lat:25.80518221}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 150295.83 | 150295.83 | 150295.83 | 150295.83 | 150295.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176861/proyecto_INICIO, 2176861/proyecto_FIN, 2176861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402168844 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COL. DEPORTIVO EN NADADORES COAHUILA - 288028 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 288028 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEPORTIVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LUCIO BLANCO SOBRE EL BOULEVARD HIDALGO DAR VUELTA A LA DERECHA SOBRE LA CALLE CONSTITU, lon:-101.58060865, lat:27.02495437}} | 2022-07-31 | 2022-09-30 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-012/2022, contratista:COTSE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2168844/proyecto_INICIO, 2168844/proyecto_FIN, 2168844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105923 | Acción | 150807.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150807.93, modificado:150807.93}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 58848 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guerrero | 58848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 150807.93 | 150807.93 | 150807.93 | 150807.93 | 150807.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGC-22-FISM/001, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:150807.93, importe_modificado:150807.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2105923/proyecto_INICIO, 2105923/proyecto_FIN, 2105923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069777 | Proyecto de inversión | 1509561.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509561.84, modificado:1279278.77}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PASEO DE LA REFORMA A RAMÓN CORONA - 21185 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21185 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6688.0, meta_modificada:6405.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PASEO DE LA REFOR, lon:-100.98485899, lat:25.4233208}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1279278.77 | 1279278.77 | 1279278.77 | 1279278.77 | 1279278.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-053/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1508420.11, importe_modificado:1279278.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6405.07}} | {2069777/proyecto_INICIO, 2069777/proyecto_PROCESO, 2069777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070574 | Proyecto de inversión | 1510525.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510525.49, modificado:1050310.19}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FRANCISCO DE QUEVEDO A IGNACIO ALTAMIRANO - 26796 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26796 | S | 304 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6525.0, meta_modificada:6268.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, PRIVADA JULIO FLORES CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FRANCISCO DE QUEVEDO , lon:-100.99173337, lat:25.39715766}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1050310.19 | 1050310.19 | 1050310.19 | 1050310.19 | 1050310.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-063/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1502910.76, importe_modificado:1050310.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6268.93}} | {2070574/proyecto_INICIO, 2070574/proyecto_PROCESO, 2070574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138093 | Acción | 151148 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151148.0, modificado:151148.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 58311 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 58311 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 151148 | 151148 | 151148 | 151148 | 151148 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2138093/proyecto_INICIO, 2138093/proyecto_PROCESO, 2138093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078392 | Proyecto de inversión | 1519000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519000.0, modificado:1227588.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE RIO MAYO ENTRE RIO FLORIDO Y CALLEJON - 72906 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 72906 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO MAYO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO FLORIDO Y CALLE CALLEJON, CALLE RIO LERMA AL NORTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERE, lon:-100.96149744, lat:29.30592403}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 1227588.8 | 1227588.8 | 1227588.8 | 1227588.8 | 1227588.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2022, contratista:EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1227588.8, importe_modificado:1227588.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2270.0}} | {2078392/proyecto_INICIO, 2078392/proyecto_PROCESO, 2078392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159198 | Proyecto de inversión | 151928.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151928.84, modificado:151928.84}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA EN EL EJIDO EL VENADO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 236679 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236679 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON DE LA IGLESIA, CALLE DE LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA , lon:-103.16298746, lat:25.97553474}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 151928.84 | 151928.84 | 151928.84 | 151928.84 | 151928.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159198/proyecto_PROCESO, 2159198/proyecto_FIN, 2159198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111353 | Acción | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:117461.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 123576 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 123576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 117461 | 117461 | 117461 | 117461 | 117461 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASIN-001/2022, contratista:ALBA AURORA HERNANDEZ ARVIZU, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:67970.0, importe_modificado:67970.0}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2111353/proyecto_INICIO, 2111353/proyecto_PROCESO, 2111353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116616 | Proyecto de inversión | 153212.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153212.22, modificado:152957.94}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA MAHATMA GANDHI EN LA COLONIA SIERRA BLANCA - 146768 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146768 | S | 866 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:374.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA AMARILLA COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA AMARILLA Y CALLE SIERRA VERDE, CALLE SIERRA NEGRA CALLE SIERRA AMARILLA SIN NUMERO ENTRE SIERRA VERDE Y SIERRA NEGRA , lon:-100.90206537, lat:25.41392244}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 152957.94 | 152957.94 | 152957.94 | 152957.94 | 152957.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-122/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:152957.94, importe_modificado:152957.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.48}} | {2116616/proyecto_INICIO, 2116616/proyecto_PROCESO, 2116616/proyecto_FIN, 2116616/proyecto_INICIO, 2116616/proyecto_PROCESO, 2116616/proyecto_FIN, 2116616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114010 | Proyecto de inversión | 1543622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543622.07, modificado:1543445.61}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y COLON Y CALLE COLON ENTRE CALLE PADRE DE LAS CASAS Y CALLE XICOTENCATL - 136516 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136516 | S | 75 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.3, meta_modificada:410.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PADRE DE LAS CASAS INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE COLON, CALLE XICOTENCATL CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y C, lon:-100.51687884, lat:28.70899855}} | 2022-07-14 | 2022-10-12 | 1543445.61 | 1543445.61 | 1543445.61 | 1543445.61 | 1543445.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN007-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1543622.07, importe_modificado:1543622.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.3}} | {2114010/proyecto_PROCESO, 2114010/proyecto_INICIO, 2114010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177384 | Proyecto de inversión | 1544319 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544319.0, modificado:1543114.37}} | REHABILITACION DE ATARJEAS EN CALLE TAXCUBA ENTRE AV. REFORMA Y AV. CONSTITUCION DE LA COL. BARRIO MONTERREY - 327919 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 327919 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TACUBA BARRIO MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AMPLIACION CONSTITUCION, CALLE CHAPULTEPEC FRENT A LA MISCELANEA BRINGAS, lon:-102.98129053, lat:25.76658846}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 1543114.37 | 1543114.37 | 1543114.37 | 1543114.37 | 1543114.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-045, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1543114.37, importe_modificado:1543114.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2177384/proyecto_INICIO, 2177384/proyecto_FIN, 2177384/proyecto_PROCESO, 2177384/proyecto_FIN, 2177384/proyecto_PROCESO, 2177384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158670 | Proyecto de inversión | 155625.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155625.54, modificado:155625.54}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA - 233642 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233642 | S | 75 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA Y ESTA UBICADA POR LA , lon:-103.10679257, lat:26.20961846}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 155625.54 | 155625.54 | 155625.54 | 155625.54 | 155625.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158670/proyecto_INICIO, 2158670/proyecto_FIN, 2158670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190899 | Proyecto de inversión | 1563387.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563387.67, modificado:1566891.76}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO LEON DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 370023 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 370023 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LLEGANDO AL EJIDO NUEVO LEON DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA POR LA ENTRADA PRINCIPAL CRUZANDO EL CANAL SEG, lon:-103.2987059, lat:25.71999861}} | 2022-10-05 | 2022-12-09 | 1566891.76 | 1566891.76 | 1566891.76 | 1566891.76 | 1566891.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-19/22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LEON S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1566891.7, importe_modificado:1566891.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2190899/proyecto_FIN, 2190899/proyecto_INICIO, 2190899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158230 | Proyecto de inversión | 156361.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156361.86, modificado:156360.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC - 230997 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 230997 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.84, meta_modificada:103.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE CHAPULTEPEC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHAPULTEPEC CHAPUL, 25396 CHAPULTEPEC (CHAPUL), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE CHAPULTEPEC Y CALLE, lon:-100.83919465, lat:25.24498106}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 156360.65 | 156360.65 | 156360.65 | 156360.65 | 156360.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/039, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:156360.65, importe_modificado:156360.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.84}} | {2158230/proyecto_FIN, 2158230/proyecto_PROCESO, 2158230/proyecto_INICIO, 2158230/proyecto_FIN, 2158230/proyecto_PROCESO, 2158230/proyecto_INICIO, 2158230/proyecto_PROCESO, 2158230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111135 | Proyecto de inversión | 1564814.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564814.16, modificado:1528911.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA MONTE REAL EN TORREÓN COAHUILA - 122560 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 122560 | S | 485 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VALLE FLORIDO COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE VALLE VIEJO, CALLE DEL ARENAL DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULULVARD REVOLUCIÓN HASTA EL CRUCE CON L, lon:-103.35359488, lat:25.51000699}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1528911.93 | 1528911.93 | 1528911.93 | 1528911.93 | 1528911.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-FISM-TOR/2022, contratista:INRAL, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1528914.97, importe_modificado:1528914.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.1}} | {2111135/proyecto_INICIO, 2111135/proyecto_PROCESO, 2111135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171762 | Proyecto de inversión | 1574298.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574298.88, modificado:1574298.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ETAPA DE LINEA VERDE EN ALAMEDA JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE NADADORES - 301765 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 301765 | S | 250 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:974.97, meta_modificada:974.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUN, lon:-101.59486804, lat:27.02091808}} | 2022-08-08 | 2022-12-09 | 1574298.88 | 1574298.88 | 1574298.88 | 1574298.88 | 1574298.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-005/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:1574298.88, importe_modificado:1574298.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:974.97}} | {2171762/proyecto_INICIO, 2171762/proyecto_FIN, 2171762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079890 | Proyecto de inversión | 1579652.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579652.98, modificado:1547475.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUARZO, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 80120 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80120 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CUARZO EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA JOYITA Y CALLE JADE, CALLE CORAL PARA LLEGAR A LA OBRA MENCIONADA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HASTA LLGAR AL CAMPO MILITAR AHI , lon:-103.33546553, lat:25.54322247}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1547475.06 | 1547475.06 | 1547475.06 | 1547475.06 | 1547475.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1549415.97, importe_modificado:1549415.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2079890/proyecto_INICIO, 2079890/proyecto_PROCESO, 2079890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075250 | Proyecto de inversión | 1583154.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583154.57, modificado:1583154.57}} | RECARPETEO DE CALLES DE LA COLONIA JESUS PERALES - 55382 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 55382 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7970.0, meta_modificada:7970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VIESCA COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION CHUAUHTEMOC Y CALLE GENERAL REGULES, CALLE PROFRA. ORALIA LOPEZ GARZA CALLES EN COLONIA JESUS PERALES CALLE VIESCA, lon:-100.89309324, lat:28.398987}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 1583154.57 | 1583154.57 | 1583154.57 | 1583154.57 | 1583154.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/003, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:municipio de morelos coahuila, monto:1583154.57, importe_modificado:1583154.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7970.0}} | {2075250/proyecto_FIN, 2075250/proyecto_INICIO, 2075250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072534 | Proyecto de inversión | 158867 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158867.0, modificado:158867.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 7 TOMAS DOMICILIARAS EN CALLE 3 ENTRE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE - 37291 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37291 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 3 Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA, PRIVADA ALTAMIRA SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 3 Y CALLE LUIS GONZALEZ PAL, lon:-101.38163779, lat:26.93337339}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 158867 | 158867 | 158867 | 158867 | 158867 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-07-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:158070.85, importe_modificado:158867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:7.0}} | {2072534/proyecto_INICIO, 2072534/proyecto_PROCESO, 2072534/proyecto_FIN, 2072534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111169 | Proyecto de inversión | 1588986.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588986.58, modificado:1560164.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE PALERMO, COLONIA TORREON RESIDENCIAL EN TORREON COAHUILA. - 122742 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 122742 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARRARA COLONIA TORREÓN RESIDENCIAL, 27268 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALERMO Y CALZADA SALTILLO 400, CALLE BOLONIA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TORREON POR EL BOULEVARD REVOLUCION HASTA LA , lon:-103.40535992, lat:25.5221837}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1560164.79 | 1560164.79 | 1560164.79 | 1560164.79 | 1560164.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:066-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1560164.79, importe_modificado:1560164.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.1}} | {2111169/proyecto_PROCESO, 2111169/proyecto_INICIO, 2111169/proyecto_PROCESO, 2111169/proyecto_FIN, 2111169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069885 | Proyecto de inversión | 1593096.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593096.45, modificado:1339637.36}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE ATENEO A JESÚS NUNCIO - 21738 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21738 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6820.0, meta_modificada:6388.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATENEO Y CALLE JESÚS NUNCIO, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE ATENEO A JESÚS NUNCIO ZONA CENTRO C.P. , lon:-100.98803271, lat:25.41185724}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1339637.36 | 1339637.36 | 1339637.36 | 1339637.36 | 1339637.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-054/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1592666.49, importe_modificado:1339637.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6388.4}} | {2069885/proyecto_INICIO, 2069885/proyecto_PROCESO, 2069885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402179377 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:171464.01}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PETIRROJO ENTRE GAVIOTA Y GOLONDRINAS - 334858 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 334858 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PETIRROJO INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE CENZONTLE AL PONIENTE DE SECUNDARIA GENERAL CARLOS FUENTES MACIAS, lon:-101.01001349, lat:29.3322333}} | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 171464.01 | 171464.01 | 171464.01 | 171464.01 | 171464.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025/2022, contratista:JOEL ALVAREZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:480998.64, importe_modificado:515845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2179377/proyecto_FIN, 2179377/proyecto_PROCESO, 2179377/proyecto_INICIO, 2179377/proyecto_FIN, 2179377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070714 | Proyecto de inversión | 1606237 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606237.0, modificado:1606237.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 14 ENTRE CALLE 11 Y PRIV. 12 DE LA COL. CALDERON - 27643 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27643 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER COLONIA FRACCIONAMIENTO 288, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER Y AVENIDA 288, CALLE CNSTITUCION SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE FRANC, lon:-101.39824548, lat:26.91538173}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 1606237 | 1606237 | 1606237 | 1606237 | 1606237 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-20-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1602450.75, importe_modificado:1606237.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:32.0}} | {2070714/proyecto_INICIO, 2070714/proyecto_PROCESO, 2070714/proyecto_FIN, 2070714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190609 | Proyecto de inversión | 160776.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160776.28, modificado:160776.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COL SAN ISIDRO - 369088 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 369088 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.59, meta_modificada:160.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDAS COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO U. RUIZ Y CALLE FCO. L. URQUIZO, AVENIDA SOLIDARIDAD FRENTE A EL CENTRO COMUNITARIO Y JUNTO A LAS VIAS DE F.F.C.C., lon:-102.99234328, lat:25.76601532}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 160776.28 | 160776.28 | 160776.28 | 160776.28 | 160776.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.59}} | {2190609/proyecto_INICIO, 2190609/proyecto_PROCESO, 2190609/proyecto_FIN, 2190609/proyecto_INICIO, 2190609/proyecto_PROCESO, 2190609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116427 | Proyecto de inversión | 16178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16178.26, modificado:16274.6}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN MARTÍN GAITE, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 145906 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145906 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO LEON JOUHAUX EJIDO LA PAZ, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO LEON JOUHAUX Y CIRCUITO LEON JOUHAUX, BOULEVARD MANUEL JESÚS CLOUTHIER PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA, lon:-103.36300264, lat:25.5895411}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 16274.6 | 16274.6 | 16274.6 | 16274.6 | 16274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2116427/proyecto_INICIO, 2116427/proyecto_PROCESO, 2116427/proyecto_FIN, 2116427/proyecto_PROCESO, 2116427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061386 | Proyecto de inversión | 162110 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162110.0, modificado:161079.28}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 2086 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2086 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO DEL EJIDO RECORRER 700 MTS. HACIA EL ESTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-100.94539673, lat:25.28778011}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 161079.28 | 161079.28 | 161079.28 | 161079.28 | 161079.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-111/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:161079.28, importe_modificado:161079.28}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061386/proyecto_FIN, 2061386/proyecto_INICIO, 2061386/proyecto_PROCESO, 2061386/proyecto_INICIO, 2061386/proyecto_PROCESO, 2061386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130869 | Acción | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 51737 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51737 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-C, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:162401.0, importe_modificado:162400.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2130869/proyecto_PROCESO, 2130869/proyecto_INICIO, 2130869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130870 | Acción | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 51788 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51788 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-D, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:162401.0, importe_modificado:162400.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2130870/proyecto_FIN, 2130870/proyecto_PROCESO, 2130870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075016 | Proyecto de inversión | 1626912.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626912.54, modificado:1625731.97}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO - 53673 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 53673 | S | 5050 | 4950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE BUENO AIRES CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE MARDE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS COLO, lon:-101.01593881, lat:25.35526364}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 1625731.97 | 1625731.97 | 1625731.97 | 1625731.97 | 1625731.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-028/22, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1625735.16, importe_modificado:1625731.97}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2075016/proyecto_INICIO, 2075016/proyecto_PROCESO, 2075016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110359 | Proyecto de inversión | 1641412.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641412.27, modificado:1503541.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TORRE DE LONDRES, COLONIA LAS TORRES SECTOR I EN TORREÓN COAHUILA - 118891 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118891 | S | 149 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.2, meta_modificada:2100.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE LONDRES COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE PISA Y CALLE TORRE LATINO, CALLE TORRE LATINO DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA JUÁREZ SE PA, lon:-103.3945956, lat:25.53615282}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1503541.36 | 1503541.36 | 1503541.36 | 1503541.36 | 1503541.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-FISM-TOR/2022, contratista:TORCA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1641412.27, importe_modificado:1641412.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.2}} | {2110359/proyecto_INICIO, 2110359/proyecto_PROCESO, 2110359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111288 | Acción | 164813.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164813.22, modificado:164813.22}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 123281 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 123281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 164813.22 | 164813.22 | 164813.22 | 164813.22 | 164813.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASIN-002/2022, contratista:JOSE ANGE AGUILAR ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:85480.0, importe_modificado:85480.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2111288/proyecto_INICIO, 2111288/proyecto_FIN, 2111288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158528 | Proyecto de inversión | 165200.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165200.88, modificado:165199.61}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHITOS , ARTEAGA COAHUILA - 232785 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232785 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.71, meta_modificada:109.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LOS RANCHITOS EJIDO EL RANCHITO, 25373 LOS RANCHITOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LOS RANCHITOS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LOS RANCHITOS, lon:-100.66554833, lat:25.33405092}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 165199.61 | 165199.61 | 165199.61 | 165199.61 | 165199.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/051, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:165199.61, importe_modificado:165199.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.71}} | {2158528/proyecto_PROCESO, 2158528/proyecto_INICIO, 2158528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175956 | Proyecto de inversión | 166116.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166116.44, modificado:166116.44}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA COL. LAS VEGAS EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 322264 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 322264 | S | 2000 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA AGRARIA 0 INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE , lon:-103.2697415, lat:25.78309415}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 166116.44 | 166116.44 | 166116.44 | 166116.44 | 166116.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:27.0}} | {2175956/proyecto_INICIO, 2175956/proyecto_FIN, 2175956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184918 | Proyecto de inversión | 166625.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166625.27, modificado:166625.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA COLONIA FRESNO DEL NORTE EN FCO. I. MADERO, COAHUILA - 351554 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 351554 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-103.28466278, lat:25.77159469}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 166625 | 166625 | 166625 | 166625 | 166625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184918/proyecto_INICIO, 2184918/proyecto_PROCESO, 2184918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110595 | Proyecto de inversión | 1668906.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668906.77, modificado:1668906.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TEATRO MAYRÁN, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 119971 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119971 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.7, meta_modificada:798.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TEATRO MAYRÁN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA CENTRAL Y CALLE CINE ELENA, DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD OR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCERO CON LA CARRET, lon:-103.37395032, lat:25.5116289}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1668906.02 | 1668906.02 | 1668906.02 | 1668906.02 | 1668906.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1668906.77, importe_modificado:1668906.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.7}} | {2110595/proyecto_INICIO, 2110595/proyecto_PROCESO, 2110595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166363 | Proyecto de inversión | 16717.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16717.92, modificado:16717.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO SAGON DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274581 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274581 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR 60.10 METROS DAR VUELTA HACIA LA IZQUIERDA EN LA CALLE IGNACIO ZA, lon:-100.91763719, lat:28.50632638}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 16717.92 | 16717.92 | 16717.92 | 16717.92 | 16717.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-7, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:16717.92, importe_modificado:16717.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166363/proyecto_INICIO, 2166363/proyecto_FIN, 2166363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116295 | Proyecto de inversión | 167717.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167717.99, modificado:167500.07}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA MORELOS - 145286 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145286 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BLVD. MORELOS COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MORELOS Y CALLE CALLE 10, CALLE CALLE 12 BLVD MORELOS SIN NUMERO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 DE LA COLONIA MORELOS, lon:-100.9481213, lat:25.41967054}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 167500.07 | 167500.07 | 167500.07 | 167500.07 | 167500.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-119/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:177494.82, importe_modificado:177494.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2116295/proyecto_INICIO, 2116295/proyecto_PROCESO, 2116295/proyecto_FIN, 2116295/proyecto_PROCESO, 2116295/proyecto_FIN, 2116295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171650 | Proyecto de inversión | 1684786.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684786.74, modificado:1684786.74}} | REMODELACION DE PLAZA ZARAGOZA EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE NADADORES - 301202 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 301202 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.02, meta_modificada:839.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACI, lon:-101.59234858, lat:27.02796053}} | 2022-08-08 | 2022-12-09 | 1684786.74 | 1684786.74 | 1684786.74 | 1684786.74 | 1684786.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-0004/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:1684786.74, importe_modificado:1684786.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.02}} | {2171650/proyecto_INICIO, 2171650/proyecto_FIN, 2171650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127015 | Proyecto de inversión | 1687186.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687186.33, modificado:1687186.33}} | RED DE AGUA Y 23 TOMAS POTRERO DE LA MORA EN FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO - 194677 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera | 194677 | S | 51 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE POTRERO DE LA MORA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 25616 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRADA POR LA CARRETERA 30 APROXIMADAMENTE A 2 KMS DE LA FABRICA DE HIELO GUE, lon:-101.48226559, lat:26.99070472}} | 2022-08-29 | 2022-11-30 | 1687186.33 | 1687186.33 | 1687186.33 | 1687186.33 | 1687186.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 006/2022 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1687186.33, importe_modificado:1687186.33}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:23.0}} | {2127015/proyecto_INICIO, 2127015/proyecto_PROCESO, 2127015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116290 | Proyecto de inversión | 168838.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168838.39, modificado:165838.59}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER - 145266 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145266 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE AGUILA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA DE LOS PAVOS Y AVENIDA SAN JAVIER, BOULEVARD OTILIO GONZALEZ LOMA DE AGUILA SIN NUMERO ENTRE LOMA DE L, lon:-100.96662018, lat:25.39817531}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 165838.59 | 165838.59 | 165838.59 | 165838.59 | 165838.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-123/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:165838.59, importe_modificado:165838.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2116290/proyecto_INICIO, 2116290/proyecto_PROCESO, 2116290/proyecto_FIN, 2116290/proyecto_PROCESO, 2116290/proyecto_FIN, 2116290/proyecto_INICIO, 2116290/proyecto_PROCESO, 2116290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302119688 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169597.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO NUEVO GOMEZ FARIAS 2A ETAPA - 160154 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 160154 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:57.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL E, lon:-101.0334301, lat:24.96563969}} | 2022-08-17 | 2022-12-31 | 169597.05 | 169597.05 | 169597.05 | 169597.05 | 169597.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-118/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:169837.92, importe_modificado:169597.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.45}} | {2119688/proyecto_INICIO, 2119688/proyecto_PROCESO, 2119688/proyecto_FIN, 2119688/proyecto_PROCESO, 2119688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078723 | Proyecto de inversión | 1704692.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704692.3, modificado:1704691.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO PROVIDENCIA EN TORREÓN COAHUILA - 74722 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74722 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.0, meta_modificada:2865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:204, direccion:CALLE PARALELA AL CANAL EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA VIEJA A SAN PEDRO HACIA EL NO, lon:-103.36055091, lat:25.59912719}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 1704691.37 | 1704691.37 | 1704691.37 | 1704691.37 | 1704691.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1704692.3, importe_modificado:1704692.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2865.0}} | {2078723/proyecto_INICIO, 2078723/proyecto_PROCESO, 2078723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115888 | Proyecto de inversión | 17145.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17145.32, modificado:31501.31}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA PERALTA, EJIDO LOS ARENALES EN TORREÓN COAHUILA - 143618 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143618 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARENAL EJIDO LOS ARENALES, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE PALMAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON EL B, lon:-103.36715034, lat:25.49284073}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 31501.31 | 31501.31 | 31501.31 | 31501.31 | 31501.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2115888/proyecto_INICIO, 2115888/proyecto_FIN, 2115888/proyecto_PROCESO, 2115888/proyecto_FIN, 2115888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162425 | Proyecto de inversión | 171497.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171497.54, modificado:171497.54}} | REACONDICIONAMIENTO DE CASA DE ADULTO MAYOR - 253739 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Candela | 253739 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE FCO. I. MADERO, AVENIDA MIGUL HIDALGO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE PALACIO MUNICIPAL A MEDIAC, lon:-100.66225503, lat:26.84291498}} | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 171497.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2162425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158478 | Proyecto de inversión | 171720.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171720.98, modificado:171719.65}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS PRIETAS - 232514 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232514 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.04, meta_modificada:114.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE TIERRAS PRIETAS EJIDO TIERRAS PRIETAS, 25380 TIERRAS PRIETAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE TIERRAS PRIETAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ, lon:-100.68395259, lat:25.31016655}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 171719.64 | 171719.65 | 171719.65 | 171719.65 | 171719.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/050, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:171719.65, importe_modificado:171719.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.04}} | {2158478/proyecto_PROCESO, 2158478/proyecto_INICIO, 2158478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158669 | Proyecto de inversión | 171970.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171970.38, modificado:171970.38}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO TRES MANANTIALES - 233625 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233625 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:97, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO LA NORIA, 27934 TRES MANANTIALES (LA PARRITA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO YENDO , lon:-103.04189498, lat:26.37135632}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 171970.38 | 171970.38 | 171970.38 | 171970.38 | 171970.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158669/proyecto_PROCESO, 2158669/proyecto_INICIO, 2158669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402147777 | Acción | 172406.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172406.43, modificado:172406.43}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19859 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 19859 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 172406.43 | 172406.43 | 172406.43 | 172406.43 | 172406.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2238INF001, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:172406.43, importe_modificado:172406.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2147777/proyecto_INICIO, 2147777/proyecto_FIN, 2147777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110692 | Proyecto de inversión | 1727494.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727494.79, modificado:1676286.14}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBICO EN CALLE MANABÍ, COLONIA LA MERCED II EN TORREÓN COAHUILA. - 120576 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120576 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2408.0, meta_modificada:2408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANABI COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIE CURIE Y CALLE MICHEL FARADAY, CALLE JJ BERZELIUS DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLEGAR A LA CO, lon:-103.39530885, lat:25.52465801}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1676286.14 | 1676286.14 | 1676286.14 | 1676286.14 | 1676286.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA COVIN, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1727494.79, importe_modificado:1727494.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2408.0}} | {2110692/proyecto_INICIO, 2110692/proyecto_PROCESO, 2110692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158673 | Proyecto de inversión | 173747.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173747.55, modificado:173747.55}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANAL EN EL EJIDO HIDALGO - 233678 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233678 | S | 1400 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HIDALGO Y SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.2847279, lat:25.82183188}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 173747.55 | 173747.55 | 173747.55 | 173747.55 | 173747.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158673/proyecto_PROCESO, 2158673/proyecto_INICIO, 2158673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158719 | Proyecto de inversión | 173747.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173747.65, modificado:173747.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO JABONCILLO - 233986 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233986 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JABONCILLO Y SE ENCUENTRA LOCALIZADO POR, lon:-103.26691364, lat:25.74626133}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 173747.65 | 173747.65 | 173747.65 | 173747.65 | 173747.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158719/proyecto_INICIO, 2158719/proyecto_FIN, 2158719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078576 | Proyecto de inversión | 173790.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173790.59, modificado:173790.59}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO LA ROSITA EN OCAMPO COAHUILA - 73932 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 73932 | S | 82 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA 72.5 KM HACI, lon:-103.29582202, lat:28.4490818}} | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 173790.59 | 173790.59 | 173790.59 | 173790.59 | 173790.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/004/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:173790.59, importe_modificado:173790.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078576/proyecto_INICIO, 2078576/proyecto_PROCESO, 2078576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072420 | Proyecto de inversión | 173935.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173935.7, modificado:173935.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CUAHUTEMOC ENTRE CRISTOBAL DIAZ Y ENTRONQUE LAS MELONERA - 36462 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36462 | S | 480 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALZADA CRISTOBAL DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CUAHUTEMOC EN LA COLONIA CAROLINAS EN, lon:-103.21911816, lat:25.52798825}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 173935.7 | 173935.7 | 173935.7 | 173935.7 | 173935.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-INFRA/2022, contratista:VVY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:173935.7, importe_modificado:173935.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2072420/proyecto_INICIO, 2072420/proyecto_PROCESO, 2072420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177966 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:16628.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 330196 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 330196 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. CINCO 550 M GIRA A LA IZQUIERDA , lon:-100.6631067, lat:26.83580813}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2177966/proyecto_INICIO, 2177966/proyecto_PROCESO, 2177966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181521 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:16628.14}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO HUIZACHAL, CANDELA, COAHUILA. - 341175 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341175 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD, lon:-101.02168274, lat:26.76340782}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181521/proyecto_INICIO, 2181521/proyecto_PROCESO, 2181521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181531 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PUSO FIRME EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO EL HUIZACHAL, CANDELA, COAHUILA. - 341201 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341201 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I . MADERO EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD, lon:-101.02379438, lat:26.76313002}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 17396.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181531/proyecto_INICIO, 2181531/proyecto_FIN, 2181531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178382 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PRIVADA CANDELA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA COAHUILA - 331671 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331671 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.69 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRE, lon:-100.66171476, lat:26.83468597}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128284, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178382/proyecto_INICIO, 2178382/proyecto_PROCESO, 2178382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178166 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE TRES EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA COAHULA - 330876 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 330876 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO, lon:-100.66111931, lat:26.83632302}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178166/proyecto_PROCESO, 2178166/proyecto_INICIO, 2178166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178293 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE MACLOVIO HERRARA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA. - 331361 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331361 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 550 M GIRA A LA IZQUIERDA, lon:-100.66432187, lat:26.83387222}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178293/proyecto_INICIO, 2178293/proyecto_PROCESO, 2178293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116650 | Proyecto de inversión | 174480.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174480.59, modificado:168943.07}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN EN EJIDO LLANOS DE LA UNION - 146854 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146854 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR, lon:-101.07266111, lat:25.392183}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 168943.07 | 168943.07 | 168943.07 | 168943.07 | 168943.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-126/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:173792.26, importe_modificado:168943.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2116650/proyecto_INICIO, 2116650/proyecto_FIN, 2116650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069758 | Proyecto de inversión | 174517 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174517.0, modificado:174517.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE POTABLE Y 3 TOMAS DOMICILIARIAS EN PRIV MAR NEGRO CON CALLE MAR ROJO DE LA COLONIA SANTA ISABEL - 21112 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 21112 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA MAR NEGRO COLONIA SANTA ISABEL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR ROJO Y PRIVADA MAR NEGRO, CALLE MAR CARIBE ESTA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA POR LA COLONIA SANTA ISABEL AL NORTE , lon:-101.41333108, lat:26.93781375}} | 2022-04-30 | 2022-12-15 | 174517 | 174517 | 174517 | 174517 | 174517 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-03-2022, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:173200.0, importe_modificado:174517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:3.0}} | {2069758/proyecto_INICIO, 2069758/proyecto_FIN, 2069758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061398 | Proyecto de inversión | 174580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174580.0, modificado:174489.06}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO BUÑUELOS - 2259 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2259 | S | 112 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DE SAN ROMAN RECORRIENDO 8.2 KMS. PARA LLEGAR AL TANQUE DE , lon:-101.2516645, lat:25.08256439}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 174489.06 | 174489.06 | 174489.06 | 174489.06 | 174489.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-094/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:174489.06, importe_modificado:174489.06}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061398/proyecto_INICIO, 2061398/proyecto_PROCESO, 2061398/proyecto_FIN, 2061398/proyecto_INICIO, 2061398/proyecto_PROCESO, 2061398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061487 | Proyecto de inversión | 174580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174580.0, modificado:210642.14}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO JAZMINAL - 3093 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3093 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL EXHACIENDA EL JAZMINAL RECORRER 278.4 MTS. HACIA EL ESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-101.42423263, lat:24.91078487}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 210642.14 | 210642.14 | 210642.14 | 210642.14 | 210642.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-070-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:37172.14, importe_modificado:37172.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-070/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:173470.0, importe_modificado:173470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061487/proyecto_INICIO, 2061487/proyecto_PROCESO, 2061487/proyecto_INICIO, 2061487/proyecto_PROCESO, 2061487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070335 | Proyecto de inversión | 174843 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174843.0, modificado:174843.0}} | REPOSICION DE RED DE ATERJEAS Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. JUAREZ CON CALLE TEXCOCO GALEANA DE LA COL. PROGRESO - 25516 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25516 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ COLONIA PROGRESO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEXCOCO Y PRIVADA JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA PRIVADA JUAREZ EN LA CALLE TEXCOCO Y, lon:-101.40956658, lat:26.89129994}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 174843 | 174843 | 174843 | 174843 | 174843 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-10-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:172645.3, importe_modificado:174843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:4.0}} | {2070335/proyecto_INICIO, 2070335/proyecto_PROCESO, 2070335/proyecto_FIN, 2070335/proyecto_PROCESO, 2070335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070961 | Proyecto de inversión | 175427.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175427.41, modificado:175339.96}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MONTE DEL SINAÍ - 28771 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28771 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE APOSTOL INTERIOR SN COLONIA EL MONTE DEL SINAÍ, 25013 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE EL PARAISO, CALLE APOSTOL ENTRE EL SALVADOR Y EL PARAISO EN LA COLONIA MONTE SINAI, lon:-100.93430105, lat:25.399636}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 175339.96 | 175339.96 | 175339.96 | 175339.96 | 175339.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-050/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:175339.96, importe_modificado:175339.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2070961/proyecto_INICIO, 2070961/proyecto_PROCESO, 2070961/proyecto_INICIO, 2070961/proyecto_PROCESO, 2070961/proyecto_FIN, 2070961/proyecto_PROCESO, 2070961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175203 | Proyecto de inversión | 17574.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17574.22, modificado:17574.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL RAYO - 318329 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 318329 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.47, meta_modificada:49.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:151, direccion:EJIDO EL RAYO, 27965 EL RAYO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTEA EL DEPOSITO DE AGUA PILA POTABLE, lon:-102.79636259, lat:26.23222533}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 17574.22 | 17574.22 | 17574.22 | 17574.22 | 17574.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.47}} | {2175203/proyecto_INICIO, 2175203/proyecto_PROCESO, 2175203/proyecto_INICIO, 2175203/proyecto_FIN, 2175203/proyecto_PROCESO, 2175203/proyecto_FIN, 2175203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157219 | Proyecto de inversión | 175830.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175830.02, modificado:175830.02}} | REHABILITACION DE PLAZA BENITO JUAREZ - 226277 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226277 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-103.27338484, lat:25.77280277}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 175830.02 | 175830.02 | 175830.02 | 175830.02 | 175830.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-12/22, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1993853.55, importe_modificado:1993853.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:625.0}} | {2157219/proyecto_INICIO, 2157219/proyecto_FIN, 2157219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166039 | Proyecto de inversión | 175863.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175863.98, modificado:175863.98}} | 01 CONSTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO FLORES MAGON - 272988 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272988 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.66, meta_modificada:175.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZAN FRENTE A A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.111593, lat:25.81448199}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 175863.98 | 175863.98 | 175863.98 | 175863.98 | 175863.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.66}} | {2166039/proyecto_INICIO, 2166039/proyecto_PROCESO, 2166039/proyecto_FIN, 2166039/proyecto_PROCESO, 2166039/proyecto_FIN, 2166039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185425 | Proyecto de inversión | 176426.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176426.75, modificado:176426.75}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO BANCO DE LONDRES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353084 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353084 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO BANCO DE LONDRES, 27917 FRANCISCO I. MADERO (BANCO DE LONDRES), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DETRAS DE LA IGLESIA, CALLE DE LAS PARECL, lon:-103.26289862, lat:25.82754059}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 176426.75 | 176426.75 | 176426.75 | 176426.75 | 176426.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185425/proyecto_FIN, 2185425/proyecto_PROCESO, 2185425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166011 | Proyecto de inversión | 177475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177475.85, modificado:177475.85}} | 01 CONTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ - 272868 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272868 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.27, meta_modificada:177.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:31, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ BEGOÑA, 27946 GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ANTIGA HACIENDA BEÑOGA Y POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.18185713, lat:25.89100052}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 177475.85 | 177475.85 | 177475.85 | 177475.85 | 177475.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.27}} | {2166011/proyecto_INICIO, 2166011/proyecto_PROCESO, 2166011/proyecto_FIN, 2166011/proyecto_PROCESO, 2166011/proyecto_FIN, 2166011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116611 | Proyecto de inversión | 177917.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177917.98, modificado:177494.82}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA EN LA COLONIA FUNDADORES 3ER. SECTOR - 146752 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146752 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL PEREAZ COLONIA FUNDADORES 3ER SECTOR, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAZ Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO FUERTE CALLE CRISTOBAL PEREAZ SIN NUMERO ENTRE RIO ESCONDIDO Y RI, lon:-100.94778497, lat:25.3978387}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 177494.82 | 177494.82 | 177494.82 | 177494.82 | 177494.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-121/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:177494.82, importe_modificado:177494.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2116611/proyecto_INICIO, 2116611/proyecto_FIN, 2116611/proyecto_INICIO, 2116611/proyecto_FIN, 2116611/proyecto_PROCESO, 2116611/proyecto_FIN, 2116611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158682 | Proyecto de inversión | 178035.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178035.37, modificado:178035.37}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO FINISTERRE - 233770 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233770 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE CANCHA DEL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO FINIS, lon:-103.21849547, lat:25.9862282}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 178035.37 | 178035.37 | 178035.37 | 178035.37 | 178035.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158682/proyecto_INICIO, 2158682/proyecto_FIN, 2158682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070905 | Proyecto de inversión | 178061.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178061.73, modificado:144789.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN - 28466 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28466 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CAL, lon:-100.95840591, lat:25.38814311}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 144789.45 | 144789.45 | 144789.45 | 144789.45 | 144789.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-106/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:175083.46, importe_modificado:144789.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2070905/proyecto_INICIO, 2070905/proyecto_PROCESO, 2070905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187891 | Proyecto de inversión | 178232.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178232.78, modificado:178232.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. EL DURAZNO - 361045 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 361045 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.56, meta_modificada:105.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:EJIDO EL DURAZNO, 27994 EL DURAZNO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDOEL DURAZNO SE LOCALIZA SALIENDO POR EL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PARRAS A 4.7 KM POR LA CARRETERA QUE VA A GENERAL CEPEDA Y CON UNA DESVI, lon:-102.111677, lat:25.449831}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 178232.78 | 178232.78 | 178232.78 | 178232.78 | 178232.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.56}} | {2187891/proyecto_PROCESO, 2187891/proyecto_INICIO, 2187891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073993 | Proyecto de inversión | 1787929.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787929.23, modificado:1754223.05}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE AQUILES SERDAN - 46342 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 46342 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.0, meta_modificada:1939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y , CALLE SANTA CATARINA INICIA EN LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PONIENTE HASTA LA CAL, lon:-102.18540833, lat:25.43319722}} | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 1754223.05 | 1754223.05 | 1754223.05 | 1754223.05 | 1754223.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMP3-005-2022, contratista:MERCADO DE ACEROS Y AMTERIALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1760375.01, importe_modificado:1760375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1939.0}} | {2073993/proyecto_INICIO, 2073993/proyecto_FIN, 2073993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185773 | Proyecto de inversión | 178877.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178877.12, modificado:178877.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN JOSE DE LA NIÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 354568 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 354568 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ, lon:-103.21866779, lat:25.87343321}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 178877.12 | 178877.12 | 178877.12 | 178877.12 | 178877.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185773/proyecto_INICIO, 2185773/proyecto_PROCESO, 2185773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160422 | Proyecto de inversión | 1810994 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810994.0, modificado:1795480.98}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 243370 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243370 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:127.91, meta_modificada:127.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:113, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA, 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ROTONDO CONOCIDA CONO LA DE LA VIRGEN. ATRAZ DE LA ESCUELA PRIMARIA VIECENTE GUERRERO., lon:-103.14925312, lat:25.78865204}} | 2022-07-20 | 2022-08-30 | 1795480.98 | 1795480.98 | 1795480.98 | 1795480.98 | 1795480.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-016, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1795480.98, importe_modificado:1795480.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:127.91}} | {2160422/proyecto_PROCESO, 2160422/proyecto_FIN, 2160422/proyecto_INICIO, 2160422/proyecto_PROCESO, 2160422/proyecto_FIN, 2160422/proyecto_INICIO, 2160422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124703 | Proyecto de inversión | 1814562.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814562.57, modificado:1814562.57}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS SOBRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA VILLA DE SAN JOSE DE CLOETE, EN SABINAS COAHUILA - 183513 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183513 | S | 193 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3106.5, meta_modificada:3106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA EJIDO CLOETE, 26960 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE 11 DE JULIO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA VILLA DE SAN JOSE DE CLOETE EN SABINA, lon:-101.17896355, lat:27.92274921}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1814562.57 | 1814562.57 | 1814562.57 | 1814562.57 | 1814562.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/003/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1811607.66, importe_modificado:1811607.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3106.5}} | {2124703/proyecto_INICIO, 2124703/proyecto_PROCESO, 2124703/proyecto_FIN, 2124703/proyecto_INICIO, 2124703/proyecto_PROCESO, 2124703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189581 | Proyecto de inversión | 181727.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181727.87, modificado:181727.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. LA PRESA - 366135 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 366135 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.63, meta_modificada:107.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:71, direccion:EJIDO LA PRESA, 27994 LA PRESA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LA PRESA SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.339864 Y LONGITUD 101.837451 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA APROXIMADA, lon:-101.837451, lat:25.339864}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 181727.87 | 181727.87 | 181727.87 | 181727.87 | 181727.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.63}} | {2189581/proyecto_PROCESO, 2189581/proyecto_FIN, 2189581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114105 | Proyecto de inversión | 1820673.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820673.36, modificado:1820673.36}} | CONSTRUCCION DE INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PIEDRAS NEGRAS AL EJIDO EL CENTINELA TRAMO 1 - 137094 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 137094 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5670.0, meta_modificada:5670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFE, lon:-100.56155118, lat:28.78855731}} | 2022-07-06 | 2022-09-05 | 1820673.36 | 1820673.36 | 1820673.36 | 1820673.36 | 1820673.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2022970.4, importe_modificado:2022970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5670.0}} | {2114105/proyecto_PROCESO, 2114105/proyecto_INICIO, 2114105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163961 | Acción | 182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182500.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 261884 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 261884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.066667, lat:26.985833}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCC-DOPM-GI-01/2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:182500.0, importe_modificado:182500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2163961/proyecto_INICIO, 2163961/proyecto_FIN, 2163961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158898 | Proyecto de inversión | 183634.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183634.11, modificado:183634.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO LEQUEITIO - 235028 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235028 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LEQUEITIO Y SE LOCALIZA A TRESCIENTOS METR, lon:-103.27873763, lat:25.84672497}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 183634.11 | 183634.11 | 183634.11 | 183634.11 | 183634.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158898/proyecto_INICIO, 2158898/proyecto_FIN, 2158898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155783 | Proyecto de inversión | 183740.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183740.54, modificado:182958.08}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN CANAL DE RIEGO AL EXTREMO SUR DE LA CALLE SEGUNDA DE LA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA EN PARRAS - 218676 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 218676 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA Y CALZADA CALZADA DEL MARQUEZ, CALLE TERCERA LA OBRA DE DRENAJE MENOR SE UBICA EN EL EXTREMO SUR DE LA CALLE SEG, lon:-102.165094, lat:25.445074}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 182958.08 | 182958.08 | 182958.08 | 182958.08 | 182958.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-022-2022, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:183740.55, importe_modificado:183740.55}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2155783/proyecto_INICIO, 2155783/proyecto_PROCESO, 2155783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148985 | Proyecto de inversión | 184117.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184117.52, modificado:184117.51}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA POZO DE AGUA COL MARGARITA GONZALEZ DE CANTÚ - 79767 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79767 | S | 127 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NADADORES SACRAMENTO Y CALLE RAMON CANTU, CALLEJON DEGOLLADO LA OBRA SE ENCUENTRA 2 KM ANTES DEL ARCO DE BIENVENIDA DEL MUN, lon:-101.71967986, lat:27.00988121}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 184117.51 | 184117.51 | 184117.51 | 184117.51 | 184117.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-07/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:184117.51, importe_modificado:184117.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2148985/proyecto_INICIO, 2148985/proyecto_PROCESO, 2148985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190205 | Proyecto de inversión | 184413.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184413.67, modificado:184413.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO TACUBAYA - 367814 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367814 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.2, meta_modificada:184.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SI COMO EN FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDAL, lon:-103.06909887, lat:25.68395617}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 184413.67 | 184413.67 | 184413.67 | 184413.67 | 184413.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.2}} | {2190205/proyecto_PROCESO, 2190205/proyecto_FIN, 2190205/proyecto_INICIO, 2190205/proyecto_PROCESO, 2190205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070792 | Proyecto de inversión | 1848904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848904.0, modificado:1848904.0}} | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AV. SUR EN LA CIUDAD DE MONCLOVA. - 27980 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27980 | S | 96 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR COLONIA SANTA ISABEL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE VEINTICINCO, CALLE DIEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO ATRAS DEL PARQUE XOCHIPILI TOMANDO AVENIDA ADOLFO , lon:-101.40150303, lat:26.9090895}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 1848904 | 1848904 | 1848904 | 1848904 | 1848904 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-39-2022, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1842630.95, importe_modificado:1848904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {2070792/proyecto_INICIO, 2070792/proyecto_PROCESO, 2070792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110619 | Proyecto de inversión | 1855294.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855294.09, modificado:1855294.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DE XALPA, COLONIA EXHACIENDA LA PERLA EN TORREÓN COAHUILA - 120166 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120166 | S | 247 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA PERLA Y CALLE HACIENDA DE IXTAFIAYUCA, DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.34242838, lat:25.495107}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1855294.09 | 1855294.09 | 1855294.09 | 1855294.09 | 1855294.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-FISM-TOR/2022, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1855294.09, importe_modificado:1855294.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.0}} | {2110619/proyecto_INICIO, 2110619/proyecto_PROCESO, 2110619/proyecto_INICIO, 2110619/proyecto_PROCESO, 2110619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173374 | Proyecto de inversión | 185763.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185763.78, modificado:185763.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN MARCOS - 310373 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 310373 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.91, meta_modificada:522.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL REGSITRO CIVIL Y EN FRENTE DEL MISMO, lon:-103.00881459, lat:25.66682563}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 185763.78 | 185763.78 | 185763.78 | 185763.78 | 185763.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.91}} | {2173374/proyecto_INICIO, 2173374/proyecto_PROCESO, 2173374/proyecto_FIN, 2173374/proyecto_PROCESO, 2173374/proyecto_FIN, 2173374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175052 | Proyecto de inversión | 18590.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18590.23, modificado:18590.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LUCHANA SANTA TERESA - 317724 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317724 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.33, meta_modificada:53.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIAINDEPENDENCIA DEL EJIDO, lon:-103.19080159, lat:25.78040828}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 18590.23 | 18590.23 | 18590.23 | 18590.23 | 18590.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.33}} | {2175052/proyecto_INICIO, 2175052/proyecto_PROCESO, 2175052/proyecto_FIN, 2175052/proyecto_INICIO, 2175052/proyecto_PROCESO, 2175052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137760 | Acción | 186064 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186064.0, modificado:186064.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 13377 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Castaños | 13377 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-07-04 | 2022-08-08 | 186064 | 186064 | 186064 | 186064 | 186064 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008/2022, contratista:carlos alberto rubio alcala, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:186064.0, importe_modificado:186064.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} | {2137760/proyecto_INICIO, 2137760/proyecto_FIN, 2137760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402186949 | Proyecto de inversión | 186948.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186948.24, modificado:186948.24}} | ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DEL BESO EN PARRAS. - 358035 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 358035 | S | 17460 | 17340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO MADERO CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE TEODORO CAYUSO, CALLE RAMOS ARIZPE LA PLAZA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO D, lon:-102.18235, lat:25.437129}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 184999.99 | 184999.99 | 184999.99 | 184999.99 | 184999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-032-2022, contratista:INTERLAMPARAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:186172.66, importe_modificado:186172.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2186949/proyecto_INICIO, 2186949/proyecto_FIN, 2186949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151013 | Proyecto de inversión | 187224 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187224.0, modificado:187224.0}} | BACHEO Y COLOCACION DE BORDOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE CUATRO CIENEGAS. - 139758 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 139758 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CARLOS ZEYEN, CALLE ALLENDE SALES DE PRESIDENCIA DAS VUELTA A MANO IZQUIERDA POR L, lon:-102.06505713, lat:26.9929104}} | 2022-07-20 | 2022-10-30 | 187224 | 187224 | 187224 | 187224 | 187224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-07/2022, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ CANTU, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:187224.0, importe_modificado:187224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {2151013/proyecto_INICIO, 2151013/proyecto_FIN, 2151013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158558 | Proyecto de inversión | 188224.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188224.5, modificado:169220.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUNCIO MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA. - 232968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232968 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE NUNCIO EJIDO NUNCIO, 25373 NUNCIO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE NUINCIO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO NUNCIO, DOMICILIO CONOCIDO E, lon:-100.29783226, lat:25.26324085}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 169220.05 | 169220.05 | 169220.05 | 169220.05 | 169220.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/052, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:169220.05, importe_modificado:169220.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2158558/proyecto_PROCESO, 2158558/proyecto_INICIO, 2158558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158575 | Proyecto de inversión | 188224.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188224.5, modificado:209846.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL ARBOLITO - 233092 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233092 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL ARBOLITO EJIDO EL ARBOLITO, 25373 EL ARBOLITO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL ARBOLITO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EL ARBOLITO, DOMICILIO , lon:-100.26385421, lat:25.23944381}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 209846.11 | 209846.11 | 209846.11 | 209846.11 | 209846.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/054, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:209846.11, importe_modificado:209846.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2158575/proyecto_PROCESO, 2158575/proyecto_INICIO, 2158575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116728 | Proyecto de inversión | 1885204.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885204.46, modificado:2214101.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AVENIDA UNIVERSIDAD, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 147155 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 147155 | S | 324 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ABASTO Y CALLE DEL AGUAJE, CALLE DEL VESTIDO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA, lon:-103.38750035, lat:25.50738948}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 2214101.45 | 2214101.45 | 2214101.45 | 2214101.45 | 2214101.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-FISM-TOR/2022, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2214101.45, importe_modificado:2214101.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2116728/proyecto_INICIO, 2116728/proyecto_PROCESO, 2116728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073578 | Proyecto de inversión | 188987.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188987.38, modificado:188987.38}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV 5 DE FEBRERO EN ALLENDE COAHUILA - 43254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 43254 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GIRASOLES Y PASAJE BORDO DE LA DEFENSA, CALLE DR. ROGELIO MONTAMAYOR SEGUY ES AL PONIENTE DE LA CD., lon:-100.87173926, lat:28.34429179}} | 2022-04-19 | 2022-05-19 | 188987.38 | 188987.38 | 188987.38 | 188987.38 | 188987.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2022/1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:188987.38, importe_modificado:188987.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2073578/proyecto_PROCESO, 2073578/proyecto_INICIO, 2073578/proyecto_FIN, 2073578/proyecto_PROCESO, 2073578/proyecto_FIN, 2073578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173032 | Proyecto de inversión | 1890411.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890411.29, modificado:1890411.29}} | AMPLIACION DE CARRIL, COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A AMBOS LADOS DEL BULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 308573 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 308573 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.52, meta_modificada:55.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA CASTAÑOS CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE SAN LUIS, BLVD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LA ZONA CENTR, lon:-101.423416, lat:26.796801}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1890411.29 | 1890411.29 | 1890411.29 | 1890411.29 | 1890411.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS DEL NORTE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:1890411.29, importe_modificado:1890411.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.52}} | {2173032/proyecto_INICIO, 2173032/proyecto_PROCESO, 2173032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151246 | Proyecto de inversión | 1896708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896708.0, modificado:1891053.96}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ACCESO DEL EJIDO ALEJO GONZALEZ A PANTEON DEL EJIDO - 144528 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 144528 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:EJIDO ALEJO GONZÁLEZ BILBAO, 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SOBRE UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO DESDE EL ENTRONQUE HASTA LLEGAR A EL PANTEON DEL EJIDO, lon:-103.1992533, lat:25.81704961}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1891053.96 | 1891053.96 | 1891053.96 | 1891053.96 | 1891053.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-008, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1891053.96, importe_modificado:1891053.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2151246/proyecto_PROCESO, 2151246/proyecto_FIN, 2151246/proyecto_INICIO, 2151246/proyecto_FIN, 2151246/proyecto_INICIO, 2151246/proyecto_PROCESO, 2151246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074903 | Acción | 189842.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189842.91, modificado:189842.91}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 52831 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 52831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 189842.91 | 189842.91 | 189842.91 | 189842.91 | 189842.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-004/2022, contratista:ALMA KARINA ALEMÁN GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:189842.91, importe_modificado:189842.91}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2074903/proyecto_INICIO, 2074903/proyecto_FIN, 2074903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077128 | Proyecto de inversión | 1899893.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899893.6, modificado:1899893.6}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTIRSTICO MUNICIPAL EN CALLE EMILIANO CARRANZA ENTRE ESCOBEDO Y ZARAGOZA EN OCAMPO COAHUILA - 65610 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 65610 | S | 5595 | 5400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL A 50 METROS DE LA PRE, lon:-102.39665763, lat:27.31073565}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1899893.6 | 1899893.6 | 1899893.6 | 1899893.6 | 1899893.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/008/FISM/2022, contratista:COSE DE COAHUILA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:1899893.6, importe_modificado:1899893.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2077128/proyecto_INICIO, 2077128/proyecto_FIN, 2077128/proyecto_PROCESO, 2077128/proyecto_FIN, 2077128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072653 | Proyecto de inversión | 1910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910000.0, modificado:2059714.33}} | INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE POZO DE REYNOSA A LINEA DE CONDUCCION A CONGREGACION HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 38221 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 38221 | S | 2090 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5196.0, meta_modificada:5196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27468 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO CONGREGACION HIDALGO TRAMO POZO REYNOSA A REDENCION AGRARIA DONDE SE UBICA LA INTERCONEXION DE LA LINEA DE, lon:-103.13878336, lat:25.46499352}} | 2022-05-08 | 2022-06-08 | 2059714.33 | 2059714.33 | 2059714.33 | 2059714.33 | 2059714.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2059714.33, importe_modificado:2059714.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5196.0}} | {2072653/proyecto_INICIO, 2072653/proyecto_FIN, 2072653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185633 | Proyecto de inversión | 191128.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191128.98, modificado:191128.98}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353985 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353985 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNI, lon:-103.03293779, lat:26.47729491}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 191128.98 | 191128.98 | 191128.98 | 191128.98 | 191128.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185633/proyecto_INICIO, 2185633/proyecto_FIN, 2185633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148416 | Proyecto de inversión | 1911310.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911310.65, modificado:1903072.22}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES SONORA Y TAMAULIPAS, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 49287 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 49287 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2134.0, meta_modificada:2134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA A 289.65, lon:-100.90939028, lat:28.47981746}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1903072.22 | 1903072.22 | 1903072.22 | 1903072.22 | 1903072.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF001-1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:1903072.22, importe_modificado:1903072.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2134.0}} | {2148416/proyecto_PROCESO, 2148416/proyecto_INICIO, 2148416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187508 | Proyecto de inversión | 19187.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19187.05, modificado:19187.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PANAMÁ - 359807 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 359807 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.01, meta_modificada:54.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:50, direccion:EJIDO PANAMÁ, 27954 PANAMÁ, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PARTE POSTERIOR DELA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.01462836, lat:25.72934396}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 19187.05 | 19187.05 | 19187.05 | 19187.05 | 19187.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.01}} | {2187508/proyecto_INICIO, 2187508/proyecto_PROCESO, 2187508/proyecto_FIN, 2187508/proyecto_PROCESO, 2187508/proyecto_FIN, 2187508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158239 | Proyecto de inversión | 192193.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192193.28, modificado:191187.79}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA EN EL TELEBACHILLERATO EN EJIDO CHARCOS DE RISA - 231048 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 231048 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-103.10670502, lat:26.21046091}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 191187.79 | 191187.79 | 191187.79 | 191187.79 | 191187.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-09/22, contratista:NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:191187.79, importe_modificado:191187.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2158239/proyecto_INICIO, 2158239/proyecto_FIN, 2158239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173967 | Proyecto de inversión | 192533.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192533.95, modificado:192533.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. HUARICHE - 313266 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 313266 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.03, meta_modificada:114.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PARRAS GENERAL CEPEDA Y , HUARICHE SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.335573 Y LONGITUD 101840769 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENER, lon:-101.840908, lat:25.335375}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 192533.95 | 192533.95 | 192533.95 | 192533.95 | 192533.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.03}} | {2173967/proyecto_FIN, 2173967/proyecto_PROCESO, 2173967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071619 | Proyecto de inversión | 192862.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192862.45, modificado:192862.45}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DE LAS AMERICAS ENTRE CALLE ZARAGOZA HASTA CALLE BENITO JUAREZ EN CONGREGACION HIDALGO - 32229 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 32229 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27468 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LAS AMERICAS EN CONGREGACION HIDA, lon:-103.14172575, lat:25.49325786}} | 2022-02-21 | 2022-03-21 | 192862.45 | 192862.45 | 192862.45 | 192862.45 | 192862.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:192862.45, importe_modificado:192862.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2071619/proyecto_INICIO, 2071619/proyecto_FIN, 2071619/proyecto_PROCESO, 2071619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163722 | Proyecto de inversión | 1929396.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929396.5, modificado:1925645.39}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO EL VENADO - 260401 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260401 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:189.18, meta_modificada:189.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:114, direccion:EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE PAVIENTARA LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑO Y EL CAMINOA LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-103.03706574, lat:25.72576311}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 1925645.39 | 1925645.39 | 1925645.39 | 1925645.39 | 1925645.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-036, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1925645.39, importe_modificado:1925645.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:189.18}} | {2163722/proyecto_PROCESO, 2163722/proyecto_INICIO, 2163722/proyecto_PROCESO, 2163722/proyecto_FIN, 2163722/proyecto_INICIO, 2163722/proyecto_FIN, 2163722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157340 | Proyecto de inversión | 193936.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193936.7, modificado:193936.7}} | REHABILITACION DE PLAZA NIÑOS HEROES DE LA COLONIA CENTRO - 226752 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226752 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y AVENIDA MANUEL ACUÑA, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-103.27221708, lat:25.77628459}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 193936.7 | 193936.7 | 193936.7 | 193936.7 | 193936.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-10/22, contratista:ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1347021.87, importe_modificado:1347021.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2157340/proyecto_FIN, 2157340/proyecto_PROCESO, 2157340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302126447 | Proyecto de inversión | 194093 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194093.0, modificado:194093.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN CALLE PEATONAL DE LA COLONIA HEROES DEL 47 - 192038 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 192038 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PEATONAL COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE PURISIMA, AVENIDA SUZANE LOU PAPE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR UNA CUADRA POR CALLE IGNACIO Z, lon:-101.41405796, lat:26.91159164}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 194093 | 194093 | 194093 | 194093 | 194093 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-01-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:193650.0, importe_modificado:194093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2126447/proyecto_INICIO, 2126447/proyecto_FIN, 2126447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073025 | Proyecto de inversión | 1942807.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942807.93, modificado:1942807.93}} | AMPLIACION DE CARRILES, CONSTRUCCION DE CAMELLON, COLOCACION DE SEMAFOROS Y PINTURA EN BULEVARD GUSTAVO GALAZ , A LA ALTURA DE LA COLONIA LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 40166 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 40166 | S | 1500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUSTAVO GALAZ INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD GUSTAVO GALAZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE MANUEL ACUÑA BLVD GUSTAVO GALAZ CON CALLE MATAMOROS, lon:-101.415062, lat:26.775142}} | 2022-07-25 | 2022-09-26 | 1942807.93 | 1942807.93 | 1942807.93 | 1942807.93 | 1942807.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-URB-006/2022, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:1942807.93, importe_modificado:1942807.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.0}} | {2073025/proyecto_PROCESO, 2073025/proyecto_INICIO, 2073025/proyecto_FIN, 2073025/proyecto_PROCESO, 2073025/proyecto_FIN, 2073025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185058 | Proyecto de inversión | 196029.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196029.72, modificado:196029.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LAS VIRGINIAS DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 351997 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 351997 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJID, lon:-103.26868977, lat:25.80118751}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 196029.72 | 196029.72 | 196029.72 | 196029.72 | 196029.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185058/proyecto_FIN, 2185058/proyecto_PROCESO, 2185058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185295 | Proyecto de inversión | 196439.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196439.63, modificado:196439.63}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AV DONATO GUERRA Y AV ROCHA - 352616 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 352616 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.7, meta_modificada:104.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA DONATO GUERRA, AVENIDA ROCHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN , lon:-103.23026995, lat:25.52242819}} | 2022-09-26 | 2022-10-29 | 196439.63 | 196439.63 | 196439.63 | 196439.63 | 196439.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-INFRA/2022, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:196439.63, importe_modificado:196439.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.7}} | {2185295/proyecto_INICIO, 2185295/proyecto_FIN, 2185295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185441 | Proyecto de inversión | 197386.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197386.85, modificado:197386.85}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO Y CALLE GONZALEZ HERRERA - 353136 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 353136 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO, CALLE JESUS GONZALEZ HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJID, lon:-103.23542918, lat:25.529048}} | 2022-09-26 | 2022-10-29 | 197386.85 | 197386.85 | 197386.85 | 197386.85 | 197386.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:197386.85, importe_modificado:197386.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2185441/proyecto_INICIO, 2185441/proyecto_FIN, 2185441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190176 | Proyecto de inversión | 197649.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197649.97, modificado:197649.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. TANQUE NUEVO. - 367733 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367733 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:115, direccion:EJIDO TANQUE NUEVO, 27992 TANQUE NUEVO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO TANQUE NUEVI SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.263283 Y LONGITUD 730547 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA AP, lon:-101.729529, lat:25.264151}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 197649.97 | 197649.97 | 197649.97 | 197649.97 | 197649.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2190176/proyecto_FIN, 2190176/proyecto_INICIO, 2190176/proyecto_FIN, 2190176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068584 | Proyecto de inversión | 1989400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989400.0, modificado:1989359.4}} | REVESTIMIENTO BACHEO ASFALTICO EN AREA URBANA COLONIA SAN ISIDRO - 824 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 824 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y AVENIDA FERROCARRIL, PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ DESDE AV. ALLENDE DONDE ESTAN LOS PRODUCTOS LACTEOS SAN PEDRO HAS, lon:-102.99544062, lat:25.76340334}} | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | 1989359.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-003, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1989359.4, importe_modificado:1989359.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2068584/proyecto_INICIO, 2068584/proyecto_FIN, 2068584/proyecto_INICIO, 2068584/proyecto_FIN, 2068584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061407 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199435.55}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN FELIPE - 2384 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2384 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.1 KMS. HACIA EL ESTE POR EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL CHANATE., lon:-101.14502506, lat:25.03009406}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 199435.55 | 199435.55 | 199435.55 | 199435.55 | 199435.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-097/22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:199435.55, importe_modificado:199435.55}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061407/proyecto_INICIO, 2061407/proyecto_PROCESO, 2061407/proyecto_FIN, 2061407/proyecto_INICIO, 2061407/proyecto_PROCESO, 2061407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061299 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:204499.44}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUTLA - 696 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 696 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO PAVIMENTADO HACIA LA MAJADA COLORADA Y EN EL KM. 2.4 TOMAR LA BRECHA HACIA EL AGOSTADERO DE LA LEONA RECORRE, lon:-101.34756188, lat:25.42288879}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 204499.44 | 204499.44 | 204499.44 | 204499.44 | 204499.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-017/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:204499.44, importe_modificado:204499.44}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061299/proyecto_PROCESO, 2061299/proyecto_INICIO, 2061299/proyecto_FIN, 2061299/proyecto_PROCESO, 2061299/proyecto_INICIO, 2061299/proyecto_FIN, 2061299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061477 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:307289.7}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO HEDIONDA GRANDE - 3017 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3017 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO DEL DURAZNO Y DESE EL KINDER RECORRER 6.7 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-100.90251859, lat:25.1361988}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 307289.7 | 307289.7 | 307289.7 | 307289.7 | 307289.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-069/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:307289.71, importe_modificado:307289.7}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061477/proyecto_INICIO, 2061477/proyecto_FIN, 2061477/proyecto_PROCESO, 2061477/proyecto_INICIO, 2061477/proyecto_PROCESO, 2061477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073845 | Proyecto de inversión | 199694 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199694.0, modificado:199694.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION EN VILLA UNION COAHUILA - 45206 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 45206 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE LAUREL PONIENTE, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA E, lon:-100.7120425, lat:28.21026603}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 199694 | 199694 | 199694 | 199694 | 199694 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223700011, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:199694.0, importe_modificado:199694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2073845/proyecto_INICIO, 2073845/proyecto_FIN, 2073845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079754 | Proyecto de inversión | 1999254.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999254.81, modificado:1641344.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO A MADERO, COLONIA MORELOS EN TORREÓN COAHUILA - 79328 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79328 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GUATVO A MADERO COLONIA MORELOS, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCTAVA Y CAMINO RÍO BRAVO, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD HASTA TOPAR CON LA INTE, lon:-103.46501432, lat:25.52920326}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1641344.48 | 1641344.48 | 1641344.48 | 1641344.48 | 1641344.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FISM-TOR/2022, contratista:ESPACIO ONCE S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1948804.18, importe_modificado:1948804.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2079754/proyecto_FIN, 2079754/proyecto_PROCESO, 2079754/proyecto_INICIO, 2079754/proyecto_PROCESO, 2079754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074413 | Proyecto de inversión | 21468085.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.146808586E7, modificado:2.308691481E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN ARROYO CEBALLOS Y BLVD. OTILIO GONZALEZ EN LA COLONIA LA HERRADURA - 49746 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 49746 | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LA HERRADURA, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LA HERRADURA Y CALLE PRIMERA, CALLE SAN CARLOS CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN ARROYO CEBALLOS Y BLVD. OTI, lon:-100.97720175, lat:25.4061303}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 23086914.81 | 23086914.81 | 23086914.81 | 23086914.81 | 23086914.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-103-1/22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1728959.14, importe_modificado:1728959.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-103/22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2.135795568E7, importe_modificado:2.135795567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2074413/proyecto_PROCESO, 2074413/proyecto_INICIO, 2074413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185569 | Proyecto de inversión | 200930.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200930.47, modificado:200930.47}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO DE LA FLORIDA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353708 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353708 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE DE LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO L, lon:-103.32429175, lat:25.77071698}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 200930.47 | 200930.47 | 200930.47 | 200930.47 | 200930.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185569/proyecto_INICIO, 2185569/proyecto_FIN, 2185569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157849 | Proyecto de inversión | 2010775.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010775.29, modificado:2002121.12}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA DEL MUNCIPIO DE GUERRERO - 229089 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guerrero | 229089 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA NAVA GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE POR CALLE MARI, lon:-100.37296365, lat:28.3095458}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 2002121.12 | 2002121.12 | 2002121.12 | 2002121.12 | 2002121.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-22-FISM/003, contratista:KARLA CECILA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:2010775.29, importe_modificado:2010775.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1059.0}} | {2157849/proyecto_INICIO, 2157849/proyecto_FIN, 2157849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078680 | Proyecto de inversión | 201810.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201810.22, modificado:201810.22}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SAN GUILLERMO EN OCAMPO COAHUILA - 74509 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 74509 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:100, direccion:EJIDO SAN GUILLERMO UNO, 27527 SAN GUILLERMO UNO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 , lon:-102.95285477, lat:28.47365965}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 201810.22 | 201810.22 | 201810.22 | 201810.22 | 201810.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/006/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:201810.22, importe_modificado:201810.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078680/proyecto_INICIO, 2078680/proyecto_PROCESO, 2078680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114133 | Proyecto de inversión | 202297.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202297.04, modificado:202297.04}} | CONSTRUCCION DE INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE PIEDRAS NEGRAS AL EJIDO EL CENTINELA TRAMO 2 - 137294 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 137294 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD REPUBLICA INTERIOR SN COLONIA EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOÑA TRINIDAD Y CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL, BOULEVARD REPUBLICA BOULEVARD REPUBLICA ENTRE CALLE DOÑA TRINID, lon:-100.5418524, lat:28.72332186}} | 2022-07-06 | 2022-09-05 | 202297.04 | 202297.04 | 202297.04 | 202297.04 | 202297.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2022970.4, importe_modificado:2022970.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2114133/proyecto_INICIO, 2114133/proyecto_FIN, 2114133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127113 | Proyecto de inversión | 2023498.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023498.58, modificado:2023498.58}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIONES Y LUMINARIAS TIPO LED Y POSTES METALICOS CONICOS CIRCULARES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. - 195243 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 195243 | S | 159 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2079.0, meta_modificada:2079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CARDENAS COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LICENCIADO MIGUEL CARDENAS Y CALLE CARLOS GARZA, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL INICIO DEL MUNICIPIO EN, lon:-101.13330335, lat:27.85638773}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2023498.58 | 2023498.58 | 2023498.58 | 2023498.58 | 2023498.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/002/22, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA SA DE CV, convocante:M, monto:2020260.99, importe_modificado:2020260.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2079.0}} | {2127113/proyecto_INICIO, 2127113/proyecto_FIN, 2127113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109933 | Proyecto de inversión | 2024314.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024314.14, modificado:2024314.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE INTERNACIONAL, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN TORREÓN COAHUILA - 116870 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 116870 | S | 222 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAGUNA SUR Y CALLE VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR , lon:-103.41379338, lat:25.50019149}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 2024314.14 | 2024314.14 | 2024314.14 | 2024314.14 | 2024314.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCCIOES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2024314.14, importe_modificado:2024314.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {2109933/proyecto_INICIO, 2109933/proyecto_PROCESO, 2109933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072661 | Proyecto de inversión | 202982.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202982.11, modificado:202958.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA JOSE SANTOS VALDEZ ENTRE PRIVADA LOS AMORES Y CADER - 38279 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 38279 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE SANTOS VALDEZ INTERIOR SN COLONIA MARIANO MATAMOROS, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA AVENIDA JOSE SANTOS VALDEZ Y PRIVADA DEL AMOR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA JOSE SANTOS VAL, lon:-103.24139697, lat:25.53352248}} | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 202958 | 202958 | 202958 | 202958 | 202958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:202958.0, importe_modificado:202958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2072661/proyecto_PROCESO, 2072661/proyecto_INICIO, 2072661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079884 | Proyecto de inversión | 203084.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203084.04, modificado:197073.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MALAQUITAS, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA. - 80098 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80098 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MALAQUITAS EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ESMERALDA, CIRCUITO CIRUELOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS Y A LA ALTURA DEL CAMPO MILITAR, lon:-103.33899532, lat:25.54539565}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 197073.28 | 197073.28 | 197073.28 | 197073.28 | 197073.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE S.A DE C,V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:197202.03, importe_modificado:197202.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2079884/proyecto_INICIO, 2079884/proyecto_FIN, 2079884/proyecto_PROCESO, 2079884/proyecto_FIN, 2079884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069928 | Proyecto de inversión | 203382 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203382.0, modificado:203382.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 10 TOMAS DOMICILIARAS EN CALLE EL MIRADOR CON CALLE QUINTANA ROO DE LA COL. MIGUEL HIDALGO - 21903 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 21903 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE GUADALAJARA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO, lon:-101.3940587, lat:26.93050806}} | 2022-04-30 | 2022-12-15 | 203382 | 203382 | 203382 | 203382 | 203382 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-06-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:201360.0, importe_modificado:203382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}} | {2069928/proyecto_INICIO, 2069928/proyecto_PROCESO, 2069928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160348 | Proyecto de inversión | 2034074.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034074.58, modificado:2033430.73}} | REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS DE LAS COLONIAS GOBERNADORES, PRESIDENTES, SAN ANSELMO Y EJIDO PIEDRAS NEGRAS - 243058 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 243058 | S | 15500 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. FRANCISCO DE LEON DE LA BARCA Y CALLE DR. EMILIO PORTES GIL, CALLE CUARTA DISPENSARIO MEDICO PRESIDENTES S, lon:-100.5226443, lat:28.67372686}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2033430.73 | 2033430.73 | 2033430.73 | 2033430.73 | 2033430.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN012-FISM-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2034074.58, importe_modificado:2034074.58}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:4.0}} | {2160348/proyecto_INICIO, 2160348/proyecto_PROCESO, 2160348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078627 | Proyecto de inversión | 204296.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204296.89, modificado:204296.89}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO REFORMA EN OCAMPO COAHUILA - 74147 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 74147 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:65, direccion:EJIDO NUEVO REFORMA, 27507 NUEVO REFORMA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS VUELTA ALA DERECHA EN LA ULTIMA CALLE 5 CUADRAS AL ORIENTE H, lon:-102.09763916, lat:27.47917212}} | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 204296.89 | 204296.89 | 204296.89 | 204296.89 | 204296.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/005/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:204296.89, importe_modificado:204296.89}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078627/proyecto_INICIO, 2078627/proyecto_FIN, 2078627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078762 | Proyecto de inversión | 2045058.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045058.47, modificado:1876604.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLE GÓMEZ PALACIO, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 74859 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74859 | S | 171 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ PALACIO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PEDRO RODRÍGUES TRIANA Y CALLE PARRAS, AVENIDA TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REBOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA , lon:-103.40718526, lat:25.50216917}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 1876604.75 | 1876604.75 | 1876604.75 | 1876604.75 | 1876604.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FISM-TOR/2022, contratista:MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2045058.47, importe_modificado:2045058.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2835.0}} | {2078762/proyecto_INICIO, 2078762/proyecto_PROCESO, 2078762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153059 | Proyecto de inversión | 2045308.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045308.07, modificado:2042775.64}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO EL RETIRO - 182330 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 182330 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.68, meta_modificada:117.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:EJIDO EL RETIRO, 27943 EL RETIRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTA EL ANTIGUO TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-103.13233031, lat:25.8268251}} | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 2042775.64 | 2042775.64 | 2042775.64 | 2042775.64 | 2042775.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-009, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2042775.64, importe_modificado:2042775.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:117.68}} | {2153059/proyecto_FIN, 2153059/proyecto_INICIO, 2153059/proyecto_PROCESO, 2153059/proyecto_FIN, 2153059/proyecto_INICIO, 2153059/proyecto_PROCESO, 2153059/proyecto_FIN, 2153059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116603 | Proyecto de inversión | 20532.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20532.05, modificado:19542.31}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ EN LA COLONIA PANTEONES - 146718 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146718 | S | 552 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JESUS FLORES AGUIRRE COLONIA PANTEONES, 25140 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS FLORES AGUIRRE Y CALLE SANTOS ROJOS, CALLE JESUS FLORES AGUIRRE ENTRE SANTAOS ROJOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONI, lon:-101.01610396, lat:25.43398016}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 19542.31 | 19542.31 | 19542.31 | 19542.31 | 19542.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-129/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:19542.31, importe_modificado:19542.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2116603/proyecto_PROCESO, 2116603/proyecto_FIN, 2116603/proyecto_PROCESO, 2116603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185628 | Proyecto de inversión | 205831.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205831.21, modificado:205831.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO LA CORUÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA - 353961 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353961 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO , lon:-103.29770766, lat:25.88021753}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 205831.21 | 205831.21 | 205831.21 | 205831.21 | 205831.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185628/proyecto_INICIO, 2185628/proyecto_FIN, 2185628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078782 | Proyecto de inversión | 2058975.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058975.43, modificado:2544680.24}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CABO PULMO, COLONIA VILLA CALIFORNIA EN TORREÓN COAHUILA - 74942 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74942 | S | 189 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2831.0, meta_modificada:2831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CABO PILMO COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION NICOLÁS BRAVO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PICHILINGUE PARA LLGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ RUMBO AL ORIENTE, lon:-103.4010142, lat:25.54355262}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2544680.24 | 2544680.24 | 2544680.24 | 2544680.24 | 2544680.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FISM-TOR/2022, contratista:GJ OBRAS S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2547549.86, importe_modificado:2547549.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2831.0}} | {2078782/proyecto_INICIO, 2078782/proyecto_PROCESO, 2078782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137937 | Acción | 206265.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206265.4, modificado:204595.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 52863 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 52863 | N | 0 | 0 | 160550 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 204595 | 204595 | 204595 | 204595 | 204595 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPN002-PRODIM-FISM-2022, contratista:FELIPE ZAMARRON FRAGA, convocante:MPN850101TB1, monto:204595.0, importe_modificado:204595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2137937/proyecto_INICIO, 2137937/proyecto_FIN, 2137937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071599 | Proyecto de inversión | 2082037.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082037.17, modificado:1980066.65}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN RAMON - 32092 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 32092 | S | 5823 | 5822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 , lon:-100.9717222, lat:25.41989317}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1980066.65 | 1980066.65 | 1980066.65 | 1980066.65 | 1980066.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-084/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2080368.99, importe_modificado:1980066.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2071599/proyecto_INICIO, 2071599/proyecto_FIN, 2071599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185743 | Proyecto de inversión | 208281.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208281.58, modificado:208281.58}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 354431 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 354431 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ECNUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO, lon:-103.2857073, lat:25.92934254}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 200281.58 | 200281.58 | 200281.58 | 200281.58 | 200281.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185743/proyecto_FIN, 2185743/proyecto_PROCESO, 2185743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116596 | Proyecto de inversión | 208401.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208401.66, modificado:207561.32}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN LUIS - 146704 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146704 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GALINDO COLONIA SAN LUIS, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GALINDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JOSE GALINDO JESUS GALINDO SIN NUMERO ENTRE RIO BRAVO Y JOSE GALINDO EN LA COLONIA SAN LUIS, lon:-100.93248588, lat:25.44386982}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 207561.32 | 207561.32 | 207561.32 | 207561.32 | 207561.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-125/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:207561.32, importe_modificado:207561.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2116596/proyecto_INICIO, 2116596/proyecto_PROCESO, 2116596/proyecto_FIN, 2116596/proyecto_PROCESO, 2116596/proyecto_FIN, 2116596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072641 | Proyecto de inversión | 2085717.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085717.62, modificado:2085717.62}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALZADA COAHUILA PARTE NORTE AMBOS CARRILES DE LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA - 38106 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 38106 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426304.0, meta_modificada:426304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA COAHUILA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA COAHUILA Y CARRETERA MATAMOROS TORREON, CALLE SIERRA AHUMADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA COAHUILA , lon:-103.24958588, lat:25.53352426}} | 2022-10-25 | 2022-11-25 | 2085717.62 | 2085717.62 | 2085717.62 | 2085717.62 | 2085717.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-INFRA/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2085717.62, importe_modificado:2085717.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4263.04}} | {2072641/proyecto_INICIO, 2072641/proyecto_FIN, 2072641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110334 | Proyecto de inversión | 2089345.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089345.37, modificado:1596498.51}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TORREÓN, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 118766 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118766 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2553.0, meta_modificada:2553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORREÓN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE PROLONGACIÓN PASEO DEL SUR DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN, lon:-103.40693716, lat:25.50275502}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1596498.51 | 1596498.51 | 1596498.51 | 1596498.51 | 1596498.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-FISM-TOR/2022, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2049926.18, importe_modificado:2049926.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2553.0}} | {2110334/proyecto_INICIO, 2110334/proyecto_PROCESO, 2110334/proyecto_FIN, 2110334/proyecto_PROCESO, 2110334/proyecto_FIN, 2110334/proyecto_INICIO, 2110334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163652 | Proyecto de inversión | 2093046 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093046.0, modificado:2057052.55}} | PAVIMENTASCIN ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO PURISIMA. - 260011 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260011 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:154.45, meta_modificada:154.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 27946 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGARA AL CAMINO QUE CONDUCE A EL PANTEON EJIDAL, lon:-103.14413374, lat:25.94524668}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 2057052.55 | 2057052.55 | 2057052.55 | 2057052.55 | 2057052.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-035, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2057052.55, importe_modificado:2057052.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:154.45}} | {2163652/proyecto_PROCESO, 2163652/proyecto_INICIO, 2163652/proyecto_FIN, 2163652/proyecto_PROCESO, 2163652/proyecto_FIN, 2163652/proyecto_INICIO, 2163652/proyecto_FIN, 2163652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116301 | Proyecto de inversión | 210210.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210210.56, modificado:210000.01}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS EDUCADORAS DE COAHUILA EN LA COLONIA SAN JOSE. - 145301 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145301 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSE SIN NUMERO ENTRE SAN JUAN DE LA CRUZ Y SAN LUCAS EN LA COLONIA SAN, lon:-100.94960772, lat:25.39769367}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 210000.01 | 210000.01 | 210000.01 | 210000.01 | 210000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-120/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:210000.01, importe_modificado:210000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2116301/proyecto_INICIO, 2116301/proyecto_PROCESO, 2116301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185498 | Proyecto de inversión | 210731.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210731.95, modificado:210731.95}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA TRINIDAD DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353395 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353395 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:208, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLE DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD EN , lon:-103.281498, lat:25.9521455}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 210731.95 | 210731.95 | 210731.95 | 210731.95 | 210731.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185498/proyecto_INICIO, 2185498/proyecto_FIN, 2185498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114029 | Proyecto de inversión | 210859.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210859.2, modificado:210859.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO EL CENTINELA BAJA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136615 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136615 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFENSA NTE. EN DOÑA IRMA. 2 1.2, lon:-100.5637569, lat:28.7909836}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 210859.2 | 210859.2 | 210859.2 | 210859.2 | 210859.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2114029/proyecto_PROCESO, 2114029/proyecto_FIN, 2114029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185439 | Proyecto de inversión | 21215.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21215.53, modificado:21215.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO GATAS MOCHAS - 353127 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 353127 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.72, meta_modificada:59.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:EJIDO GATAS MOCHAS, 27958 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA BODEGA DE LICONSA PÓR LA ENTRADA PRINCIPAL A EL EJIDO, lon:-103.05092179, lat:25.70855116}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 21215.53 | 21215.53 | 21215.53 | 21215.53 | 21215.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.72}} | {2185439/proyecto_INICIO, 2185439/proyecto_FIN, 2185439/proyecto_INICIO, 2185439/proyecto_FIN, 2185439/proyecto_PROCESO, 2185439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105636 | Proyecto de inversión | 212323.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212323.39, modificado:212323.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 50350 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 50350 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLES PORFIRIO DÍAS HACIA EL OSTE UNA C, lon:-99.87653733, lat:27.78947101}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2105636/proyecto_PROCESO, 2105636/proyecto_INICIO, 2105636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153348 | Proyecto de inversión | 212323.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212323.39, modificado:212323.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO II COAHUILA - 190179 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 190179 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENOVEVO DE LEON Y CALLE CORONEL VALERIANO PEREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA, lon:-99.88031023, lat:27.79733051}} | 2022-07-06 | 2022-12-15 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | 212323.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2153348/proyecto_FIN, 2153348/proyecto_PROCESO, 2153348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070315 | Proyecto de inversión | 213774 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213774.0, modificado:213774.0}} | CONSTRUCCION DE 17 DESCARGAS EN CALLE 26 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 DE LA COLRAMOS ARIZPE - 25402 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25402 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA RAMOS ARIZPE, 25780 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 26 Y CALLE 5, CALLE 3 SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE 26 Y CALLE 5 EN LA COLONIA RAMOS ARIZPE AHI SE ENCUE, lon:-101.46059469, lat:26.88160846}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 213774 | 213774 | 213774 | 213774 | 213774 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-09-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:211320.8, importe_modificado:213774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:17.0}} | {2070315/proyecto_INICIO, 2070315/proyecto_PROCESO, 2070315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158269 | Proyecto de inversión | 214455.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214455.47, modificado:214453.81}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CIRUELA , ARTEAGA COAHUILA. - 231200 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231200 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.42, meta_modificada:142.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:169, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA CIRUELA EJIDO LA CIRUELA, 25375 LA CIRUELA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA CIRUELA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA CIRUELA, CALLE DOMICIL, lon:-100.45050191, lat:25.2375036}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 214453.81 | 214453.81 | 214453.81 | 214453.81 | 214453.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/040, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:214453.81, importe_modificado:214453.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.42}} | {2158269/proyecto_PROCESO, 2158269/proyecto_INICIO, 2158269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078535 | Proyecto de inversión | 214859.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214859.77, modificado:214859.77}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO EL ALICANTE EN OCAMPO COAHUILA - 73732 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 73732 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:EJIDO EL ALICANTE, 27537 EL ALICANTE, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA 72, lon:-103.56878997, lat:27.94021999}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 214859.77 | 214859.77 | 214859.77 | 214859.77 | 214859.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/003/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:214859.77, importe_modificado:214859.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078535/proyecto_INICIO, 2078535/proyecto_FIN, 2078535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074131 | Proyecto de inversión | 2151672.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151672.18, modificado:2135552.47}} | PAVIMENTACIÓN Y BANQUETAS CALLE AGRARISTAS COL OCCIDENTAL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE - 47743 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | 47743 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.15, meta_modificada:217.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AGRARISTAS COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GASODUCTO CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA OCCIDENTAL A 60 MTS.MISCELANEA APROX A 50 MT, lon:-101.47092536, lat:26.92370777}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2135552.47 | 2135552.47 | 2135552.47 | 2135552.47 | 2135552.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2022 C.F., contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2151672.18, importe_modificado:2135552.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.15}} | {2074131/proyecto_PROCESO, 2074131/proyecto_INICIO, 2074131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162979 | Proyecto de inversión | 215350 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215350.0, modificado:215350.0}} | REUBICACIÓN DE TRASFORMADOR Y HABILITACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA POZO CANDELA 1. - 256386 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candela | 256386 | S | 800 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MACLOVIO HERRERA, LA LOCACIÓN SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ALDAMA Y 5 MAYO ESQUINA MACLOVIO HERRERA AL FONDO DE MAN, lon:-100.6623945, lat:26.83562267}} | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 215350 | 215350 | 215350 | 215350 | 215350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128332, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:213819.22, importe_modificado:213819.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2162979/proyecto_PROCESO, 2162979/proyecto_FIN, 2162979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078871 | Proyecto de inversión | 2157412.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157412.61, modificado:2374494.28}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TACUBA, COLONIA FRANCISCO VILLA EN TORREÓN COAHUILA - 75352 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75352 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3133.0, meta_modificada:3133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TACUBA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, CALZADA MOCTEZUMA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-103.41098233, lat:25.55140115}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2374494.28 | 2374494.28 | 2374494.28 | 2374494.28 | 2374494.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2439023.62, importe_modificado:2439023.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3133.0}} | {2078871/proyecto_PROCESO, 2078871/proyecto_INICIO, 2078871/proyecto_PROCESO, 2078871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402164377 | Proyecto de inversión | 2157901.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157901.09, modificado:2155287.7}} | REHABILITACION DEL GIMNASIO ANTONIO CEPEDA - 264259 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Parras | 264259 | S | 248 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SECTOR PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CORONEL ISIDRO TREVIÑO EL GIMNASIO SE ENCUENTRA EN E, lon:-102.182933, lat:25.439161}} | 2022-11-08 | 2022-12-30 | 2155287.7 | 2155287.7 | 2155287.7 | 2155287.7 | 2155287.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-025-2022, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2155287.72, importe_modificado:2155287.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0}} | {2164377/proyecto_PROCESO, 2164377/proyecto_FIN, 2164377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116621 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 146788 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 146788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-GASTOSINDFISM-2022, contratista:ALONSO ELIZONDO CÁRDENAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2116621/proyecto_FIN, 2116621/proyecto_PROCESO, 2116621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114128 | Proyecto de inversión | 2175851.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175851.39, modificado:2175444.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTE SOL DE ORIENTE, COLONIA VILLA DIAMANTE EN TORREÓN COAHUILA - 137253 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 137253 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE COLONIA VILLA DIAMANTE, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS MICOS Y CALZADA DE LA JOYA, AVENIDA PASEO DE LA VICTORIA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-103.35129064, lat:25.54322076}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2175444.84 | 2175444.84 | 2175444.84 | 2175444.84 | 2175444.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISM-TOR/2022, contratista:ERNESTO GOMEZ ESCALERA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2175851.39, importe_modificado:2175851.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {2114128/proyecto_PROCESO, 2114128/proyecto_INICIO, 2114128/proyecto_PROCESO, 2114128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178980 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE PABLO L SIDAR EN LA ZONA CENTRO EN CANDELA, COAHUILA - 333584 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 333584 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L SIDAR COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1, lon:-100.65972992, lat:26.8403629}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178980/proyecto_INICIO, 2178980/proyecto_PROCESO, 2178980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178930 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE HIDALGO EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 333394 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 333394 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 1.1 KM GIRA A LA DERECHA CON DIREC, lon:-100.67063042, lat:26.83410404}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178930/proyecto_INICIO, 2178930/proyecto_PROCESO, 2178930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181545 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO EL HUIZACHAL EN CANDELA , COAHUILA - 341249 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA DERECHA 91 M SOBRE , lon:-101.02594745, lat:26.76589846}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181545/proyecto_INICIO, 2181545/proyecto_PROCESO, 2181545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178393 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS LIGERO EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 331708 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331708 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.01, meta_modificada:72.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 600 M Y GIRA A LA DERECHA CON, lon:-100.66863407, lat:26.83814874}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.01}} | {2178393/proyecto_INICIO, 2178393/proyecto_PROCESO, 2178393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181540 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EJIDO EL HUIZACHAL EN CANDELA, COAHUILA - 341239 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341239 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M CONTINÚA RECTO 61 M Y GIRA A LA DER, lon:-101.0273422, lat:26.76475852}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181540/proyecto_INICIO, 2181540/proyecto_PROCESO, 2181540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178727 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN PRIVADA CANDELA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 332897 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 332897 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIR, lon:-100.66148624, lat:26.83484685}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178727/proyecto_INICIO, 2178727/proyecto_PROCESO, 2178727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070892 | Proyecto de inversión | 218364.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218364.01, modificado:174991.54}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LANDIN - 28405 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28405 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERMANDEZ GRIMON INTERIOR SN COLONIA LANDIN, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y , CALLE ANTONIO HERNANDEZ GRIMON ENTRE PRIVADA ALAMOS EN LA COLONIA LANDIN, lon:-101.01877684, lat:25.40141559}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 174991.54 | 174991.54 | 174991.54 | 174991.54 | 174991.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-046/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:218320.13, importe_modificado:174991.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2070892/proyecto_INICIO, 2070892/proyecto_FIN, 2070892/proyecto_INICIO, 2070892/proyecto_PROCESO, 2070892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175204 | Acción | 219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219000.0, modificado:215999.98}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 318335 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Parras | 318335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 215999.98 | 215999.98 | 215999.98 | 215999.98 | 215999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MP-AD-024ADQ-2022, contratista:CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2175204/proyecto_INICIO, 2175204/proyecto_PROCESO, 2175204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070566 | Proyecto de inversión | 2212353.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212353.47, modificado:1457516.04}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FELIPE J. MERY A FRANCISCO DE QUEVEDO - 26766 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26766 | S | 446 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9499.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FELIPE J. MERY Y CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO, CALLE AMADO NERVO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FELIPE J. MERY A FRANCIS, lon:-100.99025444, lat:25.40215912}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1457516.04 | 1457516.04 | 1457516.04 | 1457516.04 | 1457516.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-062/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2204076.03, importe_modificado:1457516.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9499.8}} | {2070566/proyecto_INICIO, 2070566/proyecto_PROCESO, 2070566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150423 | Proyecto de inversión | 221367.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221367.73, modificado:221367.73}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CAMELLONES CENTRALES EN ACCESO A NADADORES - 125847 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 125847 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AGUA NUEVA CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE GERONIMO GARCIA, CARRETERA SAN PEDRO COLINIAS BUENAVENTURA A PARTIR POR LA CARRETERA SAN PEDRO COLONIAS BU, lon:-101.57978328, lat:27.03128008}} | 2022-07-08 | 2022-11-10 | 221367.73 | 221367.73 | 221367.73 | 221367.73 | 221367.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-006/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:221367.73, importe_modificado:221367.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2150423/proyecto_PROCESO, 2150423/proyecto_FIN, 2150423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160575 | Proyecto de inversión | 2214173.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214173.5, modificado:2211624.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DEL EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA - 244019 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 244019 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1318.0, meta_modificada:1318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA, 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL CAMINO DESDE EL EJIDO HASTA ELA CARRETERA PAVIMENTADA ES POR EL ANTIGUO CAMINO., lon:-103.08868422, lat:25.79469555}} | 2022-09-12 | 2022-11-12 | 2211624.55 | 2211624.55 | 2211624.55 | 2211624.55 | 2211624.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-020, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2211624.55, importe_modificado:2211624.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1318.0}} | {2160575/proyecto_INICIO, 2160575/proyecto_PROCESO, 2160575/proyecto_FIN, 2160575/proyecto_PROCESO, 2160575/proyecto_FIN, 2160575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078794 | Proyecto de inversión | 2242020.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242020.91, modificado:2231127.94}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA BRIGADA DE ZARAGOZA, COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ EN TORREÓN COAHUILA - 74987 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74987 | S | 314 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5555.0, meta_modificada:5555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BRIGADA DE ZARAGOZA COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DSN MARCOS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BL, lon:-103.423135, lat:25.50702189}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2231127.94 | 2231127.94 | 2231127.94 | 2231127.94 | 2231127.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2573433.88, importe_modificado:2573433.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5555.0}} | {2078794/proyecto_INICIO, 2078794/proyecto_PROCESO, 2078794/proyecto_INICIO, 2078794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302117828 | Proyecto de inversión | 2243489.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243489.75, modificado:2243489.67}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y FRESADO DE CALLE MUTUALISTA, CHIHUAHUA Y SANTO TOMAS - 151891 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 151891 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:316.8, meta_modificada:316.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MUTUALISTA INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA SUR, 26040 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE MUTUALISTA CALLES MUTUALISTA CALLE CHIHUAHUA Y CALLOS SANTO TOMAS E, lon:-100.53746485, lat:28.68898413}} | 2022-07-28 | 2022-09-12 | 2243489.67 | 2243489.67 | 2243489.67 | 2243489.67 | 2243489.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN009-FISM-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2243489.75, importe_modificado:2243489.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:316.8}} | {2117828/proyecto_INICIO, 2117828/proyecto_FIN, 2117828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127926 | Proyecto de inversión | 224460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224460.0, modificado:224454.78}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN - 199967 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 199967 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACIÓN DE GUZMÁN POR EL CAMINO HACIA LOS LLANOS POR EL SURPONIENTE RECORRER 1.5 KM. HASTA L, lon:-101.10507813, lat:24.79150629}} | 2022-05-21 | 2022-07-06 | 224454.78 | 224454.78 | 224454.78 | 224454.78 | 224454.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-027/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:224454.78, importe_modificado:224454.78}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2127926/proyecto_INICIO, 2127926/proyecto_FIN, 2127926/proyecto_INICIO, 2127926/proyecto_FIN, 2127926/proyecto_PROCESO, 2127926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061547 | Proyecto de inversión | 224460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224460.0, modificado:272595.71}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA VENTURA - 3652 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3652 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.88987048, lat:24.63707357}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-074-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49562.86, importe_modificado:49562.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-074/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:223032.85, importe_modificado:223032.85}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061547/proyecto_INICIO, 2061547/proyecto_PROCESO, 2061547/proyecto_INICIO, 2061547/proyecto_FIN, 2061547/proyecto_PROCESO, 2061547/proyecto_FIN, 2061547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078490 | Proyecto de inversión | 225191.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225191.93, modificado:225191.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO ACEBUCHES EN OCAMPO COAHUILA - 73507 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 73507 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:EJIDO ACEBUCHES, 27520 ACEBUCHES, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA HACIA , lon:-102.90081463, lat:28.23118296}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 225191.93 | 225191.93 | 225191.93 | 225191.93 | 225191.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/002/FISM/2022, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:225191.93, importe_modificado:225191.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078490/proyecto_INICIO, 2078490/proyecto_FIN, 2078490/proyecto_PROCESO, 2078490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185545 | Proyecto de inversión | 225434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225434.18, modificado:225434.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO EL PORVENR DE ARRIBA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353585 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353585 | S | 550 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER , lon:-103.32510643, lat:25.77789532}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 225434.18 | 225434.18 | 225434.18 | 225434.18 | 225434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185545/proyecto_INICIO, 2185545/proyecto_FIN, 2185545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070802 | Proyecto de inversión | 225504.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225504.24, modificado:224035.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA NUEVA IMAGEN - 28035 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28035 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PIRUL VIALIDAD POSTERIOR CALLE JUAN , lon:-100.95842401, lat:25.38793956}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 224035.45 | 224035.45 | 224035.45 | 224035.45 | 224035.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-042/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:225193.57, importe_modificado:224035.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2070802/proyecto_INICIO, 2070802/proyecto_PROCESO, 2070802/proyecto_FIN, 2070802/proyecto_INICIO, 2070802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170871 | Proyecto de inversión | 22714.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22714.69, modificado:22714.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJIDO PRESA DE CLETO - 297309 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 297309 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.94, meta_modificada:63.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA DICONSA. POR LA PRIMER CALLE., lon:-102.90490218, lat:25.69100182}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.94}} | {2170871/proyecto_INICIO, 2170871/proyecto_PROCESO, 2170871/proyecto_FIN, 2170871/proyecto_PROCESO, 2170871/proyecto_FIN, 2170871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173508 | Proyecto de inversión | 22714.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22714.69, modificado:22714.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO CLETO - 311094 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 311094 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.94, meta_modificada:63.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LOS BENEFICISRIOSE ENCUNTRAN FRENT A AL IGLESIA DELEJIDO, lon:-102.88290315, lat:25.69910001}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | 22714.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.94}} | {2173508/proyecto_INICIO, 2173508/proyecto_PROCESO, 2173508/proyecto_FIN, 2173508/proyecto_PROCESO, 2173508/proyecto_FIN, 2173508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113969 | Proyecto de inversión | 2273433.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273433.16, modificado:2273433.16}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE 800.00 M2 DE PASTO SINTETICO EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MINAS LA FLORIDA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 136351 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 136351 | S | 810 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MINAS LA FLORIDA LA FLORIDA, 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZ, lon:-101.35, lat:27.65111111}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0001-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2273433.16, importe_modificado:2273433.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2113969/proyecto_INICIO, 2113969/proyecto_PROCESO, 2113969/proyecto_FIN, 2113969/proyecto_INICIO, 2113969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:a peticion del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | COA220402159385 | Proyecto de inversión | 22791 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22791.0, modificado:22791.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL DEL BULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA - 237550 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237550 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE DEL ALMACEN LA OBRA SE, lon:-103.27708981, lat:25.77733976}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 22791 | 22791 | 22791 | 22791 | 22791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.5}} | {2159385/proyecto_INICIO, 2159385/proyecto_FIN, 2159385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116436 | Proyecto de inversión | 2301.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301.68, modificado:4207.45}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EJIDO LA PARTIDA EN TORREÓN OCAHUILA. - 145944 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145944 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:178, direccion:AVENIDA JUÁREZ EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 8 DE NOVIEMBRE, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO E, lon:-103.30083825, lat:25.59000016}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 4207.45 | 4207.45 | 4207.45 | 4207.45 | 4207.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2116436/proyecto_INICIO, 2116436/proyecto_PROCESO, 2116436/proyecto_FIN, 2116436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115659 | Proyecto de inversión | 2308402.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308402.55, modificado:2308402.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PASEO SANTA ISABEL, COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE EN TORREÓN COAHUILA - 142957 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 142957 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN CARLOS, PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL L, lon:-103.3848505, lat:25.5312284}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2308402.02 | 2308402.02 | 2308402.02 | 2308402.02 | 2308402.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISM-TOR/2022, contratista:EVIMERO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2308402.55, importe_modificado:2308402.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.1}} | {2115659/proyecto_INICIO, 2115659/proyecto_PROCESO, 2115659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187578 | Proyecto de inversión | 23091.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23091.25, modificado:23091.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO - 359976 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 359976 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:68, direccion:EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 27946 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DONDE ESTA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EN FREBTE, lon:-103.14379042, lat:25.94390084}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 23091.25 | 23091.25 | 23091.25 | 23091.25 | 23091.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2187578/proyecto_INICIO, 2187578/proyecto_PROCESO, 2187578/proyecto_INICIO, 2187578/proyecto_FIN, 2187578/proyecto_PROCESO, 2187578/proyecto_FIN, 2187578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185710 | Proyecto de inversión | 232785.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232785.3, modificado:232785.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 354253 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 354253 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBRA SE ECNEUNTRA LOCALIZADA , lon:-103.22040906, lat:25.80529536}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 232785.3 | 232785.3 | 232785.3 | 232785.3 | 232785.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185710/proyecto_PROCESO, 2185710/proyecto_INICIO, 2185710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402152941 | Proyecto de inversión | 2328795.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328795.12, modificado:2328795.12}} | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO, MARGARITAS Y MIELERAS, DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 179823 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Viesca | 179823 | S | 899 | 899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:211, direccion:VEREDA TRAMO NORIA TOMA DE AGUA EJIDO MIELERAS - EJIDO SAN ISISDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 75 EJIDO SAN ISIDRO, 27486 SECTOR CUATRO GABINO VÁZQUEZ, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA INTERESTATAL 75 Y , L, lon:-103.3371462, lat:25.3709131}} | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 2328795.12 | 2328795.12 | 2328795.12 | 2328795.12 | 2328795.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-INFRA/2022, contratista:JOSE ARMANDO SEGURA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:2328795.12, importe_modificado:2328795.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}} | {2152941/proyecto_PROCESO, 2152941/proyecto_INICIO, 2152941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402188199 | Proyecto de inversión | 235039.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235039.31, modificado:235039.31}} | REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO EN CANDELA - 362063 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candela | 362063 | S | 800 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTERSECCIONES ENTRE ESTAS, lon:-100.66566304, lat:26.84026711}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 235039.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2188199/proyecto_INICIO, 2188199/proyecto_FIN, 2188199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181937 | Proyecto de inversión | 236848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236848.0, modificado:236847.06}} | REHABILITACION DE PLAZA EN EL EJIDO SAN MARCOS - 342635 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 342635 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.43, meta_modificada:36.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA PLAZA DEL EJIDO FRETNE AL CANCHA DE USOS MULTUPLES., lon:-103.00794288, lat:25.66779202}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 236847.06 | 236847.06 | 236847.06 | 236847.06 | 236847.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-046, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:236847.06, importe_modificado:236847.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.43}} | {2181937/proyecto_PROCESO, 2181937/proyecto_FIN, 2181937/proyecto_PROCESO, 2181937/proyecto_INICIO, 2181937/proyecto_PROCESO, 2181937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162568 | Proyecto de inversión | 236907.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236907.12, modificado:236907.12}} | REMODELACIÓN EN UNIDAD SALUD ÁREA DE REHABILITACIÓN - 254484 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Candela | 254484 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PASEO VIESCA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE PLAZA CARRANZA UNA CUADRA DE PAPILLA DEL SANTO , lon:-100.66094072, lat:26.84424052}} | 2022-11-09 | 2022-11-22 | 236907.12 | 236907.12 | 236907.12 | 236907.12 | 236907.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:234239.12, importe_modificado:234239.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2162568/proyecto_INICIO, 2162568/proyecto_PROCESO, 2162568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061527 | Proyecto de inversión | 236930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236930.0, modificado:236924.49}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA - 3484 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3484 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:192, direccion:EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 00000 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.96673434, lat:24.85004866}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 236924.49 | 236924.49 | 236924.49 | 236924.49 | 236924.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-024/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:236924.49, importe_modificado:236924.49}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061527/proyecto_INICIO, 2061527/proyecto_PROCESO, 2061527/proyecto_INICIO, 2061527/proyecto_FIN, 2061527/proyecto_INICIO, 2061527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124677 | Proyecto de inversión | 2379587.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379587.77, modificado:2379587.77}} | MODERNIZACION DE 9 CRUCEROS CON SEMAFOROS LED TIPO PANTALLA EN LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 183442 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183442 | S | 1950 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , 9 CRUCEROSCRUCERO DE ABASOLO Y CUAUHTEMOCCRUCERO ABASOLO Y MADEROCRUCERO AMADOR CHAPA Y LA MADRIDCRUCERO CARRETERA 57 Y BLVD. PASEO DE LOS LEONESCRUCERO H. FAR, lon:-101.12332995, lat:27.86083013}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2379587.77 | 2379587.77 | 2379587.77 | 2379587.77 | 2379587.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/001/22, contratista:JUAN LUIS RIOS HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:2375780.43, importe_modificado:2375780.43}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:9.0}} | {2124677/proyecto_INICIO, 2124677/proyecto_PROCESO, 2124677/proyecto_INICIO, 2124677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402188003 | Proyecto de inversión | 23929.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23929.64, modificado:23929.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZONA CENTRO DE SAN PEDRO - 361473 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 361473 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.36, meta_modificada:67.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COAHUIILA Y AVENIDA CATARINO BENAVIDES, CALLE ZARAGOZA A UN LADO DE DEL SALON DEL MAESTRO JUBILADOS DE LA SECCION, lon:-102.98350891, lat:25.76231308}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 23929.64 | 23929.64 | 23929.64 | 23929.64 | 23929.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.36}} | {2188003/proyecto_INICIO, 2188003/proyecto_PROCESO, 2188003/proyecto_FIN, 2188003/proyecto_PROCESO, 2188003/proyecto_FIN, 2188003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165993 | Proyecto de inversión | 239928.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239928.28, modificado:239928.28}} | 01 CONTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO - 272771 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272771 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.65, meta_modificada:239.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:EJIDO DIEZ DE MAYO LAS CASITAS, 27944 DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL DEL EJIDO, lon:-103.18169318, lat:25.79446011}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 239928.28 | 239928.28 | 239928.28 | 239928.28 | 239928.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.65}} | {2165993/proyecto_PROCESO, 2165993/proyecto_FIN, 2165993/proyecto_INICIO, 2165993/proyecto_FIN, 2165993/proyecto_INICIO, 2165993/proyecto_PROCESO, 2165993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177326 | Proyecto de inversión | 2400110.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400110.63, modificado:2399140.28}} | REHABILITACION DE ATARJEAS EN AV. ABSOLO ENTRE C. TERCERA Y CALLE PRIMERA DE LA COL. LOS SAUCES - 327710 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 327710 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO COLONIA LOS SAUCES, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TECERA Y CALLE PRIMERA, AVENIDA TERCERA EN L CALLE DE LA TORTILLERIA Y MISCELANEA LA QUINTA EN LACOL. LOS SAUCES, lon:-102.99269793, lat:25.75317918}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 2399140.28 | 2399140.28 | 2399140.28 | 2399140.28 | 2399140.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-031, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2399140.28, importe_modificado:2399140.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2177326/proyecto_PROCESO, 2177326/proyecto_INICIO, 2177326/proyecto_FIN, 2177326/proyecto_PROCESO, 2177326/proyecto_FIN, 2177326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187602 | Proyecto de inversión | 24157 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24157.0, modificado:24157.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO REYNOSA - 360052 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 360052 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:63, direccion:EJIDO REYNOSA, 27958 REYNOSA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA DE SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.03295056, lat:25.72624332}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 24157 | 24157 | 24157 | 24157 | 24157 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2187602/proyecto_PROCESO, 2187602/proyecto_INICIO, 2187602/proyecto_FIN, 2187602/proyecto_PROCESO, 2187602/proyecto_INICIO, 2187602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078746 | Proyecto de inversión | 2435967.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435967.23, modificado:2393626.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ , COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN TORREÓN COAHUILA - 74803 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74803 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3718.0, meta_modificada:3718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE ÁQUILES SERDÁN SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL ESTE DE , lon:-103.39094188, lat:25.52786337}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2393626.01 | 2393626.01 | 2393626.01 | 2393626.01 | 2393626.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO HERMER S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2435967.23, importe_modificado:2435967.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3718.0}} | {2078746/proyecto_INICIO, 2078746/proyecto_PROCESO, 2078746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072554 | Proyecto de inversión | 2456051.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456051.97, modificado:2456051.98}} | RECARPETEO ASFALTICO EN ENTRONQUE LAS MELONERAS ENTRE CALZADA CRISTOBAL DIAZ Y LIBRAMIENTO TORREON - 37504 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37504 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618796.0, meta_modificada:618796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC COLONIA LAS CAROLINAS, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE LAS MELONERAS Y CALZADA CRISTOBAL DIAS, CARRETERA LIBRAMIENTO TORREON LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE LAS M, lon:-103.21775603, lat:25.52766743}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2456051.98 | 2456051.98 | 2456051.98 | 2456051.98 | 2456051.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-INFRA/2022, contratista:VVY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2456051.98, importe_modificado:2456051.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618796.0}} | {2072554/proyecto_PROCESO, 2072554/proyecto_INICIO, 2072554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114067 | Proyecto de inversión | 2475780.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475780.44, modificado:2442535.43}} | REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS Y CARRETERA PALAU EL SAUZ, EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 136807 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 136807 | S | 2340 | 2760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5361.0, meta_modificada:5361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CARRETERA PALU EL SAUZ, RECARPETEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE, lon:-101.42265, lat:27.87681667}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2442535.43 | 2442535.43 | 2442535.43 | 2442535.43 | 2442535.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0002-22, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2442535.43, importe_modificado:2442535.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5361.0}} | {2114067/proyecto_INICIO, 2114067/proyecto_PROCESO, 2114067/proyecto_INICIO, 2114067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127004 | Proyecto de inversión | 247837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247837.81, modificado:247837.81}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL CECYTEC EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL BARRIO 1 DE AGUJITA DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. - 194618 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 194618 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.54, meta_modificada:43.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUAHUTEMOC COLONIA BARRIO UNO, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAMADRID ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETRERA FEDERAL 57 RUMBO, lon:-101.16640353, lat:27.90254921}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 247837.81 | 247837.81 | 247837.81 | 247837.81 | 247837.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/006/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:247145.56, importe_modificado:247145.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.54}} | {2127004/proyecto_INICIO, 2127004/proyecto_PROCESO, 2127004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077592 | Acción | 248422.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248422.95, modificado:248422.94}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 68325 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 68325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 248422.94 | 248422.94 | 248422.94 | 248422.94 | 248422.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMO/011/FISM/2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:248422.95, importe_modificado:248422.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2077592/proyecto_FIN, 2077592/proyecto_PROCESO, 2077592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171518 | Proyecto de inversión | 24860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24860.4, modificado:24860.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO BOLÍVAR - 300641 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300641 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.98, meta_modificada:69.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:EJIDO BOLÍVAR, 27953 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE INFANTIL DEL EJIDO, lon:-103.01272865, lat:25.7758391}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 24860.4 | 24860.4 | 24860.4 | 24860.4 | 24860.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.98}} | {2171518/proyecto_INICIO, 2171518/proyecto_PROCESO, 2171518/proyecto_FIN, 2171518/proyecto_PROCESO, 2171518/proyecto_FIN, 2171518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110538 | Proyecto de inversión | 2489042.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489042.6, modificado:2704292.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO, EJIDO ALBIA EN TORREÓN COAHUILA - 119703 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119703 | S | 357 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:143, direccion:CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDATARIO SE DRIGE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA MANEJA DURANTE 5 KIILÓMETROS Y LLEGA AL CRUCE , lon:-103.36048673, lat:25.66438461}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2704292.25 | 2704292.25 | 2704292.25 | 2704292.25 | 2704292.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-FISM-TOR/2022, contratista:BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2489042.6, importe_modificado:2489042.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {2110538/proyecto_PROCESO, 2110538/proyecto_INICIO, 2110538/proyecto_PROCESO, 2110538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061537 | Proyecto de inversión | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:249394.2}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL DEL BANCO - 3558 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3558 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:218, direccion:EJIDO SAN MIGUEL SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.99452089, lat:25.00440349}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 249394.2 | 249394.2 | 249394.2 | 249394.2 | 249394.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-026/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:249394.2, importe_modificado:249394.2}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061537/proyecto_INICIO, 2061537/proyecto_PROCESO, 2061537/proyecto_FIN, 2061537/proyecto_PROCESO, 2061537/proyecto_INICIO, 2061537/proyecto_FIN, 2061537/proyecto_INICIO, 2061537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061502 | Proyecto de inversión | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:297377.14}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS - 3274 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3274 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:175, direccion:EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.20616604, lat:24.8871411}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 297377.14 | 297377.14 | 297377.14 | 297377.14 | 297377.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-116-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49562.86, importe_modificado:49562.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-116/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:247814.28, importe_modificado:247814.28}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061502/proyecto_FIN, 2061502/proyecto_PROCESO, 2061502/proyecto_INICIO, 2061502/proyecto_FIN, 2061502/proyecto_PROCESO, 2061502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183395 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. HUERTA ENTRE C. GARIBAY Y MARTIN HEREDIA EN EJIDO VILLA DE NADADORES - 347100 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 347100 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO HUERTA EJIDO VILLA DE NADADORES, 27575 VILLA DE NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAZ RODRÌGUEZ Y CALLE GARIBAY, CALLE MARTIN HEREDIA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA , lon:-101.59929492, lat:27.0056069}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2183395/proyecto_INICIO, 2183395/proyecto_FIN, 2183395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077973 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:255890.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ABASOLO ENTRE CORREGIDORA Y BARRERA. - 70797 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 70797 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BARRERA, CALLE MIGUEL MIRAMON 5 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94683726, lat:29.29908154}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 255890.93 | 255890.93 | 255890.93 | 255890.93 | 255890.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1676446.7, importe_modificado:1676446.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2077973/proyecto_INICIO, 2077973/proyecto_FIN, 2077973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070741 | Proyecto de inversión | 250525 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250525.0, modificado:250525.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIBRADO LEYVA ENTRE MÁRTIRES DE GUANAJUATO Y CALLE LOS CEDROS DEL FRACC. LOS REYES - 27771 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27771 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO LEYVA COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO LEYVA Y CALLE MARTIRES DE GUANAJUATO, CALLE CEDROS SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE LIBRADO LEYV, lon:-101.43150669, lat:26.93826254}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 250525 | 250525 | 250525 | 250525 | 250525 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-15-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:248360.92, importe_modificado:250525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2070741/proyecto_INICIO, 2070741/proyecto_FIN, 2070741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073641 | Proyecto de inversión | 2536808.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536808.15, modificado:2536808.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV 5 DE FEBRERO DE MUTUALISMO A BORDO DE LA DEFENSA - 43695 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 43695 | S | 209 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3407.0, meta_modificada:3407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO CIUDAD ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y PASAJE BORDO DE LA DEFENSA, CALLE DR. ROGELIO MONTAMAYOR SEGUY ES AL PONIENTE DE LA CD. POR AV 5 DE FEBRERO UNICO , lon:-100.87146612, lat:28.34438671}} | 2022-04-19 | 2022-12-31 | 2536808.15 | 2536808.15 | 2536808.15 | 2536808.15 | 2536808.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/01/2022/1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:2536808.15, importe_modificado:2536808.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3407.0}} | {2073641/proyecto_INICIO, 2073641/proyecto_PROCESO, 2073641/proyecto_INICIO, 2073641/proyecto_PROCESO, 2073641/proyecto_FIN, 2073641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070770 | Proyecto de inversión | 254108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254108.0, modificado:254108.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUSTAVO ELIZOLDO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE AGUSTIN MILLAR DE LA COL. BUENOS AIRES - 27886 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27886 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO ELIZOLDO COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO ELIZOLDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AGUSTIN SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE GUSTAVO ELIZO, lon:-101.40269263, lat:26.87928971}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 254108 | 254108 | 254108 | 254108 | 254108 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-16-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:252160.0, importe_modificado:254108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:4.0}} | {2070770/proyecto_INICIO, 2070770/proyecto_FIN, 2070770/proyecto_PROCESO, 2070770/proyecto_FIN, 2070770/proyecto_PROCESO, 2070770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151067 | Proyecto de inversión | 25417 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25417.0, modificado:25417.0}} | MANTENIMIENTO CON BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO MADERO - 141166 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141166 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 EL MADERO, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO HASTA EL KM 35 DAS VUEL, lon:-101.97760608, lat:26.53175788}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 25417 | 25417 | 25417 | 25417 | 25417 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2151067/proyecto_INICIO, 2151067/proyecto_FIN, 2151067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071332 | Proyecto de inversión | 255118 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255118.0, modificado:255118.0}} | RED ELECTRIFICACION EN CALLE PANTACOYAS ENTRE AVE ORIENTE Y AVE COLORADOS DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL - 30626 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 30626 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PANTANCOYAS COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANTANCOYAS Y AVENIDA ORIENTE, AVENIDA COLORADOS SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE PANTACOYAS Y AVENI, lon:-101.38117863, lat:26.91565737}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 255118 | 255118 | 255118 | 255118 | 255118 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-33-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:253120.0, importe_modificado:255118.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2071332/proyecto_INICIO, 2071332/proyecto_FIN, 2071332/proyecto_PROCESO, 2071332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155522 | Proyecto de inversión | 256186.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256186.51, modificado:256186.51}} | MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA - 217430 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 217430 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1111.0, meta_modificada:1111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE 19 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISARAEL SANCHEZ Y CALLE LAZARO GONZALEZ, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN EL EJIDO PRIME, lon:-101.14968705, lat:27.22811694}} | 2022-07-30 | 2022-12-15 | 256186.51 | 256186.51 | 256186.51 | 256186.51 | 256186.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-004-2022, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:256186.51, importe_modificado:256186.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1111.0}} | {2155522/proyecto_INICIO, 2155522/proyecto_FIN, 2155522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070943 | Proyecto de inversión | 256333.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256333.36, modificado:256333.36}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MORELOS ENTRE BRAULIO FERNANDEZ E HIDALGO EN VILLA UNION COAHUILA. - 28698 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 28698 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAULIO FERNANDEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CNEL WINCAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENC, lon:-100.72317631, lat:28.21171542}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 256333.36 | 256333.36 | 256333.36 | 256333.36 | 256333.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202070943, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:256333.36, importe_modificado:256333.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2070943/proyecto_INICIO, 2070943/proyecto_FIN, 2070943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184985 | Proyecto de inversión | 257289.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257289.01, modificado:257289.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA COLONIA LAS VEGAS DE FRANCISCO I MADRO, COAHUILA. - 351768 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 351768 | S | 2000 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA AGRARIA INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE E, lon:-103.26957931, lat:25.78360129}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 257289 | 257289 | 257289 | 257289 | 257289 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184985/proyecto_INICIO, 2184985/proyecto_FIN, 2184985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078807 | Proyecto de inversión | 2573433.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573433.88, modificado:2498374.71}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA FRANCISCO I MADERO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN TORREÓN COAHUILA - 75045 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75045 | S | 133 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3610.0, meta_modificada:3610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE MATEO ALMANZA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOLUEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.39243051, lat:25.52988194}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2498374.71 | 2498374.71 | 2498374.71 | 2498374.71 | 2498374.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2573433.88, importe_modificado:2573433.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3610.0}} | {2078807/proyecto_INICIO, 2078807/proyecto_PROCESO, 2078807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114712 | Proyecto de inversión | 257591.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257591.7, modificado:257591.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 184.59 M2 TECHOS FIRME EN PROGRESO COAHUILA - 139631 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Progreso | 139631 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:184.59, meta_modificada:184.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR , lon:-100.98988582, lat:27.42887357}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 257591.7 | 257591.7 | 257591.7 | 257591.7 | 257591.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/22_2;257,591.70, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:257591.7, importe_modificado:257591.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:184.59}} | {2114712/proyecto_FIN, 2114712/proyecto_PROCESO, 2114712/proyecto_INICIO, 2114712/proyecto_PROCESO, 2114712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302119664 | Proyecto de inversión | 257912.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257912.97, modificado:257912.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DR. ELEAZAR CALDERON ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. - 160035 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 160035 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.97, meta_modificada:26.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DR. ELEAZAR CALDERON INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO MURGUIA CALLE DR. ELEAZAR CALDERON ENTRE BELISARI, lon:-101.443646, lat:26.781904}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 257912.97 | 257912.97 | 257912.97 | 257912.97 | 257912.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-SF-URB-005/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:257912.97, importe_modificado:257912.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.97}} | {2119664/proyecto_INICIO, 2119664/proyecto_FIN, 2119664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122886 | Acción | 25849.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25849.44, modificado:25849.44}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 174965 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 174965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 25849.44 | 25849.44 | 25849.44 | 25849.44 | 25849.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM-GI-01-2022, contratista:CARLOS CAMPOS CETTO, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:25849.44, importe_modificado:25849.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2122886/proyecto_INICIO, 2122886/proyecto_PROCESO, 2122886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184780 | Proyecto de inversión | 2586000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586000.0, modificado:2586000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 351147 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 351147 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, OBRA UBICADA EN CARRETERA FEDERAL SALMTY ENTRE CALLE VALLE SU, lon:-100.97556608, lat:25.54889326}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2586000 | 2576183.59 | 2576183.59 | 2576183.59 | 2576183.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-020-2022, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2576183.59, importe_modificado:2576183.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184780/proyecto_FIN, 2184780/proyecto_PROCESO, 2184780/proyecto_FIN, 2184780/proyecto_PROCESO, 2184780/proyecto_INICIO, 2184780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163782 | Proyecto de inversión | 2586507.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586507.79, modificado:2529717.79}} | REHABILITACION DE TECHO FIRMER LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS - 260683 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 260683 | S | 100 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.7, meta_modificada:1717.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:CALLE DR. JESUS VALDES EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. JESUS VALDES SANCHES Y CALLE HORACIO CEPEDA DAVILA, CALLE REYNALDO NUNCIO SE UBICA SOLO U, lon:-100.58291612, lat:25.27014696}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 2529717.79 | 2529717.79 | 2529717.79 | 2529717.79 | 2529717.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/059, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:2529717.79, importe_modificado:2529717.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.7}} | {2163782/proyecto_PROCESO, 2163782/proyecto_INICIO, 2163782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078385 | Proyecto de inversión | 2594190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594190.96, modificado:2581782.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLES EN EL EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE. - 72888 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 72888 | S | 596 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7717.0, meta_modificada:7855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-TORREON Y , EJIDO SE ENCUENTRA SOBRA LA AUTOPISTA SALTILLOTORREÓN EN EL TRAMO PAILA EL PORVENIR LA CALLE QUE SE PAV, lon:-102.112257, lat:25.643314}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 2581782.59 | 2581782.59 | 2581782.59 | 2581782.59 | 2581782.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-008-2022, contratista:ARQUITECTO JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2581782.6, importe_modificado:2581782.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7855.0}} | {2078385/proyecto_FIN, 2078385/proyecto_INICIO, 2078385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078862 | Proyecto de inversión | 2598505.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598505.18, modificado:2598498.16}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD INDEPENDENCIA, COLONIA NUEVA ROSITA EN TORREÓN COAHUILA - 75302 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75302 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6673.0, meta_modificada:6673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA ROSITA, 27180 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE RÍO NAZAS, CALLE EVA SÁMANO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENDENCIA HASIA EL PONIE, lon:-103.47751977, lat:25.54112521}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2598498.16 | 2598498.16 | 2598498.16 | 2598498.16 | 2598498.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDAES DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2598505.18, importe_modificado:2598505.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6673.0}} | {2078862/proyecto_FIN, 2078862/proyecto_INICIO, 2078862/proyecto_FIN, 2078862/proyecto_PROCESO, 2078862/proyecto_FIN, 2078862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178039 | Proyecto de inversión | 2598851.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598851.14, modificado:2598851.14}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO LEÓN - 330419 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 330419 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES HAC, lon:-103.29865948, lat:25.71990517}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 2598851.14 | 2598851.14 | 2598851.14 | 2598851.14 | 2598851.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-16/22, contratista:REMAALTA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:2598851.14, importe_modificado:2598851.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2178039/proyecto_PROCESO, 2178039/proyecto_INICIO, 2178039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157137 | Proyecto de inversión | 260315.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260315.59, modificado:260315.59}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MAR MUERTO DE LA COLONIA MIRAMAR EN PARRAS - 225926 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 225926 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MAR MUERTO COLONIA MIRAMAR, 27985 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EVARISTO MADERO Y CALLE LINDERO, CALLE MAR DE GALILEA EL SECTOR SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-102.165878, lat:25.431345}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 260315.59 | 260315.59 | 260315.59 | 260315.59 | 260315.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:260315.59, importe_modificado:260315.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2157137/proyecto_FIN, 2157137/proyecto_PROCESO, 2157137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402167105 | Proyecto de inversión | 2604889.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604889.16, modificado:2604889.16}} | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE BOQUILLAS DE LAS PERLAS, DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA - 278870 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Viesca | 278870 | S | 938 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO POZO DE AGUA POTABLE EJIDO SANTA MARIA 1 - POZO DE AGUA POTABLE EJIIDO BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 EL UNO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETE, lon:-103.286307, lat:25.320869}} | 2022-05-23 | 2022-07-11 | 2604889.16 | 2604889.16 | 2604889.16 | 2604889.16 | 2604889.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-INFRA/2022, contratista:JOSE ARMANDO SEGURA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:2604889.16, importe_modificado:2604889.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2167105/proyecto_INICIO, 2167105/proyecto_FIN, 2167105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116637 | Proyecto de inversión | 26182.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26182.36, modificado:27917.47}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, COLONIA MONTE REAL EN TORREÓN COAHUILA. - 146830 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146830 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL PEÑON COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y AVENIDA DEL BARRANCO, AVENIDA DEL PEDREGAL PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIE, lon:-103.3529864, lat:25.50750074}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 27917.47 | 27917.47 | 27917.47 | 27917.47 | 27917.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2116637/proyecto_INICIO, 2116637/proyecto_FIN, 2116637/proyecto_PROCESO, 2116637/proyecto_FIN, 2116637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124698 | Proyecto de inversión | 262269.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262269.61, modificado:262269.61}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN UNIDAD EDUCATIVA Y CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE, CUAUHTEMOC Y ANATULIO AGUIRRE DETRÁS DE ESTACION DE BOMBEROS EN SABINAS COAHUILA - 183492 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183492 | S | 198 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO FARIAS Y CALLE ROBERTO REED, CALLE TOMAS MORALES UBICADO SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y ANATULIO AGUIRRE DETRÁS DE ESTAC, lon:-101.12344872, lat:27.86756523}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 262269.61 | 262269.61 | 262269.61 | 262269.61 | 262269.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA008/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:261832.94, importe_modificado:261832.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.3}} | {2124698/proyecto_PROCESO, 2124698/proyecto_INICIO, 2124698/proyecto_PROCESO, 2124698/proyecto_INICIO, 2124698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154677 | Proyecto de inversión | 2632926.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632926.35, modificado:1985959.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE IXTAPAN Y CARRANZA ENTRE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS Y CARLOS ROVIROSA, Y CALLE CLUB INTERAC ENTRE BALBUENA Y CARRANZA - 213259 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 213259 | S | 120 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2709.0, meta_modificada:2709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IXTAPAN-CARRANZA Y CLUB INTERAC INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS Y CALLE CARLOS ROVIROSA, CALLE BALBUENA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-100.97104846, lat:29.3308457}} | 2022-08-11 | 2022-10-29 | 1985959.49 | 1985959.49 | 1985959.49 | 1985959.49 | 1985959.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020/2022, contratista:IDELSA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:2054050.23, importe_modificado:2949750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2709.0}} | {2154677/proyecto_FIN, 2154677/proyecto_PROCESO, 2154677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158604 | Proyecto de inversión | 263514.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263514.3, modificado:348129.82}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO DE PIEDRA BLANCA - 233287 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233287 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:95, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE PIEDRA BLANCA EJIDO PIEDRA BLANCA EL RANCHITO, 25363 PIEDRA BLANCA (EL RANCHITO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE PIEDRA BLANCA Y CALLE DOMICILIO, lon:-100.60675653, lat:25.46226099}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 348129.82 | 348129.82 | 348129.82 | 348129.82 | 348129.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/055, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:348137.35, importe_modificado:348129.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2158604/proyecto_PROCESO, 2158604/proyecto_INICIO, 2158604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068639 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:237305.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA DEL LOBO - 2157 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2157 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:90.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:128, direccion:EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETRA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA Y 20 KMSANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZAUIERA Y RECORRER 1.5 KMS Y SE LL, lon:-101.26887644, lat:25.35746456}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 237305.42 | 237305.42 | 237305.42 | 237305.42 | 237305.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-079/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:263263.16, importe_modificado:237305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.14}} | {2068639/proyecto_INICIO, 2068639/proyecto_FIN, 2068639/proyecto_PROCESO, 2068639/proyecto_FIN, 2068639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104285 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:250337.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA MAJADA - 2002 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2002 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:95.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:927, direccion:EJIDO LA MAJADA Y TINAJA, 25311 LA MAJADA UNO (LA TINAJA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SITUADO A 38 KMS RUMBO AL SUR A CARRETERA GENERALCEPEDA RECORRER 20 KMS AL SUR Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A GENE, lon:-101.37338533, lat:25.43955588}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 250337.81 | 250337.81 | 250337.81 | 250337.81 | 250337.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-033/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:262766.68, importe_modificado:250337.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.27}} | {2104285/proyecto_INICIO, 2104285/proyecto_PROCESO, 2104285/proyecto_FIN, 2104285/proyecto_PROCESO, 2104285/proyecto_FIN, 2104285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104291 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:262394.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA ENCANTADA - 2271 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2271 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:99.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:115, direccion:EJIDO LA ENCANTADA, 25307 LA ENCANTADA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADA A 18.2 KMS EN DIRECCION AL NOROESTE RUMBO A LACARRETERA A ZACATECAS SOBRE LA 54., lon:-101.08327109, lat:25.2854332}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 262394.4 | 262394.4 | 262394.4 | 262394.4 | 262394.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-081/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:263263.16, importe_modificado:262394.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.67}} | {2104291/proyecto_INICIO, 2104291/proyecto_FIN, 2104291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104295 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:262999.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA RITA - 2360 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2360 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:222, direccion:EJIDO SANTA RITA, 25303 SANTA RITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 38.6 KMS AL NOROESTE POR LA CARRETRA SALTILLOGENERAL CEPEDA 105 Y PASANDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS VIRAR A MANO IZQUIERDA Y RE, lon:-101.34222762, lat:25.2753238}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 262999.84 | 262999.84 | 262999.84 | 262999.84 | 262999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-011/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:262999.84, importe_modificado:262999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2104295/proyecto_INICIO, 2104295/proyecto_PROCESO, 2104295/proyecto_INICIO, 2104295/proyecto_FIN, 2104295/proyecto_PROCESO, 2104295/proyecto_FIN, 2104295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175004 | Proyecto de inversión | 26462.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26462.57, modificado:26462.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA - 317489 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317489 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.49, meta_modificada:74.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA, 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.0854012, lat:25.79621213}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 26462.57 | 26462.57 | 26462.57 | 26462.57 | 26462.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.49}} | {2175004/proyecto_INICIO, 2175004/proyecto_PROCESO, 2175004/proyecto_FIN, 2175004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115570 | Proyecto de inversión | 265630.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265630.72, modificado:265630.72}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIPILA Y CALLEJON ZAMORA ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE LIBRADO FLORES EN COLONIA SANTA ROSALLIA EN M. MUZQUIZ COAHUILA - 142633 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 142633 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA SANTA ROSALIA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE LIBRADO FLORES, CALLE PIPILA ENTRE CALLEJON ZAMORA CALLE MARTIRES Y LIBRADO FLORES EN LA COLONIA SANTA, lon:-101.49742222, lat:27.88268333}} | 2022-08-29 | 2022-10-29 | 265630.72 | 265630.72 | 265630.72 | 265630.72 | 265630.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0008-22, contratista:SANDRA XOCHITL PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:265630.72, importe_modificado:265630.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2115570/proyecto_INICIO, 2115570/proyecto_FIN, 2115570/proyecto_INICIO, 2115570/proyecto_PROCESO, 2115570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116363 | Proyecto de inversión | 26578.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26578.12, modificado:28066.05}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS ESPAÑA, COLONIA CENTRO EN TORREÓN COAHUILA. - 145598 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145598 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLOS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE JUAN GUTENBERG PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-103.43076611, lat:25.54091519}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 28066.05 | 28066.05 | 28066.05 | 28066.05 | 28066.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2116363/proyecto_FIN, 2116363/proyecto_PROCESO, 2116363/proyecto_FIN, 2116363/proyecto_INICIO, 2116363/proyecto_FIN, 2116363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070580 | Proyecto de inversión | 2692899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692899.98, modificado:1908567.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE IGNACIO ALTAMIRANO A PERIFERICO L.E.A. - 26818 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26818 | S | 493 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12045.0, meta_modificada:11285.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA ACUEDUCTO, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y PERIFERICO L. E. A., CALLE ACUEDUCTO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE IGNACIO ALTAMIRANO A PERIFERICO L, lon:-100.99504401, lat:25.39293898}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1908567.22 | 1908567.22 | 1908567.22 | 1908567.22 | 1908567.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-064/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2688019.94, importe_modificado:1908567.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11285.22}} | {2070580/proyecto_INICIO, 2070580/proyecto_PROCESO, 2070580/proyecto_INICIO, 2070580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113342 | Proyecto de inversión | 2698594.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698594.84, modificado:2698594.84}} | PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA MAGDALENAS EN LA CIUDAD DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 133321 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 133321 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:148.4, meta_modificada:148.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE QUINTANILLA CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE QUINTANILLA Y CALLE GIRASOLES, CALLE MAGDALENA SALES DE PRESID, lon:-102.05577389, lat:26.98022266}} | 2022-04-29 | 2022-09-30 | 2698594.84 | 2698594.84 | 2698594.84 | 2698594.84 | 2698594.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-06/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:2698594.84, importe_modificado:2698594.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:148.4}} | {2113342/proyecto_INICIO, 2113342/proyecto_PROCESO, 2113342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302111332 | Acción | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:226212.46}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 123482 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 123482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 226212.46 | 226212.46 | 226212.46 | 226212.46 | 226212.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GASIN-015/2022, contratista:VERONICA VALDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:45014.0, importe_modificado:45014.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2111332/proyecto_INICIO, 2111332/proyecto_PROCESO, 2111332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150406 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LERDO DE TEJADA Y FLORENCIO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 125389 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 125389 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE FLORENCIO GONZALEZ A PARTIR DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE NADADO, lon:-101.6008949, lat:27.02893623}} | 2022-07-08 | 2022-11-10 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-AP-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2150406/proyecto_PROCESO, 2150406/proyecto_INICIO, 2150406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070768 | Proyecto de inversión | 270327.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270327.69, modificado:237570.68}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES - 27878 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 27878 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUJUY Y CALLE MENDOZA, CALLE BUENOS AIRES ENTRE JUJUY Y MENDOZA EN LA COLONIA BUENOS AIRES, lon:-101.0165974, lat:25.39569752}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 237570.68 | 237570.68 | 237570.68 | 237570.68 | 237570.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-041/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:270266.39, importe_modificado:237570.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2070768/proyecto_INICIO, 2070768/proyecto_PROCESO, 2070768/proyecto_FIN, 2070768/proyecto_INICIO, 2070768/proyecto_FIN, 2070768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070972 | Proyecto de inversión | 270951.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270951.78, modificado:270484.42}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 28812 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28812 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:90.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 20, CALLE 3 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.98697595, lat:25.39164592}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 270484.42 | 270484.42 | 270484.42 | 270484.42 | 270484.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-051/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:270943.54, importe_modificado:270484.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.2}} | {2070972/proyecto_PROCESO, 2070972/proyecto_INICIO, 2070972/proyecto_PROCESO, 2070972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189894 | Proyecto de inversión | 271504.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271504.58, modificado:271504.58}} | ONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIODOPROGRESO - 366920 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 366920 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.19, meta_modificada:271.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FERENTE A EL PARQUE Y LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.11086146, lat:25.71611273}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 271504.58 | 271504.58 | 271504.58 | 271504.58 | 271504.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.19}} | {2189894/proyecto_INICIO, 2189894/proyecto_PROCESO, 2189894/proyecto_INICIO, 2189894/proyecto_FIN, 2189894/proyecto_PROCESO, 2189894/proyecto_FIN, 2189894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113673 | Proyecto de inversión | 273412.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273412.49, modificado:273412.49}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 15 DE MAYO, DEL FRACCIONAMIENTO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 134871 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 134871 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.5, meta_modificada:78.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO COLONIA FRACCIONAMIENTO CARRANZA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE LUPITA DE LAS FUENTES, FRACCIONAMIENTO CARRANZA, lon:-101.426479, lat:26.799166}} | 2022-08-03 | 2022-09-15 | 273412.49 | 273412.49 | 273412.49 | 273412.49 | 273412.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-DRE-016/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:273412.49, importe_modificado:273412.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.5}} | {2113673/proyecto_INICIO, 2113673/proyecto_FIN, 2113673/proyecto_PROCESO, 2113673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159894 | Proyecto de inversión | 273869.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273869.04, modificado:273610.31}} | SEÑALETICA EN ZONA CENTRO DE SAN PEDRO - 240586 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 240586 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE FRANSICO L.URQUIZO, AVENIDA CATARINO BENAVIDES SE INSTALARAN EN AV. COAHUILA CRUCE CON EL BLVR. LOPEZ M, lon:-102.98842938, lat:25.76280711}} | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 273610.31 | 273610.31 | 273610.31 | 273610.31 | 273610.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-010, contratista:COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:273610.31, importe_modificado:273610.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2159894/proyecto_INICIO, 2159894/proyecto_FIN, 2159894/proyecto_PROCESO, 2159894/proyecto_FIN, 2159894/proyecto_PROCESO, 2159894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107072 | Proyecto de inversión | 274235.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274235.6, modificado:274235.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EMSAD NO 18 FRANCISCO MURGUIA - 79367 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79367 | S | 33 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CAMINO CAMINO A EJIDO AGUA SALADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HA, lon:-101.73408003, lat:27.00238442}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 274235.6 | 274235.6 | 274235.6 | 274235.6 | 274235.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-02/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:274235.6, importe_modificado:274235.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2107072/proyecto_INICIO, 2107072/proyecto_FIN, 2107072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061413 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:272595.71}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO - 2415 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2415 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO, lon:-100.77775612, lat:24.92428508}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | 272595.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-068/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:272595.71, importe_modificado:272595.71}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061413/proyecto_INICIO, 2061413/proyecto_PROCESO, 2061413/proyecto_INICIO, 2061413/proyecto_FIN, 2061413/proyecto_INICIO, 2061413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061404 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274097.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA VICTORIA - 2351 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2351 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:227, direccion:EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.5133762, lat:25.1699921}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 274097.56 | 274097.56 | 274097.56 | 274097.56 | 274097.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-096/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:274097.56, importe_modificado:274097.56}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061404/proyecto_INICIO, 2061404/proyecto_PROCESO, 2061404/proyecto_INICIO, 2061404/proyecto_PROCESO, 2061404/proyecto_FIN, 2061404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061512 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:322158.57}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA CUCHILLA - 3367 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3367 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:EJIDO LA CUCHILLA, 00000 LA CUCHILLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL GORRION Y PARTIENDO DE LA IGLESIA RECORRER 2.3 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-101.17684103, lat:24.82383246}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 322158.57 | 322158.57 | 322158.57 | 322158.57 | 322158.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-117-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49562.86, importe_modificado:49562.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-117/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:272595.71, importe_modificado:272595.71}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061512/proyecto_INICIO, 2061512/proyecto_PROCESO, 2061512/proyecto_FIN, 2061512/proyecto_PROCESO, 2061512/proyecto_FIN, 2061512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130989 | Acción | 27492 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27492.0, modificado:27492.0}} | EQUIPO PLOTTER - 58092 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 58092 | N | 0 | 0 | 3679 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | 27492 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/010/FISM/2022, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:165615.3, importe_modificado:165315.3}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2130989/proyecto_FIN, 2130989/proyecto_INICIO, 2130989/proyecto_PROCESO, 2130989/proyecto_INICIO, 2130989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078774 | Proyecto de inversión | 2755424.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755424.41, modificado:2742813.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EJIDO LA PLAMA EN TORREÓN COAHUILA - 74904 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74904 | S | 570 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7921.0, meta_modificada:7921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y , lon:-103.32653992, lat:25.60301493}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2742813.55 | 2742813.55 | 2742813.55 | 2742813.55 | 2742813.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISM-TOR/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2755424.41, importe_modificado:2755424.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7921.0}} | {2078774/proyecto_INICIO, 2078774/proyecto_PROCESO, 2078774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171642 | Acción | 27600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27600.0, modificado:27600.0}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 301158 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 301158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-11-11 | 2022-12-15 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FIMS-GI-02-2022, contratista:ALAN DAVID CABRALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:27600.0, importe_modificado:27600.0}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:2.0}} | {2171642/proyecto_INICIO, 2171642/proyecto_PROCESO, 2171642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174061 | Acción | 27731.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27731.73, modificado:27731.73}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 313625 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 313625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-11-16 | 2022-12-20 | 27731.73 | 27731.73 | 27731.73 | 27731.73 | 27731.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GI-FISM-03-2022, contratista:RIVERS SYSTEM, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:27731.73, importe_modificado:27731.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2174061/proyecto_INICIO, 2174061/proyecto_PROCESO, 2174061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165982 | Proyecto de inversión | 277702.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277702.09, modificado:277702.09}} | 01 CONTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 272698 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272698 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.38, meta_modificada:277.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:64, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27943 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNA A EL SALON DE ACUERDOS PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.0551523, lat:25.82009614}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 277702.09 | 277702.09 | 277702.09 | 277702.09 | 277702.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.38}} | {2165982/proyecto_INICIO, 2165982/proyecto_PROCESO, 2165982/proyecto_INICIO, 2165982/proyecto_FIN, 2165982/proyecto_PROCESO, 2165982/proyecto_FIN, 2165982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302106178 | Proyecto de inversión | 278509.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278509.34, modificado:278509.34}} | CONSTRUCCION DE BAÑO - 63360 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 63360 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICTORIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA EN LA CA, lon:-101.41496134, lat:27.23143538}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 278509.34 | 278509.34 | 278509.34 | 278509.34 | 278509.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2022, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1311070.02, importe_modificado:1311070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2106178/proyecto_PROCESO, 2106178/proyecto_INICIO, 2106178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Construcción de baño con un monto de $278,509.34 forma parte del contrato MEC-FISM-005-2022 con un total de $1,311,070.02, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070298 | Proyecto de inversión | 280880.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280880.42, modificado:239223.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES - 25316 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 25316 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE DEL SOL CIUDAD VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TPRRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL VALLE DE LAS TORRES CP. 25110 SALTILLO SALTILLO COAHUI, lon:-101.01834552, lat:25.46408932}} | 2022-05-05 | 2022-12-30 | 239223.98 | 239223.98 | 239223.98 | 239223.98 | 239223.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:280748.68, importe_modificado:239223.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}} | {2070298/proyecto_INICIO, 2070298/proyecto_PROCESO, 2070298/proyecto_INICIO, 2070298/proyecto_PROCESO, 2070298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108788 | Proyecto de inversión | 2810771.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810771.07, modificado:2810771.07}} | PAVIMENTACION CALLE AHUEHUETE CON TRABAJADORES COLONIA INDUSTRIAL - 112354 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | 112354 | S | 315 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE CON TRABAJADORES COLONIA INDUSTRIAL, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHAL Y , CALLE MEZQUITAL ES PRIVADA Y ATRAVIESA LAS CALLES SABINO ENCINO, ALAMO Y CAOBA., lon:-101.45265881, lat:26.9546685}} | 2022-07-01 | 2022-10-03 | 2810771.07 | 2810771.07 | 2810771.07 | 2810771.07 | 2810771.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 003/2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2810771.07, importe_modificado:2810771.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2108788/proyecto_PROCESO, 2108788/proyecto_INICIO, 2108788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070605 | Proyecto de inversión | 282993.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282993.6, modificado:267058.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LOS BARRANCOS - 26947 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26947 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.0, meta_modificada:101.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:84, direccion:EJIDO LOS BARRANCOS, 25337 LOS BARRANCOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 91 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 54RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LA IZQUIERDA Y R, lon:-101.5018877, lat:24.753471}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 267058.41 | 267058.41 | 267058.41 | 267058.41 | 267058.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-061/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:281723.85, importe_modificado:267058.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:101.43}} | {2070605/proyecto_INICIO, 2070605/proyecto_PROCESO, 2070605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185616 | Proyecto de inversión | 28420 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28420.0, modificado:28420.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA VICTORIA - 353912 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 353912 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CANCAH DE USOS MILTIPES DEL EJIDO, lon:-103.17679723, lat:25.86518749}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2185616/proyecto_INICIO, 2185616/proyecto_PROCESO, 2185616/proyecto_FIN, 2185616/proyecto_INICIO, 2185616/proyecto_PROCESO, 2185616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174181 | Proyecto de inversión | 28451.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28451.97, modificado:28451.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJHUIDO AQUILES SERDÁN - 314142 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314142 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.09, meta_modificada:80.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.11160372, lat:25.81430814}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 28451.97 | 28451.97 | 28451.97 | 28451.97 | 28451.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.09}} | {2174181/proyecto_INICIO, 2174181/proyecto_PROCESO, 2174181/proyecto_FIN, 2174181/proyecto_PROCESO, 2174181/proyecto_FIN, 2174181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105922 | Proyecto de inversión | 2865347.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865347.78, modificado:2853010.1}} | PAVIEMNTACION ASFALTICA DE 1.5 KM DE CAMINO RURAL DE EJIDO SAN VICENTE A CONGREGACION LOS RODRIGUEZ EN GUERRERO, COAHUILA - 58832 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guerrero | 58832 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE BONIFACIO FLORES EJIDO SAN VICENTE, 26643 CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE ENRIQUE SERVERA PARTE DE GUERRERO COAHUILA POR, lon:-100.3631384, lat:28.42981813}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2853010.1 | 2853010.1 | 2853010.1 | 2853010.1 | 2853010.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC-22-FISM/002, contratista:KARLA CECILA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:2865347.78, importe_modificado:2865347.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2105922/proyecto_FIN, 2105922/proyecto_PROCESO, 2105922/proyecto_INICIO, 2105922/proyecto_PROCESO, 2105922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177404 | Proyecto de inversión | 286723 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286723.0, modificado:286723.0}} | EQUIPO EN POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO LUCHANA - 328007 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 328007 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO ASI COMO DE LA ESCUEL A PRIMARIA., lon:-103.19857047, lat:25.79019641}} | 2022-11-14 | 2022-12-20 | 286723 | 286723 | 286723 | 286723 | 286723 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-043, contratista:JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:286723.0, importe_modificado:286723.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2177404/proyecto_INICIO, 2177404/proyecto_PROCESO, 2177404/proyecto_FIN, 2177404/proyecto_PROCESO, 2177404/proyecto_FIN, 2177404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190046 | Proyecto de inversión | 28710 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28710.0, modificado:24882.0}} | PINTURA EN BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA NO 61 - 367360 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 367360 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CESAREO CASTRO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL NOROESTE SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA IGNACIO ZARAGOZA SE RECORR, lon:-101.72768119, lat:27.00995066}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 24882 | 24882 | 24882 | 24882 | 24882 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-05/2022, contratista:IGNACION OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:180728.0, importe_modificado:180728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2190046/proyecto_INICIO, 2190046/proyecto_PROCESO, 2190046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110598 | Proyecto de inversión | 288675.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288675.28, modificado:288675.28}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEC EN VILLAUNION COAHUILA - 119993 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 119993 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE COAUHTEMOC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA VUELTA A LA DERECHA POR LA CA, lon:-100.72339539, lat:28.22125318}} | 2022-07-06 | 2022-10-07 | 288675.28 | 288675.28 | 288675.28 | 288675.28 | 288675.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223700015, contratista:JUAN MANUEL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:288675.28, importe_modificado:288675.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2110598/proyecto_INICIO, 2110598/proyecto_FIN, 2110598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402177184 | Proyecto de inversión | 288942.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288942.47, modificado:288942.47}} | AMPLIACIÓN EN RED DE DRENAJE EN POZO DE ABSORCIÓN EN VILLA UNION, COAHUILA - 327239 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 327239 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PALO BLANCO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE CUAUHTEMOC UNA CUADRA VUELTA HACIA LA DERE, lon:-100.71068465, lat:28.21404552}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 288942.47 | 288942.47 | 288942.47 | 288942.47 | 288942.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223700019, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:286663.07, importe_modificado:286663.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}} | {2177184/proyecto_INICIO, 2177184/proyecto_FIN, 2177184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070666 | Proyecto de inversión | 289782 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289782.0, modificado:289782.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE INTERNACIONAL DE LA COL. EL MIRADOR - 27378 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27378 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE GUADALAJARA, CALLE INTERNACIONAL SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE SAN LUIS Y GUADALAJARA AL OE, lon:-101.39467025, lat:26.92793987}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 289782 | 289782 | 289782 | 289782 | 289782 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-13-2022, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:286150.5, importe_modificado:289782.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2070666/proyecto_INICIO, 2070666/proyecto_FIN, 2070666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130867 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. - 51649 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51649 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-B, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:290001.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130867/proyecto_INICIO, 2130867/proyecto_FIN, 2130867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079844 | Proyecto de inversión | 290057.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290057.58, modificado:290051.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV FERROCARRIL, COLONIA JOSÉ LUZ TORRES EN TORREÓN COAHUILA. - 79946 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79946 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD R, lon:-103.3913299, lat:25.50227602}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 290051.29 | 290051.29 | 290051.29 | 290051.29 | 290051.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA GAROL S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:290057.58, importe_modificado:290057.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2079844/proyecto_INICIO, 2079844/proyecto_PROCESO, 2079844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163572 | Proyecto de inversión | 2901143 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901143.0, modificado:2901054.4}} | REHABILITACION DE PAVIENTO ASFALTICO CON REVESTIMIENTO EN ZONA CENTRO DE SAN PEDRO - 259668 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 259668 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2552.0, meta_modificada:2552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CATARINO BENAVIDES CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO L. URQIUIZO Y CALLE GOMEZ FARIAS, AVENIDA COAHUILA POR LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO Y DONDE ES, lon:-102.98500021, lat:25.76179131}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 2901054.4 | 2901054.4 | 2901054.4 | 2901054.4 | 2901054.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-029, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2901054.4, importe_modificado:2901054.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2552.0}} | {2163572/proyecto_INICIO, 2163572/proyecto_PROCESO, 2163572/proyecto_FIN, 2163572/proyecto_INICIO, 2163572/proyecto_PROCESO, 2163572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073976 | Proyecto de inversión | 290427.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290427.99, modificado:290427.99}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES PROFRA. CATALINA GONZALEZ Y JESUS MARIA RANGEL ABUNDIS, DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA, DE ZARAGOZA. - 46179 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 46179 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PROFRA. CATALINA GLZ, CALLE JESUS MARIA RANGEL ABUNDIS CALLE RAMOS ARIZPE DE LA COLONIA INDEPE, lon:-101.44414743, lat:26.7952563}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 290427.99 | 290427.99 | 290427.99 | 290427.99 | 290427.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-ELE-012/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:290427.99, importe_modificado:290427.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2073976/proyecto_INICIO, 2073976/proyecto_FIN, 2073976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116349 | Proyecto de inversión | 290886.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290886.28, modificado:282470.66}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ, COLONIA NAZARIO ORTÍZ GARZA EN TORREÓN COHAUILA. - 145535 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145535 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE LA ANTENA COLONIA NAZARIO ORTÍZ GARZA, 27150 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON IDELFONSO FUENTES Y CALLE JESÚS PÁMANES, CALLE JOSÉ RENDUELES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE JIMÉNES HAC, lon:-103.4549948, lat:25.55294962}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 282470.66 | 282470.66 | 282470.66 | 282470.66 | 282470.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2116349/proyecto_FIN, 2116349/proyecto_INICIO, 2116349/proyecto_FIN, 2116349/proyecto_PROCESO, 2116349/proyecto_FIN, 2116349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070838 | Proyecto de inversión | 2913285.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913285.39, modificado:2792581.44}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BELLAVISTA - 28173 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28173 | S | 3500 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15430.0, meta_modificada:10151.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE PEDRO ARANDA, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE NICOLAS REGULES Y PEDRO ARANDA, lon:-101.00827483, lat:25.41266155}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 2792581.44 | 2792581.44 | 2792581.44 | 2792581.44 | 2792581.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-100/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2896412.36, importe_modificado:2792581.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10151.21}} | {2070838/proyecto_PROCESO, 2070838/proyecto_FIN, 2070838/proyecto_PROCESO, 2070838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108017 | Proyecto de inversión | 2952691.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952691.29, modificado:2952691.29}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA, UBICADO EN COLONIA TECNOLOGICO - 96138 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 96138 | S | 6000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA TECNOLÓGICO, 26080 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZORIN Y CALLE PASEO DE LAS ARTES, CALLE CERVANTES EL TANQUE ELEVADO TECNOLOGICO SE ENCUENTRA SOBRE AVENI, lon:-100.56565868, lat:28.68596106}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 2952691.29 | 2952691.29 | 2952691.29 | 2952691.29 | 2952691.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN003-FISM-2022, contratista:JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2952691.29, importe_modificado:2952691.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2108017/proyecto_INICIO, 2108017/proyecto_PROCESO, 2108017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061402 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:298986.29}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO ASTILLERO - 2328 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2328 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:79, direccion:EJIDO ASTILLERO, 25332 ASTILLERO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.41340307, lat:25.0927843}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-095/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:298986.29, importe_modificado:298986.29}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061402/proyecto_INICIO, 2061402/proyecto_PROCESO, 2061402/proyecto_FIN, 2061402/proyecto_PROCESO, 2061402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061389 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:298986.29}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL PINO - 2114 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2114 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:165, direccion:EJIDO EL PINO, 25304 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 11.7 KMS. RU, lon:-101.25686954, lat:25.16492994}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-093/ 22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:298986.29, importe_modificado:298986.29}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061389/proyecto_INICIO, 2061389/proyecto_PROCESO, 2061389/proyecto_INICIO, 2061389/proyecto_FIN, 2061389/proyecto_PROCESO, 2061389/proyecto_FIN, 2061389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061543 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:298986.29}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TANQUE DEL CERRO - 3632 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3632 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.83058395, lat:24.61855747}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-099/22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:298986.29, importe_modificado:298986.29}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061543/proyecto_INICIO, 2061543/proyecto_PROCESO, 2061543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061530 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299273.04}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO - 3508 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3508 | S | 233 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.06680419, lat:24.89541091}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 299273.04 | 299273.04 | 299273.04 | 299273.04 | 299273.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-025/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:299273.04, importe_modificado:299273.04}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061530/proyecto_INICIO, 2061530/proyecto_PROCESO, 2061530/proyecto_FIN, 2061530/proyecto_INICIO, 2061530/proyecto_PROCESO, 2061530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061491 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:346940.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL SALITRE - 3141 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3141 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:198, direccion:EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL NOR OESTE DESDE EL GUARDAGANADO OESTE DEL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS UN TOTAL DE 3 KMS. DESPUÉS TOMAR BRECHA DEL AGOSTADERO SU, lon:-101.21795797, lat:24.92667595}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 346940 | 346940 | 346940 | 346940 | 346940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-113-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49562.86, importe_modificado:49562.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-113/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:297377.14, importe_modificado:297377.14}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061491/proyecto_PROCESO, 2061491/proyecto_INICIO, 2061491/proyecto_FIN, 2061491/proyecto_PROCESO, 2061491/proyecto_FIN, 2061491/proyecto_PROCESO, 2061491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071692 | Proyecto de inversión | 2998430.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998430.85, modificado:2998430.85}} | REPAVIMENTACIÓN A BASE DE MEZCLA ASFALTICA CON UN ESPESOR DE 5CM COMPACTOS EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA DE ZAREAGOZA - 32601 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Viesca | 32601 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA EL CUAL COMPRENDE , lon:-102.80638889, lat:25.34361111}} | 2022-01-06 | 2022-01-15 | 2998430.85 | 2998430.85 | 2998430.85 | 2998430.85 | 2998430.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-INFRAESTRUCTURA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAH., monto:2998430.85, importe_modificado:2998430.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {2071692/proyecto_INICIO, 2071692/proyecto_FIN, 2071692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170315 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EN EL EJIDO DE SARDINAS DEL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 295435 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 295435 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 550 METROS SOBRE , lon:-101.68580213, lat:27.2229283}} | 2022-10-06 | 2022-12-09 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-010/2022, contratista:TOLTECA PROVEEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2170315/proyecto_PROCESO, 2170315/proyecto_FIN, 2170315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110836 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299889.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 121235 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 121235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 299889 | 299889 | 299889 | 299889 | 299889 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GASIN-004/2022, contratista:DAVID EMANUEL MERAZ OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:299889.0, importe_modificado:299889.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2110836/proyecto_INICIO, 2110836/proyecto_PROCESO, 2110836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079697 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994905.59}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO RICARDO MARTÍNEZ CHAPA EN PARRAS DE LA FUENTE. - 79017 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Parras | 79017 | S | 352 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA JOSÉ G MADERO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ING. ALFONSO DE LA O, CALZADA DEL MARQUEZ SE UBICA EN LA ESQUINA DE BLVD OSCAR FLORES TAP, lon:-102.175615, lat:25.444455}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 2994905.58 | 2994905.58 | 2994905.58 | 2994905.58 | 2994905.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-017-2022, contratista:ARQUITECTO JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2994905.59, importe_modificado:2994905.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2079697/proyecto_FIN, 2079697/proyecto_PROCESO, 2079697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074257 | Proyecto de inversión | 300382.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300382.81, modificado:300382.81}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MEXICO, EN EL EJIDO EL GRANJENO DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA DE ZARAGOZA - 48756 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 48756 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CALLE MEXICO 2 2 INTERIOR 2 EJIDO EL GRANJENO, 25870 EL GRANJENO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE FAUSTINO VENANCIO, CALLE MEXICO NUM 2 EJIDO EL GRANJENO, lon:-101.45874476, lat:26.69776401}} | 2022-06-25 | 2022-07-26 | 300382.81 | 300382.81 | 300382.81 | 300382.81 | 300382.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-ELE-010/2022, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:300382.81, importe_modificado:300382.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2074257/proyecto_INICIO, 2074257/proyecto_PROCESO, 2074257/proyecto_INICIO, 2074257/proyecto_FIN, 2074257/proyecto_PROCESO, 2074257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151075 | Proyecto de inversión | 301373 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301373.0, modificado:301373.0}} | MANTENIMIENTO CON BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO CUATES DE AUSTRALIA - 141308 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141308 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE AUSTRALIA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO AVANZAS HASTA, lon:-102.28069573, lat:26.3181504}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 301373 | 301373 | 301373 | 301373 | 301373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2151075/proyecto_INICIO, 2151075/proyecto_FIN, 2151075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069864 | Proyecto de inversión | 3014169.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014169.37, modificado:2759760.56}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE RAMÓN CORONA A ATENEO - 21614 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21614 | S | 587 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13311.0, meta_modificada:11985.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE ATENEO, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE , lon:-100.98648009, lat:25.41783693}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 2759760.56 | 2759760.56 | 2759760.56 | 2759760.56 | 2759760.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-052/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3011309.05, importe_modificado:2759760.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11985.3}} | {2069864/proyecto_INICIO, 2069864/proyecto_PROCESO, 2069864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192342 | Proyecto de inversión | 301600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA MODALIDAD MURO - 374686 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374686 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE ENCUENTRA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 F, lon:-100.67431005, lat:29.06933367}} | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/013/2022, contratista:jamir ramirez gonzalez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:301600.0, importe_modificado:301600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2192342/proyecto_INICIO, 2192342/proyecto_FIN, 2192342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114046 | Proyecto de inversión | 308726.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308726.64, modificado:308726.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO EL CENTINELA LA LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136697 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136697 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:195, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA LA LOMA, 26119 EL CENTINELA (LA LOMA), PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-100.59886395, lat:28.78643469}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 308726.64 | 308726.64 | 308726.64 | 308726.64 | 308726.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2114046/proyecto_PROCESO, 2114046/proyecto_INICIO, 2114046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158908 | Proyecto de inversión | 310068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310068.46, modificado:309488.46}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS SILOS COLONIA EL FRESNO DEL NORTE - 235063 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235063 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y AVENIDA BOHEMIA, CALLE DE LA FABRICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. FRE, lon:-103.27725928, lat:25.77440919}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 309488.46 | 309488.46 | 309488.46 | 309488.46 | 309488.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-05/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:309488.46, importe_modificado:309488.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2158908/proyecto_INICIO, 2158908/proyecto_FIN, 2158908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104301 | Proyecto de inversión | 312086.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312086.4, modificado:294296.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN FELIPE - 2439 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2439 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.0, meta_modificada:111.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 35 KILOMETROS GIRAR A LADERECHA EN LA PEDRERA Y RECORRER 11 KILOMETROS PARAA LLEGAR A BUÑUELOS Y CORTAR A LA IZA, lon:-101.15819841, lat:25.03103747}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 294296.83 | 294296.83 | 294296.83 | 294296.83 | 294296.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-016/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:310339.81, importe_modificado:294296.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:111.9}} | {2104301/proyecto_PROCESO, 2104301/proyecto_FIN, 2104301/proyecto_INICIO, 2104301/proyecto_PROCESO, 2104301/proyecto_FIN, 2104301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166322 | Proyecto de inversión | 31278.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31278.18, modificado:31278.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO BENECIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274313 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274313 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA , lon:-100.92063113, lat:28.49369194}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 31278.18 | 31278.18 | 31278.18 | 31278.18 | 31278.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-2, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:31278.18, importe_modificado:31278.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166322/proyecto_INICIO, 2166322/proyecto_FIN, 2166322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071240 | Proyecto de inversión | 3141860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141860.0, modificado:3141860.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN AVE. ORIENTE ENTRE CALLE 46 Y CALLE TOBOSOS DE LA COL LOMAS DE SAN MIGUEL - 30198 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 30198 | S | 1110 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4263.0, meta_modificada:4263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE COLONIA LA LOMA, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y AVENIDA ORIENTE, CALLE ABAYES SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE TOBOSOS AL OESTE DE LA CALLE 46 EN L, lon:-101.38556136, lat:26.9145309}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 3141860 | 3141860 | 3141860 | 3141860 | 3141860 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-26-2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:3141800.0, importe_modificado:3141860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4263.0}} | {2071240/proyecto_PROCESO, 2071240/proyecto_FIN, 2071240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069709 | Proyecto de inversión | 3143467.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143467.76, modificado:3143467.76}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE ESTRUCTURA RIGIDA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE NAVA, COAHUILA - 20897 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nava | 20897 | S | 355 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD LEONIDES GUADARRAMA CALLE PRIMAVERA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y BLVD LEONIDES GUA, lon:-100.76380789, lat:28.43145978}} | 2022-04-30 | 2022-12-31 | 3143467.76 | 3143467.76 | 3143467.76 | 3143467.76 | 3143467.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC001/2022-O, contratista:JOSE LUIS BRIONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:3143467.76, importe_modificado:3143467.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:705.0}} | {2069709/proyecto_PROCESO, 2069709/proyecto_INICIO, 2069709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073562 | Proyecto de inversión | 3167631.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167631.56, modificado:3166409.69}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA MORELOS V SECTOR - 43111 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 43111 | S | 227 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA MORELOS V SECTOR, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 CALLE 13 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 66 COLONIA MORELOS V SECTOR C.P. 25015., lon:-100.9357823, lat:25.38983664}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3166409.69 | 3166409.69 | 3166409.69 | 3166409.69 | 3166409.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-003/22, contratista:PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3166935.56, importe_modificado:3166409.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.0}} | {2073562/proyecto_INICIO, 2073562/proyecto_PROCESO, 2073562/proyecto_INICIO, 2073562/proyecto_PROCESO, 2073562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185188 | Proyecto de inversión | 31794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31794.88, modificado:31794.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO ALBIA - 352308 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352308 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.5, meta_modificada:89.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA ALBIA, 27944 EMILIANO ZAPATA (ALBIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CAS DE SLUD DEL EJIDO ASI COMO POR CAMPO DEPORTIVO., lon:-103.1764771, lat:25.85610734}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 31794.88 | 31794.88 | 31794.88 | 31794.88 | 31794.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.5}} | {2185188/proyecto_INICIO, 2185188/proyecto_FIN, 2185188/proyecto_INICIO, 2185188/proyecto_FIN, 2185188/proyecto_PROCESO, 2185188/proyecto_FIN, 2185188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157760 | Proyecto de inversión | 318032.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318032.47, modificado:318032.47}} | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DE BLVD. MADERO - 228572 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 228572 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIO PORTES GIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-103.27825798, lat:25.76523533}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 318032.47 | 318032.47 | 318032.47 | 318032.47 | 318032.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-15/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:60125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2157760/proyecto_INICIO, 2157760/proyecto_FIN, 2157760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159240 | Proyecto de inversión | 318336.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318336.48, modificado:316336.48}} | MANTENIMIENTO A SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL EN ZONA CENTRO EN FRANCISCO I. MADERO, COAH. - 236889 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236889 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-103.27060414, lat:25.77690303}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 316336.48 | 316336.48 | 316336.48 | 316336.48 | 316336.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2159240/proyecto_INICIO, 2159240/proyecto_FIN, 2159240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175042 | Proyecto de inversión | 318635.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318635.54, modificado:318635.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN PARRAS - 317656 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 317656 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA SOL AZTECA, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUADALUPE DOS DE LO CUARTOS SE ENCUENTRAN AN LA COLONIA SOL AZTECA CON GEREFERENCIACION 25.42, lon:-102.16456, lat:25.445432}} | 2022-10-27 | 2022-12-31 | 318635.54 | 318635.54 | 318635.54 | 318635.54 | 318635.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-026-2022, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:318635.54, importe_modificado:318635.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2175042/proyecto_FIN, 2175042/proyecto_INICIO, 2175042/proyecto_PROCESO, 2175042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105827 | Proyecto de inversión | 319327.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319327.57, modificado:319327.57}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DEL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA - 55775 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 55775 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1O DE MAYO, CALLE WENCESLAO IBARRA SE UBICA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA ENTR, lon:-101.15145584, lat:27.22890831}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 319327.57 | 319327.57 | 319327.57 | 319327.57 | 319327.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-006-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:425049.72, importe_modificado:425049.72}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:7.0}} | {2105827/proyecto_INICIO, 2105827/proyecto_FIN, 2105827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Rehabilitación de alumbrado en plaza de Herradura con un monto de $319,327.57 forma parte del contrato MEC-FISM-006-2022 de un total de $425,049.72, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185626 | Proyecto de inversión | 31972.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31972.5, modificado:31972.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJIDO NUEVA CANDELARIA - 353959 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 353959 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:218, direccion:EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-102.95849904, lat:25.72093927}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 31972.5 | 31972.5 | 31972.5 | 31972.5 | 31972.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2185626/proyecto_INICIO, 2185626/proyecto_FIN, 2185626/proyecto_INICIO, 2185626/proyecto_FIN, 2185626/proyecto_PROCESO, 2185626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158358 | Proyecto de inversión | 321653.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321653.08, modificado:321650.61}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDA DEL POLEO - 231763 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231763 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.61, meta_modificada:213.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL POLEO EJIDO EL POLEO, 25399 EL POLEO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL POLEO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL POLEO, CALLE DOMICILIO C, lon:-100.80015896, lat:25.16935574}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 321650.61 | 321650.61 | 321650.61 | 321650.61 | 321650.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/045, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:321650.61, importe_modificado:321650.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.61}} | {2158358/proyecto_FIN, 2158358/proyecto_INICIO, 2158358/proyecto_PROCESO, 2158358/proyecto_INICIO, 2158358/proyecto_PROCESO, 2158358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125504 | Proyecto de inversión | 3221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3221000.0, modificado:3419705.55}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 187664 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 187664 | S | 2600 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA S/N Y AVENIDA DEL RIO, CALLE CANARIOS POR LA CARRETERA TORREON MATAMOROS A UN COSTADO D, lon:-103.25025375, lat:25.53507472}} | 2022-02-21 | 2022-05-21 | 3419705.55 | 3419705.55 | 3419705.55 | 3419705.55 | 3419705.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2022, contratista:OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:3221000.0, importe_modificado:3419705.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2125504/proyecto_INICIO, 2125504/proyecto_FIN, 2125504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076704 | Proyecto de inversión | 323000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323000.0, modificado:322684.3}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS Y PROTECCIONES PARA VENTANAS Y PUERTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 63619 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 63619 | S | 347 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AV. FUNDADORES 231 231 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO MENDOZA Y CALLE DON IRINEO CASTILLA, AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.99240694, lat:29.32519794}} | 2022-05-23 | 2022-08-19 | 322684.3 | 322684.3 | 322684.3 | 322684.3 | 322684.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-017/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:322684.3, importe_modificado:161342.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2076704/proyecto_PROCESO, 2076704/proyecto_INICIO, 2076704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163690 | Proyecto de inversión | 326377 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326377.0, modificado:325658.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO LUCHANA SANTA TERESA - 260229 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 260229 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22.02, meta_modificada:22.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA CALLE SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA ENTRADA A LA ANTIGUO INTERNADO DE SANTA TERESA., lon:-103.19123075, lat:25.78075607}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 325658.78 | 325658.78 | 325658.78 | 325658.78 | 325658.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-037, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:325658.78, importe_modificado:325658.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.02}} | {2163690/proyecto_INICIO, 2163690/proyecto_PROCESO, 2163690/proyecto_FIN, 2163690/proyecto_INICIO, 2163690/proyecto_PROCESO, 2163690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171563 | Proyecto de inversión | 32750.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32750.5, modificado:32750.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA ANA - 300779 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300779 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.19, meta_modificada:92.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO Y POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.17152693, lat:25.91165396}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 32750.5 | 32750.5 | 32750.5 | 32750.5 | 32750.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.19}} | {2171563/proyecto_FIN, 2171563/proyecto_INICIO, 2171563/proyecto_FIN, 2171563/proyecto_PROCESO, 2171563/proyecto_INICIO, 2171563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302126376 | Proyecto de inversión | 3275426.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275426.69, modificado:3275426.69}} | PARQUE PUBLICO COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO - 191768 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera | 191768 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4351.0, meta_modificada:4351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA AVIACION COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE GERANIOS, CALLE DOCTOR ANDES OZUNA HINOJOSA ESTA UBICADA EN LA AVENIDA AVIACION CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-101.45013183, lat:26.95347308}} | 2022-08-08 | 2022-11-11 | 3275426.69 | 3275426.69 | 3275426.69 | 3275426.69 | 3275426.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:3275426.69, importe_modificado:3275426.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4351.0}} | {2126376/proyecto_PROCESO, 2126376/proyecto_INICIO, 2126376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075038 | Proyecto de inversión | 3275679.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275679.73, modificado:3121100.81}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES - 53788 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 53788 | S | 4446 | 4446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GEMINIS COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE MAGNOLIAS, CALLE TORRE DE LAS VIOLETAS CALLE GÉMINIS ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE, lon:-101.01826019, lat:25.46712116}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 3121100.81 | 3121100.81 | 3121100.81 | 3121100.81 | 3121100.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-083/ 22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3217365.2, importe_modificado:3121100.81}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2075038/proyecto_INICIO, 2075038/proyecto_PROCESO, 2075038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110821 | Proyecto de inversión | 3278587.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278587.52, modificado:2951000.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PAVORREAL, ALFREDO NOBEL BLAS PASCAL, COLONIA PROVITEC EN TORREÓN COAHUILA - 121192 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121192 | S | 267 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL ALFREDO NOBEL, BLAS PASCAL COLONIA PROVITEC, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALZADA JOSÉ VASCONCELOS, CALLE ISACC NEWTON DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL B, lon:-103.39518648, lat:25.52715178}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2951000.04 | 2951000.04 | 2951000.04 | 2951000.04 | 2951000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2951001.81, importe_modificado:2951001.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:749.0}} | {2110821/proyecto_INICIO, 2110821/proyecto_PROCESO, 2110821/proyecto_FIN, 2110821/proyecto_PROCESO, 2110821/proyecto_FIN, 2110821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189335 | Proyecto de inversión | 329000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329000.0, modificado:329000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DIANA LAURA SECTOR 4 - 365430 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera | 365430 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25644 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , CALLE POLICARPO CARDENAS ES LA CALLE DEL CUARTO SECTOR DE LA COLONIA POR LO QUE EST, lon:-101.48356669, lat:26.97410365}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:329000.0, importe_modificado:329000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2189335/proyecto_PROCESO, 2189335/proyecto_INICIO, 2189335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183834 | Proyecto de inversión | 329356.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329356.11, modificado:329356.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO TANQUE NUEVO DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 348493 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 348493 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:EJIDO TANQUE NUEVO (EL CINCO), 27680 TANQUE NUEVO (EL CINCO), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CUATRO CUADRAS HACIE EL SU ORIENTE , lon:-102.20765681, lat:26.62834462}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 329356.11 | 329356.11 | 329356.11 | 329356.11 | 329356.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-15/2022, contratista:JOSE LUIS CARDENAS DAVILA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:329356.11, importe_modificado:329356.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2183834/proyecto_INICIO, 2183834/proyecto_FIN, 2183834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070568 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:313795.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA ROSA DE LA VEGA - 26776 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26776 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:119.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1201, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 10 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 40 HACIA AL PONIENTE RUMBO A TORREON Y A 10 KMS SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-101.17064472, lat:25.42990969}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 313795.97 | 313795.97 | 313795.97 | 313795.97 | 313795.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-036/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:328458.35, importe_modificado:313795.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:119.42}} | {2070568/proyecto_INICIO, 2070568/proyecto_PROCESO, 2070568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104335 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:319582.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO ESTACION SANTA ELENA - 4005 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4005 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:121.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:119, direccion:EJIDO SANTA ELENA ESTACIÓN, 25344 SANTA ELENA [ESTACIÓN], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 86 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA A ZACATECAS RECORRER 60 KMS RUMBO AL SUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DE, lon:-100.92365901, lat:24.80477741}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 319582.35 | 319582.35 | 319582.35 | 319582.35 | 319582.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-004/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:330092.5, importe_modificado:319582.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:121.02}} | {2104335/proyecto_INICIO, 2104335/proyecto_FIN, 2104335/proyecto_PROCESO, 2104335/proyecto_FIN, 2104335/proyecto_PROCESO, 2104335/proyecto_FIN, 2104335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068636 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:328210.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA MINITA - 2078 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2078 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:124.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:572, direccion:EJIDO LA MINITA, 25170 LA MINITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , IR SOBRE LA CARRETERA 54 Y DE LA CASETA DE COBRO A 3. 40 KMS VIRARHACIA LA IZAUIERDA Y RECORRER 2.21 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-101.04576658, lat:25.40576324}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 328210.18 | 328210.18 | 328210.18 | 328210.18 | 328210.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-077/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:329078.95, importe_modificado:328210.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.67}} | {2068636/proyecto_FIN, 2068636/proyecto_PROCESO, 2068636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104288 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:329078.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CLAVEL - 2187 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2187 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 22 KMS DE SALTILLO RUMBO AL OESTE RUMBO ALCARRETERA PALMA GORSAGENERAL CEPEDA., lon:-101.20701388, lat:25.36911786}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 329078.95 | 329078.95 | 329078.95 | 329078.95 | 329078.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-080/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:329078.95, importe_modificado:329078.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2104288/proyecto_INICIO, 2104288/proyecto_PROCESO, 2104288/proyecto_INICIO, 2104288/proyecto_PROCESO, 2104288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071247 | Proyecto de inversión | 3307937.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3307937.2, modificado:3635500.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL AMERICANO EN EL BIBLIOPARQUE SUR - 30221 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30221 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6729.0, meta_modificada:6729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD OTILIO ZURDO GALVÁN COLONIA 26 DE MARZO, 25075 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MANUEL W. GONZÁLEZ Y BOULEVARD HUMBERTO CID GONZÁLEZ, CALLE MAYOR DANIEL RÍOS ZERTUCHE BLVD. OTILIO ZURDO GALVÁN E, lon:-101.01261857, lat:25.38849431}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 3635500.25 | 3635500.25 | 3635500.25 | 3635500.25 | 3635500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-101-1/ 22, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:337131.37, importe_modificado:327621.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-101/22, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3307878.39, importe_modificado:3307878.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6729.0}} | {2071247/proyecto_INICIO, 2071247/proyecto_PROCESO, 2071247/proyecto_INICIO, 2071247/proyecto_PROCESO, 2071247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074764 | Proyecto de inversión | 3317829.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317829.58, modificado:3269398.53}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO - 51865 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 51865 | S | 5050 | 4950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE MAR DE LA PLATA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS D, lon:-101.01598843, lat:25.35533635}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3269398.53 | 3269398.53 | 3269398.53 | 3269398.53 | 3269398.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-029/22, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3316573.99, importe_modificado:3269398.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {2074764/proyecto_INICIO, 2074764/proyecto_PROCESO, 2074764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072874 | Proyecto de inversión | 338662 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338662.0, modificado:338662.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE TOBOSOS ENTRE CALLE CENIZOS Y CALLE CHAHUAMES DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL - 39499 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39499 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y CALLE CENIZOS, CALLE CHAHUAMES SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE TOBOSOS Y CALLE CENIZOS EN , lon:-101.38510898, lat:26.91171185}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 338662 | 338662 | 338662 | 338662 | 338662 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-38-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:336025.3, importe_modificado:338662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2072874/proyecto_INICIO, 2072874/proyecto_FIN, 2072874/proyecto_PROCESO, 2072874/proyecto_FIN, 2072874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158597 | Proyecto de inversión | 338804.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338804.1, modificado:397572.26}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUACHICHIL - 233255 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233255 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUACHICHIL EL HUACHE, 25398 HUACHICHIL (EL HUACHE), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL CERVANTERS, DOMICILIO EN LA CALLE DE IGNACI, lon:-100.82797478, lat:25.21060944}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 397572.26 | 397572.26 | 397572.26 | 397572.26 | 397572.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/049, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:397572.26, importe_modificado:397572.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2158597/proyecto_INICIO, 2158597/proyecto_PROCESO, 2158597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175134 | Proyecto de inversión | 34086.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34086.24, modificado:34086.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO - 318024 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 318024 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.95, meta_modificada:95.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:58, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO ALGORTA, 27944 PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE QUE PASA POR EL LADO PONIENTE DE LA FABRICA MAQUILADORA DEL EJIDO, lon:-103.16887356, lat:25.81811832}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 34086.24 | 34086.24 | 34086.24 | 34086.24 | 34086.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.95}} | {2175134/proyecto_INICIO, 2175134/proyecto_PROCESO, 2175134/proyecto_FIN, 2175134/proyecto_PROCESO, 2175134/proyecto_FIN, 2175134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189469 | Proyecto de inversión | 34191.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34191.11, modificado:34191.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. ABREVADERO - 365832 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 365832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ABREVADERO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.408239 Y LONGITUD 102.069984 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA APROXIMADAMEN, lon:-102.071055, lat:25.408972}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 34191.11 | 34191.11 | 34191.11 | 34191.11 | 34191.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {2189469/proyecto_PROCESO, 2189469/proyecto_FIN, 2189469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137785 | Acción | 342170.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342170.75, modificado:342170.75}} | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA MODULO DEL PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL CIUDADANA - 18193 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 18193 | N | 0 | 0 | 165225 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 342170.75 | 342170.75 | 342170.75 | 342170.75 | 342170.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-PRODIM-FISM-2022, contratista:MUEBLES MODERNOS PARA OFICINA DE ACUÑA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEBRAS, monto:342170.76, importe_modificado:342170.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2137785/proyecto_FIN, 2137785/proyecto_INICIO, 2137785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116714 | Proyecto de inversión | 342232.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342232.04, modificado:342096.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA GABINO BARREDA, COLONIA VILLA CALIFORNIA EN TORREÓN COAHUILA. - 147103 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 147103 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ARENA COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE SAN CARLOS, CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE , lon:-103.39339442, lat:25.54170719}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 342096.49 | 342096.49 | 342096.49 | 342096.49 | 342096.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:342232.04, importe_modificado:342232.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2116714/proyecto_FIN, 2116714/proyecto_INICIO, 2116714/proyecto_FIN, 2116714/proyecto_PROCESO, 2116714/proyecto_FIN, 2116714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068661 | Proyecto de inversión | 343824 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343824.0, modificado:411790.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PUNTA SANTA ELENA - 2505 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2505 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:156.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER A RUMBO A CARRETERA 57 AL SUR 55 KMS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 20 KMS PASANDO POR EJIDO BENITO JUAREZ HATA LLEGAR APUN, lon:-101.31610791, lat:24.95142851}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 411790.75 | 411790.75 | 411790.75 | 411790.75 | 411790.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-057-1/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:69509.44, importe_modificado:69509.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-057/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:342281.32, importe_modificado:342281.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.4}} | {2068661/proyecto_INICIO, 2068661/proyecto_PROCESO, 2068661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114051 | Proyecto de inversión | 344373.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344373.12, modificado:344373.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO LA NAVAJA ORIENTE Y PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136735 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136735 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:70, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA NAVAJA LA LOMA, 26114 LA NAVAJA (LA LOMA), PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZA, lon:-100.6205644, lat:28.82236299}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 344373.12 | 344373.12 | 344373.12 | 344373.12 | 344373.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2114051/proyecto_PROCESO, 2114051/proyecto_INICIO, 2114051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158505 | Proyecto de inversión | 345429.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345429.6, modificado:345423.18}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ROSITA EN ARTEAGA COAHUILA. - 232684 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232684 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.4, meta_modificada:229.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA EJIDO LA ROSITA, 25382 LA ROSITA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA DOM, lon:-100.65968068, lat:25.3546907}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 345423.18 | 345423.18 | 345423.18 | 345423.18 | 345423.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/041, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:345426.94, importe_modificado:345426.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.4}} | {2158505/proyecto_INICIO, 2158505/proyecto_PROCESO, 2158505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073633 | Proyecto de inversión | 346687.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346687.27, modificado:346687.27}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE, EN ALLENDE COAHUILA - 43637 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 43637 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE COLONIA LAS GRANJAS, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINAS Y CALLE CUATROCIENEGAS, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO ENTRA LA COLONIA LAS , lon:-100.86002863, lat:28.32731022}} | 2022-04-19 | 2022-06-30 | 346687.27 | 346687.27 | 346687.27 | 346687.27 | 346687.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2022/3, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:346687.27, importe_modificado:346687.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2073633/proyecto_PROCESO, 2073633/proyecto_FIN, 2073633/proyecto_INICIO, 2073633/proyecto_FIN, 2073633/proyecto_INICIO, 2073633/proyecto_FIN, 2073633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116368 | Proyecto de inversión | 34709.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34709.51, modificado:24559.43}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , COLONIA CENTRO EN TORREÓN COAHUILA - 145624 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145624 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUÍN MORENO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 6 DE OCTUBRE, CALLE ROSENDO GUERRERO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HAC, lon:-103.42699954, lat:25.54931725}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 24559.43 | 24559.43 | 24559.43 | 24559.43 | 24559.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2116368/proyecto_PROCESO, 2116368/proyecto_INICIO, 2116368/proyecto_PROCESO, 2116368/proyecto_INICIO, 2116368/proyecto_PROCESO, 2116368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178318 | Proyecto de inversión | 34792.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34792.48, modificado:34792.48}} | CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 331447 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331447 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO, lon:-100.66004106, lat:26.83562417}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 34792.48 | 34792.48 | 34792.48 | 34792.48 | 34792.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:32108.46, importe_modificado:32108.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178318/proyecto_INICIO, 2178318/proyecto_PROCESO, 2178318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130879 | Acción | 34916 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34916.0, modificado:34916.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 52452 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 52452 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2130879/proyecto_INICIO, 2130879/proyecto_FIN, 2130879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079780 | Proyecto de inversión | 3492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492000.0, modificado:3490547.53}} | CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA MISION - 79481 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 79481 | S | 2400 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4659.0, meta_modificada:4659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRESA LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE PARQUE EL FIFI, CALLE PRESA DE LA AMISTAD 800 METROS AL ESTE DEL CECYTEC ACUÑA, lon:-100.90495105, lat:29.30652426}} | 2022-05-26 | 2022-10-07 | 3490547.53 | 3490547.53 | 3490547.53 | 3490547.53 | 3490547.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-024/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:3490547.53, importe_modificado:3490547.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4659.0}} | {2079780/proyecto_INICIO, 2079780/proyecto_FIN, 2079780/proyecto_PROCESO, 2079780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190111 | Proyecto de inversión | 351923.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351923.63, modificado:351923.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SAN FRANCISCO - 367526 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367526 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.43, meta_modificada:208.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL PRGRESO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PARRAS A PAILA APROXIMADAMENTE A 15.7 KM DE PARRAS., lon:-102.169659, lat:25.595928}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 351923.63 | 351923.63 | 351923.63 | 351923.63 | 351923.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.43}} | {2190111/proyecto_FIN, 2190111/proyecto_PROCESO, 2190111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075916 | Proyecto de inversión | 352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:351200.3}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EVARISTO PREZ ARREOLA - 59613 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 59613 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 3710 3710 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS NOVILLOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO AL ORIENTE DEL MERCADO LA BENDICION., lon:-100.94365848, lat:29.29337428}} | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 351200 | 351200 | 351200 | 351200 | 351200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:810930.8, importe_modificado:810930.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2075916/proyecto_INICIO, 2075916/proyecto_PROCESO, 2075916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072884 | Proyecto de inversión | 352060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352060.0, modificado:352060.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 11 ENTRE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO Y DR. BARTOLOME DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE - 39543 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39543 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE DR RAMON BARTOLOME, CALLE 12 SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 11 Y CALLE DR RAMON BARTOLOME EN , lon:-101.37928323, lat:26.92991393}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 352060 | 352060 | 352060 | 352060 | 352060 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-22-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:356952.7, importe_modificado:357256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2072884/proyecto_INICIO, 2072884/proyecto_FIN, 2072884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176989 | Proyecto de inversión | 352932.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352932.32, modificado:352932.32}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JALPA - 326248 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 326248 | S | 107 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE JALPA EJIDO JALPA, 25985 JALPA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO SANTA INES Y CAMINO PORVENIR DE JALPA, CAMINO SAN JUAN DEL COHETERO EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA ESCUELA DEL EJIDO JALPA , lon:-101.76780621, lat:25.55335791}} | 2022-11-22 | 2022-12-15 | 352932.32 | 352932.32 | 352932.32 | 352932.32 | 352932.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-004-2022, contratista:REX IRRIGACIÓN REGIONAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:352932.32, importe_modificado:352932.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176989/proyecto_FIN, 2176989/proyecto_PROCESO, 2176989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071300 | Proyecto de inversión | 357256 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357256.0, modificado:357256.0}} | RED ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 11 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 44 DE LA COL. 21 DE MARZO - 30456 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 30456 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 44, CALLE 40 SE ENCUENTRA UBICADO AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 11 AL ESTE DE LA CALLE 44 EN LA COLONIA 21 DE , lon:-101.38843361, lat:26.90972019}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 357256 | 357256 | 357256 | 357256 | 357256 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-37-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:350075.5, importe_modificado:352060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2071300/proyecto_INICIO, 2071300/proyecto_FIN, 2071300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076218 | Proyecto de inversión | 358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358000.0, modificado:312980.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE. - 61127 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 61127 | S | 64 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 460 460 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE ANTONIO PLAZA A 4 CUADRAS DEL NOROESTE DEL CENTRO COMUNITARIO , lon:-100.95553435, lat:29.31062215}} | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 213979.6 | 213979.6 | 213979.6 | 213979.6 | 213979.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1261660.0, importe_modificado:1261660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2076218/proyecto_PROCESO, 2076218/proyecto_INICIO, 2076218/proyecto_FIN, 2076218/proyecto_PROCESO, 2076218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302106174 | Proyecto de inversión | 358967.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358967.39, modificado:358967.39}} | CONSTRUCCION DE LOSA LIGERA DE CONCRETO - 63316 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 63316 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA EN , lon:-101.41154342, lat:27.23148186}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 358967.39 | 358967.39 | 358967.39 | 358967.39 | 358967.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2022, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1311070.02, importe_modificado:1311070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2106174/proyecto_INICIO, 2106174/proyecto_PROCESO, 2106174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Construcción de losa ligera con un monto de $358,967.39 forma parte del contrato MEC-FISM-005-2022 de un total de $1,311,070.02 , trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070369 | Proyecto de inversión | 359737 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359737.0, modificado:359737.0}} | REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RICARDO ORTIZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE V. CARRANZA DE LA COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION - 25688 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25688 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO ORTIZ COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCL, lon:-101.38484502, lat:26.9220559}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 359737 | 359737 | 359737 | 359737 | 359737 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-11-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:356120.0, importe_modificado:359737.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2070369/proyecto_INICIO, 2070369/proyecto_FIN, 2070369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074914 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:144000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52906 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 52906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-1/22, contratista:ANTONIO BUENDIA ZAVALA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2074914/proyecto_INICIO, 2074914/proyecto_PROCESO, 2074914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402180202 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:344381.03}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROF. MIGUEL A. CISNEROS Y PRIV. EMILIANO ZAPATA - 337363 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 337363 | S | 62 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROF. MIGUEL A. CISNEROS Y PRIV. EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN AMPLIACION EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ARROLLO LAS VACAS, CALLE LUIS RAMOS AL ESTE DE LA , lon:-100.94831506, lat:29.292351}} | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 344381.03 | 344381.03 | 344381.03 | 344381.03 | 344381.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-025/2022, contratista:JOEL ALVAREZ IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:480998.64, importe_modificado:515845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2180202/proyecto_FIN, 2180202/proyecto_PROCESO, 2180202/proyecto_FIN, 2180202/proyecto_INICIO, 2180202/proyecto_FIN, 2180202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402182379 | Proyecto de inversión | 363428.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363428.45, modificado:363428.45}} | CONSTRUCCION DE 175.70 METROS CUADRADOS DE TECHO ALIGERADO EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA - 344004 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 344004 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.7, meta_modificada:175.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORESES YENDO HA, lon:-101.59603499, lat:27.03162463}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 363428.45 | 363428.45 | 363428.45 | 363428.45 | 363428.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-013/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:363428.45, importe_modificado:363428.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.7}} | {2182379/proyecto_FIN, 2182379/proyecto_PROCESO, 2182379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116600 | Proyecto de inversión | 36411.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36411.32, modificado:44181.01}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM, COLONIA LAS MARGARITAS EN TORREÓN COAHUILA. - 146708 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146708 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO MELÉNDEZ COLONIA LAS MARGARITAS, 27130 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LOS NOGALES Y AVENIDA JOSÉ FRANCISCO ORTÍZ, CALLE JOSÉ GÁLVEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA , lon:-103.44839017, lat:25.56397581}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44181.01 | 44181.01 | 44181.01 | 44181.01 | 44181.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2116600/proyecto_INICIO, 2116600/proyecto_FIN, 2116600/proyecto_PROCESO, 2116600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166331 | Proyecto de inversión | 36502.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36502.82, modificado:36502.82}} | EQUIPAMIENTO DE POZO SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274432 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274432 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HAC, lon:-100.91406448, lat:28.4916222}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 36502.82 | 36502.82 | 36502.82 | 36502.82 | 36502.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-4, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:36502.82, importe_modificado:36502.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166331/proyecto_PROCESO, 2166331/proyecto_INICIO, 2166331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160248 | Proyecto de inversión | 367840.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367840.51, modificado:367840.51}} | RED DE AGUA Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS CALLE AARON JOAQUIN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 242498 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico de estudios Superiores de la Región Carbonífera | 242498 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE AARON JOAQUIN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 25644 HERMOSA PROVINCIA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRADA POR LA CARRETERA 30 A UN COSTADO DEL AEROPUERTO VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE INICIA DESDE LA CARRETERA , lon:-101.46588166, lat:26.9627444}} | 2022-09-05 | 2022-10-24 | 367840.51 | 367840.51 | 367840.51 | 367840.51 | 367840.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:367840.51, importe_modificado:367840.51}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:18.0}} | {2160248/proyecto_INICIO, 2160248/proyecto_FIN, 2160248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302118998 | Acción | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157246 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Castaños | 157246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:021/2022, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2118998/proyecto_PROCESO, 2118998/proyecto_INICIO, 2118998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116619 | Proyecto de inversión | 37062.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37062.44, modificado:39951.5}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA. - 146783 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146783 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA CENTRAL COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , CALLE CINE ELENA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-103.37435265, lat:25.51194359}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 39951.5 | 39951.5 | 39951.5 | 39951.5 | 39951.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2116619/proyecto_INICIO, 2116619/proyecto_FIN, 2116619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114091 | Proyecto de inversión | 3708390.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708390.63, modificado:3655550.76}} | REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL DE CALLE FRANCISCO MURGUIA A CALLE 5 DE MAYO EN M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 137009 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 137009 | S | 19600 | 15400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8105.2, meta_modificada:8105.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACOSTA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE 5 DE MAYO, RECARPETEO DE 549.36 M2 CON CARPETA ASFALTICA, lon:-101.49526944, lat:27.87630833}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3655550.76 | 3655550.76 | 3655550.76 | 3655550.76 | 3655550.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0003-22, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:3655550.76, importe_modificado:3655550.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8105.2}} | {2114091/proyecto_INICIO, 2114091/proyecto_PROCESO, 2114091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070936 | Proyecto de inversión | 372029.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372029.03, modificado:371932.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 28649 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28649 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE 64, BLVD. IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 64 EN LA COLONIAMIGUE, lon:-100.98119519, lat:25.38338793}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 371932.36 | 371932.36 | 371932.36 | 371932.36 | 371932.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-047/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:371932.38, importe_modificado:371932.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {2070936/proyecto_INICIO, 2070936/proyecto_PROCESO, 2070936/proyecto_FIN, 2070936/proyecto_PROCESO, 2070936/proyecto_INICIO, 2070936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175015 | Proyecto de inversión | 37223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37223.1, modificado:37223.1}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 317538 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317538 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.78, meta_modificada:104.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DOLORES, 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL, lon:-103.18815047, lat:25.76251515}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 37223.1 | 37223.1 | 37223.1 | 37223.1 | 37223.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.78}} | {2175015/proyecto_PROCESO, 2175015/proyecto_FIN, 2175015/proyecto_INICIO, 2175015/proyecto_FIN, 2175015/proyecto_INICIO, 2175015/proyecto_PROCESO, 2175015/proyecto_FIN, 2175015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185215 | Proyecto de inversión | 37301.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37301.25, modificado:37301.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO ALEJANDRÍA - 352367 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352367 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:EJIDO ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO., lon:-103.0610126, lat:25.66310442}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 37301.25 | 37301.25 | 37301.25 | 37301.25 | 37301.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2185215/proyecto_PROCESO, 2185215/proyecto_FIN, 2185215/proyecto_PROCESO, 2185215/proyecto_INICIO, 2185215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156068 | Proyecto de inversión | 375170.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375170.32, modificado:375170.32}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA SECTOR LOMA LINDA - 220114 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 220114 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA INDEPENDENCIA LOMA LINDA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA CALLE PARTE DE LA CALLE ATOTONILCO EN LA, lon:-102.152915, lat:25.440178}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 375170.32 | 375170.32 | 375170.32 | 375170.32 | 375170.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022-3, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:375170.32, importe_modificado:375170.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2156068/proyecto_FIN, 2156068/proyecto_INICIO, 2156068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071147 | Proyecto de inversión | 3753258 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753258.0, modificado:3753258.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN AVE.288 ENTRE CALLE CARLOS ZACARIAS Y CALLE MIGUEL VALEDEZ ORTEGA DE LA COL.288 - 29714 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 29714 | S | 900 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5987.0, meta_modificada:5987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ZACARIAS COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ZACARIAS Y CALLE MIGUEL VALADEZ, CALLE 21 DE MAYO SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA COAHUILA AL NORTE DE LA, lon:-101.39241648, lat:26.88976784}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 3753258 | 3753258 | 3753258 | 3753258 | 3753258 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-28-2022, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:3748652.35, importe_modificado:3753258.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5987.0}} | {2071147/proyecto_INICIO, 2071147/proyecto_FIN, 2071147/proyecto_PROCESO, 2071147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155454 | Proyecto de inversión | 376433.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376433.23, modificado:376433.23}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE AQUILES SERDAN ENTRE SANTA CATARINA Y GENERAL CEPEDA - 217217 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 217217 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE SANTA CATARINA, LA CALLE SE UBICA DENTRO DE LA ZONA CENTRO EN EL BARRIO DENOMIN, lon:-102.186218, lat:25.433357}} | 2022-10-06 | 2022-11-20 | 376433.23 | 376433.23 | 376433.23 | 376433.23 | 376433.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-021-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES TOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:377085.28, importe_modificado:377085.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2155454/proyecto_FIN, 2155454/proyecto_INICIO, 2155454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158598 | Proyecto de inversión | 376449 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376449.0, modificado:369271.04}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE ABREGO ARTEAGA COAHUILA - 233263 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233263 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE POTRERO DE ABREGO EJIDO POTRERO DE ÁBREGO, 25373 POTRERO DE ÁBREGO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE POTRERO DE ABREGO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.33992602, lat:25.2846886}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 369271.04 | 369271.04 | 369271.04 | 369271.04 | 369271.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/046, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:369278.57, importe_modificado:369271.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2158598/proyecto_INICIO, 2158598/proyecto_PROCESO, 2158598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156149 | Proyecto de inversión | 377316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377316.54, modificado:377316.54}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO DEL REFUGIO - 220512 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 220512 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE ANDRES S. VIESCA SE LOCALIZA EN LA ORILLA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-102.188732, lat:25.465106}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 377316.54 | 377316.54 | 377316.54 | 377316.54 | 377316.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022-1, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:377316.54, importe_modificado:377316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2156149/proyecto_INICIO, 2156149/proyecto_PROCESO, 2156149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077552 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:377550.32}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA - 68128 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 68128 | S | 320 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL NOGALAR 1100 1100 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE VITO ALLISIO ROBLES, CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS ENFRENTE DE LA, lon:-100.98044467, lat:29.32957438}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 377550.32 | 377550.32 | 377550.32 | 377550.32 | 377500.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:834450.0, importe_modificado:834450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:346.0}} | {2077552/proyecto_INICIO, 2077552/proyecto_PROCESO, 2077552/proyecto_FIN, 2077552/proyecto_PROCESO, 2077552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073904 | Proyecto de inversión | 3796935.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796935.75, modificado:4778012.91}} | PAVIMENTACION EN CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, CALLE CARLOS GARZA CASTRO, CALLE GUSTAVO ESPINOZA MIRELES, CALLE BENECIO LOPEZ PADILLA , EN COL. LOS GOBERNADORES, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA - 45641 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 45641 | S | 2110 | 1860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7680.0, meta_modificada:7680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO ESPINOZA MIRELES Y CALLE GENERAL BENECIO LOPEZ PADILLA, CALLE EULALIO GUTIERREZ CALLE, lon:-100.58280184, lat:28.72004959}} | 2022-04-21 | 2022-07-21 | 4778012.91 | 4778012.91 | 4778012.91 | 4778012.91 | 4778012.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-FISM-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3796935.75, importe_modificado:3796935.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7680.0}} | {2073904/proyecto_INICIO, 2073904/proyecto_PROCESO, 2073904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157997 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:377829.02}} | REHABILITACION DE GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO I. MADERO EN PARRAS. - 229798 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 229798 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA ESTRELLA, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ING. ALFONSO DE LA O. Y CALLE RICHARSON, CALZADA DEL MARQUEZ LA UNIDAD SE UBICA POR EL BLVD. OSCAR FLORE TAPIA CE, lon:-102.174328, lat:25.444516}} | 2022-11-16 | 2022-12-31 | 377829.02 | 377829.02 | 377829.02 | 377829.02 | 377829.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-027-2022, contratista:CONSORCI O INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:377829.01, importe_modificado:377829.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {2157997/proyecto_INICIO, 2157997/proyecto_FIN, 2157997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155655 | Proyecto de inversión | 3816404.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816404.69, modificado:3816404.69}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. ANDRÉS OSUNA, C. APOLONIO M.AVILES, C. RUBÉN MOREIRA COBOS, C. LEOPOLDO VILLARREAL, C, GABIREL CALZADA, C. TEODORO VERÁSTEGUI, C. ANTONIO GARCÍA , COLONIA JOSÉ R. MIJARES EN TORREÓN COAHUILA - 217993 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 217993 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN MOREIRA COBOS COLONIA JOSÉ RAMÍREZ MIJARES, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y AVENIDA MÉXICO, AVENIDA CENTENARIO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS EL BOULEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.47055852, lat:25.521985}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 3816404.69 | 3816404.69 | 3816404.69 | 3816404.69 | 3816404.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:085-FISM-TOR/2022, contratista:REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:3816405.35, importe_modificado:3816405.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1612.0}} | {2155655/proyecto_FIN, 2155655/proyecto_INICIO, 2155655/proyecto_PROCESO, 2155655/proyecto_FIN, 2155655/proyecto_INICIO, 2155655/proyecto_PROCESO, 2155655/proyecto_FIN, 2155655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185230 | Proyecto de inversión | 38275.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38275.87, modificado:38275.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA BRÍGIDA - 352399 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352399 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.69, meta_modificada:107.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA CANACH DE USOS MULTIPES DEL EJIDO., lon:-103.08462429, lat:25.71029851}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 38275.87 | 38275.87 | 38275.87 | 38275.87 | 38275.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.69}} | {2185230/proyecto_INICIO, 2185230/proyecto_PROCESO, 2185230/proyecto_FIN, 2185230/proyecto_PROCESO, 2185230/proyecto_FIN, 2185230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159914 | Proyecto de inversión | 3832097 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3832097.0, modificado:1577210.68}} | REVESTIMENTO ASFALTICO CALLES DEL EJIDO SAN ESTEBAN - 240702 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 240702 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SERA DESDE LA ENTRADA DEL EJIDO POR LA EWSCUELA SECUNDARIA POR TODA LA CALLE PRINCIAPLA HASTA , lon:-103.00155217, lat:25.70917084}} | 2022-05-24 | 2022-06-24 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-047, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1577210.68, importe_modificado:1577210.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.0}} | {2159914/proyecto_FIN, 2159914/proyecto_PROCESO, 2159914/proyecto_INICIO, 2159914/proyecto_PROCESO, 2159914/proyecto_INICIO, 2159914/proyecto_FIN, 2159914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174234 | Proyecto de inversión | 38434.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38434.5, modificado:38434.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA CAROLINA - 314354 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314354 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.19, meta_modificada:108.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:EJIDO LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA, 27953 LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-103.00084779, lat:25.80258026}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 38434.5 | 38434.5 | 38434.5 | 38434.5 | 38434.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.19}} | {2174234/proyecto_PROCESO, 2174234/proyecto_INICIO, 2174234/proyecto_FIN, 2174234/proyecto_INICIO, 2174234/proyecto_FIN, 2174234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169840 | Proyecto de inversión | 3851912.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851912.38, modificado:3848346.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONA URBANA DE PARRAS - 293095 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 293095 | S | 128 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CIUDAD PARRAS, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS PROYECTOS DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS AGEB SIGUIENTES 11060 11111 11130 11145 11164 11179 11183 11198 112, lon:-102.184015, lat:25.467677}} | 2022-08-01 | 2022-12-20 | 3848346.29 | 3848346.29 | 3848346.29 | 3848346.29 | 3848346.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-012-2022, contratista:C. MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3851912.38, importe_modificado:3851912.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2169840/proyecto_INICIO, 2169840/proyecto_PROCESO, 2169840/proyecto_FIN, 2169840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158541 | Proyecto de inversión | 385905.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385905.4, modificado:385902.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PROVENIR ARTEAGA COAHUILA - 232897 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232897 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.28, meta_modificada:256.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:85, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EL PORVENIR EJIDO EL PORVENIR, 25386 EL PORVENIR, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL PORVENIR Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO EN EL PORVENIR, DOMICILIO CONOCIDO , lon:-100.74455478, lat:25.35199344}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 385902.43 | 385902.43 | 385902.43 | 385902.43 | 385902.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/047, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:385902.43, importe_modificado:385902.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.28}} | {2158541/proyecto_PROCESO, 2158541/proyecto_INICIO, 2158541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110570 | Proyecto de inversión | 385930.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385930.42, modificado:334901.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA, COLONIA NUEVO TORREÓN EN TORREÓN COAHUILA - 119849 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119849 | S | 210 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALDAMA COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA RAMÓN MÉNDENZ Y CALZADA SALTILLO 400, PROLONGACION 39 DIRIGIRSE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EK BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA LLE, lon:-103.40739766, lat:25.54673387}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 334901.83 | 334901.83 | 334901.83 | 334901.83 | 334901.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-FISM-TOR/2022, contratista:BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:366413.89, importe_modificado:366413.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}} | {2110570/proyecto_INICIO, 2110570/proyecto_PROCESO, 2110570/proyecto_INICIO, 2110570/proyecto_PROCESO, 2110570/proyecto_FIN, 2110570/proyecto_PROCESO, 2110570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078244 | Proyecto de inversión | 386046.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386046.39, modificado:378823.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE CUATROCIÉNEGAS ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y TERCERA DE LA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA EN PARRAS DE LA FUENTE. - 72070 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 72070 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CUATROCIENEGAS SEPTIMA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, LA COLONIA DONDE SE UBICA LA CALLE ESTA AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE SE, lon:-102.1645, lat:25.447868}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 378823.3 | 378823.3 | 378823.3 | 378823.3 | 378823.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-016-2022, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:378823.31, importe_modificado:378823.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2078244/proyecto_PROCESO, 2078244/proyecto_FIN, 2078244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071423 | Proyecto de inversión | 388838.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388838.95, modificado:388838.95}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE JIMENEZ Y GUERRERO EN VILLA UNION COAHUILA. - 31130 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 31130 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDAL, lon:-100.73412568, lat:28.22689243}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 388838.95 | 388838.95 | 388838.95 | 388838.95 | 388838.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071423, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:388838.95, importe_modificado:388838.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2071423/proyecto_INICIO, 2071423/proyecto_FIN, 2071423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079336 | Proyecto de inversión | 3913000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913000.0, modificado:3910540.7}} | CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA RIBERA - 77663 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 77663 | S | 1100 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4448.0, meta_modificada:4448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO MONCLOVA Y CALLE RIO VERDE, CALLE RIO BRAVO DEL NORTE 4 CUADRAS AL NORTE DE LA EMPRESA SAS DE ACUÑA S.A., lon:-100.9633681, lat:29.33855155}} | 2022-05-18 | 2022-09-30 | 3910540.7 | 3910540.7 | 3910540.7 | 3910540.7 | 3910540.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-023/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:3910540.7, importe_modificado:3910540.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4448.0}} | {2079336/proyecto_INICIO, 2079336/proyecto_PROCESO, 2079336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158258 | Proyecto de inversión | 391446.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391446.73, modificado:391443.89}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS TABLAS - 231152 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231152 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.96, meta_modificada:259.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS EJIDO MESA DE LAS TABLAS, 25375 MESA DE LAS TABLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS Y CALLE DOMICILIO CONOC, lon:-100.40712941, lat:25.24731338}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 391443.89 | 391443.89 | 391443.89 | 391443.89 | 391443.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/037, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:391443.71, importe_modificado:391443.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.96}} | {2158258/proyecto_PROCESO, 2158258/proyecto_INICIO, 2158258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162150 | Proyecto de inversión | 391641.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391641.6, modificado:391641.6}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJIDO SANTA MONICA - 252527 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias | 252527 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:97, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 27948 SANTA MÓNICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.19854343, lat:25.73623838}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 391641.6 | 391641.6 | 391641.6 | 391641.6 | 391641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2162150/proyecto_INICIO, 2162150/proyecto_PROCESO, 2162150/proyecto_INICIO, 2162150/proyecto_FIN, 2162150/proyecto_INICIO, 2162150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189957 | Proyecto de inversión | 395458.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395458.2, modificado:395458.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO CONCORDIA LA ROSITA - 367135 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367135 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CUARTEL CONCORDIA LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EN FRENTE DE LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO Y POR LA PARTE POSTERIOR DE LA SECUNDARIA. DE LA COMUNDAD, lon:-103.12056772, lat:25.77665526}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 395458.2 | 395458.2 | 395458.2 | 395458.2 | 395458.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2189957/proyecto_INICIO, 2189957/proyecto_FIN, 2189957/proyecto_INICIO, 2189957/proyecto_PROCESO, 2189957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069828 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:328447.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CINCO DE MAYO - 21428 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21428 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:480, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 26 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA, lon:-101.16549174, lat:25.08274796}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 328447.11 | 328447.11 | 328447.11 | 328447.11 | 328447.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-082/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:394894.74, importe_modificado:328447.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}} | {2069828/proyecto_INICIO, 2069828/proyecto_PROCESO, 2069828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104286 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:363931.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PLAN DE AYALA - 2025 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2025 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 25311 PLAN DE AYALA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA 40 ATORREON., lon:-101.31070561, lat:25.45344984}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 363931.86 | 363931.86 | 363931.86 | 363931.86 | 363931.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-034/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:394150.02, importe_modificado:363931.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.5}} | {2104286/proyecto_INICIO, 2104286/proyecto_PROCESO, 2104286/proyecto_INICIO, 2104286/proyecto_PROCESO, 2104286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068638 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:372859.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL MORAL - 2112 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2112 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:141.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:EJIDO EL MORAL, 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A CARRETERA ANTIGUA A GENERALCEPEDA Y 20 KMS ANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 1 , lon:-101.28791792, lat:25.34790578}} | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 372859.61 | 372859.61 | 372859.61 | 372859.61 | 372859.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-078/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:394894.74, importe_modificado:372859.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:141.63}} | {2068638/proyecto_INICIO, 2068638/proyecto_PROCESO, 2068638/proyecto_FIN, 2068638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104304 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:390995.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO - 2478 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2478 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:148.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 55 KMS Y SE LLEGA AL , lon:-100.76099889, lat:24.89448056}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 390995.53 | 390995.53 | 390995.53 | 390995.53 | 390995.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-089/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:395717.76, importe_modificado:390995.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.21}} | {2104304/proyecto_INICIO, 2104304/proyecto_PROCESO, 2104304/proyecto_INICIO, 2104304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104292 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:392342.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL RECREO - 2297 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2297 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:191, direccion:EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETRA 57 RUMBO AL SUR DESPUES VIRAR HACIALA IZQUIERDA Y RECORRER 5 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-101.0111461, lat:25.2669427}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 392342.16 | 392342.16 | 392342.16 | 392342.16 | 392342.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-038/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:392342.16, importe_modificado:392342.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2104292/proyecto_INICIO, 2104292/proyecto_PROCESO, 2104292/proyecto_FIN, 2104292/proyecto_INICIO, 2104292/proyecto_PROCESO, 2104292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185112 | Proyecto de inversión | 399557.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399557.65, modificado:399218.64}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CALZADA DEL MARQUEZ ENTRE LAS CALLES SALVADOR ALLENDE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA . - 352123 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 352123 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALZADA PROLONGACION CALZADA DEL MARQUEZ COLONIA INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL SECTOR DONDE SE UBICA LA CALLE SE LOCALIZA AL, lon:-102.155522, lat:25.441904}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 399218.64 | 399218.64 | 399218.64 | 399218.64 | 399218.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-031-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:399218.64, importe_modificado:399218.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2185112/proyecto_INICIO, 2185112/proyecto_PROCESO, 2185112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074462 | Proyecto de inversión | 401000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401000.0, modificado:399500.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUYENTES DE QUERETARO. - 50011 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 50011 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L. SIDAR 590 590 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLUB INTERAC Y CALLE CARLOS ROVIROSA, CALLE BALBUENA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.97271179, lat:29.33153664}} | 2022-05-23 | 2022-08-19 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013/2022, contratista:AIDA ARACELI LOPEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:399500.0, importe_modificado:399500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2074462/proyecto_INICIO, 2074462/proyecto_PROCESO, 2074462/proyecto_FIN, 2074462/proyecto_PROCESO, 2074462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124701 | Proyecto de inversión | 405411.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405411.21, modificado:405411.21}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS Y PUBLICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA - 183503 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183503 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.77, meta_modificada:26.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPEN, lon:-101.12126445, lat:27.84847119}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 405411.21 | 405411.21 | 405411.21 | 405411.21 | 405411.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/007/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:404762.29, importe_modificado:404762.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.77}} | {2124701/proyecto_PROCESO, 2124701/proyecto_INICIO, 2124701/proyecto_FIN, 2124701/proyecto_PROCESO, 2124701/proyecto_FIN, 2124701/proyecto_PROCESO, 2124701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130990 | Acción | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}} | EQUIPO DE IMPRESION - 58114 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 58114 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/010/FISM/2022, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:165615.3, importe_modificado:165315.3}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:5.0}} | {2130990/proyecto_INICIO, 2130990/proyecto_PROCESO, 2130990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078854 | Proyecto de inversión | 4060829.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060829.62, modificado:4060491.85}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA TORRES DE ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA - 75245 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75245 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES DE ZARAGOZA FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARÍA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DEL DESIERTO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE TORRE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD, lon:-103.34629571, lat:25.51819648}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 4060491.85 | 4060491.85 | 4060491.85 | 4060491.85 | 4060491.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISM-TOR/2022, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4060829.62, importe_modificado:4060829.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2078854/proyecto_INICIO, 2078854/proyecto_PROCESO, 2078854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079903 | Proyecto de inversión | 406617.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406617.99, modificado:384201.02}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PELLICER, COLONIA SAN AGUSTIN EN TORREÓN COAHUILA. - 80190 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80190 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PELLICER COLONIA SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE RUBE´N DARÍO, AVENIDA ALFONSO REYES PARA LLAGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NIORT, lon:-103.3644906, lat:25.58073863}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 384201.02 | 384201.02 | 384201.02 | 384201.02 | 384201.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:394710.65, importe_modificado:394710.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2079903/proyecto_INICIO, 2079903/proyecto_PROCESO, 2079903/proyecto_FIN, 2079903/proyecto_PROCESO, 2079903/proyecto_INICIO, 2079903/proyecto_FIN, 2079903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072395 | Proyecto de inversión | 406652.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406652.95, modificado:539695.1}} | REHABILITACION DE CARCAMO PRINCIPAL DE MATAMOROS COAHUILA - 36328 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36328 | S | 1250 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RICARDO BORBOLLA FRACCIONAMIENTO SANTA CECILIA, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RICARDO BORBOLLA Y CARRETERA TORREON SALTILLO, CARRETERA LA AUTOPISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD D, lon:-103.21795727, lat:25.53047017}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 539695.1 | 539695.1 | 539695.1 | 539695.1 | 539695.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-INFRA/2022, contratista:TAFA SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:539695.1, importe_modificado:539695.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2072395/proyecto_INICIO, 2072395/proyecto_PROCESO, 2072395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114077 | Proyecto de inversión | 407585.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407585.52, modificado:407585.52}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136900 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136900 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:295, direccion:CALLE PRESA LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 26140 SAN CARLOS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN ANTONIO Y CALLE RIO SALADO, CALLE PRESA AMISTAD FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS CP. 26140 ENTRE , lon:-100.59200734, lat:28.74324723}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 407585.52 | 407585.52 | 407585.52 | 407585.52 | 407585.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2114077/proyecto_INICIO, 2114077/proyecto_FIN, 2114077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069835 | Proyecto de inversión | 407912 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407912.0, modificado:407912.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE POTABLE Y 5 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUADALUPE CON LIBRAMIENTO ELSEO MERDOZA BERRUETO DE LA COL CORDOVA - 21456 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 21456 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA CÓRDOBA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY, CALLE RIO DE JANEIRO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN CALLE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY A, lon:-101.43198671, lat:26.91069757}} | 2022-04-30 | 2022-12-15 | 407912 | 407912 | 407912 | 407912 | 407912 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-04-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:406185.9, importe_modificado:407912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2069835/proyecto_INICIO, 2069835/proyecto_PROCESO, 2069835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114062 | Proyecto de inversión | 409234.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409234.68, modificado:409234.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 136777 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136777 | S | 65 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 26110 SAN ISIDRO, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZAMOS UNOS 40 METR, lon:-100.62336578, lat:28.86829259}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 409234.68 | 409234.68 | 409234.68 | 409234.68 | 409234.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2114062/proyecto_INICIO, 2114062/proyecto_FIN, 2114062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183926 | Proyecto de inversión | 410124.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410124.29, modificado:410124.29}} | AMPLIACION DE LA CALLE CAYUSO ENTRE CALLE MARTIN TORRES Y ORILLA DE AGUA EN PARRAS. - 348796 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 348796 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TEODORO VAYUSO CIUDAD ZONA CENTRO, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE MARTIN TORRES, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LA MISMA CALLE DE LA SECU, lon:-102.182247, lat:25.435019}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 410124.29 | 410124.29 | 410124.29 | 410124.29 | 410124.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-028-2022, contratista:CONSTRUCTORA MAYRAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:410124.29, importe_modificado:410124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2183926/proyecto_INICIO, 2183926/proyecto_FIN, 2183926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402180344 | Proyecto de inversión | 4101528 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4101528.0, modificado:4101528.0}} | PERFORACION, AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CD. DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. - 337797 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 337797 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D INTERIOR 2 COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, POZO DE AGUA UBICADO EN CARRETERA FEDERAL SALMTY E, lon:-100.97556608, lat:25.54889326}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 4101528 | 4091528.8 | 4091528.8 | 4091528.8 | 4091528.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2022, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4091528.8, importe_modificado:4091528.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2180344/proyecto_INICIO, 2180344/proyecto_PROCESO, 2180344/proyecto_FIN, 2180344/proyecto_PROCESO, 2180344/proyecto_FIN, 2180344/proyecto_INICIO, 2180344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302117793 | Proyecto de inversión | 410682.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410682.7, modificado:404867.06}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRALDELL ROMERO, COLONIA EDUARDO GUERRA EN TORREÓN COAHUILA. - 151767 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 151767 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE G COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, CALLE H PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCE CON , lon:-103.431437, lat:25.52028926}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 404867.06 | 404867.06 | 404867.06 | 404867.06 | 404867.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:084-FISM-TOR/2022, contratista:ERNESTO ALBERTO MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:404979.11, importe_modificado:404979.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2117793/proyecto_INICIO, 2117793/proyecto_PROCESO, 2117793/proyecto_INICIO, 2117793/proyecto_PROCESO, 2117793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190529 | Proyecto de inversión | 41448.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41448.02, modificado:41448.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO CANDELARIA - 368859 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 368859 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.4, meta_modificada:41.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZAN LA MAYOTI EN FRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.97151003, lat:25.71408244}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 41448.02 | 41448.02 | 41448.02 | 41448.02 | 41448.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.4}} | {2190529/proyecto_INICIO, 2190529/proyecto_PROCESO, 2190529/proyecto_FIN, 2190529/proyecto_PROCESO, 2190529/proyecto_FIN, 2190529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155699 | Proyecto de inversión | 4158225.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158225.09, modificado:4158225.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. SIMÓN BOLIVAR. AV. SANTA MARÍA, Y AV, CINCO DE MAYO, COLONIA MODERNA EN TORREÓN COAHUILA - 218154 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 218154 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA SIMÓN BOLIVAR COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION IDELFONSO FUENTES Y PROLONGACION RODRÍGUEZ NORTE, CALLE CEPEDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR INDEPENDENCIA HACIA , lon:-103.45933526, lat:25.5450343}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 4158225.09 | 4158225.09 | 4158225.09 | 4158225.09 | 4158225.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISM-TOR/2022, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:4158584.04, importe_modificado:4158584.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}} | {2155699/proyecto_INICIO, 2155699/proyecto_PROCESO, 2155699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123350 | Proyecto de inversión | 415954.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415954.92, modificado:415433.2}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE PALAU, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 177276 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177276 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.40866667, lat:27.8871667}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 415433.2 | 415433.2 | 415433.2 | 415433.2 | 415433.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2123350/proyecto_INICIO, 2123350/proyecto_PROCESO, 2123350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070853 | Proyecto de inversión | 418521.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418521.88, modificado:418057.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES - 28255 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28255 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:134.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE DEL SOL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS TORRES II, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL ENTRE TORRE DE LOS ENCINOS Y CENTAURO , lon:-101.01801146, lat:25.46423721}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 418057.23 | 418057.23 | 418057.23 | 418057.23 | 418057.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-044/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:418057.23, importe_modificado:418057.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.8}} | {2070853/proyecto_INICIO, 2070853/proyecto_PROCESO, 2070853/proyecto_FIN, 2070853/proyecto_PROCESO, 2070853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071558 | Proyecto de inversión | 418685 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418685.0, modificado:418685.02}} | REHABILITACION DE CARCAMO EN EL EJIDO HORMIGUERO GENERAL MPIO MATAMOROS COAHUILA - 31804 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 31804 | S | 1164 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:INTERIOR SN EJIDO HORMIGUERO, 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HORMIGUERO A 300 METROS DE LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO, lon:-103.34039691, lat:25.68702298}} | 2022-02-21 | 2022-03-21 | 418685.02 | 418685.02 | 418685.02 | 418685.02 | 418685.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-INFRA/2022, contratista:TAFA SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:418685.02, importe_modificado:418685.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2071558/proyecto_INICIO, 2071558/proyecto_PROCESO, 2071558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109591 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES OCAMPO - 115560 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 115560 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:410, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE BIZNAGA, CALLE BEGONIAS A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA POR LA CALLE ESCOBEDO DAS VUELTA AL, lon:-103.36804166, lat:27.04090188}} | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/015/FISM/2022, contratista:CARLOS ROMEO FALCON FLORES, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2109591/proyecto_INICIO, 2109591/proyecto_FIN, 2109591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161286 | Proyecto de inversión | 4204038.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4204038.08, modificado:4204038.08}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA BORJA - 247510 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera | 247510 | S | 3363 | 4026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ATILANO BARRERA COLONIA GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE TORREON, CALLE ORIENTAL SE ENCUENTRA AL INICIO DE LA COLONIA COLINDANTE CON LA COLONIA BELLAV, lon:-101.45881243, lat:26.91314367}} | 2022-10-17 | 2022-12-19 | 4204038.08 | 4204038.08 | 4204038.08 | 4204038.08 | 4204038.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2022 C.F., contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:4204038.08, importe_modificado:4204038.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2161286/proyecto_INICIO, 2161286/proyecto_FIN, 2161286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109946 | Proyecto de inversión | 422349.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422349.59, modificado:347327.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZADA JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA, COLONIA RESIDIDENCIAL LAS ETNIAS EN TORREÓN COAHUILA - 116924 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 116924 | S | 191 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE COLOMBIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD , lon:-103.39163735, lat:25.55694034}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 347327.83 | 347327.83 | 347327.83 | 347327.83 | 347327.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISM-TOR/2022, contratista:BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:400944.15, importe_modificado:400944.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2109946/proyecto_INICIO, 2109946/proyecto_PROCESO, 2109946/proyecto_INICIO, 2109946/proyecto_PROCESO, 2109946/proyecto_INICIO, 2109946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161551 | Proyecto de inversión | 426492.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426492.5, modificado:426492.5}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJIDO SANTA ANA - 248968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 248968 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRAD PRINCIPAL E EL EJIDO EN FRENTE DE LA ANTIGUA HACIENDA DEL EJIDO, lon:-103.17132979, lat:25.90974319}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 426492.5 | 426492.5 | 426492.5 | 426492.5 | 426492.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2161551/proyecto_INICIO, 2161551/proyecto_PROCESO, 2161551/proyecto_FIN, 2161551/proyecto_PROCESO, 2161551/proyecto_FIN, 2161551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077695 | Proyecto de inversión | 427000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000.0, modificado:425370.8}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO JIMENEZ GARZA. - 68972 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 68972 | S | 222 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PADRE MIER 1230 1230 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PADRE DAZA Y CALLE CASTELLANA DE AVILA, CALLE PADRE BALTAZAR ALBAREZ AL SUR DEL CENTRO MED, lon:-100.96485647, lat:29.29281555}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 425370.8 | 425370.8 | 425370.8 | 425370.8 | 425370.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:425370.8, importe_modificado:425370.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2077695/proyecto_INICIO, 2077695/proyecto_PROCESO, 2077695/proyecto_FIN, 2077695/proyecto_PROCESO, 2077695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162496 | Proyecto de inversión | 429672.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429672.4, modificado:429672.4}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJIDO SANTO TOMAS - 254100 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 254100 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:102, direccion:EJIDO SANTO TOMÁS, 27958 SANTO TOMÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN UN COSTADO DE LA PLAZA DEL EJIDO., lon:-103.05798366, lat:25.71587501}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 429672.4 | 429672.4 | 429672.4 | 429672.4 | 429672.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2162496/proyecto_INICIO, 2162496/proyecto_PROCESO, 2162496/proyecto_FIN, 2162496/proyecto_INICIO, 2162496/proyecto_PROCESO, 2162496/proyecto_FIN, 2162496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170006 | Proyecto de inversión | 43077.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43077.62, modificado:43077.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PATROCINIIO - 293933 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 293933 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.26, meta_modificada:121.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE E A LA IGLESIA DEL EJIDO Y FRENTE A AL AESCUELA PRIMARIA., lon:-102.95652677, lat:25.78386944}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 43077.62 | 43077.62 | 43077.62 | 43077.62 | 43077.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.26}} | {2170006/proyecto_INICIO, 2170006/proyecto_PROCESO, 2170006/proyecto_FIN, 2170006/proyecto_PROCESO, 2170006/proyecto_FIN, 2170006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169446 | Proyecto de inversión | 43351.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43351.16, modificado:43351.16}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 291143 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 291143 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.03, meta_modificada:122.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-102.97577161, lat:25.70154401}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 43351.16 | 43351.16 | 43351.16 | 43351.16 | 43351.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.03}} | {2169446/proyecto_PROCESO, 2169446/proyecto_INICIO, 2169446/proyecto_FIN, 2169446/proyecto_INICIO, 2169446/proyecto_PROCESO, 2169446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402182045 | Proyecto de inversión | 4355683.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4355683.93, modificado:4355683.93}} | RECARPETEO EN BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 342974 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 342974 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27862.0, meta_modificada:27862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO, 25900 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NOGALES, BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE DESDE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO EN L, lon:-100.94813781, lat:25.54222186}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 4355683.93 | 4350005.17 | 4350005.17 | 4350005.17 | 4350005.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-028-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4350005.17, importe_modificado:4350005.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27862.0}} | {2182045/proyecto_PROCESO, 2182045/proyecto_FIN, 2182045/proyecto_INICIO, 2182045/proyecto_PROCESO, 2182045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151063 | Proyecto de inversión | 43572 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43572.0, modificado:43572.0}} | MANTENIMIENTO DE BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO CERROS PRIETOS. - 141087 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141087 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE ABAJO (CERROS PRIETOS), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO , lon:-102.13653226, lat:26.54708046}} | 2022-07-21 | 2022-08-31 | 43572 | 43572 | 43572 | 43572 | 43572 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2151063/proyecto_FIN, 2151063/proyecto_PROCESO, 2151063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178731 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN PRIVADA CARRANZA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 332907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 332907 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CARRANZA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA. 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 I, lon:-100.65632162, lat:26.8416285}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.05, importe_modificado:41916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178731/proyecto_INICIO, 2178731/proyecto_PROCESO, 2178731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181534 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS LIGEROS EN CARRETERA CANDELA KILOMETRO 49 EN EJIDO EL HUIZACHAL, CANDELA, COAHUILA - 341213 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341213 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA CANDELA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M Y GIRA A LA IZQUIERDA.110 M Y LLEGAS AL LUGAR DE LA OBRA, lon:-101.0243369, lat:26.7680442}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.35, importe_modificado:41916.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2181534/proyecto_INICIO, 2181534/proyecto_PROCESO, 2181534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178882 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS LIGEROS EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA. COAHUILA - 333288 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 333288 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA C, lon:-100.65828153, lat:26.83806536}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.05, importe_modificado:41916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178882/proyecto_INICIO, 2178882/proyecto_PROCESO, 2178882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402178722 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE MACLOVIO HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 332887 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 332887 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 550 M GIRA A LA IZQUIERDA , lon:-100.66415772, lat:26.83479511}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.05, importe_modificado:41916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178722/proyecto_INICIO, 2178722/proyecto_PROCESO, 2178722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162466 | Proyecto de inversión | 435983 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435983.0, modificado:435983.0}} | REHABILITACION ED PARQUE EN EL EJIDO PROGRESO - 253937 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 253937 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.11094729, lat:25.71605956}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 435983 | 435983 | 435983 | 435983 | 435983 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2162466/proyecto_PROCESO, 2162466/proyecto_FIN, 2162466/proyecto_INICIO, 2162466/proyecto_FIN, 2162466/proyecto_INICIO, 2162466/proyecto_PROCESO, 2162466/proyecto_FIN, 2162466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170910 | Proyecto de inversión | 43660.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43660.23, modificado:43660.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO CANDELARIA - 297440 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 297440 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.9, meta_modificada:122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA MAYORIA DE ENCUENTRA FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO CAMPO DE BEISBOL, lon:-102.97167632, lat:25.71442077}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 43660.23 | 43660.23 | 43660.23 | 43660.23 | 43660.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.9}} | {2170910/proyecto_INICIO, 2170910/proyecto_PROCESO, 2170910/proyecto_FIN, 2170910/proyecto_PROCESO, 2170910/proyecto_FIN, 2170910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158471 | Proyecto de inversión | 437283.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437283.16, modificado:437279.79}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL DIECIOCHO DE MARZO - 232469 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232469 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.4, meta_modificada:290.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL DIECIOCHO DE MARZO EJIDO EL DIECIOCHO DE MARZO EL DIECIOCHO, 25376 EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL DIECIO, lon:-100.60472296, lat:25.26604347}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 437279.79 | 437279.79 | 437279.79 | 437279.79 | 437279.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/048, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:437279.79, importe_modificado:437279.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.4}} | {2158471/proyecto_PROCESO, 2158471/proyecto_INICIO, 2158471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302126747 | Proyecto de inversión | 437335.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437335.08, modificado:437335.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAUILICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, COAHUILA - 193790 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 193790 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE HIDALGO Y PINO Y ZARAGOZA, lon:-103.7014107, lat:27.28543921}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 437335.08 | 437335.08 | 437335.08 | 437335.08 | 437335.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FISM-04-2022, contratista:CONSTRUCTORA DARGUN MX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:437335.08, importe_modificado:437335.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:364.0}} | {2126747/proyecto_INICIO, 2126747/proyecto_PROCESO, 2126747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190032 | Proyecto de inversión | 43764.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43764.62, modificado:43764.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SOMBRERETILLO - 367320 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367320 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.92, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:96, direccion:EJIDO SOMBRERETILLO, 27994 SAN MIGUEL, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SOMBRERETILLO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.374975 Y LONGITUD 101.813327 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPED, lon:-101.813327, lat:25.374975}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 43764.62 | 43764.62 | 43764.62 | 43764.62 | 43764.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.92}} | {2190032/proyecto_INICIO, 2190032/proyecto_PROCESO, 2190032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187543 | Proyecto de inversión | 43766.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43766.8, modificado:43766.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO PROGRESO - 359895 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 359895 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.2, meta_modificada:123.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.11086682, lat:25.71607406}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 43766.8 | 43766.8 | 43766.8 | 43766.8 | 43766.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.2}} | {2187543/proyecto_PROCESO, 2187543/proyecto_FIN, 2187543/proyecto_INICIO, 2187543/proyecto_PROCESO, 2187543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162473 | Proyecto de inversión | 438670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438670.0, modificado:438670.0}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJOD ALEJANDRIA - 253957 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 253957 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:EJIDO ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.0598512, lat:25.66225825}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 438670 | 438670 | 438670 | 438670 | 438670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2162473/proyecto_INICIO, 2162473/proyecto_PROCESO, 2162473/proyecto_INICIO, 2162473/proyecto_FIN, 2162473/proyecto_PROCESO, 2162473/proyecto_FIN, 2162473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402179292 | Proyecto de inversión | 439733.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439733.54, modificado:439733.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA PROF. LUIS MUÑIZ DE LEÓN EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA. - 334624 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 334624 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORONA Y CALLE JUAN A DE LA FUENTE, CALLE MARIANO ESCOBEDO PARTIENDO DE PRESIDE, lon:-102.0703686, lat:26.98662183}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 439733.54 | 439733.54 | 439733.54 | 439733.54 | 439733.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-14/2022, contratista:JOSE CARLOS RODRIGUEZ VELAZQUEZ, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:439733.54, importe_modificado:439733.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2179292/proyecto_INICIO, 2179292/proyecto_FIN, 2179292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162481 | Proyecto de inversión | 443010.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443010.27, modificado:443010.27}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EL EJIDO EL TRIANGULO - 254013 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 254013 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:EJIDO EL TRIÁNGULO, 27954 EL TRIÁNGULO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DEL EJIDO FRENTE A LA IGLESIA, lon:-103.0429324, lat:25.69082089}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 443010.27 | 443010.27 | 443010.27 | 443010.27 | 443010.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2162481/proyecto_INICIO, 2162481/proyecto_PROCESO, 2162481/proyecto_FIN, 2162481/proyecto_PROCESO, 2162481/proyecto_FIN, 2162481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072561 | Proyecto de inversión | 444180 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444180.0, modificado:444180.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV. VIOLETAS CON BLVD. MIGUEL ANGEL DE LA COL. AMPL. TECNOLOGICO - 37568 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37568 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA VIOLETAS COLONIA TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA VIOLETAS Y BOULEVARD MIGUEL ANGEL, AMPLIACION TEGNOLOGICO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN EL PASEO LAS VIOLETAS, lon:-101.44393007, lat:26.89374239}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 444180 | 444180 | 444180 | 444180 | 444180 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-21-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:442156.27, importe_modificado:444180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:6.0}} | {2072561/proyecto_INICIO, 2072561/proyecto_PROCESO, 2072561/proyecto_FIN, 2072561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069842 | Proyecto de inversión | 444326.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444326.4, modificado:431037.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL JAZMINAL - 21500 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21500 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:163.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA 57 AL RECORRER 55 KMS A CARRETERA ZACATECAS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 35 KMS PASANDO POR EJIDO BENTI JUAREZ Y PUNTA SANTA ELENA, lon:-101.05624952, lat:25.3989969}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 431037.5 | 431037.5 | 431037.5 | 431037.5 | 431037.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-060/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:442332.78, importe_modificado:431037.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.71}} | {2069842/proyecto_INICIO, 2069842/proyecto_PROCESO, 2069842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402188153 | Proyecto de inversión | 449559.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449559.33, modificado:449559.33}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN NADADORES COAHUILA - 361899 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 361899 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VICENTE GUERRERO EL POSO SE ENCUENTRA UNA CUADRA, lon:-101.59133214, lat:27.03014182}} | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 449559.33 | 449559.33 | 449559.33 | 449559.33 | 449559.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-001/2022, contratista:COTSE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:449559.74, importe_modificado:449559.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2188153/proyecto_INICIO, 2188153/proyecto_FIN, 2188153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104567 | Proyecto de inversión | 449616 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449616.0, modificado:444969.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CUAUTLA - 21319 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21319 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.0, meta_modificada:169.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETERA 40 A 5.20 KMS DE LA CASETA A CARRETERA ATORREON, lon:-101.35028021, lat:25.45349424}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 444969.1 | 444969.1 | 444969.1 | 444969.1 | 444969.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-035/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:446703.36, importe_modificado:444969.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:169.34}} | {2104567/proyecto_INICIO, 2104567/proyecto_PROCESO, 2104567/proyecto_INICIO, 2104567/proyecto_PROCESO, 2104567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174217 | Proyecto de inversión | 44967.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44967.55, modificado:44967.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO DIEZ DE MAYO - 314283 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314283 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.58, meta_modificada:126.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:EJIDO DIEZ DE MAYO LAS CASITAS, 27944 DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y POR EL CAMPO DEPORTIVO BEISBOL, lon:-103.18220816, lat:25.79462432}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 44967.55 | 44967.55 | 44967.55 | 44967.55 | 44967.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.58}} | {2174217/proyecto_INICIO, 2174217/proyecto_PROCESO, 2174217/proyecto_FIN, 2174217/proyecto_PROCESO, 2174217/proyecto_FIN, 2174217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078545 | Proyecto de inversión | 450713.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450713.36, modificado:450713.36}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EJIDO EL ORO EN OCAMPO COAHUILA - 73787 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 73787 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:EJIDO EL ORO ESTACIÓN, 27540 EL ORO [ESTACIÓN], OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO VUELATA A LA IZQUIEDA HACIA EL PONIENTE EN CALLE EMILIANO CARRANZA HASTA COMIEN, lon:-103.51972968, lat:27.24997551}} | 2022-05-30 | 2022-07-15 | 450713.36 | 450713.36 | 450713.36 | 450713.36 | 450713.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/013/FISM/2022, contratista:ARCA SOLAR, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:450713.36, importe_modificado:450713.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078545/proyecto_INICIO, 2078545/proyecto_PROCESO, 2078545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071615 | Proyecto de inversión | 4525178.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525178.64, modificado:4930963.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL BLVD. ANTONIO CÁRDENAS EN LA COLONIA LAS TERESITAS - 32163 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 32163 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO CÁRDENAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADAMES Y CALLE HUACHICHILES, CALLE HUIZACHE BLVD. ANTONIO CÁRDENAS ENTRE CALLE ADAMES Y CALLE HUACHICHILES COLONIA LAS , lon:-101.01437624, lat:25.37004945}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 4930963.53 | 4930963.53 | 4930963.53 | 4930963.53 | 4930963.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-076-1/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:410620.48, importe_modificado:410112.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-076/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4520852.25, importe_modificado:4520851.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2071615/proyecto_INICIO, 2071615/proyecto_PROCESO, 2071615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165964 | Proyecto de inversión | 455928.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455928.81, modificado:455928.81}} | 01 CONTRUCCION DE TECHO EN EL EJIDO SANTA ANA - 272600 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272600 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.65, meta_modificada:486.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:CUARTEL SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCEULA PRIMARIA Y OPR EL CENTRO DE SALUD RURAL, lon:-103.17142634, lat:25.91221367}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 455928.81 | 455928.81 | 455928.81 | 455928.81 | 455928.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.65}} | {2165964/proyecto_INICIO, 2165964/proyecto_PROCESO, 2165964/proyecto_FIN, 2165964/proyecto_INICIO, 2165964/proyecto_PROCESO, 2165964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202082475 | Proyecto de inversión | 4570230.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570230.26, modificado:4570230.26}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL BOULEVARD CONSTANT DERBEZ FLORES MUNICIPIO DE NAVA - 94271 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nava | 94271 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7520.0, meta_modificada:7520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONSTAN DERBEZ FLORES COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTAN DERBEZ FLORES Y CALLE AMPLIACION RAMON CERDA, CALLE COMONFORT CALLE CONSTANT DERBEZ FLORES AMPLIACION RAMON CERDA Y COMO, lon:-100.78258653, lat:28.42116843}} | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 4570230.26 | 4570230.26 | 4570230.26 | 4570230.26 | 4570230.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC004/2022-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:4570230.26, importe_modificado:4570230.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7520.0}} | {2082475/proyecto_INICIO, 2082475/proyecto_PROCESO, 2082475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075595 | Proyecto de inversión | 457099.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457099.44, modificado:457099.44}} | RECARPETEO DE CALLE RAYON ENTRE ARTEAGA Y PANTEON MUNICIPAL - 57565 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57565 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2254.0, meta_modificada:2254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RAYON CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE TERAN CALLE RAYON ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE MANUEL ACUÑA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA COORD, lon:-100.88477713, lat:28.41105992}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 457099.44 | 457099.44 | 457099.44 | 457099.44 | 457099.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/009, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:457099.44, importe_modificado:457099.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2254.0}} | {2075595/proyecto_INICIO, 2075595/proyecto_FIN, 2075595/proyecto_INICIO, 2075595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071100 | Proyecto de inversión | 4577089.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577089.71, modificado:4815839.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA CIUDAD MIRASIERRA - 29550 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 29550 | S | 949 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5645.0, meta_modificada:5645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE ENCINO, CALLE 12 CALLE 10 ENTRE CALLE 13 Y CALLE ENCINO COLONIA CIUDAD MIRASIERRA C.P. 25016, lon:-100.92776029, lat:25.42366734}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 4815839.99 | 4815839.99 | 4815839.99 | 4815839.99 | 4815839.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-091-1/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:241027.46, importe_modificado:241027.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-091/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4574812.54, importe_modificado:4574812.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5645.0}} | {2071100/proyecto_INICIO, 2071100/proyecto_PROCESO, 2071100/proyecto_INICIO, 2071100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075380 | Proyecto de inversión | 458000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458000.0, modificado:456850.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA. - 56133 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 56133 | S | 85 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PARRAS 625 625 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE TORREON, CALLE MONCLOVA FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS., lon:-100.95012454, lat:29.31931361}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 456850 | 456850 | 456850 | 456850 | 456850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-007/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:834450.0, importe_modificado:834450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2075380/proyecto_INICIO, 2075380/proyecto_PROCESO, 2075380/proyecto_FIN, 2075380/proyecto_PROCESO, 2075380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075099 | Proyecto de inversión | 458091.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458091.17, modificado:453864.67}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE GUERRERO Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS - 54274 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 54274 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE MINA CALLE MATAMOROS ENTRE GUERRERO Y JAVIER MINA, lon:-102.06393008, lat:26.99314874}} | 2022-04-27 | 2022-06-30 | 453864.67 | 453864.67 | 453864.67 | 453864.67 | 453864.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-03/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:453864.67, importe_modificado:453864.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2075099/proyecto_INICIO, 2075099/proyecto_FIN, 2075099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079834 | Proyecto de inversión | 458209.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458209.15, modificado:458206.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCHICLACO, COLONIA FRANCISCO VILLA EN TORREÓN COAHUILA. - 79919 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79919 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE XOCHICALCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZACOATL Y CALLE SEGUNDA MOCTEZUMA, CALLE TEHOTIHUACÁN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NOR, lon:-103.40895726, lat:25.54894494}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 458206.3 | 458206.3 | 458206.3 | 458206.3 | 458206.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:458209.15, importe_modificado:458209.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2079834/proyecto_INICIO, 2079834/proyecto_PROCESO, 2079834/proyecto_INICIO, 2079834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166335 | Proyecto de inversión | 45833.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45833.86, modificado:45833.86}} | EQUIPAMIENTO DE POZO INFONAVIT DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274454 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274454 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CATORCEAVA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE TERCEAVA, CALLE SEGUNDA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR 50.87 METROS HASTA TOPAR EN CAL, lon:-100.94022943, lat:28.49280795}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 45833.86 | 45833.86 | 45833.86 | 45833.86 | 45833.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-5, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUIL, monto:45883.86, importe_modificado:45883.86}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166335/proyecto_PROCESO, 2166335/proyecto_FIN, 2166335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162165 | Proyecto de inversión | 459560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459560.5, modificado:459560.5}} | REHABILITACION DE PÁRQUE DEL EJIDO RICADO FLORES MAGON - 252670 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 252670 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:64, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27943 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CACNAH FRENTE A EL SALON DE ACUERDOS DEL EJIDO., lon:-103.05543285, lat:25.82003532}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 459560.5 | 459560.5 | 459560.5 | 459560.5 | 459560.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2162165/proyecto_INICIO, 2162165/proyecto_PROCESO, 2162165/proyecto_FIN, 2162165/proyecto_INICIO, 2162165/proyecto_PROCESO, 2162165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078445 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4727345.26}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL FRANCISCO PAMANES EN LA COLONIA JOSE G. MADERO DE PARRAS DE LA FUENTE. - 73240 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Parras | 73240 | S | 220 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALZADA DEL MARQUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOSÉ G MADERO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE ING. ALFONSO DE LA O. EL SECTOR ES, lon:-102.174429, lat:25.447342}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 4727345.26 | 4727345.26 | 4727345.26 | 4727345.26 | 4727345.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-011-2022, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:4597355.52, importe_modificado:4597355.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2078445/proyecto_FIN, 2078445/proyecto_INICIO, 2078445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076652 | Proyecto de inversión | 461000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461000.0, modificado:459730.5}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 2 - 63347 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 63347 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 1822 1822 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO 5 CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE HELIOS, lon:-100.94023903, lat:29.30914578}} | 2022-05-23 | 2022-08-19 | 459730.5 | 459730.5 | 459730.5 | 459730.5 | 459730.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:810930.8, importe_modificado:810930.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2076652/proyecto_INICIO, 2076652/proyecto_PROCESO, 2076652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187971 | Proyecto de inversión | 46118.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46118.56, modificado:46118.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTIAGO - 361359 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 361359 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.82, meta_modificada:129.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:EJIDO SANTIAGO, 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DEPORTIVO Y POR LA TELESCUNDARIA DEL EJIDO, lon:-103.04520363, lat:25.66558187}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 46118.56 | 46118.56 | 46118.56 | 46118.56 | 46118.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.82}} | {2187971/proyecto_INICIO, 2187971/proyecto_PROCESO, 2187971/proyecto_FIN, 2187971/proyecto_INICIO, 2187971/proyecto_PROCESO, 2187971/proyecto_FIN, 2187971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116394 | Proyecto de inversión | 46198.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46198.28, modificado:44651.73}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO, EJIDO LA UNIÓN TORREÓN COAHUILA. - 145790 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145790 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GUADALUPANA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE L, lon:-103.41303257, lat:25.59950035}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44651.73 | 44651.73 | 44651.73 | 44651.73 | 44651.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2116394/proyecto_INICIO, 2116394/proyecto_PROCESO, 2116394/proyecto_FIN, 2116394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072189 | Proyecto de inversión | 462559.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462559.28, modificado:578199.1}} | PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE TAPAS EN LA CIUDAD DE MATAMOROS - 35036 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 35036 | S | 21000 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROGRAMA DE REPOSICION DE TAPAS EN TODA LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.23044027, lat:25.5284613}} | 2022-04-21 | 2022-05-21 | 578199.1 | 578199.1 | 578199.1 | 578199.1 | 578199.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:462559.28, importe_modificado:578199.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2072189/proyecto_INICIO, 2072189/proyecto_FIN, 2072189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104296 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:416433.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHAPULA - 2374 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2374 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:158.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NOROESTE POR LA CARRETRA SALTILLOGENERAL CEPEDA105 Y EN DERRAMADERO VIRAR A MANO IZQUIERDA Y RECORRER 3 KMS Y AHÍ SE UBICA EL EJIDO, lon:-101.28189593, lat:25.26946516}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 416433.95 | 416433.95 | 416433.95 | 416433.95 | 416433.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-012/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:460249.72, importe_modificado:416433.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.34}} | {2104296/proyecto_INICIO, 2104296/proyecto_PROCESO, 2104296/proyecto_FIN, 2104296/proyecto_PROCESO, 2104296/proyecto_FIN, 2104296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104380 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:426189.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN CONGREGACION GOMEZ FARIAS - 5997 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5997 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:161.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 51.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, lon:-101.0317792, lat:24.9654004}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 426189.03 | 426189.03 | 426189.03 | 426189.03 | 426189.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-007/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:462129.5, importe_modificado:426189.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:161.39}} | {2104380/proyecto_INICIO, 2104380/proyecto_PROCESO, 2104380/proyecto_FIN, 2104380/proyecto_PROCESO, 2104380/proyecto_FIN, 2104380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104298 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:437000.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO BUÑUELOS - 2418 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2418 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:166.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 35 KILOMETROS GIRAR A LADERECHA EN LA PEDRERA Y RECORRER 11 KILOMETROS Y AHÍ SE UBICA EL EJIDO., lon:-101.19071819, lat:25.06625361}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 437000.54 | 437000.54 | 437000.54 | 437000.54 | 437000.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-015/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:460249.72, importe_modificado:437000.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:166.16}} | {2104298/proyecto_PROCESO, 2104298/proyecto_FIN, 2104298/proyecto_INICIO, 2104298/proyecto_FIN, 2104298/proyecto_INICIO, 2104298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070585 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:454567.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LOS TEMPORALES - 26871 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26871 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:173.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:705, direccion:EJIDO LOS TEMPORALES, 00000 LOS TEMPORALES (SERVANDO RAMÍREZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRA POR CAMINO A PALMA GORDA, lon:-101.05573774, lat:25.37643753}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 454567.62 | 454567.62 | 454567.62 | 454567.62 | 454567.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-040/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:457732.52, importe_modificado:454567.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:173.79}} | {2070585/proyecto_INICIO, 2070585/proyecto_PROCESO, 2070585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104379 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:462129.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO NUEVO GOMEZ FARIAS - 5967 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5967 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:494, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 NUEVO GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL ENTRONQ, lon:-101.06935631, lat:24.87630391}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 462129.5 | 462129.5 | 462129.5 | 462129.5 | 462129.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-006/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:462129.5, importe_modificado:462129.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}} | {2104379/proyecto_PROCESO, 2104379/proyecto_INICIO, 2104379/proyecto_FIN, 2104379/proyecto_INICIO, 2104379/proyecto_FIN, 2104379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129870 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO - 207992 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 207992 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 8, CALLE 7 EL SITIO SE UBICA TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN LA PARTE ZUR DE LA COMUNID, lon:-100.6853775, lat:29.05808513}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/009/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2129870/proyecto_INICIO, 2129870/proyecto_FIN, 2129870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181125 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | RAHABILITACION DE PLAZA PUBLICA SANTA MARIA - 340036 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 340036 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE SEGUNDA EJIDO SANTA MARÍA, 26401 SANTA MARÍA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA EL SITIO PROPUESTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 Y A 100 METROS DE, lon:-100.85673952, lat:29.24042236}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/020/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2181125/proyecto_FIN, 2181125/proyecto_PROCESO, 2181125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192274 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA CRISTALES - 374436 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374436 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTALES, 26415 CRISTALES, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA EL SITIO SE UBICA FRENTE A LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD CRISTALES A UN COSTADO DEL , lon:-101.01128713, lat:29.07963288}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/011/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2192274/proyecto_PROCESO, 2192274/proyecto_FIN, 2192274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189683 | Proyecto de inversión | 464627.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464627.56, modificado:464627.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL RICARDO SÁENZ DE LA PAZ - 366375 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 366375 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ROGELIO VILLARREAL PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SUROE, lon:-101.71996615, lat:26.99676391}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 464627.56 | 464627.56 | 464627.56 | 464627.56 | 464627.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-04/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:464627.56, importe_modificado:464627.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2189683/proyecto_INICIO, 2189683/proyecto_FIN, 2189683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072803 | Proyecto de inversión | 466873 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466873.0, modificado:466873.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO CON CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COL. ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA - 39080 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39080 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELIA, BOULEVARD FRANCISCO I MADERO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE M, lon:-101.43260031, lat:26.91561395}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 466873 | 466873 | 466873 | 466873 | 466873 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-29-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:465250.0, importe_modificado:466873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:883.0}} | {2072803/proyecto_PROCESO, 2072803/proyecto_FIN, 2072803/proyecto_INICIO, 2072803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110152 | Proyecto de inversión | 4688159.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4688159.17, modificado:4679509.14}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA - 117933 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 117933 | S | 110 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 2 SALIDA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA Y , EL EJIDO CENTINELA SE UBICA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.56773764, lat:28.79552024}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 4679509.14 | 4679509.14 | 4679509.14 | 4679509.14 | 4679509.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-FISM-2022, contratista:MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4688159.17, importe_modificado:4688159.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:518.0}} | {2110152/proyecto_PROCESO, 2110152/proyecto_INICIO, 2110152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169427 | Proyecto de inversión | 46921.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46921.5, modificado:46921.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN NICOLAS - 291058 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 291058 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.1, meta_modificada:132.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO Y FRENT A ALA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.79241914, lat:25.7137125}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 46921.5 | 46921.5 | 46921.5 | 46921.5 | 46921.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.1}} | {2169427/proyecto_INICIO, 2169427/proyecto_PROCESO, 2169427/proyecto_INICIO, 2169427/proyecto_FIN, 2169427/proyecto_PROCESO, 2169427/proyecto_FIN, 2169427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185367 | Proyecto de inversión | 46971.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46971.16, modificado:46971.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL VENADO - 352879 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352879 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.22, meta_modificada:132.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:114, direccion:EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PASANDO EL CANAL DE AGUA., lon:-103.03849267, lat:25.7247869}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 46971.16 | 46971.16 | 46971.16 | 46971.16 | 46971.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.22}} | {2185367/proyecto_INICIO, 2185367/proyecto_PROCESO, 2185367/proyecto_FIN, 2185367/proyecto_PROCESO, 2185367/proyecto_FIN, 2185367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079924 | Proyecto de inversión | 471636.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471636.61, modificado:422783.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA ABASTOS EN TORREÓN COAHUILA. - 80235 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80235 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y PRIVADA CUATROCIÉNEGAS, CALLE TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDA, lon:-103.41976656, lat:25.55415432}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 422783.54 | 422783.54 | 422783.54 | 422783.54 | 422783.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:453317.69, importe_modificado:453317.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.0}} | {2079924/proyecto_INICIO, 2079924/proyecto_PROCESO, 2079924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162453 | Proyecto de inversión | 474256.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474256.62, modificado:474256.62}} | REAHBILITACION DE PARQUE EN EL EJID NUEVO DELICIAS - 253890 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 253890 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO DELICIAS, 27965 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE., lon:-102.79618032, lat:26.22826765}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 474256.62 | 474256.62 | 474256.62 | 474256.62 | 474256.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2162453/proyecto_FIN, 2162453/proyecto_INICIO, 2162453/proyecto_PROCESO, 2162453/proyecto_INICIO, 2162453/proyecto_FIN, 2162453/proyecto_PROCESO, 2162453/proyecto_FIN, 2162453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190228 | Proyecto de inversión | 477168.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477168.69, modificado:477168.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SAN LORENZO - 367869 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367869 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.61, meta_modificada:282.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:176, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 27993 SAN LORENZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN LORENZO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PARRAS A PAILA APROXIMADAMENTE A 7.5 KM DE PARRAS CON LATITUD 25.524213 Y LONGITUD 102.197323, lon:-102.19443, lat:25.52141}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 477168.69 | 477168.69 | 477168.69 | 477168.69 | 477168.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.61}} | {2190228/proyecto_FIN, 2190228/proyecto_INICIO, 2190228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078312 | Proyecto de inversión | 478000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478000.0, modificado:380679.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE COLON Y LUCIO CABAÑAS - 72439 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 72439 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLON Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE LAZARO CARDENAS COLINDA AL ESTE CON EL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94733832, lat:29.29475415}} | 2022-05-23 | 2022-06-11 | 380679.69 | 380679.69 | 380679.69 | 380679.69 | 380679.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-021/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:380679.69, importe_modificado:380679.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.0}} | {2078312/proyecto_INICIO, 2078312/proyecto_FIN, 2078312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105832 | Proyecto de inversión | 479463.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479463.61, modificado:479463.61}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO OBAYOS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA - 55841 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 55841 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO OBAYOS EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO EN LA PLAZA P, lon:-101.36417273, lat:27.43818631}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 479463.61 | 479463.61 | 479463.61 | 479463.61 | 479463.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-001-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:479463.61, importe_modificado:479463.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2105832/proyecto_INICIO, 2105832/proyecto_PROCESO, 2105832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114055 | Proyecto de inversión | 4819367.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4819367.34, modificado:4750697.37}} | REHABILITACION EN BLVD MIGUEL HIDALGO DE ROTONDA A CALLE ARTURO ELGUEZABAL NEIRA EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ. - 136751 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 136751 | S | 18900 | 16100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10533.0, meta_modificada:10533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO PUEBLO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTURO ELGUEZABAL Y CALLE MANUEL DOBLADO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, lon:-101.41999167, lat:27.88953889}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4750697.37 | 4750697.37 | 4750697.37 | 4750697.37 | 4750697.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0004-22, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4750697.36, importe_modificado:4750697.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10533.0}} | {2114055/proyecto_INICIO, 2114055/proyecto_PROCESO, 2114055/proyecto_FIN, 2114055/proyecto_INICIO, 2114055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071271 | Proyecto de inversión | 482225.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482225.66, modificado:482225.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRIVADA CASTAÑOS ENTRE LAS CALLES CAMPECHE Y JALISCO DE LA COLONIA CALIFORNIA DE CASTAÑOS, COAHUILA. - 30336 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 30336 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIVADA CASTAÑOS INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIVADA CASTAÑOS Y CALLE CAMPECHE, CALLE JALISCO PRIVADA CASTAÑOS ENTRE LAS CALLES CAMPECHE Y JALISCO DE LA COLONIA CALI, lon:-101.418945, lat:26.796729}} | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 482225.66 | 482225.66 | 482225.66 | 482225.66 | 482225.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-SF-URB-02/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:482225.66, importe_modificado:482225.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {2071271/proyecto_INICIO, 2071271/proyecto_FIN, 2071271/proyecto_INICIO, 2071271/proyecto_PROCESO, 2071271/proyecto_FIN, 2071271/proyecto_INICIO, 2071271/proyecto_PROCESO, 2071271/proyecto_FIN, 2071271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165553 | Proyecto de inversión | 482504.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482504.81, modificado:482504.81}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO NOGALERA - 270702 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 270702 | S | 10776 | 10600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y PROLONGACION MARIANO ESCOBEDO, EL CÁRCAMO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA NOGALERA A NUEVE CUADRA, lon:-100.87011469, lat:28.33398031}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 482504.81 | 482504.81 | 482504.81 | 482504.81 | 482504.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/03/2022/3, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:482504.81, importe_modificado:482504.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2165553/proyecto_INICIO, 2165553/proyecto_FIN, 2165553/proyecto_PROCESO, 2165553/proyecto_FIN, 2165553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154769 | Proyecto de inversión | 484528.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484528.28, modificado:484528.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y FRANCISCO VILLA - 213745 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 213745 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENAS 2 CUADRAS AL SUR DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTON, lon:-100.94745285, lat:29.29420748}} | 2022-08-15 | 2022-10-29 | 484528.28 | 484528.28 | 484528.28 | 484528.28 | 484528.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-022/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:468930.76, importe_modificado:484528.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {2154769/proyecto_FIN, 2154769/proyecto_PROCESO, 2154769/proyecto_FIN, 2154769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120536 | Proyecto de inversión | 48720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48720.0, modificado:47112.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163984 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163984 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IRAPUATO INTERIOR SN COLONIA IRENE ARREOLA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA LA AMISTAD Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ CERCA AL PARQUE EL FIFI, lon:-100.96098202, lat:29.33037609}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 47112 | 47112 | 47112 | 47112 | 47112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2120536/proyecto_INICIO, 2120536/proyecto_PROCESO, 2120536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165939 | Proyecto de inversión | 487215.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487215.1, modificado:487215.1}} | 01 CONCTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN LE EJIDO SANTA EULALIA. - 272477 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272477 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.65, meta_modificada:486.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLES LATERALES DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.11548171, lat:25.69976152}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 487215.1 | 487215.1 | 487215.1 | 487215.1 | 487215.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.65}} | {2165939/proyecto_INICIO, 2165939/proyecto_PROCESO, 2165939/proyecto_FIN, 2165939/proyecto_PROCESO, 2165939/proyecto_FIN, 2165939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070621 | Proyecto de inversión | 487276 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487276.0, modificado:487276.0}} | CONSTRUCCION DE RED ATARJEA Y 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NOGALES ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE ESCUADRON DE LA COLONIA CHINAMECA - 27040 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27040 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA CHINAMECA, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PEDREGAL, CALLE ESCUADRON SE UBICA EN LA COLONIA CHINAMECA AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE NOGALES Y , lon:-101.4058501, lat:26.91774121}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 487276 | 487276 | 487276 | 487276 | 487276 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-19-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:485070.93, importe_modificado:487276.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:16.0}} | {2070621/proyecto_INICIO, 2070621/proyecto_PROCESO, 2070621/proyecto_FIN, 2070621/proyecto_PROCESO, 2070621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161169 | Proyecto de inversión | 488511.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488511.24, modificado:488511.24}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE ZACATECAS DE LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA - 246915 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 246915 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VITTO ALESSIO ROBLES Y CALLE ZACATECAS, CALLE ALTAMIRANO CALLE JESUS CARRANZA ENTRE VITTO ALESSIO ROBLES Y ZACATECAS Y, lon:-101.41581, lat:26.76474}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 488511.24 | 488511.24 | 488511.24 | 488511.24 | 488511.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:488511.24, importe_modificado:488511.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2161169/proyecto_INICIO, 2161169/proyecto_FIN, 2161169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189844 | Proyecto de inversión | 489517.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489517.18, modificado:489517.18}} | 2 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SANTA BRÍGIDA - 366777 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 366777 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.95, meta_modificada:488.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCEULA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS., lon:-103.08460283, lat:25.71027918}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 489517.18 | 489517.18 | 489517.18 | 489517.18 | 489517.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.95}} | {2189844/proyecto_INICIO, 2189844/proyecto_PROCESO, 2189844/proyecto_FIN, 2189844/proyecto_PROCESO, 2189844/proyecto_FIN, 2189844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071595 | Proyecto de inversión | 490336 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490336.0, modificado:489244.33}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO - 32056 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 32056 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:349.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTO DE AGUA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 14 CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO ENTRE SALTO DE AGUA Y CALLE 1, lon:-100.94688744, lat:25.39088363}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 489244.33 | 489244.33 | 489244.33 | 489244.33 | 489244.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-109/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:489865.44, importe_modificado:489244.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.7}} | {2071595/proyecto_INICIO, 2071595/proyecto_FIN, 2071595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189421 | Proyecto de inversión | 49083.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49083.24, modificado:49083.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SEIS DE ENERO - 365696 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 365696 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.07, meta_modificada:29.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:108, direccion:EJIDO SEIS DE ENERO, 27994 SEIS DE ENERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SEIS DE ENERO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.422746 Y LONGITUD 102.081777 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CE, lon:-102.081777, lat:25.422746}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 49083.24 | 49083.24 | 49083.24 | 49083.24 | 49083.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.07}} | {2189421/proyecto_INICIO, 2189421/proyecto_FIN, 2189421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170931 | Proyecto de inversión | 49116.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49116.87, modificado:49116.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO TACUBAYA - 297501 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 297501 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.26, meta_modificada:138.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCLAIZAN FRENTE AL CENTO DE SALUD DE LA COMUNIODAD, lon:-103.06860534, lat:25.68372412}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 49116.87 | 49116.87 | 49116.87 | 49116.87 | 49116.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.26}} | {2170931/proyecto_INICIO, 2170931/proyecto_PROCESO, 2170931/proyecto_FIN, 2170931/proyecto_INICIO, 2170931/proyecto_PROCESO, 2170931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165907 | Proyecto de inversión | 495384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495384.57, modificado:495384.57}} | 01 CONSTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA - 272354 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 272354 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.81, meta_modificada:494.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A ALA ESCEULA PIMARIA Y POR LA PLAZA DELMEJIDO CANCHA Y PARQUE, lon:-103.13236918, lat:25.87993763}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 495384.57 | 495384.57 | 495384.57 | 495384.57 | 495384.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.81}} | {2165907/proyecto_INICIO, 2165907/proyecto_PROCESO, 2165907/proyecto_FIN, 2165907/proyecto_PROCESO, 2165907/proyecto_FIN, 2165907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175026 | Proyecto de inversión | 49678.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49678.16, modificado:49678.16}} | ONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJ EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 317590 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317590 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.84, meta_modificada:139.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:113, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA, 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA A EL EJIDO., lon:-103.15172076, lat:25.78888388}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 49678.16 | 49678.16 | 49678.16 | 49678.16 | 49678.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.84}} | {2175026/proyecto_INICIO, 2175026/proyecto_PROCESO, 2175026/proyecto_FIN, 2175026/proyecto_PROCESO, 2175026/proyecto_FIN, 2175026/proyecto_INICIO, 2175026/proyecto_PROCESO, 2175026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130866 | Acción | 49711 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49711.0, modificado:49711.0}} | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA ATENCIÓN A CIUDADANÍA - 51575 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51575 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 49711 | 49711 | 49711 | 49711 | 49711 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01, contratista:IÑAKI BILBAO ARRIETA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:49711.0, importe_modificado:49711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2130866/proyecto_INICIO, 2130866/proyecto_PROCESO, 2130866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161486 | Proyecto de inversión | 497127.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497127.5, modificado:497127.5}} | REHABILITACION DE PARQUE EN EJIDO LA FE - 248599 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 248599 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDON DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-103.2025741, lat:25.84685522}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 497127.5 | 497127.5 | 497127.5 | 497127.5 | 497127.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-027, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:3996412.54, importe_modificado:4186229.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2161486/proyecto_INICIO, 2161486/proyecto_PROCESO, 2161486/proyecto_FIN, 2161486/proyecto_PROCESO, 2161486/proyecto_FIN, 2161486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072386 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:502924.94}} | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS DE MATAMOROS COAHUILA, ZONAS INDICADAS POR SUPERVICION ANTES DE OBRAS DE RECARPETEOS, PAVIMENTACIONES, AMPLIACIONES DE RED DE DRENAJE SANITARIO REPOSICION - 36284 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36284 | S | 5200 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA EN VARIAS COLONIAS, lon:-103.23196913, lat:25.52908091}} | 2022-04-09 | 2022-05-09 | 502924.94 | 502924.94 | 502924.94 | 502924.94 | 502924.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:502924.94, importe_modificado:502924.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:200.0}} | {2072386/proyecto_INICIO, 2072386/proyecto_FIN, 2072386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073340 | Proyecto de inversión | 500516.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500516.49, modificado:500516.49}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LIBERTAD, ENTRE LAS CALLES QUINTANA ROO E ISABEL LA CATOLICA DE LA COLONIA 21 DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA - 41687 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 41687 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.85, meta_modificada:48.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ISABEL LA CATOLICA CALLE LIBERTAD ENTRE QUINTANA ROO E ISABEL LA CATOLICA, lon:-101.410119, lat:26.782533}} | 2022-07-04 | 2022-08-08 | 500516.49 | 500516.49 | 500516.49 | 500516.49 | 500516.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-SF-URB-009/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:500516.49, importe_modificado:500516.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.85}} | {2073340/proyecto_PROCESO, 2073340/proyecto_INICIO, 2073340/proyecto_FIN, 2073340/proyecto_PROCESO, 2073340/proyecto_FIN, 2073340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073555 | Proyecto de inversión | 504769.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504769.29, modificado:490465.02}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA VIDA - 43021 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 43021 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO PEREZ INTERIOR SN COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ESMERALDA, CALLE EMETERIO GONZALEZ CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA VIDA, lon:-100.9548662, lat:25.39894292}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 490465.02 | 490465.02 | 490465.02 | 490465.02 | 490465.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-030/22, contratista:PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:503999.63, importe_modificado:490465.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2073555/proyecto_INICIO, 2073555/proyecto_PROCESO, 2073555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071545 | Proyecto de inversión | 5057897.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5057897.83, modificado:5563743.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA EN LA COLONIA EL ÁLAMO - 31731 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 31731 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5871.0, meta_modificada:5870.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA ENTRE CALLE MA, lon:-101.03423516, lat:25.38868822}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 5563743.06 | 5563743.06 | 5563743.06 | 5563743.06 | 5563743.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-075-1/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:512840.09, importe_modificado:512816.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-075/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5050926.69, importe_modificado:5050926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5870.75}} | {2071545/proyecto_INICIO, 2071545/proyecto_PROCESO, 2071545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079935 | Proyecto de inversión | 508128.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508128.87, modificado:400436.37}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA SEGUNDA, COLONIA EDUARDO GUERRA EN TORREÓN COAHUILA. - 80287 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80287 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE O Y CALLE P, CALZADA LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C, lon:-103.42248684, lat:25.51903473}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 400436.37 | 400436.37 | 400436.37 | 400436.37 | 400436.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-FISM-TOR/2022, contratista:GABRIEL MONTOYA VILLA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:497151.41, importe_modificado:497151.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {2079935/proyecto_INICIO, 2079935/proyecto_PROCESO, 2079935/proyecto_INICIO, 2079935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068653 | Proyecto de inversión | 515736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515736.0, modificado:512849.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA VICTORIA - 2409 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2409 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:227, direccion:EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETRA 57 GIRAR A MANO DERECHA AL PONIENTE Y PASAR POR EL EJIDO LA INDIA DESPUES EL FRAILE ASTILLEROS SAN MARCOS DE ELENCINO Y L, lon:-101.51134425, lat:25.17211176}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 512849.69 | 512849.69 | 512849.69 | 512849.69 | 512849.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-014/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:512849.69, importe_modificado:512849.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {2068653/proyecto_INICIO, 2068653/proyecto_PROCESO, 2068653/proyecto_FIN, 2068653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158444 | Proyecto de inversión | 525567.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525567.98, modificado:525556.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LOCALIDAD LA EFIGENIA - 232274 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 232274 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.03, meta_modificada:349.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA EFIGENIA EJIDO LA EFIGENIA, 25374 LA EFIGENIA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA EFIGENIA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA EFIGEN, lon:-100.53455079, lat:25.25500871}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 525556.4 | 525556.4 | 525556.4 | 525556.4 | 525556.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/042, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:525563.93, importe_modificado:525556.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.03}} | {2158444/proyecto_PROCESO, 2158444/proyecto_INICIO, 2158444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115210 | Proyecto de inversión | 526415.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526415.11, modificado:526415.11}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 141387 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141387 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE CHABACANOS, CALLE NOGALES SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENT, lon:-102.06094782, lat:26.99325272}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 526415.11 | 526415.11 | 526415.11 | 526415.11 | 526415.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-10/2022, contratista:IDALECIO GARZA ESTRADA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:526415.11, importe_modificado:526415.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2115210/proyecto_INICIO, 2115210/proyecto_PROCESO, 2115210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104294 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:506406.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO RANCHO NUEVO - 2348 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2348 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:192.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:346, direccion:RANCHO NUEVO, 25303 RANCHO NUEVO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 56. 8 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA., lon:-101.34778891, lat:25.30151165}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 506406.19 | 506406.19 | 506406.19 | 506406.19 | 506406.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-010/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:525999.68, importe_modificado:506406.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.55}} | {2104294/proyecto_INICIO, 2104294/proyecto_PROCESO, 2104294/proyecto_FIN, 2104294/proyecto_PROCESO, 2104294/proyecto_FIN, 2104294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068878 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:508500.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO TANQUE DEL CERRO - 6024 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 6024 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:192.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A KMS DE SALTILLO RUMBO AL SUR A CARRETERA 54 A ZACATECAS A RECORRER 85 KMS Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A TANQUE ESCONDIDO GIRAR , lon:-100.83295758, lat:24.61625648}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 508500.89 | 508500.89 | 508500.89 | 508500.89 | 508500.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-008/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:528148.0, importe_modificado:508500.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.56}} | {2068878/proyecto_INICIO, 2068878/proyecto_PROCESO, 2068878/proyecto_INICIO, 2068878/proyecto_FIN, 2068878/proyecto_PROCESO, 2068878/proyecto_FIN, 2068878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068738 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:521373.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 3735 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3735 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:198.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:EJIDO , 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 124 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA54 RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LAIZQUIERDA Y RECORRER 42 KM, lon:-101.46646813, lat:24.77050158}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 521373.44 | 521373.44 | 521373.44 | 521373.44 | 521373.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-058/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:526586.64, importe_modificado:521373.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:198.02}} | {2068738/proyecto_INICIO, 2068738/proyecto_PROCESO, 2068738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068756 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:525974.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS - 3985 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3985 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:195.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:175, direccion:EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 87 KMS RUMBO A LA CARRETERA SALTILLO ZACATECAS POR LA 54, Y AL RECORRER 70 KMS GIRAR HACIA AL DERECHA Y RECORRER, lon:-101.20525947, lat:24.8905857}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 525974.36 | 525974.36 | 525974.36 | 525974.36 | 525974.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-059/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:526586.64, importe_modificado:525974.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.07}} | {2068756/proyecto_INICIO, 2068756/proyecto_PROCESO, 2068756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104303 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:527957.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE - 2460 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2460 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 25 KMS Y SE LLEGA AL EJIDO., lon:-100.85936843, lat:25.11359586}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 527957.76 | 527957.76 | 527957.76 | 527957.76 | 527957.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-088/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:527957.76, importe_modificado:527957.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2104303/proyecto_INICIO, 2104303/proyecto_FIN, 2104303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104724 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:528148.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL RANCHITO - 27048 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 27048 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO EL RANCHITO, 25348 EL RANCHITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A LA CARRETERA A ZACATECAS AL SUR, RECORRER 27 KMS Y GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 18 KMS PARA VOLVER A GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECOR, lon:-100.94354032, lat:24.62399603}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 528148 | 528148 | 528148 | 528148 | 528148 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-009/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:528148.0, importe_modificado:528148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2104724/proyecto_INICIO, 2104724/proyecto_FIN, 2104724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402168213 | Proyecto de inversión | 529192 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529192.0, modificado:526911.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ÁNGEL ORTIZ 1 Y 2 EN ZARAGOZA COAHUILA - 284313 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 284313 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE-CIUDAD ACUÑA CIUDAD ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE CERCA DE LA CARRETERA A CIUDAD ACUÑA SALIEN, lon:-100.91893181, lat:28.51279754}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 526911 | 526911 | 526911 | 526911 | 526911 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF002, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:526911.0, importe_modificado:526911.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2168213/proyecto_FIN, 2168213/proyecto_PROCESO, 2168213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160545 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5260465.77}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO - 243905 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243905 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8292.0, meta_modificada:8292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD FUNDADORES COLONIA BARRIO SALTILLO, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CAMINO DE GUADALUPE, POR LA SALIDA A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA DENTRO LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO., lon:-102.97291353, lat:25.75658394}} | 2022-08-25 | 2022-11-25 | 5260465.77 | 5260465.77 | 5260465.77 | 5260465.77 | 5260465.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-022, contratista:JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:5260465.77, importe_modificado:5260465.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8292.0}} | {2160545/proyecto_FIN, 2160545/proyecto_PROCESO, 2160545/proyecto_INICIO, 2160545/proyecto_PROCESO, 2160545/proyecto_INICIO, 2160545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075296 | Proyecto de inversión | 530485.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530485.3, modificado:529200.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAS AMERICAS. - 55638 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 55638 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR 411 411 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE WASHINGTON Y CALLE COCOTERO, CALLE BUENOS AIRES AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SORIANA., lon:-100.95952881, lat:29.32557873}} | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 529200 | 529200 | 529200 | 529200 | 529200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-015/2022, contratista:AIDA ARACELI LOPEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:529200.0, importe_modificado:529200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.4}} | {2075296/proyecto_INICIO, 2075296/proyecto_PROCESO, 2075296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402167884 | Proyecto de inversión | 5343544.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5343544.36, modificado:5343544.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN POZO PARAJES III EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 282964 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 282964 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.5, meta_modificada:1550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA LOS PINOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 40D, CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 40D COLONIA PARAJES DE, lon:-100.98562973, lat:25.5256045}} | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 5343544.36 | 5324015.12 | 5324015.12 | 5324015.12 | 5324015.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-004-2022, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:5324015.12, importe_modificado:5324015.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.5}} | {2167884/proyecto_PROCESO, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_FIN, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_PROCESO, 2167884/proyecto_FIN, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073305 | Proyecto de inversión | 5356959 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5356959.0, modificado:5356959.0}} | RECARPETEO EN AVE. SUR TRAMO ENTRE AVE. SAN JOSE Y AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COL. HIPODROMO Y GUERRERO - 41488 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 41488 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18635.0, meta_modificada:18635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SUR Y AVENIDA SAN JOSE, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTA UBICADA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA AVENIDA SAN JOSE Y AVENIDA , lon:-101.39774809, lat:26.92076576}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 5356959 | 5356959 | 5356959 | 5356959 | 5356959 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-30-2022, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:5345006.0, importe_modificado:5356959.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18635.0}} | {2073305/proyecto_INICIO, 2073305/proyecto_FIN, 2073305/proyecto_PROCESO, 2073305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173582 | Proyecto de inversión | 53692.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53692.49, modificado:53692.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENEJIDO EL ESTRIBO - 311409 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 311409 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.14, meta_modificada:151.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:28, direccion:EJIDO EL ESTRIBO, 27943 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA LAZA DEL EJIDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-103.10445172, lat:25.84283559}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 53692.49 | 53692.49 | 53692.49 | 53692.49 | 53692.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.14}} | {2173582/proyecto_INICIO, 2173582/proyecto_PROCESO, 2173582/proyecto_FIN, 2173582/proyecto_INICIO, 2173582/proyecto_FIN, 2173582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107678 | Proyecto de inversión | 538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538000.0, modificado:538000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ. - 91120 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 91120 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR 2 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO, CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO EN LA COLONIA , lon:-100.94139608, lat:25.55226352}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 538000 | 506334.65 | 506334.65 | 506334.65 | 506334.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-008-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:506334.65, importe_modificado:506334.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2107678/proyecto_INICIO, 2107678/proyecto_PROCESO, 2107678/proyecto_FIN, 2107678/proyecto_INICIO, 2107678/proyecto_PROCESO, 2107678/proyecto_FIN, 2107678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070921 | Proyecto de inversión | 5381292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5381292.0, modificado:5381292.0}} | RECARPETEO EN AVE. EJERCITO NACIONAL ENTRE AVE. LEANDRO VALLE Y BLVD. HAROLD R. PAPE EN COL. REGINA Y SAN FRANCISCO - 28564 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 28564 | S | 1000 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18720.0, meta_modificada:18720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LEANDRO VALLE COLONIA REGINA, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LEANDRO VALLE Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, BOULEVARD HAROLD R SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA AVENIDA LEA, lon:-101.42923102, lat:26.9346628}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 5381292 | 5381292 | 5381292 | 5381292 | 5381292 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-31-2022, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:5376460.0, importe_modificado:5381292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18720.0}} | {2070921/proyecto_PROCESO, 2070921/proyecto_FIN, 2070921/proyecto_PROCESO, 2070921/proyecto_FIN, 2070921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159229 | Proyecto de inversión | 538226.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538226.89, modificado:538226.89}} | ENCALICHADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON ESTRELLA DEL EJIDO SANTO NIÑO. - 236835 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236835 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO SEIS DE OCTUBRE SANTO NIÑO, 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO DE ACCESO A PENT, lon:-103.23924346, lat:25.7711823}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 537511.52 | 537511.52 | 537511.52 | 537511.52 | 537511.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-08/22, contratista:MAGMA PROS , S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:537511.52, importe_modificado:537511.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1400.0}} | {2159229/proyecto_INICIO, 2159229/proyecto_FIN, 2159229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169931 | Proyecto de inversión | 53987.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53987.37, modificado:53987.37}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO PORVENIR - 293602 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 293602 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.97, meta_modificada:151.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-102.95739111, lat:25.78689699}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 53987.37 | 53987.37 | 53987.37 | 53987.37 | 53987.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.97}} | {2169931/proyecto_INICIO, 2169931/proyecto_PROCESO, 2169931/proyecto_FIN, 2169931/proyecto_PROCESO, 2169931/proyecto_FIN, 2169931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171507 | Proyecto de inversión | 54133 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54133.0, modificado:54133.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN MIGUEL - 300585 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300585 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.38, meta_modificada:152.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA CANCHA A UN LADO DE LA ESCEULA PRIMARIA., lon:-102.95031313, lat:25.69806692}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 54133 | 54133 | 54133 | 54133 | 54133 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.38}} | {2171507/proyecto_INICIO, 2171507/proyecto_PROCESO, 2171507/proyecto_FIN, 2171507/proyecto_PROCESO, 2171507/proyecto_FIN, 2171507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402164664 | Proyecto de inversión | 542764.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542764.01, modificado:542764.01}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL GENERAL EN PARRAS - 265665 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Parras | 265665 | S | 21938 | 22534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ESTRELLA, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE TOMAS ALGABA, CALLE ING ALFONSO DE LA O. EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA VIA DE ENTRADA A, lon:-102.172358, lat:25.445574}} | 2022-11-08 | 2022-12-30 | 542764.01 | 542764.01 | 542764.01 | 542764.01 | 542764.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-024-2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES TOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:542764.01, importe_modificado:542764.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.0}} | {2164664/proyecto_FIN, 2164664/proyecto_PROCESO, 2164664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116618 | Proyecto de inversión | 54326.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54326.13, modificado:53753.25}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COLONIA MIRADOR - 146782 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146782 | S | 920 | 919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIXTA RUIZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DEL ROSAL CALLE SIXTA RUIZ ENTRE PRINCIPAL Y AVENIDA DEL ROSAL EN LA COLONIA MIRADOR, lon:-101.02428147, lat:25.42983849}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53753.25 | 53753.25 | 53753.25 | 53753.25 | 53753.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-131/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:54081.62, importe_modificado:53753.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2116618/proyecto_INICIO, 2116618/proyecto_PROCESO, 2116618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202082400 | Proyecto de inversión | 546250.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546250.1, modificado:532370.49}} | RED Y 29 TOMAS DE AGUA CALLE COMPROBADA ENTRE PÁNUCO Y MIGUEL BLANCO, COLONIA AMERICANA - 93973 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera | 93973 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE COMPROBADA COLONIA AMERICANA, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANUCO Y CALLE MIGUEL BLANCO, COLINDA EN LA PARTE POSTERIOR CON LAS VIAS DE FERROCARRILES FERROMEX NO HAY CALLE., lon:-101.45056394, lat:26.93198825}} | 2022-06-03 | 2022-08-03 | 532370.49 | 532370.49 | 532370.49 | 532370.49 | 532370.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:546250.1, importe_modificado:532370.49}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:29.0}} | {2082400/proyecto_INICIO, 2082400/proyecto_PROCESO, 2082400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070890 | Proyecto de inversión | 546746.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546746.7, modificado:473171.05}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BALCONES DE BUENAVISTA - 28394 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28394 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2632.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HOMERO COLONIA LOS BALCONES DE BUENAVISTA, 25077 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE MENDOZA Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALZADA ANTONIO NARRO CALLE HOMERO ENTRE SAN JUAN DE MENDOZA Y DISTRITO FE, lon:-101.01736874, lat:25.39713053}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 473171.05 | 473171.05 | 473171.05 | 473171.05 | 473171.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-065/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:545061.04, importe_modificado:473171.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2632.31}} | {2070890/proyecto_INICIO, 2070890/proyecto_PROCESO, 2070890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170090 | Proyecto de inversión | 54985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54985.6, modificado:54985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA MÓNICA - 294279 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 294279 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.78, meta_modificada:154.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:97, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 27948 SANTA MÓNICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIARIA Y POR LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-103.19912815, lat:25.7378196}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 54985.6 | 54985.6 | 54985.6 | 54985.6 | 54985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.78}} | {2170090/proyecto_INICIO, 2170090/proyecto_PROCESO, 2170090/proyecto_FIN, 2170090/proyecto_INICIO, 2170090/proyecto_PROCESO, 2170090/proyecto_FIN, 2170090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302113729 | Proyecto de inversión | 555592.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555592.86, modificado:555592.86}} | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE CALLE TEOTIHUACAN, ENTRE CALLE ELSA FERNANDEZ Y SIERRA DE PARRAS EN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA - 135125 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 135125 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELSA FERNANDEZ Y CALLE SIERRA DE PARRAS, CALLE MONTEALBAN CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIE, lon:-100.54486719, lat:28.7130681}} | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 555151.42 | 555151.42 | 555151.42 | 555151.42 | 555151.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN005-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:555592.86, importe_modificado:555592.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2113729/proyecto_INICIO, 2113729/proyecto_PROCESO, 2113729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079917 | Proyecto de inversión | 555798.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555798.09, modificado:555349.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TORRE DE CRISTO, COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES EN TORREÓN COAHUILA. - 80223 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80223 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE CRISTO COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE BLANCA Y AVENIDA PRESDIENTE CARRANZA, CALLE TORRE EIFEL PARA LLEAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ RUBO AL , lon:-103.39236668, lat:25.53624963}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 555349.84 | 555349.84 | 555349.84 | 555349.84 | 555349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:555798.09, importe_modificado:555798.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.0}} | {2079917/proyecto_INICIO, 2079917/proyecto_FIN, 2079917/proyecto_PROCESO, 2079917/proyecto_FIN, 2079917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202080111 | Proyecto de inversión | 557000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557000.0, modificado:556280.6}} | HABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EL PILAR - 81204 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Acuña | 81204 | S | 190 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 26309 EL PILAR, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL EJIDO BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 6 DE LA CARR.FEDERAL 29 CD.ACUÑAZARAGOZA., lon:-100.95030197, lat:29.2378087}} | 2022-05-11 | 2022-07-15 | 556280.6 | 556280.6 | 556280.6 | 556280.6 | 556280.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:556280.6, importe_modificado:556280.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2080111/proyecto_INICIO, 2080111/proyecto_PROCESO, 2080111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114854 | Proyecto de inversión | 557338.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557338.32, modificado:557338.32}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SITEMA LED EN DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS EN CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL , ENTRADA AL EJIDO EL CENTINELA BAJA - 140096 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 140096 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFE, lon:-100.5613231, lat:28.78892056}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 557338.32 | 557338.32 | 557338.32 | 557338.32 | 557338.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2114854/proyecto_INICIO, 2114854/proyecto_FIN, 2114854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071324 | Proyecto de inversión | 5581668 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5581668.0, modificado:6137619.47}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE JESÚS CARRANZA - 30556 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30556 | S | 26000 | 24000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10491.0, meta_modificada:10518.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO L. E. A. Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE LIBERTAD CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE PEFIFERICO L.E.A. Y A, lon:-101.0102099, lat:25.39849279}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 6137619.47 | 6137619.47 | 6137619.47 | 6137619.47 | 6137619.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-031-1/22, contratista:PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:556732.76, importe_modificado:556732.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-031/22, contratista:PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5580886.71, importe_modificado:5580886.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10518.37}} | {2071324/proyecto_INICIO, 2071324/proyecto_PROCESO, 2071324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162900 | Proyecto de inversión | 5588790.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5588790.75, modificado:5588788.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 255970 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 255970 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15001.0, meta_modificada:15001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE PRESA DE GUADALUPE EJIDO PRESA DE GUADALUPE GUADALUPE, 25980 PRESA DE GUADALUPE (GUADALUPE), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO MACUYÚ Y CAMINO PRESA DE SAN ANTONIO, CAMINO SEGUIN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓ, lon:-101.64447487, lat:25.3814717}} | 2022-10-24 | 2022-12-24 | 5588788.72 | 5588788.72 | 5588788.72 | 5588788.72 | 5588788.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-008-2022, contratista:URBANIZACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:5588790.75, importe_modificado:5588788.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15001.0}} | {2162900/proyecto_INICIO, 2162900/proyecto_PROCESO, 2162900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076107 | Proyecto de inversión | 562000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562000.0, modificado:561250.5}} | CONSTRUCCION DE FIRME EN EXPLANADA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS. - 60599 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 60599 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TRES 290 290 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOS 4 CUADRAS AL SUR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMA, lon:-100.94970047, lat:29.30599526}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 561250.5 | 561250.5 | 561250.5 | 561250.5 | 56150.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-014/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:561250.5, importe_modificado:561250.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2076107/proyecto_INICIO, 2076107/proyecto_FIN, 2076107/proyecto_PROCESO, 2076107/proyecto_FIN, 2076107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079898 | Proyecto de inversión | 563400.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563400.47, modificado:478082.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV FERROCARRIL, COLONIA JOSÉ LUZ TORRES EN TORREÓN COAHUILA. - 80166 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80166 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR RE, lon:-103.39116335, lat:25.50225181}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 478082.38 | 478082.38 | 478082.38 | 478082.38 | 478082.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISM-TOR/2022, contratista:ASESORIA Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:548841.52, importe_modificado:548841.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2079898/proyecto_INICIO, 2079898/proyecto_PROCESO, 2079898/proyecto_FIN, 2079898/proyecto_INICIO, 2079898/proyecto_FIN, 2079898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169790 | Proyecto de inversión | 564427.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564427.67, modificado:561994.79}} | EQUIPAMIENTO DE POZO REPUBLICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 292870 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 292870 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE QUERETARO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL OESTE SE AVANZA POR 70 METROS SOBRE LA CALL, lon:-100.90930445, lat:28.48241553}} | 2022-09-30 | 2022-12-15 | 561994.79 | 561994.79 | 561994.79 | 561994.79 | 561994.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF006, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:561994.79, importe_modificado:561994.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2169790/proyecto_FIN, 2169790/proyecto_PROCESO, 2169790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072045 | Proyecto de inversión | 564586.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564586.89, modificado:612000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD CRISTOBAL DIAZ ENTRE PRIVADA TREVIÑO Y AVENIDA DONATO GUERRA EN MATAMOROS COAHUILA - 34260 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 34260 | S | 510 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA CRISTOBAL DIAZ COLONIA LAS CAROLINAS, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CRISTOBAL DIAS Y PRIVADA TREVIÑO, AVENIDA DONATO GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA CRISTOBAL DIAS COLONIA LAS C, lon:-103.22065926, lat:25.51950568}} | 2022-03-05 | 2022-04-05 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:612000.0, importe_modificado:612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2072045/proyecto_INICIO, 2072045/proyecto_PROCESO, 2072045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072612 | Proyecto de inversión | 565534 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565534.0, modificado:565534.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EL MIRADOR CON CALLE QUINTANA ROO DE LA COL. MIGUEL HIDALGO - 37963 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37963 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ, CALLE NAYARIT SE UBICA ALA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ , lon:-101.44051341, lat:26.88993171}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 565534 | 565534 | 565534 | 565534 | 565534 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-24-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:561135.2, importe_modificado:565534.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:13.0}} | {2072612/proyecto_INICIO, 2072612/proyecto_PROCESO, 2072612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105724 | Proyecto de inversión | 566195.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566195.69, modificado:566195.69}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 52278 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 52278 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, CALLE RAUL MADERO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE PORFIRIO , lon:-99.8757859, lat:27.77933343}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 566195.69 | 566195.69 | 566195.69 | 566195.69 | 566195.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2105724/proyecto_PROCESO, 2105724/proyecto_FIN, 2105724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190598 | Proyecto de inversión | 56724 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56724.0, modificado:101708.8}} | REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA DR. MARIANO ZERTUCHE - 369051 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 369051 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SACRAMENTO -CUATROCIENEGAS COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE PRESIDENCIA YENDO HACIA EL SURESTE SOBR, lon:-101.72528543, lat:27.00395993}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 101708.8 | 101708.8 | 101708.8 | 101708.8 | 101708.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-05/2022, contratista:IGNACION OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:180728.0, importe_modificado:180728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}} | {2190598/proyecto_INICIO, 2190598/proyecto_FIN, 2190598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157085 | Proyecto de inversión | 568588.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568588.99, modificado:568588.99}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO PARRAS EN PARRAS. - 225727 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 225727 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 2 EJIDO PARRAS, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION DEL PROYECTO COMPRENDE EN LA PART, lon:-102.146025, lat:25.444896}} | 2022-11-07 | 2022-12-28 | 568588.99 | 568588.99 | 568588.99 | 568588.99 | 568588.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DISTRIBUCION -01/2022-4, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:568588.99, importe_modificado:568588.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2157085/proyecto_PROCESO, 2157085/proyecto_INICIO, 2157085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159376 | Proyecto de inversión | 56914.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56914.7, modificado:56914.7}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y ENTRONQUE EN FRANCISCO I. MADERO, COAH. - 237505 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237505 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD DONALDO COLOSIO CIUDAD FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD MADERO, PRIVADA DE LA HERRADURA LA OBRA , lon:-103.27809697, lat:25.76502486}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {2159376/proyecto_INICIO, 2159376/proyecto_FIN, 2159376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158889 | Proyecto de inversión | 572276.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572276.22, modificado:575034.01}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EULAIO GUTIERREZ ESQ. CON ROMAN CEPEDA EN SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS - 234968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 234968 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.62, meta_modificada:116.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE ROMAN CEPEDA, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE EULALIO GUTIERRE, lon:-100.57943297, lat:25.27120584}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 575034.01 | 575034.01 | 575034.01 | 575034.01 | 575034.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/034, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:574734.79, importe_modificado:574734.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.62}} | {2158889/proyecto_PROCESO, 2158889/proyecto_INICIO, 2158889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PRESENTA UNA VARIACION DEL MONTO PLANEADO POR LOS VICIOS OCULTOS QUE SEENCONTRARON AL MOMENTO DE EJECUCION DE LA MISMA ASI MISMO AL FINIQUITAR LA OBRA SE TIENE UNA DEDUCCION DE 299.22 CANTIDAD QUE NO ME DEJA PLASMARLA Y MODIFICAR EL MONTO REAL EJECUTADO TODA VEZ QUE ES MAYOR AL MONTO APROBADO Y PLANEADOS., trimestre:5.0, usuario:juanamtorresv, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116608 | Proyecto de inversión | 57492.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57492.71, modificado:56985.95}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA ROGELIO ALVARADO CAVAZOS EN LA COLONIA PLAZA - 146733 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146733 | S | 298 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.5, meta_modificada:39.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CAPETILLO COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL CAPETILLO Y CALLE FERMIN ESPINOZA ARMILLITA, CALLE FRANCISCO RIVERA CALLE MANUEL CAPETILLO SIN NUMERO ENTRE FERM, lon:-100.91920587, lat:25.45412954}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 56985.95 | 56985.95 | 56985.95 | 56985.95 | 56985.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-130/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:57102.21, importe_modificado:56985.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.9}} | {2116608/proyecto_PROCESO, 2116608/proyecto_INICIO, 2116608/proyecto_PROCESO, 2116608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078435 | Proyecto de inversión | 576528.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576528.53, modificado:569353.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO SANTA ISABEL Y SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE. - 73183 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 73183 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:102, direccion:EJIDO SANTA ISABEL Y SANTA RITA, 27993 SANTA ISABEL Y SANTA RITA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SANTA ISABEL SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO PAILAPARRAS 10. KM ANTES DE LLEGARA PARRAS CON DESVIACIÓN A LA DE, lon:-102.198332, lat:25.546651}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 569353.6 | 569353.6 | 569353.6 | 569353.6 | 569353.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-018-2022, contratista:CONSTRUCTORA BRATI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:562075.25, importe_modificado:562075.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2078435/proyecto_INICIO, 2078435/proyecto_FIN, 2078435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114064 | Proyecto de inversión | 578263.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578263.26, modificado:578263.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 414.39 M2 DE TECHO FIRME EN PROGRESO COAHUILA - 136798 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Progreso | 136798 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.39, meta_modificada:414.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAOULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE , lon:-100.98489378, lat:27.42948683}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 578263.26 | 578263.26 | 578263.26 | 578263.26 | 578263.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/22_1;578,263.26, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:578263.26, importe_modificado:578263.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.39}} | {2114064/proyecto_INICIO, 2114064/proyecto_FIN, 2114064/proyecto_PROCESO, 2114064/proyecto_FIN, 2114064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071373 | Proyecto de inversión | 57959.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57959.2, modificado:57015.97}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA - 30819 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30819 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDEN, lon:-100.95467338, lat:25.39883971}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 57015.97 | 57015.97 | 57015.97 | 57015.97 | 57015.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-108/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:57522.29, importe_modificado:57015.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2071373/proyecto_INICIO, 2071373/proyecto_PROCESO, 2071373/proyecto_INICIO, 2071373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130871 | Acción | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 51874 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51874 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-E, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130871/proyecto_FIN, 2130871/proyecto_PROCESO, 2130871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072427 | Proyecto de inversión | 581500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581500.0, modificado:547688.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL FRESNO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 36547 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36547 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO FRESNO DEL SUR EL FRESNO, 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL FRESNO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.23230541, lat:25.41772485}} | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 547688.79 | 547688.79 | 547688.79 | 547688.79 | 547688.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:547688.79, importe_modificado:547688.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2072427/proyecto_INICIO, 2072427/proyecto_PROCESO, 2072427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104451 | Proyecto de inversión | 581856 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581856.0, modificado:575435.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL JAGUEY DE FERNIZA - 8170 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8170 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:EJIDO EL JAGÜEY DE FERNIZA, 25320 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KM EN ESTE, lon:-101.03635841, lat:25.22893743}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 575435.17 | 575435.17 | 575435.17 | 575435.17 | 575435.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-039/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:575435.17, importe_modificado:575435.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2104451/proyecto_INICIO, 2104451/proyecto_PROCESO, 2104451/proyecto_INICIO, 2104451/proyecto_PROCESO, 2104451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076341 | Proyecto de inversión | 583000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583000.0, modificado:578283.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO. - 61672 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 61672 | S | 47 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO 305 305 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE LUIS BARRAGAN, CALLE ALBERTO GINORELA AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE F, lon:-101.003137, lat:29.32267725}} | 2022-08-15 | 2022-11-18 | 578283.03 | 578283.03 | 578283.03 | 578283.03 | 578283.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:578283.03, importe_modificado:578283.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2076341/proyecto_INICIO, 2076341/proyecto_PROCESO, 2076341/proyecto_FIN, 2076341/proyecto_PROCESO, 2076341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120735 | Proyecto de inversión | 58464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58464.0, modificado:56534.4}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164873 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164873 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL COLORADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS, EJE VIAL EVARISTO PEREZ ARREOLA CERCA A LUGAR CONOCIDO , lon:-100.96743609, lat:29.31785966}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 56534.4 | 56534.4 | 56534.4 | 56534.4 | 56534.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2120735/proyecto_INICIO, 2120735/proyecto_PROCESO, 2120735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077157 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:467112.74}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DEL ESTADO FRANCISCO I. MADERO. - 65783 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 65783 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAMAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CEIBA Y CALLE ENDRINO, CALLE MELIA 9 CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE CEDROS., lon:-100.99386961, lat:29.31104835}} | 2022-09-22 | 2022-10-14 | 467112.74 | 467112.74 | 467112.74 | 467112.74 | 467112.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:455132.27, importe_modificado:455132.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2077157/proyecto_INICIO, 2077157/proyecto_PROCESO, 2077157/proyecto_FIN, 2077157/proyecto_PROCESO, 2077157/proyecto_FIN, 2077157/proyecto_PROCESO, 2077157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160474 | Proyecto de inversión | 586225 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586225.0, modificado:585497.79}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE PANTEON EJIDAL A EJ. SAN LORENZO - 243669 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243669 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:530.88, meta_modificada:530.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 27957 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DE BISBOL DEL EJIDO HASTA LLEGAR A EL PANTEON EJIDAL, lon:-103.15006151, lat:25.71666228}} | 2022-08-02 | 2022-08-30 | 585497.79 | 585497.79 | 585497.79 | 585497.79 | 585497.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-018, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:585497.79, importe_modificado:585497.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.88}} | {2160474/proyecto_INICIO, 2160474/proyecto_PROCESO, 2160474/proyecto_FIN, 2160474/proyecto_PROCESO, 2160474/proyecto_FIN, 2160474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175040 | Proyecto de inversión | 59024.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59024.79, modificado:59024.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SANTA ELENA - 317651 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317651 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.15, meta_modificada:166.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CUARTEL SANTA ELENA, 27954 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCEULA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, lon:-103.0299537, lat:25.69172276}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 59024.79 | 59024.79 | 59024.79 | 59024.79 | 59024.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.15}} | {2175040/proyecto_INICIO, 2175040/proyecto_PROCESO, 2175040/proyecto_FIN, 2175040/proyecto_INICIO, 2175040/proyecto_PROCESO, 2175040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070700 | Proyecto de inversión | 590343 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590343.0, modificado:590343.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUADALAJARA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE YUCATAN DE LA COL. EL MIRADOR - 27596 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 27596 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE YUCATAN, CALLE QUINTANA ROO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE GUADALAJARA AL ESTE DE L, lon:-101.39437778, lat:26.92923159}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 590343 | 590343 | 590343 | 590343 | 590343 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-14-2022, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:588107.63, importe_modificado:590343.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:14.0}} | {2070700/proyecto_INICIO, 2070700/proyecto_PROCESO, 2070700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202080083 | Proyecto de inversión | 595624.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595624.71, modificado:595624.71}} | RECARPETEO DE CALLE FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ROBERTO SHADDER Y FLORES MAGON EN QUIMICAS DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO,COAHUILA - 81025 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 81025 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.0, meta_modificada:1751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ EJIDO LAGUNA DEL REY QUÍMICAS DEL REY, 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ROBERTO SHOEDER, CALLE SIERRA MOJADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA, lon:-103.36367048, lat:27.02657212}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 595624.71 | 595624.71 | 595624.71 | 595624.71 | 595624.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/014/FISM/2022, contratista:COSE DE COAHUILA SA DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:595624.71, importe_modificado:595624.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.0}} | {2080083/proyecto_INICIO, 2080083/proyecto_FIN, 2080083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078442 | Proyecto de inversión | 595891.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595891.39, modificado:541214.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA COLONIA MAGISTERIO EN PARRAS DE LA FUENTE - 73223 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 73223 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA MAGISTERIO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , EL SECTOR SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE ESTA ANTES DE CRUZAR EL ARROYO EL MORÓN EN DIRECCIÓN N, lon:-102.196543, lat:25.437991}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 541214.77 | 541214.77 | 541214.77 | 541214.77 | 541214.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-019-2022, contratista:CONSTRUCTORA BRATI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:583785.37, importe_modificado:583785.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2078442/proyecto_INICIO, 2078442/proyecto_PROCESO, 2078442/proyecto_INICIO, 2078442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071678 | Proyecto de inversión | 596240.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596240.51, modificado:596240.51}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL EJIDO EL FENIX MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 32550 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 32550 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FÉNIX, 27450 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ESTABLO EL FENIX MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.28863371, lat:25.69814229}} | 2022-02-18 | 2022-03-18 | 596240.51 | 596240.51 | 596240.51 | 596240.51 | 596240.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:596240.51, importe_modificado:596240.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2071678/proyecto_PROCESO, 2071678/proyecto_FIN, 2071678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070951 | Proyecto de inversión | 59626.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59626.78, modificado:38556.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL SALVADOR - 28735 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28735 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN EZEQUIEL INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EXODO Y CALLE LOMA DE LOS PELICANOS, CALLE SAN EZEQUIEL ENTRE EXODO Y CALLE LOMA DE LOS PELICANOS DE LA COLONIA EL , lon:-100.96609594, lat:25.39006309}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 38556.98 | 38556.98 | 38556.98 | 38556.98 | 38556.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-049/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:59447.48, importe_modificado:38556.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2070951/proyecto_INICIO, 2070951/proyecto_FIN, 2070951/proyecto_PROCESO, 2070951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158938 | Proyecto de inversión | 598750.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598750.36, modificado:597250.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS ISABELES EN EL EJIDO JABONCILLO - 235266 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235266 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE S, lon:-103.26602849, lat:25.7459448}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 597250.2 | 597250.2 | 597250.2 | 597250.2 | 597250.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-07/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:597250.2, importe_modificado:597250.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158938/proyecto_INICIO, 2158938/proyecto_FIN, 2158938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072060 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:819046.3}} | REHABILITACION DE CARCAMO PLUVIAL LA SELVITA DOS EQUIPOS EN MATAMOROS COAHUILA - 34311 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 34311 | S | 1380 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EUSEBIO HERRADON Y AVENIDA COMONFORT, CALLE GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA OCAMPO COLONIA EL GALEME ENTRE AVENIDA EUSEBIO H, lon:-103.22424303, lat:25.52358662}} | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 819046.3 | 819046.3 | 819046.3 | 819046.3 | 819046.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-INFRA/2022, contratista:TAFA SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:819046.3, importe_modificado:819046.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:2.0}} | {2072060/proyecto_INICIO, 2072060/proyecto_PROCESO, 2072060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156191 | Proyecto de inversión | 601636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601636.0, modificado:599042.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE NACIONAL Y LUCIANO REYES, DE ABASOLO, COAHUILA - 220855 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 220855 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE LUCIANO REYES, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA POR CALLE NACIONAL DOS CUADRAS HACIA E, lon:-101.42649069, lat:27.18384976}} | 2022-10-01 | 2022-12-10 | 599042.73 | 599042.73 | 599042.73 | 599042.73 | 599042.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAFGC2202, contratista:CONSTRUCTORA GFARZA FALCON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:601636.0, importe_modificado:599042.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {2156191/proyecto_INICIO, 2156191/proyecto_FIN, 2156191/proyecto_PROCESO, 2156191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070395 | Proyecto de inversión | 601885.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601885.3, modificado:601885.3}} | REHABILITACIÓN DE DE 247 ML DE SUBCOLECTOR DEL DRENAJE DEL MUNICIPIO , UBICADO EN LA COLONIA HEROES DEL 47 DE LA COLONIA CALIFORNIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA - 25963 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 25963 | S | 16000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD BLVD GUSTAVO GALAZ COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD GUSTAVO GALAZ Y , ENTRE SUPER LA HACIENDA Y COLONIA CALIFORNIA, lon:-101.42003, lat:26.79101}} | 2022-04-25 | 2022-06-20 | 601885.3 | 601885.3 | 601885.3 | 601885.3 | 601885.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DRE-01/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MORA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:601885.3, importe_modificado:601885.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2070395/proyecto_INICIO, 2070395/proyecto_PROCESO, 2070395/proyecto_FIN, 2070395/proyecto_PROCESO, 2070395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137758 | Acción | 60526.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60526.1, modificado:60526.1}} | EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y COPLADEM - 13373 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Castaños | 13373 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 60526 | 60526 | 60526 | 60526 | 60526 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007/2022, contratista:desarrollo mueblero, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:60526.1, importe_modificado:60526.1}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}} | {2137758/proyecto_INICIO, 2137758/proyecto_FIN, 2137758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071393 | Proyecto de inversión | 606835.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606835.12, modificado:606835.12}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE JUAREZ Y JIMENEZ EN VILLA UNION COAHUILA. - 30936 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 30936 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE PINO SAUREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO, lon:-100.73291561, lat:28.22699714}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 606835.12 | 606835.12 | 606835.12 | 606835.12 | 606835.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071393, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:606835.12, importe_modificado:606835.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2071393/proyecto_INICIO, 2071393/proyecto_FIN, 2071393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166336 | Proyecto de inversión | 60776.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60776.92, modificado:60776.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CEFARE 2 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274462 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274462 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SAUL VARA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PDTE JOSE AGUIRRE PAEZ, CALLE MATIAS BRIONES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL ESTE SE AVANZA POR 6, lon:-100.93896878, lat:28.48843521}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 60776.92 | 60776.92 | 60776.92 | 60776.92 | 60776.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-6, contratista:MIGUEL BARRERA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:60776.92, importe_modificado:60776.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166336/proyecto_INICIO, 2166336/proyecto_PROCESO, 2166336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077997 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:499236.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA - 70907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 70907 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JOAQUIN AMARO 12 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO, lon:-100.94744055, lat:29.30300529}} | 2022-05-16 | 2022-06-11 | 499236.11 | 499236.11 | 499236.11 | 499236.11 | 499236.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1676446.7, importe_modificado:1676446.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}} | {2077997/proyecto_INICIO, 2077997/proyecto_PROCESO, 2077997/proyecto_FIN, 2077997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158921 | Proyecto de inversión | 61712 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61712.0, modificado:61712.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA DE FRANCISO I MADERO, COAHUILA. - 235193 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235193 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PLAZA, CALLE POR LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO, lon:-103.22987707, lat:25.94402777}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 61712 | 61712 | 61712 | 61712 | 61712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158921/proyecto_PROCESO, 2158921/proyecto_INICIO, 2158921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148989 | Acción | 62120.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62120.34, modificado:59871.02}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 79881 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725036, lat:27.004439}} | 2022-05-16 | 2022-11-30 | 59871.02 | 59871.02 | 59871.02 | 59871.02 | 59871.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-01/2022, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SACRAENTO, COAHUILA, monto:59871.02, importe_modificado:59871.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2148989/proyecto_INICIO, 2148989/proyecto_FIN, 2148989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402191974 | Proyecto de inversión | 621527.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621527.77, modificado:621527.77}} | REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN SISTEMAS DE AGUA MUNICIPALES - 373378 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 373378 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METRO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN EL , lon:-100.67425641, lat:29.06934539}} | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 621527.77 | 621527.77 | 621527.77 | 621527.77 | 621527.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/014/2022, contratista:juan guadalupe leos acosta, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:621527.77, importe_modificado:621527.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:3.0}} | {2191974/proyecto_INICIO, 2191974/proyecto_PROCESO, 2191974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115898 | Proyecto de inversión | 62458.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62458.8, modificado:42989.83}} | MANTENIMIENTO SE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO CASAS, COLONIA RINCÓN DE LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 143665 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143665 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS PELTRES Y CALLE DE LOS SARAPES, AVENIDA VILLA DEL TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.3813416, lat:25.50104691}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 42989.83 | 42989.83 | 42989.83 | 42989.83 | 42989.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2115898/proyecto_INICIO, 2115898/proyecto_FIN, 2115898/proyecto_PROCESO, 2115898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190430 | Proyecto de inversión | 62466 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62466.0, modificado:54137.2}} | PINTURA EN BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - 368517 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 368517 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE GUERRERO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE L, lon:-101.72811399, lat:27.00399813}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 54137.2 | 54137.2 | 54137.2 | 54137.2 | 54137.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-05/2022, contratista:IGNACION OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:180728.0, importe_modificado:180728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.0}} | {2190430/proyecto_INICIO, 2190430/proyecto_FIN, 2190430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159428 | Proyecto de inversión | 62582.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62582.06, modificado:62582.06}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL EN COLONIA OBRERA EN EL BLVD PRIMERO DE MAYO EN FCO I. MADERO, COAH. - 237786 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237786 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.5, meta_modificada:259.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRIMERO DE MAYO COLONIA OBRERA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PRIMERO DE MAYO Y CALLE RAMOS ARIZPE, BOULEVARD MOREIRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA O, lon:-103.27544646, lat:25.77801878}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 62582 | 62582 | 62582 | 62582 | 62582 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.5}} | {2159428/proyecto_FIN, 2159428/proyecto_PROCESO, 2159428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072708 | Acción | 627977.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627977.25, modificado:905405.73}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 38583 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 38583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 905405.73 | 905405.73 | 905405.73 | 905405.73 | 905405.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-ADQ/2022, contratista:FRANCISCO JARED ROCHA ALVARADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:182519.98, importe_modificado:182519.98}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008-ADQ/2022, contratista:KENET PROYECTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:149208.48, importe_modificado:149208.48}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:011-ADQ/2022, contratista:JAIME DE JESUS GRIJALVA CERVANTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:425552.87, importe_modificado:425552.87}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:010-ADQ/2022, contratista:JAIME DE JESUS GRIJALVA CERVANTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:148124.4, importe_modificado:148124.4}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2072708/proyecto_INICIO, 2072708/proyecto_FIN, 2072708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160392 | Proyecto de inversión | 628638 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628638.0, modificado:628637.4}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO JABONCILLO - 243231 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243231 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALZADA PEDRO G. GARZA, CALLE JUAN N. ALVARES FRENTE A ALA ESCUELA SECUNDARIA TEC RFAEL GUERRERO ROMO., lon:-102.98902681, lat:25.75821504}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 628637.4 | 628637.4 | 628637.4 | 628637.4 | 628637.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-015, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:628637.4, importe_modificado:628637.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2160392/proyecto_INICIO, 2160392/proyecto_PROCESO, 2160392/proyecto_FIN, 2160392/proyecto_INICIO, 2160392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150021 | Proyecto de inversión | 630865 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630865.0, modificado:630865.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL A CUATROCIENEGAS - 117609 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 117609 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD BENITO JUAREZ CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE LERDO, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-102.05145781, lat:26.99020899}} | 2022-05-12 | 2022-08-31 | 630865 | 630865 | 630865 | 630865 | 630865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-04/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:630865.0, importe_modificado:630865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2150021/proyecto_INICIO, 2150021/proyecto_FIN, 2150021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079751 | Proyecto de inversión | 631109.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631109.6, modificado:613576.0}} | BACHEO AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLES Y VIALIDADES DE PARRAS DE LA FUENTE. - 79310 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 79310 | S | 22500 | 21500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CATARINA BARRIO BARRIO DEL SOMBRERETILLO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE UBICARAN EN LA CALLE, lon:-102.190811, lat:25.434858}} | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 613576 | 613576 | 613576 | 613576 | 613576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-010-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIRIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:613576.2, importe_modificado:613576.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2079751/proyecto_PROCESO, 2079751/proyecto_FIN, 2079751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402163769 | Proyecto de inversión | 635677.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635677.68, modificado:635677.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA EN CUATROCIENEGAS COAHUILA - 260609 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 260609 | S | 35 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE CARDENAS CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE EMILIO CARRANZA ESTA OBRA SE, lon:-102.06759985, lat:26.98751904}} | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 635677.68 | 635677.68 | 635677.68 | 635677.68 | 635677.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-01/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:635677.68, importe_modificado:635677.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2163769/proyecto_INICIO, 2163769/proyecto_FIN, 2163769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402164868 | Proyecto de inversión | 638447.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638447.71, modificado:638447.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PRINCIPALES CALLES CABECERA MUNICIPAL - 266755 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candela | 266755 | S | 800 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTER, lon:-100.6729637, lat:26.83077431}} | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 638447.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2164868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116402 | Proyecto de inversión | 63916.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63916.72, modificado:62610.62}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, EJIDO ANA EN TORREÓN COAHUILA - 145835 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145835 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO EJIDO EJIDO ANA, 27018 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA E, lon:-103.38122419, lat:25.60018342}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 62610.62 | 62610.62 | 62610.62 | 62610.62 | 62610.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2116402/proyecto_PROCESO, 2116402/proyecto_INICIO, 2116402/proyecto_PROCESO, 2116402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158299 | Proyecto de inversión | 641198.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641198.05, modificado:641191.61}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 231396 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231396 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.82, meta_modificada:425.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SANTA RITA EJIDO SANTA RITA, 25374 SANTA RITA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SANTA RITA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SANTA RITA, C, lon:-100.50036829, lat:25.25148149}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 641191.61 | 641191.61 | 641191.61 | 641191.61 | 641191.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/043, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:641193.11, importe_modificado:641191.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.82}} | {2158299/proyecto_INICIO, 2158299/proyecto_PROCESO, 2158299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402183505 | Proyecto de inversión | 642530.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642530.67, modificado:641717.8}} | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO VIESCA ENTRE CALLES IGNACIO SEGURA Y SANTA CATARINA EN LA COLONIA SALTILLO 400 - 347422 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 347422 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO VIESCA COLONIA SALTILLO 400, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO SEGUA Y CALLE SANTA CATARINA, CALLE SANTO MADERO LA VIALIDAD SE UBICA AL SUR DE L CIUDAD A UNA CUADRA DEL AC, lon:-102.188053, lat:25.432175}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 641717.8 | 641717.8 | 641717.8 | 641717.8 | 641717.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-029-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:641717.73, importe_modificado:641717.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2183505/proyecto_INICIO, 2183505/proyecto_PROCESO, 2183505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079449 | Proyecto de inversión | 645077 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645077.0, modificado:645077.0}} | CONSTRUCCION DE RED ATARJEAS Y 7DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DIEGO GONZALEZ ENTRE CALLE RAMO FLORES Y CALLE 17 DE LA COL AMPLIACION LUCRECIA SOLANO - 78250 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 78250 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO GONZALEZ AMPLIACION LUCRECIA SOLANO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 17 Y CALLE RAMOS FLORES, CALLE EDUARDO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE POR CALLE IGNACIO ZARA, lon:-101.38749686, lat:26.90583946}} | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 645077 | 645077 | 645077 | 645077 | 645077 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-27-2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:641360.8, importe_modificado:645077.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:7.0}} | {2079449/proyecto_INICIO, 2079449/proyecto_PROCESO, 2079449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109370 | Proyecto de inversión | 648764.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648764.15, modificado:648764.15}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA LAGUNA DEL REY EN OCAMPO COAHUILA - 114579 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 114579 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:CALLE BRUCE CAMERON CIUDAD OCAMPO, 27500 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE ROBERTO SCHOEDER, BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMP, lon:-103.36215023, lat:27.02550453}} | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 648764.15 | 648764.15 | 648764.15 | 648764.15 | 648764.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/016/FISM/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DE COAHUILA, S.A. DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:648764.15, importe_modificado:648764.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2109370/proyecto_PROCESO, 2109370/proyecto_FIN, 2109370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154636 | Proyecto de inversión | 649166.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649166.36, modificado:649166.36}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA - 213062 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 213062 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA DERRAMADERO, PRIVADA LA TENERIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA SE, lon:-101.48067064, lat:25.36532414}} | 2022-10-03 | 2022-11-18 | 649166.36 | 649166.36 | 649166.36 | 649166.36 | 649166.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-007-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:649166.36, importe_modificado:649166.36}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:16.0}} | {2154636/proyecto_FIN, 2154636/proyecto_PROCESO, 2154636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068586 | Proyecto de inversión | 649849.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649849.92, modificado:647022.31}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV DIVISION DEL NORTE DE LA COL FCO VILLA - 907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 907 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE FRENTE A EL TALLER DE SOLDADURA RAMIREZ, lon:-102.98313132, lat:25.74844513}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 647022.31 | 647022.31 | 647022.31 | 647022.31 | 647022.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-006, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:649842.6, importe_modificado:647022.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2068586/proyecto_INICIO, 2068586/proyecto_PROCESO, 2068586/proyecto_FIN, 2068586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190140 | Proyecto de inversión | 65285.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65285.64, modificado:65285.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN LUIS DE GURZA - 367601 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367601 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.21, meta_modificada:65.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:EJIDO SAN LUIS DE GURZA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DEL PARQUE INFANTIL DEL EJIDO, lon:-103.1070738, lat:25.7926314}} | 2022-09-29 | 2022-11-30 | 65285.64 | 65285.64 | 65285.64 | 65285.64 | 65285.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.21}} | {2190140/proyecto_INICIO, 2190140/proyecto_PROCESO, 2190140/proyecto_FIN, 2190140/proyecto_PROCESO, 2190140/proyecto_FIN, 2190140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123341 | Proyecto de inversión | 653120.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653120.02, modificado:653085.86}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE PALAU, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 177239 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177239 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:BARRIO , 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA, lon:-101.42172222, lat:27.8865556}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 653085.86 | 653085.86 | 653085.86 | 653085.86 | 653085.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2123341/proyecto_INICIO, 2123341/proyecto_PROCESO, 2123341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166166 | Proyecto de inversión | 658338.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658338.33, modificado:658338.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO MADERO Y SAN ANTONIO ABAD DEL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA - 273527 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 273527 | S | 44 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN JOSÉ, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN ANTONIO ABAD CALLE ABASOLO ENTRE FRANCISCO MADERO Y SAN ANTONIO ABAD DEL FRACCIONAMIENTO SA, lon:-101.43040068, lat:26.79544815}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 658338.33 | 658338.33 | 658338.33 | 658338.33 | 658338.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:658338.33, importe_modificado:658338.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {2166166/proyecto_INICIO, 2166166/proyecto_FIN, 2166166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181822 | Proyecto de inversión | 658478.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658478.07, modificado:658478.07}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLORENCIO SANTANA ENTRE RAFAEL GONZALEZ Y CALLE JUAREZ Y CALLE RAFAEL GONZALEZ ENTRE FLORENCIO SANTANA Y CALLE ZARAGOZA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA - 342209 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 342209 | S | 40 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAFAEL GONZALEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO YENDO HACIA E, lon:-101.22605192, lat:27.24188948}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 658478.07 | 658478.07 | 658478.07 | 658478.07 | 658478.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-007-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:658478.12, importe_modificado:658478.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0}} | {2181822/proyecto_INICIO, 2181822/proyecto_FIN, 2181822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171571 | Proyecto de inversión | 65916.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65916.64, modificado:65916.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SOFÍA DE ARRIBA - 300817 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300817 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.55, meta_modificada:185.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:105, direccion:EJIDO SOFÍA DE ARRIBA, 27945 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ASI COMO POR EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.15237768, lat:25.94084889}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 65916.64 | 65916.64 | 65916.64 | 65916.64 | 65916.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.55}} | {2171571/proyecto_PROCESO, 2171571/proyecto_INICIO, 2171571/proyecto_FIN, 2171571/proyecto_INICIO, 2171571/proyecto_PROCESO, 2171571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130281 | Proyecto de inversión | 660799.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660799.82, modificado:660799.82}} | PAVIMENTACION DE CALLE JOSE DE LAS FUENTES ENTRE LAS CALLES CASTELAR Y CALLE XICOTENCATL, DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 28516 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 28516 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:68.9, meta_modificada:68.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE DE LAS FUENTES Y CALLE CASTELAR, CALLE XICOTENCATL CALLE JOSE DE LAS FUENTES ENTRE CASTELAR Y XI, lon:-101.44046, lat:26.78984}} | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 660799.82 | 660799.82 | 660799.82 | 660799.82 | 660799.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-SF-URB-004/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:660799.82, importe_modificado:660799.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.9}} | {2130281/proyecto_FIN, 2130281/proyecto_PROCESO, 2130281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070569 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:597979.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LAS HORMIGAS - 26782 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26782 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:226.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO PUYAS Y LAS HORMIGAS LAS HORMIGAS, 25328 PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLO ZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y R, lon:-100.84333644, lat:24.97631769}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 597979.68 | 597979.68 | 597979.68 | 597979.68 | 597979.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-090/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:660196.6, importe_modificado:597979.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:226.44}} | {2070569/proyecto_INICIO, 2070569/proyecto_PROCESO, 2070569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104297 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:635328.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PROVIDENCIA - 2385 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2385 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:241.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 25190 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 31 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA., lon:-101.1794253, lat:25.24176936}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 635328.72 | 635328.72 | 635328.72 | 635328.72 | 635328.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-013/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:657499.6, importe_modificado:635328.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:241.57}} | {2104297/proyecto_INICIO, 2104297/proyecto_PROCESO, 2104297/proyecto_INICIO, 2104297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068646 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:638340.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CUAUHTEMOC - 2288 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2288 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:244.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETRA 57 RUMBO AL SUR DESPUES VIRARHACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 13 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-100.94918523, lat:25.2840417}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 638340.69 | 638340.69 | 638340.69 | 638340.69 | 638340.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-037/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:653903.6, importe_modificado:638340.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:244.05}} | {2068646/proyecto_INICIO, 2068646/proyecto_FIN, 2068646/proyecto_PROCESO, 2068646/proyecto_FIN, 2068646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104266 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:647348.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PUEBLA - 970 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 970 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:235.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:179, direccion:EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 29.4 KMS DE SALTILLO POR LA CARRETRA 54 Y DESPUES INCORPORAR A LA CARRETERA 40 Y SE ENCUENTRA A 1.5 KMS ANTES DE LA CASTA DE COBRO PLAN DE AYALA, lon:-101.29478644, lat:25.43173664}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 647348.94 | 647348.94 | 647348.94 | 647348.94 | 647348.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-032/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:656916.7, importe_modificado:647348.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.59}} | {2104266/proyecto_INICIO, 2104266/proyecto_PROCESO, 2104266/proyecto_INICIO, 2104266/proyecto_PROCESO, 2104266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104336 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:660185.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN MIGUEL DEL BANCO - 4040 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4040 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:218, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 25186 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 84 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO AL SUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL, lon:-100.99495127, lat:24.99717977}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 660185 | 660185 | 660185 | 660185 | 660185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-005/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:660185.0, importe_modificado:660185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2104336/proyecto_PROCESO, 2104336/proyecto_INICIO, 2104336/proyecto_FIN, 2104336/proyecto_INICIO, 2104336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116594 | Proyecto de inversión | 66381 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66381.0, modificado:65540.17}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS ANITA DEL BOSQUE DE LOPEZ EN LA COLONIA ZAPALINAME - 146699 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146699 | S | 173 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA ZAPALINAME, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE SIERRA DE JIMULCO, CALLE SIERRA DE LA ENCANTADA RAMON CORONA SIN NUMERO ENTRE SIERRA DE JIMULCO Y SIERRA DE L, lon:-100.98246485, lat:25.42091892}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 65540.17 | 65540.17 | 65540.17 | 65540.17 | 65540.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-124/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:65540.17, importe_modificado:65540.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2116594/proyecto_FIN, 2116594/proyecto_INICIO, 2116594/proyecto_PROCESO, 2116594/proyecto_INICIO, 2116594/proyecto_FIN, 2116594/proyecto_INICIO, 2116594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115673 | Proyecto de inversión | 663896.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663896.08, modificado:663895.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ELENA GARRÓ, COLONIA RINCÓN DE LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 142994 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 142994 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.35, meta_modificada:93.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESTOMATOLOGÍA COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISOTERAPIA, AVENIDA BROMO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU, lon:-103.31541794, lat:25.54931085}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 663895.97 | 663895.97 | 663895.97 | 663895.97 | 663895.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:663896.08, importe_modificado:663896.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.35}} | {2115673/proyecto_INICIO, 2115673/proyecto_PROCESO, 2115673/proyecto_FIN, 2115673/proyecto_PROCESO, 2115673/proyecto_FIN, 2115673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302106172 | Proyecto de inversión | 665664.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665664.15, modificado:665664.15}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS RURALES ADOSADOS DE 16 M2 EN ESCOBEDO COAHUILA - 63238 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 63238 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE LA PAZ SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y DE MAYO AL, lon:-101.41418271, lat:27.23524044}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 665664.15 | 665664.15 | 665664.15 | 665664.15 | 665664.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2022, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1311070.02, importe_modificado:1311070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2106172/proyecto_INICIO, 2106172/proyecto_PROCESO, 2106172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta acción de vivienda que son 5 cuartos de un monto de $665,664.15 forma parte del total de la obra de $1,311,070.02, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-21}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151080 | Acción | 67049.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67049.49, modificado:67049.49}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 141351 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 141351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.876055, lat:27.791681}} | 2022-07-15 | 2022-12-15 | 67049.49 | 67049.49 | 67049.49 | 67049.49 | 67049.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC-22-INFRA/002, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA, monto:67049.49, importe_modificado:67049.49}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2151080/proyecto_PROCESO, 2151080/proyecto_INICIO, 2151080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171526 | Proyecto de inversión | 67124.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67124.49, modificado:67124.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA - 300673 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 300673 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.95, meta_modificada:188.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:70, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA, 27953 SAN ANTONIO DE GURZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A FRENE A ALE SCUELA PRIMARIA Y FRENTE A LA VIAS DE F.F.C.C., lon:-103.0516155, lat:25.76824418}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 67124.49 | 67124.49 | 67124.49 | 67124.49 | 67124.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.95}} | {2171526/proyecto_INICIO, 2171526/proyecto_PROCESO, 2171526/proyecto_FIN, 2171526/proyecto_PROCESO, 2171526/proyecto_FIN, 2171526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402150393 | Proyecto de inversión | 672450.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672450.61, modificado:672450.61}} | MANTENIMIENTODE ELECTRIFICACION EN EJIDO SAN JOSE DEL AGUILA EN EL MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 125203 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 125203 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO ESTACIÓN SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, 27560 SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE ALDAMA, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA DANDO VU, lon:-101.66580359, lat:27.04094601}} | 2022-07-08 | 2022-11-10 | 672450.61 | 672450.61 | 672450.61 | 672450.61 | 672450.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-0003/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:672450.61, importe_modificado:672450.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2150393/proyecto_INICIO, 2150393/proyecto_FIN, 2150393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402184744 | Proyecto de inversión | 673701.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673701.79, modificado:670412.84}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES ATOTONILCO Y LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 351073 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 351073 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA CALLE SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL SECTOR CON ORIENTACION SURESTE AL NOROESTE, lon:-102.155816, lat:25.439555}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 670412.84 | 670412.84 | 670412.84 | 670412.84 | 670412.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD-030-2022, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:670420.12, importe_modificado:670420.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2184744/proyecto_INICIO, 2184744/proyecto_PROCESO, 2184744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190587 | Proyecto de inversión | 67748.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67748.5, modificado:67748.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL NILO - 369006 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 369006 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.67, meta_modificada:67.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO, lon:-102.94391, lat:25.73411107}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 67748.5 | 67748.5 | 67748.5 | 67748.5 | 67748.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.67}} | {2190587/proyecto_INICIO, 2190587/proyecto_PROCESO, 2190587/proyecto_FIN, 2190587/proyecto_PROCESO, 2190587/proyecto_FIN, 2190587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068582 | Proyecto de inversión | 681373.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681373.33, modificado:608843.25}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA EN EL EJIDO SAN NICOLAS - 725 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 725 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA ENTRADA DEL EJODO HASTA EL FRENTE A LA CAPILLA IGLESIA DEL EJIDO., lon:-102.79403573, lat:25.71367706}} | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 608843.25 | 608843.25 | 608843.25 | 608843.25 | 608843.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-004, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:680936.45, importe_modificado:608843.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2068582/proyecto_INICIO, 2068582/proyecto_PROCESO, 2068582/proyecto_INICIO, 2068582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079866 | Proyecto de inversión | 682135.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682135.89, modificado:676975.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARDENIAS, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 80016 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80016 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE AMATISTA, CALLE JAZMIN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR A, lon:-103.32813774, lat:25.54617973}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 676975.1 | 676975.1 | 676975.1 | 676975.1 | 676975.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-FISM-TOR/2022, contratista:ENLACE EXPRESS INC S.A DE C,V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:682135.89, importe_modificado:682135.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2079866/proyecto_INICIO, 2079866/proyecto_FIN, 2079866/proyecto_PROCESO, 2079866/proyecto_FIN, 2079866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202076385 | Proyecto de inversión | 683000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683000.0, modificado:682540.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1 ERA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 21 - 61887 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 61887 | S | 26 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE 757 757 INTERIOR SN COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DR. CROSS, CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE AL PUENTE INTERNACION, lon:-100.92633076, lat:29.32379549}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 682540.8 | 682540.8 | 682540.8 | 682540.8 | 682540.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006/2022, contratista:GERARDO ALFREDO CEH RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:682540.8, importe_modificado:682540.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2076385/proyecto_INICIO, 2076385/proyecto_FIN, 2076385/proyecto_PROCESO, 2076385/proyecto_FIN, 2076385/proyecto_PROCESO, 2076385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072597 | Proyecto de inversión | 684662 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684662.0, modificado:684662.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ASTURIAS ENTRE CALLES EVA ZAMANO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ DEL FRACC. VILLARREAL - 37886 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37886 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ASTURIAS COLONIA VILLARREAL, 25793 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE EVA ZAMANO, CALLE MARGARITA MAZA SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ASTURIAS Y CALLE EVA ZAMA, lon:-101.42382002, lat:26.85592505}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 684662 | 684662 | 684662 | 684662 | 684662 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-23-2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:683120.4, importe_modificado:684662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:12.0}} | {2072597/proyecto_INICIO, 2072597/proyecto_PROCESO, 2072597/proyecto_FIN, 2072597/proyecto_PROCESO, 2072597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071103 | Proyecto de inversión | 686009.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686009.04, modificado:686009.04}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. CRISTOBAL DIAZ ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DONATO GUERRA EN MATAMOROS COAHUILA - 29559 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 29559 | S | 360 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA CRISTOBAL DIAZ INTERIOR SN AMPLIACION LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CRISTOBAL DOAZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA DONATO GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA CRISTOB, lon:-103.22022642, lat:25.52216339}} | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 686009.04 | 686009.04 | 686009.04 | 686009.04 | 686009.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-INFRA/2022, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:686009.04, importe_modificado:686009.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}} | {2071103/proyecto_INICIO, 2071103/proyecto_PROCESO, 2071103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160513 | Proyecto de inversión | 687771 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687771.0, modificado:686197.7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON REVESTIMENTO ASFALTICO EN CAMINO A EL EJIDO SAN PABLO - 243812 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243812 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:EJIDO SAN PABLO, 27958 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TODO EN CAMINO DE ACCESO DESDE LA ESTRADA QUE ESTA SOBRE LA AUTOPISTA TORREO SAN PEDRO A LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-103.0739414, lat:25.72906358}} | 2022-07-20 | 2022-07-30 | 686197.7 | 686197.7 | 686197.7 | 686197.7 | 686197.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-019, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:686197.7, importe_modificado:686197.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2160513/proyecto_INICIO, 2160513/proyecto_PROCESO, 2160513/proyecto_INICIO, 2160513/proyecto_FIN, 2160513/proyecto_PROCESO, 2160513/proyecto_FIN, 2160513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202074915 | Acción | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:678316.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52907 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 52907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 678316.03 | 678316.03 | 678316.03 | 678316.03 | 678316.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-002/22, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:678316.03, importe_modificado:678316.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2074915/proyecto_INICIO, 2074915/proyecto_PROCESO, 2074915/proyecto_INICIO, 2074915/proyecto_PROCESO, 2074915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072580 | Proyecto de inversión | 692728.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692728.94, modificado:656731.49}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL EJIDO ATALAYA MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 37741 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37741 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:EJIDO ATALAYA, 27454 ATALAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ATALAYA MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.26138917, lat:25.65131766}} | 2022-06-02 | 2022-07-02 | 656731.49 | 656731.49 | 656731.49 | 656731.49 | 656731.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-INFRA/2022, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:656731.49, importe_modificado:656731.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2072580/proyecto_INICIO, 2072580/proyecto_FIN, 2072580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075588 | Proyecto de inversión | 695800.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695800.6, modificado:695800.6}} | RECARPETEO DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CARRANZA Y OCAMPO Y CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHTEMOC Y ACEQUIA DE NAVA - 57496 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57496 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3464.0, meta_modificada:3464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE OCAMPO, CALLE XICOTENCATL CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA COORDE, lon:-100.88898486, lat:28.40063695}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 695800.6 | 695800.6 | 695800.6 | 695800.6 | 695800.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/006, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:695800.6, importe_modificado:695800.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3464.0}} | {2075588/proyecto_INICIO, 2075588/proyecto_PROCESO, 2075588/proyecto_FIN, 2075588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127938 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACION DE VIALIDADES Y BANQUETAS ZONA CENTRO SAN CARLOS - 200017 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 200017 | S | 280 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE SOLIDARIDAD EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 29, CALLE 8 EL SITIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SAN, lon:-100.90235887, lat:29.02734021}} | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/001/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2127938/proyecto_INICIO, 2127938/proyecto_FIN, 2127938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129929 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACION EN SISTEMA DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS ZONA ZUR - 208324 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 208324 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE PRESA EL PRESENTE SE UBICA A 1000 METROS DEL LA CALLE CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE, lon:-100.90886176, lat:29.02202222}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/005/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2129929/proyecto_PROCESO, 2129929/proyecto_FIN, 2129929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073834 | Proyecto de inversión | 702700.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702700.66, modificado:702700.66}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZAARAGOZA - 45106 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 45106 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 102 102 INTERIOR 102 COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE BENITO JUAREZ COLONIA I, lon:-101.43317023, lat:26.80088877}} | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 702700.66 | 702700.66 | 702700.66 | 702700.66 | 702700.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-ELE-011/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:702700.66, importe_modificado:702700.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2073834/proyecto_INICIO, 2073834/proyecto_PROCESO, 2073834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079894 | Proyecto de inversión | 713465.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713465.94, modificado:691088.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA IZTACCIHUATL, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA. - 80145 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80145 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA IZTACCIHUATL COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XOCHIMILCAS Y CALLE TEPANECAS, CALZADA CUITLÁHUAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVRD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI, lon:-103.42697662, lat:25.55585553}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 691088.2 | 691088.2 | 691088.2 | 691088.2 | 691088.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FISM-TOR/2022, contratista:SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:691088.24, importe_modificado:691088.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2079894/proyecto_INICIO, 2079894/proyecto_PROCESO, 2079894/proyecto_FIN, 2079894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302107053 | Proyecto de inversión | 714245.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714245.64, modificado:714245.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE REBOMBEO AGUA POTABLE COLONIA 7 DE ABRIL - 79050 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79050 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE SACRAMENTO, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL SUR POR CALLE MIGUEL HIDALGO 8 CU, lon:-101.71846175, lat:26.99787853}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 714245.64 | 714245.64 | 714245.64 | 714245.64 | 714245.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC-OP-03/2022, contratista:IGNACIO OLVERA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA, monto:714245.64, importe_modificado:714245.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2107053/proyecto_INICIO, 2107053/proyecto_FIN, 2107053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123355 | Proyecto de inversión | 727921.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727921.11, modificado:727008.1}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS COMPLETOS EN M. MUZQUIZ COAHUILA - 177303 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177303 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.50127778, lat:27.9022778}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 727008.1 | 727008.1 | 727008.1 | 727008.1 | 727008.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2123355/proyecto_INICIO, 2123355/proyecto_PROCESO, 2123355/proyecto_FIN, 2123355/proyecto_INICIO, 2123355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069689 | Acción | 73247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73247.04, modificado:73247.04}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 20617 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Progreso | 20617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2022-03-15 | 2022-11-30 | 73247.04 | 73247.04 | 73247.04 | 73247.04 | 73247.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-20617, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:73247.04, importe_modificado:73247.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2069689/proyecto_INICIO, 2069689/proyecto_PROCESO, 2069689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157182 | Proyecto de inversión | 732975.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732975.86, modificado:732975.86}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA INSURGENTES - 226120 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226120 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS GARDEL COLONIA INSURGENTES, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARDEL Y CALLE PIPILA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA , lon:-103.26120916, lat:25.77702906}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 732975.86 | 732975.86 | 732975.86 | 732975.86 | 732975.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-03/22, contratista:CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:3026770.26, importe_modificado:3026770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:395.0}} | {2157182/proyecto_FIN, 2157182/proyecto_PROCESO, 2157182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157242 | Proyecto de inversión | 735174.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735174.48, modificado:735174.48}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA ZARAGOZA - 226389 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226389 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO COLONIA ZARAGOZA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DURANGO Y CALLE COAHUILA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA, lon:-103.26457277, lat:25.76708504}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 735174.48 | 735174.48 | 735174.48 | 735174.48 | 735174.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-12/22, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1993853.55, importe_modificado:1993853.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {2157242/proyecto_INICIO, 2157242/proyecto_FIN, 2157242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402193674 | Proyecto de inversión | 73616.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73616.42, modificado:73616.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. CIENEGA DEL CARMEN - 377961 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 377961 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:EJIDO CIÉNEGA DEL CARMEN, 27996 CIÉNEGA DEL CARMEN, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO CIENEGA DEL CARMEN ESTA EN LA PARTE CENTRAL DEL MUNICIPIO PARRAS Y SE ACCESA POR LA AUTOPISTA SALTILLO TORREON A LA ALTURA , lon:-101.946344, lat:25.554145}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 73616.42 | 73616.42 | 73616.42 | 73616.42 | 73616.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.6}} | {2193674/proyecto_INICIO, 2193674/proyecto_PROCESO, 2193674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185131 | Proyecto de inversión | 738564.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738564.83, modificado:738564.83}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO PALOMAS MUNICIPIO DE MATAMOROS - 352162 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 352162 | S | 112 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:EJE VIAL CARRETERA EJIDO LAS PALOMAS INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS, 27477 LAS PALOMAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETRA AL EJIDO LAS PALOMAS PASANDO A UN COSTADO DE LA GASOLINERA, lon:-103.33695175, lat:25.37393617}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 738564.83 | 738564.83 | 738564.83 | 738564.83 | 738564.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:738564.83, importe_modificado:738564.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1610.0}} | {2185131/proyecto_INICIO, 2185131/proyecto_FIN, 2185131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104290 | Proyecto de inversión | 740544 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740544.0, modificado:725794.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CARNEROS - 2252 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2252 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:275.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:95, direccion:EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 25325 CARNEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETRA 54 AL SUR DE SALTILLO A 75. 6 KMS SOBRE LACARRETERA QUE VA HACIA ZACATECAS., lon:-101.11128217, lat:25.12357457}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 725794.37 | 725794.37 | 725794.37 | 725794.37 | 725794.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-055/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:737221.3, importe_modificado:725794.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:275.66}} | {2104290/proyecto_PROCESO, 2104290/proyecto_FIN, 2104290/proyecto_INICIO, 2104290/proyecto_PROCESO, 2104290/proyecto_FIN, 2104290/proyecto_INICIO, 2104290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154645 | Proyecto de inversión | 741432.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741432.19, modificado:741432.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIV. SANTOS DUMONT Y CLUB INTERAC AMBAS ENTRE CARRANZA Y COLEGIO DEL AIRE - 213097 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 213097 | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SANTOS DUMONT Y CLUB INTERAC INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE COLEGIO DEL AIRE, CALLE IXTAPAN AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.97046052, lat:29.33104539}} | 2022-08-08 | 2022-09-30 | 741432.19 | 741432.19 | 741432.19 | 741432.19 | 741432.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-019/2022, contratista:EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:750607.1, importe_modificado:750607.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.0}} | {2154645/proyecto_INICIO, 2154645/proyecto_FIN, 2154645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075574 | Proyecto de inversión | 741781.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741781.7, modificado:741781.7}} | RECARPETEO DE CALLE BRAVO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y ALDAMA - 57437 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57437 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3685.0, meta_modificada:3685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GUERRERO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ALDAMA Y SANTOS DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, lon:-100.89481254, lat:28.40533881}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 741781.7 | 741781.7 | 741781.7 | 741781.7 | 741781.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/005, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:741781.7, importe_modificado:741781.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3685.0}} | {2075574/proyecto_INICIO, 2075574/proyecto_PROCESO, 2075574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170922 | Proyecto de inversión | 74598.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74598.95, modificado:74598.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENEL EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO - 297474 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 297474 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.99, meta_modificada:209.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y POR CALLE DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.00032908, lat:25.70799149}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 74598.95 | 74598.95 | 74598.95 | 74598.95 | 74598.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.99}} | {2170922/proyecto_FIN, 2170922/proyecto_INICIO, 2170922/proyecto_FIN, 2170922/proyecto_PROCESO, 2170922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190375 | Proyecto de inversión | 74756.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74756.62, modificado:74756.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN PATRICIO - 368334 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 368334 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.67, meta_modificada:74.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:CUARTEL SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD., lon:-102.94864716, lat:25.65368027}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 74756.62 | 74756.62 | 74756.62 | 74756.62 | 74756.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.67}} | {2190375/proyecto_INICIO, 2190375/proyecto_PROCESO, 2190375/proyecto_FIN, 2190375/proyecto_PROCESO, 2190375/proyecto_FIN, 2190375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130922 | Acción | 748000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748000.0, modificado:745300.0}} | ADECUACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 56410 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Parras | 56410 | N | 0 | 0 | 26293 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-18 | 2022-11-30 | 745300 | 745300 | 745300 | 745300 | 745300 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:012/2022/CAT, contratista:HACHE ASESORIA, CAPACITACION Y PLANEACION FINANCIERA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:642500.0, importe_modificado:642500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2130922/proyecto_INICIO, 2130922/proyecto_PROCESO, 2130922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061486 | Proyecto de inversión | 74820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74820.0, modificado:74781.37}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA - 3082 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3082 | S | 780 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 5.7 KMS. EL , lon:-101.23996029, lat:25.20507279}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 74781.37 | 74781.37 | 74781.37 | 74781.37 | 74781.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-098/22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:74781.37, importe_modificado:74781.37}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061486/proyecto_INICIO, 2061486/proyecto_PROCESO, 2061486/proyecto_FIN, 2061486/proyecto_INICIO, 2061486/proyecto_PROCESO, 2061486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061481 | Proyecto de inversión | 74820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74820.0, modificado:74818.26}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LLANOS DE LA UNION DE ARRIBA - 3043 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3043 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:142, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR, lon:-101.10787031, lat:25.39412486}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 74818.26 | 74818.26 | 74818.26 | 74818.26 | 74818.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-023/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:74818.26, importe_modificado:74818.26}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061481/proyecto_INICIO, 2061481/proyecto_PROCESO, 2061481/proyecto_FIN, 2061481/proyecto_PROCESO, 2061481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079861 | Proyecto de inversión | 748279.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748279.72, modificado:683502.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CESAREO CASTRO, COLONIA LUCIO BLANCO EN TORREÓN COAHUILA - 79995 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79995 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CESAREO CASTRO COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ORTÍZ GARZA Y CALLE BENITO FLORES, CALLE CARLOS GONZÁLES PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLE, lon:-103.43277999, lat:25.53061417}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 683502.17 | 683502.17 | 683502.17 | 683502.17 | 683502.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:748279.72, importe_modificado:748279.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2079861/proyecto_INICIO, 2079861/proyecto_PROCESO, 2079861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127172 | Acción | 74877.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74877.6, modificado:84700.0}} | 523 Cámaras Fotográficas y de Video - 195695 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 195695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-08-01 | 2022-12-10 | 84700 | 84700 | 84700 | 84700 | 84700 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Cámaras Fotográficas y de Video, contratista:ROBERTO PALACIOS ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:84700.0, importe_modificado:84700.0}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}} | {2127172/proyecto_INICIO, 2127172/proyecto_FIN, 2127172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116308 | Proyecto de inversión | 75089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75089.85, modificado:69505.62}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, COLONIA ABASTOS EN TORREÓN COAHUILA. - 145345 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145345 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA PAZ Y AV VICENTE SUAREZ COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA ABASTOS Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ, CALLE EMILAINO CASTAÑEDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCI, lon:-103.42092259, lat:25.55624019}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 69505.62 | 69505.62 | 69505.62 | 69505.62 | 69505.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2116308/proyecto_FIN, 2116308/proyecto_PROCESO, 2116308/proyecto_INICIO, 2116308/proyecto_PROCESO, 2116308/proyecto_FIN, 2116308/proyecto_PROCESO, 2116308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129793 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | PROGRAMA PERMANENTE DE REHABILITACION DE VIALIDADES - 207713 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 207713 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAL LEAL 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE IGANCIO ZARATOZA EL LUGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUM, lon:-100.67470315, lat:29.06927897}} | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/002/2022, contratista:susano valdes valdes, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2129793/proyecto_INICIO, 2129793/proyecto_FIN, 2129793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302127846 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN SAN CARLOS CON CARPETA ASFALTICA - 199584 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 199584 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE MOISES ACEVEDO CUARTEL SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE OCTAVA EL SITIO SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 ZARAGOZA CIUDAD ACUÑA A UN COSTADO DE, lon:-100.9027159, lat:29.03111517}} | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/004/2022, contratista:susano valdes valdes, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2127846/proyecto_INICIO, 2127846/proyecto_FIN, 2127846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202077216 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:1008986.56}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION - 66290 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 66290 | S | 122 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.0, meta_modificada:1126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PARRAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE SALTILLO, CALLE MONCLOVA 6 CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ LIBRAMIENTO, lon:-100.94754515, lat:29.31940248}} | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 1008986.56 | 1008986.56 | 1008986.56 | 1008986.56 | 1008986.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1261660.0, importe_modificado:1261660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.0}} | {2077216/proyecto_INICIO, 2077216/proyecto_FIN, 2077216/proyecto_INICIO, 2077216/proyecto_PROCESO, 2077216/proyecto_FIN, 2077216/proyecto_INICIO, 2077216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402170046 | Proyecto de inversión | 75622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75622.07, modificado:75622.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN FELIPE - 294087 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 294087 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.87, meta_modificada:212.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA Y POR LA IGLESIA DEL EJIDO., lon:-102.97487106, lat:25.67448968}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 75622.07 | 75622.07 | 75622.07 | 75622.07 | 75622.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.87}} | {2170046/proyecto_INICIO, 2170046/proyecto_FIN, 2170046/proyecto_INICIO, 2170046/proyecto_FIN, 2170046/proyecto_PROCESO, 2170046/proyecto_FIN, 2170046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071362 | Proyecto de inversión | 75806.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75806.74, modificado:74455.54}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA TERESA - 30781 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30781 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:24.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE, lon:-101.033455, lat:25.40391389}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 74455.54 | 74455.54 | 74455.54 | 74455.54 | 74455.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-107/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:75212.16, importe_modificado:74455.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.4}} | {2071362/proyecto_INICIO, 2071362/proyecto_PROCESO, 2071362/proyecto_FIN, 2071362/proyecto_INICIO, 2071362/proyecto_PROCESO, 2071362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072463 | Proyecto de inversión | 75897 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75897.0, modificado:124710.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA EN EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 36741 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 36741 | S | 103 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.13278682, lat:25.4291173}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 124710.05 | 124710.05 | 124710.05 | 124710.05 | 124710.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-INFRA/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:124710.05, importe_modificado:124710.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {2072463/proyecto_INICIO, 2072463/proyecto_FIN, 2072463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302123464 | Proyecto de inversión | 759782.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759782.53, modificado:759571.27}} | REHABILITCION DE COLECTOR UBICADO EN AV. ELISEO MENDOZA BERRUETO EN LA COL. CHAPULTEC - 177776 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 177776 | S | 72 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA ELISEO MENDOZA BERRUETO INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE ANITA PAPE AVENIDA ELISEO MENDOZA BERRUETO ENT, lon:-100.54690852, lat:28.67696824}} | 2022-08-18 | 2022-09-17 | 759571.27 | 759571.27 | 759571.27 | 759571.27 | 759571.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:759782.53, importe_modificado:759782.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2123464/proyecto_INICIO, 2123464/proyecto_FIN, 2123464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072867 | Proyecto de inversión | 76212 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76212.0, modificado:76212.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ARCOIRIS ENTRE CALLE SENDA DE ENLACE Y CALLE SENDA DE ENLACE SUR DE LA COL. MONTE VIEJO - 39460 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 39460 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARCOIRIS COLONIA MONTE VIEJO, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE SENDA DEL SUR, CALLE ENLACE SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ARCOIRIS EN LA CALLE SENDA DE, lon:-101.38286043, lat:26.91028342}} | 2022-05-02 | 2022-12-15 | 76212 | 76212 | 76212 | 76212 | 76212 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-36-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:75850.0, importe_modificado:76212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2072867/proyecto_INICIO, 2072867/proyecto_FIN, 2072867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115836 | Proyecto de inversión | 76673.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76673.26, modificado:72517.99}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PRIMARIA MANUEL ACUÑA, COLONIA EXHACIENDA LA PERLA EN TORREÓN COAHUILA. - 143456 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143456 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HACEINDA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA IXTAFIAYUCA Y CIRCUITO HACEINDA DE XALPA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA CONV, lon:-103.34118383, lat:25.49521353}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2115836/proyecto_INICIO, 2115836/proyecto_FIN, 2115836/proyecto_PROCESO, 2115836/proyecto_FIN, 2115836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158319 | Proyecto de inversión | 768136.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768136.66, modificado:768130.74}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESCOBEDO , ARTEAGA COAHUILA - 231568 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231568 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.12, meta_modificada:510.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ESCOBEDO EJIDO ESCOBEDO, 25380 ESCOBEDO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ESCOBEDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ESCOBEDO, CALLE DOMIC, lon:-100.67217849, lat:25.34633315}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 768130.74 | 768130.74 | 768130.74 | 768130.74 | 768130.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/038, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:768130.74, importe_modificado:768130.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.12}} | {2158319/proyecto_INICIO, 2158319/proyecto_PROCESO, 2158319/proyecto_FIN, 2158319/proyecto_PROCESO, 2158319/proyecto_FIN, 2158319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165305 | Proyecto de inversión | 773886.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773886.43, modificado:773886.43}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN ALLENDE LOCALIDAD RÍO BRAVO - 269369 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 269369 | S | 599 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:VEREDA TRAMO RIO BRAVO - RANCHO OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 GRANJA , 00000 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ENTRADA AL RACHO ES POR UN PORTON EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ESQUI, lon:-100.9286211, lat:28.31182317}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 773886.43 | 773886.43 | 773886.43 | 773886.43 | 773886.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/03/2022/1, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:773886.43, importe_modificado:773886.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2165305/proyecto_FIN, 2165305/proyecto_PROCESO, 2165305/proyecto_INICIO, 2165305/proyecto_PROCESO, 2165305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173347 | Proyecto de inversión | 77696.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77696.73, modificado:77696.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL NILO - 310254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 310254 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.71, meta_modificada:218.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y POR LA CANCHA DEL EJIDO, lon:-102.94268692, lat:25.73453632}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 77696.73 | 77696.73 | 77696.73 | 77696.73 | 77696.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.71}} | {2173347/proyecto_INICIO, 2173347/proyecto_PROCESO, 2173347/proyecto_FIN, 2173347/proyecto_INICIO, 2173347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116417 | Proyecto de inversión | 77809.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77809.75, modificado:74999.46}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, EJIDO PASO DEL ÁGUILA EN TORREÓN COAHUILA. - 145883 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145883 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:179, direccion:EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO EL BOULEVARD LA NOGALERA HASTA CONVERTIRSE ESE M, lon:-103.36981087, lat:25.62403279}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 74999.46 | 74999.46 | 74999.46 | 74999.46 | 74999.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2116417/proyecto_INICIO, 2116417/proyecto_FIN, 2116417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190427 | Proyecto de inversión | 77870.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77870.22, modificado:77870.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJODO SAN NICOLÁS - 368511 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 368511 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.78, meta_modificada:77.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-102.79384607, lat:25.71301652}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 77870.22 | 77870.22 | 77870.22 | 77870.22 | 77870.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.78}} | {2190427/proyecto_INICIO, 2190427/proyecto_PROCESO, 2190427/proyecto_INICIO, 2190427/proyecto_FIN, 2190427/proyecto_PROCESO, 2190427/proyecto_FIN, 2190427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079238 | Proyecto de inversión | 779805.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779805.15, modificado:756398.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BERNARDO REYES O ANDRÉS S, VIESCA ENTRE CALLES PROL. MORELOS Y SIN NOMBRE O AQUILES CÓRDOBA EN PROL. BARRIO DEL REFUGIO O SECTOR ANTORCHA, EN PARRAS DE LA FUENTE. - 77158 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 77158 | S | 159 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO REYES Y/O ANDRÉS S. VIESCA COLONIA PROL. BARRIO DEL REFUGIO-SECTOR ANTORCHA-, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE O AQUILES CORDOBA -NO OFICIAL-, , lon:-102.186542, lat:25.473451}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 756398.94 | 756398.94 | 756398.94 | 756398.94 | 756398.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-007-2022, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:756398.97, importe_modificado:756398.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.0}} | {2079238/proyecto_PROCESO, 2079238/proyecto_INICIO, 2079238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158985 | Proyecto de inversión | 78387 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78387.0, modificado:78387.0}} | MANTENIMIENTO DEL POZO ARTESANO DE AGUA EN EL EJIDO SANTA MARIA DE ARRIBA EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 235522 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235522 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA, CALLE POR EL TINACO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-103.2428908, lat:25.86905344}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 78387 | 78387 | 78387 | 78387 | 78387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158985/proyecto_INICIO, 2158985/proyecto_FIN, 2158985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202075560 | Proyecto de inversión | 784093.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784093.05, modificado:784093.05}} | RECARPETEO DE CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y VICTORIA - 57375 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57375 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3871.8, meta_modificada:3871.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VICTORIA, CALLE MINA CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y VICTORIA EN MORELOS COAHUILA COORDENADAS LATITUD 28.404373863556554 LONGIT, lon:-100.89439411, lat:28.40437386}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 784093.05 | 784093.05 | 784093.05 | 784093.05 | 784093.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/004, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:784093.05, importe_modificado:784093.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3871.8}} | {2075560/proyecto_INICIO, 2075560/proyecto_FIN, 2075560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070826 | Proyecto de inversión | 78860.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78860.2, modificado:77869.25}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIA EN LA COLONIA SANTA TERESA - 28122 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28122 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE, lon:-101.03339063, lat:25.40388822}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 77869.25 | 77869.25 | 77869.25 | 77869.25 | 77869.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-043/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:78829.84, importe_modificado:77869.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2070826/proyecto_INICIO, 2070826/proyecto_FIN, 2070826/proyecto_PROCESO, 2070826/proyecto_FIN, 2070826/proyecto_PROCESO, 2070826/proyecto_INICIO, 2070826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156379 | Proyecto de inversión | 792711.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792711.25, modificado:792705.14}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE ARTESILLAS - 222019 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 222019 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:526.44, meta_modificada:526.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ARTESILLAS EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE ARTESILLAS FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIAN, lon:-100.72081809, lat:25.22507501}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 792705.14 | 792705.14 | 792705.14 | 792705.14 | 792705.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/029, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:792705.14, importe_modificado:792705.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:526.44}} | {2156379/proyecto_PROCESO, 2156379/proyecto_FIN, 2156379/proyecto_INICIO, 2156379/proyecto_FIN, 2156379/proyecto_INICIO, 2156379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302106180 | Proyecto de inversión | 7929.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7929.2, modificado:7929.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ESCOBEDO COAHUILA - 63428 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 63428 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE ALDAMA, CALLE COAUHTEMOC SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA AL NORTE DE LA CALLE COAUHTEMOC AL ESTE DE L, lon:-101.41233863, lat:27.23975123}} | 2022-06-01 | 2022-08-08 | 7929.2 | 7929.2 | 7929.2 | 7929.2 | 7929.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2022, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1311070.02, importe_modificado:1311070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2106180/proyecto_PROCESO, 2106180/proyecto_INICIO, 2106180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Construcción de piso firme con un monto de $7,929.20 forma parte del contrato MEC-FISM-005-2022 de un total de $1,311.070.02, trimestre:5.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158582 | Proyecto de inversión | 793102.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793102.75, modificado:793096.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA - 233153 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233153 | S | 17 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.7, meta_modificada:526.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA EJIDO LA BIZNAGA, 25380 LA BIZNAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA, , lon:-100.67985807, lat:25.35166529}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 793096.64 | 793096.64 | 793096.64 | 793096.64 | 793096.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/036, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:793096.64, importe_modificado:793096.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.7}} | {2158582/proyecto_PROCESO, 2158582/proyecto_INICIO, 2158582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302104293 | Proyecto de inversión | 793440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793440.0, modificado:709337.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO AGUA NUEVA - 2316 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2316 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:268.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:73, direccion:EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 28. 2 KMS RUMBO AL SUR POR CATERRETRA SALTILLOZACATECAS., lon:-101.09122264, lat:25.18831563}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 709337.44 | 709337.44 | 709337.44 | 709337.44 | 709337.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-087/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:792437.76, importe_modificado:709337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:268.54}} | {2104293/proyecto_INICIO, 2104293/proyecto_FIN, 2104293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070812 | Proyecto de inversión | 793979 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793979.0, modificado:793979.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALAMILLOS ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE FRESNO DE LA COL. EL ROBLE - 28081 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 28081 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALAMILLOS COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMILLOS Y CALLE SAUCES, CALLE FRESNO SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE ONCLOVA EN LA CALLE ALAMILLOS Y SAUCES EN LA CLONIA EL R, lon:-101.38951737, lat:26.88496659}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 793979 | 793979 | 793979 | 793979 | 793979 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-17-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:790130.7, importe_modificado:793979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:25.0}} | {2070812/proyecto_INICIO, 2070812/proyecto_PROCESO, 2070812/proyecto_FIN, 2070812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079116 | Proyecto de inversión | 796806.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796806.25, modificado:775517.81}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BARRIO DEL REFUGIO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN PARRAS DE LA FUENTE. - 76658 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 76658 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON AUN SIN NOMBRE Y CALLE AUN SIN NOMBRE, EL SECTOR SE UBICA EN LA PARTE NORPONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE ENT, lon:-102.192434, lat:25.458924}} | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 775517.81 | 775517.81 | 775517.81 | 775517.81 | 775517.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-006A-2022, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:776885.83, importe_modificado:776885.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2079116/proyecto_INICIO, 2079116/proyecto_PROCESO, 2079116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115661 | Proyecto de inversión | 797991.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797991.86, modificado:795643.41}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZADA MOCTEZUMA, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TORREÓN COAHUILA. - 142968 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 142968 | S | 230 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA MOCTEZUMA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE IXTAPALAPA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE , lon:-103.41260882, lat:25.55121004}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 795643.41 | 795643.41 | 795643.41 | 795643.41 | 795643.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-FISM-TOR/2022, contratista:EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:797991.86, importe_modificado:797991.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2115661/proyecto_FIN, 2115661/proyecto_INICIO, 2115661/proyecto_FIN, 2115661/proyecto_PROCESO, 2115661/proyecto_FIN, 2115661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402171527 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA NISSAN MUNICIPIO DE NADADORES COAHUILA - 300674 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 300674 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BOULEVARD HIDALGO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO BOARMAN Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL OESTE SOBRE EL BOULEVARD HIDALGO RECORRIENDO 1, lon:-101.60325419, lat:27.0318745}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-008/2022, contratista:TOLTECA PROVEEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2171527/proyecto_PROCESO, 2171527/proyecto_FIN, 2171527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190171 | Proyecto de inversión | 80072.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80072.78, modificado:80072.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO ALTAMIRA - 367719 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367719 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.98, meta_modificada:79.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA PARTE POSTERIOR DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-102.96673385, lat:25.76797989}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 80072.78 | 80072.78 | 80072.78 | 80072.78 | 80072.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.98}} | {2190171/proyecto_INICIO, 2190171/proyecto_PROCESO, 2190171/proyecto_FIN, 2190171/proyecto_INICIO, 2190171/proyecto_PROCESO, 2190171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156807 | Proyecto de inversión | 800932.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800932.44, modificado:800932.44}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA 2 DE MARZO - 224442 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224442 | S | 2000 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO CANEK COLONIA 2 DE MARZO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANEK Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE COLONOS EN LUCHA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA PRINC, lon:-103.26574334, lat:25.77191269}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 800932.44 | 800932.44 | 800932.44 | 800932.44 | 800932.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-03/22, contratista:CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:3026770.26, importe_modificado:3026770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2156807/proyecto_PROCESO, 2156807/proyecto_INICIO, 2156807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156402 | Proyecto de inversión | 801655.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801655.67, modificado:801647.24}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS - 222203 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 222203 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.38, meta_modificada:532.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LOS LLANOS EJIDO LOS LLANOS, 25386 LOS LLANOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE LOS LLANOS Y CALLE DOMICILIO, lon:-100.80169123, lat:25.30439677}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 801647.24 | 801647.24 | 801647.24 | 801647.24 | 801647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/031, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:801649.5, importe_modificado:801647.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.38}} | {2156402/proyecto_FIN, 2156402/proyecto_INICIO, 2156402/proyecto_PROCESO, 2156402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190095 | Proyecto de inversión | 80393.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80393.15, modificado:80393.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME ENEL EJIDO EL VENADO - 367485 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 367485 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.3, meta_modificada:80.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:114, direccion:EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA TANQUE DE REBO0MBEO DE AGUA POTABLE, lon:-103.03679752, lat:25.72615939}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 80393.15 | 80393.15 | 80393.15 | 80393.15 | 80393.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.3}} | {2190095/proyecto_FIN, 2190095/proyecto_PROCESO, 2190095/proyecto_INICIO, 2190095/proyecto_FIN, 2190095/proyecto_PROCESO, 2190095/proyecto_INICIO, 2190095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302124675 | Proyecto de inversión | 804497.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804497.76, modificado:804497.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN INSTALACIONES PUBLICAS EDUCATIVAS SOBRE LAS CALLES, FRANCISCO I. MADERO CON INDEPENDENCIA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA - 183432 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183432 | S | 157 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.37, meta_modificada:67.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LA MADRID, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-101.12021753, lat:27.84952234}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 804497.76 | 804497.76 | 804497.76 | 804497.76 | 804497.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/005/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:803210.56, importe_modificado:803210.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.37}} | {2124675/proyecto_PROCESO, 2124675/proyecto_FIN, 2124675/proyecto_INICIO, 2124675/proyecto_PROCESO, 2124675/proyecto_FIN, 2124675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181113 | Proyecto de inversión | 804707 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804707.0, modificado:804707.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA SISTEMA SAN CARLOS ZONA CENTRO - 339995 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 339995 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE ITURBIDE EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 16, CARRETERA NUMERO 29 LA SIGUIENTE OBRA SE ENCUENTRA SITUADA FRENTE A LA SECUNDARIA NUMERO 20 A 50 METROS DE LA CARR, lon:-100.9053955, lat:29.02499509}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 804707 | 804707 | 804707 | 804707 | 804707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/018/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:804707.0, importe_modificado:804707.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2181113/proyecto_INICIO, 2181113/proyecto_FIN, 2181113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185582 | Proyecto de inversión | 80840.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80840.69, modificado:80840.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO LA FE - 353795 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 353795 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.56, meta_modificada:227.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.20126518, lat:25.84574966}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 80840.69 | 80840.69 | 80840.69 | 80840.69 | 80840.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.56}} | {2185582/proyecto_INICIO, 2185582/proyecto_PROCESO, 2185582/proyecto_FIN, 2185582/proyecto_PROCESO, 2185582/proyecto_FIN, 2185582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116286 | Proyecto de inversión | 80899.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80899.92, modificado:79106.49}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR - 145254 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145254 | S | 230 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.9, meta_modificada:76.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA COLINAS DEL SUR, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 36 Y CALLE SAN BERNARDO, CALLE URDIÑOLA CALLE 36 ENTRE URDIÑOLA Y VALLE DE CAPELLANA SIN NUMERO EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, lon:-101.00556429, lat:25.38019181}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 79106.49 | 79106.49 | 79106.49 | 79106.49 | 79106.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-127/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:79516.74, importe_modificado:79106.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.6}} | {2116286/proyecto_INICIO, 2116286/proyecto_PROCESO, 2116286/proyecto_INICIO, 2116286/proyecto_PROCESO, 2116286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181116 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:812000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DEL EJIDO PURISIMA - 340012 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 340012 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PURÍSIMA, 26401 PURÍSIMA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA EL SITIO SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 AL KILOMETRO 20 FRENTE A LA ESCUE, lon:-100.79583597, lat:29.1885505}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/019/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:812000.0, importe_modificado:812000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2181116/proyecto_INICIO, 2181116/proyecto_FIN, 2181116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122256 | Proyecto de inversión | 81259.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81259.33, modificado:81259.33}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 172114 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ACUÑA Y PROLONGACION ZUAZUA, CALLE REMBERTO CASTRO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN L, lon:-100.88421388, lat:28.41811462}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 81259.33 | 81259.33 | 81259.33 | 81259.33 | 81259.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122256/proyecto_PROCESO, 2122256/proyecto_INICIO, 2122256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070863 | Proyecto de inversión | 820706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820706.0, modificado:820706.0}} | CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PABLO GONZALEZ ENTRE CALLE RAMÓN FLORES Y CALLE 17 COL. AMPLIACIÓN LUCRECIA SOLANO - 28284 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 28284 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 17 AMPLIACION LUCRECIA SOLANO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 17 Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE RAMON FLORES SE ENCUENTRA ALA ORILLA DEL MUNICIPIO TOMANDO EL LIBRAMIENTO PONIENTE RUMBO A L MUNICI, lon:-101.44832487, lat:26.87703377}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 820706 | 820706 | 820706 | 820706 | 820706 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-18-2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:815950.0, importe_modificado:820706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {2070863/proyecto_INICIO, 2070863/proyecto_PROCESO, 2070863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402165397 | Proyecto de inversión | 822904.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822904.97, modificado:822904.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALLENDE LOCALIDAD RÍO BRAVO - 269999 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 269999 | S | 599 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:VEREDA TRAMO RIO BRAVO - RANCHO GRANJA , 00000 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA LINEA SE INTALARA DESDE EL CARCAMO DE RIO BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL RACHO OJO DE AGUA Y SU ACCESO ES POR UN PO, lon:-100.92589209, lat:28.30621819}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 822904.97 | 822904.97 | 822904.97 | 822904.97 | 822904.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/03/2022/2, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:822904.97, importe_modificado:822904.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.0}} | {2165397/proyecto_PROCESO, 2165397/proyecto_INICIO, 2165397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190901 | Proyecto de inversión | 823317.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823317.5, modificado:1577210.68}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO SAN ESTABAN. - 370026 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 370026 | S | 250 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UNA CUANDRA PASANDO LA SECUNDARIA DEL EJIDO, lon:-103.00045783, lat:25.71089151}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | 1577210.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-047, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1577210.68, importe_modificado:1577210.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:450.0}} | {2190901/proyecto_INICIO, 2190901/proyecto_PROCESO, 2190901/proyecto_FIN, 2190901/proyecto_PROCESO, 2190901/proyecto_FIN, 2190901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070233 | Proyecto de inversión | 823664 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823664.0, modificado:823664.0}} | REPOSICION DE RED DE ATARJEAS Y 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIV.BUENOS AIRES CON CALLE JUAREZ DE LA ZONA CENTRO - 25011 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25011 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA BUENOS AIRES COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y PRIVADA BUENOS AIRES, PRIVADA JUAREZ SUR SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA AVENID, lon:-101.41509532, lat:26.89393525}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 823664 | 823664 | 823664 | 823664 | 823664 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-08-2022, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:820365.0, importe_modificado:823664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:33.0}} | {2070233/proyecto_INICIO, 2070233/proyecto_PROCESO, 2070233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157790 | Proyecto de inversión | 82530.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82530.03, modificado:82530.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MOSTESSORI EN EL EJIDO PORVENIR DE ARRIBA - 228672 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 228672 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE S/NOMBRE EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN E, lon:-103.32442693, lat:25.77390811}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 82530 | 82530 | 82530 | 82530 | 82530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-06/22, contratista:NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:173361.06, importe_modificado:173361.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2157790/proyecto_INICIO, 2157790/proyecto_FIN, 2157790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110111 | Proyecto de inversión | 829964.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829964.15, modificado:829964.15}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE TORRE DE ALEJANDRÍA, COLONIA SAN FELIPE EN TORREÓN COAHUILA - 117739 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117739 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE ALEJANDRÍA COLONIA SAN FELIPE, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 60 Y CALLE 61, CALLE TORRE LATINO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV JUAREZ RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE ATRAVIESA CAS, lon:-103.37924317, lat:25.53601421}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 829964.15 | 829964.15 | 829964.15 | 829964.15 | 829964.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-FISM-TOR/2022, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:829964.15, importe_modificado:829964.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1045.0}} | {2110111/proyecto_INICIO, 2110111/proyecto_FIN, 2110111/proyecto_PROCESO, 2110111/proyecto_INICIO, 2110111/proyecto_PROCESO, 2110111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202069937 | Proyecto de inversión | 833303.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833303.01, modificado:745800.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE JESÚS NUNCIO A PEDRO DE VALLE - 21950 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21950 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3576.0, meta_modificada:3354.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESÚS NUNCIO Y CALLE PEDRO DE VALLE, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE JESÚS NUNCIO A PEDRO DE VALLE Z, lon:-100.98864444, lat:25.40911155}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 745800.65 | 745800.65 | 745800.65 | 745800.65 | 745800.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-085/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:832306.38, importe_modificado:745800.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3354.89}} | {2069937/proyecto_INICIO, 2069937/proyecto_PROCESO, 2069937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155552 | Proyecto de inversión | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:82800.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 217557 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 217557 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN CANALES INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMARAN Y CENTRO COMUNITARIO, lon:-100.95554655, lat:29.30548297}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2155552/proyecto_FIN, 2155552/proyecto_PROCESO, 2155552/proyecto_FIN, 2155552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156239 | Proyecto de inversión | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:82800.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 221123 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 221123 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OLMO Y CALLE LAMADRID, CALLE NUEVO LEON AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DEL VALLE.AL ESTE DE PRESIDENCIA M, lon:-100.95806148, lat:29.34176042}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2156239/proyecto_FIN, 2156239/proyecto_INICIO, 2156239/proyecto_PROCESO, 2156239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176034 | Proyecto de inversión | 83520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:82800.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322601 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322601 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ANAHUAC, CALLE ROSAL AL ESTE DEL COLEGIO AMERICANO DE ACUÑA, lon:-100.95183923, lat:29.33364722}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | 82800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2176034/proyecto_PROCESO, 2176034/proyecto_INICIO, 2176034/proyecto_PROCESO, 2176034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402189519 | Proyecto de inversión | 83578.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83578.28, modificado:83578.28}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. LOS HOYOS - 365977 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 365977 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:EJIDO LOS HOYOS EL POTRERO, 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LOS HOYOS SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.406314 Y LONGITUD 102.002877 SOBRE LA CARRETERA PARRAS , lon:-102.003058, lat:25.407991}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 83578.28 | 83578.28 | 83578.28 | 83578.28 | 83578.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}} | {2189519/proyecto_INICIO, 2189519/proyecto_PROCESO, 2189519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072512 | Proyecto de inversión | 841084.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841084.56, modificado:863006.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A SISTEMA LED EN EJIDO EL MORAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 37105 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 37105 | S | 515 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL MORAL, 26120 EL MORAL, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZAMOS UNOS 40 METROS E, lon:-100.62752907, lat:28.89171354}} | 2022-05-05 | 2022-06-30 | 863006.4 | 863006.4 | 863006.4 | 863006.4 | 863006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2543785.56, importe_modificado:2543785.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} | {2072512/proyecto_FIN, 2072512/proyecto_PROCESO, 2072512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402160459 | Proyecto de inversión | 842245 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842245.0, modificado:802279.4}} | REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 243609 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 243609 | S | 2150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:113, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA, 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUTBOL A UN COSTADO DE LA VIAS DE FFCC., lon:-103.15037965, lat:25.78692283}} | 2022-07-20 | 2022-08-30 | 802279.4 | 802279.4 | 802279.4 | 802279.4 | 802279.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-017, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:802279.4, importe_modificado:802279.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2160459/proyecto_PROCESO, 2160459/proyecto_FIN, 2160459/proyecto_PROCESO, 2160459/proyecto_FIN, 2160459/proyecto_INICIO, 2160459/proyecto_FIN, 2160459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070865 | Proyecto de inversión | 84831.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84831.47, modificado:84799.56}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA - 28286 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28286 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SON NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA, lon:-100.95462131, lat:25.39886051}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 84799.56 | 84799.56 | 84799.56 | 84799.56 | 84799.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-045/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:84799.56, importe_modificado:84799.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2070865/proyecto_INICIO, 2070865/proyecto_PROCESO, 2070865/proyecto_FIN, 2070865/proyecto_PROCESO, 2070865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079765 | Proyecto de inversión | 849832.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849832.97, modificado:751895.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHALCAS, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA. - 79387 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79387 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLAHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE XOCHIMILCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPE3NDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI, lon:-103.42643481, lat:25.5567944}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 751895.47 | 751895.47 | 751895.47 | 751895.47 | 751895.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FISM-TOR/2022, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:849832.97, importe_modificado:849832.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2079765/proyecto_INICIO, 2079765/proyecto_PROCESO, 2079765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079775 | Proyecto de inversión | 850722.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850722.23, modificado:801511.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALTECAS, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA. - 79450 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79450 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALTECAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLÁHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE CHALCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA EL CURCERO CON LA, lon:-103.42586619, lat:25.55629109}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 801511.16 | 801511.16 | 801511.16 | 801511.16 | 801511.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:850722.23, importe_modificado:850722.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2079775/proyecto_INICIO, 2079775/proyecto_PROCESO, 2079775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159134 | Proyecto de inversión | 85724 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85724.0, modificado:85724.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO HIDALGO - 236396 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236396 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO HIDALGO Y ESTA UBICADA POR EL CAMPO DEL EJIDO A 300 MTS, lon:-103.28395828, lat:25.81773699}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 85724 | 85724 | 85724 | 85724 | 85724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159134/proyecto_INICIO, 2159134/proyecto_FIN, 2159134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110727 | Proyecto de inversión | 860025.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860025.77, modificado:841778.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 120801 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120801 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE GÓMEZ FARIAS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGA, lon:-103.43273264, lat:25.55454883}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 841778.61 | 841778.61 | 841778.61 | 841778.61 | 841778.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-FISM-TOR/2022, contratista:JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:842592.52, importe_modificado:842592.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110727/proyecto_INICIO, 2110727/proyecto_FIN, 2110727/proyecto_PROCESO, 2110727/proyecto_FIN, 2110727/proyecto_PROCESO, 2110727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125513 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863580.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE FRANCISCO SARABIA Y FUERZA AEREA MEXICANA. - 187686 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 187686 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:1595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PABLO SIDAR INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, CALLE BALBUENA 5 CUADRAS AL ESTE DE LA GUARNICION MILITAR, lon:-100.97227886, lat:29.33383941}} | 2022-07-11 | 2022-08-27 | 863580.65 | 863580.65 | 863580.65 | 863580.65 | 863580.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2022, contratista:EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:863580.65, importe_modificado:863580.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.0}} | {2125513/proyecto_INICIO, 2125513/proyecto_PROCESO, 2125513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079944 | Proyecto de inversión | 865933.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865933.28, modificado:816086.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO FLORES, COLONIA LUCIO BLANCO EN TORREÓN COAHUILA. - 80332 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80332 | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO FLORES COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CESAREO CASTRO Y AVENIDA CIPRESES, AVENIDA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL OR, lon:-103.43356319, lat:25.52958796}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 816086.1 | 816086.1 | 816086.1 | 816086.1 | 816086.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:850534.78, importe_modificado:850534.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.0}} | {2079944/proyecto_INICIO, 2079944/proyecto_PROCESO, 2079944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202079739 | Proyecto de inversión | 868323.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868323.83, modificado:862325.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE D, COLONIA EDUARDO GUERRA EN TORREÓN COAHUILA - 79167 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79167 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SÉPTIMA, CALLE E PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCE CO, lon:-103.43428107, lat:25.52150423}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 862325.91 | 862325.91 | 862325.91 | 862325.91 | 862325.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FISM-TOR/2022, contratista:REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA. DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:868323.83, importe_modificado:868323.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2079739/proyecto_INICIO, 2079739/proyecto_PROCESO, 2079739/proyecto_INICIO, 2079739/proyecto_FIN, 2079739/proyecto_PROCESO, 2079739/proyecto_FIN, 2079739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402154591 | Acción | 86858.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86858.12, modificado:86858.12}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 212845 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 212845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 86858.12 | 86858.12 | 86858.12 | 86858.12 | 86858.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS, contratista:ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:86858.12, importe_modificado:86858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2154591/proyecto_INICIO, 2154591/proyecto_PROCESO, 2154591/proyecto_FIN, 2154591/proyecto_INICIO, 2154591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302109985 | Proyecto de inversión | 871010.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871010.37, modificado:871010.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TEATRO HERRERA, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 117099 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117099 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.7, meta_modificada:1080.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TEATRO HERRERA COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CE, lon:-103.36899896, lat:25.50886051}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 871010.37 | 871010.37 | 871010.37 | 871010.37 | 871010.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:871010.37, importe_modificado:871010.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.7}} | {2109985/proyecto_INICIO, 2109985/proyecto_PROCESO, 2109985/proyecto_FIN, 2109985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151078 | Proyecto de inversión | 87144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87144.0, modificado:87144.0}} | MANTENIMIENTO CON BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO REFORMA - 141339 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141339 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:EJIDO LA REFORMA LA COLONIA, 27652 LA REFORMA (LA COLONIA), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO EN EL K, lon:-101.85259683, lat:26.67591785}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 87144 | 87144 | 87144 | 87144 | 87144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2151078/proyecto_FIN, 2151078/proyecto_PROCESO, 2151078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061519 | Proyecto de inversión | 87290 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87290.0, modificado:86735.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 3421 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3421 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL SITIO DENOMINADO LOS BARRANCOS ANEXO A PRESA DE GUADALUPE TOMAR EL CAMINO RUMBO AL CAÑÓN RECORRIENDO 3.3 KMS. HACIA EL CAÑÓN C, lon:-101.51840521, lat:24.76681584}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 86735 | 86735 | 86735 | 86735 | 86735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-073/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:86735.0, importe_modificado:86735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061519/proyecto_INICIO, 2061519/proyecto_PROCESO, 2061519/proyecto_FIN, 2061519/proyecto_PROCESO, 2061519/proyecto_FIN, 2061519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187631 | Proyecto de inversión | 87540.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87540.71, modificado:87540.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EK EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 360150 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 360150 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.42, meta_modificada:246.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 27957 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE POSETERIOR A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-103.15680772, lat:25.7502835}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 87540.71 | 87540.71 | 87540.71 | 87540.71 | 87540.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.42}} | {2187631/proyecto_INICIO, 2187631/proyecto_PROCESO, 2187631/proyecto_FIN, 2187631/proyecto_INICIO, 2187631/proyecto_PROCESO, 2187631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108016 | Proyecto de inversión | 87660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87660.0, modificado:84801.6}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 96132 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 96132 | S | 21 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA 309 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DEL ROBLE Y CALLE TULE, CALLE ENCINO 9 CUADRAS AL OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO CEDROS, lon:-100.9912625, lat:29.3114132}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2108016/proyecto_INICIO, 2108016/proyecto_PROCESO, 2108016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302108367 | Proyecto de inversión | 87660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87660.0, modificado:84801.6}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS. - 100681 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 100681 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC 335 INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 15 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.98557828, lat:29.32944314}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2108367/proyecto_INICIO, 2108367/proyecto_PROCESO, 2108367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120696 | Proyecto de inversión | 87696 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87696.0, modificado:84801.6}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164728 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164728 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCOATL INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE BAJA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LUGAR CONOCIDO DISTRIBUIDORA DE, lon:-100.94507185, lat:29.30534466}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2120696/proyecto_INICIO, 2120696/proyecto_PROCESO, 2120696/proyecto_FIN, 2120696/proyecto_PROCESO, 2120696/proyecto_FIN, 2120696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120706 | Proyecto de inversión | 87696 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87696.0, modificado:84801.6}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164761 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164761 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO MONTENEGRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL ARROYO Y CALLE DOCTOR ATL, CALLE RUFINO TAMAYO LUGAR CONOCIDO TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ, lon:-101.00663229, lat:29.32330744}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | 84801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2120706/proyecto_INICIO, 2120706/proyecto_FIN, 2120706/proyecto_PROCESO, 2120706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071367 | Proyecto de inversión | 878049.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878049.51, modificado:878049.51}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE ZARAGOZA Y FCO I MADERO Y CALLE JUAREZ EN VILLA UNION COAHUILA. - 30798 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 30798 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRIN, lon:-100.73054033, lat:28.22729045}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 878049.51 | 878049.51 | 878049.51 | 878049.51 | 878049.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071367, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:878049.51, importe_modificado:878049.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2071367/proyecto_INICIO, 2071367/proyecto_FIN, 2071367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110899 | Proyecto de inversión | 880326.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880326.08, modificado:853225.09}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DEL CASTOR, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 121534 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121534 | S | 611 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DEL CASTOR COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CIRCUITO DE LA ARDILLA, CIRCUITO DEL CIERVO DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUC, lon:-103.32539002, lat:25.54955068}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 853225.09 | 853225.09 | 853225.09 | 853225.09 | 853225.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-FISM-TOR/2022, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS RIB, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:858807.44, importe_modificado:858807.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {2110899/proyecto_INICIO, 2110899/proyecto_FIN, 2110899/proyecto_PROCESO, 2110899/proyecto_FIN, 2110899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114925 | Proyecto de inversión | 88039.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88039.36, modificado:88039.36}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL AURA MUNICIPIO DE PROGRESO - 140309 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Progreso | 140309 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR AVENIDA , lon:-101.36866523, lat:27.58710891}} | 2022-07-31 | 2022-11-30 | 88039.36 | 88039.36 | 88039.36 | 88039.36 | 88039.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/03/22, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:88039.36, importe_modificado:88039.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2114925/proyecto_INICIO, 2114925/proyecto_FIN, 2114925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116593 | Proyecto de inversión | 88072.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88072.56, modificado:102600.81}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COLONIA LAS JULIETAS EN TORREÓN COAHUILA - 146697 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146697 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA TORREÓN COLONIA LAS JULIETAS, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMOSILO Y CALLE ENSENADA, CALLE SAN PEDRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL L, lon:-103.40480873, lat:25.50167301}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2116593/proyecto_INICIO, 2116593/proyecto_PROCESO, 2116593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175177 | Proyecto de inversión | 88190.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88190.81, modificado:88190.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SEL EJIDO NUEVO DELICIAS - 318180 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 318180 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.25, meta_modificada:248.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO DELICIAS, 27965 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DONDE ESTA IGLESIA CAPILLA DEL EJIDO, lon:-102.79524155, lat:26.22885954}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 88190.81 | 88190.81 | 88190.81 | 88190.81 | 88190.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.25}} | {2175177/proyecto_INICIO, 2175177/proyecto_PROCESO, 2175177/proyecto_INICIO, 2175177/proyecto_FIN, 2175177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070391 | Proyecto de inversión | 882104 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882104.0, modificado:882104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MADRINA Y 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE V.CARRANZA ENTRE CALLE PORTUGAL Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COL. ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA - 25893 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 25893 | S | 100 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE PORTUGAL, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MON, lon:-101.41749038, lat:26.95534231}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 882104 | 882104 | 882104 | 882104 | 882104 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-12-2022, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:878953.5, importe_modificado:882104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:33.0}} | {2070391/proyecto_PROCESO, 2070391/proyecto_INICIO, 2070391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156289 | Proyecto de inversión | 887290.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887290.29, modificado:887282.7}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SIERRA HERMOSA - 221292 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 221292 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:589.25, meta_modificada:589.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:272, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO DE SIERRA HERMOS EJIDO SIERRA HERMOSA, 25390 SIERRA HERMOSA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SIERRA HERMOSA Y CALLE DOMICILIO CO, lon:-100.89016743, lat:25.3149888}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 887282.7 | 887282.7 | 887282.7 | 887282.7 | 887282.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/030, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:887283.46, importe_modificado:887282.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:589.25}} | {2156289/proyecto_INICIO, 2156289/proyecto_PROCESO, 2156289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202071351 | Proyecto de inversión | 89030 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89030.0, modificado:89030.0}} | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA DE LA COL. PLAN DE GUADALUPE - 30727 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 30727 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ELISEO MENDOZA, CALLE SANTA MARIA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE SAN ANTONI, lon:-101.38937766, lat:26.90060223}} | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 89030 | 89030 | 89030 | 89030 | 89030 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-34-2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:88020.0, importe_modificado:89030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2071351/proyecto_INICIO, 2071351/proyecto_PROCESO, 2071351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072588 | Proyecto de inversión | 891505 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891505.0, modificado:1631539.72}} | RECARPETEO DE TRAMOS DAÑADOS DEL ACCESO AL EJIDO LA ESPERANZA - 37809 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 37809 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE ACCESO AL EJIDO LA ESPERANZA ENTRE CARRETERA MATAMOROS TORREON, lon:-103.28882779, lat:25.54052657}} | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 1631539.72 | 1631539.72 | 1631539.72 | 1631539.72 | 1631539.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-INFRA/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1631539.72, importe_modificado:1631539.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2072588/proyecto_INICIO, 2072588/proyecto_FIN, 2072588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116759 | Proyecto de inversión | 893232.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893232.24, modificado:889366.71}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PRIMARIA VICENTE VALDES, COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 24 EN TORREÓN COAHUILA - 147259 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 147259 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE SAN ANTONIO COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 24, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CANAL DE LA CONCHA Y CALLE SIERRA DEL ROSARIO, CALZADA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE T, lon:-103.35653519, lat:25.55416206}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 889366.71 | 889366.71 | 889366.71 | 889366.71 | 889366.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:082-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:893232.24, importe_modificado:893232.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} | {2116759/proyecto_PROCESO, 2116759/proyecto_INICIO, 2116759/proyecto_PROCESO, 2116759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402159214 | Proyecto de inversión | 89727 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.0, modificado:89727.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO DE AGUA EN EL EJIDO FINISTERRE DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 236753 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236753 | S | 500 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO AL EJIDO EL VENADO, CALLE POR LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO FINISTERRE EN, lon:-103.21544848, lat:25.98597746}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 89727 | 89727 | 89727 | 89727 | 89727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159214/proyecto_INICIO, 2159214/proyecto_FIN, 2159214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129897 | Proyecto de inversión | 900160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.0, modificado:900160.0}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA CONGRAGACION SAN CARLOS - 208117 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 208117 | S | 1300 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE MOISES ACEVEDO INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOISES ACEVEDO Y CALLE CARRETERA FEDERAL NUMERO 29, CALLE COLLE OCTAVA EL LUGAR SE UBICA A CINCUENTA METROS DE LA CAR, lon:-100.90271221, lat:29.03168848}} | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 900160 | 900160 | 900160 | 900160 | 900160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/010/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:900160.0, importe_modificado:900160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2129897/proyecto_INICIO, 2129897/proyecto_FIN, 2129897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129844 | Proyecto de inversión | 900160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.0, modificado:900160.0}} | REHABILITACION EN INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA DE JIMENEZ - 207887 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 207887 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN LEAL INTERIOR SN CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN LEAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA EL LUGAR DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A TRES CIENTOS METROS DE LA CARRETERA, lon:-100.674721, lat:29.06928839}} | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 900160 | 900160 | 900160 | 900160 | 900160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/008/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:900160.0, importe_modificado:900160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2129844/proyecto_INICIO, 2129844/proyecto_PROCESO, 2129844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166305 | Proyecto de inversión | 90142.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90142.21, modificado:90142.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO VALLADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 274182 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 274182 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MILAGRO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERENDIRA VARA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 59.44 METROS SOBRE LA CALLE I, lon:-100.92306121, lat:28.50194693}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 90142.21 | 90142.21 | 90142.21 | 90142.21 | 90142.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005-1, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:90142.21, importe_modificado:90142.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2166305/proyecto_FIN, 2166305/proyecto_PROCESO, 2166305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402174247 | Proyecto de inversión | 90755.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90755.72, modificado:90755.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJIDO SAN IGNACIO - 314391 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 314391 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.47, meta_modificada:255.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:77, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO Y DE LA IGLESIA DEL EJIDO, lon:-103.09126789, lat:25.73692486}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 90755.72 | 90755.72 | 90755.72 | 90755.72 | 90755.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.47}} | {2174247/proyecto_INICIO, 2174247/proyecto_PROCESO, 2174247/proyecto_FIN, 2174247/proyecto_PROCESO, 2174247/proyecto_FIN, 2174247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402157769 | Proyecto de inversión | 91319.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91319.8, modificado:91319.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA - 228601 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 228601 | S | 1000 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA Y AVENIDA 6 DE OCTUBRE, CAMINO EJIDO JABONCILLO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-103.26812718, lat:25.76203583}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 91319.8 | 91319.8 | 91319.8 | 91319.8 | 91319.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-06/22, contratista:NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:173361.06, importe_modificado:173361.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2157769/proyecto_FIN, 2157769/proyecto_PROCESO, 2157769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402156802 | Proyecto de inversión | 913834.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913834.89, modificado:913834.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EJIDO VIRGINIAS. - 224418 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224418 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE DE LA ESCUELA EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE DEL TINACO DEL AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q, lon:-103.27194093, lat:25.80041011}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 913834.89 | 913834.89 | 913834.89 | 913834.89 | 913834.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-02/22, contratista:MAGMA PROS , S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:913317.57, importe_modificado:913317.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {2156802/proyecto_FIN, 2156802/proyecto_INICIO, 2156802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202072961 | Proyecto de inversión | 915073.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915073.19, modificado:915073.19}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMPECHE ENTRE LAS CALLES SAN LUIS Y DURANGO DE LA COLONIA CALIFORNIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. - 39881 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 39881 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE SAN LUIS, CALLE DURANGO CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA, lon:-101.41921, lat:26.796117}} | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 915073.19 | 915073.19 | 915073.19 | 915073.19 | 915073.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-SF-URB-03/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:915073.19, importe_modificado:915073.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} | {2072961/proyecto_INICIO, 2072961/proyecto_PROCESO, 2072961/proyecto_FIN, 2072961/proyecto_PROCESO, 2072961/proyecto_FIN, 2072961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202070945 | Proyecto de inversión | 91533 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91533.0, modificado:84313.62}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE - 28701 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28701 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:35.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDO INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNABE CALLE SAN BERNARDO ENTRE SANTO TOMAS Y SAN JOSE DE LA COLONIA SAN JOS, lon:-100.95256102, lat:25.40630552}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 84313.62 | 84313.62 | 84313.62 | 84313.62 | 84313.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-048/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:91523.21, importe_modificado:84313.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.6}} | {2070945/proyecto_INICIO, 2070945/proyecto_PROCESO, 2070945/proyecto_FIN, 2070945/proyecto_PROCESO, 2070945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402161026 | Proyecto de inversión | 915332.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915332.22, modificado:913969.87}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO NUEVO MUNDO - 246196 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 246196 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87.6, meta_modificada:87.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVO MUNDO, 27945 NUEVO MUNDO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ESCUELA PRIMARIA HASTA LA CANCAH DEL EJIDO, lon:-103.1895652, lat:25.94980635}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 913969.87 | 913969.87 | 913969.87 | 913969.87 | 913969.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-024, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:913969.87, importe_modificado:913969.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:87.6}} | {2161026/proyecto_INICIO, 2161026/proyecto_FIN, 2161026/proyecto_PROCESO, 2161026/proyecto_FIN, 2161026/proyecto_PROCESO, 2161026/proyecto_FIN, 2161026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402167760 | Proyecto de inversión | 916296.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916296.51, modificado:916296.51}} | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ROBERTO Y ANTONIO DE LA COLONIA SAN ANTONIO - 282493 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 282493 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1143.0, meta_modificada:1143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE YADIRA GARANZUAY, CALLE ANTONIO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE ROBERTO ENTRE JUAREZ Y YADIRA GARAN, lon:-100.87888653, lat:28.3934166}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 916296.51 | 916296.51 | 916296.51 | 916296.51 | 916296.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/008, contratista:DULCE ELENA MUZQUIZ BERMUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:916296.51, importe_modificado:916296.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1143.0}} | {2167760/proyecto_INICIO, 2167760/proyecto_FIN, 2167760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402153552 | Proyecto de inversión | 925131.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925131.9, modificado:925131.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, DEL EJIDO LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA. - 193580 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 193580 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO LA ESMERALDA, 27610 LA ESMERALDA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE COMERCIO, CALLE PARREÑA EN LA ENTRADA AL EJIDO ESMERALDA EMPEZANDO LA ZONA URBANIZADA, lon:-103.65915947, lat:27.28713835}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 925131.9 | 925131.9 | 925131.9 | 925131.9 | 925131.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FISM-03-2022, contratista:CONSTRUCTORA DARGUN MX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:925131.9, importe_modificado:925131.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:770.0}} | {2153552/proyecto_INICIO, 2153552/proyecto_FIN, 2153552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110747 | Proyecto de inversión | 926166.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926166.01, modificado:821473.15}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARISTA, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA. - 120885 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120885 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA LERDO DE TEJADA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL, lon:-103.43242151, lat:25.5535809}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 821473.15 | 821473.15 | 821473.15 | 821473.15 | 821473.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:926166.01, importe_modificado:926166.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110747/proyecto_INICIO, 2110747/proyecto_PROCESO, 2110747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402175982 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322377 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322377 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MARIA RAMON INTERIOR SN COLONIA JESÚS MARÍA RAMÓN, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE SIETE, CALLE SEGUNDA AL PONIENTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, lon:-100.95496143, lat:29.31641439}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2175982/proyecto_FIN, 2175982/proyecto_PROCESO, 2175982/proyecto_FIN, 2175982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402176058 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 322744 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 322744 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VILLALDAMA INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE REFORMA AL PONIENTE DEL ANTIGUO CUARTEL MILITAR, lon:-100.94486749, lat:29.3174237}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2176058/proyecto_INICIO, 2176058/proyecto_FIN, 2176058/proyecto_PROCESO, 2176058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155471 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 217283 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 217283 | S | 16 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PEDRO MORENO AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL MERCO, lon:-100.93361556, lat:29.30231229}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2155471/proyecto_PROCESO, 2155471/proyecto_FIN, 2155471/proyecto_INICIO, 2155471/proyecto_FIN, 2155471/proyecto_PROCESO, 2155471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402173430 | Proyecto de inversión | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 310685 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 310685 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN CANALES INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE CORREGIDORA AL NORTE DEL MERCADO LA BENDICION., lon:-100.94899328, lat:29.30591402}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2173430/proyecto_FIN, 2173430/proyecto_PROCESO, 2173430/proyecto_INICIO, 2173430/proyecto_FIN, 2173430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402190290 | Proyecto de inversión | 93177.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93177.96, modificado:93177.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SAN FELIPE - 368083 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 368083 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.07, meta_modificada:93.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-102.97723141, lat:25.67630755}} | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 93177.96 | 93177.96 | 93177.96 | 93177.96 | 93177.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-030, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2082124.96, importe_modificado:2082124.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.07}} | {2190290/proyecto_INICIO, 2190290/proyecto_PROCESO, 2190290/proyecto_FIN, 2190290/proyecto_PROCESO, 2190290/proyecto_FIN, 2190290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402148417 | Proyecto de inversión | 931996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931996.2, modificado:931996.2}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANIATRIAS EN ZARAGOZA COAHUILA - 49372 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 49372 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ABASOLO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, lon:-100.92604775, lat:28.49789841}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 931996.2 | 931996.2 | 931996.2 | 931996.2 | 931996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF004, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:931996.2, importe_modificado:931996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:26.0}} | {2148417/proyecto_INICIO, 2148417/proyecto_FIN, 2148417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402166051 | Proyecto de inversión | 93288.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93288.2, modificado:93288.2}} | 01 CONSTRUCCION DE TECHO DE MADERA EN EL EJIDO CLETO - 273047 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 273047 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.18, meta_modificada:93.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJOD FRENTE A LA IGLESIA, lon:-102.88304262, lat:25.69905167}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 93288.2 | 93288.2 | 93288.2 | 93288.2 | 93288.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-014, contratista:ALFONSO PALACIO LUNA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2402296.3, importe_modificado:2402296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.18}} | {2166051/proyecto_INICIO, 2166051/proyecto_PROCESO, 2166051/proyecto_FIN, 2166051/proyecto_PROCESO, 2166051/proyecto_FIN, 2166051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116678 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE MINAS LA FLORIDA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 146936 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 146936 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 16, lon:-101.348846, lat:27.650976}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.4 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116678/proyecto_INICIO, 2116678/proyecto_FIN, 2116678/proyecto_INICIO, 2116678/proyecto_PROCESO, 2116678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116669 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 146913 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 146913 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BUCARELI INTERIOR SN COLONIA BARRIO N 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, lon:-101.275273, lat:27.64498}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116669/proyecto_INICIO, 2116669/proyecto_PROCESO, 2116669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116687 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ESPERANZAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 146999 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 146999 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE PRFOLONGACION EUTIQUIO CANALES PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PROL. CALLE EUTIQUIO CANALES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC, lon:-101.347636, lat:27.744412}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116687/proyecto_INICIO, 2116687/proyecto_PROCESO, 2116687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116693 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93302.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 147013 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147013 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI PUEBLO , 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-101.390286, lat:27.816518}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116693/proyecto_INICIO, 2116693/proyecto_PROCESO, 2116693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110790 | Proyecto de inversión | 941070.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941070.69, modificado:934594.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 121029 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121029 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERD DE TEJADA, CALLE OREN MATTOX DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-103.43314034, lat:25.55278719}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 934594.03 | 934594.03 | 934594.03 | 934594.03 | 934594.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISM-TOR/2022, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:941070.69, importe_modificado:941070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110790/proyecto_INICIO, 2110790/proyecto_PROCESO, 2110790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110859 | Proyecto de inversión | 941800.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941800.93, modificado:941358.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO LOS OSOS, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 121346 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121346 | S | 383 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.0, meta_modificada:1378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LOS OSOS COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO, CIRCUITO DEL ÁGUILA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN SEGUIR , lon:-103.32269056, lat:25.54948361}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 941358.95 | 941358.95 | 941358.95 | 941358.95 | 941358.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:941800.93, importe_modificado:941800.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.0}} | {2110859/proyecto_INICIO, 2110859/proyecto_FIN, 2110859/proyecto_PROCESO, 2110859/proyecto_FIN, 2110859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078056 | Proyecto de inversión | 944000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944000.0, modificado:685072.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE HIEDRA ENTRE TREBOL Y MIRASOL - 71141 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 71141 | S | 56 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HIEDRA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE MADROÑO AL SUR DEL MOTEL AMARILLO., lon:-100.99991011, lat:29.33647283}} | 2022-06-06 | 2022-06-30 | 685072.22 | 685072.22 | 685072.22 | 685072.22 | 685072.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1548830.03, importe_modificado:1548830.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.0}} | {2078056/proyecto_INICIO, 2078056/proyecto_FIN, 2078056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155405 | Proyecto de inversión | 94580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94580.0, modificado:92000.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO PARA CASA HABITACION - 216993 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 216993 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SESBANIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ALAMO Y BOULEVARD DEL CEDRO, CALLE CANDELÓN AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL GUTIERREZ, lon:-100.99360159, lat:29.31311321}} | 2022-09-05 | 2022-11-19 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2022, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1377000.0, importe_modificado:1381000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2155405/proyecto_FIN, 2155405/proyecto_PROCESO, 2155405/proyecto_INICIO, 2155405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116339 | Proyecto de inversión | 94709.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94709.7, modificado:107063.15}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EM JARDÍN DE NIÑOS MICAELA PÉREZ, COLONIA COMPRESORA EN TORREÓN COAHUILA. - 145460 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145460 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALEJANDRO CASAS COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE CENTRAL, CALLE MALECÓN DEL RÍO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL PONIE, lon:-103.45861005, lat:25.53162344}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 107063.15 | 107063.15 | 107063.15 | 107063.15 | 107063.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:075-FISM-TOR/2022, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:511666.09, importe_modificado:511666.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2116339/proyecto_PROCESO, 2116339/proyecto_INICIO, 2116339/proyecto_FIN, 2116339/proyecto_INICIO, 2116339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162553 | Proyecto de inversión | 94938.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94938.98, modificado:94938.98}} | EQUIPAMIENTO DE POZO RIO ESCONDIDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA - 254403 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 254403 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS PTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNIC, lon:-100.91736498, lat:28.48495175}} | 2022-07-31 | 2022-12-15 | 94938.98 | 94938.98 | 94938.98 | 94938.98 | 94938.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2238INF005, contratista:MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:94938.98, importe_modificado:94938.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2162553/proyecto_PROCESO, 2162553/proyecto_INICIO, 2162553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129856 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE JIMENEZ - 207931 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 207931 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TRES CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUATRO EL LUGAR SE UBICA A QUINIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDA, lon:-100.68566116, lat:29.06330035}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/007/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2129856/proyecto_PROCESO, 2129856/proyecto_FIN, 2129856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302129914 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS ZONA SUR LINEA SAN JOSE - 208242 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 208242 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN JOSÉ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE PRESA EL SITIO SE UBICA A 1000 METROS DE LA CALLE CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DEL RANC, lon:-100.91578226, lat:29.03254854}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/006/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2129914/proyecto_PROCESO, 2129914/proyecto_FIN, 2129914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158962 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DEL EJIDO JABONCILLO EN FRANCSICO I MADERO, COAHUILA. - 235415 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235415 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CURVA, CALLE POR EL CANAL EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO JABONCILLO A DOS CUADRAS DE LA , lon:-103.26314582, lat:25.74830274}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158962/proyecto_PROCESO, 2158962/proyecto_INICIO, 2158962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158918 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO TRES MANANTIALES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 235129 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235129 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:328, direccion:EJIDO TRES MANANTIALES LA PARRITA, 27934 TRES MANANTIALES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE POR LA TIENDA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TRES MANANTIALES A DOS, lon:-103.07223563, lat:26.28199693}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158918/proyecto_PROCESO, 2158918/proyecto_INICIO, 2158918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158955 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA EN EL EJIDO EL LEQUEITIO EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA. - 235374 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235374 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL CAMPO DEPORTIVO, CALLE POR LA CURVA DE LEQUEITIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL LEQU, lon:-103.27655342, lat:25.85096881}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158955/proyecto_INICIO, 2158955/proyecto_FIN, 2158955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158932 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA. - 235246 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235246 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE ENTRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA DEL M, lon:-103.25327151, lat:25.83958256}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158932/proyecto_INICIO, 2158932/proyecto_FIN, 2158932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402169288 | Proyecto de inversión | 951025.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951025.5, modificado:949328.62}} | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO LA ROSITA - 290261 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 290261 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DEL LA IGLESIA DEL EJIDO HASTA LA PARTE POTERIOR DE LA PLAZA CIVIA DEL EJIDO., lon:-103.11891548, lat:25.77590168}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 949328.62 | 949328.62 | 949328.62 | 949328.62 | 949328.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-040, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:949328.62, importe_modificado:949328.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:492.0}} | {2169288/proyecto_INICIO, 2169288/proyecto_PROCESO, 2169288/proyecto_FIN, 2169288/proyecto_INICIO, 2169288/proyecto_FIN, 2169288/proyecto_PROCESO, 2169288/proyecto_FIN, 2169288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402158676 | Proyecto de inversión | 95202.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95202.08, modificado:95202.08}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA - 233723 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233723 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA Y SE LOCALIZA A UN , lon:-103.25258318, lat:25.83855057}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95202.08 | 95202.08 | 95202.08 | 95202.08 | 95202.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158676/proyecto_INICIO, 2158676/proyecto_FIN, 2158676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302116683 | Proyecto de inversión | 956244.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956244.91, modificado:940075.69}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DEL VENADO, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 146966 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146966 | S | 600 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2625.0, meta_modificada:2625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DEL VENADO COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CIERVO Y CALLE DE LA JOYA, CALLE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE , lon:-103.32366536, lat:25.55095423}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 940075.69 | 940075.69 | 940075.69 | 940075.69 | 940075.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:940089.25, importe_modificado:940089.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2625.0}} | {2116683/proyecto_INICIO, 2116683/proyecto_PROCESO, 2116683/proyecto_INICIO, 2116683/proyecto_PROCESO, 2116683/proyecto_INICIO, 2116683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402181102 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | AMPLIACION EN LA RED DE CONDUCCION DE DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN CARLOS BARRIO LA CASCAJERA - 339958 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 339958 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE 18 EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 Y CALLE FRANSISCO MINA, CALLE PEREZ TREVIÑO EL SITIO SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 EN EL KILOMETRO 35 FRENTE A LA, lon:-100.90446726, lat:29.01994538}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mjfism14/017/2022, contratista:luis ernesto reyes rodriguez, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:400.0}} | {2181102/proyecto_PROCESO, 2181102/proyecto_FIN, 2181102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155306 | Proyecto de inversión | 963002.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963002.87, modificado:957163.42}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE COL. OJO DE AGUA EN PARRAS - 216656 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 216656 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE COLONIA OJO DE AGUA, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUADALUPE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR DE LA IGLESIA DEL OJO DE AGUA ENTRE, lon:-102.17214, lat:25.423103}} | 2022-10-06 | 2022-12-04 | 957163.42 | 957163.42 | 957163.42 | 957163.42 | 957163.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-020-2022, contratista:CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:963002.87, importe_modificado:963002.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2155306/proyecto_PROCESO, 2155306/proyecto_FIN, 2155306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402185271 | Proyecto de inversión | 96311.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96311.97, modificado:96311.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL RETIRO - 352557 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 352557 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.11, meta_modificada:271.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:EJIDO EL RETIRO, 27943 EL RETIRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCEULA Y FRENTE A LA CASA DE SALUD DEL EJIDO, lon:-103.12831519, lat:25.8262108}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 96311.97 | 96311.97 | 96311.97 | 96311.97 | 96311.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.11}} | {2185271/proyecto_INICIO, 2185271/proyecto_PROCESO, 2185271/proyecto_FIN, 2185271/proyecto_PROCESO, 2185271/proyecto_FIN, 2185271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302125775 | Proyecto de inversión | 965000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965000.0, modificado:2369585.53}} | PUESTA EN MARCHA DE POZO MONTE ALEGRE - 188949 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 188949 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE NOGALES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MONTE ALEGRE, 27456 MONTE ALEGRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PINGUICO, CALLE LA PALMA POR LA CALLE NOGALES Y A 300 METROS ANTES DE LLEGAR A LA ESCU, lon:-103.30501984, lat:25.61866919}} | 2022-07-25 | 2022-09-25 | 2369585.53 | 2369585.53 | 2369585.53 | 2369585.53 | 2369585.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-INFRA/2022, contratista:OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2369585.53, importe_modificado:2369585.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2125775/proyecto_INICIO, 2125775/proyecto_FIN, 2125775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202081838 | Proyecto de inversión | 966063.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966063.16, modificado:808867.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE LA CARRETA, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 90950 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 90950 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CARRETA COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE DEL CICLÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASIA EL ORIENT, lon:-103.39528398, lat:25.5029131}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 808867.82 | 808867.82 | 808867.82 | 808867.82 | 808867.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:943587.04, importe_modificado:943587.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1317.0}} | {2081838/proyecto_PROCESO, 2081838/proyecto_INICIO, 2081838/proyecto_PROCESO, 2081838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}}
2022 | 5 | COA220402189984 | Proyecto de inversión | 97170.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97170.3, modificado:97170.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AREA RURAL, EJ. SAN MIGUEL - 367200 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 367200 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.55, meta_modificada:57.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:408, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 27994 SAN MIGUEL EL ALTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN MIGUEL SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.362944 Y LONGITUD 101.828497 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEP, lon:-101.827537, lat:25.363465}} | 2022-08-19 | 2022-12-20 | 97170.3 | 97170.3 | 97170.3 | 97170.3 | 97170.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICM3P-015-2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2363825.84, importe_modificado:2363825.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.55}} | {2189984/proyecto_INICIO, 2189984/proyecto_PROCESO, 2189984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402187849 | Proyecto de inversión | 97189.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97189.3, modificado:97189.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN LORENZO - 360872 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 360872 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.58, meta_modificada:273.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 27957 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCEULA SECUNDARIA Y POR EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-103.15424575, lat:25.72383435}} | 2022-07-18 | 2022-10-30 | 97189.3 | 97189.3 | 97189.3 | 97189.3 | 97189.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.58}} | {2187849/proyecto_INICIO, 2187849/proyecto_PROCESO, 2187849/proyecto_FIN, 2187849/proyecto_INICIO, 2187849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302114154 | Proyecto de inversión | 9720774.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9720774.78, modificado:9509191.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, COLONIA VILLA FLORIDA EN TORREÓN COAHUILA - 137361 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 137361 | S | 214 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALONSO GÓMEZ AGUIRRE COLONIA VILLA FLORIDA, 27105 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOLÓ MÉNDEZ Y BOULEVARD LA NOGALERA, CALLE ALEJANDRO VILLALTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA RU, lon:-103.40872497, lat:25.58825092}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 9509191.85 | 9509191.85 | 9509191.85 | 9509191.85 | 9509191.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:9720774.78, importe_modificado:9720774.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.0}} | {2114154/proyecto_PROCESO, 2114154/proyecto_INICIO, 2114154/proyecto_PROCESO, 2114154/proyecto_FIN, 2114154/proyecto_PROCESO, 2114154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-14}}
2022 | 5 | COA220302120494 | Proyecto de inversión | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:94224.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 163810 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 163810 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MISIONEROS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTILLO INTERIOR Y CALLE ARAGON, CALLE SAN JERONIMO LIB. SUR PONIENTE CERCA DE SUPER GUTIERREZ., lon:-100.96363694, lat:29.29851986}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2120494/proyecto_INICIO, 2120494/proyecto_FIN, 2120494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302120714 | Proyecto de inversión | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:94224.0}} | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO CON CALIDAD 5 AÑOS EN LOSA DE CONCRETO PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 164788 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 164788 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARDO ALPINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE DEL AVELLANO, CALLE CANDELON CERCA A LUGAR CONOCIDO CENTRO COMUNITARIO CEDROS, lon:-100.99273241, lat:29.30833731}} | 2022-08-08 | 2022-11-26 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2120714/proyecto_INICIO, 2120714/proyecto_FIN, 2120714/proyecto_PROCESO, 2120714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202073905 | Proyecto de inversión | 97440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97440.0, modificado:94224.0}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS - 45654 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 45654 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA POMPA FRACCIONAMIENTO LA MISION, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA POMPA Y CALLE PARQUE SIERRA DEL CARMEN, CALLE PAREQUE SIERRA DEL CARMEN 1.5 KM AL ORIENTE DE LA PLAZA SAN JEVIER, lon:-100.90367256, lat:29.30676897}} | 2022-05-16 | 2022-08-20 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | 94224 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2022, contratista:AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1409400.0, importe_modificado:1409400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2073905/proyecto_INICIO, 2073905/proyecto_PROCESO, 2073905/proyecto_FIN, 2073905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138078 | Acción | 97523.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97523.3, modificado:97523.3}} | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO - 58077 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 58077 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 97523.3 | 97523.3 | 97523.3 | 97523.3 | 97523.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/010/FISM/2022, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO, monto:165615.3, importe_modificado:165315.3}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {2138078/proyecto_FIN, 2138078/proyecto_PROCESO, 2138078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302126170 | Proyecto de inversión | 977211.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977211.05, modificado:1082635.75}} | RED DE AGUA Y ATARJEA 16 TOMAS Y 22 DESCARGAS CALLE SAN LUIS COLONIA OCCIDENTAL - 190684 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera | 190684 | S | 44 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO VAZQUEZ Y , CALLE PRIVADA EL MARQUEZ SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE SAN LUIS TOPA CON LA BARDA PERIMETRAL DE PEMEX E INICIA E, lon:-101.47203524, lat:26.91609746}} | 2022-08-01 | 2022-10-03 | 1082635.75 | 1082635.75 | 1082635.75 | 1082635.75 | 1082635.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 005/2022 C.F., contratista:ZONIA OLIVIA SUAREZ MUÑOZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:977211.05, importe_modificado:1082635.75}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:22.0}} | {2126170/proyecto_FIN, 2126170/proyecto_PROCESO, 2126170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202078031 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:806277.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MADROÑO ENTRE TREBOL Y MIRASOL - 71042 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 71042 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MADROÑO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE HIEDRA UNA CUADRA AL SUR DEL MOTEL AMARILLO, lon:-101.00004959, lat:29.33693113}} | 2022-06-06 | 2022-06-30 | 806277.54 | 806277.54 | 806277.54 | 806277.54 | 806277.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1548830.03, importe_modificado:1548830.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.0}} | {2078031/proyecto_PROCESO, 2078031/proyecto_INICIO, 2078031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402151071 | Proyecto de inversión | 98037 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98037.0, modificado:98037.0}} | MANTENIMIENTO CON BATERIAS PARA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL EJIDO ESTANQUE DE PALOMAS - 141266 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 141266 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:EJIDO ESTANQUE DE PALOMAS LAS PALOMAS, 27690 ESTANQUE DE PALOMAS (LAS PALOMAS), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEG, lon:-101.93080895, lat:26.44741352}} | 2022-07-21 | 2022-10-30 | 98037 | 98037 | 98037 | 98037 | 98037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-11/2022, contratista:CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:555542.57, importe_modificado:555542.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2151071/proyecto_FIN, 2151071/proyecto_PROCESO, 2151071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110136 | Proyecto de inversión | 983949.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983949.7, modificado:983931.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE LOS JABONES, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 117862 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117862 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS JABONES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y AVENIDA DE LOS VAGONES, CALLE DEL MIMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL, lon:-103.39606877, lat:25.50178177}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 983931.83 | 983931.83 | 983931.83 | 983931.83 | 983931.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-FISM-TOR/2022, contratista:LOGISTICA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:983949.7, importe_modificado:983949.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1243.0}} | {2110136/proyecto_INICIO, 2110136/proyecto_PROCESO, 2110136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192375 | Proyecto de inversión | 98510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98510.0, modificado:98510.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 374763 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374763 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 FRENT, lon:-100.67433038, lat:29.06927761}} | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 98510 | 98510 | 98510 | 98510 | 98510 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/015/2022, contratista:lumitek, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:98510.0, importe_modificado:98510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2192375/proyecto_INICIO, 2192375/proyecto_FIN, 2192375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402192390 | Proyecto de inversión | 98681.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98681.23, modificado:98681.23}} | REHABILITACION DE VIVIENDA MODALIDAD MUROS SEGUNDA ETAPA - 374808 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 374808 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 FRENT, lon:-100.67421236, lat:29.06931981}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 98681.23 | 98681.23 | 98681.23 | 98681.23 | 98681.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:mjfism14/016/2022, contratista:maderas clemsa sa de cv, convocante:municipio de jimenez coahuila, monto:98681.23, importe_modificado:98681.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2192390/proyecto_INICIO, 2192390/proyecto_FIN, 2192390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302122723 | Proyecto de inversión | 98887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98887.76, modificado:98887.76}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 174195 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 174195 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MANUEL R CADENA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE MARCOS OROZCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBIC, lon:-100.94825834, lat:28.3512235}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 98887.76 | 98887.76 | 98887.76 | 98887.76 | 98887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122723/proyecto_INICIO, 2122723/proyecto_PROCESO, 2122723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302105561 | Proyecto de inversión | 990842.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990842.46, modificado:990842.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 48251 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 48251 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TIMOTEO HERNANDEZ COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE FCO. VILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESID, lon:-99.86756135, lat:27.78311593}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 990842.46 | 990842.46 | 990842.46 | 990842.46 | 990842.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-RINF-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA, convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2123233.85, importe_modificado:2123233.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2105561/proyecto_INICIO, 2105561/proyecto_PROCESO, 2105561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402162570 | Proyecto de inversión | 991734.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991734.58, modificado:991734.58}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA - 254500 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Cepeda | 254500 | S | 692 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA II INTERIOR 433 PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUMBERTO DAVILA Y CALLE PEDRO AGUERO, BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS EL PROYECTO SE LOCALIZA JUNTO A UN PARQ, lon:-101.46891748, lat:25.38288164}} | 2022-10-21 | 2022-11-21 | 991734.58 | 991734.58 | 991734.58 | 991734.58 | 991734.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGC/FISM-006-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, monto:991734.58, importe_modificado:991734.58}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2162570/proyecto_FIN, 2162570/proyecto_INICIO, 2162570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202068659 | Proyecto de inversión | 991800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991800.0, modificado:964114.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 2497 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2497 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:350.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 55 KILOMETROS AHÍ SE ENCUENTRA EL EJIDO., lon:-101.07599703, lat:25.00590691}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 964114.75 | 964114.75 | 964114.75 | 964114.75 | 964114.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-056/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:987349.95, importe_modificado:964114.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.23}} | {2068659/proyecto_INICIO, 2068659/proyecto_PROCESO, 2068659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302110760 | Proyecto de inversión | 995248.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995248.74, modificado:847801.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVAREZ, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 120940 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120940 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVAREZ COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA ARISTA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCERO, lon:-103.43268208, lat:25.5526083}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 847801.31 | 847801.31 | 847801.31 | 847801.31 | 847801.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:995248.74, importe_modificado:995248.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110760/proyecto_INICIO, 2110760/proyecto_PROCESO, 2110760/proyecto_INICIO, 2110760/proyecto_FIN, 2110760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302115560 | Proyecto de inversión | 99702 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99702.0, modificado:99702.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIANA LAURA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN M MUZQUIZ COAHUILA - 142613 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 142613 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLEJON ZAMORA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CALLE DIANA LAURA ENTRE CALLEJON ZAMORA Y FIDEL VELAZQUEZ E, lon:-101.48961389, lat:27.878025}} | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 99702 | 99702 | 99702 | 99702 | 99702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0007-22, contratista:SANDRA XOCHITL PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:99702.0, importe_modificado:99702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2115560/proyecto_INICIO, 2115560/proyecto_PROCESO, 2115560/proyecto_FIN, 2115560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102061320 | Proyecto de inversión | 99760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99760.0, modificado:99757.68}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 1052 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 1052 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS PARCELAS RECORRIENDO 2.6 KMS. HACIA EL ESTE DE AHÍ CAMINAR 600 MTS. HACIA EL NORTE., lon:-101.28465137, lat:25.39399678}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 99757.68 | 99757.68 | 99757.68 | 99757.68 | 99757.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-021/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:99757.68, importe_modificado:99757.68}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061320/proyecto_INICIO, 2061320/proyecto_PROCESO, 2061320/proyecto_FIN, 2061320/proyecto_INICIO, 2061320/proyecto_PROCESO, 2061320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402155718 | Proyecto de inversión | 5748566.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:116451.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632114.82, modificado:5754553.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERDAD, COLONIA 17 SIN NOMBRE EN TOREÓN COAHUILA - 218258 | 2022 | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 218258 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VERDAD COLONIA , 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAS QUINTAS Y , CALLE RODOLFO GONZÁLEZ TREVIÑO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDECIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD Y AL RECORRE, lon:-103.414563, lat:25.59005108}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 5754553.85 | 5754553.85 | 5754553.85 | 5754553.85 | 5754553.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:087-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:6223137.16, importe_modificado:6223137.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.0}} | {2155718/proyecto_INICIO, 2155718/proyecto_PROCESO, 2155718/proyecto_INICIO, 2155718/proyecto_PROCESO, 2155718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA COMPLEMENTADA CON APORTACION MUNICIPAL Y RENDIMIENTOS GENERADOS , trimestre:5.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2023-06-14}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136375 | Proyecto de inversión | 1014305.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014305.95, modificado:1014305.95}} | REPARACIONES EN ALBERCA SEMIOLIMPICA Y CHAPOTEADERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE RIVAS Y UNIDAD DEPORTIVA VICTOR M. RUEDA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN027-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2411.2, meta_modificada:2411.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 1014305.95 | 1014305.95 | 1014305.95 | 1014305.95 | 1014305.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN027-2022, contratista:FERRYMAT DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1014421.26, importe_modificado:1014421.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2411.2}} | {2136375/proyecto_FIN, 2136375/proyecto_PROCESO, 2136375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199899 | Proyecto de inversión | 101729.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101729.77, modificado:101729.77}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LUCIO BLANCO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | DRE-027/2022 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-101.433606, lat:26.78486}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-101.434084, lat:26.784998}} | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 101729.77 | 101729.77 | 101729.77 | 101729.77 | 101729.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:101729.77, importe_modificado:101729.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {2199899/proyecto_FIN, 2199899/proyecto_INICIO, 2199899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098358 | Proyecto de inversión | 1038339.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038339.2, modificado:1035811.16}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO SANTOS SANMIGUEL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/02/2022 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:407.45, meta_modificada:407.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.984608, lat:27.428768}} | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 1035811.16 | 1035811.16 | 1035811.16 | 1035811.16 | 1035811.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/02/2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1038339.2, importe_modificado:1038339.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:407.45}} | {2098358/proyecto_INICIO, 2098358/proyecto_PROCESO, 2098358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199361 | Proyecto de inversión | 1135548.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135548.86, modificado:1135548.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL PARQUE EL CABO EN COL. DIVISIÓN DEL NORTE | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN072-2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6430.0, meta_modificada:6430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-11-10 | 2022-12-26 | 1135548.86 | 1135548.86 | 1135548.86 | 1135548.86 | 1135548.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN072-2022, contratista:MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1241112.86, importe_modificado:1241112.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6430.0}} | {2199361/proyecto_PROCESO, 2199361/proyecto_INICIO, 2199361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203197 | Proyecto de inversión | 115178.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115178.95, modificado:115178.95}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATULIO AGUIRRE ENTRE CUAHUTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/016/2022 | N | 0 | 0 | 3900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7042.0, meta_modificada:7042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ANATULIO AGUIRRE ENTRE CUAHUTEMOC, lon:-101.117596, lat:27.871121}} | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/016/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA ENGENERAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:115178.95, importe_modificado:115178.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7042.0}} | {2203197/proyecto_PROCESO, 2203197/proyecto_INICIO, 2203197/proyecto_FIN, 2203197/proyecto_INICIO, 2203197/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131853 | Adquisición | 115178.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115178.95, modificado:115178.95}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATULIO AGUIRRE ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas |  | N | 0 | 0 | 3900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7042.0, meta_modificada:7042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATUIO AGUIRRE ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.12331, lat:27.86834}} | 2022-06-16 | 2022-06-24 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | 115178.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/016/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA ENGENERAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:115178.95, importe_modificado:115178.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7042.0}} | {2131853/proyecto_INICIO, 2131853/proyecto_PROCESO, 2131853/proyecto_FIN, 2131853/proyecto_INICIO, 2131853/proyecto_FIN, 2131853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402205754 | Proyecto de inversión | 1159999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159999.94, modificado:1159999.94}} | MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-FORTA-22-03 | N | 0 | 0 | 106800 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO.COAHUILA, lon:-102.9834833, lat:25.7569047}} | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 1159999.94 | 1159999.94 | 1159999.94 | 1159999.94 | 1159999.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205754/proyecto_INICIO, 2205754/proyecto_PROCESO, 2205754/proyecto_FIN, 2205754/proyecto_PROCESO, 2205754/proyecto_FIN, 2205754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136583 | Proyecto de inversión | 1180694.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180694.61, modificado:1180694.65}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN040-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-08-08 | 2022-09-22 | 1180694.65 | 1180694.65 | 1180694.65 | 1180694.65 | 1180694.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN040-2022, contratista:DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1180694.61, importe_modificado:1180694.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11000.0}} | {2136583/proyecto_PROCESO, 2136583/proyecto_FIN, 2136583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402205737 | Proyecto de inversión | 1226343.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226343.46, modificado:1226343.46}} | PMS-FORTA-22001 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-FORTA-22001 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion: BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.9788894, lat:25.77422442}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion: BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.97882507, lat:25.77155782}} | 2022-04-07 | 2022-07-07 | 1226057.46 | 1226057.46 | 1226057.46 | 1226057.46 | 1226057.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205737/proyecto_INICIO, 2205737/proyecto_PROCESO, 2205737/proyecto_INICIO, 2205737/proyecto_FIN, 2205737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199603 | Proyecto de inversión | 1239840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239840.0, modificado:1239840.0}} | APLICACIÓN DE CARPETA PARA BACHEO EN VIALIDADES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN047-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.7, meta_modificada:2422.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1239840 | 1239840 | 1239840 | 1239840 | 1239840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN047-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:1239840.0, importe_modificado:1239840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.7}} | {2199603/proyecto_INICIO, 2199603/proyecto_FIN, 2199603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085886 | Proyecto de inversión | 131877.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131877.77, modificado:131877.77}} | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y SONDEO DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y CALLE DEL SANTUARIO DE LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SD-008/2022 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CERRO DE TEPEYAC Y CALLE SANTUARIO , lon:-101.250089, lat:26.471308}} | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 131877.77 | 131877.77 | 131877.77 | 131877.77 | 131877.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SD-008/2022, contratista:DORA ALICIA GARZA MORA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:131877.77, importe_modificado:131877.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:451.0}} | {2085886/proyecto_INICIO, 2085886/proyecto_PROCESO, 2085886/proyecto_FIN, 2085886/proyecto_PROCESO, 2085886/proyecto_FIN, 2085886/proyecto_PROCESO, 2085886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199842 | Proyecto de inversión | 1347656.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347656.57, modificado:1347656.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y DECORATIVO EN CARRETERA 30 FRENTE AL AEROPUERTO CARRANZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-011/2022 | N | 0 | 0 | 82000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA 30 A SAN BUENAVENTURA, lon:-101.460061, lat:26.957084}} | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 1347656.57 | 1347656.57 | 1347656.57 | 1347656.57 | 1347656.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM 011/2022, contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1347656.57, importe_modificado:1347656.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0}} | {2199842/proyecto_PROCESO, 2199842/proyecto_INICIO, 2199842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203323 | Proyecto de inversión | 137588.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137588.76, modificado:137588.76}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN VELARIA DEL ARTISTA, UBICADA EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AVENIDA VICTORIA EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN CENTRO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-006-2028 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AV. VICTORIA, lon:-103.446532, lat:25.548977}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 137588.76 | 137588.76 | 137588.76 | 137588.76 | 137588.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FFM-TOR/2022, contratista:EDSON GABRIEL AGUILERA MARTINEZ, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:137588.76, importe_modificado:137588.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2203323/proyecto_INICIO, 2203323/proyecto_PROCESO, 2203323/proyecto_FIN, 2203323/proyecto_INICIO, 2203323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199291 | Proyecto de inversión | 1378180.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378180.86, modificado:1378180.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN ESCUELA MANO AMIGA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN066-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 1378180.86 | 1378180.86 | 1378180.86 | 1378180.86 | 1378180.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN066-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:1378183.79, importe_modificado:1378183.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {2199291/proyecto_INICIO, 2199291/proyecto_FIN, 2199291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064403 | Proyecto de inversión | 1380008.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380008.51, modificado:1380009.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO A TECNOLOGÍA LED EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN009-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.54005277, lat:28.6899056}} | 2022-02-17 | 2022-04-04 | 1380009.15 | 1380009.15 | 1380009.15 | 1380009.15 | 1380009.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN009-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1380008.51, importe_modificado:1380008.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2064403/proyecto_INICIO, 2064403/proyecto_PROCESO, 2064403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402198809 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | ACARREO DE MATERIAL Y CONFORMACION DE CAMINOS EN EJIDO SAN LORENZO Y EJIDO EL ZAGO DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 023/2022 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:ejido san lorenzo, lon:-101.313427, lat:26.62142}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:ejido san lorenzo, lon:-101.312696, lat:26.621919}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:ejido san lorenzo, lon:-101.31295, lat:26.62175}} | 2022-11-02 | 2023-11-23 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2198809/proyecto_INICIO, 2198809/proyecto_PROCESO, 2198809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199239 | Proyecto de inversión | 143482.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143482.72, modificado:143482.72}} | SEÑALIZACIÓN EN VIALIDAD DEL CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN048-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:686.83, meta_modificada:686.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 143482.72 | 143482.72 | 143482.72 | 143482.72 | 143482.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN048-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:147449.92, importe_modificado:147449.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:686.83}} | {2199239/proyecto_INICIO, 2199239/proyecto_FIN, 2199239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203423 | Proyecto de inversión | 1477614.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477614.82, modificado:1477613.91}} | TRABAJOS DE REFORESTACIÓN Y PLANTACIÓN DE PALMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, BLVD. REVOLUCION, CARR. TORREÓN-MATAMOROS, BLVD. TORREÓN-SAN PEDRO, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-008-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN, CARR. TORREÓN-MATAMOROS, BLVD. TORREÓ-SAN PEDRO, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, lon:-103.372728, lat:25.547667}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 1477613.91 | 1477613.91 | 1477613.91 | 1477613.91 | 1477613.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FFM-TOR/2022, contratista:ELOY GOMEZ NAVA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1477614.82, importe_modificado:1477614.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:496.48}} | {2203423/proyecto_PROCESO, 2203423/proyecto_INICIO, 2203423/proyecto_PROCESO, 2203423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203349 | Proyecto de inversión | 152874.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152874.08, modificado:152874.08}} | SUMINISTRO DE 50M3 DE CARPETA FRIA PARA BACHEO Y 500 LITROS DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION Y LIGA PARA USO DEL MUNICIPIO DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/023/2022 | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.119156, lat:27.848757}} | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 152874.08 | 152874.08 | 152874.08 | 152874.08 | 152874.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/023/2022, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:152874.08, importe_modificado:152874.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2203349/proyecto_INICIO, 2203349/proyecto_PROCESO, 2203349/proyecto_FIN, 2203349/proyecto_PROCESO, 2203349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200100 | Proyecto de inversión | 1595911.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595911.12, modificado:1595911.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS GUERRERO ENTRE GUADALUPE ALVARADO Y SILVIA SALAZAR Y CONFORMACIÓN DE CALLE CARLOS MORENO, ROGELIO IBARRA, ANITA PALOMARES COLONIA REGIDORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-012/2022 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2673.4, meta_modificada:2673.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS ENTRE GUADALUPE ALVARADO Y SILVIA SALAZAR COLONIA REGIDORES, lon:-101.450575, lat:26.958545}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 1595911.12 | 1595911.12 | 1595911.12 | 1595911.12 | 1595911.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-012/2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1595911.12, importe_modificado:1595911.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2673.4}} | {2200100/proyecto_INICIO, 2200100/proyecto_FIN, 2200100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131149 | Proyecto de inversión | 1691876.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691876.17, modificado:1691876.17}} | construcción y equipamiento de modulos de baños y vestidores, damas y caballeros en instalaciones la expo feria de Viesca, Coahuila, ubicada en av. aldama entre calles Venustiano Carranza e Hidalgo, en Viesca, Coahuila | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Viesca | 05-FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALDAMA S/N ESNTRE CALLE VENUSTIANO CARANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-102.805705, lat:25.34563}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 1691876.17 | 1691876.17 | 1691876.17 | 1691876.17 | 1691876.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2131149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086836 | Proyecto de inversión | 1789352.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789352.99, modificado:1788871.19}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS, DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDAD DEPORTIVA MOVER A MÉXICO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN012-2022 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1788871.19 | 1788871.19 | 1788871.19 | 1788871.19 | 1788871.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN012-2022, contratista:DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1789352.99, importe_modificado:1789352.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2086836/proyecto_INICIO, 2086836/proyecto_PROCESO, 2086836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088352 | Proyecto de inversión | 179629.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179629.53, modificado:179629.53}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE CALLE TABOSO ENTRE C. NOPAL Y C. HUIZACHE Y CALLE NOPAL ENTRE CALLE CENIZO Y C. TOBOSO EN NUEVO BARROTERAN MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/013/22 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9912.0, meta_modificada:9912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:351, direccion:TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE CALLE TABOSO ENTRE C. NOPAL Y C. HUIZACHE Y CALLE NOPAL ENTRE CALLE CENIZO Y C. TOBOSO EN NUEVO BARROTERAN MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.27332, lat:27.651099}} | 2022-05-10 | 2022-05-26 | 179629.53 | 179629.53 | 179629.53 | 179629.53 | 179629.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/013/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:179629.53, importe_modificado:179629.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9912.0}} | {2088352/proyecto_INICIO, 2088352/proyecto_FIN, 2088352/proyecto_INICIO, 2088352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204267 | Proyecto de inversión | 1796497.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796497.49, modificado:1796497.49}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMECLATURAS DE NOMBRES DE VIALIDADES EN CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/027/22 | N | 0 | 0 | 15500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.120561, lat:27.848952}} | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 1796497.49 | 1796497.49 | 1796497.49 | 1796497.49 | 1796497.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/027/2022, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1796497.49, importe_modificado:1796497.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1293.0}} | {2204267/proyecto_INICIO, 2204267/proyecto_PROCESO, 2204267/proyecto_INICIO, 2204267/proyecto_PROCESO, 2204267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063085 | Proyecto de inversión | 182121.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182121.44, modificado:182121.44}} | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LACOLONIA LAS PALMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 8600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1491.84, meta_modificada:1491.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LA COLONIA LAS PALAMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.139266, lat:27.888593}} | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/003/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:182121.44, importe_modificado:182121.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1491.84}} | {2063085/proyecto_FIN, 2063085/proyecto_INICIO, 2063085/proyecto_FIN, 2063085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203713 | Proyecto de inversión | 1838131.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838131.8, modificado:1838131.8}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A MONUMENTO "LA PUERTA DE TORREÓN" (LA PUERTA AMARILLA) CON CLAVE INAH COAH-TOR-138-23410, UBICADA EN EL LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 10 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-013-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.51, meta_modificada:2396.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 10, lon:-103.447089, lat:25.576124}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 1838131.8 | 1838131.8 | 1838131.8 | 1838131.8 | 1838131.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FFM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1838131.8, importe_modificado:1838131.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.51}} | {2203713/proyecto_PROCESO, 2203713/proyecto_FIN, 2203713/proyecto_INICIO, 2203713/proyecto_FIN, 2203713/proyecto_PROCESO, 2203713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064050 | Proyecto de inversión | 186533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186533.2, modificado:186533.2}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 MODULOS DE BAÑO Y VESTIDOR EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 002/FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CANCHA DE BEISBOL, lon:-102.947007, lat:25.4897471}} | 2022-01-07 | 2022-02-05 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2064050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064089 | Proyecto de inversión | 1877974.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877974.67, modificado:1877974.67}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR SEGUI, EN VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 003/FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1361.3, meta_modificada:1361.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-102.805266, lat:25.353234}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-102.8050082, lat:25.34608}} | 2022-01-13 | 2022-06-11 | 1877974.67 | 1877974.67 | 1877974.67 | 1877974.67 | 1877974.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1361.3}} | {2064089/proyecto_PROCESO, 2064089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203339 | Proyecto de inversión | 189019.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189019.96, modificado:189019.96}} | MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ARROYO DE 390 ML EN AGUJITA EN LA COL. DAVILA ENTRE CALZADA DEL 6 Y FEDERICO ARIZPE MUNICIPIO DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/022/2022 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AGUJITA EN LA COL. DAVILA ENTRE CALZADA DEL 6 Y FEDERICO ARIZPE MUNICIPIO DE SABINAS , lon:-101.16632, lat:27.885408}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 189019.96 | 189019.96 | 189019.96 | 189019.96 | 189019.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/022/2022, contratista:TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:189019.96, importe_modificado:189019.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.0}} | {2203339/proyecto_PROCESO, 2203339/proyecto_FIN, 2203339/proyecto_INICIO, 2203339/proyecto_PROCESO, 2203339/proyecto_FIN, 2203339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203644 | Proyecto de inversión | 1900366.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900366.74, modificado:1900366.73}} | TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y MEJORAMIENTO DE CAMELLÓN ALLENDE, UBICADA DE C. GONZALEZ ORTEGA A C. LEANDRO VALLE, Y CAMELLÓN JUÁREZ UBICADA DE CALZ. CUAUHTEMOC A C. JUAN PABLOS EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN/SEGUNDO DE COBIAN | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-012-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.42, meta_modificada:880.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. ALLENDE DE C. GONZALEZ ORTEGA A C. LEANDRO VALLE Y CAMELLON JUAREZ UBIC. DE CALZ. CUAUHTEMOC A C. JUAN PABLOS, lon:-103.44618, lat:25.541156}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 1900366.73 | 1900366.73 | 1900366.73 | 1900366.73 | 1900366.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FFM-TOR/2022, contratista:RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1900366.74, importe_modificado:1900366.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.4}} | {2203644/proyecto_INICIO, 2203644/proyecto_PROCESO, 2203644/proyecto_INICIO, 2203644/proyecto_PROCESO, 2203644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086950 | Proyecto de inversión | 191211.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191211.44, modificado:191211.44}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN PLAZA DE VILLA DE FUENTE | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN023-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-04-11 | 2022-04-21 | 191211.44 | 191211.44 | 191211.44 | 191211.44 | 191211.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN023-2022, contratista:SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:191211.44, importe_modificado:191211.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2086950/proyecto_FIN, 2086950/proyecto_PROCESO, 2086950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088186 | Proyecto de inversión | 191236.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191236.84, modificado:191236.84}} | REHABILITACION DE BAÑO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA 117 NTE COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/006/22 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE BAÑO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA 117 NTE COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.120813, lat:27.849112}} | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 191236.84 | 191236.84 | 191236.84 | 191236.84 | 191236.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/006/22, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:191236.84, importe_modificado:191236.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2088186/proyecto_INICIO, 2088186/proyecto_PROCESO, 2088186/proyecto_FIN, 2088186/proyecto_INICIO, 2088186/proyecto_PROCESO, 2088186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203422 | Proyecto de inversión | 216150.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216150.69, modificado:216150.69}} | APLICACIÓN DE PINTURA EN CORDONES SOBREBULEVARES Y PLAZA DE LA COLONIA SANTO DOMINGO PLAZA DE LA COLONIA LOPEZ HUITRON, PLAZA DE LA MADRE COLONIA DEL VALLE EN SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/028/2022 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1791.7, meta_modificada:1791.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: COLONIA SANTO DOMINGO PLAZA DE LA COLONIA LOPEZ HUITRON, PLAZA DE LA MADRE COLONIA DEL VALLE EN SABINAS, lon:-101.11508, lat:27.86636}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 216150.69 | 216150.69 | 216150.69 | 216150.69 | 216150.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/028/2022, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:216150.69, importe_modificado:216150.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1791.7}} | {2203422/proyecto_PROCESO, 2203422/proyecto_FIN, 2203422/proyecto_INICIO, 2203422/proyecto_PROCESO, 2203422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102065469 | Proyecto de inversión | 2190838.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190838.47, modificado:2181395.21}} | PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE SONORA Y TAMAULIPAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 220538FM002 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-100.90978, lat:28.48}} | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2181395.21 | 2181395.21 | 2181395.21 | 2181395.21 | 2181395.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-22-FORTA/001, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA, monto:2190838.47, importe_modificado:2190838.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2065469/proyecto_INICIO, 2065469/proyecto_PROCESO, 2065469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203569 | Proyecto de inversión | 2192488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192488.73, modificado:2192483.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE CUARTA, UBICADA DE CARR. A SAN PEDRO A TOPE DE CALLE CUARTA EN COLONIAS NUEVO ALLENDE Y RINCÓN SAN JOSÉ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-011-2022 | N | 0 | 0 | 2898 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3891.79, meta_modificada:3891.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUARTA, UBICADA DE CARR. A SAN PEDRO A TOPE DE CALLE CUARTA, lon:-103.395393, lat:25.567121}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 2192483.07 | 2192483.07 | 2192483.07 | 2192483.07 | 2192483.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FFM-TOR/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2192488.73, importe_modificado:2192488.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3615.3}} | {2203569/proyecto_INICIO, 2203569/proyecto_PROCESO, 2203569/proyecto_FIN, 2203569/proyecto_PROCESO, 2203569/proyecto_INICIO, 2203569/proyecto_FIN, 2203569/proyecto_INICIO, 2203569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402140926 | Proyecto de inversión | 220400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220400.0, modificado:220400.0}} | SUMINISTRO DE LAMPARAS LED EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 1 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ESCOBEDO COAHUIULA, lon:-101.39733, lat:27.29076}} | 2022-08-01 | 2022-10-21 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FFM-001-2022, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:220400.0, importe_modificado:220400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2140926/proyecto_PROCESO, 2140926/proyecto_FIN, 2140926/proyecto_INICIO, 2140926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199642 | Proyecto de inversión | 2209530.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209530.64, modificado:2209530.64}} | REHABILITACIÓN DE PISTA TARTÁN EN MACROPLAZA 2 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN055-2022 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6430.0, meta_modificada:6430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-10 | 2022-11-24 | 2209530.64 | 2209530.64 | 2209530.64 | 2209530.64 | 2209530.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN055-2022, contratista:MEGACROM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:2209730.93, importe_modificado:2209730.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6430.0}} | {2199642/proyecto_FIN, 2199642/proyecto_PROCESO, 2199642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402201869 | Proyecto de inversión | 2273433.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273433.16, modificado:2273433.16}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE 800.0O0 M2 DE PASTO SINTETICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESPERANZAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Múzquiz |  | S | 810 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:Las Esperanzas, lon:-101.356111, lat:27.738056}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | 2273433.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0001-22, contratista:AIKIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2273433.16, importe_modificado:2273433.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {2201869/proyecto_FIN, 2201869/proyecto_PROCESO, 2201869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102060595 | Proyecto de inversión | 229274 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229274.0, modificado:229274.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA EN EL EJIDO EL ZAGO, MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | ELE-SG4-002 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:76, direccion:EL ZAGO, lon:-101.2725, lat:26.373}} | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 229274 | 229274 | 229274 | 229274 | 229274 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-ELE-SG4-002/2022, contratista:PROVEEDORA Y EQUIPOS PAISA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:229274.0, importe_modificado:229274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2060595/proyecto_INICIO, 2060595/proyecto_PROCESO, 2060595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203357 | Proyecto de inversión | 232835.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232835.2, modificado:232835.2}} | APLICACIÓN DE PINTURA EN CORDOES SOBRE EL BULEVARD PREGONEROS DE LA COLONIA SANTO DOMINGO DESDE EL HONDO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/024/2022 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BULEVARD PREGONEROS DE LA COLONIA SANTO DOMINGO DESDE EL HONDO , lon:-101.111732, lat:27.871096}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 232835.2 | 232835.2 | 232835.2 | 232835.2 | 232835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/024/2022, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:232835.2, importe_modificado:232835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1930.0}} | {2203357/proyecto_PROCESO, 2203357/proyecto_FIN, 2203357/proyecto_INICIO, 2203357/proyecto_PROCESO, 2203357/proyecto_INICIO, 2203357/proyecto_PROCESO, 2203357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063927 | Proyecto de inversión | 233557.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233557.11, modificado:233557.11}} | REHABILITACION DE CAPILLA DE VELACION EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO MINAS LA LUZ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/01/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.481669, lat:27.584629}} | 2022-02-08 | 2022-03-02 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/01/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:233557.11, importe_modificado:233557.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2063927/proyecto_INICIO, 2063927/proyecto_FIN, 2063927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402198810 | Proyecto de inversión | 238960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238960.0, modificado:238960.0}} | MANTENIMIENTO AL CAMINO DE LA COMUNIDAD EL CHAPOTE DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTADO. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 024/2022 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:113, direccion:comunidad el chapote, lon:-101.414503, lat:26.789305}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:113, direccion:comunidad el chapote, lon:-101.41709, lat:26.78714}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:113, direccion:comunidad el chapote, lon:-101.41802, lat:26.7867}} | 2022-11-16 | 2023-12-01 | 238960 | 238960 | 238960 | 238960 | 238960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:238960.0, importe_modificado:238960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2198810/proyecto_INICIO, 2198810/proyecto_FIN, 2198810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088208 | Proyecto de inversión | 239422.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239422.49, modificado:239422.49}} | APLICACIÓN DE PINTURA VIALPAR PEATONES COLO BLANCO CON MICROESFERA REFLEJANTE SOBRE LA CALLE FRANCISCO IMADERO ENTRE MUTUALISMO Y ABASOLO COL.CENTRO EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/007/22 | N | 0 | 0 | 63521 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1585.0, meta_modificada:1585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACIÓN DE PINTURA VIALPAR PEATONES COLO BLANCO CON MICROESFERA REFLEJANTE SOBRE LA CALLE FRANCISCO IMADERO ENTRE MUTUALISMO Y ABASOLO COL.CENTRO EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.121442, lat:27.84977}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 239422.48 | 239422.49 | 239422.49 | 239422.49 | 239422.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/007/22, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:239422.29, importe_modificado:239422.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1585.0}} | {2088208/proyecto_INICIO, 2088208/proyecto_PROCESO, 2088208/proyecto_FIN, 2088208/proyecto_PROCESO, 2088208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203229 | Proyecto de inversión | 240760.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240760.32, modificado:240760.32}} | TRAZO APERTURA DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. FUNDADORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/018/2022 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14720.0, meta_modificada:14720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. FUNDADORES, lon:-101.12001, lat:27.87645}} | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/018/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:240760.32, importe_modificado:240760.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14720.0}} | {2203229/proyecto_PROCESO, 2203229/proyecto_INICIO, 2203229/proyecto_FIN, 2203229/proyecto_INICIO, 2203229/proyecto_PROCESO, 2203229/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135631 | Adquisición | 240760.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240760.32, modificado:240760.32}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/018/22 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14720.0, meta_modificada:14720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.129385, lat:27.876001}} | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | 240760.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/018/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:240760.32, importe_modificado:240760.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14720.0}} | {2135631/proyecto_PROCESO, 2135631/proyecto_FIN, 2135631/proyecto_PROCESO, 2135631/proyecto_INICIO, 2135631/proyecto_PROCESO, 2135631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199207 | Proyecto de inversión | 242469.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242469.85, modificado:242469.85}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EXTERIORES EN PARQUE JUAREZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN073-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.56, meta_modificada:1000.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-11-25 | 2022-12-26 | 242469.85 | 242469.85 | 242469.85 | 242469.85 | 242469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN073-2022, contratista:ROSA ELENA CROMP CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:307551.39, importe_modificado:307551.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.56}} | {2199207/proyecto_PROCESO, 2199207/proyecto_FIN, 2199207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063088 | Proyecto de inversión | 247330.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247330.84, modificado:247330.84}} | APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DEL CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/004/22 | N | 0 | 0 | 7600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DE CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA SABINAS COAHUILA, lon:-101.136112, lat:27.861466}} | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/004/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:247330.84, importe_modificado:247330.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2026.0}} | {2063088/proyecto_FIN, 2063088/proyecto_PROCESO, 2063088/proyecto_INICIO, 2063088/proyecto_FIN, 2063088/proyecto_INICIO, 2063088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203219 | Proyecto de inversión | 248611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248611.2, modificado:248611.2}} | TRAZO APERTURA DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/017/2022 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15200.0, meta_modificada:15200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES, lon:-101.12231, lat:27.880172}} | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/017/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:248611.2, importe_modificado:248611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15200.0}} | {2203219/proyecto_INICIO, 2203219/proyecto_FIN, 2203219/proyecto_PROCESO, 2203219/proyecto_INICIO, 2203219/proyecto_FIN, 2203219/proyecto_PROCESO, 2203219/proyecto_FIN, 2203219/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135621 | Adquisición | 248611.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248611.2, modificado:248611.2}} | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/017/22 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15200.0, meta_modificada:15200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.130262, lat:27.877032}} | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | 248611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/017/22, contratista:SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, convocante:MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:248611.2, importe_modificado:248611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15200.0}} | {2135621/proyecto_PROCESO, 2135621/proyecto_FIN, 2135621/proyecto_INICIO, 2135621/proyecto_FIN, 2135621/proyecto_INICIO, 2135621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138283 | Proyecto de inversión | 2494202.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494202.41, modificado:2840205.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MALAQUITAS, UBICADA ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-004-2022 | N | 0 | 0 | 3054 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:3665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. MALAQUITAS ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO, lon:-103.339089, lat:25.543306}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2840205.2 | 2840205.2 | 2840205.2 | 2840205.2 | 2840205.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FFM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2494202.41, importe_modificado:2494202.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3687.45}} | {2138283/proyecto_INICIO, 2138283/proyecto_PROCESO, 2138283/proyecto_FIN, 2138283/proyecto_PROCESO, 2138283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138271 | Proyecto de inversión | 2547062.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547062.87, modificado:2547020.65}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, REUBICACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES UBICADAS EN PERIFÉRICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-003-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, lon:-103.408115, lat:25.584951}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 2547020.65 | 2547020.65 | 2547020.65 | 2547020.65 | 2547020.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FFM-TOR/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2547062.87, importe_modificado:2547062.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:260.0}} | {2138271/proyecto_FIN, 2138271/proyecto_PROCESO, 2138271/proyecto_FIN, 2138271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203743 | Proyecto de inversión | 2587843.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587843.95, modificado:2587843.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EQUIPAMIENTO URBANO Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CANCHA DE PLAZA DUQUES, UBICADA EN AVENIDA MADRE SELVA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CLAVEL EN COLONIA LA DALIA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-014-2022 | N | 0 | 0 | 8353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.42, meta_modificada:707.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. MADRE SELVA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CLAVEL, lon:-103.403838, lat:25.496665}} | 2022-10-25 | 2022-12-23 | 2587843.95 | 2587843.95 | 2587843.95 | 2587843.95 | 2587843.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FFM-TOR/2022, contratista:RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2587843.95, importe_modificado:2587843.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2203743/proyecto_INICIO, 2203743/proyecto_PROCESO, 2203743/proyecto_INICIO, 2203743/proyecto_PROCESO, 2203743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199182 | Proyecto de inversión | 2592109.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592109.85, modificado:2592109.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMELLONES Y CORDONES EN AV. RIO NILO DE BLVD. FAUSTO Z. MARTINEZ A LÁZARO BENAVIDES,COL. NUEVA AMERICANA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN044-2022 | N | 0 | 0 | 5600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237.9, meta_modificada:2237.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 2592109.85 | 2592109.85 | 2592109.85 | 2592109.85 | 2592109.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN044-2022, contratista:PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS LOGISTICOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:2277378.77, importe_modificado:2277378.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2237.9}} | {2199182/proyecto_INICIO, 2199182/proyecto_FIN, 2199182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136093 | Proyecto de inversión | 261998.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261998.26, modificado:261998.26}} | REHABILITACION DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO SANTOS SANMIGUEL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/04/2022 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.985473, lat:27.428715}} | 2022-08-09 | 2022-09-19 | 261998.26 | 261998.26 | 261998.26 | 261998.26 | 261998.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/04/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:261998.26, importe_modificado:261998.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.8}} | {2136093/proyecto_INICIO, 2136093/proyecto_PROCESO, 2136093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136529 | Proyecto de inversión | 2742259.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742259.08, modificado:3342851.72}} | FRESADO Y PAVIMENTO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA DE AV.- MAR MUERTO A BLVD. LAS FLORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN031-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8955.0, meta_modificada:8955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-06-27 | 2022-08-11 | 3342851.72 | 3342851.72 | 3342851.72 | 3342851.72 | 3342851.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN031-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2745151.48, importe_modificado:2745151.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8955.0}} | {2136529/proyecto_INICIO, 2136529/proyecto_FIN, 2136529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203366 | Proyecto de inversión | 274402.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274402.05, modificado:274402.05}} | MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ARROYO DE 339.70 METROS LINEALES EN ARROYO AGUILILLA DE CUAUHTEMOC HASTA ADAM A ROCHA EN LA COL. SARABIA DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/026/2022 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5095.5, meta_modificada:5095.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ARROYO AGUILILLA DE CUAUHTEMOC HASTA ADAM A ROCHA EN LA COL. SARABIA DE SABINAS, lon:-101.107777, lat:27.848238}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 274402.05 | 274402.05 | 274402.05 | 274402.05 | 274402.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/026/2022, contratista:TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:274402.05, importe_modificado:274402.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5095.5}} | {2203366/proyecto_INICIO, 2203366/proyecto_PROCESO, 2203366/proyecto_FIN, 2203366/proyecto_PROCESO, 2203366/proyecto_FIN, 2203366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086961 | Proyecto de inversión | 2754569.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754569.77, modificado:2971771.17}} | REHABILITACIÓN DE PISO DE CAUCHO Y PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE JUEGOS MACRO NIÑOS 2 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN030-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.75, meta_modificada:3104.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 2971771.17 | 2971771.17 | 2971771.17 | 2971771.17 | 2971771.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN030-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2754569.77, importe_modificado:2754569.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3104.75}} | {2086961/proyecto_INICIO, 2086961/proyecto_PROCESO, 2086961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086935 | Proyecto de inversión | 2833782.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833782.74, modificado:2810685.6}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. TECNOLÓGICO DE AV. LAS TORRES A JUAN DE LA BAZRRERA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN022-2022 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2810685.6 | 2810685.6 | 2810685.6 | 2810685.6 | 2810685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN022-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2833782.74, importe_modificado:2833782.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:476.0}} | {2086935/proyecto_INICIO, 2086935/proyecto_PROCESO, 2086935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088152 | Proyecto de inversión | 298848.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298848.48, modificado:298848.48}} | DESPALME Y LIMPIEZA SOBRE CANAL PLUVIAL Y LATERAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CUAHUTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/005/22 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESPALME Y LIMPIEZA SOBRE CANAL PLUVIAL Y LATERAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CUAHUTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.112874, lat:27.849902}} | 2022-03-15 | 2022-03-25 | 298484.48 | 298484.48 | 298484.48 | 298484.48 | 298484.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/005/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:298848.48, importe_modificado:298848.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {2088152/proyecto_INICIO, 2088152/proyecto_FIN, 2088152/proyecto_INICIO, 2088152/proyecto_FIN, 2088152/proyecto_PROCESO, 2088152/proyecto_FIN, 2088152/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO , trimestre:5.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-06-22}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085805 | Proyecto de inversión | 298848.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298848.48, modificado:298848.48}} | DESPALME Y LIMPIEZA SOBRE CANAL PLUVIAL Y LATERAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRECUAUHTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. CENTENARIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/005/22 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CUAUHTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LACOL CENTENARIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.11212, lat:27.850374}} | 2022-04-15 | 2022-04-25 | 298848.48 | 298848.48 | 298848.48 | 298848.48 | 298848.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8400.0}} | {2085805/proyecto_INICIO, 2085805/proyecto_PROCESO, 2085805/proyecto_FIN, 2085805/proyecto_PROCESO, 2085805/proyecto_FIN, 2085805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402202633 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SUMINISTRO DE LUMINARIAS VIAL TIPO LED AUBE 85-277V EN DIFERENTES CALLES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guerrero | MGCFO1222002 | S | 380 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N, lon:-100.232345, lat:28.185177}} | 2022-06-15 | 2022-07-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2202633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063033 | Proyecto de inversión | 301600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | APLICACION DE BACHEO, RENIVELADO CON CAPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO ETAPA #1 DE SABINAS, COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA | FORTA/001/22 | N | 0 | 0 | 12600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESDE LA CALLE DR. EPIFANIO RAMOS HASTA LA CALLE EMILIO CARRANCA ABARCANDO LA CALLE FRANCISCO I. MDERO COL. CENTRO , lon:-101.122996, lat:27.851545}} | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/001/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:301600.0, importe_modificado:301600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2063033/proyecto_INICIO, 2063033/proyecto_FIN, 2063033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402202557 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO TOIPO POSTE REF 34.5 KVA MONOFASICO EN CALLE NIÑOS HEROES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guerrero | MGCFO1222001 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES S/N, lon:-100.223646, lat:28.181646}} | 2022-06-15 | 2022-06-28 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2202557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130567 | Adquisición | 329600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329600.0, modificado:329600.0}} | REMODELACION DE LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Nadadores | PMN-OP-FORTA-003/2022 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS, lon:-101.590864, lat:27.029813}} | 2022-06-20 | 2022-08-19 | 329600 | 329600 | 329600 | 329600 | 329600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-OP-INFRA-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:329600.0, importe_modificado:329600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2130567/proyecto_FIN, 2130567/proyecto_PROCESO, 2130567/proyecto_FIN, 2130567/proyecto_INICIO, 2130567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098394 | Proyecto de inversión | 332084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332084.8, modificado:332084.8}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL EN MINAS LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/03/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.484005, lat:27.583699}} | 2022-03-30 | 2022-05-06 | 332084.8 | 332084.8 | 332084.8 | 332084.8 | 332084.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/03/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:332084.8, importe_modificado:332084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2098394/proyecto_INICIO, 2098394/proyecto_PROCESO, 2098394/proyecto_INICIO, 2098394/proyecto_PROCESO, 2098394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098815 | Proyecto de inversión | 3366576.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366576.91, modificado:3366281.25}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO Y REUBICACIÓN Y ALINEACION DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES EN CARRETERA TORREON-SAN PEDRO EN TORREON | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | FFM-001-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO , lon:-103.399194, lat:25.611889}} | 2022-03-07 | 2022-05-04 | 3366281.25 | 3366281.25 | 3366281.25 | 3366281.25 | 3366281.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FFM-TOR/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:3366576.91, importe_modificado:3366576.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:273.0}} | {2098815/proyecto_PROCESO, 2098815/proyecto_INICIO, 2098815/proyecto_PROCESO, 2098815/proyecto_FIN, 2098815/proyecto_INICIO, 2098815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085885 | Proyecto de inversión | 338216.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338216.49, modificado:338216.49}} | DESASOLVE DE ESTANQUES EN EJIDO SAN ISIDRO Y EJIDO PRESA RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-TH-006/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16708.65, meta_modificada:16708.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:EJIDO PRESA RODRIGUEZ, lon:-101.18578, lat:26.607186}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, lon:-101.348219, lat:26.670686}} | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 338216.49 | 338216.49 | 338216.49 | 338216.49 | 338216.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-TH-006/2022, contratista:R.T PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:338216.49, importe_modificado:338216.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16708.65}} | {2085885/proyecto_INICIO, 2085885/proyecto_FIN, 2085885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086548 | Proyecto de inversión | 353364.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353364.23, modificado:353364.23}} | APLICACIÓN DE PINTURA EN AMMELLONES Y CORDONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE PEMEX Y CFE EN LA COL. CHAPULTEPECMUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/015/22 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2547.8, meta_modificada:2547.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACIÓN DE PINTURA EN AMMELLONES Y CORDONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE PEMEX Y CFE EN LA COL. CHAPULTEPECMUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.130942, lat:27.83414}} | 2022-05-18 | 2022-05-31 | 353364.23 | 353364.23 | 353364.23 | 353364.23 | 353364.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/015/22, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:353364.23, importe_modificado:353364.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2547.8}} | {2086548/proyecto_INICIO, 2086548/proyecto_FIN, 2086548/proyecto_PROCESO, 2086548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203787 | Proyecto de inversión | 3643216.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643216.64, modificado:3643216.64}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN CORDONERÍA EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD EN TORREÓN | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-017-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39200.0, meta_modificada:39200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD EN TORREON, lon:-103.448839, lat:25.547104}} | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 3643216.64 | 3643216.64 | 3643216.64 | 3643216.64 | 3643216.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FFM-TOR/2022, contratista:RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:3643216.64, importe_modificado:3643216.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39200.0}} | {2203787/proyecto_FIN, 2203787/proyecto_PROCESO, 2203787/proyecto_INICIO, 2203787/proyecto_PROCESO, 2203787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085880 | Proyecto de inversión | 364746.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364746.92, modificado:364746.92}} | RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO UBICADO EN CALLE PROFR. BELISARIO ESPINOZA, DE LA CONGREGACION BAJAN DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SC-010/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:PRFR. BELISARIO ESPINOZA , lon:-101.257397, lat:26.532232}} | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 364746.92 | 364746.92 | 364746.92 | 364746.92 | 364746.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SC-010/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:364746.92, importe_modificado:364746.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2085880/proyecto_INICIO, 2085880/proyecto_PROCESO, 2085880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086345 | Proyecto de inversión | 371809.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371809.46, modificado:371809.46}} | DESPALME Y LIMPIEZA DE LA CALLE ROBERTO REED EN LA COL. FUNDADORES DESDE LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y TANQUE DE AGUA DE LA COL. VISTA HERMOSA DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/012/22 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22620.0, meta_modificada:22620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESPALME Y LIMPIEZA DE LA CALLE ROBERTO REED EN LA COL. FUNDADORES DESDE LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y TANQUE DE AGUA DE LA COL. VISTA HERMOSA DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.125716, lat:27.859167}} | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 371809.46 | 371809.46 | 371809.46 | 371809.46 | 371809.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/012/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:371809.46, importe_modificado:371809.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22620.0}} | {2086345/proyecto_INICIO, 2086345/proyecto_PROCESO, 2086345/proyecto_FIN, 2086345/proyecto_PROCESO, 2086345/proyecto_FIN, 2086345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086546 | Proyecto de inversión | 371850.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371850.81, modificado:371850.81}} | APLIACION DE PINTURA EN CAMELLONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE CALLE 9 Y CALLE IGNACION CEPEDA COL. LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SABINAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 2850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3046.0, meta_modificada:3046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLIACION DE PINTURA EN CAMELLONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE CALLE 9 Y CALLE IGNACION CEPEDA COL. LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.13047, lat:27.843048}} | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 371850.81 | 371850.81 | 371850.81 | 371850.81 | 371850.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/014/22, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:371850.81, importe_modificado:371850.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3046.0}} | {2086546/proyecto_INICIO, 2086546/proyecto_PROCESO, 2086546/proyecto_FIN, 2086546/proyecto_PROCESO, 2086546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302138257 | Proyecto de inversión | 3741264.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3741264.02, modificado:3740846.69}} | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO EN CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO EN TORREÓN, UBICADAS ENTRE LAS COLONIAS VILLA FLORIDA, EJIDO LA UNIÓN Y FRACCIONAMIENTO SENDEROS EN TORREÓN | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-002-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SANPEDRO, lon:-103.396389, lat:25.614931}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SANPEDRO, lon:-103.40205, lat:25.599726}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 3740846.69 | 3740846.69 | 3740846.69 | 3740846.69 | 3740846.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FFM-TOR/2022, contratista:SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:3741264.02, importe_modificado:3741264.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:383.0}} | {2138257/proyecto_INICIO, 2138257/proyecto_PROCESO, 2138257/proyecto_FIN, 2138257/proyecto_PROCESO, 2138257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202088342 | Proyecto de inversión | 402274.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402274.08, modificado:402274.08}} | APLICACIÓN DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO ETAPA #2 EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/010/22 | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:533.52, meta_modificada:533.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACIÓN DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO ETAPA #2 EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.132922, lat:27.864029}} | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 402274.08 | 402274.08 | 402274.08 | 402274.08 | 402274.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/010/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:402274.08, importe_modificado:402274.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:533.52}} | {2088342/proyecto_PROCESO, 2088342/proyecto_INICIO, 2088342/proyecto_FIN, 2088342/proyecto_PROCESO, 2088342/proyecto_FIN, 2088342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199320 | Proyecto de inversión | 4040959.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040959.52, modificado:4040959.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN COL. NUEVA AMERICANA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN054-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4226.35, meta_modificada:4226.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-10 | 2022-12-13 | 4040959.52 | 4040959.52 | 4040959.52 | 4040959.52 | 4040959.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN054-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:4141823.92, importe_modificado:4141823.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4226.35}} | {2199320/proyecto_INICIO, 2199320/proyecto_FIN, 2199320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086343 | Proyecto de inversión | 409849.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409849.34, modificado:409849.34}} | DESPALME DE LIMPIEZA DEL AREA PARA AMPLIACION DEL PANTEON GUADALUPE DE AGUJITA SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUHTEMOC Y CALLE DAVID YUTANI EN LA COL. JARDINES DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11520.0, meta_modificada:11520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESPALME DE LIMPIEZA DEL AREA PARA AMPLIACION DEL PANTEON GUADALUPE DE AGUJITA SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUHTEMOC Y CALLE DAVID YUTANI EN LA COL. JARDINES DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.146847, lat:27.89754}} | 2022-05-06 | 2022-05-24 | 409849.34 | 409849.34 | 409849.34 | 409849.34 | 409849.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/011/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:409849.34, importe_modificado:409849.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11520.0}} | {2086343/proyecto_INICIO, 2086343/proyecto_PROCESO, 2086343/proyecto_INICIO, 2086343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203299 | Proyecto de inversión | 416904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416904.0, modificado:416904.0}} | DESPALME Y LIMPIEZA DEL AREA PARA AMPLILACION DEL PANTEON SANTIAGO EN SABINAS SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUAREZ EN LACOLONIA SANTA CRUZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/019/2022 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUAREZ EN LACOLONIA SANTA CRUZ, lon:-101.10985, lat:27.853385}} | 2022-06-16 | 2022-06-29 | 416904 | 416904 | 416904 | 416904 | 416904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/019/2022, contratista:TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:416904.0, importe_modificado:416904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2203299/proyecto_PROCESO, 2203299/proyecto_FIN, 2203299/proyecto_INICIO, 2203299/proyecto_PROCESO, 2203299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199660 | Proyecto de inversión | 429205.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429205.46, modificado:429205.46}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE IMPULSO DEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA MOVER A MÉXICO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN043-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 429205.46 | 429205.46 | 429205.46 | 429205.46 | 429205.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN043-2022, contratista:JUAN CARLOS MOYEDA FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:429205.46, importe_modificado:429205.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2199660/proyecto_INICIO, 2199660/proyecto_FIN, 2199660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085884 | Proyecto de inversión | 430528.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430528.2, modificado:430528.2}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO UBICADO EN CAMINO AL EJIDO ESTACION BAJAN DE LA COMUNIDAD CONGREGACION BAJAN DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | FORTA-SC-009/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE S/N, lon:-101.251863, lat:26.539582}} | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 430528.2 | 430528.2 | 430528.2 | 430528.2 | 430528.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-SC-009/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:430528.2, importe_modificado:430528.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2085884/proyecto_INICIO, 2085884/proyecto_PROCESO, 2085884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136545 | Proyecto de inversión | 4407327.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407327.97, modificado:5181174.87}} | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OCAMPO DE LIB. VENUSTIANO CARRANZA A DR. ROBERTO GÓMEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN032-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:419.19, meta_modificada:419.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-06-22 | 2022-08-21 | 5181174.87 | 5181174.87 | 5181174.87 | 5181174.87 | 5181174.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN032-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:MPN0850101TB1, monto:4407327.97, importe_modificado:4407327.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:419.19}} | {2136545/proyecto_INICIO, 2136545/proyecto_PROCESO, 2136545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086846 | Proyecto de inversión | 446646.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446646.4, modificado:446646.4}} | TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PISOS EN PLAZA DE VILLA DE FUENTE | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN014-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-03-16 | 2022-04-04 | 446646.4 | 446646.4 | 446646.4 | 446646.4 | 446646.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN014-2022, contratista:JUAN CARLOS MOLLEDA FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:446646.4, importe_modificado:446646.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2086846/proyecto_INICIO, 2086846/proyecto_FIN, 2086846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199742 | Proyecto de inversión | 4542775.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542775.69, modificado:4542775.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE JESUS LUGO Y GUADALUPE ALVARADO DE LA COLONIA REGIDORES | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-009/2022 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8586.19, meta_modificada:8586.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:JESUS LUGO Y GUADALUPE ALVARADO FRONTERA COAHUILA, lon:-101.44897, lat:26.960131}} | 2022-05-24 | 2022-08-24 | 4542775.69 | 4542775.69 | 4542775.69 | 4542775.69 | 4542775.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-009/2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:4542775.69, importe_modificado:4542775.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8586.19}} | {2199742/proyecto_INICIO, 2199742/proyecto_PROCESO, 2199742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199256 | Proyecto de inversión | 459178.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459178.25, modificado:459178.25}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRUCTUOSO GARCÍA ENTRE CALLE RITO VALDEZ Y JULIO DIAZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN063-2022 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:51.6, meta_modificada:51.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-17 | 2022-11-16 | 459178.25 | 459178.25 | 459178.25 | 459178.25 | 459178.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN063-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:459183.37, importe_modificado:459183.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:51.6}} | {2199256/proyecto_PROCESO, 2199256/proyecto_FIN, 2199256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203234 | Proyecto de inversión | 486849.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486849.05, modificado:486849.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN Y MODIFICACIÓN DE RETORNO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA DE CALZADA SANTA TERESA DE JESÚS A CALLE FCO. DE FIGUEROA EN RESIDENCIAL EL FRESNO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-005-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.6, meta_modificada:342.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALZADA SANTA TERESA DE JESUS A CALLE FCO. DE FIGUEROA, lon:-103.404902, lat:25.578737}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 486849.05 | 486849.05 | 486849.05 | 486849.05 | 486849.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FFM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:445662.72, importe_modificado:487886.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.6}} | {2203234/proyecto_INICIO, 2203234/proyecto_PROCESO, 2203234/proyecto_FIN, 2203234/proyecto_INICIO, 2203234/proyecto_PROCESO, 2203234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086871 | Proyecto de inversión | 5034787.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5034787.73, modificado:5034700.71}} | REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y HABILITACIÓN DE ACADEMIA REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN021-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16028.05, meta_modificada:16028.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 5034700.71 | 5034700.71 | 5034700.71 | 5034700.71 | 5034700.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN021-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5034787.73, importe_modificado:5034787.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16028.05}} | {2086871/proyecto_INICIO, 2086871/proyecto_PROCESO, 2086871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136561 | Proyecto de inversión | 525744.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525744.16, modificado:525744.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLASOMBRA EN PASILLOS DEL MERCADO ZARAGOZA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN035-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.5, meta_modificada:172.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-07-28 | 2022-09-12 | 525744.16 | 525744.16 | 525744.16 | 525744.16 | 525744.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN035-2022, contratista:ROSA ELENA CROMP CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:526495.8, importe_modificado:526495.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.5}} | {2136561/proyecto_INICIO, 2136561/proyecto_FIN, 2136561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199289 | Proyecto de inversión | 5269190.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269190.07, modificado:5497111.36}} | terracerias y demoliciones para unidad deportiva Raul Papo Rios en la colonia Guadalupe Borja | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-001/2022 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17892.41, meta_modificada:17892.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 123 GUADALUPE BORJA CP25680 FRONTERA COAHUILA, lon:-101.455051, lat:26.912326}} | 2022-02-22 | 2022-04-26 | 5497111.36 | 5497111.36 | 5497111.36 | 5497111.36 | 5497111.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM/001/2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5269190.07, importe_modificado:5497111.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17892.41}} | {2199289/proyecto_PROCESO, 2199289/proyecto_INICIO, 2199289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064449 | Proyecto de inversión | 5274072.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274072.61, modificado:6916395.89}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZÁLEZ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN016-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8991.1, meta_modificada:8991.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Cipres S/N, Col. Colinas, lon:-100.56657778, lat:28.6732722}} | 2022-03-11 | 2022-05-11 | 6916395.89 | 6916395.89 | 6916395.89 | 6916395.89 | 6916395.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN016-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5274072.61, importe_modificado:5274072.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8991.1}} | {2064449/proyecto_PROCESO, 2064449/proyecto_INICIO, 2064449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064370 | Proyecto de inversión | 528210.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528210.77, modificado:500238.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO VIEJO AL MORAL ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CHIHUAHUA COL. LÁZARO CÁRDENAS, SEGUNDA ETAPA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN006-2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Calle Camino Viejo al Moral entre Calle Maclovio Herrera y Calle Chihuahua, Col. Lázaro Cardenas, lon:-100.52415, lat:28.71538}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:528210.77, importe_modificado:528210.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2064370/proyecto_PROCESO, 2064370/proyecto_INICIO, 2064370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199726 | Proyecto de inversión | 5338916.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338916.07, modificado:5573431.1}} | CONSTRUCCION DE OBRAS PERIMETRALES EN BARDAS, CIMENTACIONES, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SUBESTACION ELECTRICA Y REFLECTORES EN UD RAUL PAPO RIOS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-008/2022 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.03, meta_modificada:1249.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 123 GUADALUPE BORJA CP25680 FRONTERA COAHUILA, lon:-101.455051, lat:26.912326}} | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 5573431.1 | 5573431.1 | 5573431.1 | 5573431.1 | 5573431.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-008/2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5338916.07, importe_modificado:5573431.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.03}} | {2199726/proyecto_INICIO, 2199726/proyecto_FIN, 2199726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063080 | Proyecto de inversión | 537368.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537368.36, modificado:537368.36}} | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CAMELLONES EN BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMEZ FARIAS HASTA CARRETERA 57 EN SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/002/22 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4401.83, meta_modificada:4401.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMES FARIAS HASTA CARRET 57 EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.1179583, lat:27.8489649}} | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/002/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:537368.36, importe_modificado:537368.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4401.83}} | {2063080/proyecto_INICIO, 2063080/proyecto_FIN, 2063080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203016 | Proyecto de inversión | 53919 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53919.0, modificado:53919.0}} | SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA PARA LA CORRECCION DE LAS INSTALACIONES EN BAJA TENSION EN TANQUE ELEVADO 1 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guerrero | MGCFO1222004 | S | 380 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ACCESO A CABECERA MUNICIPAL ( CALLE MANUEL ACUÑA), lon:-100.232699, lat:28.193803}} | 2022-10-05 | 2022-11-25 | 53919 | 53919 | 53919 | 53919 | 53919 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:53919.0, importe_modificado:53919.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2203016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402205744 | Proyecto de inversión | 544475.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544475.89, modificado:544475.89}} | PMS-FORTA-22-02 | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-FORTA-22-0 | N | 0 | 0 | 106000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BLVD. MIGUEL HIDALGO , DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.98073938, lat:25.75863384}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BLVD. MIGUEL HIDALGO , DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.97820738, lat:25.75881744}} | 2022-06-14 | 2022-12-22 | 544475.89 | 544475.89 | 544475.89 | 544475.89 | 544475.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2205744/proyecto_INICIO, 2205744/proyecto_PROCESO, 2205744/proyecto_FIN, 2205744/proyecto_PROCESO, 2205744/proyecto_FIN, 2205744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199825 | Proyecto de inversión | 5540338.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5540338.36, modificado:5891546.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS SINTÉTICAS Y ARCILLA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL EN LA U.D. RAUL PAPO RIOS COLONIA GUADALUPE BORJA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-009/2022 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6448.0, meta_modificada:6448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 123 GUADALUPE BORJA CP25680 FRONTERA COAHUILA, lon:-101.455051, lat:26.912326}} | 2022-06-20 | 2022-08-19 | 5891546.36 | 5891546.36 | 5891546.36 | 5891546.36 | 5891546.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-010/2022, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5540338.36, importe_modificado:5891546.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6448.0}} | {2199825/proyecto_FIN, 2199825/proyecto_INICIO, 2199825/proyecto_PROCESO, 2199825/proyecto_INICIO, 2199825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064407 | Proyecto de inversión | 579254.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579254.23, modificado:578885.38}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DR. MIER DESDE CALLE ZARAGOZA A VEGA DEL RIO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN004-2022 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.97, meta_modificada:73.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.51364167, lat:28.7105556}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MPN850101TB1, monto:579254.23, importe_modificado:579254.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.97}} | {2064407/proyecto_INICIO, 2064407/proyecto_FIN, 2064407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203530 | Proyecto de inversión | 589338.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589338.84, modificado:589338.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN AL MONUMENTO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-010-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.12, meta_modificada:835.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. TORREÓN-MATAMOROS COL. VILLAS UNIVERSIDAD, lon:-103.3258, lat:25.53354}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 589338.84 | 589338.84 | 589338.84 | 589338.84 | 589338.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FFM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:589338.84, importe_modificado:589338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.12}} | {2203530/proyecto_FIN, 2203530/proyecto_INICIO, 2203530/proyecto_FIN, 2203530/proyecto_PROCESO, 2203530/proyecto_FIN, 2203530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203320 | Proyecto de inversión | 626981.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626981.76, modificado:626981.76}} | APLICACIÓN DE PINTURA DE CAMELLONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE JUAN JAIME HERNANDEZ HASTA LIBRAMIENTO CUAUTEMOC EN AGUJITA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/020/2022 | N | 0 | 0 | 2850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1734.1, meta_modificada:1734.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ENTRE JUAN JAIME HERNANDEZ HASTA LIBRAMIENTO CUAUTEMOC EN AGUJITA, lon:-101.137884, lat:27.874834}} | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 626981.76 | 626981.76 | 626981.76 | 626981.76 | 626981.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/020/2022, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:626981.76, importe_modificado:626981.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1734.1}} | {2203320/proyecto_INICIO, 2203320/proyecto_PROCESO, 2203320/proyecto_FIN, 2203320/proyecto_PROCESO, 2203320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203477 | Proyecto de inversión | 664190.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664190.6, modificado:664188.3}} | SUMINSTRO, APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-009-2022 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREÓN, lon:-103.40331, lat:25.535254}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 664188.3 | 664188.3 | 664188.3 | 664188.3 | 664188.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FFM-TOR/2022, contratista:SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:664190.6, importe_modificado:664190.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}} | {2203477/proyecto_INICIO, 2203477/proyecto_FIN, 2203477/proyecto_INICIO, 2203477/proyecto_PROCESO, 2203477/proyecto_INICIO, 2203477/proyecto_PROCESO, 2203477/proyecto_FIN, 2203477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203328 | Proyecto de inversión | 666710.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666710.23, modificado:666710.23}} | CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO REFORZADO PARA LETRAS DE ACERO Y VAGON DE FERROCARRIL EN EL MIRADOR DE LA CARRETERA 57 COL. LAZARO CARDENAS | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/021/2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: CARRETERA 57 COL. LAZARO CARDENAS, lon:-101.133659, lat:27.846665}} | 2022-10-10 | 2022-11-07 | 666710.23 | 666710.23 | 666710.23 | 666710.23 | 666710.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/021/2022, contratista:JUAN LUIS RIOS HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:666710.23, importe_modificado:666710.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2203328/proyecto_INICIO, 2203328/proyecto_FIN, 2203328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203363 | Proyecto de inversión | 695466.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695466.62, modificado:695466.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO EN PLAZA LAS FLORES I, UBICADA EN CIRCUITO DEL DURAZNO, PLAZA VILLAS DE LA JOYA DE CIRCUITO DEL COLLAR Y PLAZA VISTA HERMOSA DE CALLE TEPEYAC, EN COLONIA LAS FLORES I, VILLAS DE LA JOYA, VISTA HERMOSA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-007-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DEL DURAZNO, lon:-103.347667, lat:25.544887}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 695466.62 | 695466.62 | 695466.62 | 695466.62 | 695466.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FFM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:695466.62, importe_modificado:695466.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2203363/proyecto_INICIO, 2203363/proyecto_PROCESO, 2203363/proyecto_INICIO, 2203363/proyecto_FIN, 2203363/proyecto_INICIO, 2203363/proyecto_PROCESO, 2203363/proyecto_FIN, 2203363/proyecto_PROCESO, 2203363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064040 | Proyecto de inversión | 748754.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748754.4, modificado:748754.4}} | SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE DE PVC DE 8" DE DIAMETRO EN LA AV. IGNACIO ALLENDE EN SU TRAMO CALLE V. CARRANZA A CALLE JOSE MARIA MORELOS EN VIESCA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 001 FORTA | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE, lon:-102.806301, lat:25.3476932}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE, lon:-102.8075617, lat:25.3480859}} | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} | {2064040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203760 | Proyecto de inversión | 778115.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778115.01, modificado:778115.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN PLAZA LAS FLORES II, UBICADA EN CIRCUITO GLADIOLAS Y CALLE MANO DE LEÓN EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-015-2022 | N | 0 | 0 | 1035 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO GLADIOLAS Y CALLE MANO DE LEON EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II, lon:-103.353761, lat:25.529788}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 778115.01 | 778115.01 | 778115.01 | 778115.01 | 778115.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FFM-TOR/2022, contratista:EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:778115.01, importe_modificado:778115.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2203760/proyecto_INICIO, 2203760/proyecto_FIN, 2203760/proyecto_INICIO, 2203760/proyecto_FIN, 2203760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203772 | Proyecto de inversión | 836293 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836293.0, modificado:836293.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA Y OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA DE VILLAS SAN JOSÉ, UBICADA EN CALZADA URANO ENTRE C. SAN JOSÉ Y C. STA. MARIA EN COLONIA VILLAS SAN JOSÉ | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-016-2022 | N | 0 | 0 | 1709 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.53, meta_modificada:1294.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA URANO ENTRE C. SAN JOSE Y C. STA. MARIA EN COLONIA VILLAS SAN JOSE, lon:-103.393736, lat:25.561323}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 836293 | 836293 | 836293 | 836293 | 836293 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FFM-TOR/2022, contratista:EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:836293.0, importe_modificado:836293.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.43}} | {2203772/proyecto_INICIO, 2203772/proyecto_PROCESO, 2203772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086340 | Proyecto de inversión | 853852.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853852.8, modificado:853852.8}} | RETIRO DE ESCOMBRO, MONTICULOS DE TIERRA, DESPALME HASTA TERRENO NATURAL Y LIMPIEZA DE TERRENO DE 2.4 HECTAREAS, DONDE SE UBICARA EL CUARTEL MILITAR DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN LA VILLA DE AGUJITA MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/009/22 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:RETIRO DE ESCOMBRO, MONTICULOS DE TIERRA, DESPALME HASTA TERRENO NATURAL Y LIMPIEZA DE TERRENO DE 2.4 HECTAREAS, DONDE SE UBICARA EL CUARTEL MILITAR DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN LA VILLA DE AGUJITA MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.148695, lat:27.89281}} | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 853852.8 | 853852.8 | 853852.8 | 853852.8 | 853852.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/009/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:853852.8, importe_modificado:853852.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24000.0}} | {2086340/proyecto_FIN, 2086340/proyecto_INICIO, 2086340/proyecto_PROCESO, 2086340/proyecto_FIN, 2086340/proyecto_INICIO, 2086340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402202824 | Proyecto de inversión | 86161.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86161.51, modificado:86161.51}} | suministro de lamparas led con panel solar para vialidad marca gabosum, tension de panel solar 10v d.c. para calles de guerrero coahuila | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guerrero | MGCFO1222003 | S | 380 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO, lon:-100.222, lat:28.18351}} | 2022-11-18 | 2022-12-03 | 86161.51 | 86161.51 | 86161.51 | 86161.51 | 86161.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:86161.51, importe_modificado:86161.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2202824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199708 | Proyecto de inversión | 864807.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864807.84, modificado:1004870.88}} | CAMINO REVESTIDO CON ESCORIA O MATERIAL DE MOLINO DEL KM 0+000 AL 3+200 DEL EJIDO PUEBLO NUEVO | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | FFM-006/2022 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO A NUEVO REPUEBLO, FRONTERA, lon:-101.481221, lat:26.931463}} | 2022-04-11 | 2022-06-11 | 1004870.88 | 1004870.88 | 1004870.88 | 1004870.88 | 1004870.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-006/2022, contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:864807.84, importe_modificado:1004870.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2199708/proyecto_PROCESO, 2199708/proyecto_FIN, 2199708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064434 | Proyecto de inversión | 865294.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865294.6, modificado:865294.6}} | LIMPIEZA DE TERRENOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUMINISTRO Y REPARTO DE AGUA POR MEDIO DE PIPA EN EL EJIDO EL MORAL | 2022 | I005-FORTAMUN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN011-2022 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.54005277, lat:28.6899056}} | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:865294.6, importe_modificado:865294.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2064434/proyecto_INICIO, 2064434/proyecto_FIN, 2064434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064781 | Proyecto de inversión | 1007802.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007802.34, modificado:993845.29}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500011 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 993845.29 | 993845.29 | 993845.29 | 993845.29 | 993845.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099362 | Proyecto de inversión | 1014267.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014267.32, modificado:995504.27}} | ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", REP. SALIDAS ELECT. Y DE PLAFONES EDIF. "B", Y SUST. DE BASE Y TINACO EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000199 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GUILLERMO PRIETO 1209, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 995504.27 | 995504.27 | 995504.27 | 995504.27 | 995504.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135687 | Proyecto de inversión | 1031770.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031770.55, modificado:1015346.92}} | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO-APL. DE PINTURA Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "B", "C", "E" Y "F" Y REP. DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500029 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ELPIDIO BARRERA SN-SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 1015346.92 | 1015346.92 | 1015346.92 | 1015346.92 | 1015346.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099440 | Proyecto de inversión | 1040483.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040483.22, modificado:1015471.78}} | JARDIN DE NIÑOS SEVERINO CALDERON GONZALEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", SUST. DE TINACOS, CONST. DE BASE PARA TINACOS, SUST. PARCIAL DE PLAZA DE ACCESO, REHAB. Y CONST. DE CANAL PLUVIAL, CONST. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000221 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CHIAPAS 1485, REPÚBLICA PONIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 1015471.78 | 1015471.78 | 1015471.78 | 1015471.78 | 1015471.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099369 | Proyecto de inversión | 1056428.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056428.26, modificado:1036834.37}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.-SUST. DE PISO DE CONC.(ANDADORES), VIDRIOS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", "D" Y "E", SUST. DE PISO DE CONC. EN EDIF. "C". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500062 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA SN, LAS CAROLINAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1036834.37 | 1036834.37 | 1036834.37 | 1036834.37 | 1036834.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099348 | Proyecto de inversión | 1060224.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060224.35, modificado:1048285.53}} | ESCUELA PRIMARIA ANSELMA VITELA DE BOSQUEZ.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B" Y "C" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200030 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SANTOS DEGOLLADO 405, VISTA HERMOSA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1048285.53 | 1048285.53 | 1048285.53 | 1048285.53 | 1048285.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064697 | Proyecto de inversión | 1064791.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064791.2, modificado:1007572.73}} | JARDIN DE NIÑOS TEODULO FLORES CALDERON.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. RED ELECT. Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL (LADOS NORTE-SUR-ORIENTE) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800069 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1007572.73 | 1007572.73 | 1007572.73 | 1007572.73 | 1007572.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135684 | Proyecto de inversión | 1067308.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067308.1, modificado:1330522.82}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 1-REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y "D" SUST. DE RED ELECTRICA Y SUMIN. DE MOTOBOMBA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000229 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SINALOA SN-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-09-09 | 2022-12-14 | 1330522.82 | 1330522.82 | 1330522.82 | 1330522.82 | 1330522.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099430 | Proyecto de inversión | 1068260.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068260.52, modificado:1042034.52}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ.-SUST. DE CANCELERIA Y REP. MENOR S. SANIT. EDIF. "A", RECIMENTACIÓN PARCIAL Y REP. DE MUROS EDIF. "C" Y SUST. PARCIAL PISO EN PLAZA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000027 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1042034.52 | 1042034.52 | 1042034.52 | 1042034.52 | 1042034.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064694 | Proyecto de inversión | 1077400.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077400.43, modificado:1032208.41}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- SUST. IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT. REHAB. CISTERNA Y SUST. MALLA POR BARDA PARCIAL LADO PONIENTE) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800066 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1032208.41 | 1032208.41 | 1032208.41 | 1032208.41 | 1032208.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099342 | Proyecto de inversión | 1082597.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082597.63, modificado:1067005.11}} | JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA.-REP. DE FISURAS, REP Y CONST. DE RAMPAS, SUST. DE IMPERM., REP. DE FALDONES, REHAB. DE SERV. SANIT. EN EDIFICIO "A"; SUST. DE IMPERM EN EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y OBRA EXT. (PLAZA Y ANDADORES Y REHAB. DE CISTERNA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200028 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARRAS 625, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1067005.11 | 1067005.11 | 1067005.11 | 1067005.11 | 1067005.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064690 | Proyecto de inversión | 1095375.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095375.72, modificado:1039133.71}} | JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO DE LA MONCLOVA.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C", OBRA EXT. (CISTERNA-RED ELECT.) Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800062 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1039133.71 | 1039133.71 | 1039133.71 | 1039133.71 | 1039133.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200421 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204064 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200540 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204064 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200419 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA ES OBRA TERMINADA ATIENDIDA EN FOLIO COA220402204064, trimestre:5.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | COA220402200568 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204064 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204064 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:1095238.65}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 1095238.65 | 1095238.65 | 1095238.65 | 1095238.65 | 1095238.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064663 | Proyecto de inversión | 1102825.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102825.48, modificado:1055513.62}} | JARDIN DE NIÑOS MICAELA PEREZ.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. SUST. DE CISTERNA Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500025 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1055513.62 | 1055513.62 | 1055513.62 | 1055513.62 | 1055513.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064658 | Proyecto de inversión | 1114352.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114352.82, modificado:1070639.88}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF."B" Y "D", CANCELERIA PARCIAL EDIF. "B" Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1070639.88 | 1070639.88 | 1070639.88 | 1070639.88 | 1070639.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064927 | Proyecto de inversión | 1127769.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127769.92, modificado:1107909.57}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000061 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1107909.57 | 1107909.57 | 1107909.57 | 1107909.57 | 1107909.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064776 | Proyecto de inversión | 1129769.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129769.54, modificado:1101443.7}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500009 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1101443.7 | 1101443.7 | 1101443.7 | 1101443.7 | 1101443.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064711 | Proyecto de inversión | 1134899.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134899.73, modificado:1105670.09}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ.- SUST. IMPERMEAB. EDIF. "B", "F" Y "E" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "B" Y "F". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800074 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1105670.09 | 1105670.09 | 1105670.09 | 1105670.09 | 1105670.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099431 | Proyecto de inversión | 1144983.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144983.86, modificado:1108142.39}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-SUST. DE MUEBLES SANIT. EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, REP. DE PROT. METALICAS Y DE SIST. ELECT. EDIF. "B" Y "C" Y RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500075 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:METALÚRGICA S/N, METALÚRGICA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1108142.39 | 1108142.39 | 1108142.39 | 1108142.39 | 1108142.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099357 | Proyecto de inversión | 1150067.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150067.28, modificado:1131238.12}} | ESCUELA PRIMARIA EDUARDO E. PARISH.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y CONST. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800026 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VIESCA 350, FLORES MAGÓN, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1131238.12 | 1131238.12 | 1131238.12 | 1131238.12 | 1131238.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099424 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1118550.5}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA PARCIAL Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500059 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DEL TRABAJO, PRIMERO DE MAYO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1118550.5 | 1118550.5 | 1118550.5 | 1118550.5 | 1118550.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099360 | Proyecto de inversión | 1157195.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157195.02, modificado:1409802.51}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000198 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1600, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 1409802.51 | 1409802.51 | 1409802.51 | 1409802.51 | 1409802.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099400 | Proyecto de inversión | 1169306.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169306.39, modificado:1155064.31}} | ESCUELA PRIMARIA SERTOMA 1964.-SUST. DE IMPER. APL. PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", COL. DE PISO CERAMICO, SUST. DE VIDRIOS Y PUERTAS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B" Y "E" Y RECIMENTACIÓN EDIF. "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500064 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PANFILO NATERA 12, DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1155064.31 | 1155064.31 | 1155064.31 | 1155064.31 | 1155064.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064911 | Proyecto de inversión | 1190290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190290.45, modificado:1076141.39}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222100004 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO 39, ZONA CENTRO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1076141.39 | 1076141.39 | 1076141.39 | 1076141.39 | 1076141.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135681 | Proyecto de inversión | 1195129.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195129.99, modificado:1195092.57}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-SUST. DE IMPERM. EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E"; SUST. DE BASE Y TINACO Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "D". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000226 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAN ESTEBAN 136-SAN JOSÉ DE LOS DAMNIFICADOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 1195092.57 | 1195092.57 | 1195092.57 | 1195092.57 | 1195092.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099334 | Proyecto de inversión | 1203802.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203802.99, modificado:1203623.81}} | ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE FLORES ADAME.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL, SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C", CANCELERIA EDIF. "C", REP. MENOR DE S. SANIT. RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800079 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PASEO DE LAS CAROLINAS 1000, MIRAVALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 1203623.81 | 1203623.81 | 1203623.81 | 1203623.81 | 1203623.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099375 | Proyecto de inversión | 1211480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211480.68, modificado:1192027.72}} | E.S.T VENUSTIANO CARRRANZA.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "A' " | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800024 | N | 0 | 0 | 837 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO 750 PONIENTE, REYNERA-CENTENARIO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1192027.72 | 1192027.72 | 1192027.72 | 1192027.72 | 1192027.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064783 | Proyecto de inversión | 1215395.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215395.78, modificado:1205180.9}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000042 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1205180.9 | 1205180.9 | 1205180.9 | 1205180.9 | 1205180.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200569 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200422 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200541 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200420 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA ES OBRA TERMINADA ATIENDIDA EN FOLIO COA220402204065, trimestre:5.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | COA220402204065 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:121537.26}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 121537.26 | 121537.26 | 121537.26 | 121537.26 | 121537.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099384 | Proyecto de inversión | 1217398.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217398.89, modificado:1197669.24}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. VICENTE VALDES VALDES.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. IMPERMEAB. DE EDIF. "E" SUST. DE PISO PARCIAL EN ANDADORES Y REP. RED HIDR-SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000022 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MATAMOROS 900, EL ALTO-EL PORVENIR, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1197669.24 | 1197669.24 | 1197669.24 | 1197669.24 | 1197669.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064877 | Proyecto de inversión | 1217955.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217955.61, modificado:1217897.09}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500021 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA ISABEL S/N, ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1217897.09 | 1217897.09 | 1217897.09 | 1217897.09 | 1217897.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064785 | Proyecto de inversión | 1219104.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219104.59, modificado:1156985.69}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000043 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1156985.69 | 1156985.69 | 1156985.69 | 1156985.69 | 1156985.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064639 | Proyecto de inversión | 123654.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123654.13, modificado:123171.64}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT, SUST. DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700009 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 123171.64 | 123171.64 | 123171.64 | 123171.64 | 123171.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099365 | Proyecto de inversión | 1239613.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239613.47, modificado:1234076.49}} | ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ.-SUST. DE VIDRIOS Y APL. DE PINTURA EN VENT. Y PROTEC. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "F"; SUST. DE PISO EN AND. DE EDIF. "B", "C" Y "F"; SUST. DE PISO CERÁMICO Y PINT. GRAL EN EDIF. "B" Y "F" Y REP. DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500057 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC 306, MOCTEZUMA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1234076.49 | 1234076.49 | 1234076.49 | 1234076.49 | 1234076.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098861 | Proyecto de inversión | 1251482.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251482.47, modificado:1251481.75}} | JARDIN DE NIÑOS ROSA ARMIJO TORRES-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y DE PISO EN PLAZA CÍVICA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500049 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:JOSE CARRILLO MACHADO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N-LÁZARO CÁRDENAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-16 | 2022-08-13 | 1251481.75 | 1251481.75 | 1251481.75 | 1251481.75 | 1251481.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064676 | Proyecto de inversión | 1251754.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251754.29, modificado:1190402.85}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERACION PROLETARIA.- REP. DEL SIST. ELECT. DE AULAS, SUST. DE CANCELERIA Y PUERT. EN EDIF. "B", "C", "D" Y "F", SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "L", COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN Y SUST. RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500036 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1190402.85 | 1190402.85 | 1190402.85 | 1190402.85 | 1190402.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099329 | Proyecto de inversión | 1260164.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260164.34, modificado:1259960.76}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500020 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA 1706, VILLA REAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 1259960.76 | 1259960.76 | 1259960.76 | 1259960.76 | 1259960.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099339 | Proyecto de inversión | 1288060.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288060.37, modificado:1286900.72}} | E.S.G. JUSTO SIERRA MENDEZ.-SUST. DE IMPERMEAB Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "C" Y "E". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800084 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1286900.72 | 1286900.72 | 1286900.72 | 1286900.72 | 1286900.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064613 | Proyecto de inversión | 130107.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130107.91, modificado:123898.11}} | JARDIN DE NIÑOS SALTILLO.- REP. DE RED ELECTRICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA A BOMBA, LAVABOS, CHAPAS, VIDRIOS Y PUERTA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000014 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 123898.11 | 123898.11 | 123898.11 | 123898.11 | 123898.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099366 | Proyecto de inversión | 1318422.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318422.09, modificado:1291068.48}} | ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION PROLETARIA.-RECIMENTACIÓN, SUST. DE CANCEL., PUERTAS, PISOS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" y "D". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500058 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:CALLEJON MARGARITAS SN, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1291068.48 | 1291068.48 | 1291068.48 | 1291068.48 | 1291068.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064392 | Proyecto de inversión | 1320752.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320752.28, modificado:1253017.72}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200007 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA S/N-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 1253017.72 | 1253017.72 | 1253017.72 | 1253017.72 | 1253017.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064715 | Proyecto de inversión | 1321848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321848.0, modificado:1284837.22}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C", "D", "E" Y "F". BASE Y PROT. P/TINACO, Y CONST. CISTERNA, RED-HIDR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000020 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:398, direccion:21 DE MARZO 61, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1284837.22 | 1284837.22 | 1284837.22 | 1284837.22 | 1284837.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099429 | Proyecto de inversión | 1352458.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352458.86, modificado:1351051.79}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800101 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUADALAJARA 800, MIRADOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1351051.79 | 1351051.79 | 1351051.79 | 1351051.79 | 1351051.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099402 | Proyecto de inversión | 1358392.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358392.11, modificado:1343319.68}} | E.S.G. No. 5 DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500028 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RIO LERMA NUM. 337, NUEVA AMERICANA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-21 | 2022-08-20 | 1343319.68 | 1343319.68 | 1343319.68 | 1343319.68 | 1343319.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064704 | Proyecto de inversión | 1378618.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378618.52, modificado:1202621.76}} | ESCUELA PRIMARIA ETHEL VALDES MURIEL DE RAMON.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, BANQUETA PERIM. Y RECONST. DE CASTILLOS EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. (RED HIDR-SANIT) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200025 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1202621.76 | 1202621.76 | 1202621.76 | 1202621.76 | 1202621.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064637 | Proyecto de inversión | 139018.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139018.01, modificado:137173.2}} | TELESECUNDARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE.- REP. DE SERV. SANITARIOS, RED HIDRAULICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220400008 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 137173.2 | 137173.2 | 137173.2 | 137173.2 | 137173.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099403 | Proyecto de inversión | 1392768.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392768.04, modificado:1360419.4}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-CONST. DE SERV. SANITARIOS-ANEXO, DEMOLICIÓN DE SERV. SANITARIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220500012 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NUM 40, ZONA CENTRO, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2022-06-21 | 2022-08-20 | 1360419.4 | 1360419.4 | 1360419.4 | 1360419.4 | 1360419.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099447 | Proyecto de inversión | 1395209.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395209.01, modificado:1376710.68}} | ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "F", ADECUACIÓN DE S. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000223 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GIRASOLES 330, VALLE DE LAS TORRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 1376710.68 | 1376710.68 | 1376710.68 | 1376710.68 | 1376710.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064652 | Proyecto de inversión | 140084.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140084.56, modificado:136989.83}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- REP. DE ALIMENTACIÓN A TINACOS DE SERV. SANIT. CONEXIÓN DE RED SANIT. A RED MUNICIPAL Y REP. DE ACOMETIDA ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300009 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 136989.83 | 136989.83 | 136989.83 | 136989.83 | 136989.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099401 | Proyecto de inversión | 1405243.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405243.9, modificado:1383851.14}} | ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR.-REP.INST.ELECT.EDIF. "A-G-H-J-K-L". SUST. IMPER. EDIF. "H-J-K". SUST.PUERT.VARIOS EDIF., SUST. VIDR-CANCEL. Y PROT. MET. EDIF. "G". REP. MENOR S.S. EDIF. "D-E" Y O. E.(RED SANIT. CONST. BARDA PARCIAL L/NTE. Y DEM. EDIF. ANTIGUO) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500063 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 S/N, LA UNIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1383851.14 | 1383851.14 | 1383851.14 | 1383851.14 | 1383851.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099420 | Proyecto de inversión | 141366.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141366.82, modificado:139470.99}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-REP. DE FRACTURA EN MURO DE S. SANIT. Y REP. INST. ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000024 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DR. JACOBO CHAPA 813, NUEVA ESPERANZA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 139470.99 | 139470.99 | 139470.99 | 139470.99 | 139470.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064662 | Proyecto de inversión | 1450890.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450890.68, modificado:1332385.66}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 30.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "D" Y "E", CONST. DE CISTERNA Y MURO ACOMETIDA. RED ELECTRICA-SUBESTACIÓN. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1332385.66 | 1332385.66 | 1332385.66 | 1332385.66 | 1332385.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064643 | Proyecto de inversión | 145338.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145338.96, modificado:142612.69}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.- REP. DE SERV. SANIT, RED ELECTRICA, SUST. DE REGISTROS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS. OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000038 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PAZ, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 142612.69 | 142612.69 | 142612.69 | 142612.69 | 142612.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135679 | Proyecto de inversión | 145579.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145579.81, modificado:145374.15}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. FEDERICO BERRUETO RAMON-CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y PLAZA CÍVICA (PARCIAL). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200026 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-CARLOS A ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 145374.15 | 145374.15 | 145374.15 | 145374.15 | 145374.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099347 | Proyecto de inversión | 1459303.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459303.19, modificado:1426308.45}} | ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200027 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRAVO Y REFORMA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1426308.45 | 1426308.45 | 1426308.45 | 1426308.45 | 1426308.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064625 | Proyecto de inversión | 146941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146941.32, modificado:135287.98}} | JARDINDE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.- SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA, REHAB. DE CISTERNA , COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CHAPAS Y CERROJOS. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000019 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 135287.98 | 135287.98 | 135287.98 | 135287.98 | 135287.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099320 | Proyecto de inversión | 1475058.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475058.76, modificado:1610159.2}} | ESCUELA PRIMARIA FELICIANA ÁLVAREZ SOLÍS.-SUST. DE PISO CERAMICO, CANCELERIA EDIF. "C", "D" Y "E", REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE BARDA LADO NORESTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000067 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANUEL DE LA PEÑA 1500, ISABEL AMALIA DÁVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1610159.2 | 1610159.2 | 1610159.2 | 1610159.2 | 1610159.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064391 | Proyecto de inversión | 1475411.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475411.89, modificado:1380868.61}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.-SUSTITUCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800007 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JOAQUIN BURGUET 1825-EL CONSUELO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 1380868.61 | 1380868.61 | 1380868.61 | 1380868.61 | 1380868.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064640 | Proyecto de inversión | 1493175.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493175.63, modificado:1492560.58}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MURGUIA.- SUST. DE IMPER. APL. PINT. Y REP. INST. ELECT. EN EDIF. "A", "C", "D" Y "E". SUST. DE CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "B", "C", "D" Y "E". SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", VIDRIOS EDIF. "B" Y O. EXT. (RED HIDR-BOMBA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000028 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1492560.58 | 1492560.58 | 1492560.58 | 1492560.58 | 1492560.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064661 | Proyecto de inversión | 152123.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152123.83, modificado:143803.05}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 29 MIGUEL QUIÑONES P..- SUST. DE PISO DE CONCRETO ANDADOR, PISO CERAMICO EN 2 AULAS Y DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA EN EDIF. "F". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 143803.05 | 143803.05 | 143803.05 | 143803.05 | 143803.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099383 | Proyecto de inversión | 1524828.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524828.38, modificado:1484235.26}} | E.S.T. No. 29 CARLOS ESPINOZA ROMERO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "E" Y "F". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800095 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TEOTIHUACAN SN, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1484235.26 | 1484235.26 | 1484235.26 | 1484235.26 | 1484235.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099399 | Proyecto de inversión | 1529899.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529899.81, modificado:1503445.53}} | E.S.G. No. 10 NETZAHUALCOYOTL.-SUST. PARCIAL DE PLAZA CIVICA Y SUST. DE BARDA (PARCIAL) LADO SURESTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500065 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 368, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1503445.53 | 1503445.53 | 1503445.53 | 1503445.53 | 1503445.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064706 | Proyecto de inversión | 1540552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540552.13, modificado:1488658.98}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 32.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A". RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000013 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1488658.98 | 1488658.98 | 1488658.98 | 1488658.98 | 1488658.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064885 | Proyecto de inversión | 1542609.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542609.28, modificado:1467737.3}} | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS A BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000049 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1467737.3 | 1467737.3 | 1467737.3 | 1467737.3 | 1467737.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099377 | Proyecto de inversión | 1546209.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546209.04, modificado:1509795.8}} | E.S.G. No. 3 PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "K", REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "K" Y SUMINISTRO DE TINACO Y BOMBA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000195 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DEMOCRACIA SN, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1509795.8 | 1509795.8 | 1509795.8 | 1509795.8 | 1509795.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099433 | Proyecto de inversión | 1559678 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559678.0, modificado:1544193.16}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. ANDRES S. VIESCA.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS ADECUACIONES DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100036 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, , lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1544193.16 | 1544193.16 | 1544193.16 | 1544193.16 | 1544193.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099336 | Proyecto de inversión | 1568308.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568308.42, modificado:1567906.22}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1.-SUST. DE IMPERMEAB. DE PISO CERAMICO Y DE CONCRETO Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", DEMOLICIÓN EDIF. "C" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800083 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:IGNACIO ALDAMA 155, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1567906.22 | 1567906.22 | 1567906.22 | 1567906.22 | 1567906.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099380 | Proyecto de inversión | 1576748.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576748.91, modificado:1538255.81}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERÁMICO Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" "C" Y "E". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200026 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3 Y SANTOS DEGOLLADO 455, LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1538255.81 | 1538255.81 | 1538255.81 | 1538255.81 | 1538255.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064714 | Proyecto de inversión | 1592636.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592636.29, modificado:1536625.99}} | ESCUELA PRIMARIA MODERNA VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E"; REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D"; REP. MENOR SERV. SANIT. EN EDIF. "E" Y "G"; CONST. DE 3 CISTERNAS Y REP. RED SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800077 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALLENDE SN, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1536625.99 | 1536625.99 | 1536625.99 | 1536625.99 | 1536625.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099423 | Proyecto de inversión | 1599775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599775.8, modificado:1560793.14}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT, CONST. DE CISTERNA Y SUST. DE PISO EDIF. "D". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800099 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2 Y 27 NUM. 1000, FRANCISCO GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1560793.14 | 1560793.14 | 1560793.14 | 1560793.14 | 1560793.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064773 | Proyecto de inversión | 1606869.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606869.36, modificado:1138083.51}} | E.S.T. No. 99 JOAQUÍN SÁNCHEZ MATAMOROS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500008 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1138083.51 | 1138083.51 | 1138083.51 | 1138083.51 | 1138083.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064708 | Proyecto de inversión | 1608879.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608879.53, modificado:1518054.88}} | E.S.T. No. 64 NETZAHUALCOYOTL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" E "I", CANCELERIA Y REP.DE MURO DE EDIF. "D" Y ADECUACIÓN DE S. SANIT. EN EDIF. "C" Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000015 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1518054.88 | 1518054.88 | 1518054.88 | 1518054.88 | 1518054.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200429 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204072 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200548 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204072 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200576 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204072 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204072 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:161072.76}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 161072.76 | 161072.76 | 151068.49 | 151068.49 | 151068.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064614 | Proyecto de inversión | 162540.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162540.73, modificado:162139.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. ADAM A. ROCHA.- REPARACIÓN DE RED HIDRAULICA, COLOCACIÓN DE BOMBA Y SUST. DE SIST. ELECTRICO EN 2 MINISPLIT DE EDIF. "C" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800005 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 162139 | 162139 | 162139 | 162139 | 162139 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099372 | Proyecto de inversión | 1645217.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645217.48, modificado:1587026.43}} | E.S.G. ABEL HERRERA RODULFO.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B", "C", "D", "F" Y "G". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500025 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ 415, VILLA DE FUENTE-SAN JOAQUIN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1587026.43 | 1587026.43 | 1587026.43 | 1587026.43 | 1587026.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099385 | Proyecto de inversión | 1655361.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655361.15, modificado:1570788.54}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO.-SUST. CANCEL. (PARCIAL), REHAB. PROT. MET. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A"; SUST. DE IMPERM., CANCEL., COL. PROT. MET. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B" Y O. E. (RED HIDR., ELÉCT. Y REP. DE MALLA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000026 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CRUZ MALTOS 507 PONIENTE, LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1570788.54 | 1570788.54 | 1570788.54 | 1570788.54 | 1570788.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064617 | Proyecto de inversión | 166019.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166019.26, modificado:165787.1}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA.- SUST. DE LUMINARIAS, PUERTAS, CHAPAS, VIDRIOS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700008 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 165787.1 | 165787.1 | 165787.1 | 165787.1 | 165787.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099387 | Proyecto de inversión | 166425.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166425.35, modificado:157509.19}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. AGUSTIN BOONE.-REP. MENOR SERV. SANIT. EDIF. "C", CANCELACIÓN DE RED HIDRAULICA EN SERV. SANIT. DE ALUMNOS EN EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800030 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 649, ZONA CENTRO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 157509.19 | 157509.19 | 157509.19 | 157509.19 | 157509.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099323 | Proyecto de inversión | 166450.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166450.05, modificado:140182.9}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MURO, SUST. DE CANCELERIA Y PISO DE CONCRETO PERIMETRAL EN EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300021 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:104, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 140182.9 | 140182.9 | 140182.9 | 140182.9 | 140182.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064707 | Proyecto de inversión | 1676718.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676718.2, modificado:1582442.85}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", "C" Y "D" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000014 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1582442.85 | 1582442.85 | 1582442.85 | 1582442.85 | 1582442.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200433 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204076 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200552 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204076 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200580 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204076 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204076 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:1704455.33}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 1704455.33 | 1704455.33 | 848024.21 | 848024.21 | 848024.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099359 | Proyecto de inversión | 1711496.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711496.11, modificado:1675899.72}} | ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL Y REP. DE RED HIDRAULICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000197 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1675899.72 | 1675899.72 | 1675899.72 | 1675899.72 | 1675899.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064668 | Proyecto de inversión | 1712056 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712056.0, modificado:1629987.45}} | ESCUELA PRIMARIA LEONILA GIAMATTEI RAMOS.- REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "B", "C", "D" Y "E", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF. "C" CONST. DE FOSA Y POZO Y SUST. DE RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500034 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1629987.45 | 1629987.45 | 1629987.45 | 1629987.45 | 1629987.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099335 | Proyecto de inversión | 1713541.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713541.47, modificado:1711349.13}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE GARCIA RODRIGUEZ.-CONST. DE SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (REUBICACIÓN DE CISTERNA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800082 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 1400, AMPLIACIÓN GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-09-19 | 1711349.13 | 1711349.13 | 1711349.13 | 1711349.13 | 1711349.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099371 | Proyecto de inversión | 1750883.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750883.24, modificado:1688512.01}} | E.S.T VITO ALESSIO ROBLES.-SUST. DE IMPERM., REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C"; DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN DIF. "C". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200014 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO 680, ZONA CENTRO, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1688512.01 | 1688512.01 | 1688512.01 | 1688512.01 | 1688512.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064687 | Proyecto de inversión | 1754903.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754903.04, modificado:1631963.08}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. MA ANA RIOJAS NEIRA.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOC. DE PISO CERAMICO Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. REP. RED ELECT. Y CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800059 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1631963.08 | 1631963.08 | 1631963.08 | 1631963.08 | 1631963.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135674 | Proyecto de inversión | 176637 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176637.0, modificado:164208.11}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "D" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000225 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOAQUÍN HERRERA NUM. 505-LA MINITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-04 | 2022-11-05 | 164208.11 | 164208.11 | 164208.11 | 164208.11 | 164208.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064709 | Proyecto de inversión | 1785160.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785160.25, modificado:1691548.31}} | E.S.T. No. 67 VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "D", "E " y "K", SUST. PISO CERAMICO EDIF. "E", CANCELERIA EDIF. "D" Y "K", REP. MENOR. S.SANIT. Y REP. COLUMNAS Y PLAFONES EDIF. "C" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000016 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 619, GUADALUPE BORJA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1691548.31 | 1691548.31 | 1691548.31 | 1691548.31 | 1691548.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099378 | Proyecto de inversión | 1790243.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790243.38, modificado:1764130.56}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "E" Y "F". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000200 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MORELOS SN, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1764130.56 | 1764130.56 | 1764130.56 | 1764130.56 | 1764130.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064627 | Proyecto de inversión | 180792.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180792.91, modificado:180222.82}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- REP. DEL SIST. ELECTRICO, COLOCACION DE BOMBA, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS, REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS Y COLOCACIÓN DE CHAPAS EN EDIF "A" Y "C". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000020 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 180222.82 | 180222.82 | 180222.82 | 180222.82 | 180222.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064786 | Proyecto de inversión | 1833908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833908.95, modificado:1806243.41}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000044 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1806243.41 | 1806243.41 | 1806243.41 | 1806243.41 | 1806243.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064655 | Proyecto de inversión | 184403.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184403.88, modificado:165118.83}} | JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO NOBEL.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXTERIOR, REP. RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900009 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CONOCIDO, SANTA MARIA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 165118.83 | 165118.83 | 165118.83 | 165118.83 | 165118.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200424 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA ES OBRA TERMINADA ATIENDIDA EN FOLIO COA220402204067 , trimestre:5.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | COA220402200543 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204067 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200571 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204067 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204067 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:185222.22}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 185222.22 | 185222.22 | 185222.22 | 185222.22 | 185222.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099317 | Proyecto de inversión | 185366.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185366.55, modificado:184166.26}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.-CONST. DE CISTERNA Y BASE PARA TINACOS | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000023 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:FLORES MAGÓN SN, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 184166.26 | 184166.26 | 184166.26 | 184166.26 | 184166.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064635 | Proyecto de inversión | 185894.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185894.65, modificado:185250.82}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A" , REP. DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200005 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 185250.82 | 185250.82 | 185250.82 | 185250.82 | 185250.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099376 | Proyecto de inversión | 1863485.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863485.89, modificado:1804718.71}} | E.S.G. No. 1 RAMIRO VILLARREAL CAMPOS.-REP. DE MUROS Y PISOS, SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST ELECT. EDIF. "D", REP. DE CIMENTACIÓN Y MUROS EDIF. "J", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E" Y SUST. PARCIAL DE ANDADORES. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800028 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALZADA DEL 7, CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1804718.71 | 1804718.71 | 1804718.71 | 1804718.71 | 1804718.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064669 | Proyecto de inversión | 187302.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187302.73, modificado:175840.31}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS FARIAS RODRIGUEZ.- SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" Y "B" RED ELECTRICA, HERRAJES EN SERV. SANIT Y BOMBA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500040 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 175840.31 | 175840.31 | 175840.31 | 175840.31 | 175840.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200542 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204066 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200423 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA ES OBRA TERMINADA ATIENDIDA EN FOLIO COA220402204066 , trimestre:5.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | COA220402200570 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204066 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204066 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:188091.88}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 188091.88 | 188091.88 | 188091.88 | 188091.88 | 188091.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099411 | Proyecto de inversión | 1888117.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888117.59, modificado:1877325.75}} | E.S.T. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.-SUST. DE IMPERMEAB EDIF. "B", "C", "E", "F", "G" Y "J". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200031 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1877325.75 | 1877325.75 | 1877325.75 | 1877325.75 | 1877325.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099374 | Proyecto de inversión | 189460.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189460.99, modificado:187250.86}} | E.S.T MA DEL REFUGIO ZERTUCHE DE PADILLA.-CONST. DE BASE PARA TINACOS EN EDIF. "A" Y "B" Y REP. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700026 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 187250.86 | 187250.86 | 187250.86 | 187250.86 | 187250.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064784 | Proyecto de inversión | 1898710.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898710.42, modificado:1840203.99}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500020 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1840203.99 | 1840203.99 | 1840203.99 | 1840203.99 | 1840203.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099318 | Proyecto de inversión | 1920898.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920898.66, modificado:1920760.45}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C", RED ELECTRICA Y REFORZAMIENTO DE BARANDAL | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500018 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTENARIO 1301, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 1920760.45 | 1920760.45 | 1920760.45 | 1920760.45 | 1920760.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099340 | Proyecto de inversión | 1930588.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930588.9, modificado:1777397.18}} | E.S.T. No. 17 HERMANOS FLORES MAGON.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F" Y REP. DE VOLADOS EDIF. "D" Y "F". Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO NORTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300024 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:5 DE MAYO SN, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1777397.18 | 1777397.18 | 1777397.18 | 1777397.18 | 1777397.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064629 | Proyecto de inversión | 194273.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194273.31, modificado:192535.0}} | JARDIN DE NIÑOS LA AURORA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF "A" Y "B", COLOC. DE BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000022 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 192535 | 192535 | 192535 | 192535 | 192535 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200590 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204086 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200443 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204086 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200562 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204086 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204086 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:1981943.71}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 1981943.71 | 1961070.13 | 1304816.07 | 1304816.07 | 1304816.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064765 | Proyecto de inversión | 2023807.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023807.38, modificado:1958328.87}} | E.S.G. No. 17 JESUS ELOY DEWEY CASTILLA.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PLANTA ALTA), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000011 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-05-03 | 1958328.87 | 1958328.87 | 1958328.87 | 1958328.87 | 1958328.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099321 | Proyecto de inversión | 204118.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204118.38, modificado:135746.2}} | JARDIN DE NIÑOS APOLONIO M. AVILES.-REP. DE PRETILES Y SUST. DE APLANADOS EN MURO DE ADOBE | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000070 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LICENCIADO BENITO JUAREZ ORIENTE 331, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-29 | 2022-07-28 | 135746.2 | 135746.2 | 135746.2 | 135746.2 | 135746.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099349 | Proyecto de inversión | 204728.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204728.59, modificado:192978.72}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD.-SUST. DE MUROS DAÑADOS Y REFORZAMIENTO DE CASTILLOS APARENTES EN AULAS DE EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800086 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3 S/N, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 192978.72 | 192978.72 | 192978.72 | 192978.72 | 192978.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099415 | Proyecto de inversión | 205109.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205109.77, modificado:200983.17}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.-REPARACIÒN DEL SISTEMA ELECTRICO | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400019 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 200983.17 | 200983.17 | 200983.17 | 200983.17 | 200983.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099388 | Proyecto de inversión | 2077163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077163.96, modificado:2689488.94}} | ESCUELA PRIMARIA LUCIO BLANCO.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. REHAB. DE EDIF. "C", "D" Y "E" Y SUST. DE RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000068 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ANTONIO LOPEZ DE SANTANA 485, EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-10-14 | 2689488.94 | 2689488.94 | 2689488.94 | 2689488.94 | 2689488.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099437 | Proyecto de inversión | 208660.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208660.72, modificado:202178.72}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000216 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 202178.72 | 202178.72 | 202178.72 | 202178.72 | 202178.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064621 | Proyecto de inversión | 209196.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209196.69, modificado:209196.34}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA.- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, REP. DE SERV. SANIT. RED HIDRAULICA, SUST. DE PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS, COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000023 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 209196.34 | 209196.34 | 209196.34 | 209196.34 | 209196.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135686 | Proyecto de inversión | 2105497.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105497.1, modificado:2078051.03}} | E.S.T. No. 81 RUBEN GAMEZ VALERO-REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "D", "F", "G", "L" Y "K", REHAB. DE CANCELERIA, SUST. DE PUERTAS Y PROT. METALICAS EN VENTANAS (PARCIAL) Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000246 | N | 0 | 0 | 868 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALEJANDRO GONZALEZ S/N-LA MORITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-17 | 2022-12-17 | 2078051.03 | 2078051.03 | 2078051.03 | 2078051.03 | 2078051.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064628 | Proyecto de inversión | 210818.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210818.68, modificado:210041.02}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. PINTURA EN EDIF. "B", CHAPAS, CONST. DE BASE Y PROTECCION PARA TINACOS, REP. DE INST. ELECT. Y SALIDAS HIDRAULICAS, ALIMENTACIÓN ELECT. A BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000021 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 210041.02 | 210041.02 | 210041.02 | 210041.02 | 210041.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099381 | Proyecto de inversión | 2121800.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121800.17, modificado:1984638.44}} | E.S.G. No. 2 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y PARCIAL DE PISOS EDIF "A"; SUST DE IMPERMEAB. EDIF "E" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EDIF "F" Y REP. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000020 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO 100, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-06-17 | 2022-10-14 | 1984638.44 | 1984638.44 | 1984638.44 | 1984638.44 | 1984638.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064645 | Proyecto de inversión | 212381.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212381.04, modificado:210051.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EL FENIX.- SUST. DE PISO EDIF. "A", REP. DE SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DE RED ELECT-HIDRAULICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700016 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, EL FENIX, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 210051.96 | 210051.96 | 210051.96 | 210051.96 | 210051.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200583 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204079 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200436 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204079 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200555 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204079 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204079 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:2174401.87}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 2174401.87 | 2174401.87 | 2172322.18 | 2172322.18 | 2172322.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064912 | Proyecto de inversión | 2174980.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174980.92, modificado:1990197.45}} | E.S.G. No. 3 CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700016 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARMESI S/N, VILLA SOL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1990197.45 | 1990197.45 | 1990197.45 | 1990197.45 | 1990197.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064647 | Proyecto de inversión | 222715.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222715.86, modificado:218155.1}} | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUST. DE HERRAJES EN EDIF. "A", CONST. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700013 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 218155.1 | 218155.1 | 218155.1 | 218155.1 | 218155.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064389 | Proyecto de inversión | 2298398.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298398.13, modificado:2163861.47}} | E.S.G. CANDOR GUAJARDO H..-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222600005 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE NO. 810- PROGRESO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2163861.47 | 2163861.47 | 2163861.47 | 2163861.47 | 2163861.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064677 | Proyecto de inversión | 231194.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231194.13, modificado:221699.97}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP DE SIST. ELECT EN EDIF. "C" Y OBRA EXT. REP. RED ELECT, SUST. RED HIDR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900015 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 221699.97 | 221699.97 | 221699.97 | 221699.97 | 221699.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064701 | Proyecto de inversión | 2338331.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338331.35, modificado:2293530.33}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "C", "D" Y "E", IMPERMEAB. EN EDIF. "G", REP. MENOR DE S.SANIT. EDIF. "B" Y "H", CISTERNA, RED HIDR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000018 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2293530.33 | 2293530.33 | 2293530.33 | 2293530.33 | 2293530.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064671 | Proyecto de inversión | 237606.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237606.81, modificado:231920.7}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. MANUEL LOPEZ COTILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS EN EDIF. "F" Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500032 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 231920.7 | 231920.7 | 231920.7 | 231920.7 | 231920.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099368 | Proyecto de inversión | 2397579 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397579.0, modificado:2320857.04}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN AZPE PICO.-RECIMENTACIÓN Y REHAB. DE AULAS EN EDIF. "B", "C" Y "D" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500061 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMAVERA 1100, NUEVA LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 2320857.04 | 2320857.04 | 2320857.04 | 2320857.04 | 2320857.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200544 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204068 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200572 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204068 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200425 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA ES OBRA TERMINADA ATIENDIDA EN FOLIO COA220402204068 , trimestre:5.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | COA220402204068 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:240326.96}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 240326.96 | 240326.96 | 240326.96 | 240326.96 | 240326.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099391 | Proyecto de inversión | 2421075.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421075.71, modificado:2228971.03}} | ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "C", APL. DE PINTURA Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000069 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIO CASTRO GIL 220, UNIVERSIDAD PUEBLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-10-14 | 2228971.03 | 2228971.03 | 2228971.03 | 2228971.03 | 2228971.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099452 | Proyecto de inversión | 2433515.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433515.99, modificado:2404740.83}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 5 HEROES COAHUILENSES.-SUST. DE IMPERMEAB. Y CONST. DE BASE PARA TINACOS Y ADECUACIÓN DE S. SANIT. EDIF. "A" Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000218 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ 215, GUAYULERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-11-18 | 2404740.83 | 2404740.83 | 2404740.83 | 2404740.83 | 2404740.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064717 | Proyecto de inversión | 2473717.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473717.06, modificado:2402967.5}} | ESCUELA PRIMARIA SABINAS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F", REP. DE MURO, PISO CERAMICO Y DE CONCRETO EN EDIF. "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA. PLAZA Y ANDADORES) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800018 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2402967.5 | 2402967.5 | 2402967.5 | 2402967.5 | 2402967.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099379 | Proyecto de inversión | 249601.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249601.97, modificado:247689.76}} | TELESECUNDARIA PDTE. FCO I. MADERO.-REP. MENOR DE S. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECTRICA-HIDRAULICA-CONST. DE CISTERNA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400015 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 247689.76 | 247689.76 | 247689.76 | 247689.76 | 247689.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064638 | Proyecto de inversión | 250204.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250204.97, modificado:249637.55}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "E", COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000027 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAUCE 375, VALLE VERDE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 249637.55 | 249637.55 | 249637.55 | 249637.55 | 249637.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064633 | Proyecto de inversión | 250725.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250725.37, modificado:244440.46}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER.- REPARACIÓN DE SERV. SANITARIOS, SIST. HIDRAULICO-BOMBA Y CONST. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700007 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:PALMA S/N, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 244440.46 | 244440.46 | 244440.46 | 244440.46 | 244440.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099451 | Proyecto de inversión | 252615.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252615.97, modificado:247171.96}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 51 "JULIO GALÁN ROMO".-DISTRIBUICIÓN DE CIRCUITOS DE RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200024 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:SIMON BOLIVAR S/N, INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 247171.96 | 247171.96 | 247171.96 | 247171.96 | 247171.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064611 | Proyecto de inversión | 264076.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264076.69, modificado:263009.15}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MELCHOR MUZQUIZ.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000005 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 263009.15 | 263009.15 | 263009.15 | 263009.15 | 263009.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064660 | Proyecto de inversión | 265178.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265178.88, modificado:255735.23}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900011 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, COVADONGA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 255735.23 | 255735.23 | 255735.23 | 255735.23 | 255735.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098860 | Proyecto de inversión | 2672089.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672089.27, modificado:2672089.27}} | JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ECHEVERRIA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500047 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 2672089.27 | 2672089.27 | 2665240.63 | 2665240.63 | 2665240.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200549 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204073 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200577 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204073 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200430 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204073 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204073 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:269788.66}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 269788.66 | 269788.66 | 80936.6 | 80936.6 | 80936.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200437 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204080 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200556 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204080 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200584 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204080 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204080 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:275184.06}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 275184.06 | 275184.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064646 | Proyecto de inversión | 279002.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279002.02, modificado:273075.63}} | JARDIN DE NIÑOS AMERICA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", "B", "C", Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS, REHAB. DE CISTERNA RED ELECTRICA-SANITARIA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700012 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 273075.63 | 273075.63 | 273075.63 | 273075.63 | 273075.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200588 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:0.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204084 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200560 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:0.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204084 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200441 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:0.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204084 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204084 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:280921.34}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 280921.34 | 270605.12 | 260865.46 | 260865.46 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064699 | Proyecto de inversión | 284077.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284077.03, modificado:265972.91}} | JARDIN DE NIÑOS MA. DE JESUS CENICEROS MARTINEZ.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REP. DE SIST. ELECT. EN EDIF. "A" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800071 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BUDAPEST 908, SAN PABLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 265972.91 | 265972.91 | 265972.91 | 265972.91 | 265972.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064622 | Proyecto de inversión | 284959.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284959.79, modificado:284959.6}} | JARDIN DE NIÑOS OTILA BOONE.- SUST. DE LUMINARIAS EN PASILLOS DE EDIF. "A", "B", "C" Y "D", REP. DE RED ELECTRICA, SUST. PARCIAL DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF. "A" Y "D", REP. DE BEBEDEROS Y CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000016 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 284959.6 | 284959.6 | 284959.6 | 284959.6 | 284959.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099448 | Proyecto de inversión | 297386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297386.0, modificado:291454.73}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL RAMOS ARIZPE.-CONFIGURACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL (CIRCUITOS). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200025 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:MIGUEL RAMOS ARIZPE 1037, RAMOS ARIZPE, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 291454.73 | 291454.73 | 291454.73 | 291454.73 | 291454.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099432 | Proyecto de inversión | 301418.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301418.98, modificado:286381.39}} | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.-COLOCACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN BARDA PERIMETRAL APL. DE PINTURA EN BARDA LADO SUR-PONIENTE Y SUST. DE BANQUETA LADO PONIENTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000212 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO 185, PUERTO DE LA VIRGEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 286381.39 | 286381.39 | 286381.39 | 286381.39 | 286381.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135680 | Proyecto de inversión | 305464.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305464.17, modificado:305454.02}} | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200027 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MINERO S/N-MINA SIETE, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-09-09 | 2022-12-14 | 305454.02 | 305454.02 | 305454.02 | 305454.02 | 305454.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064651 | Proyecto de inversión | 311590.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311590.26, modificado:304619.33}} | JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE CANCELERIA EN EDIF. "B" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300008 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 304619.33 | 304619.33 | 304619.33 | 304619.33 | 304619.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064656 | Proyecto de inversión | 313281.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313281.35, modificado:299347.12}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. COLOC. DE CANCEL. Y PUERTA EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELECTRICA, SUST. RED HIDRAULICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900010 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 299347.12 | 299347.12 | 299347.12 | 299347.12 | 299347.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099315 | Proyecto de inversión | 313338.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313338.88, modificado:298406.23}} | ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC.- SUST. IMPERMEAB., RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B" Y BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700033 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GAVIOTAS Y BLVD. COAHUILA, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 298406.23 | 298406.23 | 298406.23 | 298406.23 | 298406.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099313 | Proyecto de inversión | 316103.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316103.63, modificado:310232.11}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JULIO ALBERTO MARTINEZ NARVAEZ.-REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EN EDIF. "B" Y "C", REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COAHUILA 280 SUR, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 310232.11 | 310232.11 | 310232.11 | 310232.11 | 310232.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099364 | Proyecto de inversión | 316179.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316179.87, modificado:314732.55}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.-SUST. DE PUERTAS EN GENERAL Y O. EXT. (RED ELECTRICA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400014 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZARAGOZA Y 15 DE MAYO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064675 | Proyecto de inversión | 320064.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320064.97, modificado:305258.5}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO, CANCELERIA Y PROT. METALICAS, REVISION DEL SIST. ELECT. MURO DE ACOMETIDA, RED ELECT-HIDR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500028 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, LA UNIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 305258.5 | 305258.5 | 305258.5 | 305258.5 | 305258.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064620 | Proyecto de inversión | 325618.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325618.82, modificado:318647.37}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500004 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VERACRUZ 1601, HIDALGO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 318647.37 | 318647.37 | 318647.37 | 318647.37 | 318647.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064630 | Proyecto de inversión | 329694.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329694.98, modificado:329661.95}} | TELESECUNDARIA ESPERANZA CASTRO RODRIGUEZ.- REP DE INST. ELECTRICAS Y COLOC. DE PUERTAS Y VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y REP. DE RED ELECTRICA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000007 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 329661.95 | 329661.95 | 329661.95 | 329661.95 | 329661.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099436 | Proyecto de inversión | 333048.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333048.99, modificado:324331.07}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000215 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 324331.07 | 324331.07 | 324331.07 | 324331.07 | 324331.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099394 | Proyecto de inversión | 337118.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337118.25, modificado:462935.46}} | ESCUELA PRIMARIA SIDAR Y ROVIROSA.-SUST. DE LOSA EDIF. "A" Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300027 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 462935.46 | 462935.46 | 462935.46 | 462935.46 | 462935.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099350 | Proyecto de inversión | 338306.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338306.43, modificado:326881.71}} | ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL.-RECIMENTACIÓN PARCIAL EDIF. "A" Y "D" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800088 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JALISCO 1507, CHAMIZAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 326881.71 | 326881.71 | 326881.71 | 326881.71 | 326881.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064737 | Proyecto de inversión | 345422.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345422.75, modificado:328044.6}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTIT. PARCIAL DE CANCELERIA EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED HIDRAULICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300004 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO , lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 328044.6 | 328044.6 | 328044.6 | 328044.6 | 328044.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099419 | Proyecto de inversión | 346736.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346736.92, modificado:339773.58}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "D" Y "E". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700028 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JUCHITLAN SN, ANALCO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 339773.58 | 339773.58 | 339773.58 | 339773.58 | 339773.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064644 | Proyecto de inversión | 347198.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347198.79, modificado:339271.85}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL FRANCISCO VILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT-HIDR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900007 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 339271.85 | 339271.85 | 339271.85 | 339271.85 | 339271.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064615 | Proyecto de inversión | 347368.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347368.19, modificado:347142.92}} | E.S.T. No.87 JOSE MARIA VELASCO.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "C" Y "D". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100005 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 347142.92 | 347142.92 | 347142.92 | 347142.92 | 347142.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064716 | Proyecto de inversión | 356753.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356753.87, modificado:344047.06}} | JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y CONST. DE CISTERNA Y RAMPA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800017 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 344047.06 | 344047.06 | 344047.06 | 344047.06 | 344047.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064659 | Proyecto de inversión | 357353.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357353.53, modificado:340574.41}} | JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL AXAYACATZIN.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE RED ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A" Y REFORZAMIENTO DE PORTON. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 340574.41 | 340574.41 | 340574.41 | 340574.41 | 340574.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064624 | Proyecto de inversión | 360982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360982.15, modificado:351454.6}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS, CANCELACION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, RED ELÉCTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000018 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 351454.6 | 351454.6 | 351454.6 | 351454.6 | 351454.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064632 | Proyecto de inversión | 370729.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370729.84, modificado:366865.78}} | ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC.- CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF "A" Y "B". DEMOLICIÓN DE LETRINA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100004 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 366865.78 | 366865.78 | 366865.78 | 366865.78 | 366865.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099389 | Proyecto de inversión | 370911.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370911.93, modificado:357827.62}} | ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "B" Y REHAB. DE FOSA SÉPTICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000201 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 357827.62 | 357827.62 | 357827.62 | 357827.62 | 357827.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099322 | Proyecto de inversión | 374848.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374848.83, modificado:374516.44}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.-CONST. DE S. SANIT. (CONAFE) Y O. EXT. (ANDADORES Y RED SANITARIA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200020 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 374516.44 | 374516.44 | 374516.44 | 374516.44 | 374516.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064648 | Proyecto de inversión | 378837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378837.81, modificado:367219.66}} | JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700014 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 367219.66 | 367219.66 | 367219.66 | 367219.66 | 367219.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099393 | Proyecto de inversión | 380401.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380401.85, modificado:372998.95}} | JARDIN DE NIÑOS PDTE. BENITO JUAREZ GARCÍA.-SUST. DE CANCEL., COL. DE PISO CERÁMICO, SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400016 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 372998.95 | 372998.95 | 372998.95 | 372998.95 | 372998.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135685 | Proyecto de inversión | 383301.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383301.06, modificado:383301.06}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA-SUST. DE IMPERMEAB; REP. DEL SIST. ELECT; REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y SUST. DE CANCEL. EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400026 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CONOCIDO-LAGUNA DEL REY, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 383301.06 | 383301.06 | 383301.06 | 383301.06 | 383301.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099314 | Proyecto de inversión | 389388.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389388.74, modificado:385887.17}} | JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS, SUST. DE PISO CERAMICO E IMPERMEAB. EDIF. "A", CONEXIÓN A RED SANITARIA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700032 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COAHUILA 279, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 385887.17 | 385887.17 | 385887.17 | 385887.17 | 385887.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099405 | Proyecto de inversión | 3912592.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3912592.15, modificado:3096260.76}} | SUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGR. DE INV. DE LA INFR. EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2022.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2022. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 224500085 | N | 0 | 0 | 7865 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-08 | 2022-08-16 | 3096260.76 | 3096260.76 | 3096260.76 | 3096260.76 | 3096260.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064692 | Proyecto de inversión | 392363.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392363.03, modificado:375651.08}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ.- REP. DEL SIST. ELECT. Y COLOC. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y O. EXT. (RED ELECT. MURO DE ACOMETIDA, REHAB. DE CISTERNA Y COLOC. DE MALLA CICLONICA LADOS NORTE-ORIENTE) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800064 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 375651.08 | 375651.08 | 375651.08 | 375651.08 | 375651.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099332 | Proyecto de inversión | 395025.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395025.84, modificado:392164.07}} | JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA.-SIST. ELECT. Y REP. MENOR S.SANIT. EDIF. "A", SUST. DE PISO CERAMICO DE 1 AULA DE EDIF. "B", SUST. DE CISTERNA Y CONST. DE CASETA PARA HIDRO. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500055 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DEL PEÑON SN, MONTEREAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 392164.07 | 392164.07 | 392164.07 | 392164.07 | 392164.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064390 | Proyecto de inversión | 3969215.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969215.09, modificado:3766064.66}} | E.S.T. PROF. JUVENAL BOONE FLORES.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200006 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:RICARDO RAMOS S/N-CHAPULTEPEC, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 3766064.66 | 3766064.66 | 3766064.66 | 3766064.66 | 3766064.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064673 | Proyecto de inversión | 397030.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397030.11, modificado:346371.49}} | JARDIN DE NIÑOS ESPAÑA.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECTRICA-SANITARIA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500030 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 346371.49 | 346371.49 | 346371.49 | 346371.49 | 346371.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099344 | Proyecto de inversión | 399812.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399812.63, modificado:382514.51}} | JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA.-REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PISO CERAMICO PARCIAL EDIF. "A" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800087 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NAPOLEON GOMEZ SADA SUR 805, PRADERAS DEL SUR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 382514.51 | 382514.51 | 382514.51 | 382514.51 | 382514.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200438 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204081 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200585 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204081 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200557 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204081 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204081 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:400444.49}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 400444.49 | 400444.49 | 242299.17 | 242299.17 | 242299.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064609 | Proyecto de inversión | 404557.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404557.83, modificado:401092.32}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN EDIF. "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000006 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064642 | Proyecto de inversión | 405445.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405445.65, modificado:405347.57}} | JARDIN DE NIÑOS AMISTAD.- REP. DE SERV. SANIT. SUST. DE VIDRIOS, PUERTAS Y HERRERIA EN EDIF. "D" SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B", REP. DEL SIST. ELECTRICO Y BOMBA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000031 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VEINTIOCHO 152, AMISTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 405347.57 | 405347.57 | 405347.57 | 405347.57 | 405347.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099446 | Proyecto de inversión | 405589.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405589.23, modificado:384308.4}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. EMILIA HILARIO VALERIO.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000220 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:IRLANDA 460, VILLA OLÍMPICA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 384308.4 | 384308.4 | 384308.4 | 384308.4 | 384308.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064653 | Proyecto de inversión | 405665.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405665.83, modificado:397780.29}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- SUST. DE IMPERMEAB., REHAB. DE CANCELERIA, REP. DEL SIST. ELECT. Y FISURAS EN MURO DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. IMPERMEAB. EN EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300010 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 397780.29 | 397780.29 | 397780.29 | 397780.29 | 397780.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064683 | Proyecto de inversión | 4070813.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070813.91, modificado:3862823.83}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. ANDRES S. VIESCA.- ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO, ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RED ELÉCTRICA Y MALLA CICLÓNICA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100009 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, , lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 3862823.83 | 3862823.83 | 3862823.83 | 3862823.83 | 3862823.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064616 | Proyecto de inversión | 40812.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40812.58, modificado:39001.75}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUEÑOS.- REHABILITACIÓN DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE BOMBA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200010 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099413 | Proyecto de inversión | 412669.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412669.85, modificado:407307.99}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS JUAN SAADE GEACOMAN.-SUST. DE PUERTAS-CHAPAS-VIDRIOS (PARCIAL) EDIF. "A", REP. MENOR DE S.SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000209 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MATAMOROS 228, ARBOLEDAS POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 407307.99 | 407307.99 | 407307.99 | 407307.99 | 407307.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099412 | Proyecto de inversión | 413089.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413089.15, modificado:400143.36}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON.-SUST. DE IMPERMEAB. Y PUERTAS EDIF. "C"., REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (REHAB. RED ELECTRICA, HIDRAULICA Y CISTERNA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000206 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ADELITAS 375, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 400143.36 | 400143.36 | 400143.36 | 400143.36 | 400143.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064649 | Proyecto de inversión | 413205.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413205.11, modificado:400103.85}} | ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 1940.- REP DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700015 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 400103.85 | 400103.85 | 400103.85 | 400103.85 | 400103.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064703 | Proyecto de inversión | 4145730 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145730.0, modificado:4359080.94}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN MOREIRA COBOS.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y DE PISO CERÁMICO, PINTURA GENERAL, CANCELERIA, Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA Y DE ESCALERA MET.) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200018 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 4359080.94 | 4359080.94 | 4359080.94 | 4359080.94 | 4359080.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099416 | Proyecto de inversión | 420328.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420328.6, modificado:405450.7}} | E.S.G. No. 14 SECCION V.-ADECUACIÓN DE TALLER DE EMCANICA AUTOMOTRIZ A TALLER DE HERRERIA, SUST. DE ANTEPECHO, CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "B" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000208 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PALACIO DE JUSTICIA SN, SALTILLO 2000, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 405450.7 | 405450.7 | 405450.7 | 405450.7 | 405450.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064634 | Proyecto de inversión | 420486.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420486.66, modificado:387765.6}} | JARDIN DE NIÑOS VITO ALESSIO ROBLES.- REP. DEL SIST. ELECT. EN AULAS DE EDIF. "A", SUST. DE PISO CERAMICO EN 1 AULA DE EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y COLOC. DE PROTECCIONES MET. EN PUERTAS, REP. MENOR DE S. SANIT, REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000024 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 387765.6 | 387765.6 | 387765.6 | 387765.6 | 387765.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064657 | Proyecto de inversión | 427430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427430.0, modificado:426544.13}} | ESCUELA PRIMARIA SEIS DE OCTUBRE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900012 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 426544.13 | 426544.13 | 426544.13 | 426544.13 | 426544.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099358 | Proyecto de inversión | 431138 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431138.0, modificado:426242.01}} | ESCUELA PRIMARIA HORACIO DEL BOSQUE DAVILA.-REP. MENOR DE S. SANIT. REHAB. DE RED ELECT. Y BARDA PARCIAL LADOS NORTE-ORIENTE | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000196 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLIVIA SN, PARAJES DE SANTA ELENA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 426242.01 | 426242.01 | 426242.01 | 426242.01 | 426242.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099319 | Proyecto de inversión | 432109.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432109.22, modificado:431803.13}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D" Y "E", DEMOLICIÓN EDIF. "A" Y "G", DESMONTAJE DE TECHUMBRE Y CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222600013 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 431803.13 | 431803.13 | 431803.13 | 431803.13 | 431803.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099382 | Proyecto de inversión | 432564.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432564.79, modificado:407897.56}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. MATEO DE LEON OCHOA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800094 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALDAMA ORIENTE 348, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 407897.56 | 407897.56 | 407897.56 | 407897.56 | 407897.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099345 | Proyecto de inversión | 434930.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434930.46, modificado:424313.26}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA.-SUST. DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES EDIF. "B" Y "C" EN PLAZA CIVICA (PARCIAL) Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO PONIENTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500022 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ 213, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 424313.26 | 424313.26 | 424313.26 | 424313.26 | 424313.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099325 | Proyecto de inversión | 450377.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450377.93, modificado:332319.39}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MURO, SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, PUERTAS Y SUST. DE LAMPARAS EDIF. "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300023 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 332319.39 | 332319.39 | 332319.39 | 332319.39 | 332319.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064680 | Proyecto de inversión | 452624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452624.66, modificado:418481.34}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR.- SUST. DE SERV. SANIT. (TIPO CONAFE) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECT-SANIT-HIDR) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700020 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:PROVIDENCIA SN, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 418481.34 | 418481.34 | 418481.34 | 418481.34 | 418481.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064650 | Proyecto de inversión | 456824.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456824.17, modificado:444442.88}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300007 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 444442.88 | 444442.88 | 444442.88 | 444442.88 | 444442.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099324 | Proyecto de inversión | 457806.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457806.98, modificado:371548.36}} | ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.-SUST. DE IMPERMEAB. Y SUST. PARCIAL DE LAMPARAS EDIF. "A", "B" Y "C". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300022 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 371548.36 | 371548.36 | 371548.36 | 371548.36 | 371548.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099370 | Proyecto de inversión | 465573.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465573.63, modificado:453844.84}} | ESCUELA PRIMARIA DELFINA BERMEA DE MONTEMAYOR.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP DE INST. ELECT. EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223700013 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MATAMOROS Y ABASOLO SN, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 453844.84 | 453844.84 | 453844.84 | 453844.84 | 453844.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064393 | Proyecto de inversión | 466445.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466445.35, modificado:453314.45}} | E.S.T. No. 12 VICENTE VALDES VALDES.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA, SUM. Y COL. DE PORTONES Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000052 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-EL DERRAMADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 453314.45 | 453314.45 | 453314.45 | 453314.45 | 453314.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099351 | Proyecto de inversión | 471027.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471027.77, modificado:380316.85}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE LOSA EDIF. "B" Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "B" Y "F". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800089 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:396, direccion:SAN JOSE, CONOCIDO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 380316.85 | 380316.85 | 380316.85 | 380316.85 | 380316.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135675 | Proyecto de inversión | 473906 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473906.0, modificado:461554.36}} | ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO-REP. DE PRETILES, SUST. IMPERMEAB; CANCEL. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A", ALIMENTACIÓN ELECT. PARA EQUIPOS DE AIRE EDIF. "B", REP. S. SANIT; RED ELECT-HIDR., SUST. CISTERNA Y DE LOSA EN POZO DE ABSORCIÓN. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400018 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-10-04 | 2022-12-17 | 461554.36 | 461554.36 | 461554.36 | 461554.36 | 461554.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064879 | Proyecto de inversión | 476203.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476203.51, modificado:473676.03}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000045 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 473676.03 | 473676.03 | 473676.03 | 473676.03 | 473676.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064698 | Proyecto de inversión | 476726.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476726.59, modificado:459881.85}} | JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800070 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 459881.85 | 459881.85 | 459881.85 | 459881.85 | 459881.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099417 | Proyecto de inversión | 477771.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477771.15, modificado:457241.61}} | JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800098 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD 820, CHINAMECA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 457241.61 | 457241.61 | 457241.61 | 457241.61 | 457241.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064612 | Proyecto de inversión | 481654.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481654.62, modificado:481652.73}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO INDEPENDIENTE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", SUST. PARCIAL DE PUERTAS EN EDIF. "B", SUST. DE REGISTRO ELECTRICO Y TUBERIA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000013 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN), lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 481652.73 | 481652.73 | 481652.73 | 481652.73 | 481652.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064641 | Proyecto de inversión | 482049 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482049.0, modificado:471391.93}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.- REPARACIÓN DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000030 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 471391.93 | 471391.93 | 471391.93 | 471391.93 | 471391.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099354 | Proyecto de inversión | 482057.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482057.77, modificado:463110.36}} | ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO VILLARREAL CARDENAS.-APL. DE PINTURA (FACHADA) Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800093 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:OCAMPO 200, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 463110.36 | 463110.36 | 463110.36 | 463110.36 | 463110.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099410 | Proyecto de inversión | 484672.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484672.6, modificado:476536.73}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL N. OVIEDO.-SUST. DE CANCELERIA EN EDIF. "C" (PARCIAL), SUST. DE RED ELECT. Y PISO DE CONCRETO EN ANDADORES. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700046 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 476536.73 | 476536.73 | 476536.73 | 476536.73 | 476536.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064665 | Proyecto de inversión | 487407.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487407.15, modificado:477228.22}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. JOSEFINA GIAMMATTEI RAMOS.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" REP. DE SERV. SANIT. BASE Y PROT. PARA TINACOS, EN EDIF. "E" SUST. DE HERRAJES EN S. SANIT. EDIF. "A" Y SUST. DE REGIST. ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500035 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 477228.22 | 477228.22 | 477228.22 | 477228.22 | 477228.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099427 | Proyecto de inversión | 505496.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505496.04, modificado:504580.68}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", COLOC. PISO CERAMICO EDIF. "B" Y CONST. DE BASE PARA TINACOS. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000025 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:JUAREZ 20, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 504580.68 | 504580.68 | 504580.68 | 504580.68 | 504580.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064626 | Proyecto de inversión | 508683.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508683.77, modificado:507691.28}} | JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO.- SUST. PARCIAL DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA-HIDRAULICA-REP. DE CISTERNA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000025 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 507691.28 | 507691.28 | 507691.28 | 507691.28 | 507691.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099392 | Proyecto de inversión | 511094.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511094.45, modificado:504005.08}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 16.-REACONDICIONAMIENTO DE FACHADA POSTERIOR DE EDIF. "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100018 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:REFORMA Y RAMOS ARIZPE PONIENTE 299, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 504005.08 | 504005.08 | 504005.08 | 504005.08 | 504005.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064610 | Proyecto de inversión | 51129.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51129.33, modificado:49513.0}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION.- REP. DE TUBERIA EN TINACOS EN EDIF. "B" Y SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "F". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200008 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 49513 | 49513 | 49513 | 49513 | 49513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099386 | Proyecto de inversión | 511920.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511920.44, modificado:503158.06}} | JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA GARZA CAMPOS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y BASE PARA TINACOS EDIF. "A" ; PLAZA Y ANDADORES PARCIAL Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800029 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV. RÍO SABINAS CON ALTAMIRANO 450, GUADALUPE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 503158.06 | 503158.06 | 503158.06 | 503158.06 | 503158.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064664 | Proyecto de inversión | 513108.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513108.15, modificado:450801.88}} | JARDIN DE NIÑOS CAMARA JUNIOR.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "D" Y OBRA EXT. CONST. DE CISTERNA Y SUST. RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500027 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 450801.88 | 450801.88 | 450801.88 | 450801.88 | 450801.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064684 | Proyecto de inversión | 518825.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518825.96, modificado:502915.64}} | TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", Y "C". Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220600012 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:273, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 502915.64 | 502915.64 | 502915.64 | 502915.64 | 502915.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064682 | Proyecto de inversión | 520984.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520984.95, modificado:497162.11}} | ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. CONST. DE CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700022 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 497162.11 | 497162.11 | 497162.11 | 497162.11 | 497162.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099449 | Proyecto de inversión | 521215.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521215.54, modificado:511889.79}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "PROFRA. ESTELA V. BARRAGÁN DE LA FUENTE".-SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221200015 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 511889.79 | 511889.79 | 511889.79 | 511889.79 | 511889.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064774 | Proyecto de inversión | 522656.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522656.75, modificado:518742.83}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700006 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 518742.83 | 518742.83 | 518742.83 | 518742.83 | 518742.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099406 | Proyecto de inversión | 523749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523749.76, modificado:517714.21}} | JARDIN DE NIÑOS MATAMOROS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y SUST. DE LAMPARAS EN EDIF. "A" Y "B", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" Y REP. MENOR S. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700045 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARINO ORTIZ 476, HORTALIZA, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 517714.21 | 517714.21 | 517714.21 | 517714.21 | 517714.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099395 | Proyecto de inversión | 525767.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525767.33, modificado:520094.99}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO PRIETO.-REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "J" Y "L"; REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF. "L"; ILUMINACIÓN DE ÁREA DE TEATRO Y TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES Y RED ELECTRICA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400017 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:ULISES S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 520094.99 | 520094.99 | 520094.99 | 520094.99 | 520094.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064670 | Proyecto de inversión | 528097.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528097.88, modificado:516814.68}} | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.- SUST. DE IMPER., COLOC. DE PISO CERAMICO, REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE MUEBLES SANIT. Y O. EXT. RED ELECTRICA-HIDRAULICA DESAZOLVE DE RED SANIT. Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500039 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:174, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 516814.68 | 516814.68 | 516814.68 | 516814.68 | 516814.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064618 | Proyecto de inversión | 530548.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530548.17, modificado:518813.73}} | ESCUELA PRIMARIA AVELINO AGUIRRE DE LA CERDA.- REP. DE RED ELECTRICA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000033 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 518813.73 | 518813.73 | 518813.73 | 518813.73 | 518813.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064791 | Proyecto de inversión | 532095.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532095.09, modificado:523564.95}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800006 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 523564.95 | 523564.95 | 523564.95 | 523564.95 | 523564.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099343 | Proyecto de inversión | 533076.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533076.03, modificado:647531.33}} | JARDIN DE NIÑOS COAHUILA.-SUST. DE IMPERM., PISO CERÁMICO (PARCIAL), REP. DE INST. ELECT. Y RECIMENTACIÓN EN EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200029 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD BLANCA GUERRA 812, NOBLASI, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 647531.33 | 647531.33 | 647531.33 | 647531.33 | 647531.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099435 | Proyecto de inversión | 536022.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536022.31, modificado:516170.84}} | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUÍA.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000214 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 516170.84 | 516170.84 | 516170.84 | 516170.84 | 516170.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099326 | Proyecto de inversión | 539345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539345.5, modificado:524957.81}} | JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA.-SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", RED ELECT. Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400012 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:RODRIGUEZ GONZALEZ, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 524957.81 | 524957.81 | 524957.81 | 524957.81 | 524957.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200426 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA ES OBRA TERMINADA ATIENDIDA EN FOLIO COA220402204069 , trimestre:5.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:A petición de las ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:A petición de las ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:A petición de las ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:A petición de las ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | COA220402200545 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204069 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200573 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204069 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204069 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:549239.87}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 549239.87 | 549239.87 | 549239.87 | 549239.87 | 549239.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099441 | Proyecto de inversión | 560725.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560725.27, modificado:533668.88}} | JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.-REP. MENOR DE S. SANIT. REP. DE CISTERNA, RED ELECTRICA-HIDRAULICA, Y REP. DE BARDA LADO SUR Y PONIENTE (PARCIAL). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000222 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 396, FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 533668.88 | 533668.88 | 533668.88 | 533668.88 | 533668.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099434 | Proyecto de inversión | 564005.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564005.71, modificado:548689.87}} | JARDIN DE NIÑOS EJERCITO MEXICANO.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF "A", "B" Y "D" Y SUST. DE TINACOS | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000213 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRESNO S/N, EL BOSQUE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 548689.87 | 548689.87 | 548689.87 | 548689.87 | 548689.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099333 | Proyecto de inversión | 564469.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564469.86, modificado:546770.43}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-REP. MENOR DE S. SANIT. SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700031 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:MIGUEL HIDALGO SN, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 546770.43 | 546770.43 | 546770.43 | 546770.43 | 546770.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099408 | Proyecto de inversión | 565739.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565739.73, modificado:557775.52}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE PISO EN ANDADOR EDIF. "B" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500074 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CLAVEL SN, LA DALIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 557775.52 | 557775.52 | 557775.52 | 557775.52 | 557775.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200550 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204074 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200578 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204074 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200431 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204074 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204074 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:566083.9}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 566083.9 | 566083.9 | 199023.32 | 199023.32 | 199023.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064705 | Proyecto de inversión | 568091.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568091.51, modificado:551554.16}} | ESCUELA PRIMARIA FLAVIO AGUILAR MONTES.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y REP DE INST. ELECT., REP. DE COLUMNAS EDIF. "A", SUST. DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" E INTERCONEXIÓN RED HIDRÁULICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300014 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 551554.16 | 551554.16 | 551554.16 | 551554.16 | 551554.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064779 | Proyecto de inversión | 570660.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570660.52, modificado:553428.92}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500010 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 553428.92 | 553428.92 | 553428.92 | 553428.92 | 553428.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099409 | Proyecto de inversión | 573682.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573682.93, modificado:566391.3}} | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C" Y "E", REP. DE VOLADOS EDIF. "A" Y REP. DE REGISTROS ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300035 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO S/N, EMILIANO ZAPATA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 566391.3 | 566391.3 | 566391.3 | 566391.3 | 566391.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064689 | Proyecto de inversión | 575168.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575168.63, modificado:649972.7}} | JARDIN DE NIÑOS LUCIA A. DE FERNANDEZ AGUIRRE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "C" Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "E" Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800061 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 649972.7 | 649972.7 | 649972.7 | 649972.7 | 649972.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064623 | Proyecto de inversión | 581853.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581853.4, modificado:570029.93}} | JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA LIBERTAD.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "B" Y "C", APL. DE PINTURA EN EDIF. "C", SUST. DE CHAPAS, REP. DE SERV. SANIT Y REP. DE RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000017 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 570029.93 | 570029.93 | 570029.93 | 570029.93 | 570029.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099397 | Proyecto de inversión | 591005.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591005.29, modificado:584573.18}} | JARDIN DE NIÑOS VILLA DE SANTIAGO.-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) EDIF. "B" Y "C". SUST. DE IMPERMEAB. (PARCIAL) EDIF. "C" Y RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000204 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO SN, BUENOS AIRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 584573.18 | 584573.18 | 584573.18 | 584573.18 | 584573.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064782 | Proyecto de inversión | 606527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606527.34, modificado:584172.1}} | JARDIN DE NIÑOS ERMILO ABREU GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500012 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 584172.1 | 584172.1 | 584172.1 | 584172.1 | 584172.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099398 | Proyecto de inversión | 607572.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607572.67, modificado:600789.03}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "B" Y "C". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400018 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 600789.03 | 600789.03 | 600789.03 | 600789.03 | 600789.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064696 | Proyecto de inversión | 608893.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608893.49, modificado:591129.16}} | JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLÓN.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE S.SANIT. EN EDIF. "B" Y O.EXT. (RED ELECT. Y REP. DE CISTERNA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800068 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 591129.16 | 591129.16 | 591129.16 | 591129.16 | 591129.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064772 | Proyecto de inversión | 622353.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622353.31, modificado:621649.73}} | E.S.G. No. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000012 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11, GASPAR VALDEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 621649.73 | 621649.73 | 621649.73 | 621649.73 | 621649.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099346 | Proyecto de inversión | 625951.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625951.92, modificado:608140.68}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.-SUST. DE IMPERM., CONST. DE BASE Y PROT. P/TINACOS, REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500026 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ACERINA SN, LOS ESPEJOS-VILLA DE FUENTE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 608140.68 | 608140.68 | 608140.68 | 608140.68 | 608140.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099363 | Proyecto de inversión | 627100.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627100.74, modificado:626435.88}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE PISO DE CONCRETO Y COLOC. DE PISO CERAMICO EDIF. "D", SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F", REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200022 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8, ZONA CENTRO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 626435.88 | 626435.88 | 626435.88 | 626435.88 | 626435.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064631 | Proyecto de inversión | 62824.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62824.72, modificado:59146.31}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- REP. DE CONEXIONES Y TUBERÍAS EN TINACOS, COLOCACIÓN DE BOMBA, TINACOS Y SUSTIT. DE VIDRIOS DE EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000008 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:21 DE MARZO S/N, OBRERA 2, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 59146.31 | 59146.31 | 59146.31 | 59146.31 | 59146.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064787 | Proyecto de inversión | 633705.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633705.91, modificado:614200.08}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 171 ELOY DEWEY SAAVEDRA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000046 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GÁLATAS 434, EL SALVADOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 614200.08 | 614200.08 | 614200.08 | 614200.08 | 614200.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064685 | Proyecto de inversión | 639602.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639602.17, modificado:622401.19}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE, REHAB. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700028 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064678 | Proyecto de inversión | 651534.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651534.25, modificado:641437.34}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- REP. DEL SIST. ELECT. E IMPERMEAB. PARCIAL DE EDIF. "A", RED ELECTRICA Y DEMOLICIÓN DE ESCALINATAS. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900016 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 641437.34 | 641437.34 | 641437.34 | 641437.34 | 641437.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099390 | Proyecto de inversión | 651932.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651932.08, modificado:624900.99}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.-SUST. DE RED SANITARIA, HIDRÁULICA Y ELECTRICA Y REHAB. DE MINGITORIOS. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000202 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROL. ATENEO 1755, GONZÁLEZ CEPEDA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 624900.99 | 624900.99 | 624900.99 | 624900.99 | 624900.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099442 | Proyecto de inversión | 659972.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659972.35, modificado:597490.22}} | JARDIN DE NIÑOS RAMON ORTIZ VILLALOBOS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SISTEMA ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", CONST. DE CISTERNA Y O. EXT. (REP. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000224 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO DE AGUIRRE 524, URDIÑOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 597490.22 | 597490.22 | 597490.22 | 597490.22 | 597490.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200546 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204070 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200427 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA ES OBRA TERMINADA ATIENDIDA EN FOLIO COA220402204070 , trimestre:5.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | COA220402200574 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204070 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204070 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:664140.03}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 664140.03 | 664140.03 | 664140.03 | 664140.03 | 664140.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099352 | Proyecto de inversión | 669498.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669498.2, modificado:643291.18}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C", "D" Y "E" Y SUST. MAMPARAS EN SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800090 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MANANTIAL 130, SAN MIGUEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 643291.18 | 643291.18 | 643291.18 | 643291.18 | 643291.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099353 | Proyecto de inversión | 671196.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671196.83, modificado:663637.35}} | ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", "B", "D" Y "E". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800091 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JOSÉ CASTALDI YURICH 3300, JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-28 | 663637.35 | 663637.35 | 663637.35 | 663637.35 | 663637.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099438 | Proyecto de inversión | 673389.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673389.37, modificado:823318.62}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000217 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N, QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 823318.62 | 823318.62 | 823318.62 | 823318.62 | 823318.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064790 | Proyecto de inversión | 675430.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675430.32, modificado:675429.09}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa¦ | 223000048 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 675429.09 | 675429.09 | 675429.09 | 675429.09 | 675429.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200442 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA ES OBRA TERMINADA ATIENDIDA EN EL FOLIO COA220402204085, trimestre:5.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:A petición de la ejecutora., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs5: {observación:A petición de la ejecutora.(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs6: {observación:A petición de la ejecutora.(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs7: {observación:A petición de la ejecutora.(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs8: {observación:A petición de la ejecutora.(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | COA220402200589 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204085 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200561 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204085 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204085 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:682989.69}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 682989.69 | 682989.69 | 682989.69 | 682989.69 | 682989.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135682 | Proyecto de inversión | 69412.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69412.74, modificado:69412.12}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO-DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "J" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300020 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MORELOS 608-ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 69412.12 | 69412.12 | 69412.12 | 69412.12 | 69412.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064688 | Proyecto de inversión | 697957.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697957.96, modificado:674387.83}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800060 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 674387.83 | 674387.83 | 674387.83 | 674387.83 | 674387.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064654 | Proyecto de inversión | 698826.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698826.56, modificado:681956.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18.- SUST. PUERTAS EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E", SUST. LUMINARIAS EDIF. "A", "C" Y "D", REP. SIST. ELECT. EDIF. "B" Y "E", MURO DIV. EDIF. "E", BOMBA Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUST. TINACOS. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000010 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VELIA ROMO S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 681956.96 | 681956.96 | 681956.96 | 681956.96 | 681956.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099443 | Proyecto de inversión | 703726.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703726.88, modificado:682211.99}} | ESCUELA PRIMARIA LEY AGRARIA.-REP. MENOR DE S. SANIT. SUST. DE VIDRIOS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", CONST. DE CISTERNA, REP. RED HIDR-SANIT., RED ELECT.-MURO DE ACOMETIDA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "C" Y "D" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100015 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 682211.99 | 682211.99 | 682211.99 | 682211.99 | 682211.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064890 | Proyecto de inversión | 703993.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703993.57, modificado:695272.71}} | ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200012 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 695272.71 | 695272.71 | 695272.71 | 695272.71 | 695272.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200558 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:0.0}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204082 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200439 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:0.0}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204082 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200586 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:0.0}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204082 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204082 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:704988.62}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 704988.62 | 704988.62 | 483042.12 | 483042.12 | 483042.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064874 | Proyecto de inversión | 705881.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705881.14, modificado:700265.13}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500005 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DURANGO 500, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 700265.13 | 700265.13 | 700265.13 | 700265.13 | 700265.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099444 | Proyecto de inversión | 706133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706133.96, modificado:702459.35}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "C", REP. MENOR DE S. SANIT., CANCELERIA EDIF. "C", CONST. DE CISTERNA Y SUST. RED ELECTRICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400016 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:96, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 702459.35 | 702459.35 | 702459.35 | 702459.35 | 702459.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099373 | Proyecto de inversión | 708546.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708546.25, modificado:703972.31}} | E.S.T. No. 65 SANTIAGO RODRIGUEZ DEL BOSQUE.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "A", SUST. DE PISO DE CONC. Y CERÁMICO DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (COL. DE ARBOTANTES Y REP. DE CISTERNA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700025 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:43, direccion:PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 703972.31 | 703972.31 | 703972.31 | 703972.31 | 703972.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099404 | Proyecto de inversión | 713069.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713069.59, modificado:703396.14}} | ESCUELA PRIMARIA JESUS SALAS FLORES.-SUSTITUCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100014 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:72, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-06-24 | 2022-07-25 | 703396.14 | 703396.14 | 703396.14 | 703396.14 | 703396.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064695 | Proyecto de inversión | 718705.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718705.96, modificado:700694.22}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 24.- REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECT-HIDR. Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800067 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NISPEROS 532, DEL RÍO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 700694.22 | 700694.22 | 700694.22 | 700694.22 | 700694.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135678 | Proyecto de inversión | 719636.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719636.52, modificado:719635.72}} | TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "C", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" (1 AULA Y BODEGA) Y REP. MENOR DE S. SANIT. EDIF. "B". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221200016 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N-CONOCIDO, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2022-09-26 | 2022-12-19 | 719635.72 | 719635.72 | 719635.72 | 719635.72 | 719635.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099414 | Proyecto de inversión | 721710.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721710.21, modificado:695672.98}} | JARDIN DE NIÑOS RUBEN HUMBERTO MOREIRA FLORES.-SUST. PUERTAS Y CERRADURAS Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. IMPERM., VIDRIOS Y CANCELERIA (PARCIAL) Y BASE P/ TINACO EDIF. "A" Y O. E. (RED ELECT-SANIT, REHAB. CISTERNA Y DESAZOLVE FOSA SEPT) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000207 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIANO MATAMOROS 164, ARBOLEDAS POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 695672.98 | 695672.98 | 695672.98 | 695672.98 | 695672.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064619 | Proyecto de inversión | 73080.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.72, modificado:73079.96}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MUÑIZ.- REP. PARCIAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "B", "F" Y "G", CHAPAS EN EDIF. "C" Y "F" Y BOMBA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000015 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099316 | Proyecto de inversión | 735149.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735149.93, modificado:735102.98}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE.-REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B"(PARCIAL), "C" Y "D", SUST. DE GOTERON EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800081 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC 1201, MODERNO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 735102.98 | 735102.98 | 735102.98 | 735102.98 | 735102.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064873 | Proyecto de inversión | 747504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747504.45, modificado:729730.14}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200011 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 729730.14 | 729730.14 | 729730.14 | 729730.14 | 729730.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099367 | Proyecto de inversión | 757792.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757792.92, modificado:745293.29}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE R. MIJARES.-SUST. DE VIDRIOS, PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y "E"; SUST. DE PISO CERÁMICO, VIDRIOS Y PUERTAS, APL. DE PINT. Y REP. DEL SIST. ELECT EN EDIF. "D"; SUST. DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS EN EDIF. "F" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500060 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GABRIEL CALZADA 70, JOSE R. MIJARES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 745293.29 | 745293.29 | 745293.29 | 745293.29 | 745293.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064636 | Proyecto de inversión | 773067.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773067.52, modificado:771644.39}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- ADECUACIÓN. DE SERV. SANIT. COLOCACIÓN DE TINACOS-BOMBA Y OBRA EXTERIOR (CISTERNA, RED ELECTRICA-ACOMETIDA) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100006 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:PICO DE PATO S/N, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 771644.39 | 771644.39 | 771644.39 | 771644.39 | 771644.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099418 | Proyecto de inversión | 780424.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780424.67, modificado:756809.0}} | TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y PUERTAS, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. (PARCIAL) EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000205 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 756809 | 756809 | 756809 | 756809 | 756809 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064672 | Proyecto de inversión | 780605.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780605.49, modificado:774148.63}} | ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", SUST. DE CISTERNA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500031 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 774148.63 | 774148.63 | 774148.63 | 774148.63 | 774148.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064710 | Proyecto de inversión | 786037.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786037.15, modificado:751875.71}} | JARDIN DE NIÑOS ALONSO DE LEON.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800073 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 751875.71 | 751875.71 | 751875.71 | 751875.71 | 751875.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099426 | Proyecto de inversión | 797103.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797103.26, modificado:776572.71}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LEANDRO VALLE.-SUST. DE BARDA LADO NORTE Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN ACCESO PRINCIPAL. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000210 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PABLO RUIZ RIVAS 496, ANTONIO CARDENAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 776572.71 | 776572.71 | 776572.71 | 776572.71 | 776572.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099337 | Proyecto de inversión | 801038.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801038.77, modificado:984991.77}} | ESCUELA PRIMARIA FELIX U. GOMEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE TINACO EN EDIF. "A"(PARA BEBEDEROS). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000071 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 20 280, LA HERRADURA TERCER SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-20 | 2022-08-07 | 984991.77 | 984991.77 | 984991.77 | 984991.77 | 984991.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200575 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204071 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200547 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204071 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200428 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA ES OBRA TERMINADA ATIENDIDA EN FOLIO COA220402204071 , trimestre:5.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:A petición de la ejecutora, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | COA220402204071 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:80279.78}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 80279.78 | 80279.78 | 80279.78 | 80279.78 | 80279.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064691 | Proyecto de inversión | 806009.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806009.18, modificado:771918.3}} | JARDIN DE NIÑOS HAROLD R. PAPE.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D", REP. MENOR DE S. SANIT. RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800063 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:STANDARD 4 1603, BENAVIDES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 771918.3 | 771918.3 | 771918.3 | 771918.3 | 771918.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135688 | Proyecto de inversión | 821953.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821953.15, modificado:803001.72}} | ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "C" Y "E". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000247 | N | 0 | 0 | 517 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOCE 136-VISTA HERMOSA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-17 | 2022-11-28 | 803001.72 | 803001.72 | 803001.72 | 803001.72 | 803001.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064788 | Proyecto de inversión | 831709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831709.87, modificado:788894.86}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000047 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 788894.86 | 788894.86 | 788894.86 | 788894.86 | 788894.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099421 | Proyecto de inversión | 848147.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848147.91, modificado:811260.24}} | JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000018 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRESIDENTE CARRANZA 219, ELSA HERNANDEZ, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 811260.24 | 811260.24 | 811260.24 | 811260.24 | 811260.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064666 | Proyecto de inversión | 849939.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849939.86, modificado:801725.57}} | JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO ROTARIO.- REP. DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA, PROT. METALICAS, PUERTAS EN EDIF. "A" Y "C" Y OBRA EXT. SUST. DE RED ELECT-SANIT. Y REP DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500037 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 801725.57 | 801725.57 | 801725.57 | 801725.57 | 801725.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135677 | Proyecto de inversión | 851002.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851002.13, modificado:827716.45}} | TELESECUNDARIA OSCAR FLORES TAPIA-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. GRAL.; REP. MENOR DE S. SANIT.; CONEXIÓN DE TINACOS; REHAB. DE CISTERNA, RED ELECTRICA-HIDRÁULICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400019 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-10-04 | 2022-12-17 | 827716.45 | 827716.45 | 827716.45 | 827716.45 | 827716.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099327 | Proyecto de inversión | 852668.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852668.12, modificado:848242.87}} | JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.-SUST. DE IMPERMEB. EDIF. "B" Y OBRA EXT. (SUST. DE PISO EN PLAZA DE DRENAJE Y BARDA LADO NORTE) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500051 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZACATECAS 1126, GUADALUPE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-05-18 | 2022-08-05 | 848242.87 | 848242.87 | 848242.87 | 848242.87 | 848242.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064674 | Proyecto de inversión | 853002.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853002.93, modificado:820949.32}} | JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO CASAS MARTINEZ.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RECIMENTACIÓN DE EDIF. "B". REP. DE MURO DE ACOMETIDA REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE BARDA LADO NORTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500029 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 820949.32 | 820949.32 | 820949.32 | 820949.32 | 820949.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064679 | Proyecto de inversión | 856388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856388.47, modificado:730686.88}} | TELESECUNDARIA JOSE DOROTEO ARANGO ARAMBULA.- REP. MENOR S.S. REHAB. PARCIAL CANCEL. EDIF. "B" Y "C", SUST. IMPER. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D", REHAB. CIST, ACOMETIDA, MALLA CICL. PARCIAL LADOS NORT-OTE-PTE. Y REPOSICIÓN PARCIAL LADO OTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900017 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 730686.88 | 730686.88 | 730686.88 | 730686.88 | 730686.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099425 | Proyecto de inversión | 872128.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872128.99, modificado:855481.25}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "D" Y CONST. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800027 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:EBANO 151, CHAPULTEPEC, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 855481.25 | 855481.25 | 855481.25 | 855481.25 | 855481.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200440 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200587 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200559 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204083 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:883240.25}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 883240.25 | 883240.25 | 264972.08 | 264972.08 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064889 | Proyecto de inversión | 884067.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884067.92, modificado:882409.76}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MÓDULO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000050 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 882409.76 | 882409.76 | 882409.76 | 882409.76 | 882409.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099338 | Proyecto de inversión | 893322.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893322.95, modificado:889249.74}} | ESCUELA PRIMARIA CATORCE DE MARZO.-SUST. DE PUERTAS, VIDRIOS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C", "B" Y "H", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A", "C" Y "H" Y REFORZAMIENTO DE BARDA LADOS NORESTE Y SURESTE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500052 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LA PAZ 306, FRANCISCO VILLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 889249.74 | 889249.74 | 889249.74 | 889249.74 | 889249.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064702 | Proyecto de inversión | 898165.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898165.57, modificado:876327.07}} | JARDIN DE NIÑOS JUANA MARIA VARGAS DE RIOJAS.- RECIMENTACIÓN PARCIAL, SUST. DE MUROS DAÑADOS, CANCELERIA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "C", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800016 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ABEDULES 1550, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 876327.07 | 876327.07 | 876327.07 | 876327.07 | 876327.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099428 | Proyecto de inversión | 900381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900381.2, modificado:871169.22}} | ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL.-REP. INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D", "E" Y DIR. T.V; SUST. CANC. DIR. T.M; REP. MENOR S.S; SUST. PARCIAL DE PROTECCIONES Y RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000211 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO TLATI 205, NUEVA TLAXCALA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 871169.22 | 871169.22 | 871169.22 | 871169.22 | 871169.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099422 | Proyecto de inversión | 900867 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900867.0, modificado:880446.73}} | JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C", COLOC. DE PISO CERAMICO (PARCIAL) EDIF. "A" Y "B", SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) EDIF. "B" Y REP. DE RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200021 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:MATAMOROS S/N, CHAPULTEPEC, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 880446.73 | 880446.73 | 880446.73 | 880446.73 | 880446.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064712 | Proyecto de inversión | 908713.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908713.79, modificado:879548.85}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- SUST. DE IMPER., REP. DE INST. ELECT. EN EDIF "D", SUST. DE PISO CERÁMICO Y DE CONC., PUERTAS EN EDIF. "B" Y "D", REP. MENOR DE S.SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800075 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 879548.85 | 879548.85 | 879548.85 | 879548.85 | 879548.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064667 | Proyecto de inversión | 91163.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91163.1, modificado:83008.13}} | ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELÉCTRICA | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500038 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MABE MEXICANA S/N, LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 83008.13 | 83008.13 | 83008.13 | 83008.13 | 83008.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099328 | Proyecto de inversión | 914045.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914045.17, modificado:908182.95}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO.-RECIMENTACIÓN, SUST. DE PISOS DE CONCRETO Y CERAMICO, CANCELERIA Y PUERTAS Y APL. DE PINTURA EDIF. "A" Y "B" Y REP. DE MUEBLES SANIT. EDIF. "A" | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500053 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE M N°1244, EDUARDO GUERRA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-05-18 | 2022-08-05 | 908182.95 | 908182.95 | 908182.95 | 908182.95 | 908182.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099341 | Proyecto de inversión | 920984.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920984.1, modificado:994001.05}} | E.S.T. No. 32 NARCISO BASSOLS.-ADECUACIÓN DE S. SANIT. SUST. DE CISTERNA Y CONST. DE POZO DE ABSORCIÓN. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400013 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064700 | Proyecto de inversión | 926001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926001.88, modificado:899012.73}} | ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA LOZANO MIRELES.- SUST. DE PUERTAS, VIDRIOS Y REP. DE SIST. ELECT. EN GENERAL, REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800072 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 899012.73 | 899012.73 | 899012.73 | 899012.73 | 899012.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099361 | Proyecto de inversión | 926437.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926437.28, modificado:892919.26}} | TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD.-SUST. DE IMPERM., PISO CERÁMICO Y CANCELERÍA (PARCIAL), PUERTAS, REP . DE INST. ELECT. Y RECIMENTACIÓN EN EDIFICIO "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:KM 25 CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA, CONOCIDO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 892919.26 | 892919.26 | 892919.26 | 892919.26 | 892919.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099330 | Proyecto de inversión | 928594.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928594.45, modificado:928580.05}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "D", REP. MENOR SERV. SANIT. EDIF. "E", ACOMETIDA Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800080 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CERRADA FEDERICO RENDÓN 106, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 928580.05 | 928580.05 | 928580.05 | 928580.05 | 928580.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064693 | Proyecto de inversión | 937486.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937486.89, modificado:896251.49}} | JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO-PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE SERV. SANIT, ACOMETIDA Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800065 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 896251.49 | 896251.49 | 896251.49 | 896251.49 | 896251.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099439 | Proyecto de inversión | 943992.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943992.51, modificado:930159.19}} | JARDIN DE NIÑOS ITZCALI.-SUST. DE IMPERMEAB. GENERAL, REP. DE INST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS Y VIDRIOS EDIF. "A" Y "B", SUST. DE VIDRIOS Y TABLERO DE CARGA EDIF. "C", BARANDAL EDIF. "B", REP. DE S. SANIT. EDIF. "D" Y O. EXT. (RED ELECT. Y REHAB. DE ACOMETIDA ELECT.) | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000219 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:11 Y 38, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 930159.19 | 930159.19 | 930159.19 | 930159.19 | 930159.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099396 | Proyecto de inversión | 948535.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948535.82, modificado:935772.5}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA TLAXCALA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C" Y "E", RED ELECT. REP. DE CISTERNA Y RED HIDRAULICA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000203 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 24, LOS BUITRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 935772.5 | 935772.5 | 935772.5 | 935772.5 | 935772.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099407 | Proyecto de inversión | 954303.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954303.77, modificado:913722.98}} | JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A-E" Y "B-C", PISO DE CONCRETO (ANDADORES) Y RED ELECT. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500073 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 SN, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 913722.98 | 913722.98 | 913722.98 | 913722.98 | 913722.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099450 | Proyecto de inversión | 957039.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957039.56, modificado:947300.03}} | TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE S. SANIT. Y O. EXT. (SUST. DE RED ELECT., ACOMETIDA ELECT. Y CISTERNA, REP. RED. HIDR. Y CONEXIONES ELECT-HIDR DE POZO DE AGUA). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400015 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 947300.03 | 947300.03 | 947300.03 | 947300.03 | 947300.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135676 | Proyecto de inversión | 958144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958144.0, modificado:922767.66}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS-SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y REHAB. DE PROT. METALICAS EDIF. "A", "B", "C" Y "F",PISO CERAMICO (PARCIAL) EDIF. "A", "B" Y "C", MALLA PARCIAL LADO NOR-PTE. Y COLOC. DE APARATOS DE AIRE (EXISTENTES). | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000227 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SEGUNDA SN-LOS BALCONES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-04 | 2022-12-20 | 922767.66 | 922767.66 | 922767.66 | 922767.66 | 922767.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099445 | Proyecto de inversión | 960509.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960509.74, modificado:953425.77}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", REP. DEL SIST. ELECTRICO EDIF. "A", "C" Y "D", SUST. DE RED ELECTRICA Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400017 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RAFAEL HERNÁNDEZ S/N, MÁRQUEZ DE AGUAYO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 953425.77 | 953425.77 | 953425.77 | 953425.77 | 953425.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099355 | Proyecto de inversión | 973473.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973473.58, modificado:418314.88}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", "C" Y "D". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500023 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ABASOLO SN, ALTAMIRA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 418314.88 | 418314.88 | 418314.88 | 418314.88 | 418314.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064686 | Proyecto de inversión | 974833 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974833.0, modificado:942175.41}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- RESANE EN LOSA Y APL. DE PINTURA (PLAFONES) EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800058 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 942175.41 | 942175.41 | 942175.41 | 942175.41 | 942175.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099331 | Proyecto de inversión | 979379.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979379.35, modificado:961852.59}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.-SUST. DE IMPERMEAB.,REHAB. DE PROT., REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. PARCIAL DE CANCEL. EDIF. "A". | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000072 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAMOA 298, OCEANÍA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 961852.59 | 961852.59 | 961852.59 | 961852.59 | 961852.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064713 | Proyecto de inversión | 986161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986161.6, modificado:961429.71}} | ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE PUERTAS EDIF. "B", ADECUACIÓN DE S. SANIT. EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800076 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 961429.71 | 961429.71 | 961429.71 | 961429.71 | 961429.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135683 | Proyecto de inversión | 99511.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99511.1, modificado:92997.11}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA-REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE VIDRIOS, RED ELECT. (PARCIAL) Y CONST. DE MURO DE ACOMETIDA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000228 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO ANAYA S/N-EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 92997.11 | 92997.11 | 92997.11 | 92997.11 | 92997.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099356 | Proyecto de inversión | 995715.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995715.78, modificado:995634.58}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO QUINTERO LIRA.-REP. DE SERV. SANIT.; SUST. DE PISO CERÁMICO, CANCEL. Y LUMINARIAS EN EDIF. "B"; SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "C"; SUST. DE CANCEL. EN EDIF. "D" Y CONST. DE CISTERNA. | 2022 | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500027 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DR. ROBERTO GOMEZ SN, VALLE ESCONDIDO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-22 | 2022-09-19 | 995634.58 | 995634.58 | 995634.58 | 995634.58 | 995634.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063072 | Proyecto de inversión | 11868629 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1868629E7, modificado:1.306668335E7}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 27928 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 13066683.35 | 13066683.35 | 13066683.35 | 13066683.35 | 13066683.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064388 | Proyecto de inversión | 103054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103054.4, modificado:103054.4}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..-SUMISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223306147 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-03-19 | 2022-03-28 | 103054.4 | 103054.4 | 103054.4 | 103054.4 | 103054.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200551 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204075 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200579 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204075 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200432 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204075 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204075 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:1031833.15}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 1031833.15 | 1031833.15 | 309549.94 | 309549.94 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200581 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200434 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200553 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204077 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:1055897.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 1055897.46 | 1055897.46 | 316769.24 | 316769.24 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200445 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204088 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200564 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204088 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200592 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204088 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204088 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:1127636.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 1127636 | 1122821.26 | 336846.38 | 336846.38 | 336846.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200435 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200554 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200582 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204078 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:1383832.73}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 1383832.73 | 1383832.73 | 530541.2 | 530541.2 | 530541.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063074 | Proyecto de inversión | 1400339 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400339.0, modificado:1398917.94}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5194.0, meta_modificada:5194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-04-25 | 2022-11-15 | 1398917.94 | 1398917.94 | 1398917.94 | 1398917.94 | 1398917.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5194.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199705 | Proyecto de inversión | 2287014.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287014.62, modificado:2287014.62}} | Facultad de Ciencias Biológicas, UT. Construcción de Techumbre | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 2 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.3301121, lat:25.53194183}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón Matamoros Km7.5 Ciudad Universitaria CP7276, lon:-103.33006919, lat:25.53198055}} | 2022-11-13 | 2023-07-30 | 658754.98 | 2195849.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064394 | Proyecto de inversión | 3262646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262646.75, modificado:3262646.75}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCLUSIÓN DE METAS EN ACCESO MONUMENTAL Y OBRA EXTERIOR (PANEL ALUMINIO, RED ELÉCTRICA, RED PLUVIAL, LUMINARIAS EXTERIORES PASTO SINTÉTICO Y ANDADORES DE LIGA). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500011 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 3262646.75 | 3262646.75 | 3193457.8 | 3193457.8 | 3193457.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135689 | Proyecto de inversión | 3375147.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375147.41, modificado:3375143.41}} | COBAC "LIC. CARLOS E. MARTIN BRINGAS"-CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (1a. ETAPA) Y OBRA EXTERIOR | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500076 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SIERRA DE LAS NOAS S/N-CD. NAZAS (LA CORTINA), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-09-26 | 2022-12-19 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098876 | Proyecto de inversión | 3416886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.72, modificado:3439212.68}} | SUBSISTEMA CECYTEC-SUBSISTEMA CECYTEC.- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700027 | N | 0 | 0 | 7799 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098872 | Proyecto de inversión | 3810448.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810448.38, modificado:3810447.65}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y SUST. DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500050 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-COL. ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 3810447.65 | 3810447.65 | 3810447.65 | 3810447.65 | 3810447.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063066 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4371078.27}} | ESC. DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, UT. Construcción de Centro de Simulación | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Monte Vesubio sin número Fraccionamiento Valle Dorado CP 27298, lon:-103.4197992, lat:25.5139162}} | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 4371078.27 | 4371078.27 | 4371078.27 | 4371078.27 | 4371078.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:329.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063069 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999994.52}} | FAC. DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, US. !era. Etapa Construcción de Edificio de Posgrado | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 2089 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107, lon:-100.9907045, lat:25.4790612}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 4999994.52 | 4999994.52 | 4999994.52 | 4999994.52 | 4999994.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:308.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200591 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204087 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200563 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204087 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200444 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204087 , trimestre:5.0, usuario:davidacostae, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204087 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:515723.25}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 515723.25 | 515723.25 | 154716.98 | 154716.98 | 154716.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098874 | Proyecto de inversión | 5714985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714985.99, modificado:5714985.99}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-CONSTRUCCIÓN DE LA 4a. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000062 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-11-26 | 5714985.99 | 5714985.99 | 3279322.44 | 3279322.44 | 3279322.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063065 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5423857.57}} | CIUDAD UNIVERSITARIA MONCLOVA. 2da Etapa. Sistema de energia solar | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 2273 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 KM5 Zona Universitaria, CP 25710 Monclova Coahuila, lon:-101.41697492, lat:26.94639867}} | 2022-05-02 | 2022-11-01 | 5423857.57 | 5423857.57 | 5423857.57 | 5423857.57 | 5423857.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302130509 | Proyecto de inversión | 686820.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686820.87, modificado:686820.87}} | FACULTAD DE SISTEMAS US. Impermeabilización | 2022 | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 1 | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores km. 13 Ciudad Universitaria Arteaga CP 25350, lon:-100.8627312, lat:25.4419296}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 442724.56 | 656784 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102062931 | Proyecto de inversión | 10289922.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.028992293E7, modificado:1.026532293E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 202 (06) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 10265322.93 | 10265322.93 | 10265322.93 | 10265322.93 | 10265322.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102062938 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (09) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220302135639 | Proyecto de inversión | 1446810 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446810.0, modificado:1446810.0}} | MANTENIMIENTO DE A/A Y ACABADOS EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD CAMPUS RAMOS ARIZPE Y MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 224701001 | N | 0 | 0 | 240580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD, lon:-100.93538, lat:25.56002}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 1446810 | 1446810 | 1446810 | 1446810 | 1446810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102062936 | Acción | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.999669789E7}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (08) | S | 1563669 | 3146771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 19996697.89 | 19996697.89 | 19996697.89 | 19996697.89 | 19996697.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063035 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1976156.0}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (01) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 1976156 | 1976156 | 1976156 | 1976156 | 1976156 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063061 | Acción | 34926600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.49266E7, modificado:3.4573E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (02) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3107.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 34573000 | 34573000 | 34573000 | 34573000 | 34573000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:282.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs6: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs7: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs8: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs9: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs10: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs11: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs12: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102062919 | Adquisición | 3046865.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046865.88, modificado:4745678.58}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (04) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 4745678.58 | 4745678.58 | 4745678.58 | 4745678.58 | 4745678.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:292.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063034 | Adquisición | 67414225.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.741422543E7, modificado:6.612105928E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (03) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10153.0, meta_modificada:10153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 66121059.28 | 66121059.28 | 66121059.28 | 66121059.28 | 66121059.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10331.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063062 | Adquisición | 6118705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6118705.76, modificado:6118405.32}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (05) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 6118405.32 | 6118405.32 | 6118405.32 | 6118405.32 | 6118405.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs6: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs7: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs8: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs9: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs10: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs11: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs12: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs13: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs14: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs15: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs16: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220102063063 | Adquisición | 80000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E7, modificado:8.0E7}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 2022 | I011-FASP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (07) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:221.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:A petición, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs5: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs6: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs7: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs8: {observación:A petición(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs9: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs10: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs11: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs12: {observación:A petición(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-14}, obs13: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs14: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs15: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}, obs16: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | COA220302131820 | Proyecto de inversión | 10166674.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.016667431E7, modificado:1.016656648E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO "EL CAMBIO" EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221701006 | N | 0 | 0 | 118337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:EJIDO EL CAMBIO, lon:-103.32389, lat:25.64034}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 10166566.48 | 10166566.48 | 10166566.48 | 10166566.48 | 10166566.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199163 | Proyecto de inversión | 11654944.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.165494437E7, modificado:1.165278044E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A FINISTERRE, (TRAMO: ENTRONQUE EJ. HIDALGO A EJIDO LEQUEITIO) EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220901005 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Crretera Finisterre, lon:-103.27642, lat:25.82011}} | 2022-07-27 | 2022-12-31 | 11652780.44 | 11652780.44 | 11652780.44 | 11652780.44 | 11652780.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135792 | Proyecto de inversión | 11774604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.17746048E7, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A FINISTERRE, (TRAMO: ENTRONQUE EJ. HIDALGO A EJIDO LEQUEITIO) EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220901005 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CARRETERA FINISTRRE, lon:-103.27383, lat:25.79029}} | 2022-07-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVO A CABO SE CANCELO CON OFICIO DE CANCELACION C-PEI-22-1671, trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063944 | Proyecto de inversión | 1223296.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223296.73, modificado:1214999.83}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ), COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220901001 | N | 0 | 0 | 58360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-103.26816, lat:25.76882}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 1214999.83 | 1214999.83 | 1214999.83 | 1214999.83 | 1214999.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199038 | Proyecto de inversión | 1616477.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616477.03, modificado:1616477.03}} | EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223301004 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:san pedro, lon:-102.98454, lat:25.75688}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 1616477.03 | 1616477.03 | 1616477.03 | 1616477.03 | 1616477.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086060 | Proyecto de inversión | 23885413.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.388541378E7, modificado:2.387159829E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220901002 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:centro, lon:-103.27709, lat:25.7684}} | 2022-03-14 | 2022-12-13 | 23871598.29 | 23871598.29 | 23871598.29 | 23871598.29 | 23871598.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063939 | Proyecto de inversión | 28359984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.835998472E7, modificado:2.782400881E7}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LINEA VERDE EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223501007 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO TORREON, lon:-103.443721, lat:25.539381}} | 2022-02-22 | 2022-12-16 | 27824008.81 | 27824008.81 | 27824008.81 | 27824008.81 | 27824008.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063933 | Proyecto de inversión | 2995640.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995640.24, modificado:2995640.24}} | TERMINACIÓN DE 1,016 M2 DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO ESCOBEDO. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210801001 | N | 0 | 0 | 3047 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.225022, lat:27.235812}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 2995640.24 | 2995640.24 | 2995640.24 | 2995640.24 | 2995640.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta capturo dos veces la obra con diferente COA ( COA210402056811 y COA220102063933) , trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135783 | Proyecto de inversión | 2999746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.67, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201007 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.93841, lat:29.32052}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra no se llevo a cabo se cancelo con oficio de cancelacion C-PEI-22-1670, trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135789 | Proyecto de inversión | 2999746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.67, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201008 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.92987, lat:29.3221}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA CON OFOCIO DE CANCELACION C-PEI-22-1670, trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086061 | Proyecto de inversión | 33183043.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.318304393E7, modificado:3.254632975E7}} | AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIÓNES DE TORREÓN. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223501006 | N | 0 | 0 | 727848 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DR. MARIA MONTESSORI, lon:-103.41649, lat:25.6084}} | 2022-02-22 | 2022-12-16 | 32546329.75 | 32546329.75 | 32546329.75 | 32546329.75 | 32546329.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135796 | Proyecto de inversión | 3333073.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3333073.12, modificado:3290458.15}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221001002 | N | 0 | 0 | 82409 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.45266, lat:26.91905}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 3290458.15 | 3290458.15 | 3290458.15 | 3290458.15 | 3290458.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131783 | Proyecto de inversión | 3941375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941375.54, modificado:3921589.44}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401004 | N | 0 | 0 | 45423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS DE LA FUENTE, lon:-102.18399, lat:25.44389}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 3921589.44 | 3921589.44 | 3921589.44 | 3921589.44 | 3921589.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131788 | Proyecto de inversión | 3949203.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949203.98, modificado:3947756.65}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES(ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22401003 | N | 0 | 0 | 45423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18399, lat:25.44389}} | 2022-05-26 | 2022-12-23 | 3935596.12 | 3935596.12 | 3935596.12 | 3935596.12 | 3935596.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135872 | Proyecto de inversión | 4044168.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044168.7, modificado:3976050.59}} | Pavimentación en el Ejido La Flor de Jimulco del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501015 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:158, direccion:ejido la flor de jimulco, lon:-103.3943, lat:25.62572}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 3976050.59 | 3976050.59 | 3976050.59 | 3976050.59 | 3976050.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199176 | Proyecto de inversión | 4915805.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4915805.07, modificado:4915600.8}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401005 | N | 0 | 0 | 44472 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Entro de Parras, lon:-102.18692, lat:25.44183}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 4915600.8 | 4915600.8 | 4915600.8 | 4915600.8 | 4915600.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131842 | Proyecto de inversión | 4919077.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919077.18, modificado:4868100.89}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201005 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE ACUÑA, lon:-100.95105, lat:29.32387}} | 2022-07-30 | 2022-12-27 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131850 | Proyecto de inversión | 4919173.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919173.62, modificado:4868100.89}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401005 | N | 0 | 0 | 44472 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18428, lat:25.43759}} | 2022-07-19 | 2022-12-16 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | 4868100.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelar obra se capturo 2 veces la misma obra con diferente COA (COA220302131842 Y COA220302131850), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131791 | Proyecto de inversión | 4925463.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4925463.22, modificado:4925152.09}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA2) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222801004 | N | 0 | 0 | 69811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO DE SABINAS, lon:-101.12088, lat:27.84794}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 4925152.09 | 4925152.09 | 4925152.09 | 4925152.09 | 4925152.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131859 | Proyecto de inversión | 4926517.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926517.62, modificado:4884723.37}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201005 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE ACUÑA, lon:-100.97796, lat:29.32991}} | 2022-08-30 | 2022-12-27 | 4884723.37 | 4884723.37 | 4884723.37 | 4884723.37 | 4884723.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199030 | Proyecto de inversión | 4927680.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4927680.02, modificado:4927627.72}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701008 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, lon:-100.95167, lat:25.53988}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 4927627.72 | 4927627.72 | 4927627.72 | 4927627.72 | 4927627.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135859 | Proyecto de inversión | 4927723.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4927723.66, modificado:4927582.55}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701006 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.95245, lat:25.54015}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 4927582.55 | 4927582.55 | 4927582.55 | 4927582.55 | 4927582.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131795 | Proyecto de inversión | 4930233.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4930233.07, modificado:4929168.51}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223301006 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO SANPEDRO, lon:-102.98303, lat:25.75882}} | 2022-08-23 | 2022-12-23 | 4929168.51 | 4929168.51 | 4929168.51 | 4929168.51 | 4929168.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131863 | Proyecto de inversión | 4934972.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934972.28, modificado:4889744.58}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) EN EL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22401006 | N | 0 | 0 | 44472 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18416, lat:25.43748}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4889744.58 | 4889744.58 | 4889744.58 | 4889744.58 | 4889744.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135567 | Proyecto de inversión | 4971084.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971084.35, modificado:4968502.05}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22801003 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO DE SABINAS, lon:-101.12055, lat:27.8493}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4968502.05 | 4968502.05 | 4968502.05 | 4968502.05 | 4968502.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135588 | Proyecto de inversión | 4971158.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971158.17, modificado:4949384.82}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DIVERSAS EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801008 | N | 0 | 0 | 237961 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO DE MONCLOVA, lon:-101.41699, lat:26.90135}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4949384.82 | 4949384.82 | 4949384.82 | 4949384.82 | 4949384.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135807 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4921070.32}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.42225, lat:26.89787}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPTURO S VECES LA MISMA OBRA CON DIFERENTE COA (COA220302135804 Y COA22030213807), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135804 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4921070.32}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.4225, lat:26.89878}} | 2022-03-21 | 2022-06-20 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | 4921070.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135852 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4929348.83}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801010 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:centro, lon:-101.42468, lat:26.89934}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 4929348.83 | 4929348.83 | 4929348.83 | 4929348.83 | 4929348.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135862 | Proyecto de inversión | 5000008.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000008.56, modificado:4893834.93}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701007 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.95063, lat:25.54399}} | 2022-08-29 | 2022-12-26 | 4893834.93 | 4893834.93 | 4893834.93 | 4893834.93 | 4893834.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135781 | Proyecto de inversión | 5054916.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5054916.01, modificado:4981197.33}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CORTE NUEVO - LA MAROMA (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223801002 | N | 0 | 0 | 13135 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CORTE NUEVO LA MAROMA, lon:-100.85032, lat:28.52714}} | 2022-09-09 | 2022-12-30 | 4981197.33 | 4981197.33 | 4981197.33 | 4981197.33 | 4981197.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063942 | Proyecto de inversión | 5178363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5178363.28, modificado:5178361.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220201001 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE GOBIERNO, lon:-100.924791, lat:29.307463}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 5178361.94 | 5178361.94 | 5178361.94 | 5178361.94 | 5178361.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135866 | Proyecto de inversión | 5241327.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241327.77, modificado:5133423.49}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS VALLE DEL PONIENTE, LOS BALCONES Y RINCÓN DE GUADALUPE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223001018 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:los balcones, lon:-101.0361, lat:25.42574}} | 2022-10-07 | 2022-12-30 | 5133423.49 | 5133423.49 | 5133423.49 | 5133423.49 | 5133423.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135597 | Proyecto de inversión | 5400556.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400556.33, modificado:5394691.71}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501007 | N | 0 | 0 | 163593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5285, lat:28.70825}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5394691.71 | 5394691.71 | 5394691.71 | 5394691.71 | 5394691.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131798 | Proyecto de inversión | 5406038.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5406038.53, modificado:5402966.9}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DE MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501006 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.51469, lat:28.70629}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5402966.9 | 5402966.9 | 5402966.9 | 5402966.9 | 5402966.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402198747 | Proyecto de inversión | 5409853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5409853.33, modificado:5388267.45}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA4) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501009 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.541, lat:28.6997}} | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 5388267.45 | 5388267.45 | 5388267.45 | 5388267.45 | 5388267.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135603 | Proyecto de inversión | 5411522.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5411522.45, modificado:5411510.47}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA3) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501008 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.52725, lat:28.70852}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5411510.47 | 5411510.47 | 5411510.47 | 5411510.47 | 5411510.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135690 | Proyecto de inversión | 5676058.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676058.25, modificado:5675664.2}} | TERMINACION DEL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501001 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:centro , lon:-100.54182, lat:28.6993}} | 2022-02-18 | 2022-08-16 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPTURO 2 VECES LA MISMA OBRA CON DIFERENTE COA ( COA22010263941 Y COA 220302135690), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063941 | Proyecto de inversión | 5676058.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676058.25, modificado:5675664.2}} | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER EN ZONA URNABA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEXCRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 22501001 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.56236, lat:28.69827}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | 5675664.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102063947 | Proyecto de inversión | 5912962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912962.8, modificado:5912283.39}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FORTALEZA COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE MONCOLVA COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221801004 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.41886, lat:26.89989}} | 2022-02-22 | 2022-06-27 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131802 | Proyecto de inversión | 6402987.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6402987.38, modificado:6373219.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | I012-FAFEF | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223601002 | N | 0 | 0 | 20305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL VIESCA, lon:-102.80402, lat:25.36215}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 6373219.23 | 6373219.23 | 6373219.23 | 6373219.23 | 6373219.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139354 | Proyecto de inversión | 1509781.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509781.94, modificado:1509781.94}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501047 | N | 0 | 0 | 679288 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FCO. I. MADERO COLONIA DIVISION DEL NORTE, lon:-103.39254, lat:25.52955}} | 2022-08-29 | 2022-12-15 | 1509781.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2139354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139368 | Proyecto de inversión | 2147631.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147631.63, modificado:1371933.42}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE TRES CALLES DE LA COLONIA RINCÓN DE LA MERCED EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501055 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA RICON DE LA MERCED, lon:-103.38302, lat:25.5032}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1371933.42 | 1371933.42 | 1371933.42 | 1371933.42 | 1371933.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947199, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2119352.68, importe_modificado:2119352.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2139368/proyecto_INICIO, 2139368/proyecto_PROCESO, 2139368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139729 | Proyecto de inversión | 2189617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189617.47, modificado:2091753.62}} | RECARPETEO DE SIETE CALLES EN LAS COLONIAS CIUDAD NAZAS POLÍGONOS 30 (1), POLÍGONO 27 (1), LAS ETNIAS (4) Y RESIDENCIAL DEL NAZAS (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501061 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD NAZAS, lon:-103.35611, lat:25.54201}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2091753.62 | 2091753.62 | 2091753.62 | 2091753.62 | 2091753.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947242, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2156743.93, importe_modificado:2156743.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2139729/proyecto_PROCESO, 2139729/proyecto_INICIO, 2139729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139398 | Proyecto de inversión | 2514541.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514541.04, modificado:745547.78}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE TRES CALLES DE LAS COLONIAS VILLA CALIFORNIA (1),FOVISSSTE NUEVA CALIFORNIA (1) Y ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501059 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA CALIFORNIA, lon:-103.41879, lat:25.56796}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 745547.78 | 745547.78 | 745547.78 | 745547.78 | 745547.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947155, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2479124.14, importe_modificado:2479124.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2139398/proyecto_INICIO, 2139398/proyecto_PROCESO, 2139398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139362 | Proyecto de inversión | 2698126.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698126.89, modificado:2598622.12}} | PAVIMENTACIÓN EN BLVD. LA LIBERTAD DE LA COLONIA SANTA SOFÍA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501054 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA RINCO DE LA MERCED, lon:-103.3605, lat:25.49163}} | 2022-08-29 | 2022-12-15 | 2598622.12 | 2598622.12 | 2598622.12 | 2598622.12 | 2598622.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947234, contratista:SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2665680.02, importe_modificado:2665680.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2139362/proyecto_INICIO, 2139362/proyecto_PROCESO, 2139362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139381 | Proyecto de inversión | 3255041.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255041.72, modificado:3187989.23}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CUATRO CALLES DE LAS COLONIAS TIERRA Y LIBERTAD (2) Y FRANCISCO VILLA (2) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501057 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.41374, lat:25.55447}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3187989.23 | 3187989.23 | 3187989.23 | 3187989.23 | 3187989.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947116, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3207748.0, importe_modificado:3207748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2139381/proyecto_PROCESO, 2139381/proyecto_INICIO, 2139381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139390 | Proyecto de inversión | 3324519.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324519.43, modificado:3246225.03}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CUATRO CALLES EN LAS COLONIAS LAS MAGDALENAS (3) Y NUEVA LAGUNA SUR (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501058 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA LAS MAGDALENAS, lon:-103.41879, lat:25.56796}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3246225.03 | 3246225.03 | 3246225.03 | 3246225.03 | 3246225.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947133, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3277000.0, importe_modificado:3277000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2139390/proyecto_INICIO, 2139390/proyecto_PROCESO, 2139390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139376 | Proyecto de inversión | 3715854.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715854.3, modificado:3590789.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CUATRO CALLES EN LAS COLONIAS ROGELIO MONTEMAYOR (1), OJO DE AGUA (2) Y MAYRÁN (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501056 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-103.41374, lat:25.49536}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3590789.45 | 3590789.45 | 3590789.45 | 3590789.45 | 3590789.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947214, contratista:SOLUCIONES PRACTICAS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3671052.02, importe_modificado:3671052.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2139376/proyecto_INICIO, 2139376/proyecto_PROCESO, 2139376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139732 | Proyecto de inversión | 927672.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927672.08, modificado:913732.01}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BLVD. OTILIO GONZÁLEZ TRAMO PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ - AVENIDA JUAN NAVARRO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223001019 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:OTILIO GONZALEZ, lon:-100.9734, lat:25.40393}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 913732.01 | 913732.01 | 913732.01 | 913732.01 | 913732.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2947255, contratista:SOLUCIONES PRACTICAS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:913732.01, importe_modificado:913732.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2139732/proyecto_PROCESO, 2139732/proyecto_INICIO, 2139732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302139409 | Proyecto de inversión | 946277.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946277.56, modificado:932938.94}} | RECARPETEO DE DOS CALLES EN LA COLONIA ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501060 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA ABASTOS, lon:-103.39414, lat:25.54318}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 932938.94 | 932938.94 | 932938.94 | 932938.94 | 932938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947179, contratista:CONSTRUCTORA LLACU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:932988.0, importe_modificado:932988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2139409/proyecto_PROCESO, 2139409/proyecto_INICIO, 2139409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099162 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599952.0}} | Equipamiento de 15 Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Coahuila de Zaragoza | 2022 | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos | 224500082 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coah., lon:-100.9982259, lat:25.4031895}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 599952 | 599952 | 599952 | 599952 | 599952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099546 | Proyecto de inversión | 6727243.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6727243.4, modificado:6727243.4}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego | 2022 | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 2200610 | N | 0 | 0 | 1112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah., lon:-100.91517, lat:25.43709}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6727243.4 | 6727243.4 | 6727243.4 | 6727243.4 | 6727243.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202099535 | Proyecto de inversión | 8211549 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8211549.0, modificado:9708531.87}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego | 2022 | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 2200553 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah., lon:-100.91517, lat:25.43709}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9708531.87 | 9708531.87 | 9708531.87 | 9708531.87 | 9708531.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220102064451 | Acción | 51331500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.13315E7, modificado:5.13315E7}} | PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.-COMPONENTE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 2022 | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |  | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah., lon:-100.91487, lat:25.43696}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 51331500 | 51331500 | 51331500 | 51331500 | 51331500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199183 | Proyecto de inversión | 1651982.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651982.85, modificado:1651982.85}} | REMODELACIÓN CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES (PANELES SOLARES) EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U012-Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221001004 | N | 0 | 0 | 75215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer Frontera, lon:-101.44514, lat:26.94915}} | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 1651982.85 | 1651982.85 | 1651982.85 | 1651982.85 | 1651982.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPTURO 2 VECES LA MISMA OBRA CON DIFERENTE COA (COA2202086056 Y COA220402199183), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135650 | Proyecto de inversión | 1914887.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914887.08, modificado:1914771.29}} | REMODELACIÓN CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES (OBRA CIVIL) EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U012-Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221001003 | N | 0 | 0 | 6539 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER, lon:-101.44518, lat:26.94938}} | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 1914771.29 | 1914771.29 | 1914771.29 | 1914771.29 | 1914771.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202085821 | Proyecto de inversión | 19407973.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.940797372E7, modificado:1.940797372E7}} | TERMINACION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 80 LPS DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 222800020 | N | 0 | 0 | 59194 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL, INDEPENDENCIA 24, ZONA CENTRO, 26700 SABINAS,COAH.MEXICO, lon:-101.11998796, lat:27.84890429}} | 2022-06-09 | 2022-10-09 | 19407973.72 | 19407973.72 | 9735978.88 | 9735978.88 | 9735978.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-10/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.940797372E7, importe_modificado:1.940797372E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} | {2085821/proyecto_INICIO, 2085821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199984 | Proyecto de inversión | 112716.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112716.97, modificado:112716.97}} | INSTALACION DE LUMINARIAS EN CALLE FRENTE AL SALON EJIDAL ZONA CENTRO, EN EJIDO MINAS DE BARROTERAN DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-011/2022 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:EJIDO MINAS DE BARROTERAN, lon:-101.252077, lat:27.635089}} | 2022-10-14 | 2022-11-11 | 112716.97 | 112716.97 | 112716.97 | 112716.97 | 112716.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-011/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:112716.97, importe_modificado:112716.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2199984/proyecto_INICIO, 2199984/proyecto_FIN, 2199984/proyecto_PROCESO, 2199984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202089485 | Proyecto de inversión | 114608 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114608.0, modificado:114608.0}} | REHABILITACION DE ACCESO Y LIMPIEZA EN RIO CHARCO VERDE EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE PROGRESO MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-002/2022 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.992367, lat:27.420374}} | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 114608 | 114608 | 114608 | 114608 | 114608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-002/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:114608.0, importe_modificado:114608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2089485/proyecto_PROCESO, 2089485/proyecto_INICIO, 2089485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202093903 | Proyecto de inversión | 1149715.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149715.03, modificado:1149715.03}} | PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-004/2022 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2503.75, meta_modificada:2503.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:LAS IGLESIAS, lon:-101.306378, lat:27.536916}} | 2022-03-14 | 2022-05-04 | 1149715.03 | 1149715.03 | 1149715.03 | 1149715.03 | 1149715.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1149715.03, importe_modificado:1149715.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2503.75}} | {2093903/proyecto_INICIO, 2093903/proyecto_PROCESO, 2093903/proyecto_FIN, 2093903/proyecto_PROCESO, 2093903/proyecto_FIN, 2093903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502213460 | Proyecto de inversión | 125596.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125596.68, modificado:123199.99}} | INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL ENTRONQUE DE PROGRESO, CARRETERA 57, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-013/2022 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:PROGRESO, lon:-101.212915, lat:27.39035}} | 2022-11-09 | 2022-12-16 | 123199.99 | 123199.99 | 123199.99 | 123199.99 | 123199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-013/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:125596.68, importe_modificado:125596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2213460/proyecto_INICIO, 2213460/proyecto_PROCESO, 2213460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086069 | Proyecto de inversión | 1772173.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772173.97, modificado:1772040.2}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA4) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221801013 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.42775, lat:26.90257}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 1772040.2 | 1772040.2 | 1772040.2 | 1772040.2 | 1772040.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2798340, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1772173.98, importe_modificado:1772173.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2086069/proyecto_INICIO, 2086069/proyecto_PROCESO, 2086069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131831 | Proyecto de inversión | 1866483.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866483.11, modificado:1866483.1}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON ARBOTANTES Y LUMINARIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222601004 | N | 0 | 0 | 3239 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CENTRO PROGRESO, lon:-101.00466, lat:27.48334}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 1866483.1 | 1866483.1 | 1866483.1 | 1866483.1 | 1866483.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2797231, contratista:ASESORIA, ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1866483.11, importe_modificado:1866483.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2131831/proyecto_INICIO, 2131831/proyecto_FIN, 2131831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086412 | Proyecto de inversión | 2010644.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010644.43, modificado:2010644.43}} | COMPLEMENTACION Y TERMINACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CANDELA, COAHUILA EN ZONA URBANA DEL MPIO. DE CANDELA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 220500011 | N | 0 | 0 | 1492 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:26.840277,-100.661944, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2022-06-07 | 2022-09-07 | 2010644.43 | 2010644.43 | 1185730.59 | 1185730.59 | 1185730.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-13/2022, contratista:C. MANUEL ALEJANRO ROSALES GOMEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:2010644.43, importe_modificado:2010644.43}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2086412/proyecto_INICIO, 2086412/proyecto_PROCESO, 2086412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086066 | Proyecto de inversión | 2010796.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010796.53, modificado:1979539.52}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 222101004 | N | 0 | 0 | 6539 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.62488, lat:27.02195}} | 2022-06-14 | 2022-07-13 | 1979539.52 | 1979539.52 | 1979539.52 | 1979539.52 | 1979539.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2802501, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1979539.52, importe_modificado:1979539.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2086066/proyecto_INICIO, 2086066/proyecto_PROCESO, 2086066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136717 | Proyecto de inversión | 2113227.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113227.49, modificado:2113227.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE RAUL MADERO Y MANUEL PEREZ TREVIÑO Y LIMPIEZA Y ESCARIFICADO DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON. CALLE MANUEL PEREZ TREVIÑO ENTRE LOPEZ RAYON Y REVOLUCION, CALLE REVOLUCION Y CAMPECHE ESQUINA CON TELESFORO VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2,113,227.49 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8520.0, meta_modificada:8520.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PEREZ TREVIÑO, lon:-99.878081, lat:27.781908}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE, lon:-99.876886, lat:27.780922}} | 2022-08-08 | 2022-09-17 | 2113227.49 | 2113227.49 | 2113227.49 | 2113227.49 | 2113227.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FEFYMPH-003-2022, contratista:PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S DE R.L. DE S.V., convocante:MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA, monto:2113227.49, importe_modificado:2113227.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8520.0}} | {2136717/proyecto_INICIO, 2136717/proyecto_FIN, 2136717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199149 | Proyecto de inversión | 2126184.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126184.62, modificado:2120532.97}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE PUENTE EN CARRETERA BARROTERAN-LA FLORIDA KM 3 MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222001004 | N | 0 | 0 | 71627 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:Barroteran la florida, lon:-101.31611, lat:27.65808}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2120532.97 | 2120532.97 | 2120532.97 | 2120532.97 | 2120532.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947850, contratista:TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2126184.62, importe_modificado:2126184.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199149/proyecto_PROCESO, 2199149/proyecto_INICIO, 2199149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202089545 | Proyecto de inversión | 220400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220400.0, modificado:220400.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MOTA DE CORONA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-003/2022 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:MOTA DE CORONA, lon:-101.184889, lat:27.424153}} | 2022-03-10 | 2022-04-27 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-003/2022, contratista:ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:220400.0, importe_modificado:220400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2089545/proyecto_INICIO, 2089545/proyecto_FIN, 2089545/proyecto_PROCESO, 2089545/proyecto_FIN, 2089545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137213 | Proyecto de inversión | 2300188.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300188.51, modificado:2300188.51}} | PAVIMENTACION DE CALLES JAVIER MINA, MADERO Y TELESFORO VILLAREAL EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | MHC-FEFYMPH-002-2022 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.05, meta_modificada:2506.05}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA Y MADERO, lon:-99.875583, lat:27.779572}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TELESFORO VILLAREAL, lon:-99.875011, lat:27.784036}} | 2022-04-18 | 2022-06-13 | 2300188.51 | 2300188.51 | 2300188.51 | 2300188.51 | 2300188.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FEFYMPH-002-2022, contratista:PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA, monto:2300188.51, importe_modificado:2300188.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2506.05}} | {2137213/proyecto_INICIO, 2137213/proyecto_FIN, 2137213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199098 | Proyecto de inversión | 2434580.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434580.16, modificado:2432375.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA(1ER. ETAPA) DE VIALIDADES EN BLVD. FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DE LA FUENTE) EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223101005 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Bulevard Francisco Villa, lon:-101.54023, lat:27.07038}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2432375.61 | 2432375.61 | 2432375.61 | 2432375.61 | 2432375.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947300, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2434580.16, importe_modificado:2434580.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199098/proyecto_INICIO, 2199098/proyecto_PROCESO, 2199098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131827 | Proyecto de inversión | 246018.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246018.9, modificado:246018.9}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN EJIDO MINAS DE BARROTERÁN C.P. 25446, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222601005 | N | 0 | 0 | 3239 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:MINAS DE BARROTERAN, lon:-101.25174, lat:27.63463}} | 2022-06-14 | 2022-07-13 | 239358.04 | 239358.04 | 239358.04 | 239358.04 | 239358.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2801214, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:246018.9, importe_modificado:246018.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {2131827/proyecto_INICIO, 2131827/proyecto_PROCESO, 2131827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204442 | Proyecto de inversión | 247151 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247151.0, modificado:243500.0}} | SUMINISTRO DE LUMINARIAS TIPO LED CON PANEL SOALR PARA VIALIDAD EN CALLES DE GUERRERO | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guerrero | MGCH1222001 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA ENTRE ZARAGOZA Y V. GUERRERO Y LEONA VICARIO ENTRE RAUL LOPEZ SANCHEZ Y MADERO, lon:-100.230198, lat:28.183106}} | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 243500 | 243500 | 243500 | 243500 | 243500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, monto:243500.0, importe_modificado:243500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2204442/proyecto_PROCESO, 2204442/proyecto_INICIO, 2204442/proyecto_FIN, 2204442/proyecto_INICIO, 2204442/proyecto_PROCESO, 2204442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199153 | Proyecto de inversión | 2489384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489384.62, modificado:2489094.87}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222801014 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, lon:-101.12449, lat:27.85333}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2489094.87 | 2489094.87 | 2489094.87 | 2489094.87 | 2489094.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947861, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2489384.62, importe_modificado:2489384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199153/proyecto_INICIO, 2199153/proyecto_FIN, 2199153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199138 | Proyecto de inversión | 2489634.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489634.66, modificado:2482623.21}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222801013 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, lon:-101.12014, lat:27.85166}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2482623.21 | 2482623.21 | 2482623.21 | 2482623.21 | 2482623.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947827, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2489634.66, importe_modificado:2489634.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199138/proyecto_INICIO, 2199138/proyecto_PROCESO, 2199138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199113 | Proyecto de inversión | 2491018.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491018.63, modificado:2490973.17}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222101007 | N | 0 | 0 | 6539 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nadadores, lon:-101.59607, lat:27.028}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2490973.17 | 2490973.17 | 2490973.17 | 2490973.17 | 2490973.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947339, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2491018.63, importe_modificado:2491018.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199113/proyecto_INICIO, 2199113/proyecto_PROCESO, 2199113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199124 | Proyecto de inversión | 2492270.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492270.4, modificado:2490063.0}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES EN MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222001003 | N | 0 | 0 | 71627 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Muzquiz, lon:-101.51843, lat:27.88501}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2490063 | 2490063 | 2490063 | 2490063 | 2490063 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947804, contratista:TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2492270.4, importe_modificado:2492270.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199124/proyecto_INICIO, 2199124/proyecto_PROCESO, 2199124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199102 | Proyecto de inversión | 2493271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493271.81, modificado:2492845.19}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CANDELA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220501006 | N | 0 | 0 | 1643 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:candela, lon:-100.66298, lat:26.839}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2492845.19 | 2492845.19 | 2492845.19 | 2492845.19 | 2492845.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947313, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2493271.81, importe_modificado:2493271.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199102/proyecto_PROCESO, 2199102/proyecto_INICIO, 2199102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302131838 | Proyecto de inversión | 2880683.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880683.59, modificado:2796405.85}} | PAVIMENTSCION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA3) EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 2218010115 | N | 0 | 0 | 237931 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO MONCLOVA COAHUILA, lon:-101.41705, lat:26.90143}} | 2022-07-21 | 2022-08-19 | 2796405.85 | 2796405.85 | 2796405.85 | 2796405.85 | 2796405.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2862925, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2880683.59, importe_modificado:2880663.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2131838/proyecto_INICIO, 2131838/proyecto_PROCESO, 2131838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402198701 | Proyecto de inversión | 2991344.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991344.69, modificado:2991344.69}} | RECARPETEO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223101004 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:sanbuenaventura, lon:-101.54512, lat:27.06325}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 2991344.69 | 2991344.69 | 2991344.69 | 2991344.69 | 2991344.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2798231, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2991344.69, importe_modificado:2991344.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2198701/proyecto_PROCESO, 2198701/proyecto_FIN, 2198701/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPTURO LA MISMA OBRA 2 VECES CON DIFERENTE COA ( COA220302135608 Y COA 220402198701), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135608 | Proyecto de inversión | 2991344.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991344.69, modificado:2991344.69}} | RECARPETEO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223101004 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.54653, lat:27.05943}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 2991344.69 | 2991344.69 | 2991344.69 | 2991344.69 | 2991344.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2798231, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2991344.69, importe_modificado:2991344.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2135608/proyecto_INICIO, 2135608/proyecto_FIN, 2135608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135594 | Proyecto de inversión | 3211051.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3211051.09, modificado:3211051.08}} | PAVIMENTACIÓN SSFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 226801005 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO DE SABINAS, lon:-101.1205, lat:27.84938}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 3211051.08 | 3211051.08 | 3211051.08 | 3211051.08 | 3211051.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2801147, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3211122.1, importe_modificado:3211122.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2135594/proyecto_INICIO, 2135594/proyecto_PROCESO, 2135594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203640 | Proyecto de inversión | 326010 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326010.0, modificado:326010.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SECC. 147 Y CALLE JAIME NUNO EN COL. LEANDRO VALLE. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 221800114 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SECC. 147 Y JAIME NUNO COL. LEANDRO VALLE. , lon:-101.42957, lat:26.94215}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 326010 | 326010 | 326010 | 326010 | 326010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-HC-SF-059-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:326010.0, importe_modificado:326010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2203640/proyecto_PROCESO, 2203640/proyecto_FIN, 2203640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203685 | Proyecto de inversión | 326010 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326010.0, modificado:326010.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SECC. 147 Y CALLE JAIME NUNO EN COL. LEANDRO VALLE. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 221800114 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SECC. 147 Y JAIME NUNO COL. LEANDRO VALLE. , lon:-101.429567, lat:26.9421489}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 326010 | 326010 | 326010 | 326010 | 326010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-HC-SF-059-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:326010.0, importe_modificado:326010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2203685/proyecto_INICIO, 2203685/proyecto_FIN, 2203685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098273 | Proyecto de inversión | 341175.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341175.72, modificado:341175.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL AURA, DETRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-006/2022 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:SAN JOSE DE AURA, lon:-101.380238, lat:27.590272}} | 2022-04-06 | 2022-05-12 | 341175.72 | 341175.72 | 341175.72 | 341175.72 | 341175.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-006/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:341175.72, importe_modificado:341175.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2098273/proyecto_FIN, 2098273/proyecto_PROCESO, 2098273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402198697 | Proyecto de inversión | 3420773.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420773.12, modificado:3420773.11}} | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES (ETAPA1) E EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223101003 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:centro, lon:-101.54765, lat:27.05541}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 3420773.11 | 3420773.11 | 3420773.11 | 3420773.11 | 3420773.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2797297, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3420773.11, importe_modificado:3420773.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2198697/proyecto_INICIO, 2198697/proyecto_FIN, 2198697/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPRUTO 2 VECES LA MISMA OBRA CON DIFERENTE COA ( COA220302135624 Y COA 220402198697), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135624 | Proyecto de inversión | 3420773.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420773.12, modificado:3420773.11}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) EN EL MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223101003 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CENTRO DE SAN BUENAVENTURA, lon:-101.5472, lat:27.06054}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 3420773.11 | 3420773.11 | 3420773.11 | 3420773.11 | 3420773.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2797297, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3420773.11, importe_modificado:3420773.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2135624/proyecto_FIN, 2135624/proyecto_INICIO, 2135624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302137232 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN BACHES DE HIDALGO Y EJIDO HIDALGO 2 EN EL MUNCIPIO DE HIDALGO COAHUILA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR MUZQUIZ HIDALGO ZONA CENTRO, lon:-99.877229, lat:27.789066}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR MUZQUIZ EJIDO HIDALGO 2, lon:-99.869898, lat:27.77641}} | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FEFYMPH-001-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2137232/proyecto_INICIO, 2137232/proyecto_PROCESO, 2137232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098335 | Proyecto de inversión | 358158.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358158.12, modificado:358158.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL AURA, FRENTE AL CENTRO ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-007/2022 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:SAN JOSE DE AURA, lon:-101.380203, lat:27.589908}} | 2022-04-08 | 2022-05-17 | 358158.12 | 358158.12 | 358158.12 | 358158.12 | 358158.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-007/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:358158.12, importe_modificado:358158.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2098335/proyecto_PROCESO, 2098335/proyecto_INICIO, 2098335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199997 | Proyecto de inversión | 367789.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367789.55, modificado:367789.55}} | INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUAREZ Y ZARAGOZA, CALLE ZARAGOZA ENTRE CUAUHTEMOC Y FRANCISCO VILLA, CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ. CALLE JUAREZ ENTRE FRANCISCO VILLA Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-012/2022 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:SAN JOSE DE AURA, lon:-101.372824, lat:27.587911}} | 2022-10-21 | 2022-12-02 | 367789.55 | 367789.55 | 367789.55 | 367789.55 | 367789.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-012/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:367789.55, importe_modificado:367789.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2199997/proyecto_INICIO, 2199997/proyecto_PROCESO, 2199997/proyecto_INICIO, 2199997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199171 | Proyecto de inversión | 3867829.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3867829.25, modificado:3867829.25}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801011 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Monclova, lon:-101.42529, lat:26.89893}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 3867829.25 | 3867829.25 | 3867829.25 | 3867829.25 | 3867829.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2798272, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3867829.25, importe_modificado:3867829.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199171/proyecto_INICIO, 2199171/proyecto_FIN, 2199171/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPTURO 2 VECES LA MISMA OBRA CON DIFERENTE COA (COA220302135634 Y COA 220402199171), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135634 | Proyecto de inversión | 3867829.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3867829.25, modificado:3867829.25}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801011 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.4203, lat:26.90174}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 3867829.25 | 3867829.25 | 3867829.25 | 3867829.25 | 3867829.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2798272, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3867829.25, importe_modificado:3867829.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2135634/proyecto_INICIO, 2135634/proyecto_FIN, 2135634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202086071 | Proyecto de inversión | 3933610.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933610.52, modificado:3874577.85}} | ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221801012 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.42775, lat:26.90257}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 3874577.85 | 3874577.85 | 3874577.85 | 3874577.85 | 3874577.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2798308, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3874577.86, importe_modificado:3874577.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2086071/proyecto_INICIO, 2086071/proyecto_PROCESO, 2086071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202093955 | Proyecto de inversión | 394342 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394342.0, modificado:394342.0}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO EN LA CALLE CARRANZA, BUSTAMANTE, CARRETERA 35 MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-005/2022 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRANZA, lon:-100.984095, lat:27.434392}} | 2022-03-17 | 2022-05-06 | 394342 | 394342 | 394342 | 394342 | 394342 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-005/2022, contratista:ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:394342.0, importe_modificado:394342.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2093955/proyecto_INICIO, 2093955/proyecto_PROCESO, 2093955/proyecto_FIN, 2093955/proyecto_PROCESO, 2093955/proyecto_FIN, 2093955/proyecto_INICIO, 2093955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199133 | Proyecto de inversión | 3979101.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3979101.76, modificado:3979055.74}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA5) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801030 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:centro, lon:-101.41665, lat:26.89179}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 3979055.74 | 3979055.74 | 3979055.74 | 3979055.74 | 3979055.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947809, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3979101.76, importe_modificado:3979101.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199133/proyecto_PROCESO, 2199133/proyecto_INICIO, 2199133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199907 | Proyecto de inversión | 419723.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419723.38, modificado:419723.36}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN BOULEVARD HUMBERTO HERRERA CALLE OCTAVIO PAZ A SALIDA A OBAYOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ALBERTO, DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-010/2022 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:SAN ALBERTO, lon:-101.291662, lat:27.444586}} | 2022-09-13 | 2022-10-24 | 419723.36 | 419723.36 | 419723.36 | 419723.36 | 419723.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-010/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:419723.38, importe_modificado:419723.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2199907/proyecto_FIN, 2199907/proyecto_PROCESO, 2199907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199167 | Proyecto de inversión | 4269811.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269811.01, modificado:4269811.01}} | REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS CARRETERA SABINAS-PRESA DON MARTIN-LIMITES DEL ESTADO, TRAMO PRESA A LIMITES DE ESTADO MUNICIPIODE JUAREZ, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221501003 | N | 0 | 0 | 1584 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:145, direccion:carretera sabinas- Presa Don martin, lon:-100.70304, lat:27.61689}} | 2022-06-26 | 2022-07-21 | 4269811.01 | 4269811.01 | 4269811.01 | 4269811.01 | 4269811.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2801189, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4269811.01, importe_modificado:4269811.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199167/proyecto_FIN, 2199167/proyecto_PROCESO, 2199167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPTURO 2 VECES LA MISMA OBRA CON DIFERENTE COA ( COA220302135696 Y COA220402199167), trimestre:5.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135696 | Proyecto de inversión | 4269811.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269811.01, modificado:4269811.01}} | REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS CARRETERA SABINAS-PRESA DON MARTIN-LIMITES DEL ESTADO, TRAMO PRESA A LIMITES DE ESTADO MUNICIPIODE JUAREZ, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221501003 | N | 0 | 0 | 1584 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:carretera sabinas-san martin, lon:-100.62063, lat:27.52151}} | 2022-06-22 | 2022-07-21 | 4269811.01 | 4269811.01 | 4269811.01 | 4269811.01 | 4269811.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2801189, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4269811.01, importe_modificado:4269811.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2135696/proyecto_FIN, 2135696/proyecto_PROCESO, 2135696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136085 | Proyecto de inversión | 526073.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526073.18, modificado:526073.18}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN LA CALLE FEDERICO QUINTANILLA DE FRANCISCO I. MADERO A BENITO JUAREZ DE FEDERICO QUINTANILLA A EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA DE BENITO JUAREZ A FRANCISCO I. MADERO , FRANCISCO I. MADERO DE FEDERICO QUINTANILLA A EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO AURA, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-009/2022 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:EJIDO AURA, lon:-101.456047, lat:27.58308}} | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 526073.18 | 526073.18 | 526073.18 | 526073.18 | 526073.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-009/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:526073.18, importe_modificado:526073.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2136085/proyecto_INICIO, 2136085/proyecto_PROCESO, 2136085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199092 | Proyecto de inversión | 5568202.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568202.48, modificado:5568202.48}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA (1ER. ETAPA) DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223101002 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:san buenaventura, lon:-101.53732, lat:27.05074}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 5568202.48 | 5568202.48 | 5568202.48 | 5568202.48 | 5568202.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947273, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5568202.48, importe_modificado:5568202.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2199092/proyecto_PROCESO, 2199092/proyecto_INICIO, 2199092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302136082 | Proyecto de inversión | 571858.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571858.89, modificado:571858.89}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PATRICIO MILMO DE FLORENCIO RENDON A HECTOR J. GONZALEZ, CALLE FERNANDO GONZALEZ BALLESTEROS DE FLORENCIO RENDON A HECTOR J. GONZALEZ, CALLE FERNANDO GONZALEZ BALLESTEROS ENTRE FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL AURA, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-008/2022 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:SAN JOSE DE AURA, lon:-101.376323, lat:27.593709}} | 2022-04-08 | 2022-05-17 | 571858.89 | 571858.89 | 571858.89 | 571858.89 | 571858.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-008/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:571858.89, importe_modificado:571858.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2136082/proyecto_INICIO, 2136082/proyecto_FIN, 2136082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204991 | Proyecto de inversión | 573192.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573192.25, modificado:573192.25}} | Rehabilitación de pintura en cordones de carretera 57 del Ejido Primero de Mayo Municipio de Escobedo Coahuila | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 1 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carr 57 Ejido Primero de Mayo, lon:-101.2250695, lat:27.2236071}} | 2022-03-01 | 2022-03-18 | 573192.25 | 573192.25 | 573192.25 | 573192.25 | 573192.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FH-001-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:573192.25, importe_modificado:573192.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2204991/proyecto_PROCESO, 2204991/proyecto_INICIO, 2204991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402203768 | Proyecto de inversión | 681008 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681008.0, modificado:681008.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y TOPE DE CALLE EN COL. ESTANCIAS DE SANTA ANA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 221800115 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y TOPE DE CALLE EN COL. ESTANCIAS DE SANTA ANA., lon:-101.392533, lat:26.964937}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 681008 | 681008 | 681008 | 681008 | 681008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-HC-SF-060-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:681008.0, importe_modificado:681008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.0}} | {2203768/proyecto_FIN, 2203768/proyecto_PROCESO, 2203768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402200450 | Proyecto de inversión | 7186427.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7186427.3, modificado:7186427.3}} | COMPLEMENTACION Y TERMINACION DE LA REHABILITACION Y/O REPOSICION DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES RAMOS ARIZPE, ENTRE LAS CALLES EPIFANIO RAMOS A LA AVENIDA ORIENTE EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA. | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 222800022 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS, lon:-101.095494, lat:27.838523}} | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 7186427.3 | 7186427.3 | 2155928.18 | 2155928.18 | 2155928.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-30/22, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:7186427.3, importe_modificado:7186427.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2200450/proyecto_INICIO, 2200450/proyecto_PROCESO, 2200450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220202098346 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ALUMBRAEDO PUBLICO Y PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 2022 | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-001/2022 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.987002, lat:27.425365}} | 2022-03-04 | 2022-04-06 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-001/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2098346/proyecto_FIN, 2098346/proyecto_PROCESO, 2098346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220302135774 | Proyecto de inversión | 16211565.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.621156575E7, modificado:1.621156535E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501018 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CENTOR DE CONCILIACION LABORAL, lon:-103.44804, lat:25.54232}} | 2022-07-15 | 2022-10-03 | 16211565.35 | 16211565.35 | 16211565.35 | 16211565.35 | 16211565.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402201473 | Proyecto de inversión | 1029364 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029364.0, modificado:996663.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VÍCTOR JESÚS VÁZQUEZ ENTRE TOMÁS GONZALEZ Y MARÍA ELENA FLORES RODRÍGUEZ | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 503004201 | N | 0 | 0 | 926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1473.28}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.028351, lat:25.477376}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.027328, lat:25.478488}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 996663.6 | 996663.6 | 996663.6 | 996663.6 | 996663.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-REVUPE-048/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1027447.69, importe_modificado:996663.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.28}} | {2201473/proyecto_INICIO, 2201473/proyecto_FIN, 2201473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502235750 | Proyecto de inversión | 120107 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120107.0, modificado:120107.0}} | RECARPETEO ASFALTICO EN LA AMISTAD ENTRE CALLE TEXCOCO Y CAM REAL | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-P.S.E.-2022-002 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.23, meta_modificada:376.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TEXCOCO, lon:-102.982528, lat:25.771444}} | 2023-02-14 | 2023-07-14 | 120107 | 120107 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199522 | Proyecto de inversión | 132142.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132142.53, modificado:133169.19}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE SIN NOMBRE DE 27 DE MARZO A 17 DE NOVIEMBRE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503301 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.84, meta_modificada:339.84}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547748, lat:28.704035}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547716, lat:28.704398}} | 2022-12-27 | 2023-01-26 | 133169.19 | 133169.19 | 133169.19 | 133169.19 | 133169.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.84}} | {2199522/proyecto_INICIO, 2199522/proyecto_PROCESO, 2199522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402201472 | Proyecto de inversión | 1336381.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336381.87, modificado:1306931.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y BERNARDINO ORIENTE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 503004101 | N | 0 | 0 | 1202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:2185.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.01933, lat:25.412755}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.01847, lat:25.415096}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 1306931.18 | 1306931.18 | 1306931.18 | 1306931.18 | 1306931.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-REVUPE-047/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1307222.05, importe_modificado:1306931.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2185.0}} | {2201472/proyecto_INICIO, 2201472/proyecto_FIN, 2201472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502230801 | Proyecto de inversión | 142600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142600.0, modificado:142457.4}} | BACHEO ASFÁLTICO DE CALLE PÁNUCO-HÉROE DE NACATAZ ENTRE RAFAEL GONZÁLEZ Y PROFIRIO DÍAZ | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001/2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO-HEROE DE NACATAZ ENTRE PORFIRIO DIAZ Y RAFAEL GONZALEZ SN, lon:-101.460201, lat:26.94202}} | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220402204736 | Proyecto de inversión | 1427621.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427621.4, modificado:1366784.17}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AURORA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE NOGAL | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.16, meta_modificada:1430.16}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.562904, lat:28.673906}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.564507, lat:28.673592}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 1366784.17 | 1366784.17 | 1366784.17 | 1366784.17 | 1366784.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.16}} | {2204736/proyecto_INICIO, 2204736/proyecto_PROCESO, 2204736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502230808 | Proyecto de inversión | 147568 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147568.0, modificado:147420.43}} | BACHEO ASFALTICO DE CALLE IGNACIO ALLENDA ENTRE CALLE HEROE DE NACATAZ Y BLVD. EJERCITO NACIONAL | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001/2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PANUCO-HEROE DE NACATAZ Y BLVD. EJERCITO NACIONAL SN, lon:-101.455583, lat:26.93797}} | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220502230806 | Proyecto de inversión | 149408 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149408.0, modificado:149258.59}} | BACHEO ASFALTICO DE CALLE MORELOS ENTRE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001/2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.0, meta_modificada:955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ENTRE CALLE PARAISO Y BLVD- EJERCITO NACIONAL SN, lon:-101.456119, lat:26.939653}} | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220502230797 | Proyecto de inversión | 1609413 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609413.0, modificado:1609413.0}} | Pavimentación asfáltica en calle San Luis entre Lázaro Cárdenas y calle Cerrada | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-002/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3276.45, meta_modificada:3276.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CERRADA, lon:-101.471014, lat:26.917154}} | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-002/2023 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220502235743 | Proyecto de inversión | 1629656.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629656.31, modificado:1629656.31}} | RECARPETEO ASFALTICO EN AV. CATARINO BENAVIDES ENTRE BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE HEROE DE NACOZARI | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-P.S.E.-2022-001 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5208.0, meta_modificada:5208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:S/N, lon:-102.996415, lat:25.761576}} | 2022-08-31 | 2023-02-07 | 1629656.31 | 1629656.31 | 1629656.31 | 1629656.31 | 1629656.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-P.S.E.-2022-001, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1681223.9, importe_modificado:1681223.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5208.0}} | {2235743/proyecto_INICIO, 2235743/proyecto_FIN, 2235743/proyecto_INICIO, 2235743/proyecto_FIN, 2235743/proyecto_PROCESO, 2235743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502230802 | Proyecto de inversión | 167808 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167808.0, modificado:167640.19}} | BACHEO ASFALTICO DE CALLE PARAISO-FERROCARRIL MEXICANO ENTRE HUMBERTO DAVILA Y PORFIRIO DIAZ | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PARAISO-FERROCARRIL MEXICANO ENTRE HUMBERTO DAVILA Y PORFIRIO DIAZ SN, lon:-101.459477, lat:26.942595}} | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220502231843 | Proyecto de inversión | 1745752.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745752.5, modificado:1745752.5}} | RECARPETEO EN TRAMOS DAÑADOS DE LA CARRETERA 95 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA ENTRE CARRETERA 75 Y CALLE SIN NOMBRE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros |  | N | 0 | 0 | 2487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2996.55, meta_modificada:2996.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA 95 ENTRE CARRETERA 75, lon:-103.28859711, lat:25.43740895}} | 2023-03-27 | 2023-04-28 | 1745752.5 | 1745752.5 | 1745752.5 | 1745752.5 | 1745752.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-REPUVE/2023, contratista:CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1747500.0, importe_modificado:1747500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2996.55}} | {2231843/proyecto_INICIO, 2231843/proyecto_FIN, 2231843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación: Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-24}}
2022 | 5 | COA220502230803 | Proyecto de inversión | 176376 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176376.0, modificado:176199.63}} | BACHEO ASFALTICO DE CALLE REPUBLICA ENTRE ANGARES-AZUL Y PORFIRIO DIAZ | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001/2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA ENTRE ANGARES-AZUL Y CALLE PORFIRIO DIAZ SN, lon:-101.458286, lat:26.942987}} | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220402199515 | Proyecto de inversión | 17834.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17834.8, modificado:17816.97}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE PAULO GONZÁLEZ Y PAULO GONZÁLEZ) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 0501302201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.873338, lat:27.778793}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.872876, lat:27.778076}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 17816.97 | 17816.97 | 17816.97 | 17816.97 | 17816.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2199515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220402199512 | Proyecto de inversión | 17834.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17834.8, modificado:17816.97}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE LAS FLORES (ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE S/N) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 0501301801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.869605, lat:27.784367}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.869012, lat:27.783432}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 17816.97 | 17816.97 | 17816.97 | 17816.97 | 17816.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2199512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220402199514 | Proyecto de inversión | 17834.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17834.8, modificado:17816.97}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE EULALIO GUTIÉRREZ (ENTRE CALLE PAULO GONZÁLEZ Y PAULO GONZÁLEZ) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 0501302101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.874249, lat:27.778297}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.873861, lat:27.777617}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 17816.97 | 17816.97 | 17816.97 | 17816.97 | 17816.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2199514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220502230807 | Proyecto de inversión | 181240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181240.0, modificado:181058.76}} | BACHEO ASFALTICO DE CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001/2023 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CALLE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL SN, lon:-101.456473, lat:26.940084}} | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220502231975 | Proyecto de inversión | 1818180 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818180.0, modificado:1818180.0}} | RECARPETEO EN CALLE LAZARO CARDENAS DESDE EL ACCESO HASTA CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO PURISIMA MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros |  | N | 0 | 0 | 1896 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3629.97, meta_modificada:3629.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DESDE EL ACCESO HASTA CALLE SIN NOMBRE, lon:-103.320177, lat:25.679272}} | 2023-03-08 | 2023-04-07 | 1818180 | 1818180 | 1818180 | 1818180 | 1818180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-REPUVE/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE .C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1820000.0, importe_modificado:1820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3629.97}} | {2231975/proyecto_INICIO, 2231975/proyecto_FIN, 2231975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-07-24}}
2022 | 5 | COA220502233515 | Proyecto de inversión | 184552 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184552.0, modificado:184552.0}} | BACHEO DE CALLE OCCIDENTAL ENTRE SOLEDAD Y MARGARITO VILLANUEVA | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE OCCIDENTAL ENTRE MARGARITO VILLANUEVA Y SOLEDAD, lon:-101.455384, lat:26.935161}} | 2022-12-05 | 2023-02-06 | 184367.45 | 184367.45 | 184367.45 | 184367.45 | 184367.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.0}} | {2233515/proyecto_INICIO, 2233515/proyecto_FIN, 2233515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502233521 | Proyecto de inversión | 184828 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184828.0, modificado:184828.0}} | BACHEO DE CALLE ORIENTAL ENTRE FELIPE ÁNGELES Y CONCEPCIÓN ARMENDARIZ | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTAL ENTRE FELIPE ANGELES Y CONCEPCION ARMENDARIZ , lon:-101.457138, lat:26.913191}} | 2022-12-05 | 2023-02-06 | 184643.17 | 184643.17 | 184643.17 | 184643.17 | 184643.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.0}} | {2233521/proyecto_INICIO, 2233521/proyecto_FIN, 2233521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502233506 | Proyecto de inversión | 189520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189520.0, modificado:189520.0}} | BACHEO DE CALLE VICTORIANO CEPEDA ENTRE SOLEDAD Y 7 DE NOVIEMBRE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001-2022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:VICTORIANO CEPEDA SN ENTRE SOLEDAD Y 7 DE NOVIEMBRE, lon:-101.460818, lat:26.92645}} | 2022-12-05 | 2023-02-06 | 189330.48 | 189330.48 | 189330.48 | 189330.48 | 189330.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2233506/proyecto_INICIO, 2233506/proyecto_FIN, 2233506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502232102 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214785.0}} | RECARPETEO ASFALTICO DE CARRETERA NUMERO 15 DEL KILOMETO 2+740 AL KILOMETRO 2+984 EN VILLA UNION | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | REPUVE202201 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA 15 KILOMETRO 2, lon:-100.822906, lat:28.321402}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 214785 | 214785 | 214785 | 214785 | 214785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPUVE202201, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:215000.0, importe_modificado:214785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2232102/proyecto_INICIO, 2232102/proyecto_FIN, 2232102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199516 | Proyecto de inversión | 22293.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22293.5, modificado:22271.21}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE REVOLUCIÓN (ENTRE CALLE MELCHOR MÚZQUIZ Y CALLE LAREDO) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 0501302401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.874404, lat:27.785887}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.873331, lat:27.786416}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 22271.21 | 22271.21 | 22271.21 | 22271.21 | 22271.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2199516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220402201470 | Proyecto de inversión | 22293.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22293.5, modificado:22271.21}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE ÓSCAR FLORES TAPIA (ENTRE CALLE EULALIO GUTIÉRREZ Y CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 501302601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.879546, lat:27.787366}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.878723, lat:27.787778}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 22271.21 | 22271.21 | 22271.21 | 22271.21 | 22271.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2201470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220402199511 | Proyecto de inversión | 23767.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23767.1, modificado:23743.33}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE TIMOTEO HERNÁNDEZ (ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO- CALLE LAS FLORES) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 0501301701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.868734, lat:27.784749}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.868257, lat:27.783971}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 23743.33 | 23743.33 | 23743.33 | 23743.33 | 23743.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2199511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220402199527 | Proyecto de inversión | 248102 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248102.0, modificado:226712.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LATERAL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ENTRE CALLE VALLE DE SALTILLO Y VALLE GRANDE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 0503003901 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:169.95}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-100.993078, lat:25.388237}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-100.993352, lat:25.38838}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 226712.88 | 226712.88 | 226712.88 | 226712.88 | 226712.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-REVUPE-046/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:246987.27, importe_modificado:226712.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.95}} | {2199527/proyecto_INICIO, 2199527/proyecto_FIN, 2199527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502233522 | Proyecto de inversión | 257600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257600.0, modificado:257600.0}} | BACHEO DE CALLE SAN LUIS ENTRE MELQUIADES BALLESTEROS Y 7 DE NOVIEMBRE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS SN ENTRE MELQUIADES BALLESTEROS Y 7 DE NOVIEMBRE, lon:-101.455734, lat:26.936362}} | 2022-12-05 | 2023-02-06 | 257342.4 | 257342.4 | 257342.4 | 257342.4 | 257342.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2233522/proyecto_INICIO, 2233522/proyecto_FIN, 2233522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402201469 | Proyecto de inversión | 26752.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26752.2, modificado:26725.45}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 501302301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.874761, lat:27.783131}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.873035, lat:27.783931}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | 26725.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2201469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220502233511 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:276000.0}} | BACHEO DE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE BLVD EJERCITO MEXICANO Y SOLEDAD | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE SOLEDAD Y EJERCITO MEXICANO, lon:-101.446699, lat:26.939764}} | 2022-12-05 | 2023-02-06 | 275724 | 275724 | 275724 | 275724 | 275724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2233511/proyecto_INICIO, 2233511/proyecto_FIN, 2233511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204737 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE 3CM DE ESPESOR MÁS BACHEO ASFÁLTICO EN ÁREA DAÑADA DE UNA CUADRA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL TRAMO DE FRANCISCO VILLA A AV. ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Viesca | 0503605001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion: , lon:-102.807168, lat:25.347084}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion: , lon:-102.807132, lat:25.34801}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FRVUPE/2023, contratista:COVIN S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:254056.04, importe_modificado:254056.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2204737/proyecto_INICIO, 2204737/proyecto_PROCESO, 2204737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402204734 | Proyecto de inversión | 3020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020000.0, modificado:3016980.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CORDÓN TRAPEZOIDAL EN CALLE FÉLIX GALVÁN-TEÓDULO FLORES ENTRE CALLE DR. ULISES DÁVILA Y CALLE FCO. COSS | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 0501802801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5556.0, meta_modificada:5556.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: , lon:-101.387501, lat:26.92645}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: , lon:-101.385029, lat:26.929874}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 3016980 | 3016980 | 3016980 | 3016980 | 3016980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RV-SF-054-2022, contratista:REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:3015850.0, importe_modificado:3020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5556.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:849.0}} | {2204734/proyecto_INICIO, 2204734/proyecto_PROCESO, 2204734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-30}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-30}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-06-30}}
2022 | 5 | COA220502235748 | Proyecto de inversión | 325302.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325302.36, modificado:325302.36}} | RECARPETEO ASFALTICO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE DEGOLLADO Y CALLE ABASOLO | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-P.S.E.-2022-002 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.99, meta_modificada:1018.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO, lon:-102.983276, lat:25.754306}} | 2023-02-14 | 2023-07-14 | 325302.36 | 325302.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199519 | Proyecto de inversión | 331152.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331152.87, modificado:331152.87}} | RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LEONA VICARIO ENTRE RAYÓN Y N. BRAVO ORIENTE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 0501902901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.52, meta_modificada:1551.52}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-100.8901242, lat:28.4090203}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-100.8894232, lat:28.4073553}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 331152.87 | 331152.87 | 331152.87 | 331152.87 | 331152.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-RV/001, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:331152.33, importe_modificado:331152.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.52}} | {2199519/proyecto_PROCESO, 2199519/proyecto_FIN, 2199519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199520 | Proyecto de inversión | 348847.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348847.13, modificado:348847.13}} | RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GALEANA ENTRE ALDAMA Y ABASOLO | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 0501903001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.64, meta_modificada:1638.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-100.8923941, lat:28.4005642}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-100.8904489, lat:28.4012416}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 348847.13 | 348847.13 | 348847.13 | 348847.13 | 348847.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-RV/002, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:348847.13, importe_modificado:348847.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.64}} | {2199520/proyecto_INICIO, 2199520/proyecto_FIN, 2199520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502235749 | Proyecto de inversión | 355085.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355085.02, modificado:355085.02}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE ARTEAGA ENTRE AV. MORELOS COAHUILA Y AV ALLENDE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-P.S.E.-2022-002 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.28, meta_modificada:1112.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA, lon:-102.986972, lat:25.759556}} | 2023-02-14 | 2023-07-14 | 355085.02 | 355085.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199513 | Proyecto de inversión | 40128.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40128.3, modificado:40088.17}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA (ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y AV. GRAL. ANDRÉS VIESCA) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 0501302001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.87621, lat:27.789227}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.869173, lat:27.777327}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 40088.17 | 40088.17 | 40088.17 | 40088.17 | 40088.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2199513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220502235745 | Proyecto de inversión | 423695.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423695.32, modificado:423695.32}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE DEL NOGAL ENTRE CALLE DE LOS DURAZNOS Y CALLE TERCERA | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-P.S.E.-2022-002 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1327.2, meta_modificada:1327.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TERCEREA, lon:-102.994194, lat:25.753806}} | 2023-02-01 | 2023-05-04 | 423271.62 | 423271.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199525 | Proyecto de inversión | 447500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447500.0, modificado:447500.0}} | APLICACIÓN DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE DE LA LIBERTAD Y CALLE GRAL. JUAN JAIME HERNÁNDEZ DE SABINAS COAHUILA | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 0502803701 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.5, meta_modificada:593.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-101.104886, lat:27.846408}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-101.133446, lat:27.879957}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REVUPE/002/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:445653.81, importe_modificado:445653.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.5}} | {2199525/proyecto_INICIO, 2199525/proyecto_PROCESO, 2199525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199526 | Proyecto de inversión | 447500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447500.0, modificado:447500.0}} | APLICACIÓN DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GRAL. JUAN JAIME HERNÁNDEZ DE SABINAS COAHUILA | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 0502803801 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.5, meta_modificada:593.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-101.101655, lat:27.837352}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-101.136297, lat:27.877985}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REVUPE/001/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SBINAS COAHUILA, monto:445653.81, importe_modificado:445653.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.5}} | {2199526/proyecto_INICIO, 2199526/proyecto_FIN, 2199526/proyecto_PROCESO, 2199526/proyecto_FIN, 2199526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502235757 | Proyecto de inversión | 460810.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460810.3, modificado:460810.3}} | RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE PRIMERA ENTRE CALZADA 20 DE NOVIEMBRE Y CHAPULTEPEC | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-P.S.E.-2022-002 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1443.46, meta_modificada:1443.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA, lon:-102.978806, lat:25.768361}} | 2023-02-14 | 2023-07-14 | 460810.3 | 460810.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199524 | Proyecto de inversión | 529311.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529311.13, modificado:525735.84}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 17 DE NOVIEMBRE DE ROMÁN CEPEDA A CALLE SIN NOMBRE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503501 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.55, meta_modificada:1389.55}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.546342, lat:28.704531}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547764, lat:28.70446}} | 2022-12-26 | 2023-01-27 | 525735.84 | 525735.84 | 525735.84 | 525735.84 | 525735.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.55}} | {2199524/proyecto_PROCESO, 2199524/proyecto_INICIO, 2199524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502230799 | Proyecto de inversión | 540587 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540587.0, modificado:540046.41}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE OCCIDENTAL ENTRE CALLE SAN LUIS Y OCCIDENTAL | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-002/2023 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE OCCIDENTAL ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE OCCIDENTAL SN, lon:-101.459508, lat:26.931622}} | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-002/2023 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a peticion del municipio, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220502235744 | Proyecto de inversión | 560343.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560343.69, modificado:560343.69}} | recarpeteo asfaltico en av. colibri entre prolongacion calle doblado y calle cantero | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-P.S.E.-2022-001 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1327.2, meta_modificada:1327.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNOS, lon:-102.994194, lat:25.75306}} | 2023-02-01 | 2023-05-04 | 560343.69 | 560343.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402201471 | Proyecto de inversión | 661152.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661152.13, modificado:646702.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE BERNARDINO ORIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RÍO PLATA | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 503004001 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:848.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.018411, lat:25.415108}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.019454, lat:25.415708}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 646702.41 | 646702.41 | 646702.41 | 646702.41 | 646702.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-REVUPE-049/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:647437.26, importe_modificado:646702.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.2}} | {2201471/proyecto_INICIO, 2201471/proyecto_FIN, 2201471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402201468 | Proyecto de inversión | 66880.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66880.5, modificado:66813.62}} | PROYECTO DE BACHEO DE AV. CONSTITUCIÓN (ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LAREDO) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 501301901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.874663, lat:27.786738}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.873797, lat:27.787144}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 66813.62 | 66813.62 | 66813.62 | 66813.62 | 66813.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2201468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220402199517 | Proyecto de inversión | 66880.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66880.5, modificado:66813.62}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE ÓSCAR FLORES TAPIA (CARRETERA FEDERAL NUM. 2 Y MANUEL PÉREZ TREVIÑO) | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 0501302501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.892518, lat:27.784124}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: , lon:-99.881059, lat:27.786777}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 66813.62 | 66813.62 | 66813.62 | 66813.62 | 66813.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2199517/proyecto_INICIO, 2199517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:a petición del ejecutor, trimestre:5.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | COA220402199521 | Proyecto de inversión | 734613.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734613.82, modificado:784592.62}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 27 DE MARZO DE ROMÁN CEPEDA A CALLE SIN NOMBRE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503201 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.72, meta_modificada:1988.72}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.54573, lat:28.704139}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547939, lat:28.704021}} | 2022-12-27 | 2023-01-26 | 784592.62 | 784592.62 | 784592.62 | 784592.62 | 784592.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1988.72}} | {2199521/proyecto_PROCESO, 2199521/proyecto_INICIO, 2199521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402201474 | Proyecto de inversión | 7700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700000.0, modificado:7692300.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 503504901 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18563.69, meta_modificada:14928.43}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: , lon:-103.393539, lat:25.572032}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: , lon:-103.395236, lat:25.55815}} | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 7692300 | 7692300 | 7692300 | 7692300 | 7692300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-PAV-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:7377742.22, importe_modificado:7377742.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14928.43}} | {2201474/proyecto_INICIO, 2201474/proyecto_PROCESO, 2201474/proyecto_FIN, 2201474/proyecto_PROCESO, 2201474/proyecto_INICIO, 2201474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199523 | Proyecto de inversión | 86311.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86311.12, modificado:85635.33}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE SIN NOMBRE DE 17 DE NOVIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503401 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.3, meta_modificada:212.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547636, lat:28.704499}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547648, lat:28.704787}} | 2022-12-27 | 2023-01-26 | 85635.33 | 85635.33 | 85635.33 | 85635.33 | 85635.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.3}} | {2199523/proyecto_INICIO, 2199523/proyecto_PROCESO, 2199523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220502230820 | Proyecto de inversión | 907500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907500.0, modificado:907500.0}} | RECARPETEO EN LA CALLE OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA LA ESMERALDA. | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 052701 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5443.0, meta_modificada:5443.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA LA ESMERALDA., lon:-100.954213, lat:25.538116}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA LA ESMERALDA., lon:-100.954849, lat:25.535644}} | 2022-01-10 | 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2230820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: LA OBRA NO SE EJECUTO, NI SE EJERCIO EL RECURSO FEDERAL, POR LO QUE SE REINTEGRO EL MONTO TOTAL RECAUDADO A LA TESOFE ($906,593.00) Y TAMBIEN SE REINTEGRARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICHA CUENTA ($114.00) ESTO SE REALIZO EL DIA 23 DE MARZO DE 2023., trimestre:5.0, usuario:josefhernandezp, fecha:2023-06-28}} | {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor..., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A solicitud del ejecutor..., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A solicitud del ejecutor..., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A solicitud del ejecutor..., trimestre:5.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-06-28}}
2022 | 5 | COA220402199501 | Proyecto de inversión | 111461.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:111461.84, modificado:111461.84}} | RECARPETEO DE CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE INDEPENDENCIA PTE. Y HERMENEGILDO GALEANA PTE. | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300701 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.58, meta_modificada:566.58}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.859345, lat:28.336685}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.859545, lat:28.337619}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 111350.38 | 111350.38 | 111350.38 | 111350.38 | 111350.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/3, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:111461.84, importe_modificado:111461.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.58}} | {2199501/proyecto_INICIO, 2199501/proyecto_PROCESO, 2199501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199500 | Proyecto de inversión | 143608.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143608.39, modificado:143608.39}} | RECARPETEO DE CALLE IGLESIAS ENTRE INDEPENDENCIA PTE. Y HERMENEGILDO GALEANA PTE. | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300601 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.99, meta_modificada:729.99}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.860404, lat:28.336453}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.860624, lat:28.337357}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 143464.78 | 143464.78 | 143464.78 | 143464.78 | 143464.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/5, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:143608.39, importe_modificado:143608.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.99}} | {2199500/proyecto_INICIO, 2199500/proyecto_PROCESO, 2199500/proyecto_INICIO, 2199500/proyecto_PROCESO, 2199500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199499 | Proyecto de inversión | 155541.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:155541.83, modificado:155541.83}} | RECARPETEO DE CALLE OSCAR FLORES TAPIA ENTRE MIGUEL HIDALGO NTE. Y MANUEL ACUÑA | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300501 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.65, meta_modificada:790.65}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.854894, lat:28.356626}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.853814, lat:28.356886}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 155386.29 | 155386.29 | 155386.29 | 155386.29 | 155386.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:155541.83, importe_modificado:155541.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.65}} | {2199499/proyecto_INICIO, 2199499/proyecto_PROCESO, 2199499/proyecto_INICIO, 2199499/proyecto_PROCESO, 2199499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199498 | Proyecto de inversión | 157660.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:157660.57, modificado:157660.57}} | RECARPETEO DE CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE AV. QUINTANA ROO Y AV. DEL NOGALAR | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300401 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.42, meta_modificada:801.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.852596, lat:28.353055}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.852918, lat:28.354052}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 157502.91 | 157502.91 | 157502.91 | 157502.91 | 157502.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/4, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:157660.57, importe_modificado:157660.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.42}} | {2199498/proyecto_INICIO, 2199498/proyecto_PROCESO, 2199498/proyecto_INICIO, 2199498/proyecto_PROCESO, 2199498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199497 | Proyecto de inversión | 169979.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:169979.59, modificado:169979.59}} | RECARPETEO DE CALLE JOSÉ ZERTUCHE ENTRE MIGUEL HIDALGO NTE. Y MANUEL ACUÑA | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300301 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.04, meta_modificada:864.04}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.855206, lat:28.357569}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.854149, lat:28.357821}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 169809.61 | 169809.61 | 169809.61 | 169809.61 | 169809.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/6, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:169979.59, importe_modificado:169979.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.04}} | {2199497/proyecto_INICIO, 2199497/proyecto_PROCESO, 2199497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | COA220402199496 | Proyecto de inversión | 206747.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:206747.78, modificado:206747.78}} | RECARPETEO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA PTE. ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN DE DIOS PEZA SUR | 2022 | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300201 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.94, meta_modificada:1050.94}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.856519, lat:28.338338}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.85526, lat:28.338647}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 206541.03 | 206541.03 | 206541.03 | 206541.03 | 206541.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/2, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:206747.78, importe_modificado:206747.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.94}} | {2199496/proyecto_INICIO, 2199496/proyecto_PROCESO, 2199496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA220402155718 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 116451.98 | 0
COA220402199044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1115456.37 | 1115456.37
COA220402199049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 712473.65 | 695658.85
COA220202088574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4768003.08 | 4768003.08
COA220402200453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1327223.22 | 1327223.22
COA220402198704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4721905.77 | 4721905.75
COA220402199079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1833613.54 | 1833541.39
COA220302131844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1207658 | 1685540.98
COA220202086056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1651982.85 | 1651982.85
COA220102065776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7554999.98 | 7554999.98
COA220402143473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286835.52 | 282841.91
COA220402143209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 963399.66 | 0
COA220302101834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 0
COA220402143411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498544.8 | 491220.26
COA220202068447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106028.43 | 105129.99
COA220302103004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55742.64 | 54719.52
COA220302104252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1647012.46 | 1782282.49
COA220402143051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2419864.51 | 1933999.35
COA220402143419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26065.2 | 25109.48
COA220202067972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 623632.82 | 621999.99
COA220202068446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 353428.1 | 350418.48
COA220302103001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130001.76 | 129667.58
COA220402141911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1648000.1 | 1648000.06
COA220402143086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237447.36 | 203643.51
COA220402143240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439794.11 | 407829.66
COA220402143266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64857.86 | 64857.86
COA220402143279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 622793.28 | 622793.28
COA220402143474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397319.72 | 395399.48
COA220202068277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212056.86 | 210208.34
COA220302101947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3155617 | 3128956.37
COA220302102865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1199973.95 | 1159736.88
COA220302104086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105047.66 | 103798.89
COA220402143078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52977.2 | 47749.07
COA220402143217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97074.6 | 97074.6
COA220402143412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139200 | 137456.29
COA220402145129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 605097.9 | 602910
COA220402145639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 181535.6
COA220402145688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220402143039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472992.32 | 458275.42
COA220402143060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200791.36 | 194005.78
COA220402143083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143092.96 | 138587.51
COA220402143226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27735.6 | 27735.6
COA220402145367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2299876.37 | 2251836.69
COA220402145677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220202067119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2320290 | 2311416
COA220202068274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 494799.34 | 490485.94
COA220202068443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176714.05 | 175408.3
COA220202068445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35342.81 | 35041.85
COA220302102980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 324168.95
COA220402143186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2122835.36 | 2114493.23
COA220402143215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1169481.14 | 1169479.91
COA220402144106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27871.32 | 27631.9
COA220402146826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2939950.89 | 2927066.66
COA220302102997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260003.52 | 259335.17
COA220402143043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126495.68 | 122299.13
COA220402143085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40194 | 36584.1
COA220402144285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5603735.16 | 5592451.52
COA220402145636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 179372.56
COA220402145649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218728.5 | 215247.07
COA220202068311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35342.81 | 35039.54
COA220202068436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1170015.84 | 1154731.14
COA220402143205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914539.94 | 914074.51
COA220402143229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41603.4 | 41603.4
COA220302101773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2428936.14 | 2368599.04
COA220302102032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2426638.8 | 2386071.28
COA220402143267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64857.86 | 64857.86
COA220402145213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 323486.3
COA220402145652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72909.5 | 71749.02
COA220302102977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1199973.6 | 1189211.93
COA220302103958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 173746.2
COA220402143178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 861686.56 | 861686.55
COA220402143181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510556.77 | 500581.66
COA220402143212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36412.44 | 36156.6
COA220402143464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164010.08 | 162932.78
COA220202068231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1951084.71 | 1849701.84
COA220202068344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650008.8 | 645218.46
COA220202068450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35342.81 | 35043.34
COA220302104102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000.88 | 64857.86
COA220402143063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99026.88 | 96656.13
COA220402143224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27735.6 | 27735.6
COA220402143248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 353957.76 | 353957.75
COA220202068282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 530142.15 | 525593.1
COA220302101818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1983146.55 | 1967145.97
COA220302104111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000.88 | 64857.86
COA220402143413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 466297.99 | 453733.07
COA220402143451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34036.72 | 33447.74
COA220402145692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220402147290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100143.88 | 99107.12
COA220202068180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5235967.11 | 5224837.25
COA220402143097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64857.86 | 64857.86
COA220402143183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1737923.46 | 1726075.05
COA220402143245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259335.17 | 259335.17
COA220402143820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1169280 | 1169280
COA220402144103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27871.32 | 27631.9
COA220402145669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220402145690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220202068296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 282742.48 | 280316.32
COA220302102509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2248472.52 | 2894572.55
COA220402146565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3998900.48 | 3929959.31
COA220202068324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 36156.6
COA220302101664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1105014.96 | 1102063.64
COA220302104088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105047.66 | 103798.88
COA220302104107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000.88 | 64857.86
COA220402144087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 222970.56 | 221055.16
COA220402145694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1631962.69 | 1603886.71
COA220402147484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 976662 | 973269
COA220302103417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 323127.57
COA220302103954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 173746.21
COA220302104110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000.88 | 64857.86
COA220402143050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266157.36 | 258459.84
COA220402143244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1457693.68 | 1428701.48
COA220402145630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 291638 | 290456.96
COA220402145644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 179372.56
COA220202068449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106028.43 | 105129.99
COA220302101906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5552348.23 | 5486219.72
COA220302103415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 323127.56
COA220302104083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210095.32 | 207597.76
COA220402143022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 366527.52 | 356852.16
COA220402143074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144276.16 | 139426.4
COA220402143223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41603.4 | 41603.4
COA220402143416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1396600.86 | 1396600.85
COA220402143429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201880.6 | 200390.02
COA220402144301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 977821.39 | 969299.36
COA220402173032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890411.29 | 1890411.29
COA220402185743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208281.58 | 208281.58
COA220202076107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562000 | 561250.5
COA220302113729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555592.86 | 555592.86
COA220302115836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76673.26 | 72517.99
COA220402159428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62582.06 | 62582.06
COA220402167884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5343544.36 | 5343544.36
COA220402176827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129729.03 | 129729.03
COA220202075916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352000 | 351200.3
COA220202077552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378000 | 377550.32
COA220302116741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103988.73
COA220402160972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015027 | 1013768.76
COA220402178980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402153165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473122.99 | 1473122.99
COA220402158319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768136.66 | 768130.74
COA220402188199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235039.31 | 235039.31
COA220402158239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192193.28 | 191187.79
COA220402162425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171497.54 | 171497.54
COA220402157790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82530.03 | 82530.03
COA220202072641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085717.62 | 2085717.62
COA220302107678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538000 | 538000
COA220402159229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538226.89 | 538226.89
COA220402181531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 17396.24
COA220402178382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 17396.24
COA220402184780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2586000 | 2586000
COA220302116697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103988.73
COA220302137758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60526.1 | 60526.1
COA220402164868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638447.71 | 638447.71
COA220202074028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111610.39 | 111610.39
COA220302116738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103988.73
COA220302130879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34916 | 34916
COA220402157321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178986.38 | 1178986.38
COA220402180344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4101528 | 4101528
COA220302116693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93302.86
COA220402182045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4355683.93 | 4355683.93
COA220402186949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186948.24 | 186948.24
COA220202076218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358000 | 312980
COA220202079697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2994905.59
COA220102061481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74820 | 74818.26
COA220102061547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224460 | 272595.71
COA220202068582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681373.33 | 608843.25
COA220202069689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73247.04 | 73247.04
COA220202070792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848904 | 1848904
COA220202070812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793979 | 793979
COA220202071103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686009.04 | 686009.04
COA220202071595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490336 | 489244.33
COA220202072045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564586.89 | 612000
COA220202072060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 819046.3
COA220202072395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406652.95 | 539695.1
COA220202072554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2456051.97 | 2456051.98
COA220202072859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125570 | 125570
COA220202074049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109815.63 | 109815.63
COA220302104297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 635328.72
COA220302105832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479463.61 | 479463.61
COA220302109888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479038.59 | 1479038.1
COA220302110310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171767.3 | 1171322.81
COA220302114105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820673.36 | 1820673.36
COA220302114712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257591.7 | 257591.7
COA220302114854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557338.32 | 557338.32
COA220302120735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58464 | 56534.4
COA220402155405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94580 | 92000
COA220402158598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376449 | 369271.04
COA220402158670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155625.54 | 155625.54
COA220402158682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178035.37 | 178035.37
COA220402158719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173747.65 | 173747.65
COA220402158898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183634.11 | 183634.11
COA220402160481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111360 | 110400
COA220402160545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5300000 | 5260465.77
COA220402162463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092720 | 1092720
COA220402162466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435983 | 435983
COA220402163961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182500 | 182500
COA220402165964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455928.81 | 455928.81
COA220402168209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
COA220402171571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65916.64 | 65916.64
COA220402171642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27600 | 27600
COA220402173234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103171.71 | 103171.71
COA220402173366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101477.16 | 101477.16
COA220402175982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92800 | 92000
COA220402178930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402181545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402185131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738564.83 | 738564.83
COA220402185582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80840.69 | 80840.69
COA220402185710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232785.3 | 232785.3
COA220402189894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271504.58 | 271504.58
COA220402190032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43764.62 | 43764.62
COA220102061382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112230 | 111516.43
COA220102061402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 298986.29
COA220202068586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649849.92 | 647022.31
COA220202068653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515736 | 512849.69
COA220202070565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350632.46 | 1122074.97
COA220202070621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487276 | 487276
COA220202070714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606237 | 1606237
COA220202070892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218364.01 | 174991.54
COA220202071373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57959.2 | 57015.97
COA220202077216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754000 | 1008986.56
COA220202078081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198164.11 | 1175428.83
COA220202078435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576528.53 | 569353.6
COA220202079754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999254.81 | 1641344.48
COA220202079834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458209.15 | 458206.3
COA220202080111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557000 | 556280.6
COA220302104288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 329078.95
COA220302110619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1855294.09 | 1855294.09
COA220302110747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926166.01 | 821473.15
COA220302114051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344373.12 | 344373.12
COA220302114055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4819367.34 | 4750697.37
COA220302114064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578263.26 | 578263.26
COA220302114472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161338.35 | 1161338.35
COA220302115659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308402.55 | 2308402.02
COA220302115857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121656.43 | 124778.69
COA220302116286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80899.92 | 79106.49
COA220302116363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26578.12 | 28066.05
COA220302116637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26182.36 | 27917.47
COA220302116725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103858.3
COA220302116759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893232.24 | 889366.71
COA220302122843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302123292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026331.46 | 1026277.78
COA220302130867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
COA220302137760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186064 | 186064
COA220302138078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97523.3 | 97523.3
COA220402148417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931996.2 | 931996.2
COA220402150021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630865 | 630865
COA220402152941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2328795.12 | 2328795.12
COA220402156191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601636 | 599042.73
COA220402158299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641198.05 | 641191.61
COA220402158444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525567.98 | 525556.4
COA220402159894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273869.04 | 273610.31
COA220402160575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2214173.5 | 2211624.55
COA220402161169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488511.24 | 488511.24
COA220402162554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356215.5 | 1336079.82
COA220402165553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482504.81 | 482504.81
COA220402166011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177475.85 | 177475.85
COA220402167105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2604889.16 | 2604889.16
COA220402175134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34086.24 | 34086.24
COA220402176677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145549.64 | 145549.64
COA220402176846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132893.15 | 132893.15
COA220402176861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150295.83 | 150295.83
COA220402177304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 995689.67
COA220402185058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196029.72 | 196029.72
COA220402187971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46118.56 | 46118.56
COA220402189957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395458.2 | 395458.2
COA220402190899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563387.67 | 1566891.76
COA220202068596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115939.53 | 1989359.4
COA220202071367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878049.51 | 878049.51
COA220202072540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
COA220202072961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915073.19 | 915073.19
COA220202073641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2536808.15 | 2536808.15
COA220202074257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300382.81 | 300382.81
COA220202074914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 144000
COA220202076704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323000 | 322684.3
COA220202077695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427000 | 425370.8
COA220202078680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201810.22 | 201810.22
COA220202079739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868323.83 | 862325.91
COA220202079898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563400.47 | 478082.38
COA220302108017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2952691.29 | 2952691.29
COA220302110280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1478595.21 | 1403649.03
COA220302111353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153000 | 117461
COA220302113342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2698594.84 | 2698594.84
COA220302116600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36411.32 | 44181.01
COA220302119664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257912.97 | 257912.97
COA220302126376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3275426.69 | 3275426.69
COA220302127113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2023498.58 | 2023498.58
COA220302130866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49711 | 49711
COA220302137785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342170.75 | 342170.75
COA220402150406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
COA220402150423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221367.73 | 221367.73
COA220402155501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1122339.69 | 1122339.69
COA220402155718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5632114.82 | 5754553.85
COA220402158674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143374.33 | 143374.33
COA220402158962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220402159376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56914.7 | 56914.7
COA220402159385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22791 | 22791
COA220402162568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236907.12 | 236907.12
COA220402162570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991734.58 | 991734.58
COA220402164377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157901.09 | 2155287.7
COA220402169885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000.41 | 120000.41
COA220402170871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22714.69 | 22714.69
COA220402170931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49116.87 | 49116.87
COA220402171650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684786.74 | 1684786.74
COA220402171760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114968.03 | 114968.03
COA220402176656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136057.27 | 136057.27
COA220402177326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400110.63 | 2399140.28
COA220402178731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43593.2 | 43593.2
COA220402179377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 171464.01
COA220402183926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410124.29 | 410124.29
COA220402187508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19187.05 | 19187.05
COA220402189581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181727.87 | 181727.87
COA220402190205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184413.67 | 184413.67
COA220402192342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301600 | 301600
COA220402192375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98510 | 98510
COA220102061407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199520 | 199435.55
COA220202068639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 237305.42
COA220202069777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509561.84 | 1279278.77
COA220202069937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833303.01 | 745800.65
COA220202070335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174843 | 174843
COA220202070945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91533 | 84313.62
COA220202071099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313325.52 | 775629.13
COA220202071604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105855.83 | 105855.83
COA220202071692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2998430.85 | 2998430.85
COA220202072189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462559.28 | 578199.1
COA220202072708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627977.25 | 905405.73
COA220202073305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5356959 | 5356959
COA220202075038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3275679.73 | 3121100.81
COA220202078056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944000 | 685072.22
COA220202078385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2594190.96 | 2581782.59
COA220202079336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3913000 | 3910540.7
COA220202079894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713465.94 | 691088.2
COA220302104301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312086.4 | 294296.83
COA220302104336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 660185
COA220302110790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941070.69 | 934594.03
COA220302110808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1137429.66 | 1053696.16
COA220302114128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2175851.39 | 2175444.84
COA220302114133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202297.04 | 202297.04
COA220302114154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9720774.78 | 9509191.85
COA220302115673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663896.08 | 663895.97
COA220302116295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167717.99 | 167500.07
COA220302116618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54326.13 | 53753.25
COA220302116678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93297.98
COA220302116729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103858.3
COA220302117219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156418.86 | 1156418.86
COA220302120494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97440 | 94224
COA220302120696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87696 | 84801.6
COA220302122665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302122723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98887.76 | 98887.76
COA220302122886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25849.44 | 25849.44
COA220302123341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653120.02 | 653085.86
COA220302127004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247837.81 | 247837.81
COA220302130281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660799.82 | 660799.82
COA220402148985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184117.52 | 184117.51
COA220402151075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301373 | 301373
COA220402153552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925131.9 | 925131.9
COA220402155552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83520 | 82800
COA220402156068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375170.32 | 375170.32
COA220402156802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913834.89 | 913834.89
COA220402157760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318032.47 | 318032.47
COA220402158669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171970.38 | 171970.38
COA220402162165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459560.5 | 459560.5
COA220402162481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443010.27 | 443010.27
COA220402162979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215350 | 215350
COA220402163652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2093046 | 2057052.55
COA220402163782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2586507.79 | 2529717.79
COA220402169278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356215.5 | 1356215.5
COA220402169840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3851912.38 | 3848346.29
COA220402171526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67124.49 | 67124.49
COA220402177966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 16628.14
COA220402180202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 344381.03
COA220402183505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642530.67 | 641717.8
COA220402185215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37301.25 | 37301.25
COA220402185439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21215.53 | 21215.53
COA220402187578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23091.25 | 23091.25
COA220402189683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464627.56 | 464627.56
COA220402191974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621527.77 | 621527.77
COA220102061372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124601.4
COA220102061495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 123907.14
COA220102061509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137170 | 136297.85
COA220202068878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 508500.89
COA220202069928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203382 | 203382
COA220202070924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471022.62 | 1248880.68
COA220202072523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295305.79 | 849958.25
COA220202072612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565534 | 565534
COA220202074037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113212.71 | 113212.71
COA220202075560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784093.05 | 784093.05
COA220202075574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741781.7 | 741781.7
COA220202075595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457099.44 | 457099.44
COA220202076404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410543.47 | 1407024.17
COA220202078005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154000 | 921319.03
COA220202078244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386046.39 | 378823.3
COA220202078490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225191.93 | 225191.93
COA220202079890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579652.98 | 1547475.06
COA220302104379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 462129.5
COA220302106178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278509.34 | 278509.34
COA220302110359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1641412.27 | 1503541.36
COA220302110525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154774.8 | 1113260.12
COA220302110777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019820.37 | 808029.35
COA220302110821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3278587.52 | 2951000.04
COA220302111169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588986.58 | 1560164.79
COA220302113969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2273433.16 | 2273433.16
COA220302120514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136416 | 131913.6
COA220302120675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116928 | 113068.8
COA220302125904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141548.92 | 141548.92
COA220302130990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40600 | 40600
COA220402151013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187224 | 187224
COA220402153059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2045308.07 | 2042775.64
COA220402156379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792711.25 | 792705.14
COA220402157849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010775.29 | 2002121.12
COA220402158676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95202.08 | 95202.08
COA220402158908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310068.46 | 309488.46
COA220402160422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810994 | 1795480.98
COA220402161001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1451731 | 1449277.99
COA220402162900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5588790.75 | 5588788.72
COA220402165982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277702.09 | 277702.09
COA220402165993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239928.28 | 239928.28
COA220402166335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45833.86 | 45833.86
COA220402166336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60776.92 | 60776.92
COA220402170046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75622.07 | 75622.07
COA220402171518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24860.4 | 24860.4
COA220402175040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59024.79 | 59024.79
COA220402175042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318635.54 | 318635.54
COA220402175204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219000 | 215999.98
COA220402178318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34792.48 | 34792.48
COA220402178393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402181102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 960000
COA220402185112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399557.65 | 399218.64
COA220402185230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38275.87 | 38275.87
COA220402185271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96311.97 | 96311.97
COA220402185425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176426.75 | 176426.75
COA220402185569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200930.47 | 200930.47
COA220402189335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329000 | 329000
COA220402189421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49083.24 | 49083.24
COA220102061398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174580 | 174489.06
COA220102061501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 123907.14
COA220202068659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 964114.75
COA220202069842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444326.4 | 431037.5
COA220202069885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593096.45 | 1339637.36
COA220202070139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139692 | 139692
COA220202070768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270327.69 | 237570.68
COA220202070865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84831.47 | 84799.56
COA220202071147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3753258 | 3753258
COA220202071271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482225.66 | 482225.66
COA220202071300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357256 | 357256
COA220202071771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133460 | 133460
COA220202072420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173935.7 | 173935.7
COA220202072534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158867 | 158867
COA220202074903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189842.91 | 189842.91
COA220202076652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461000 | 459730.5
COA220202078442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595891.39 | 541214.77
COA220202078703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116603.2 | 116603.2
COA220202078746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435967.23 | 2393626.01
COA220202078794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2242020.91 | 2231127.94
COA220202078854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4060829.62 | 4060491.85
COA220202078862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2598505.18 | 2598498.16
COA220202079238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779805.15 | 756398.94
COA220202081850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193286.32 | 1032291.78
COA220302105636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212323.39 | 212323.39
COA220302105872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131523.33 | 131523.33
COA220302105923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150807.93 | 150807.93
COA220302113673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273412.49 | 273412.49
COA220302114062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409234.68 | 409234.68
COA220302115661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797991.86 | 795643.41
COA220302115898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62458.8 | 42989.83
COA220302117789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052729.11 | 1034344.04
COA220302124698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262269.61 | 262269.61
COA220302129856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
COA220302130869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 162400
COA220402154953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111360 | 110400
COA220402155522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256186.51 | 256186.51
COA220402156511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.31 | 109309.31
COA220402157242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735174.48 | 735174.48
COA220402157997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 377829.02
COA220402158230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156361.86 | 156360.65
COA220402158528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165200.88 | 165199.61
COA220402161551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426492.5 | 426492.5
COA220402163690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326377 | 325658.78
COA220402163758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356216 | 1356216
COA220402166051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93288.2 | 93288.2
COA220402167760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916296.51 | 916296.51
COA220402170090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54985.6 | 54985.6
COA220402173967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192533.95 | 192533.95
COA220402182379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363428.45 | 363428.45
COA220402183600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134475.21 | 134475.21
COA220402184970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219389.68 | 1219389.68
COA220402185626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31972.5 | 31972.5
COA220402187891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178232.78 | 178232.78
COA220402190290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93177.96 | 93177.96
COA220402190587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67748.5 | 67748.5
COA220402190598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56724 | 101708.8
COA220402192294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124194 | 124194
COA220402192876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144514.44 | 144514.44
COA220102061483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112230 | 111516.43
COA220102061512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274340 | 322158.57
COA220202068756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 525974.36
COA220202070568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 313795.97
COA220202070863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820706 | 820706
COA220202071615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4525178.64 | 4930963.53
COA220202072463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75897 | 124710.05
COA220202072512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841084.56 | 863006.4
COA220202072588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891505 | 1631539.72
COA220202072867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76212 | 76212
COA220202073845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199694 | 199694
COA220202073993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1787929.23 | 1754223.05
COA220202074131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2151672.18 | 2135552.47
COA220202075296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530485.3 | 529200
COA220202078472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014000 | 851700.81
COA220202078576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173790.59 | 173790.59
COA220202079844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290057.58 | 290051.29
COA220202079878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184545.31 | 1075405.18
COA220202079884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203084.04 | 197073.28
COA220202079944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865933.28 | 816086.1
COA220302104293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793440 | 709337.44
COA220302105922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2865347.78 | 2853010.1
COA220302107053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714245.64 | 714245.64
COA220302107085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140331 | 192852.97
COA220302110691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139976.9 | 1116395.65
COA220302115577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116698.55 | 116698.69
COA220302116287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122060.44 | 115373.89
COA220302116308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75089.85 | 69505.62
COA220302116427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16178.26 | 16274.6
COA220302116603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20532.05 | 19542.31
COA220302116616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153212.22 | 152957.94
COA220302116669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93297.98
COA220302119688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 169597.05
COA220302130870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 162400
COA220302137927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147973.08 | 147973.08
COA220402151063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43572 | 43572
COA220402158225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406964.75 | 1406030.54
COA220402158505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345429.6 | 345423.18
COA220402158597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338804.1 | 397572.26
COA220402158938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598750.36 | 597250.2
COA220402158957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007942.08 | 881206.67
COA220402160248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367840.51 | 367840.51
COA220402160459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842245 | 802279.4
COA220402161286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4204038.08 | 4204038.08
COA220402162150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391641.6 | 391641.6
COA220402165907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495384.57 | 495384.57
COA220402166400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133608.74 | 133608.74
COA220402169241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356215.5 | 1356215.5
COA220402169790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564427.67 | 561994.79
COA220402169931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53987.37 | 53987.37
COA220402173508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22714.69 | 22714.69
COA220402175956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166116.44 | 166116.44
COA220402176058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92800 | 92000
COA220402181116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812000 | 812000
COA220402181521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 16628.14
COA220402181916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045891.71 | 1045891.71
COA220402184735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1373950.59 | 1373950.6
COA220402184744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673701.79 | 670412.84
COA220402185367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46971.16 | 46971.16
COA220402185616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28420 | 28420
COA220402190046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28710 | 24882
COA220402190228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477168.69 | 477168.69
COA220102061315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137170 | 137099.82
COA220102061389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 298986.29
COA220102061487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174580 | 210642.14
COA220102061527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236930 | 236924.49
COA220202068638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 372859.61
COA220202070936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372029.03 | 371932.36
COA220202070961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175427.41 | 175339.96
COA220202071432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122143.8 | 122143.8
COA220202071913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1436544 | 1436544
COA220202072065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
COA220202072580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692728.94 | 656731.49
COA220202073578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188987.38 | 188987.38
COA220202074040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107145.97 | 107145.97
COA220202074244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088828 | 1088828
COA220202077128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899893.6 | 1899893.6
COA220202077973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 255890.93
COA220202078020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005825.65 | 979444.85
COA220202078392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519000 | 1227588.8
COA220202079765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849832.97 | 751895.47
COA220202079780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3492000 | 3490547.53
COA220202079861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748279.72 | 683502.17
COA220202082400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546250.1 | 532370.49
COA220202082527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350820 | 1339997.66
COA220302105724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566195.69 | 566195.69
COA220302107814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107140 | 103646.4
COA220302109620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185886.88 | 1185886.88
COA220302109933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2024314.14 | 2024314.14
COA220302110005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078925.2 | 1078925.19
COA220302110334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2089345.37 | 1596498.51
COA220302110645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299222.7 | 1425435.5
COA220302113317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129750.64 | 129750.64
COA220302113830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422744.07 | 1415385.48
COA220302116349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290886.28 | 282470.66
COA220302116394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46198.28 | 44651.73
COA220302116402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63916.72 | 62610.62
COA220302116594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66381 | 65540.17
COA220302116608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57492.71 | 56985.95
COA220302122200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111892.52 | 111892.52
COA220302123464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759782.53 | 759571.27
COA220302124892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457547.59 | 1457547.59
COA220302125427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179007.39 | 1179007.39
COA220302127926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224460 | 224454.78
COA220402155783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183740.54 | 182958.08
COA220402157085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568588.99 | 568588.99
COA220402157182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732975.86 | 732975.86
COA220402158611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112934.7 | 110411.64
COA220402158974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14674 | 14674
COA220402159134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85724 | 85724
COA220402161417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1426360.63 | 1371734.07
COA220402163583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392746.67 | 1114792.25
COA220402163741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356216 | 1356216
COA220402165397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822904.97 | 822904.97
COA220402166039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175863.98 | 175863.98
COA220402166383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127748.42 | 127748.42
COA220402169288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951025.5 | 949328.62
COA220402169427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46921.5 | 46921.5
COA220402170910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43660.23 | 43660.23
COA220402174061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27731.73 | 27731.73
COA220402175026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49678.16 | 49678.16
COA220402176989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352932.32 | 352932.32
COA220402177991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123391.44 | 123391.44
COA220402184985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257289.01 | 257289
COA220402185773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178877.12 | 178877.12
COA220402190140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65285.64 | 65285.64
COA220102061404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274340 | 274097.56
COA220202070298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280880.42 | 239223.98
COA220202070315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213774 | 213774
COA220202070569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 597979.68
COA220202070580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2692899.98 | 1908567.22
COA220202070666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289782 | 289782
COA220202070742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081606.1 | 1075836.79
COA220202070890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546746.7 | 473171.05
COA220202070972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270951.78 | 270484.42
COA220202071247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3307937.2 | 3635500.25
COA220202072070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
COA220202072561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444180 | 444180
COA220202073340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500516.49 | 500516.49
COA220202073555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504769.29 | 490465.02
COA220202073904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3796935.75 | 4778012.91
COA220202077157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 467112.74
COA220202077185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401775.39 | 1401775.39
COA220202078627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204296.89 | 204296.89
COA220202079116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796806.25 | 775517.81
COA220202079775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850722.23 | 801511.16
COA220302104304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 390995.53
COA220302104380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 426189.03
COA220302110570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385930.42 | 334901.83
COA220302111135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564814.16 | 1528911.93
COA220302114029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210859.2 | 210859.2
COA220302114067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2475780.44 | 2442535.43
COA220302114925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88039.36 | 88039.36
COA220302115844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103836.38 | 44583.67
COA220302116683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956244.91 | 940075.69
COA220302120536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48720 | 47112
COA220302120714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97440 | 94224
COA220302124688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243878.35 | 1243878.35
COA220302124701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405411.21 | 405411.21
COA220302125513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865000 | 863580.65
COA220302125775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965000 | 2369585.53
COA220302127015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1687186.33 | 1687186.33
COA220302129793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
COA220302129914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
COA220402155471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92800 | 92000
COA220402156239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83520 | 82800
COA220402156861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494969.89 | 1494969.89
COA220402156877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083536.42 | 1083536.42
COA220402158269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214455.47 | 214453.81
COA220402158358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321653.08 | 321650.61
COA220402158471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437283.16 | 437279.79
COA220402158558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188224.5 | 169220.05
COA220402158575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188224.5 | 209846.11
COA220402158678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131190.44 | 131190.44
COA220402158921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61712 | 61712
COA220402159214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89727 | 89727
COA220402159914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3832097 | 1577210.68
COA220402161026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915332.22 | 913969.87
COA220402162453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474256.62 | 474256.62
COA220402162496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429672.4 | 429672.4
COA220402168844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150800 | 150800
COA220402179292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439733.54 | 439733.54
COA220402181113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804707 | 804707
COA220402181534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43593.2 | 43593.2
COA220402181540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402181822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658478.07 | 658478.07
COA220402181937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236848 | 236847.06
COA220402184918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166625.27 | 166625
COA220402185628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205831.21 | 205831.21
COA220402185633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191128.98 | 191128.98
COA220402187871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130490.43 | 130490.43
COA220402188003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23929.64 | 23929.64
COA220402188153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449559.33 | 449559.33
COA220402189519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83578.28 | 83578.28
COA220402189984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97170.3 | 97170.3
COA220402190427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77870.22 | 77870.22
COA220402192943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144092.32 | 144092.32
COA220402193674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73616.42 | 73616.42
COA220102061299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199520 | 204499.44
COA220202068636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 328210.18
COA220202068661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343824 | 411790.75
COA220202068738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 521373.44
COA220202069709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3143467.76 | 3143467.76
COA220202069864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3014169.37 | 2759760.56
COA220202070585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 454567.62
COA220202070826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78860.2 | 77869.25
COA220202071545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5057897.83 | 5563743.06
COA220202073562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3167631.56 | 3166409.69
COA220202073976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290427.99 | 290427.99
COA220202074462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401000 | 399500
COA220202074764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3317829.58 | 3269398.53
COA220202075099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458091.17 | 453864.67
COA220202075250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1583154.57 | 1583154.57
COA220202075380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458000 | 456850
COA220202078535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214859.77 | 214859.77
COA220202078723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704692.3 | 1704691.37
COA220202078774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2755424.41 | 2742813.55
COA220202078807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2573433.88 | 2498374.71
COA220202078871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157412.61 | 2374494.28
COA220202079076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027674.99 | 995595.98
COA220202080083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595624.71 | 595624.71
COA220202081838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966063.16 | 808867.82
COA220302104291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 262394.4
COA220302106172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665664.15 | 665664.15
COA220302107899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136360 | 131913.6
COA220302109591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
COA220302110111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829964.15 | 829964.15
COA220302110859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941800.93 | 941358.95
COA220302110899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880326.08 | 853225.09
COA220302116290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168838.39 | 165838.59
COA220302116596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208401.66 | 207561.32
COA220302116619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37062.44 | 39951.5
COA220302122878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123391.44 | 123391.44
COA220302123151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302123350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415954.92 | 415433.2
COA220302127938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
COA220402153348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212323.39 | 212323.39
COA220402157137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260315.59 | 260315.59
COA220402157340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193936.7 | 193936.7
COA220402158478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171720.98 | 171719.65
COA220402158604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263514.3 | 348129.82
COA220402158889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572276.22 | 575034.01
COA220402158918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220402158955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220402158985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78387 | 78387
COA220402160474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586225 | 585497.79
COA220402163629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326000.5 | 1211568.02
COA220402166305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90142.21 | 90142.21
COA220402166331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36502.82 | 36502.82
COA220402169361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448195 | 1559011
COA220402171790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135730.4 | 135730.4
COA220402174181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28451.97 | 28451.97
COA220402175004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26462.57 | 26462.57
COA220402175953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111360 | 110400
COA220402176855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123400.78 | 123400.78
COA220402177184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288942.47 | 288942.47
COA220402178727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402185545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225434.18 | 225434.18
COA220402187631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87540.71 | 87540.71
COA220402192390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98681.23 | 98681.23
COA220402193533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114578.22 | 114578.22
COA220102061394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124697.1
COA220102061486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74820 | 74781.37
COA220102061505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137170 | 136297.85
COA220102061537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249400 | 249394.2
COA220202068646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 638340.69
COA220202070369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359737 | 359737
COA220202070395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601885.3 | 601885.3
COA220202070566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2212353.47 | 1457516.04
COA220202070605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282993.6 | 267058.41
COA220202070838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2913285.39 | 2792581.44
COA220202071324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5581668 | 6137619.47
COA220202071332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255118 | 255118
COA220202071351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89030 | 89030
COA220202071619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192862.45 | 192862.45
COA220202072884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352060 | 352060
COA220202074015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114283.26 | 114283.26
COA220202074413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21468085.86 | 23086914.81
COA220202074922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1213599.4
COA220202075016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626912.54 | 1625731.97
COA220202076418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387727.85 | 1311482.59
COA220202077997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615000 | 499236.11
COA220202078545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450713.36 | 450713.36
COA220202079449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645077 | 645077
COA220202079924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471636.61 | 422783.54
COA220202079931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262555.47 | 1504208.81
COA220302104286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 363931.86
COA220302104290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740544 | 725794.37
COA220302106174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358967.39 | 358967.39
COA220302108203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116880 | 113068.8
COA220302108788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2810771.07 | 2810771.07
COA220302110034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194806.16 | 1194806.16
COA220302110583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240316.15 | 1240316.03
COA220302110595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668906.77 | 1668906.02
COA220302114010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543622.07 | 1543445.61
COA220302114091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3708390.63 | 3655550.76
COA220302116436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2301.68 | 4207.45
COA220302116714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342232.04 | 342096.49
COA220302122229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116505.8 | 116505.8
COA220302129929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
COA220302138093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151148 | 151148
COA220402154591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86858.12 | 86858.12
COA220402158705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128852.98 | 128852.98
COA220402160348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2034074.58 | 2033430.73
COA220402160392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628638 | 628637.4
COA220402161440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441027 | 1431543.12
COA220402162553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94938.98 | 94938.98
COA220402165939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487215.1 | 487215.1
COA220402166363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16717.92 | 16717.92
COA220402171507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54133 | 54133
COA220402173582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53692.49 | 53692.49
COA220402176269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126564.91 | 126564.91
COA220402176341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113908.42 | 113908.42
COA220402185188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31794.88 | 31794.88
COA220402185498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210731.95 | 210731.95
COA220102061307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124697.1
COA220102061309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149640 | 104739.72
COA220102061477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199520 | 307289.7
COA220202071393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606835.12 | 606835.12
COA220202072427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581500 | 547688.79
COA220202073025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1942807.93 | 1942807.93
COA220202078031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 806277.54
COA220202078445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600000 | 4727345.26
COA220202079439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078304 | 1078304
COA220302104303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 527957.76
COA220302104724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 528148
COA220302105561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990842.46 | 990842.46
COA220302107072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274235.6 | 274235.6
COA220302109946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422349.59 | 347327.83
COA220302109985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871010.37 | 871010.37
COA220302111288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164813.22 | 164813.22
COA220302114147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1426643.13 | 1426643.13
COA220302115210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526415.11 | 526415.11
COA220302115560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99702 | 99702
COA220302116417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77809.75 | 74999.46
COA220302116593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88072.56 | 102600.81
COA220302116611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177917.98 | 177494.82
COA220302116621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
COA220302122257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302122259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113274.14 | 113274.14
COA220302124675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804497.76 | 804497.76
COA220302129897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900160 | 900160
COA220302138068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141994.58 | 141994.58
COA220402147777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172406.43 | 172406.43
COA220402148416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1911310.65 | 1903072.22
COA220402151078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87144 | 87144
COA220402154677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2632926.35 | 1985959.49
COA220402154769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484528.28 | 484528.28
COA220402158672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119093.6 | 119093.6
COA220402160513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687771 | 686197.7
COA220402161486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497127.5 | 497127.5
COA220402162473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438670 | 438670
COA220402163722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929396.5 | 1925645.39
COA220402164664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542764.01 | 542764.01
COA220402166322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31278.18 | 31278.18
COA220402170922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74598.95 | 74598.95
COA220402173374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185763.78 | 185763.78
COA220402174135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10632.63 | 10632.63
COA220402175177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88190.81 | 88190.81
COA220402177384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1544319 | 1543114.37
COA220402183834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329356.11 | 329356.11
COA220402185250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119275.19 | 119275.19
COA220402185295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196439.63 | 196439.63
COA220402187602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24157 | 24157
COA220402189844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489517.18 | 489517.18
COA220402190095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80393.15 | 80393.15
COA220102061530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299273.04
COA220102061543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 298986.29
COA220202069828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 328447.11
COA220202070770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254108 | 254108
COA220202071678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596240.51 | 596240.51
COA220202072661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202982.11 | 202958
COA220202073969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102681.56 | 102681.56
COA220202078782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058975.43 | 2544680.24
COA220202081980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187468 | 1187466.8
COA220302104298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 437000.54
COA220302104451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581856 | 575435.17
COA220302105827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319327.57 | 319327.57
COA220302110348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162369.27 | 908698.51
COA220302110727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860025.77 | 841778.61
COA220302110760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995248.74 | 847801.31
COA220302110836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299889
COA220302114046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308726.64 | 308726.64
COA220302116650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174480.59 | 168943.07
COA220302116728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885204.46 | 2214101.45
COA220302120423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116928 | 113068.8
COA220302122256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81259.33 | 81259.33
COA220302125504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3221000 | 3419705.55
COA220302126447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194093 | 194093
COA220302129844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900160 | 900160
COA220302130989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27492 | 27492
COA220402148989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62120.34 | 59871.02
COA220402155306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963002.87 | 957163.42
COA220402156847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105925.68 | 105925.68
COA220402158673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173747.55 | 173747.55
COA220402158932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220402159240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318336.48 | 316336.48
COA220402171527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
COA220402173430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92800 | 92000
COA220402174234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38434.5 | 38434.5
COA220402175203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17574.22 | 17574.22
COA220402177404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286723 | 286723
COA220402183825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115490.48 | 115490.48
COA220402189469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34191.11 | 34191.11
COA220402190171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80072.78 | 80072.78
COA220402190375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74756.62 | 74756.62
COA220402190430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62466 | 54137.2
COA220402190529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41448.02 | 41448.02
COA220402190609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160776.28 | 160776.28
COA220402190901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823317.5 | 1577210.68
COA220102061413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274340 | 272595.71
COA220102061519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87290 | 86735
COA220202070391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882104 | 882104
COA220202070574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510525.49 | 1050310.19
COA220202070700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590343 | 590343
COA220202070905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178061.73 | 144789.45
COA220202070921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5381292 | 5381292
COA220202071240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3141860 | 3141860
COA220202071558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418685 | 418685.02
COA220202072586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259722 | 1259722
COA220202072597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684662 | 684662
COA220202073618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148528.99 | 148528.99
COA220202073633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346687.27 | 346687.27
COA220202073834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702700.66 | 702700.66
COA220202076385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683000 | 682540.8
COA220202078312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478000 | 380679.69
COA220202078762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2045058.47 | 1876604.75
COA220202079866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682135.89 | 676975.1
COA220202079903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406617.99 | 384201.02
COA220202079935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508128.87 | 400436.37
COA220202079940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446348.66 | 1240873.37
COA220202081818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1113839.37 | 985571
COA220202082475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4570230.26 | 4570230.26
COA220302104266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 647348.94
COA220302104292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 392342.16
COA220302104295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 262999.84
COA220302104335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 319582.35
COA220302106180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7929.2 | 7929.2
COA220302109370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648764.15 | 648764.15
COA220302110136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983949.7 | 983931.83
COA220302110538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2489042.6 | 2704292.25
COA220302110692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1727494.79 | 1676286.14
COA220302116368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34709.51 | 24559.43
COA220302116687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93297.98
COA220302118150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150012.17 | 149404.78
COA220302118998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
COA220302121024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419850.89 | 1419813.65
COA220302127172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74877.6 | 84700
COA220302130871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
COA220402150393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672450.61 | 672450.61
COA220402151067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25417 | 25417
COA220402154645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741432.19 | 741432.19
COA220402155309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111360 | 110400
COA220402155454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376433.23 | 376433.23
COA220402155699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4158225.09 | 4158225.09
COA220402156149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377316.54 | 377316.54
COA220402157106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153599.43 | 1153599.43
COA220402158582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793102.75 | 793096.64
COA220402159341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144939 | 144939
COA220402165305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773886.43 | 773886.43
COA220402166166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658338.33 | 658338.33
COA220402173347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77696.73 | 77696.73
COA220402173562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111960.59 | 111960.59
COA220402175927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107580.17 | 107580.17
COA220402178039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2598851.14 | 2598851.14
COA220402178882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43593.2 | 43593.2
COA220402183395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
COA220402187543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43766.8 | 43766.8
COA220402187849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97189.3 | 97189.3
COA220402190111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351923.63 | 351923.63
COA220102061491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 346940
COA220202068584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989400 | 1989359.4
COA220202069758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174517 | 174517
COA220202069835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407912 | 407912
COA220202070233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823664 | 823664
COA220202070741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250525 | 250525
COA220202070802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225504.24 | 224035.45
COA220202070853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418521.88 | 418057.23
COA220202070943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256333.36 | 256333.36
COA220202071362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75806.74 | 74455.54
COA220202071586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12738092.54 | 14556438.25
COA220202071599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2082037.17 | 1980066.65
COA220202072386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 502924.94
COA220202072874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338662 | 338662
COA220202073905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97440 | 94224
COA220202079751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631109.6 | 613576
COA220202079917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555798.09 | 555349.84
COA220302104285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 250337.81
COA220302104294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 506406.19
COA220302104296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 416433.95
COA220302104567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449616 | 444969.1
COA220302108016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87660 | 84801.6
COA220302111332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 226212.46
COA220302115570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265630.72 | 265630.72
COA220302116656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201835.07 | 1106934.47
COA220302117793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410682.7 | 404867.06
COA220302122664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302122666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111892.52 | 111892.52
COA220302123355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727921.11 | 727008.1
COA220302124677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2379587.77 | 2379587.77
COA220302124703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814562.57 | 1814562.57
COA220302126747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437335.08 | 437335.08
COA220302129870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
COA220302130922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748000 | 745300
COA220302137937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206265.4 | 204595
COA220302137939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1168701.39
COA220402148564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105722.14 | 105722.14
COA220402150012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247245.92 | 1247246
COA220402151071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98037 | 98037
COA220402151080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67049.49 | 67049.49
COA220402151246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1896708 | 1891053.96
COA220402153057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178951.7 | 1178951.7
COA220402156402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801655.67 | 801647.24
COA220402156807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800932.44 | 800932.44
COA220402157219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175830.02 | 175830.02
COA220402158258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391446.73 | 391443.89
COA220402159198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151928.84 | 151928.84
COA220402159834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027806.53 | 1018110.31
COA220402163572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2901143 | 2901054.4
COA220402163599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419574 | 1389910
COA220402163769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635677.68 | 635677.68
COA220402168213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529192 | 526911
COA220402169335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390450.5 | 1387905.23
COA220402169446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43351.16 | 43351.16
COA220402170006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43077.62 | 43077.62
COA220402171563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32750.5 | 32750.5
COA220402171762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1574298.88 | 1574298.88
COA220402174247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90755.72 | 90755.72
COA220402174294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14266.84 | 14266.84
COA220402176034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83520 | 82800
COA220402178166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 17396.24
COA220402178293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 17396.24
COA220402178722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43593.2 | 43593.2
COA220402181125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
COA220402185441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197386.85 | 197386.85
COA220402190176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197649.97 | 197649.97
COA220102061320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99760 | 99757.68
COA220102061386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162110 | 161079.28
COA220102061502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249400 | 297377.14
COA220202069451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127516.06 | 127516.06
COA220202070951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59626.78 | 38556.98
COA220202071100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4577089.71 | 4815839.99
COA220202071423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388838.95 | 388838.95
COA220202072593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320322.68 | 1948043.67
COA220202072653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910000 | 2059714.33
COA220202072803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466873 | 466873
COA220202074033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125003.64 | 125003.64
COA220202074915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 678316.03
COA220202075588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695800.6 | 695800.6
COA220202076341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583000 | 578283.03
COA220202077592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248422.95 | 248422.94
COA220302108367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87660 | 84801.6
COA220302109965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114088.57 | 1392599.15
COA220302110152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4688159.17 | 4679509.14
COA220302110598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288675.28 | 288675.28
COA220302114077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407585.52 | 407585.52
COA220302114852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444426.64 | 1444426.64
COA220302115888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17145.32 | 31501.31
COA220302116301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210210.56 | 210000.01
COA220302116339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94709.7 | 107063.15
COA220302117828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2243489.75 | 2243489.67
COA220302120706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87696 | 84801.6
COA220302126170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977211.05 | 1082635.75
COA220302127846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
COA220402154636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649166.36 | 649166.36
COA220402155655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3816404.69 | 3816404.69
COA220402156081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113140 | 119600
COA220402156289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887290.29 | 887282.7
COA220402157769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91319.8 | 91319.8
COA220402158541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385905.4 | 385902.43
COA220402159207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117740 | 117740
COA220402164166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120181.14 | 1120181.14
COA220402170315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
COA220402174217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44967.55 | 44967.55
COA220402175015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37223.1 | 37223.1
COA220402175052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18590.23 | 18590.23
COA220402176011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102080 | 101200
COA220402177348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435968.94 | 1431884.31
COA220402192274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
COA220402203229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240760.32 | 240760.32
COA220402203219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 248611.2 | 248611.2
COA220402203644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1900366.74 | 1900366.73
COA220402203772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 836293 | 836293
COA220402203197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 115178.95 | 115178.95
COA220402203530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589338.84 | 589338.84
COA220402203743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2587843.95 | 2587843.95
COA220302138283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2494202.41 | 2840205.2
COA220402203477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 664190.6 | 664188.3
COA220402203569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2192488.73 | 2192483.07
COA220402203423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1477614.82 | 1477613.91
COA220202088152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 298848.48 | 298848.48
COA220402199660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 429205.46 | 429205.46
COA220402205737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1226343.46 | 1226343.46
COA220202088208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 239422.49 | 239422.49
COA220302135621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 248611.2 | 248611.2
COA220402201869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2273433.16 | 2273433.16
COA220102064434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 865294.6 | 865294.6
COA220202088186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 191236.84 | 191236.84
COA220402199320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4040959.52 | 4040959.52
COA220402199726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5338916.07 | 5573431.1
COA220402199842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1347656.57 | 1347656.57
COA220402203234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 486849.05 | 486849.05
COA220102063080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 537368.36 | 537368.36
COA220102063927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 233557.11 | 233557.11
COA220302136583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1180694.61 | 1180694.65
COA220402202824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 86161.51 | 86161.51
COA220402203760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 778115.01 | 778115.01
COA220102064407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 579254.23 | 578885.38
COA220202085885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 338216.49 | 338216.49
COA220202085886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 131877.77 | 131877.77
COA220202086961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2754569.77 | 2971771.17
COA220202098815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3366576.91 | 3366281.25
COA220402203320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 626981.76 | 626981.76
COA220402203422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 216150.69 | 216150.69
COA220402204267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1796497.49 | 1796497.49
COA220402205754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1159999.94 | 1159999.94
COA220102065469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2190838.47 | 2181395.21
COA220202085880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 364746.92 | 364746.92
COA220202086340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 853852.8 | 853852.8
COA220202086950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 191211.44 | 191211.44
COA220302130567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 329600 | 329600
COA220302138271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2547062.87 | 2547020.65
COA220402199289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5269190.07 | 5497111.36
COA220402203299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 416904 | 416904
COA220202085884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 430528.2 | 430528.2
COA220302136093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 261998.26 | 261998.26
COA220402199708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 864807.84 | 1004870.88
COA220402203016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 53919 | 53919
COA220402203349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 152874.08 | 152874.08
COA220102063085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 182121.44 | 182121.44
COA220102064050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 186533.2 | 186533.2
COA220202086846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 446646.4 | 446646.4
COA220202098394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 332084.8 | 332084.8
COA220302136529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2742259.08 | 3342851.72
COA220402140926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 220400 | 220400
COA220402199291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1378180.86 | 1378180.86
COA220402203366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 274402.05 | 274402.05
COA220402205744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 544475.89 | 544475.89
COA220102063088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 247330.84 | 247330.84
COA220102064089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1877974.67 | 1877974.67
COA220302136545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4407327.97 | 5181174.87
COA220402199182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2592109.85 | 2592109.85
COA220402203357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 232835.2 | 232835.2
COA220402203363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 695466.62 | 695466.62
COA220102064403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1380008.51 | 1380009.15
COA220202086935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2833782.74 | 2810685.6
COA220202088342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 402274.08 | 402274.08
COA220302131853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 115178.95 | 115178.95
COA220302136375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1014305.95 | 1014305.95
COA220402200100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1595911.12 | 1595911.12
COA220402203787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3643216.64 | 3643216.64
COA220102064370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 528210.77 | 500238.06
COA220202086871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5034787.73 | 5034700.71
COA220302131149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1691876.17 | 1691876.17
COA220402199239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 143482.72 | 143482.72
COA220402199256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 459178.25 | 459178.25
COA220402202633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000 | 30000
COA220202086343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 409849.34 | 409849.34
COA220402198809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 139200 | 139200
COA220402199642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2209530.64 | 2209530.64
COA220402199825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5540338.36 | 5891546.36
COA220402203339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 189019.96 | 189019.96
COA220102063033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 301600 | 301600
COA220202086345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 371809.46 | 371809.46
COA220202086546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 371850.81 | 371850.81
COA220202086836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1789352.99 | 1788871.19
COA220402203328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 666710.23 | 666710.23
COA220102060595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 229274 | 229274
COA220102064040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 748754.4 | 748754.4
COA220402199361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1135548.86 | 1135548.86
COA220402199603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1239840 | 1239840
COA220402203323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 137588.76 | 137588.76
COA220202086548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 353364.23 | 353364.23
COA220202088352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 179629.53 | 179629.53
COA220202098358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1038339.2 | 1035811.16
COA220302135631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240760.32 | 240760.32
COA220302138257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3741264.02 | 3740846.69
COA220402198810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 238960 | 238960
COA220402199742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4542775.69 | 4542775.69
COA220402202557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 32000 | 32000
COA220102064449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5274072.61 | 6916395.89
COA220202085805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 298848.48 | 298848.48
COA220302136561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 525744.16 | 525744.16
COA220402199207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 242469.85 | 242469.85
COA220402199899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 101729.77 | 101729.77
COA220402203713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1838131.8 | 1838131.8
COA220402200421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 0
COA220402200540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 0
COA220402204083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 883240.25
COA220402200426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 0
COA220402200542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 0
COA220402200544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 0
COA220402200590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 0
COA220402204074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 566083.9
COA220402200437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 0
COA220402200438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 0
COA220402200443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 0
COA220402200543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 0
COA220402200549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 0
COA220402200569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220202098860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2672089.27 | 2672089.27
COA220402200429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 0
COA220402200436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 0
COA220402200555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 0
COA220402200577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 0
COA220402200430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 0
COA220402200440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 0
COA220402200442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 0
COA220402200546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 0
COA220402200589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 0
COA220402204076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 1704455.33
COA220402200422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 0
COA220402200558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 0
COA220402200572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 0
COA220402204072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 161072.76
COA220402200419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 0
COA220402200541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 0
COA220402200575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 0
COA220402200587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 0
COA220402200588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 0
COA220402200425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 0
COA220402200433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 0
COA220402200550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 0
COA220402200571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 0
COA220402200585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 0
COA220402204079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 2174401.87
COA220402204084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 280921.34
COA220402200420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 0
COA220402200545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 0
COA220402200552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 0
COA220402200560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 0
COA220402200570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 0
COA220402200578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 0
COA220402200431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 0
COA220402200547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 0
COA220402200557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 0
COA220402200580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 0
COA220402200556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 0
COA220402200439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 0
COA220402204073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 269788.66
COA220402204081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 400444.49
COA220402200559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 0
COA220402200573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 0
COA220402200576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 0
COA220402200586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 0
COA220402204082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 704988.62
COA220402204086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 1981943.71
COA220402200574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 0
COA220402200584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 0
COA220402200428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 0
COA220402200441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 0
COA220402200562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 0
COA220402200568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402204080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 275184.06
COA220102064609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404557.83 | 401092.32
COA220102064618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530548.17 | 518813.73
COA220102064622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284959.79 | 284959.6
COA220102064644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347198.79 | 339271.85
COA220102064646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279002.02 | 273075.63
COA220102064660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265178.88 | 255735.23
COA220102064665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487407.15 | 477228.22
COA220102064672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780605.49 | 774148.63
COA220102064677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231194.13 | 221699.97
COA220102064683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4070813.91 | 3862823.83
COA220102064688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697957.96 | 674387.83
COA220102064689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575168.63 | 649972.7
COA220102064690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095375.72 | 1039133.71
COA220102064693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937486.89 | 896251.49
COA220102064709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785160.25 | 1691548.31
COA220102064765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2023807.38 | 1958328.87
COA220102064786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1833908.95 | 1806243.41
COA220202099334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203802.99 | 1203623.81
COA220202099339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1288060.37 | 1286900.72
COA220202099349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204728.59 | 192978.72
COA220202099362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014267.32 | 995504.27
COA220202099377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546209.04 | 1509795.8
COA220202099389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370911.93 | 357827.62
COA220202099395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525767.33 | 520094.99
COA220202099396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948535.82 | 935772.5
COA220202099408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565739.73 | 557775.52
COA220202099409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573682.93 | 566391.3
COA220202099415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 205109.77 | 200983.17
COA220202099422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900867 | 880446.73
COA220202099440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1040483.22 | 1015471.78
COA220102064389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2298398.13 | 2163861.47
COA220102064630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329694.98 | 329661.95
COA220102064657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427430 | 426544.13
COA220102064667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91163.1 | 83008.13
COA220102064670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528097.88 | 516814.68
COA220102064680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452624.66 | 418481.34
COA220102064706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540552.13 | 1488658.98
COA220102064710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786037.15 | 751875.71
COA220202099315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313338.88 | 298406.23
COA220202099318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920898.66 | 1920760.45
COA220202099332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395025.84 | 392164.07
COA220202099348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060224.35 | 1048285.53
COA220202099350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338306.43 | 326881.71
COA220202099355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973473.58 | 418314.88
COA220202099357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150067.28 | 1131238.12
COA220202099376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863485.89 | 1804718.71
COA220202099378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1790243.38 | 1764130.56
COA220202099380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1576748.91 | 1538255.81
COA220202099421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848147.91 | 811260.24
COA220202099429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352458.86 | 1351051.79
COA220302135680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305464.17 | 305454.02
COA220302135682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69412.74 | 69412.12
COA220102064628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210818.68 | 210041.02
COA220102064633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250725.37 | 244440.46
COA220102064654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698826.56 | 681956.96
COA220102064658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114352.82 | 1070639.88
COA220102064675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320064.97 | 305258.5
COA220102064700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926001.88 | 899012.73
COA220102064701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2338331.35 | 2293530.33
COA220102064712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 908713.79 | 879548.85
COA220102064790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675430.32 | 675429.09
COA220102064873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747504.45 | 729730.14
COA220202099317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185366.55 | 184166.26
COA220202099326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539345.5 | 524957.81
COA220202099340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1930588.9 | 1777397.18
COA220202099352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669498.2 | 643291.18
COA220202099353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671196.83 | 663637.35
COA220202099361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926437.28 | 892919.26
COA220202099411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1888117.59 | 1877325.75
COA220202099428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900381.2 | 871169.22
COA220202099436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333048.99 | 324331.07
COA220202099442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659972.35 | 597490.22
COA220202099451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252615.97 | 247171.96
COA220402204068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 240326.96
COA220102064620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325618.82 | 318647.37
COA220102064627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180792.91 | 180222.82
COA220102064640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493175.63 | 1492560.58
COA220102064651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311590.26 | 304619.33
COA220102064668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1712056 | 1629987.45
COA220102064676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251754.29 | 1190402.85
COA220102064686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974833 | 942175.41
COA220102064691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806009.18 | 771918.3
COA220102064692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392363.03 | 375651.08
COA220102064772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622353.31 | 621649.73
COA220102064783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1215395.78 | 1205180.9
COA220202099327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852668.12 | 848242.87
COA220202099329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260164.34 | 1259960.76
COA220202099373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708546.25 | 703972.31
COA220202099391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2421075.71 | 2228971.03
COA220202099412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413089.15 | 400143.36
COA220202099414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721710.21 | 695672.98
COA220202099417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477771.15 | 457241.61
COA220202099433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1559678 | 1544193.16
COA220202099438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673389.37 | 823318.62
COA220202099447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395209.01 | 1376710.68
COA220302135681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195129.99 | 1195092.57
COA220102064616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40812.58 | 39001.75
COA220102064643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145338.96 | 142612.69
COA220102064648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378837.81 | 367219.66
COA220102064653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405665.83 | 397780.29
COA220102064708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608879.53 | 1518054.88
COA220102064927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127769.92 | 1107909.57
COA220202099341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920984.1 | 994001.05
COA220202099416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420328.6 | 405450.7
COA220202099426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797103.26 | 776572.71
COA220202099427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505496.04 | 504580.68
COA220202099434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564005.71 | 548689.87
COA220202099441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560725.27 | 533668.88
COA220402204064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 1095238.65
COA220402204066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 188091.88
COA220102064391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475411.89 | 1380868.61
COA220102064629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194273.31 | 192535
COA220102064636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773067.52 | 771644.39
COA220102064645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212381.04 | 210051.96
COA220102064684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518825.96 | 502915.64
COA220102064705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568091.51 | 551554.16
COA220102064879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476203.51 | 473676.03
COA220202098861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251482.47 | 1251481.75
COA220202099346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625951.92 | 608140.68
COA220202099367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757792.92 | 745293.29
COA220202099383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1524828.38 | 1484235.26
COA220202099384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217398.89 | 1197669.24
COA220202099403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392768.04 | 1360419.4
COA220202099425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872128.99 | 855481.25
COA220202099431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144983.86 | 1108142.39
COA220202099443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703726.88 | 682211.99
COA220202099449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521215.54 | 511889.79
COA220402204067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 185222.22
COA220102064613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 130107.91 | 123898.11
COA220102064614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162540.73 | 162139
COA220102064623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581853.4 | 570029.93
COA220102064635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185894.65 | 185250.82
COA220102064678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651534.25 | 641437.34
COA220102064791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532095.09 | 523564.95
COA220202099324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457806.98 | 371548.36
COA220202099351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471027.77 | 380316.85
COA220202099358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431138 | 426242.01
COA220202099370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465573.63 | 453844.84
COA220202099401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405243.9 | 1383851.14
COA220202099420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141366.82 | 139470.99
COA220202099439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943992.51 | 930159.19
COA220302135676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958144 | 922767.66
COA220302135679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145579.81 | 145374.15
COA220102064617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166019.26 | 165787.1
COA220102064621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 209196.69 | 209196.34
COA220102064641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482049 | 471391.93
COA220102064642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405445.65 | 405347.57
COA220102064655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184403.88 | 165118.83
COA220102064671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237606.81 | 231920.7
COA220102064682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520984.95 | 497162.11
COA220102064685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639602.17 | 622401.19
COA220102064695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718705.96 | 700694.22
COA220102064698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476726.59 | 459881.85
COA220102064717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2473717.06 | 2402967.5
COA220102064785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219104.59 | 1156985.69
COA220202099314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389388.74 | 385887.17
COA220202099330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928594.45 | 928580.05
COA220202099337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801038.77 | 984991.77
COA220202099338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893322.95 | 889249.74
COA220202099366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318422.09 | 1291068.48
COA220202099381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2121800.17 | 1984638.44
COA220202099382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432564.79 | 407897.56
COA220202099387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166425.35 | 157509.19
COA220202099444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706133.96 | 702459.35
COA220302135683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99511.1 | 92997.11
COA220302135687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031770.55 | 1015346.92
COA220402204065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 121537.26
COA220402204069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 549239.87
COA220102064610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51129.33 | 49513
COA220102064634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420486.66 | 387765.6
COA220102064638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250204.97 | 249637.55
COA220102064652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140084.56 | 136989.83
COA220102064656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313281.35 | 299347.12
COA220102064699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284077.03 | 265972.91
COA220102064711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134899.73 | 1105670.09
COA220102064715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321848 | 1284837.22
COA220102064889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884067.92 | 882409.76
COA220202099331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979379.35 | 961852.59
COA220202099359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1711496.11 | 1675899.72
COA220202099399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1529899.81 | 1503445.53
COA220202099410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484672.6 | 476536.73
COA220402204070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 664140.03
COA220402204071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 80279.78
COA220102064650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456824.17 | 444442.88
COA220102064673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397030.11 | 346371.49
COA220102064687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1754903.04 | 1631963.08
COA220202099328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914045.17 | 908182.95
COA220202099344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399812.63 | 382514.51
COA220202099356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995715.78 | 995634.58
COA220202099360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157195.02 | 1409802.51
COA220202099363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627100.74 | 626435.88
COA220202099371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750883.24 | 1688512.01
COA220202099372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1645217.48 | 1587026.43
COA220202099388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2077163.96 | 2689488.94
COA220202099390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651932.08 | 624900.99
COA220202099398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607572.67 | 600789.03
COA220202099400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169306.39 | 1155064.31
COA220202099402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358392.11 | 1343319.68
COA220202099404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713069.59 | 703396.14
COA220202099407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954303.77 | 913722.98
COA220202099418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780424.67 | 756809
COA220202099445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960509.74 | 953425.77
COA220202099448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297386 | 291454.73
COA220302135685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383301.06 | 383301.06
COA220102064631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62824.72 | 59146.31
COA220102064669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187302.73 | 175840.31
COA220102064703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4145730 | 4359080.94
COA220102064704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1378618.52 | 1202621.76
COA220102064713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986161.6 | 961429.71
COA220102064714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592636.29 | 1536625.99
COA220102064787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633705.91 | 614200.08
COA220102064885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542609.28 | 1467737.3
COA220202099323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166450.05 | 140182.9
COA220202099325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450377.93 | 332319.39
COA220202099335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1713541.47 | 1711349.13
COA220202099375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211480.68 | 1192027.72
COA220202099386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511920.44 | 503158.06
COA220202099432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301418.98 | 286381.39
COA220202099450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957039.56 | 947300.03
COA220302135675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473906 | 461554.36
COA220402204085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 682989.69
COA220102064624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360982.15 | 351454.6
COA220102064625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146941.32 | 135287.98
COA220102064696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608893.49 | 591129.16
COA220102064702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898165.57 | 876327.07
COA220102064782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606527.34 | 584172.1
COA220102064874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705881.14 | 700265.13
COA220102064877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217955.61 | 1217897.09
COA220202099316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735149.93 | 735102.98
COA220202099343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 533076.03 | 647531.33
COA220202099364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316179.87 | 314732.55
COA220202099379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249601.97 | 247689.76
COA220202099392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511094.45 | 504005.08
COA220202099394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337118.25 | 462935.46
COA220202099405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3912592.15 | 3096260.76
COA220202099413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412669.85 | 407307.99
COA220202099437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208660.72 | 202178.72
COA220302135674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176637 | 164208.11
COA220302135678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719636.52 | 719635.72
COA220102064611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264076.69 | 263009.15
COA220102064632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370729.84 | 366865.78
COA220102064662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450890.68 | 1332385.66
COA220102064664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513108.15 | 450801.88
COA220102064666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849939.86 | 801725.57
COA220102064674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 853002.93 | 820949.32
COA220102064679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856388.47 | 730686.88
COA220102064737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345422.75 | 328044.6
COA220102064776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129769.54 | 1101443.7
COA220102064890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703993.57 | 695272.71
COA220102064911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190290.45 | 1076141.39
COA220202099320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475058.76 | 1610159.2
COA220202099322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374848.83 | 374516.44
COA220202099333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564469.86 | 546770.43
COA220202099365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239613.47 | 1234076.49
COA220202099385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655361.15 | 1570788.54
COA220202099397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591005.29 | 584573.18
COA220202099435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536022.31 | 516170.84
COA220202099452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2433515.99 | 2404740.83
COA220302135677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 851002.13 | 827716.45
COA220102064393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466445.35 | 453314.45
COA220102064615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347368.19 | 347142.92
COA220102064637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139018.01 | 137173.2
COA220102064649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413205.11 | 400103.85
COA220102064659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357353.53 | 340574.41
COA220102064694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077400.43 | 1032208.41
COA220102064773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1606869.36 | 1138083.51
COA220102064779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570660.52 | 553428.92
COA220102064784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898710.42 | 1840203.99
COA220102064912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174980.92 | 1990197.45
COA220202099313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316103.63 | 310232.11
COA220202099321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204118.38 | 135746.2
COA220202099345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434930.46 | 424313.26
COA220202099369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056428.26 | 1036834.37
COA220202099424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155000 | 1118550.5
COA220302135686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2105497.1 | 2078051.03
COA220302135688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821953.15 | 803001.72
COA220102064390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3969215.09 | 3766064.66
COA220102064392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1320752.28 | 1253017.72
COA220102064612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481654.62 | 481652.73
COA220102064626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508683.77 | 507691.28
COA220102064639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123654.13 | 123171.64
COA220102064647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222715.86 | 218155.1
COA220102064661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152123.83 | 143803.05
COA220102064697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064791.2 | 1007572.73
COA220102064788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831709.87 | 788894.86
COA220202099336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1568308.42 | 1567906.22
COA220202099342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082597.63 | 1067005.11
COA220202099347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1459303.19 | 1426308.45
COA220202099354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482057.77 | 463110.36
COA220202099374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189460.99 | 187250.86
COA220202099393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380401.85 | 372998.95
COA220202099419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 346736.92 | 339773.58
COA220202099430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068260.52 | 1042034.52
COA220202099446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405589.23 | 384308.4
COA220102064619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73080.72 | 73079.96
COA220102064663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102825.48 | 1055513.62
COA220102064707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676718.2 | 1582442.85
COA220102064716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356753.87 | 344047.06
COA220102064774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522656.75 | 518742.83
COA220102064781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1007802.34 | 993845.29
COA220202099319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432109.22 | 431803.13
COA220202099368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2397579 | 2320857.04
COA220202099406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523749.76 | 517714.21
COA220202099423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599775.8 | 1560793.14
COA220302135684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1067308.1 | 1330522.82
COA220402200435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 0
COA220402200591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 0
COA220402200551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 0
COA220402200554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 0
COA220402200563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 0
COA220402200445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 0
COA220402200564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 0
COA220302130509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 686820.87 | 686820.87
COA220402204077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 1055897.46
COA220102064394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3262646.75 | 3262646.75
COA220402200582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 0
COA220402204078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 1383832.73
COA220402200581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 0
COA220402200592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 0
COA220402199705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2287014.62 | 2287014.62
COA220402200434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 0
COA220402200444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 0
COA220402204075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 1031833.15
COA220402204087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 515723.25
COA220202098874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5714985.99 | 5714985.99
COA220402200553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 0
COA220402200579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 0
COA220402204088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 1127636
COA220402200432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 0
COA220202098872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3810448.38 | 3810447.65
COA220102064388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 103054.4 | 103054.4
COA220102063066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4371078.27
COA220102063074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400339 | 1398917.94
COA220202098876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3416886.72 | 3439212.68
COA220102063069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4999994.52
COA220302135689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3375147.41 | 3375143.41
COA220102063072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11868629 | 13066683.35
COA220102063065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 5423857.57
COA220102062919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3046865.88 | 4745678.58
COA220102063062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6118705.76 | 6118405.32
COA220102063061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34926600 | 34573000
COA220102063034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 67414225.43 | 66121059.28
COA220102063035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 1976156
COA220102062936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20000000 | 19996697.89
COA220102062931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10289922.93 | 10265322.93
COA220102063063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80000000 | 80000000
COA220302135639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1446810 | 1446810
COA220102062938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA220302135690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5676058.25 | 5675664.2
COA220302131788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3949203.98 | 3947756.65
COA220302131850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4919173.62 | 4868100.89
COA220302135783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999746.67 | 0
COA220302135807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996208.45 | 4921070.32
COA220302135792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11774604.8 | 0
COA220302135789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999746.67 | 0
COA220102063933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2995640.24 | 2995640.24
COA220402198747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5409853.33 | 5388267.45
COA220102063942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5178363.28 | 5178361.94
COA220302135567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4971084.35 | 4968502.05
COA220302131820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10166674.31 | 10166566.48
COA220302131842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4919077.18 | 4868100.89
COA220302135781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5054916.01 | 4981197.33
COA220302135796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3333073.12 | 3290458.15
COA220302135862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000008.56 | 4893834.93
COA220202086060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23885413.78 | 23871598.29
COA220302131802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6402987.38 | 6373219.23
COA220302131859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4926517.62 | 4884723.37
COA220302135852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996208.45 | 4929348.83
COA220302131798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5406038.53 | 5402966.9
COA220102063944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1223296.73 | 1214999.83
COA220202086061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33183043.93 | 32546329.75
COA220302131863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4934972.28 | 4889744.58
COA220402199038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1616477.03 | 1616477.03
COA220302135597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5400556.33 | 5394691.71
COA220102063947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5912962.8 | 5912283.39
COA220302131795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4930233.07 | 4929168.51
COA220302135866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5241327.77 | 5133423.49
COA220302135872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4044168.7 | 3976050.59
COA220402199176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4915805.07 | 4915600.8
COA220302131783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3941375.54 | 3921589.44
COA220302135603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5411522.45 | 5411510.47
COA220302135804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996208.45 | 4921070.32
COA220302135859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4927723.66 | 4927582.55
COA220102063939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28359984.72 | 27824008.81
COA220302131791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4925463.22 | 4925152.09
COA220102063941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5676058.25 | 5675664.2
COA220302135588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4971158.17 | 4949384.82
COA220402199030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4927680.02 | 4927627.72
COA220402199163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11654944.37 | 11652780.44
COA220302139354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1509781.94 | 1509781.94
COA220302139729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2189617.47 | 2091753.62
COA220302139398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2514541.04 | 745547.78
COA220302139376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3715854.3 | 3590789.45
COA220302139362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2698126.89 | 2598622.12
COA220302139390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3324519.43 | 3246225.03
COA220302139409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 946277.56 | 932938.94
COA220302139732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 927672.08 | 913732.01
COA220302139381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3255041.72 | 3187989.23
COA220302139368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2147631.63 | 1371933.42
COA220202099162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 600000 | 599952
COA220202099546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 6727243.4 | 6727243.4
COA220202099535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8211549 | 9708531.87
COA220102064451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 51331500 | 51331500
COA220402199183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | U012-Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos |  | 1651982.85 | 1651982.85
COA220302135650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | U012-Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos |  | 1914887.08 | 1914771.29
COA220302131827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 246018.9 | 246018.9
COA220402198697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3420773.12 | 3420773.11
COA220202085821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19407973.72 | 19407973.72
COA220402199171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3867829.25 | 3867829.25
COA220402198701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2991344.69 | 2991344.69
COA220202086412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2010644.43 | 2010644.43
COA220402199167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4269811.01 | 4269811.01
COA220402200450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7186427.3 | 7186427.3
COA220402204442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 247151 | 243500
COA220302137213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2300188.51 | 2300188.51
COA220402199113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2491018.63 | 2490973.17
COA220402199907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 419723.38 | 419723.36
COA220202098346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 90000 | 90000
COA220302135594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3211051.09 | 3211051.08
COA220302135696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4269811.01 | 4269811.01
COA220302137232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 348000 | 348000
COA220302131838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2880683.59 | 2796405.85
COA220302136085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 526073.18 | 526073.18
COA220402204991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 573192.25 | 573192.25
COA220402199102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2493271.81 | 2492845.19
COA220402199149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2126184.62 | 2120532.97
COA220302136717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2113227.49 | 2113227.49
COA220202093955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 394342 | 394342
COA220202098273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 341175.72 | 341175.72
COA220302131831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1866483.11 | 1866483.1
COA220302135624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3420773.12 | 3420773.11
COA220402199092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5568202.48 | 5568202.48
COA220302135608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2991344.69 | 2991344.69
COA220402199997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 367789.55 | 367789.55
COA220502213460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 125596.68 | 123199.99
COA220202086066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2010796.53 | 1979539.52
COA220402199984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 112716.97 | 112716.97
COA220402199098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2434580.16 | 2432375.61
COA220402199124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2492270.4 | 2490063
COA220402203768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 681008 | 681008
COA220202086069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1772173.97 | 1772040.2
COA220402199138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2489634.66 | 2482623.21
COA220402203640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 326010 | 326010
COA220202089485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 114608 | 114608
COA220402203685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 326010 | 326010
COA220202086071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3933610.52 | 3874577.85
COA220202089545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 220400 | 220400
COA220202098335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 358158.12 | 358158.12
COA220402199153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2489384.62 | 2489094.87
COA220302135634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3867829.25 | 3867829.25
COA220402199133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3979101.76 | 3979055.74
COA220202093903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1149715.03 | 1149715.03
COA220302136082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 571858.89 | 571858.89
COA220302135774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 16211565.75 | 16211565.35
COA220402199496 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 206747.78 | 206747.78
COA220502230820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 907500 | 907500
COA220502235745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 423695.32 | 423695.32
COA220502235748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 325302.36 | 325302.36
COA220502230802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 167808 | 167640.19
COA220502235744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 560343.69 | 560343.69
COA220402199497 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 169979.59 | 169979.59
COA220502230799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 540587 | 540046.41
COA220402199501 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 111461.84 | 111461.84
COA220502230797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1609413 | 1609413
COA220502233515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 184552 | 184552
COA220502235749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 355085.02 | 355085.02
COA220502230808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 147568 | 147420.43
COA220502233522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 257600 | 257600
COA220402199498 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 157660.57 | 157660.57
COA220502233521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 184828 | 184828
COA220502230803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 176376 | 176199.63
COA220502235750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 120107 | 120107
COA220402199500 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 143608.39 | 143608.39
COA220502230801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 142600 | 142457.4
COA220502235757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 460810.3 | 460810.3
COA220502233506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 189520 | 189520
COA220502233511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 276000 | 276000
COA220402199499 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 155541.83 | 155541.83
COA220502230806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 149408 | 149258.59
COA220502230807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 181240 | 181058.76
COA220402199525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 447500 | 447500
COA220402199513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 40128.3 | 40088.17
COA220402201472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1336381.87 | 1306931.18
COA220402201474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7700000 | 7692300
COA220502232102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 215000 | 214785
COA220502235743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1629656.31 | 1629656.31
COA220402201469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26752.2 | 26725.45
COA220402204737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 300000 | 300000
COA220402199515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17834.8 | 17816.97
COA220402199516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22293.5 | 22271.21
COA220402201470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22293.5 | 22271.21
COA220402204736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1427621.4 | 1366784.17
COA220402199519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 331152.87 | 331152.87
COA220402199520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 348847.13 | 348847.13
COA220402199521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 734613.82 | 784592.62
COA220402199523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 86311.12 | 85635.33
COA220402201468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 66880.5 | 66813.62
COA220402199512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17834.8 | 17816.97
COA220402199514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17834.8 | 17816.97
COA220402199517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 66880.5 | 66813.62
COA220402199522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 132142.53 | 133169.19
COA220402199524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 529311.13 | 525735.84
COA220402199527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 248102 | 226712.88
COA220402201471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 661152.13 | 646702.41
COA220402201473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1029364 | 996663.6
COA220402199511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 23767.1 | 23743.33
COA220502231975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1818180 | 1818180
COA220402199526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 447500 | 447500
COA220402204734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3020000 | 3016980
COA220502231843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1745752.5 | 1745752.5

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA220402173032 | Metros cúbicos | 73.52 | 55.5
COA220402185743 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402199496 | Metros Cuadrados | 1050.94 | 1050.94
COA220402200421 | Metros | 1 | 1
COA220402200424 | Metros | 1 | 1
COA220402200435 | Aula | 1 | 1
COA220402200540 | Metros | 1 | 1
COA220402200583 | Aula | 1 | 1
COA220402200591 | Metros | 1 | 1
COA220402204083 | Metros | 1 | 1
COA220502230820 | Metros Cuadrados | 5443 | 5443
COA220502235745 | Metros Cuadrados | 1327.2 | 1327.2
COA220502235748 | Metros Cuadrados | 1018.99 | 1018.99
COA220102062919 | Piezas | 130 | 130
COA220202076107 | Metros Cuadrados | 315 | 315
COA220302113729 | Metros lineales | 185 | 185
COA220302115836 | Metros lineales | 150 | 150
COA220302131827 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COA220302135690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402143473 | Aula | 1 | 1
COA220402159428 | Metros Cuadrados | 259.5 | 259.5
COA220402198697 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402200426 | Metros | 1 | 1
COA220402200542 | Aula | 1 | 1
COA220402200544 | Metros | 1 | 1
COA220402200590 | Metros | 1 | 1
COA220402203229 | Metros Cuadrados | 14720 | 14720
COA220402204074 | Aula | 1 | 1
COA220502230802 | Metros Cuadrados | 820 | 820
COA220502235744 | Metros Cuadrados | 1327.2 | 1327.2
COA220102063062 | Piezas | 57 | 149
COA220402167884 | Metros lineales | 1550.5 | 1550.5
COA220402176827 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402199497 | Metros Cuadrados | 864.04 | 864.04
COA220402200437 | Metros | 1 | 1
COA220402200438 | Metros | 1 | 1
COA220402200443 | Metros | 1 | 1
COA220402200543 | Metros | 1 | 1
COA220402200549 | Metros | 1 | 1
COA220402200569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220502230799 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032
COA220202075916 | Metros Cuadrados | 28 | 28
COA220202077552 | Metros cuadrados de construcción | 346 | 346
COA220202085821 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202098860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302116741 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220402160972 | Metros cúbicos | 919.2 | 919.2
COA220402178980 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402200429 | Metros | 1 | 1
COA220402200436 | Aula | 1 | 1
COA220402200551 | Aula | 1 | 1
COA220402200554 | Aula | 1 | 1
COA220402200555 | Aula | 1 | 1
COA220402200563 | Metros | 1 | 1
COA220402200577 | Metros | 1 | 1
COA220402203219 | Metros Cuadrados | 15200 | 15200
COA220402203644 | Metros Cuadrados | 880.42 | 880.42
COA220402203772 | Metros Cuadrados | 1294.53 | 1294.53
COA220402153165 | Metros lineales | 335 | 335
COA220402158319 | Metros Cuadrados | 510.12 | 510.12
COA220402188199 | Piezas | 70 | 70
COA220402199501 | Metros Cuadrados | 566.58 | 566.58
COA220402200430 | Metros | 1 | 1
COA220402200440 | Metros | 1 | 1
COA220402200442 | Metros | 1 | 1
COA220402200445 | Metros | 1 | 1
COA220402200564 | Metros | 1 | 1
COA220402203197 | Metros Cuadrados | 7042 | 7042
COA220102063061 | Piezas | 3107 | 339
COA220302130509 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730
COA220302131788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402158239 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA220402162425 | Metros Cuadrados | 750 | 750
COA220402199171 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402200546 | Metros | 1 | 1
COA220402200589 | Metros | 1 | 1
COA220402204076 | Aula | 1 | 1
COA220402204077 | Metros | 1 | 1
COA220502230797 | Metros Cuadrados | 3276.45 | 3276.45
COA220302139354 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402198701 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199183 | Metros | 1 | 1
COA220402200422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200548 | Metros | 1 | 1
COA220402200558 | Metros | 1 | 1
COA220402200572 | Metros | 1 | 1
COA220402203530 | Metros Cuadrados | 835.12 | 835.12
COA220402203743 | Metros Cuadrados | 707.42 | 707.42
COA220402204072 | Metros | 1 | 1
COA220502233515 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003
COA220502235749 | Metros Cuadrados | 1112.28 | 1112.28
COA220102064394 | Metros | 1 | 1
COA220302131850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135783 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COA220402157790 | Metros lineales | 27 | 27
COA220402199044 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402200419 | Metros | 1 | 1
COA220402200427 | Metros | 1 | 1
COA220402200541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200561 | Metros | 1 | 1
COA220402200575 | Metros | 1 | 1
COA220402200582 | Aula | 1 | 1
COA220402200587 | Metros | 1 | 1
COA220402200588 | Metros | 1 | 1
COA220402204078 | Aula | 1 | 1
COA220502230808 | Metros Cuadrados | 819 | 819
COA220502233522 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
COA220202072641 | Metros Cuadrados | 426304 | 426304
COA220302107678 | Metros lineales | 45 | 45
COA220302138283 | Metros Cuadrados | 200 | 3665
COA220402143209 | Piezas | 1 | 1
COA220402159229 | Metros cúbicos | 1400 | 1400
COA220402199498 | Metros Cuadrados | 801.42 | 801.42
COA220402200425 | Metros | 1 | 1
COA220402200433 | Aula | 1 | 1
COA220402200550 | Aula | 1 | 1
COA220402200571 | Metros | 1 | 1
COA220402200585 | Metros | 1 | 1
COA220402203477 | Piezas | 220 | 220
COA220402203569 | Metros Cuadrados | 3891.79 | 3891.79
COA220402204079 | Aula | 1 | 1
COA220402204084 | Metros | 1 | 1
COA220502233521 | Metros Cuadrados | 1004 | 1004
COA220102065776 | Albergue(s) | 1 | 1
COA220302135807 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402181531 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402200420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200423 | Aula | 1 | 1
COA220402200545 | Metros | 1 | 1
COA220402200552 | Aula | 1 | 1
COA220402200560 | Metros | 1 | 1
COA220402200570 | Aula | 1 | 1
COA220402200578 | Aula | 1 | 1
COA220402200581 | Metros | 1 | 1
COA220402200592 | Metros | 1 | 1
COA220502230803 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
COA220502235750 | Metros Cuadrados | 376.23 | 376.23
COA220102063034 | Piezas | 10153 | 10153
COA220202086412 | Equipamiento | 1 | 1
COA220402178382 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402184780 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402199167 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199500 | Metros Cuadrados | 729.99 | 729.99
COA220402199705 | Metros Cuadrados | 528 | 528
COA220402200431 | Aula | 1 | 1
COA220402200434 | Metros | 1 | 1
COA220402200547 | Metros | 1 | 1
COA220402200557 | Metros | 1 | 1
COA220402200580 | Aula | 1 | 1
COA220502230801 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COA220502235757 | Metros Cuadrados | 1443.46 | 1443.46
COA220302116697 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302135792 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COA220302137758 | Mobiliario y equipo | 8 | 8
COA220402164868 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA220402200444 | Metros | 1 | 1
COA220402200556 | Metros | 1 | 1
COA220402204075 | Aula | 1 | 1
COA220402204087 | Metros | 1 | 1
COA220502233506 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
COA220502233511 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA220102063035 | Lote | 1 | 141
COA220202074028 | Metros cúbicos | 70 | 70
COA220202098874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302101834 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220302116738 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302130879 | Piezas | 3 | 3
COA220402157321 | Metros cuadrados de construcción | 879 | 879
COA220402180344 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402199499 | Metros Cuadrados | 790.65 | 790.65
COA220402200439 | Metros | 1 | 1
COA220402200553 | Metros | 1 | 1
COA220402200579 | Aula | 1 | 1
COA220402204073 | Metros | 1 | 1
COA220402204081 | Metros | 1 | 1
COA220402204088 | Metros | 1 | 1
COA220502230806 | Metros Cuadrados | 955 | 955
COA220502230807 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
COA220302116693 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302135789 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402143411 | Metros Cuadrados | 580 | 580
COA220402182045 | Metros Cuadrados | 27862 | 27862
COA220402200432 | Aula | 1 | 1
COA220402200559 | Metros | 1 | 1
COA220402200573 | Metros | 1 | 1
COA220402200576 | Metros | 1 | 1
COA220402200586 | Metros | 1 | 1
COA220402203423 | Piezas | 500 | 500
COA220402204082 | Metros | 1 | 1
COA220402204086 | Metros | 1 | 1
COA220102063933 | Metros cúbicos | 1016 | 1016
COA220202088152 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400
COA220402186949 | Metros Cuadrados | 700 | 700
COA220402199660 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA220402200574 | Metros | 1 | 1
COA220402200584 | Metros | 1 | 1
COA220402205737 | Lote | 1 | 1
COA220202076218 | Metros Cuadrados | 410 | 410
COA220202079697 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220402200428 | Metros | 1 | 1
COA220402200441 | Metros | 1 | 1
COA220402200450 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA220402200562 | Metros | 1 | 1
COA220402200568 | Metros | 1 | 1
COA220402204080 | Metros | 1 | 1
COA220102061481 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061547 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062936 | Piezas | 1 | 1
COA220102064609 | Metros | 1 | 1
COA220102064618 | Metros | 1 | 1
COA220102064622 | Metros | 1 | 1
COA220102064644 | Metros | 1 | 1
COA220102064646 | Metros | 1 | 1
COA220102064660 | Metros | 1 | 1
COA220102064665 | Metros | 1 | 1
COA220102064672 | Metros | 1 | 1
COA220102064677 | Metros | 1 | 1
COA220102064683 | Metros | 1 | 1
COA220102064688 | Metros | 1 | 1
COA220102064689 | Metros | 1 | 1
COA220102064690 | Metros | 1 | 1
COA220102064693 | Metros | 1 | 1
COA220102064709 | Metros | 1 | 1
COA220102064765 | Metros | 1 | 1
COA220102064786 | Metros | 1 | 1
COA220202068447 | Piezas | 3 | 3
COA220202068582 | Metros lineales | 450 | 450
COA220202069689 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220202070792 | Metros Cuadrados | 496 | 496
COA220202070812 | Conexione(s) | 25 | 25
COA220202071103 | Metros lineales | 339 | 339
COA220202071595 | Metros lineales | 370 | 349.7
COA220202072045 | Metros lineales | 332 | 332
COA220202072060 | Cárcamo(s) | 2 | 2
COA220202072395 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA220202072554 | Metros Cuadrados | 618796 | 618796
COA220202072859 | Metros lineales | 94 | 94
COA220202074049 | Metros lineales | 23 | 23
COA220202088208 | Otros | 1585 | 1585
COA220202098872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202099334 | Metros | 1 | 1
COA220202099339 | Metros | 1 | 1
COA220202099349 | Metros | 1 | 1
COA220202099362 | Metros | 1 | 1
COA220202099377 | Metros | 1 | 1
COA220202099389 | Metros | 1 | 1
COA220202099395 | Metros | 1 | 1
COA220202099396 | Metros | 1 | 1
COA220202099408 | Metros | 1 | 1
COA220202099409 | Metros | 1 | 1
COA220202099415 | Metros | 1 | 1
COA220202099422 | Metros | 1 | 1
COA220202099440 | Metros | 1 | 1
COA220302103004 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA220302104252 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220302104297 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 241.57
COA220302105832 | Metros lineales | 22 | 22
COA220302109888 | Metros Cuadrados | 582 | 582
COA220302110310 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
COA220302114105 | Metros lineales | 5670 | 5670
COA220302114712 | Metros cuadrados de construcción | 184.59 | 184.59
COA220302114854 | Piezas | 39 | 39
COA220302120735 | Metros Cuadrados | 360 | 360
COA220302135621 | Metros Cuadrados | 15200 | 15200
COA220402143051 | Metros lineales | 422.47 | 422.47
COA220402143419 | Piezas | 1 | 1
COA220402155405 | Metros Cuadrados | 220 | 220
COA220402158598 | Metros Cuadrados | 250 | 250
COA220402158670 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158682 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158719 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158898 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402160481 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA220402160545 | Metros Cuadrados | 8292 | 8292
COA220402162463 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402162466 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA220402163961 | Otros | 1 | 1
COA220402165964 | Metros Cuadrados | 486.65 | 486.65
COA220402168209 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402171571 | Metros Cuadrados | 185.55 | 185.55
COA220402171642 | CAMARA(S) | 1 | 2
COA220402173234 | Metros Cuadrados | 290.42 | 290.42
COA220402173366 | Metros Cuadrados | 285.65 | 285.65
COA220402175982 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA220402178930 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402181545 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402185131 | Metros lineales | 1610 | 1610
COA220402185582 | Metros Cuadrados | 227.56 | 227.56
COA220402185710 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402189894 | Metros Cuadrados | 271.19 | 271.19
COA220402190032 | Metros Cuadrados | 25.92 | 25.92
COA220402198747 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199525 | Metros Cuadrados | 593.5 | 593.5
COA220402201869 | Metros | 800 | 800
COA220402204442 | Piezas | 65 | 65
COA220102061382 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061402 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063942 | Metros | 1 | 1
COA220102064388 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220102064389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064434 | Otros | 2 | 2
COA220102064630 | Metros | 1 | 1
COA220102064657 | Metros | 1 | 1
COA220102064667 | Metros | 1 | 1
COA220102064670 | Metros | 1 | 1
COA220102064680 | Metros | 1 | 1
COA220102064706 | Metros | 1 | 1
COA220102064710 | Metros | 1 | 1
COA220202067972 | Piezas | 1 | 1
COA220202068446 | Piezas | 10 | 10
COA220202068586 | Metros lineales | 66 | 66
COA220202068653 | Metros cuadrados de construcción | 195 | 195
COA220202070565 | Metros Cuadrados | 5945 | 4755.6
COA220202070621 | Conexione(s) | 16 | 16
COA220202070714 | Conexione(s) | 32 | 32
COA220202070892 | Metros lineales | 39 | 39
COA220202071373 | Metros lineales | 27 | 28
COA220202077216 | Metros Cuadrados | 1126 | 1126
COA220202078081 | Metros Cuadrados | 1909 | 1909
COA220202078435 | Metros lineales | 190 | 190
COA220202079754 | Metros lineales | 200 | 200
COA220202079834 | Metros lineales | 115 | 115
COA220202080111 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220202088186 | Piezas | 1 | 1
COA220202099315 | Metros | 1 | 1
COA220202099318 | Metros | 1 | 1
COA220202099332 | Metros | 1 | 1
COA220202099348 | Metros | 1 | 1
COA220202099350 | Metros | 1 | 1
COA220202099355 | Metros | 1 | 1
COA220202099357 | Metros | 1 | 1
COA220202099376 | Metros | 1 | 1
COA220202099378 | Metros | 1 | 1
COA220202099380 | Metros | 1 | 1
COA220202099421 | Metros | 1 | 1
COA220202099429 | Metros | 1 | 1
COA220302103001 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA220302104288 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125
COA220302110619 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270
COA220302110747 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302114051 | Piezas | 42 | 42
COA220302114055 | Metros Cuadrados | 10533 | 10533
COA220302114064 | Metros Cuadrados | 414.39 | 414.39
COA220302114472 | Metros lineales | 304 | 304
COA220302115659 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1
COA220302115857 | Metros lineales | 370 | 370
COA220302116286 | Metros lineales | 78.9 | 76.6
COA220302116363 | Metros lineales | 220 | 220
COA220302116637 | Metros lineales | 300 | 300
COA220302116725 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116759 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08
COA220302122843 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123292 | Cuarto(s) | 11 | 11
COA220302130867 | PLAN(ES) | 1 | 1
COA220302135567 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135650 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135680 | Metros | 1 | 1
COA220302135682 | Metros | 1 | 1
COA220302137760 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
COA220302137760 | Computadoras | 3 | 3
COA220302137760 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
COA220302138078 | Computadoras | 10 | 10
COA220402141911 | Metros lineales | 2193 | 2193
COA220402143086 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143240 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA220402143266 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220402143279 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA220402143474 | Aula | 1 | 1
COA220402148417 | Conexione(s) | 26 | 26
COA220402150021 | Metros lineales | 150 | 150
COA220402152941 | Metros lineales | 5500 | 5500
COA220402156191 | Metros lineales | 990 | 990
COA220402158299 | Metros Cuadrados | 425.82 | 425.82
COA220402158444 | Metros Cuadrados | 349.03 | 349.03
COA220402159894 | Piezas | 1000 | 1000
COA220402160575 | Metros cúbicos | 1318 | 1318
COA220402161169 | Metros lineales | 223 | 223
COA220402162554 | Planta(s) | 1 | 1
COA220402165553 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA220402166011 | Metros Cuadrados | 177.27 | 177.27
COA220402167105 | Metros lineales | 4500 | 4500
COA220402175134 | Metros Cuadrados | 95.95 | 95.95
COA220402176677 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402176846 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402176861 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402177304 | Metros lineales | 1700 | 1700
COA220402185058 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402187971 | Metros Cuadrados | 129.82 | 129.82
COA220402189957 | Metros Cuadrados | 395 | 395
COA220402190899 | Metros lineales | 1100 | 1100
COA220402199320 | Metros Cuadrados | 4226.35 | 4226.35
COA220402199513 | Metros Cuadrados | 45 | 45
COA220402199726 | Metros Cuadrados | 1249.03 | 1249.03
COA220402199842 | Metros lineales | 522 | 522
COA220402203234 | Metros Cuadrados | 342.6 | 342.6
COA220102063066 | Metros | 329 | 329
COA220102063080 | Metros lineales | 4401.83 | 4401.83
COA220102063927 | Piezas | 3 | 3
COA220102064628 | Metros | 1 | 1
COA220102064633 | Metros | 1 | 1
COA220102064654 | Metros | 1 | 1
COA220102064658 | Metros | 1 | 1
COA220102064675 | Metros | 1 | 1
COA220102064700 | Metros | 1 | 1
COA220102064701 | Metros | 1 | 1
COA220102064712 | Metros | 1 | 1
COA220102064790 | Metros | 1 | 1
COA220102064873 | Metros | 1 | 1
COA220202068277 | Piezas | 6 | 6
COA220202068596 | Metros lineales | 118 | 118
COA220202071367 | Metros Cuadrados | 105 | 105
COA220202072540 | Kilómetro lineal | 3 | 3
COA220202072961 | Metros cúbicos | 99 | 99
COA220202073641 | Metros cuadrados de construcción | 3407 | 3407
COA220202074257 | Metros lineales | 44 | 44
COA220202074914 | Otros | 1 | 1
COA220202076704 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
COA220202077695 | Metros Cuadrados | 39 | 39
COA220202078680 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202079739 | Metros lineales | 200 | 200
COA220202079898 | Metros lineales | 210 | 210
COA220202099317 | Metros | 1 | 1
COA220202099326 | Metros | 1 | 1
COA220202099340 | Metros | 1 | 1
COA220202099352 | Metros | 1 | 1
COA220202099353 | Metros | 1 | 1
COA220202099361 | Metros | 1 | 1
COA220202099411 | Metros | 1 | 1
COA220202099428 | Metros | 1 | 1
COA220202099436 | Metros | 1 | 1
COA220202099442 | Metros | 1 | 1
COA220202099451 | Metros | 1 | 1
COA220302101947 | Cuarto(s) | 30 | 30
COA220302102865 | Metros Cuadrados | 4058.7 | 4058.7
COA220302104086 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302108017 | Piezas | 1 | 1
COA220302110280 | Metros Cuadrados | 3631.2 | 3631.2
COA220302111353 | EQUIPO(S) | 1 | 1
COA220302113342 | Metros cúbicos | 148.4 | 148.4
COA220302116600 | Metros lineales | 320 | 320
COA220302119664 | Metros cúbicos | 26.97 | 26.97
COA220302126376 | Metros Cuadrados | 4351 | 4351
COA220302127113 | Metros lineales | 2079 | 2079
COA220302130866 | Computadoras | 2 | 2
COA220302131820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302131842 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302131844 | Computadoras | 15 | 15
COA220302131844 | IMPRESORA(S) | 10 | 10
COA220302131844 | Lote | 5 | 5
COA220302131844 | Mobiliario y equipo | 5540 | 5540
COA220302131844 | Otros | 100 | 100
COA220302135781 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302135796 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302135862 | Metros | 1 | 1
COA220302136583 | Piezas | 11000 | 11000
COA220302137213 | Metros Cuadrados | 2506.05 | 2506.05
COA220302137785 | Piezas | 43 | 43
COA220302139729 | Metros | 1 | 1
COA220402143078 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143217 | Metros Cuadrados | 210 | 210
COA220402143412 | Metros lineales | 80 | 80
COA220402145129 | PROYECTO(S) | 1 | 1
COA220402145639 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220402145688 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402150406 | Metros lineales | 122 | 122
COA220402150423 | Metros lineales | 1 | 1
COA220402155501 | Metros Cuadrados | 23 | 23
COA220402155718 | Metros lineales | 467 | 467
COA220402158674 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158962 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159376 | Metros Cuadrados | 236 | 236
COA220402159385 | Metros Cuadrados | 94.5 | 94.5
COA220402162568 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
COA220402162570 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402164377 | Metros Cuadrados | 1515 | 1515
COA220402169885 | Comedor(es) | 1 | 1
COA220402170871 | Metros Cuadrados | 63.94 | 63.94
COA220402170931 | Metros Cuadrados | 138.26 | 138.26
COA220402171650 | Metros Cuadrados | 839.02 | 839.02
COA220402171760 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220402176656 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402177326 | Metros lineales | 176 | 176
COA220402178731 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402179377 | Metros lineales | 98 | 98
COA220402183926 | Metros Cuadrados | 425 | 425
COA220402187508 | Metros Cuadrados | 54.01 | 54.01
COA220402189581 | Metros Cuadrados | 107.63 | 107.63
COA220402190205 | Metros Cuadrados | 184.2 | 184.2
COA220402192342 | Cuarto(s) | 25 | 25
COA220402192375 | Piezas | 250 | 250
COA220402199113 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199907 | Piezas | 20 | 20
COA220402201472 | Metros Cuadrados | 1820 | 2185
COA220402201474 | Metros Cuadrados | 18563.69 | 14928.43
COA220402202824 | Piezas | 23 | 23
COA220402203760 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA220402204068 | Metros | 1 | 1
COA220502232102 | Metros Cuadrados | 732 | 732
COA220102061407 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063074 | Metros | 5194 | 5194
COA220102064407 | Metros cúbicos | 73.97 | 73.97
COA220102064620 | Metros | 1 | 1
COA220102064627 | Metros | 1 | 1
COA220102064640 | Metros | 1 | 1
COA220102064651 | Metros | 1 | 1
COA220102064668 | Metros | 1 | 1
COA220102064676 | Metros | 1 | 1
COA220102064686 | Metros | 1 | 1
COA220102064691 | Metros | 1 | 1
COA220102064692 | Metros | 1 | 1
COA220102064772 | Metros | 1 | 1
COA220102064783 | Metros | 1 | 1
COA220202068639 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 90.14
COA220202069777 | Metros Cuadrados | 6688 | 6405.07
COA220202069937 | Metros Cuadrados | 3576 | 3354.89
COA220202070335 | Conexione(s) | 4 | 4
COA220202070945 | Metros lineales | 36 | 35.6
COA220202071099 | Metros Cuadrados | 6857 | 5203.14
COA220202071604 | Metros lineales | 114 | 114
COA220202071692 | Metros lineales | 710 | 710
COA220202072189 | Piezas | 250 | 500
COA220202072708 | EQUIPO(S) | 1 | 1
COA220202073305 | Metros lineales | 18635 | 18635
COA220202075038 | Comedor(es) | 1 | 1
COA220202078056 | Metros Cuadrados | 1329 | 1329
COA220202078385 | Metros Cuadrados | 7717 | 7855
COA220202079336 | Metros Cuadrados | 4448 | 4448
COA220202079894 | Metros lineales | 227 | 227
COA220202085885 | Metros cúbicos | 16708.65 | 16708.65
COA220202085886 | Metros | 451 | 451
COA220202086060 | Otros | 1 | 1
COA220202086961 | Metros Cuadrados | 3104.75 | 3104.75
COA220202098346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098815 | Piezas | 273 | 273
COA220202098876 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202099327 | Metros | 1 | 1
COA220202099329 | Aula | 1 | 1
COA220202099373 | Metros | 1 | 1
COA220202099391 | Metros | 1 | 1
COA220202099412 | Metros | 1 | 1
COA220202099414 | Metros | 1 | 1
COA220202099417 | Metros | 1 | 1
COA220202099433 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220202099438 | Metros | 1 | 1
COA220202099447 | Metros | 1 | 1
COA220302104301 | Metros cuadrados de construcción | 118 | 111.9
COA220302104336 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
COA220302110790 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110808 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302114128 | Metros lineales | 327 | 327
COA220302114133 | Metros lineales | 630 | 630
COA220302114154 | Metros lineales | 1054 | 1054
COA220302115673 | Metros lineales | 93.35 | 93.35
COA220302116295 | Metros lineales | 124 | 124
COA220302116618 | Piezas | 45 | 45
COA220302116678 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116729 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302117219 | Piezas | 19 | 19
COA220302120494 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA220302120696 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220302122665 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122723 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122886 | Piezas | 1 | 1
COA220302123341 | Cuarto(s) | 7 | 7
COA220302127004 | Metros cuadrados de construcción | 43.54 | 43.54
COA220302130281 | Metros cúbicos | 68.9 | 68.9
COA220302131802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302131859 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135594 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135681 | Metros | 1 | 1
COA220302135696 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135852 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302137232 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA220402143039 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143060 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143083 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143226 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220402145367 | Metros Cuadrados | 5300 | 5300
COA220402145677 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402148985 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402151075 | Piezas | 78 | 83
COA220402153552 | Metros cuadrados de construcción | 770 | 770
COA220402155552 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA220402156068 | Metros lineales | 155 | 155
COA220402156802 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785
COA220402157760 | Metros Cuadrados | 910 | 910
COA220402158669 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402162165 | Metros Cuadrados | 85 | 85
COA220402162481 | Metros Cuadrados | 135 | 135
COA220402162979 | Piezas | 1 | 1
COA220402163652 | Metros cúbicos | 154.45 | 154.45
COA220402163782 | Metros Cuadrados | 1717.7 | 1717.7
COA220402169278 | Planta(s) | 1 | 1
COA220402169840 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA220402171526 | Metros Cuadrados | 188.95 | 188.95
COA220402177966 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402180202 | Metros lineales | 158 | 158
COA220402183505 | Metros lineales | 162 | 162
COA220402185215 | Metros Cuadrados | 105 | 105
COA220402185439 | Metros Cuadrados | 59.72 | 59.72
COA220402187578 | Metros Cuadrados | 65 | 65
COA220402189683 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220402191974 | Cárcamo(s) | 3 | 3
COA220402199049 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402203320 | Metros lineales | 1734.1 | 1734.1
COA220402203422 | Metros lineales | 1791.7 | 1791.7
COA220402204267 | Piezas | 1293 | 1293
COA220402205754 | Lote | 1 | 1
COA220102061372 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061495 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061509 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102064451 | Lote | 1 | 1
COA220102064616 | Metros | 1 | 1
COA220102064643 | Metros | 1 | 1
COA220102064648 | Metros | 1 | 1
COA220102064653 | Metros | 1 | 1
COA220102064708 | Metros | 1 | 1
COA220102064927 | Metros | 1 | 1
COA220102065469 | Metros lineales | 280 | 280
COA220202067119 | Vehículos | 1 | 1
COA220202068274 | Piezas | 14 | 14
COA220202068443 | Piezas | 5 | 5
COA220202068445 | Piezas | 1 | 1
COA220202068878 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 192.56
COA220202069928 | Conexione(s) | 10 | 10
COA220202070924 | Metros Cuadrados | 7877 | 7628.23
COA220202072523 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255
COA220202072612 | Conexione(s) | 13 | 13
COA220202074037 | Metros lineales | 37 | 37
COA220202075560 | Metros Cuadrados | 3871.8 | 3871.8
COA220202075574 | Metros Cuadrados | 3685 | 3685
COA220202075595 | Metros Cuadrados | 2254 | 2254
COA220202076404 | Metros lineales | 160 | 160
COA220202078005 | Metros Cuadrados | 1688 | 1688
COA220202078244 | Metros Cuadrados | 516 | 516
COA220202078490 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202079890 | Metros lineales | 208 | 208
COA220202085880 | Lote | 1 | 1
COA220202086340 | Otros | 24000 | 24000
COA220202086950 | Metros Cuadrados | 395 | 395
COA220202099341 | Metros | 1 | 1
COA220202099416 | Metros | 1 | 1
COA220202099426 | Metros | 1 | 1
COA220202099427 | Metros | 1 | 1
COA220202099434 | Metros | 1 | 1
COA220202099441 | Metros | 1 | 1
COA220302102980 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA220302104379 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 175
COA220302106178 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA220302110359 | Metros Cuadrados | 2100.2 | 2100.2
COA220302110525 | Metros Cuadrados | 1458.5 | 1458.5
COA220302110777 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110821 | Metros lineales | 749 | 749
COA220302111169 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1
COA220302113969 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA220302120514 | Metros Cuadrados | 840 | 840
COA220302120675 | Metros Cuadrados | 720 | 720
COA220302125904 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA220302130567 | Lote | 1 | 1
COA220302130990 | IMPRESORA(S) | 5 | 5
COA220302131798 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302131838 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302136085 | Piezas | 20 | 20
COA220302138271 | Piezas | 260 | 260
COA220402143186 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220402143215 | Metros Cuadrados | 576 | 64
COA220402144106 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220402146826 | Metros lineales | 30 | 30
COA220402151013 | Metros Cuadrados | 218 | 218
COA220402153059 | Metros cúbicos | 117.68 | 117.68
COA220402156379 | Metros cuadrados de construcción | 526.44 | 526.44
COA220402157849 | Metros lineales | 1059 | 1059
COA220402158676 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158908 | Piezas | 1 | 1
COA220402160422 | Metros cúbicos | 127.91 | 127.91
COA220402161001 | Metros cúbicos | 106.22 | 106.22
COA220402162900 | Metros Cuadrados | 15001 | 15001
COA220402165982 | Metros Cuadrados | 277.38 | 277.38
COA220402165993 | Metros Cuadrados | 239.65 | 239.65
COA220402166335 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402166336 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402170046 | Metros Cuadrados | 212.87 | 212.87
COA220402171518 | Metros Cuadrados | 69.98 | 69.98
COA220402175040 | Metros Cuadrados | 166.15 | 166.15
COA220402175042 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA220402175204 | Vehículos | 1 | 1
COA220402178318 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402178393 | Metros Cuadrados | 72.01 | 72.01
COA220402181102 | Kilómetro lineal | 400 | 400
COA220402185112 | Metros lineales | 87 | 87
COA220402185230 | Metros Cuadrados | 107.69 | 107.69
COA220402185271 | Metros Cuadrados | 271.11 | 271.11
COA220402185425 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185569 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402189335 | Metros lineales | 137 | 137
COA220402189421 | Metros Cuadrados | 29.07 | 29.07
COA220402199289 | Metros Cuadrados | 17892.41 | 17892.41
COA220402203299 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
COA220402204064 | Metros | 1 | 1
COA220402204066 | Aula | 1 | 1
COA220402204991 | Kilómetro | 1 | 1
COA220502235743 | Metros Cuadrados | 5208 | 5208
COA220102061398 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061501 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063069 | Metros | 308 | 308
COA220102064391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064629 | Metros | 1 | 1
COA220102064636 | Metros | 1 | 1
COA220102064645 | Metros | 1 | 1
COA220102064684 | Metros | 1 | 1
COA220102064705 | Metros | 1 | 1
COA220102064879 | Metros | 1 | 1
COA220202068659 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 350.23
COA220202069842 | Metros cuadrados de construcción | 168 | 163.71
COA220202069885 | Metros Cuadrados | 6820 | 6388.4
COA220202070139 | Conexione(s) | 3 | 3
COA220202070768 | Metros lineales | 39 | 39
COA220202070865 | Metros lineales | 30 | 30
COA220202071147 | Metros Cuadrados | 5987 | 5987
COA220202071271 | Metros cúbicos | 45 | 45
COA220202071300 | Metros lineales | 139 | 139
COA220202071771 | Piezas | 14 | 14
COA220202072420 | Metros lineales | 204 | 204
COA220202072534 | Conexione(s) | 7 | 7
COA220202074903 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220202076652 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA220202078442 | Metros lineales | 207 | 207
COA220202078703 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220202078746 | Metros Cuadrados | 3718 | 3718
COA220202078794 | Metros Cuadrados | 5555 | 5555
COA220202078854 | Metros lineales | 720 | 720
COA220202078862 | Metros Cuadrados | 6673 | 6673
COA220202079238 | Metros lineales | 695 | 695
COA220202081850 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377
COA220202085884 | Lote | 1 | 1
COA220202086056 | Otros | 1 | 1
COA220202088574 | Metros cúbicos | 15244 | 15244
COA220202098861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202099346 | Metros | 1 | 1
COA220202099367 | Metros | 1 | 1
COA220202099383 | Metros | 1 | 1
COA220202099384 | Metros | 1 | 1
COA220202099403 | Aula | 1 | 1
COA220202099425 | Metros | 1 | 1
COA220202099431 | Metros | 1 | 1
COA220202099443 | Metros | 1 | 1
COA220202099449 | Metros | 1 | 1
COA220302102997 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220302105636 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA220302105872 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220302105923 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220302113673 | Metros lineales | 78.5 | 78.5
COA220302114062 | Piezas | 48 | 48
COA220302115661 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
COA220302115898 | Metros lineales | 1 | 1
COA220302117789 | Metros Cuadrados | 149.76 | 149.76
COA220302124698 | Metros cuadrados de construcción | 13.3 | 13.3
COA220302129856 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302130869 | MANUAL(ES) | 1 | 1
COA220302136093 | Metros Cuadrados | 108.8 | 108.8
COA220302139398 | Metros | 1 | 1
COA220402143043 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143085 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402144285 | Tanque(s) | 1 | 1
COA220402145636 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220402145649 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA220402154953 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA220402155522 | Metros lineales | 1111 | 1111
COA220402156511 | Metros lineales | 120 | 120
COA220402157242 | Metros Cuadrados | 503 | 503
COA220402157997 | Metros Cuadrados | 1224 | 1224
COA220402158230 | Metros Cuadrados | 103.84 | 103.84
COA220402158528 | Metros Cuadrados | 109.71 | 109.71
COA220402161551 | Metros Cuadrados | 85 | 85
COA220402163690 | Metros cúbicos | 22.02 | 22.02
COA220402163758 | Planta(s) | 1 | 1
COA220402166051 | Metros Cuadrados | 93.18 | 93.18
COA220402167760 | Metros lineales | 1143 | 1143
COA220402170090 | Metros Cuadrados | 154.78 | 154.78
COA220402173967 | Metros Cuadrados | 114.03 | 114.03
COA220402182379 | Metros cuadrados de construcción | 175.7 | 175.7
COA220402183600 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402184970 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185626 | Metros Cuadrados | 90 | 90
COA220402187891 | Metros Cuadrados | 105.56 | 105.56
COA220402190290 | Metros Cuadrados | 93.07 | 93.07
COA220402190587 | Metros Cuadrados | 67.67 | 67.67
COA220402190598 | Metros Cuadrados | 652 | 652
COA220402192294 | Piezas | 300 | 300
COA220402192876 | Metros Cuadrados | 85.59 | 85.59
COA220402199102 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199149 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199708 | Metros lineales | 3200 | 3200
COA220402200453 | Piezas | 10 | 10
COA220402201469 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA220402203016 | Lote | 1 | 1
COA220402203349 | Metros cúbicos | 50 | 50
COA220402204067 | Metros | 1 | 1
COA220402204737 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA220102061483 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061512 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063085 | Metros lineales | 1491.84 | 1491.84
COA220102064050 | Sanitario(s) | 2 | 2
COA220102064613 | Metros | 1 | 1
COA220102064614 | Metros | 1 | 1
COA220102064623 | Metros | 1 | 1
COA220102064635 | Metros | 1 | 1
COA220102064678 | Metros | 1 | 1
COA220102064791 | Metros | 1 | 1
COA220202068311 | Piezas | 1 | 1
COA220202068436 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
COA220202068756 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 195.07
COA220202070568 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 119.42
COA220202070863 | Conexione(s) | 15 | 15
COA220202071615 | Metros lineales | 50 | 50
COA220202072463 | Metros lineales | 385 | 385
COA220202072512 | Piezas | 106 | 106
COA220202072588 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
COA220202072867 | Metros lineales | 40 | 40
COA220202073845 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202073993 | Metros Cuadrados | 1939 | 1939
COA220202074131 | Metros lineales | 217.15 | 217.15
COA220202075296 | Metros lineales | 82 | 82.4
COA220202078472 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460
COA220202078576 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202079844 | Metros lineales | 210 | 210
COA220202079878 | Metros lineales | 220 | 220
COA220202079884 | Metros lineales | 50 | 50
COA220202079944 | Metros Cuadrados | 1177 | 1177
COA220202086846 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
COA220202098394 | Piezas | 14 | 14
COA220202099324 | Metros | 1 | 1
COA220202099351 | Metros | 1 | 1
COA220202099358 | Metros | 1 | 1
COA220202099370 | Metros | 1 | 1
COA220202099401 | Metros | 1 | 1
COA220202099420 | Metros | 1 | 1
COA220202099439 | Metros | 1 | 1
COA220302104293 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 268.54
COA220302105922 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
COA220302107053 | Metros lineales | 1250 | 1250
COA220302107085 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302110691 | Metros lineales | 1548 | 1400
COA220302115577 | Piezas | 1 | 1
COA220302116287 | Metros lineales | 117.6 | 105.84
COA220302116308 | Metros lineales | 135 | 135
COA220302116427 | Metros lineales | 24 | 24
COA220302116603 | Piezas | 1 | 1
COA220302116616 | Metros lineales | 345 | 374.48
COA220302116669 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302119688 | Metros Cuadrados | 2 | 57.45
COA220302130870 | MANUAL(ES) | 1 | 1
COA220302135676 | Metros | 1 | 1
COA220302135679 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302136529 | Metros Cuadrados | 8955 | 8955
COA220302136717 | Metros Cuadrados | 8520 | 8520
COA220302137927 | Piezas | 29 | 29
COA220402140926 | Luminaria | 50 | 50
COA220402143205 | Metros Cuadrados | 448 | 448
COA220402143229 | Metros Cuadrados | 90 | 90
COA220402151063 | Piezas | 12 | 12
COA220402158225 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220402158505 | Metros Cuadrados | 229.4 | 229.4
COA220402158597 | Metros Cuadrados | 225 | 225
COA220402158938 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158957 | Metros Cuadrados | 644 | 644
COA220402160248 | Toma(s) | 18 | 18
COA220402160459 | Metros lineales | 390 | 390
COA220402161286 | Metros lineales | 1400 | 1400
COA220402162150 | Metros Cuadrados | 145 | 145
COA220402165907 | Metros Cuadrados | 494.81 | 494.81
COA220402166400 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402169241 | Planta(s) | 1 | 1
COA220402169790 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402169931 | Metros Cuadrados | 151.97 | 151.97
COA220402173508 | Metros Cuadrados | 63.94 | 63.94
COA220402175956 | Pozo(s) | 27 | 27
COA220402176058 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA220402181116 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
COA220402181521 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402181916 | Metros Cuadrados | 6509 | 6509
COA220402184735 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402184744 | Metros lineales | 186 | 186
COA220402185367 | Metros Cuadrados | 132.22 | 132.22
COA220402185616 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220402190046 | Metros Cuadrados | 330 | 330
COA220402190228 | Metros Cuadrados | 282.61 | 282.61
COA220402199291 | Metros Cuadrados | 518 | 518
COA220402199515 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA220402199516 | Metros Cuadrados | 25 | 25
COA220402201470 | Metros Cuadrados | 25 | 25
COA220402203366 | Metros Cuadrados | 5095.5 | 5095.5
COA220402204736 | Metros Cuadrados | 1430.16 | 1430.16
COA220402205744 | Otros | 1 | 1
COA220102061315 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061389 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061487 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061527 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063088 | Metros lineales | 2026 | 2026
COA220102063944 | Metros | 1 | 1
COA220102064089 | Metros lineales | 1361.3 | 1361.3
COA220102064617 | Metros | 1 | 1
COA220102064621 | Metros | 1 | 1
COA220102064641 | Metros | 1 | 1
COA220102064642 | Metros | 1 | 1
COA220102064655 | Metros | 1 | 1
COA220102064671 | Metros | 1 | 1
COA220102064682 | Metros | 1 | 1
COA220102064685 | Metros | 1 | 1
COA220102064695 | Metros | 1 | 1
COA220102064698 | Metros | 1 | 1
COA220102064717 | Metros | 1 | 1
COA220102064785 | Metros | 1 | 1
COA220202068638 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 141.63
COA220202070936 | Metros lineales | 123 | 123
COA220202070961 | Metros lineales | 71 | 70
COA220202071432 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220202071913 | Pozo(s) | 650 | 680
COA220202072065 | Piezas | 14 | 14
COA220202072580 | Metros Cuadrados | 645 | 645
COA220202073578 | Metros lineales | 160 | 160
COA220202074040 | Metros cúbicos | 67 | 67
COA220202074244 | Vehículos | 1 | 1
COA220202077128 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
COA220202077973 | Metros Cuadrados | 365 | 365
COA220202078020 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160
COA220202078392 | Metros Cuadrados | 2270 | 2270
COA220202079765 | Metros lineales | 226 | 226
COA220202079780 | Metros Cuadrados | 4659 | 4659
COA220202079861 | Metros lineales | 180 | 180
COA220202082400 | Toma(s) | 29 | 29
COA220202082527 | Metros cúbicos | 370 | 370
COA220202086061 | Otros | 1 | 1
COA220202093955 | Piezas | 1 | 1
COA220202098273 | Metros lineales | 45 | 45
COA220202099314 | Metros | 1 | 1
COA220202099330 | Metros | 1 | 1
COA220202099337 | Metros | 1 | 1
COA220202099338 | Metros | 1 | 1
COA220202099366 | Metros | 1 | 1
COA220202099381 | Metros | 1 | 1
COA220202099382 | Metros | 1 | 1
COA220202099387 | Metros | 1 | 1
COA220202099444 | Metros | 1 | 1
COA220302101773 | Metros Cuadrados | 8266.8 | 8266.8
COA220302102032 | Metros Cuadrados | 42000 | 42000
COA220302105724 | Cuarto(s) | 8 | 8
COA220302107814 | Metros Cuadrados | 660 | 660
COA220302109620 | Tanque(s) | 1 | 1
COA220302109933 | Metros Cuadrados | 551 | 551
COA220302110005 | Metros Cuadrados | 2593.4 | 2593.4
COA220302110334 | Metros Cuadrados | 2553 | 2553
COA220302110645 | Metros Cuadrados | 3119 | 3119
COA220302113317 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302113830 | Metros Cuadrados | 550.5 | 550.5
COA220302116349 | Metros lineales | 240 | 240
COA220302116394 | Metros lineales | 330 | 330
COA220302116402 | Metros lineales | 420 | 420
COA220302116594 | Piezas | 6 | 6
COA220302116608 | Metros lineales | 40.5 | 39.9
COA220302122200 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123464 | Metros lineales | 60 | 60
COA220302124892 | Metros lineales | 346 | 346
COA220302125427 | Metros lineales | 832 | 832
COA220302127926 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220302131831 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135624 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135683 | Metros | 1 | 1
COA220302135687 | Metros | 1 | 1
COA220302136545 | Metros cúbicos | 419.19 | 419.19
COA220302139376 | Metros | 1 | 1
COA220402143267 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220402145213 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA220402145652 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220402155783 | Puente(s) | 1 | 1
COA220402157085 | Metros lineales | 340 | 340
COA220402157182 | Metros cuadrados de construcción | 395 | 395
COA220402158611 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA220402158974 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159134 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402161417 | Metros cúbicos | 101.74 | 101.74
COA220402163583 | Metros lineales | 116.5 | 116.5
COA220402163741 | Planta(s) | 1 | 1
COA220402165397 | Metros lineales | 684 | 684
COA220402166039 | Metros Cuadrados | 175.66 | 175.66
COA220402166383 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402169288 | Metros cúbicos | 492 | 492
COA220402169427 | Metros Cuadrados | 132.1 | 132.1
COA220402170910 | Metros Cuadrados | 122.9 | 122.9
COA220402174061 | Otros | 1 | 1
COA220402175026 | Metros Cuadrados | 139.84 | 139.84
COA220402176989 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402177991 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220402184985 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185773 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402190140 | Metros Cuadrados | 65.21 | 65.21
COA220402199092 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199182 | Metros Cuadrados | 2237.9 | 2237.9
COA220402199519 | Metros Cuadrados | 1551.52 | 1551.52
COA220402203357 | Metros lineales | 1930 | 1930
COA220402203363 | Piezas | 7 | 7
COA220402204065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402204069 | Metros | 1 | 1
COA220102061404 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102064403 | Piezas | 58 | 58
COA220102064610 | Metros | 1 | 1
COA220102064634 | Metros | 1 | 1
COA220102064638 | Metros | 1 | 1
COA220102064652 | Metros | 1 | 1
COA220102064656 | Metros | 1 | 1
COA220102064699 | Metros | 1 | 1
COA220102064711 | Metros | 1 | 1
COA220102064715 | Metros | 1 | 1
COA220102064889 | Metros | 1 | 1
COA220202070298 | Metros lineales | 120 | 97.5
COA220202070315 | Conexione(s) | 17 | 17
COA220202070569 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 226.44
COA220202070580 | Metros Cuadrados | 12045 | 11285.22
COA220202070666 | Conexione(s) | 8 | 8
COA220202070742 | Metros Cuadrados | 5494 | 5776.14
COA220202070890 | Metros Cuadrados | 2860 | 2632.31
COA220202070972 | Metros lineales | 105 | 90.2
COA220202071247 | Metros Cuadrados | 6729 | 6729
COA220202072070 | Conexione(s) | 50 | 50
COA220202072561 | Conexione(s) | 6 | 6
COA220202073340 | Metros cúbicos | 48.85 | 48.85
COA220202073555 | Metros lineales | 114 | 114
COA220202073904 | Metros Cuadrados | 7680 | 7680
COA220202077157 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
COA220202077185 | Metros Cuadrados | 2747 | 2747
COA220202078627 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202079116 | Metros lineales | 830 | 830
COA220202079775 | Metros lineales | 226 | 226
COA220202086935 | Metros cúbicos | 476 | 476
COA220202088342 | Metros cúbicos | 533.52 | 533.52
COA220202099331 | Metros | 1 | 1
COA220202099359 | Metros | 1 | 1
COA220202099399 | Metros | 1 | 1
COA220202099410 | Metros | 1 | 1
COA220302102977 | Metros Cuadrados | 8210 | 8210
COA220302103958 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220302104304 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 148.21
COA220302104380 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 161.39
COA220302110570 | Metros lineales | 329 | 329
COA220302111135 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1
COA220302114029 | Piezas | 25 | 25
COA220302114067 | Metros Cuadrados | 5361 | 5361
COA220302114925 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
COA220302115844 | Metros lineales | 220 | 220
COA220302116683 | Metros Cuadrados | 2625 | 2625
COA220302120536 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA220302120714 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA220302124688 | Metros cuadrados de construcción | 105.55 | 105.55
COA220302124701 | Metros cuadrados de construcción | 26.77 | 26.77
COA220302125513 | Metros Cuadrados | 1595 | 1595
COA220302125775 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302127015 | Toma(s) | 23 | 23
COA220302129793 | Metros cúbicos | 25 | 25
COA220302129914 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302131853 | Metros Cuadrados | 7042 | 7042
COA220302131863 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135608 | Metros lineales | 1 | 1
COA220302136375 | Metros Cuadrados | 2411.2 | 2411.2
COA220302139362 | Metros | 1 | 1
COA220302139390 | Metros | 1 | 1
COA220302139409 | Metros | 1 | 1
COA220302139732 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA220402143178 | Piezas | 1 | 1
COA220402143181 | Metros lineales | 25 | 25
COA220402143212 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402143464 | Aula | 1 | 1
COA220402155471 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA220402156239 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA220402156861 | Metros Cuadrados | 2895 | 2895
COA220402156877 | Metros Cuadrados | 425 | 425
COA220402158269 | Metros Cuadrados | 142.42 | 142.42
COA220402158358 | Metros Cuadrados | 213.61 | 213.61
COA220402158471 | Metros Cuadrados | 290.4 | 290.4
COA220402158558 | Metros Cuadrados | 125 | 125
COA220402158575 | Metros Cuadrados | 125 | 125
COA220402158678 | Piezas | 1 | 1
COA220402158921 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159214 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159914 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350
COA220402161026 | Metros cúbicos | 87.6 | 87.6
COA220402162453 | Metros Cuadrados | 85 | 85
COA220402162496 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220402168844 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402179292 | Metros lineales | 126 | 126
COA220402181113 | Metros lineales | 300 | 300
COA220402181534 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402181540 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402181822 | Metros lineales | 459 | 459
COA220402181937 | Metros Cuadrados | 36.43 | 36.43
COA220402184918 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185628 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185633 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402187871 | Metros Cuadrados | 367.32 | 367.32
COA220402188003 | Metros Cuadrados | 67.36 | 67.36
COA220402188153 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402189519 | Metros Cuadrados | 49.5 | 49.5
COA220402189984 | Metros Cuadrados | 57.55 | 57.55
COA220402190427 | Metros Cuadrados | 77.78 | 77.78
COA220402192943 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220402193674 | Metros Cuadrados | 43.6 | 43.6
COA220402199520 | Metros Cuadrados | 1638.64 | 1638.64
COA220402199997 | Piezas | 22 | 22
COA220402200100 | Metros Cuadrados | 2673.4 | 2673.4
COA220402203787 | Metros lineales | 39200 | 39200
COA220402204070 | Metros | 1 | 1
COA220402204071 | Metros | 1 | 1
COA220502213460 | Piezas | 11 | 11
COA220102061299 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102064370 | Metros cúbicos | 50 | 50
COA220102064650 | Metros | 1 | 1
COA220102064673 | Metros | 1 | 1
COA220102064687 | Metros | 1 | 1
COA220202068231 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202068344 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 256
COA220202068450 | Piezas | 1 | 1
COA220202068636 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 124.67
COA220202068661 | Metros cuadrados de construcción | 130 | 156.4
COA220202068738 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 198.02
COA220202069709 | Metros cuadrados de construcción | 705 | 705
COA220202069864 | Metros Cuadrados | 13311 | 11985.3
COA220202070585 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 173.79
COA220202070826 | Metros lineales | 22 | 20
COA220202071545 | Metros Cuadrados | 5871 | 5870.75
COA220202073562 | Metros lineales | 600 | 598
COA220202073976 | Metros lineales | 157 | 157
COA220202074462 | Metros lineales | 82 | 82
COA220202074764 | Metros Cuadrados | 146 | 146
COA220202075099 | Metros lineales | 115 | 115
COA220202075250 | Metros Cuadrados | 7970 | 7970
COA220202075380 | Metros lineales | 117 | 117
COA220202078535 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202078723 | Metros Cuadrados | 2865 | 2865
COA220202078774 | Metros Cuadrados | 7921 | 7921
COA220202078807 | Metros Cuadrados | 3610 | 3610
COA220202078871 | Metros Cuadrados | 3133 | 3133
COA220202079076 | Metros lineales | 977 | 977
COA220202080083 | Metros Cuadrados | 1751 | 1751
COA220202081838 | Metros Cuadrados | 1317 | 1317
COA220202086066 | Otros | 1 | 1
COA220202086871 | Metros Cuadrados | 16028.05 | 16028.05
COA220202099328 | Metros | 1 | 1
COA220202099344 | Metros | 1 | 1
COA220202099356 | Metros | 1 | 1
COA220202099360 | Metros | 1 | 1
COA220202099363 | Metros | 1 | 1
COA220202099371 | Metros | 1 | 1
COA220202099372 | Metros | 1 | 1
COA220202099388 | Metros | 1 | 1
COA220202099390 | Metros | 1 | 1
COA220202099398 | Metros | 1 | 1
COA220202099400 | Metros | 1 | 1
COA220202099402 | Aula | 1 | 1
COA220202099404 | Aula | 1 | 1
COA220202099407 | Metros | 1 | 1
COA220202099418 | Metros | 1 | 1
COA220202099445 | Metros | 1 | 1
COA220202099448 | Metros | 1 | 1
COA220302104102 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302104291 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 99.67
COA220302106172 | Cuarto(s) | 6 | 5
COA220302107899 | Metros Cuadrados | 840 | 840
COA220302109591 | Planta(s) | 1 | 1
COA220302110111 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045
COA220302110859 | Metros Cuadrados | 1378 | 1378
COA220302110899 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130
COA220302116290 | Piezas | 7 | 7
COA220302116596 | Piezas | 7 | 7
COA220302116619 | Metros lineales | 280 | 280
COA220302122878 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123151 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123350 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA220302127938 | Metros Cuadrados | 600 | 88
COA220302131149 | Sanitario(s) | 2 | 2
COA220302135685 | Metros | 1 | 1
COA220302139381 | Metros | 1 | 1
COA220402143063 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143224 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220402143248 | Metros Cuadrados | 780 | 780
COA220402153348 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA220402157137 | Metros lineales | 170 | 170
COA220402157340 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
COA220402158478 | Metros Cuadrados | 114.04 | 114.04
COA220402158604 | Metros Cuadrados | 175 | 175
COA220402158889 | Metros Cuadrados | 116.62 | 116.62
COA220402158918 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158955 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158985 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402160474 | Metros cúbicos | 530.88 | 530.88
COA220402163629 | Metros lineales | 101 | 101
COA220402166305 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402166331 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402169361 | Metros cúbicos | 866 | 866
COA220402171790 | Metros cuadrados de construcción | 54.64 | 54.64
COA220402174181 | Metros Cuadrados | 80.09 | 80.09
COA220402175004 | Metros Cuadrados | 74.49 | 74.49
COA220402175953 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA220402176855 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402177184 | Metros lineales | 398 | 398
COA220402178727 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402185545 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402187631 | Metros Cuadrados | 246.42 | 246.42
COA220402192390 | Cuarto(s) | 7 | 7
COA220402193533 | Metros Cuadrados | 67.86 | 67.86
COA220402199038 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199239 | Metros cúbicos | 686.83 | 686.83
COA220402199256 | Metros cúbicos | 51.6 | 51.6
COA220402199521 | Metros Cuadrados | 1988.72 | 1988.72
COA220402199523 | Metros Cuadrados | 212.3 | 212.3
COA220402199984 | Piezas | 10 | 10
COA220402202633 | Piezas | 11 | 11
COA220102061394 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061486 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061505 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061537 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102064631 | Metros | 1 | 1
COA220102064669 | Metros | 1 | 1
COA220102064703 | Metros | 1 | 1
COA220102064704 | Metros | 1 | 1
COA220102064713 | Metros | 1 | 1
COA220102064714 | Metros | 1 | 1
COA220102064787 | Metros | 1 | 1
COA220102064885 | Metros | 1 | 1
COA220202068282 | Piezas | 15 | 15
COA220202068646 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 244.05
COA220202070369 | Conexione(s) | 8 | 8
COA220202070395 | Metros lineales | 247 | 247
COA220202070566 | Metros Cuadrados | 9900 | 9499.8
COA220202070605 | Metros cuadrados de construcción | 107 | 101.43
COA220202070838 | Metros Cuadrados | 15430 | 10151.21
COA220202071324 | Metros Cuadrados | 10491 | 10518.37
COA220202071332 | Metros lineales | 53 | 53
COA220202071351 | Metros lineales | 62 | 62
COA220202071619 | Metros lineales | 228 | 228
COA220202072884 | Metros lineales | 100 | 100
COA220202074015 | Metros lineales | 40 | 40
COA220202074413 | Metros lineales | 800 | 800
COA220202074922 | Otros | 1 | 1
COA220202075016 | Comedor(es) | 1 | 1
COA220202076418 | Metros lineales | 285 | 285
COA220202077997 | Metros Cuadrados | 917 | 917
COA220202078545 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202079449 | Conexione(s) | 7 | 7
COA220202079924 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185
COA220202079931 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658
COA220202086343 | Otros | 11520 | 11520
COA220202099162 | Equipamiento | 15 | 15
COA220202099323 | Metros | 1 | 1
COA220202099325 | Metros | 1 | 1
COA220202099335 | Aula | 1 | 1
COA220202099375 | Metros | 1 | 1
COA220202099386 | Metros | 1 | 1
COA220202099432 | Metros | 1 | 1
COA220202099450 | Metros | 1 | 1
COA220202099546 | Lote | 1 | 1
COA220302101818 | Metros lineales | 45 | 45
COA220302104111 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302104286 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 138.5
COA220302104290 | Metros cuadrados de construcción | 280 | 275.66
COA220302106174 | Metros Cuadrados | 154 | 154
COA220302108203 | Metros Cuadrados | 720 | 720
COA220302108788 | Metros lineales | 660 | 660
COA220302110034 | Metros Cuadrados | 1643.6 | 1643.6
COA220302110583 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 2852.7
COA220302110595 | Metros Cuadrados | 798.7 | 798.7
COA220302114010 | Metros lineales | 410.3 | 410.3
COA220302114091 | Metros Cuadrados | 8105.2 | 8105.2
COA220302116436 | Piezas | 1 | 1
COA220302116714 | Metros Cuadrados | 483 | 483
COA220302122229 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302129929 | Metros lineales | 100 | 100
COA220302135597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135675 | Metros | 1 | 1
COA220302135774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302138093 | Computadoras | 5 | 5
COA220302138093 | Piezas | 6 | 6
COA220402143413 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA220402143451 | Aula | 1 | 1
COA220402145692 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402147290 | Metros lineales | 99 | 99
COA220402154591 | Otros | 1 | 1
COA220402158705 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402160348 | Dispensario(s) médico(s) | 4 | 4
COA220402160392 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402161440 | Metros lineales | 120 | 120
COA220402162553 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402165939 | Metros Cuadrados | 486.65 | 486.65
COA220402166363 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402171507 | Metros Cuadrados | 152.38 | 152.38
COA220402173582 | Metros Cuadrados | 151.14 | 151.14
COA220402176269 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402176341 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185188 | Metros Cuadrados | 89.5 | 89.5
COA220402185498 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402198809 | Otros | 1 | 1
COA220402199098 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199124 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199642 | Metros Cuadrados | 6430 | 6430
COA220402199825 | Metros Cuadrados | 6448 | 6448
COA220402201468 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA220402203339 | Metros Cuadrados | 3510 | 3510
COA220402203768 | Metros Cuadrados | 1078 | 1078
COA220402204085 | Metros | 1 | 1
COA220102061307 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061309 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061477 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063033 | Metros Cuadrados | 400 | 400
COA220102063947 | Metros | 1 | 1
COA220102064624 | Metros | 1 | 1
COA220102064625 | Metros | 1 | 1
COA220102064696 | Metros | 1 | 1
COA220102064702 | Metros | 1 | 1
COA220102064782 | Metros | 1 | 1
COA220102064874 | Metros | 1 | 1
COA220102064877 | Metros | 1 | 1
COA220202068180 | Planta(s) | 1 | 1
COA220202071393 | Metros Cuadrados | 105 | 105
COA220202072427 | Piezas | 5 | 5
COA220202073025 | Metros cúbicos | 41 | 41
COA220202078031 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391
COA220202078445 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220202079439 | Conexione(s) | 36 | 36
COA220202086069 | Otros | 1 | 1
COA220202086345 | Otros | 22620 | 22620
COA220202086546 | Metros lineales | 3046 | 3046
COA220202086836 | Metros Cuadrados | 440 | 440
COA220202099316 | Metros | 1 | 1
COA220202099343 | Metros | 1 | 1
COA220202099364 | Metros | 1 | 1
COA220202099379 | Metros | 1 | 1
COA220202099392 | Metros | 1 | 1
COA220202099394 | Metros | 1 | 1
COA220202099405 | Metros | 1 | 1
COA220202099413 | Metros | 1 | 1
COA220202099437 | Metros | 1 | 1
COA220302104303 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
COA220302104724 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
COA220302105561 | Cuarto(s) | 14 | 14
COA220302107072 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302109946 | Metros lineales | 300 | 300
COA220302109985 | Metros Cuadrados | 1080.7 | 1080.7
COA220302111288 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220302114147 | Metros lineales | 350 | 350
COA220302115210 | Metros lineales | 185 | 185
COA220302115560 | Piezas | 1 | 1
COA220302116417 | Metros lineales | 150 | 150
COA220302116593 | Metros lineales | 50 | 50
COA220302116611 | Metros lineales | 216 | 216
COA220302116621 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220302122257 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122259 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302124675 | Metros cuadrados de construcción | 67.37 | 67.37
COA220302129897 | Tanque(s) | 1 | 1
COA220302131795 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135674 | Metros | 1 | 1
COA220302135678 | Metros | 1 | 1
COA220302135866 | Metros | 1 | 1
COA220302135872 | Metros | 1 | 1
COA220302138068 | Piezas | 8 | 8
COA220302139368 | Metros | 1 | 1
COA220402143097 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220402143183 | Metros Cuadrados | 8390 | 8390
COA220402143245 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220402143820 | Metros Cuadrados | 21000 | 21000
COA220402144103 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220402145669 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402145690 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402147777 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220402148416 | Metros Cuadrados | 2134 | 2134
COA220402151078 | Piezas | 27 | 24
COA220402154677 | Metros Cuadrados | 2709 | 2709
COA220402154769 | Metros Cuadrados | 586 | 586
COA220402158672 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402160513 | Metros Cuadrados | 603 | 603
COA220402161486 | Metros Cuadrados | 264 | 264
COA220402162473 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA220402163722 | Metros cúbicos | 189.18 | 189.18
COA220402164664 | Metros Cuadrados | 755 | 755
COA220402166322 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402170922 | Metros Cuadrados | 209.99 | 209.99
COA220402173374 | Metros Cuadrados | 522.91 | 522.91
COA220402174135 | Metros Cuadrados | 29.93 | 29.93
COA220402175177 | Metros Cuadrados | 248.25 | 248.25
COA220402177384 | Metros lineales | 134 | 134
COA220402183834 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185250 | Metros Cuadrados | 335.75 | 335.75
COA220402185295 | Metros lineales | 104.7 | 104.7
COA220402187602 | Metros Cuadrados | 68 | 68
COA220402189844 | Metros Cuadrados | 488.95 | 488.95
COA220402190095 | Metros Cuadrados | 80.3 | 80.3
COA220402199138 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199176 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199512 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA220402199514 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA220402199517 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA220402199522 | Metros Cuadrados | 339.84 | 339.84
COA220402199524 | Metros Cuadrados | 1389.55 | 1389.55
COA220402199527 | Metros Cuadrados | 185 | 169.95
COA220402203328 | Piezas | 2 | 2
COA220402203640 | Metros Cuadrados | 545 | 545
COA220102060595 | Lote | 1 | 1
COA220102061530 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061543 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062931 | Piezas | 2 | 3
COA220102063072 | Metros | 2500 | 2500
COA220102064611 | Metros | 1 | 1
COA220102064632 | Metros | 1 | 1
COA220102064662 | Metros | 1 | 1
COA220102064664 | Metros | 1 | 1
COA220102064666 | Metros | 1 | 1
COA220102064674 | Metros | 1 | 1
COA220102064679 | Metros | 1 | 1
COA220102064737 | Metros | 1 | 1
COA220102064776 | Metros | 1 | 1
COA220102064890 | Metros | 1 | 1
COA220102064911 | Metros | 1 | 1
COA220202068296 | Piezas | 8 | 8
COA220202069828 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 135
COA220202070770 | Conexione(s) | 4 | 4
COA220202071678 | Metros lineales | 645 | 645
COA220202072661 | Metros lineales | 143 | 143
COA220202073969 | Metros cúbicos | 65 | 65
COA220202078782 | Metros Cuadrados | 2831 | 2831
COA220202081980 | Vehículos | 1 | 1
COA220202089485 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202099320 | Metros | 1 | 1
COA220202099322 | Metros | 1 | 1
COA220202099333 | Metros | 1 | 1
COA220202099365 | Metros | 1 | 1
COA220202099385 | Metros | 1 | 1
COA220202099397 | Metros | 1 | 1
COA220202099435 | Metros | 1 | 1
COA220202099452 | Metros | 1 | 1
COA220302102509 | Metros lineales | 1014.9 | 1014.9
COA220302104298 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 166.16
COA220302104451 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220
COA220302105827 | Conexione(s) | 7 | 7
COA220302110348 | Metros Cuadrados | 1300.5 | 1300.5
COA220302110727 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110760 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110836 | Vehículos | 1 | 2
COA220302114046 | Piezas | 39 | 39
COA220302116650 | Piezas | 4 | 4
COA220302116728 | Metros Cuadrados | 812 | 812
COA220302120423 | Metros Cuadrados | 720 | 720
COA220302122256 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302125504 | Pozo(s) | 3 | 3
COA220302126447 | Conexione(s) | 1 | 1
COA220302129844 | Metros lineales | 120 | 120
COA220302130989 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
COA220302131783 | Metros | 1 | 1
COA220302135603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135677 | Metros | 1 | 1
COA220402146565 | Metros Cuadrados | 13507.28 | 13507.28
COA220402148989 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220402155306 | Metros lineales | 250 | 250
COA220402156847 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220402158673 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158932 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159240 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
COA220402171527 | Aula | 1 | 1
COA220402173430 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA220402174234 | Metros Cuadrados | 108.19 | 108.19
COA220402175203 | Metros Cuadrados | 49.47 | 49.47
COA220402177404 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402183825 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402189469 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25
COA220402190171 | Metros Cuadrados | 79.98 | 79.98
COA220402190375 | Metros Cuadrados | 74.67 | 74.67
COA220402190430 | Metros Cuadrados | 718 | 718
COA220402190529 | Metros Cuadrados | 41.4 | 41.4
COA220402190609 | Metros Cuadrados | 160.59 | 160.59
COA220402190901 | Metros cúbicos | 450 | 450
COA220402201471 | Metros Cuadrados | 780 | 848.2
COA220402201473 | Metros Cuadrados | 1530 | 1473.28
COA220402203685 | Metros Cuadrados | 545 | 545
COA220102061413 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061519 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063063 | Piezas | 221 | 221
COA220102064040 | Metros lineales | 466 | 466
COA220102064393 | Metros | 1 | 1
COA220102064615 | Metros | 1 | 1
COA220102064637 | Metros | 1 | 1
COA220102064649 | Metros | 1 | 1
COA220102064659 | Metros | 1 | 1
COA220102064694 | Metros | 1 | 1
COA220102064773 | Metros | 1 | 1
COA220102064779 | Metros | 1 | 1
COA220102064784 | Metros | 1 | 1
COA220102064912 | Metros | 1 | 1
COA220202068324 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA220202070391 | Conexione(s) | 33 | 33
COA220202070574 | Metros Cuadrados | 6525 | 6268.93
COA220202070700 | Conexione(s) | 14 | 14
COA220202070905 | Metros lineales | 89 | 88
COA220202070921 | Metros lineales | 18720 | 18720
COA220202071240 | Metros Cuadrados | 4263 | 4263
COA220202071558 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA220202072586 | Conexione(s) | 38 | 38
COA220202072597 | Conexione(s) | 12 | 12
COA220202073618 | Metros lineales | 150 | 150
COA220202073633 | Metros lineales | 150 | 150
COA220202073834 | Metros lineales | 365 | 365
COA220202076385 | Metros lineales | 89 | 89
COA220202078312 | Metros Cuadrados | 679 | 679
COA220202078762 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835
COA220202079866 | Metros lineales | 223 | 223
COA220202079903 | Metros lineales | 118 | 118
COA220202079935 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116
COA220202079940 | Metros Cuadrados | 3587 | 3587
COA220202081818 | Metros Cuadrados | 1263 | 1263
COA220202082475 | Metros Cuadrados | 7520 | 7520
COA220202086071 | Otros | 1 | 1
COA220202089545 | Piezas | 1 | 1
COA220202098335 | Metros lineales | 48 | 48
COA220202099313 | Metros | 1 | 1
COA220202099321 | Metros | 1 | 1
COA220202099345 | Metros | 1 | 1
COA220202099369 | Metros | 1 | 1
COA220202099424 | Metros | 1 | 1
COA220302101664 | Metros cuadrados de construcción | 544 | 544
COA220302104088 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302104107 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302104266 | Metros Cuadrados | 250 | 235.59
COA220302104292 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
COA220302104295 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
COA220302104335 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 121.02
COA220302106180 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220302109370 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA220302110136 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243
COA220302110538 | Metros lineales | 1750 | 1750
COA220302110692 | Metros Cuadrados | 2408 | 2408
COA220302116368 | Metros lineales | 200 | 200
COA220302116687 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302118150 | Metros lineales | 345.8 | 345.8
COA220302118998 | PROYECTO(S) | 1 | 1
COA220302121024 | Metros lineales | 56.34 | 56.34
COA220302127172 | CAMARA(S) | 1 | 1
COA220302130871 | PLAN(ES) | 1 | 1
COA220302135639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135686 | Metros | 1 | 1
COA220302135688 | Metros | 1 | 1
COA220302135804 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302135859 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220402144087 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA220402145694 | Metros lineales | 30 | 30
COA220402147484 | Metros Cuadrados | 22500 | 22500
COA220402150393 | Metros lineales | 130 | 130
COA220402151067 | Piezas | 5 | 7
COA220402154645 | Metros Cuadrados | 1209 | 1209
COA220402155309 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA220402155454 | Metros lineales | 360 | 360
COA220402155699 | Metros lineales | 1680 | 1680
COA220402156149 | Metros lineales | 250 | 250
COA220402157106 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
COA220402158582 | Metros Cuadrados | 526.7 | 526.7
COA220402159341 | Metros Cuadrados | 601 | 601
COA220402165305 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA220402166166 | Metros lineales | 372 | 372
COA220402173347 | Metros Cuadrados | 218.71 | 218.71
COA220402173562 | Metros Cuadrados | 315.16 | 315.16
COA220402175927 | Pozo(s) | 27 | 27
COA220402178039 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402178882 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402183395 | Metros lineales | 310 | 310
COA220402187543 | Metros Cuadrados | 123.2 | 123.2
COA220402187849 | Metros Cuadrados | 273.58 | 273.58
COA220402190111 | Metros Cuadrados | 208.43 | 208.43
COA220402198704 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199153 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199361 | Metros Cuadrados | 6430 | 6430
COA220402199603 | Metros Cuadrados | 2422.7 | 2422.7
COA220402203323 | Metros Cuadrados | 230 | 230
COA220102061491 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062938 | Piezas | 2 | 2
COA220102063065 | Celdas solares | 360 | 360
COA220102063939 | Metros | 1 | 1
COA220102064390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064612 | Metros | 1 | 1
COA220102064626 | Metros | 1 | 1
COA220102064639 | Metros | 1 | 1
COA220102064647 | Metros | 1 | 1
COA220102064661 | Metros | 1 | 1
COA220102064697 | Metros | 1 | 1
COA220102064788 | Metros | 1 | 1
COA220202068584 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
COA220202069758 | Conexione(s) | 3 | 3
COA220202069835 | Conexione(s) | 5 | 5
COA220202070233 | Conexione(s) | 33 | 33
COA220202070741 | Conexione(s) | 5 | 5
COA220202070802 | Metros lineales | 85 | 85
COA220202070853 | Metros lineales | 138 | 134.8
COA220202070943 | Metros Cuadrados | 381 | 381
COA220202071362 | Metros lineales | 25 | 24.4
COA220202071586 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
COA220202071599 | Metros lineales | 201 | 134
COA220202072386 | Pozo(s) | 200 | 200
COA220202072874 | Metros lineales | 100 | 100
COA220202073905 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA220202079751 | Metros cúbicos | 100 | 100
COA220202079917 | Metros Cuadrados | 1286 | 1286
COA220202086548 | Metros lineales | 2547.8 | 2547.8
COA220202088352 | Otros | 9912 | 9912
COA220202098358 | Metros cúbicos | 407.45 | 407.45
COA220202099336 | Metros | 1 | 1
COA220202099342 | Metros | 1 | 1
COA220202099347 | Metros | 1 | 1
COA220202099354 | Metros | 1 | 1
COA220202099374 | Metros | 1 | 1
COA220202099393 | Metros | 1 | 1
COA220202099419 | Metros | 1 | 1
COA220202099430 | Metros | 1 | 1
COA220202099446 | Metros | 1 | 1
COA220302103417 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA220302103954 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220302104110 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302104285 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 95.27
COA220302104294 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 192.55
COA220302104296 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 158.34
COA220302104567 | Metros cuadrados de construcción | 170 | 169.34
COA220302108016 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220302111332 | Piezas | 1 | 1
COA220302115570 | Piezas | 3 | 3
COA220302116656 | Metros Cuadrados | 3854 | 3854
COA220302117793 | Metros Cuadrados | 220 | 220
COA220302122664 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122666 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123355 | Cuarto(s) | 7 | 7
COA220302124677 | Señalética(s) | 9 | 9
COA220302124703 | Metros cuadrados de construcción | 3106.5 | 3106.5
COA220302126747 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364
COA220302129870 | Metros lineales | 200 | 200
COA220302130922 | Otros | 1 | 1
COA220302131791 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135631 | Metros Cuadrados | 14720 | 14720
COA220302135634 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302137937 | Piezas | 7 | 7
COA220302137939 | IMPRESORA(S) | 7 | 7
COA220302137939 | Computadoras | 22 | 22
COA220302138257 | Piezas | 383 | 383
COA220402143050 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143244 | Metros Cuadrados | 2612 | 2612
COA220402145630 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220402145644 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220402148564 | Conexione(s) | 5 | 5
COA220402150012 | Metros Cuadrados | 8670 | 8670
COA220402151071 | Piezas | 34 | 27
COA220402151080 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220402151246 | Metros lineales | 625 | 625
COA220402153057 | Metros lineales | 499.4 | 499.4
COA220402156402 | Metros cuadrados de construcción | 532.38 | 532.38
COA220402156807 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
COA220402157219 | Metros cuadrados de construcción | 625 | 625
COA220402158258 | Metros Cuadrados | 259.96 | 259.96
COA220402159198 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159834 | Metros lineales | 94 | 94
COA220402163572 | Metros Cuadrados | 2552 | 2552
COA220402163599 | Metros lineales | 117 | 117
COA220402163769 | Piezas | 27 | 27
COA220402168213 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402169335 | Metros cúbicos | 674.74 | 674.74
COA220402169446 | Metros Cuadrados | 122.03 | 122.03
COA220402170006 | Metros Cuadrados | 121.26 | 121.26
COA220402171563 | Metros Cuadrados | 92.19 | 92.19
COA220402171762 | Metros cuadrados de construcción | 974.97 | 974.97
COA220402174247 | Metros Cuadrados | 255.47 | 255.47
COA220402174294 | Metros Cuadrados | 40.16 | 40.16
COA220402176034 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA220402178166 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402178293 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402178722 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402181125 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA220402185441 | Metros lineales | 96 | 96
COA220402190176 | Metros Cuadrados | 117 | 117
COA220402198810 | Otros | 1 | 1
COA220402199133 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199511 | Metros Cuadrados | 26 | 26
COA220402199742 | Metros Cuadrados | 8586.19 | 8586.19
COA220402202557 | Piezas | 1 | 1
COA220502231975 | Metros Cuadrados | 3629.97 | 3629.97
COA220102061320 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061386 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061502 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063941 | Metros | 1 | 1
COA220102064449 | Metros Cuadrados | 8991.1 | 8991.1
COA220102064619 | Metros | 1 | 1
COA220102064663 | Metros | 1 | 1
COA220102064707 | Metros | 1 | 1
COA220102064716 | Metros | 1 | 1
COA220102064774 | Metros | 1 | 1
COA220102064781 | Metros | 1 | 1
COA220202068449 | Piezas | 3 | 3
COA220202069451 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202070951 | Metros lineales | 14 | 15
COA220202071100 | Metros Cuadrados | 5645 | 5645
COA220202071423 | Metros Cuadrados | 108 | 108
COA220202072593 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
COA220202072653 | Metros lineales | 5196 | 5196
COA220202072803 | Piezas | 883 | 883
COA220202074033 | Metros cúbicos | 79 | 79
COA220202074915 | Otros | 1 | 1
COA220202075588 | Metros Cuadrados | 3464 | 3464
COA220202076341 | Metros lineales | 107 | 107
COA220202077592 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220202085805 | Metros cuadrados de construcción | 8400 | 8400
COA220202093903 | Metros Cuadrados | 2503.75 | 2503.75
COA220202099319 | Metros | 1 | 1
COA220202099368 | Metros | 1 | 1
COA220202099406 | Metros | 1 | 1
COA220202099423 | Metros | 1 | 1
COA220202099535 | Lote | 1 | 1
COA220302101906 | Metros Cuadrados | 29777 | 29777
COA220302103415 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA220302104083 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA220302108367 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220302109965 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353
COA220302110152 | Metros cúbicos | 518 | 518
COA220302110598 | Metros lineales | 150 | 150
COA220302114077 | Piezas | 47 | 47
COA220302114852 | Metros cuadrados de construcción | 1035 | 1035
COA220302115888 | Metros lineales | 100 | 100
COA220302116301 | Metros lineales | 136 | 136
COA220302116339 | Metros lineales | 200 | 200
COA220302117828 | Metros cúbicos | 316.8 | 316.8
COA220302120706 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220302126170 | Toma(s) | 22 | 22
COA220302127846 | Metros cúbicos | 25 | 25
COA220302135588 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135684 | Metros | 1 | 1
COA220302136082 | Piezas | 11 | 11
COA220302136561 | Metros Cuadrados | 172.5 | 172.5
COA220402143022 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143074 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143223 | Metros Cuadrados | 90 | 90
COA220402143416 | Piezas | 1 | 1
COA220402143429 | Aula | 1 | 1
COA220402144301 | Metros lineales | 50 | 50
COA220402154636 | Toma(s) | 16 | 16
COA220402155655 | Metros lineales | 1612 | 1612
COA220402156081 | Metros Cuadrados | 260 | 260
COA220402156289 | Metros cuadrados de construcción | 589.25 | 589.25
COA220402157769 | Metros lineales | 88 | 88
COA220402158541 | Metros Cuadrados | 256.28 | 256.28
COA220402159207 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402164166 | Metros cuadrados de construcción | 99 | 99
COA220402170315 | Comedor(es) | 1 | 1
COA220402174217 | Metros Cuadrados | 126.58 | 126.58
COA220402175015 | Metros Cuadrados | 104.78 | 104.78
COA220402175052 | Metros Cuadrados | 53.33 | 53.33
COA220402176011 | Metros Cuadrados | 220 | 220
COA220402177348 | Metros lineales | 116 | 116
COA220402192274 | Metros lineales | 500 | 500
COA220402199030 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199079 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199163 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199207 | Metros Cuadrados | 1000.56 | 1000.56
COA220402199526 | Metros Cuadrados | 593.5 | 593.5
COA220402199899 | Otros | 9 | 9
COA220402203713 | Metros Cuadrados | 2396.51 | 2396.51
COA220402204734 | Metros Cuadrados | 5556 | 5556
COA220402204734 | Metros lineales | 849 | 849
COA220502231843 | Metros Cuadrados | 2996.55 | 2996.55

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA220402173032 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA CASTAÑOS CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE SAN LUIS, BLVD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LA ZONA CENTR | -101.4234 | 26.7968
COA220402185743 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Dieciocho de Marzo | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ECNUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO | -103.2857 | 25.9293
COA220402199496 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8565 | 28.3383
COA220402199496 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8553 | 28.3386
COA220402200421 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200424 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402200435 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402200540 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200583 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200591 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402204083 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220502230820 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA LA ESMERALDA. | -100.9542 | 25.5381
COA220502230820 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA LA ESMERALDA. | -100.9548 | 25.5356
COA220502235745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE TERCEREA | -102.9942 | 25.7538
COA220502235748 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ABASOLO | -102.9833 | 25.7543
COA220102062919 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220202076107 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE TRES 290 290 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOS 4 CUADRAS AL SUR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMA | -100.9497 | 29.306
COA220302113729 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELSA FERNANDEZ Y CALLE SIERRA DE PARRAS, CALLE MONTEALBAN CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIE | -100.5449 | 28.7131
COA220302115836 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HACEINDA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA IXTAFIAYUCA Y CIRCUITO HACEINDA DE XALPA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA CONV | -103.3412 | 25.4952
COA220302131827 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | MINAS DE BARROTERAN | -101.2517 | 27.6346
COA220302135690 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | centro | -100.5418 | 28.6993
COA220402143473 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CUARENTA INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA Y DOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA PRIMARIA RAMIRO CARDENAS EN LA CALLE CUARENTA E | -101.3885 | 26.9124
COA220402159428 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD PRIMERO DE MAYO COLONIA OBRERA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PRIMERO DE MAYO Y CALLE RAMOS ARIZPE, BOULEVARD MOREIRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA O | -103.2754 | 25.778
COA220402198697 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | centro | -101.5477 | 27.0554
COA220402200426 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200542 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200544 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200590 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402203229 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. FUNDADORES | -101.12 | 27.8764
COA220402204074 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220502230802 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PARAISO-FERROCARRIL MEXICANO ENTRE HUMBERTO DAVILA Y PORFIRIO DIAZ SN | -101.4595 | 26.9426
COA220502235744 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DURAZNOS | -102.9942 | 25.7531
COA220102063062 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220402167884 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE LOS PINOS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA LOS PINOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 40D, CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 40D COLONIA PARAJES DE | -100.9856 | 25.5256
COA220402176827 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA | -103.3243 | 25.7707
COA220402199497 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8552 | 28.3576
COA220402199497 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8541 | 28.3578
COA220402200437 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402200438 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402200443 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402200543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402200549 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402200569 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220502230799 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OCCIDENTAL ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE OCCIDENTAL SN | -101.4595 | 26.9316
COA220202075916 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MIGUEL HIDALGO 3710 3710 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS NOVILLOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO AL ORIENTE DEL MERCADO LA BENDICION. | -100.9437 | 29.2934
COA220202077552 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PASEO DEL NOGALAR 1100 1100 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE VITO ALLISIO ROBLES, CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS ENFRENTE DE LA | -100.9804 | 29.3296
COA220202085821 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | PEATONAL, INDEPENDENCIA 24, ZONA CENTRO, 26700 SABINAS,COAH.MEXICO | -101.12 | 27.8489
COA220202098860 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220302116741 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE FELIPE GUZMAN PUEBLO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RIO REFORMA, CALLE FELIPE GUZMÁN ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RÍO REFORMA | -101.285 | 27.6487
COA220402160972 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Gatuño | EJIDO EL GATUÑO, 27948 EL GATUÑO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ES DE DONDE EMPIEZA EL ESTABLO GANADERO DE LECHE BELL HASTA EL PUENTE A LA ENTRADA DEL EJIDO | -103.174 | 25.744
COA220402178980 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE PABLO L SIDAR COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 | -100.6597 | 26.8404
COA220402200429 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402200436 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200551 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402200554 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402200555 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200563 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402200577 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402203219 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL FUNDADORES | -101.1223 | 27.8802
COA220402203644 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. ALLENDE DE C. GONZALEZ ORTEGA A C. LEANDRO VALLE Y CAMELLON JUAREZ UBIC. DE CALZ. CUAUHTEMOC A C. JUAN PABLOS | -103.4462 | 25.5412
COA220402203772 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA URANO ENTRE C. SAN JOSE Y C. STA. MARIA EN COLONIA VILLAS SAN JOSE | -103.3937 | 25.5613
COA220402153165 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA INDEPENDENCIA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MIGUEL HIDALGO | -102.8051 | 25.3427
COA220402158319 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ESCOBEDO EJIDO ESCOBEDO, 25380 ESCOBEDO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ESCOBEDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ESCOBEDO, CALLE DOMIC | -100.6722 | 25.3463
COA220402188199 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | COLONIA , 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTERSECCIONES ENTRE ESTAS | -100.6657 | 26.8403
COA220402199501 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8593 | 28.3367
COA220402199501 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8595 | 28.3376
COA220402200430 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402200440 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402200442 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200445 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220402200564 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220402203197 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE ANATULIO AGUIRRE ENTRE CUAHUTEMOC | -101.1176 | 27.8711
COA220102063061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220302130509 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Blvd. Fundadores km. 13 Ciudad Universitaria Arteaga CP 25350 | -100.8627 | 25.4419
COA220302131788 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS | -102.184 | 25.4439
COA220402158239 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO | -103.1067 | 26.2105
COA220402162425 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE FCO. I. MADERO, AVENIDA MIGUL HIDALGO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE PALACIO MUNICIPAL A MEDIAC | -100.6623 | 26.8429
COA220402199171 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Monclova | -101.4253 | 26.8989
COA220402200546 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402200589 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402204076 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402204077 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220502230797 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CERRADA | -101.471 | 26.9172
COA220302139354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FCO. I. MADERO COLONIA DIVISION DEL NORTE | -103.3925 | 25.5296
COA220402198701 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | sanbuenaventura | -101.5451 | 27.0633
COA220402199183 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer Frontera | -101.4451 | 26.9491
COA220402200422 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402200558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402200572 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402203530 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. TORREÓN-MATAMOROS COL. VILLAS UNIVERSIDAD | -103.3258 | 25.5335
COA220402203743 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. MADRE SELVA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CLAVEL | -103.4038 | 25.4967
COA220402204072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220502233515 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OCCIDENTAL ENTRE MARGARITO VILLANUEVA Y SOLEDAD | -101.4554 | 26.9352
COA220502235749 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ARTEAGA | -102.987 | 25.7596
COA220102064394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA | -100.5284 | 28.7081
COA220302131850 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS | -102.1843 | 25.4376
COA220302135783 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO | -100.9384 | 29.3205
COA220402157790 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | CALLE S/NOMBRE EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN E | -103.3244 | 25.7739
COA220402199044 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | calle periodistas | -100.5379 | 28.6725
COA220402200419 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200427 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402200541 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200561 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200575 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402200582 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402200587 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402200588 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402204078 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220502230808 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PANUCO-HEROE DE NACATAZ Y BLVD. EJERCITO NACIONAL SN | -101.4556 | 26.938
COA220502233522 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS SN ENTRE MELQUIADES BALLESTEROS Y 7 DE NOVIEMBRE | -101.4557 | 26.9364
COA220202072641 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALZADA COAHUILA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA COAHUILA Y CARRETERA MATAMOROS TORREON, CALLE SIERRA AHUMADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA COAHUILA | -103.2496 | 25.5335
COA220302107678 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR 2 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO, CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO EN LA COLONIA | -100.9414 | 25.5523
COA220302138283 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. MALAQUITAS ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO | -103.3391 | 25.5433
COA220402143209 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE SABINAS LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA LA INCORPORACION DE UN POZO PROFUN | -100.7209 | 27.6019
COA220402159229 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | CALLE S NOMBRE EJIDO SEIS DE OCTUBRE SANTO NIÑO, 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO DE ACCESO A PENT | -103.2392 | 25.7712
COA220402199498 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8526 | 28.3531
COA220402199498 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8529 | 28.3541
COA220402200425 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200433 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200550 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402200571 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402200585 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402203477 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREÓN | -103.4033 | 25.5353
COA220402203569 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUARTA, UBICADA DE CARR. A SAN PEDRO A TOPE DE CALLE CUARTA | -103.3954 | 25.5671
COA220402204079 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402204084 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220502233521 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ORIENTAL ENTRE FELIPE ANGELES Y CONCEPCION ARMENDARIZ | -101.4571 | 26.9132
COA220102065776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coahuila | -100.9969 | 25.4033
COA220102065776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Carlos Abedrop Dávila 3745 Parque Centro Metropolitano, 25022 | -100.9651 | 25.4174
COA220302135807 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4223 | 26.8979
COA220402181531 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE FRANCISCO I . MADERO EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD | -101.0238 | 26.7631
COA220402200420 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200423 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200545 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200552 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200560 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200570 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200578 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402200581 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402200592 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220502230803 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE REPUBLICA ENTRE ANGARES-AZUL Y CALLE PORFIRIO DIAZ SN | -101.4583 | 26.943
COA220502235750 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE TEXCOCO | -102.9825 | 25.7714
COA220102063034 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220202086412 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | 26.840277,-100.661944 | -100.6639 | 26.8403
COA220402178382 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.69 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRE | -100.6617 | 26.8347
COA220402184780 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, OBRA UBICADA EN CARRETERA FEDERAL SALMTY ENTRE CALLE VALLE SU | -100.9756 | 25.5489
COA220402199167 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | San Martín | carretera sabinas- Presa Don martin | -100.703 | 27.6169
COA220402199500 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8604 | 28.3365
COA220402199500 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8606 | 28.3374
COA220402199705 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.3301 | 25.5319
COA220402199705 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carretera Torreón Matamoros Km7.5 Ciudad Universitaria CP7276 | -103.3301 | 25.532
COA220402200431 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402200434 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402200547 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402200557 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402200580 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220502230801 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PANUCO-HEROE DE NACATAZ ENTRE PORFIRIO DIAZ Y RAFAEL GONZALEZ SN | -101.4602 | 26.942
COA220502235757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE PRIMERA | -102.9788 | 25.7684
COA220302116697 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3 | -101.3026 | 27.6843
COA220302135792 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio (Víctor Handall) | CARRETERA FINISTRRE | -103.2738 | 25.7903
COA220302137758 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA220402164868 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTER | -100.673 | 26.8308
COA220402200444 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402200556 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402204075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402204087 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220502233506 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | VICTORIANO CEPEDA SN ENTRE SOLEDAD Y 7 DE NOVIEMBRE | -101.4608 | 26.9264
COA220502233511 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE SOLEDAD Y EJERCITO MEXICANO | -101.4467 | 26.9398
COA220102063035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220202074028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ALDAMA COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION SE TOM | -100.7233 | 28.2235
COA220202098874 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND. | -100.9997 | 25.4217
COA220302101834 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA220302116738 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MIGUEL HI | -101.3509 | 27.6521
COA220302130879 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220402157321 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA REVOLUCION SOCIAL COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REVOLUCION SOCIAL Y CALLE ROGELIO MONTEMAYOR, CALLE CARLOS SALINAS LA OBRA SE ENCUENTRA U | -103.2593 | 25.7762
COA220402180344 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D INTERIOR 2 COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, POZO DE AGUA UBICADO EN CARRETERA FEDERAL SALMTY E | -100.9756 | 25.5489
COA220402199499 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8549 | 28.3566
COA220402199499 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8538 | 28.3569
COA220402200439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402200553 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402200579 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402204073 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402204081 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402204088 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220502230806 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MORELOS ENTRE CALLE PARAISO Y BLVD- EJERCITO NACIONAL SN | -101.4561 | 26.9397
COA220502230807 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CALLE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL SN | -101.4565 | 26.9401
COA220302116693 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE SAN LUIS POTOSI PUEBLO , 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ | -101.3903 | 27.8165
COA220302135789 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO | -100.9299 | 29.3221
COA220402143411 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Pozuelos de Arriba | EJIDO POZUELOS DE ARRIBA, 25820 POZUELOS DE ARRIBA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL. MONTEMAYOR Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRINCIPAL GENERAL MONTEMAYOR EN EL EJIDO POZUELOS DEL MUNICIPIO DE FRO | -101.58 | 26.9138
COA220402182045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO, 25900 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NOGALES, BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE DESDE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO EN L | -100.9481 | 25.5422
COA220402200432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402200559 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402200573 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402200586 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402203423 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BOULEVARD REVOLUCIÓN, CARR. TORREÓN-MATAMOROS, BLVD. TORREÓ-SAN PEDRO, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | -103.3727 | 25.5477
COA220402204082 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402204086 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220102063933 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.225 | 27.2358
COA220202088152 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DESPALME Y LIMPIEZA SOBRE CANAL PLUVIAL Y LATERAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CUAHUTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA | -101.1129 | 27.8499
COA220402186949 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE EVARISTO MADERO CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE TEODORO CAYUSO, CALLE RAMOS ARIZPE LA PLAZA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO D | -102.1823 | 25.4371
COA220402199660 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220402200574 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402200584 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402205737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA | -102.9789 | 25.7742
COA220402205737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA | -102.9788 | 25.7716
COA220202076218 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 460 460 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE ANTONIO PLAZA A 4 CUADRAS DEL NOROESTE DEL CENTRO COMUNITARIO | -100.9555 | 29.3106
COA220202079697 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA JOSÉ G MADERO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ING. ALFONSO DE LA O, CALZADA DEL MARQUEZ SE UBICA EN LA ESQUINA DE BLVD OSCAR FLORES TAP | -102.1756 | 25.4445
COA220402200428 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402200441 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200450 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS | -101.0955 | 27.8385
COA220402200562 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402200568 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402204080 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220102061481 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR | -101.1079 | 25.3941
COA220102061547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.8899 | 24.6371
COA220102062936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102064609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV | -100.9997 | 25.4217
COA220102064622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064644 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064646 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064660 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, COVADONGA | -103.2731 | 25.775
COA220102064665 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064672 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064677 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064683 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220102064688 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064689 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064690 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064693 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064709 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 619, GUADALUPE BORJA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202068447 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Hacienda de Guadalupe | EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 HACIENDA DE GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | -100.6108 | 28.1531
COA220202068582 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Nicolás | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA ENTRADA DEL EJODO HASTA EL FRENTE A LA CAPILLA IGLESIA DEL EJIDO. | -102.794 | 25.7137
COA220202069689 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9872 | 27.429
COA220202070792 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA SUR COLONIA SANTA ISABEL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE VEINTICINCO, CALLE DIEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO ATRAS DEL PARQUE XOCHIPILI TOMANDO AVENIDA ADOLFO | -101.4015 | 26.9091
COA220202070812 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALAMILLOS COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMILLOS Y CALLE SAUCES, CALLE FRESNO SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE ONCLOVA EN LA CALLE ALAMILLOS Y SAUCES EN LA CLONIA EL R | -101.3895 | 26.885
COA220202071103 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALZADA CRISTOBAL DIAZ INTERIOR SN AMPLIACION LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CRISTOBAL DOAZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA DONATO GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA CRISTOB | -103.2202 | 25.5222
COA220202071595 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTO DE AGUA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 14 CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO ENTRE SALTO DE AGUA Y CALLE 1 | -100.9469 | 25.3909
COA220202072045 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALZADA CRISTOBAL DIAZ COLONIA LAS CAROLINAS, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CRISTOBAL DIAS Y PRIVADA TREVIÑO, AVENIDA DONATO GUERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA CRISTOBAL DIAS COLONIA LAS C | -103.2207 | 25.5195
COA220202072060 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE OCAMPO COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EUSEBIO HERRADON Y AVENIDA COMONFORT, CALLE GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA OCAMPO COLONIA EL GALEME ENTRE AVENIDA EUSEBIO H | -103.2242 | 25.5236
COA220202072395 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BOULEVARD RICARDO BORBOLLA FRACCIONAMIENTO SANTA CECILIA, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RICARDO BORBOLLA Y CARRETERA TORREON SALTILLO, CARRETERA LA AUTOPISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD D | -103.218 | 25.5305
COA220202072554 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CUAHUTEMOC COLONIA LAS CAROLINAS, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ENTRONQUE LAS MELONERAS Y CALZADA CRISTOBAL DIAS, CARRETERA LIBRAMIENTO TORREON LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE LAS M | -103.2178 | 25.5277
COA220202072859 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALDO BARONI COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDO BARONI Y CALLE JACINTO SANCHEZ, CALLE CHAPULTEPEC SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ALDO BARONI Y J | -101.4031 | 26.8769
COA220202074049 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION DURANGO Y PROLONGACION CELAYA, CALLE DURANGO PROLONGACION DURANGO ENTRE CELAYA Y DURANGO DE LA COLONIA CALIFORNIA | -101.4161 | 26.7969
COA220202088208 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | APLICACIÓN DE PINTURA VIALPAR PEATONES COLO BLANCO CON MICROESFERA REFLEJANTE SOBRE LA CALLE FRANCISCO IMADERO ENTRE MUTUALISMO Y ABASOLO COL.CENTRO EN SABINAS COAHUILA | -101.1214 | 27.8498
COA220202098872 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-COL. ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099334 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PASEO DE LAS CAROLINAS 1000, MIRAVALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220202099339 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47 | -101.4172 | 26.9012
COA220202099349 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 3 S/N, TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA220202099362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GUILLERMO PRIETO 1209, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099377 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DEMOCRACIA SN, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099395 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | ULISES S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA 24, LOS BUITRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CLAVEL SN, LA DALIA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099409 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DURANGO S/N, EMILIANO ZAPATA | -102.9832 | 25.7578
COA220202099415 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099422 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MATAMOROS S/N, CHAPULTEPEC | -101.3033 | 27.9294
COA220202099440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CHIAPAS 1485, REPÚBLICA PONIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220302103004 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Álamo (Genaro Nieto Alemán) | EJIDO EL ALAMO, 25950 EL ÁLAMO (GENARO NIETO ALEMÁN), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL ALAMO A 17.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | -101.4864 | 25.3846
COA220302104252 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRAILE INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RELICARIO Y CALLE CARDENAL, CALLE OBISVAPO LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA Y SU AREA DE JUEGOS SE LE REALIZARAN EN EL CENTRO | -101.3868 | 26.9028
COA220302104297 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 25190 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 31 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA. | -101.1794 | 25.2418
COA220302105832 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO OBAYOS EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO EN LA PLAZA P | -101.3642 | 27.4382
COA220302109888 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE DEL PATRIARCA PARA DIRIGIRSE A LA OBRA SE SIRIGE POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN H | -103.4076 | 25.5101
COA220302110310 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JAZMIN EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CALLE LA ASUNCIÓN DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN DESPUES EL BOLUVARR REVOLUCIÓN SE CONVIER | -103.3285 | 25.5466
COA220302114105 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFE | -100.5616 | 28.7886
COA220302114712 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR | -100.9899 | 27.4289
COA220302114854 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFE | -100.5613 | 28.7889
COA220302120735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CERRO DEL COLORADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS, EJE VIAL EVARISTO PEREZ ARREOLA CERCA A LUGAR CONOCIDO | -100.9674 | 29.3179
COA220302135621 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA | -101.1303 | 27.877
COA220402143051 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE SARABIA, LA ACCION SE REALIZARA EN LA COLONIA MORELOS HABILITANDO VARIAS TOMAS DOMICILIARIA | -100.5089 | 28.6815
COA220402143419 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 42 INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE CUARENTA Y CUATRO, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CALLE CUAR | -101.3876 | 26.9158
COA220402155405 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SESBANIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ALAMO Y BOULEVARD DEL CEDRO, CALLE CANDELÓN AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL GUTIERREZ | -100.9936 | 29.3131
COA220402158598 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE POTRERO DE ABREGO EJIDO POTRERO DE ÁBREGO, 25373 POTRERO DE ÁBREGO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE POTRERO DE ABREGO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO | -100.3399 | 25.2847
COA220402158670 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | CALLE S NOMBRE EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA Y ESTA UBICADA POR LA | -103.1068 | 26.2096
COA220402158682 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | CALLE PRINCIPAL EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE CANCHA DEL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO FINIS | -103.2185 | 25.9862
COA220402158719 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE S NOMBRE EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JABONCILLO Y SE ENCUENTRA LOCALIZADO POR | -103.2669 | 25.7463
COA220402158898 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | CALLE S NOMBRE EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LEQUEITIO Y SE LOCALIZA A TRESCIENTOS METR | -103.2787 | 25.8467
COA220402160481 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ALVARO OBREGON AL PONIENTE DE SORIANA HIPER Y SUPER GUTIERREZ | -100.9415 | 29.3
COA220402160545 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD FUNDADORES COLONIA BARRIO SALTILLO, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CAMINO DE GUADALUPE, POR LA SALIDA A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA DENTRO LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO. | -102.9729 | 25.7566
COA220402162463 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE NUEVA II INTERIOR 433 PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUMBERTO DAVILA Y CALLE PEDRO AGUERO, BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS EL PROYECTO SE LOCALIZA JUNTO A UN PARQ | -101.4689 | 25.3829
COA220402162466 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Progreso | EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO | -103.1109 | 25.7161
COA220402163961 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0667 | 26.9858
COA220402165964 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana (Santa Ana de Arriba) | CUARTEL SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCEULA PRIMARIA Y OPR EL CENTRO DE SALUD RURAL | -103.1714 | 25.9122
COA220402168209 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE DEPORTIVO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEPORTIVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LUCIO BLANCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 1.3 KILÓMETRO | -101.5806 | 27.025
COA220402171571 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | EJIDO SOFÍA DE ARRIBA, 27945 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ASI COMO POR EL JARDIN DE NIÑOS | -103.1524 | 25.9408
COA220402171642 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA220402173234 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y FRENTE A LA ESC. Y JARDIN DE NIÑOS | -103.1161 | 25.6991
COA220402173366 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUTBOL Y FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS | -103.0083 | 25.6602
COA220402175982 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JESUS MARIA RAMON INTERIOR SN COLONIA JESÚS MARÍA RAMÓN, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE SIETE, CALLE SEGUNDA AL PONIENTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ | -100.955 | 29.3164
COA220402178930 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE HIDALGO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 1.1 KM GIRA A LA DERECHA CON DIREC | -100.6706 | 26.8341
COA220402181545 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA DERECHA 91 M SOBRE | -101.0259 | 26.7659
COA220402185131 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Las Palomas | EJE VIAL CARRETERA EJIDO LAS PALOMAS INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS, 27477 LAS PALOMAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETRA AL EJIDO LAS PALOMAS PASANDO A UN COSTADO DE LA GASOLINERA | -103.337 | 25.3739
COA220402185582 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO | -103.2013 | 25.8457
COA220402185710 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBRA SE ECNEUNTRA LOCALIZADA | -103.2204 | 25.8053
COA220402189894 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Progreso | EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FERENTE A EL PARQUE Y LA IGLESIA DEL EJIDO | -103.1109 | 25.7161
COA220402190032 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Miguel | EJIDO SOMBRERETILLO, 27994 SAN MIGUEL, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SOMBRERETILLO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.374975 Y LONGITUD 101.813327 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPED | -101.8133 | 25.375
COA220402198747 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | centro | -100.541 | 28.6997
COA220402199525 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas |  | -101.1049 | 27.8464
COA220402199525 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas |  | -101.1334 | 27.88
COA220402201869 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Las Esperanzas | -101.3561 | 27.7381
COA220402204442 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE CORREGIDORA ENTRE ZARAGOZA Y V. GUERRERO Y LEONA VICARIO ENTRE RAUL LOPEZ SANCHEZ Y MADERO | -100.2302 | 28.1831
COA220102061382 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Recreo | EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA CUAUHTEMOC Y EN 870 MTS. VIRAR HACIA LA IZQUIERDA RUMBO AL RANCHO EL MIRADOR DE MANUEL RECORRIENDO APROXIMADA | -101.0069 | 25.2834
COA220102061402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Astillero | EJIDO ASTILLERO, 25332 ASTILLERO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.4134 | 25.0928
COA220102063942 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO DE GOBIERNO | -100.9248 | 29.3075
COA220102064388 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SIN NOMBRE S/N-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064389 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | IGNACIO ALLENDE NO. 810- PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA220102064434 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras | -100.5401 | 28.6899
COA220102064630 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064657 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064667 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MABE MEXICANA S/N, LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064680 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | PROVIDENCIA SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064706 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220102064710 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202067972 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE VIESCA INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARZA Y BRECHA IGNACIO CEPEDA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE VIESCA SIN NÚMERO EN LA COLONIA FL | -101.1348 | 27.8531
COA220202068446 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | EJIDO MORELOS (CUARTERONES), 26380 MORELOS (CUARTERONES), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | -101.7098 | 28.0094
COA220202068586 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE FRENTE A EL TALLER DE SOLDADURA RAMIREZ | -102.9831 | 25.7484
COA220202068653 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Victoria | EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETRA 57 GIRAR A MANO DERECHA AL PONIENTE Y PASAR POR EL EJIDO LA INDIA DESPUES EL FRAILE ASTILLEROS SAN MARCOS DE ELENCINO Y L | -101.5113 | 25.1721
COA220202070565 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DE VALLE Y BOULEVARD FELIPE J. MERY, PRIVADA NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PEDRO DE VALLE A FELIPE | -100.9892 | 25.4068
COA220202070621 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NOGALES COLONIA CHINAMECA, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PEDREGAL, CALLE ESCUADRON SE UBICA EN LA COLONIA CHINAMECA AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE NOGALES Y | -101.4059 | 26.9177
COA220202070714 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRANCISCO JAVIER COLONIA FRACCIONAMIENTO 288, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER Y AVENIDA 288, CALLE CNSTITUCION SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE FRANC | -101.3982 | 26.9154
COA220202070892 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ANTONIO HERMANDEZ GRIMON INTERIOR SN COLONIA LANDIN, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y , CALLE ANTONIO HERNANDEZ GRIMON ENTRE PRIVADA ALAMOS EN LA COLONIA LANDIN | -101.0188 | 25.4014
COA220202071373 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDEN | -100.9547 | 25.3988
COA220202077216 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PARRAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE SALTILLO, CALLE MONCLOVA 6 CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ LIBRAMIENTO | -100.9475 | 29.3194
COA220202078081 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE SEGUNDA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE CUATROCIENEGAS, LA CALLE SE UBICA EN DIRECCÓN NORTESUR DESDE LA CALLE CUATROCIÉNEGAS CRUZANDO C | -102.1649 | 25.4456
COA220202078435 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | EJIDO SANTA ISABEL Y SANTA RITA, 27993 SANTA ISABEL Y SANTA RITA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SANTA ISABEL SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO PAILAPARRAS 10. KM ANTES DE LLEGARA PARRAS CON DESVIACIÓN A LA DE | -102.1983 | 25.5467
COA220202079754 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GUATVO A MADERO COLONIA MORELOS, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCTAVA Y CAMINO RÍO BRAVO, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD HASTA TOPAR CON LA INTE | -103.465 | 25.5292
COA220202079834 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE XOCHICALCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZACOATL Y CALLE SEGUNDA MOCTEZUMA, CALLE TEHOTIHUACÁN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NOR | -103.409 | 25.5489
COA220202080111 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Pilar | INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 26309 EL PILAR, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL EJIDO BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 6 DE LA CARR.FEDERAL 29 CD.ACUÑAZARAGOZA. | -100.9503 | 29.2378
COA220202088186 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | REHABILITACION DE BAÑO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA 117 NTE COL. CENTENARIO EN SABINAS COAHUILA | -101.1208 | 27.8491
COA220202099315 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | GAVIOTAS Y BLVD. COAHUILA, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTENARIO 1301, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL PEÑON SN, MONTEREAL | -103.4531 | 25.5418
COA220202099348 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SANTOS DEGOLLADO 405, VISTA HERMOSA | -100.9783 | 29.33
COA220202099350 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JALISCO 1507, CHAMIZAL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099355 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ABASOLO SN, ALTAMIRA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099357 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | VIESCA 350, FLORES MAGÓN | -101.12 | 27.8489
COA220202099376 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALZADA DEL 7, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220202099378 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MORELOS SN, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099380 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 3 Y SANTOS DEGOLLADO 455, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099421 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRESIDENTE CARRANZA 219, ELSA HERNANDEZ | -101.4494 | 26.9261
COA220202099429 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GUADALAJARA 800, MIRADOR | -101.4172 | 26.9012
COA220302103001 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | EJIDO SAN VICENTE, 26643 SAN VICENTE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN VICENTE A 16.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHULA | -100.3623 | 28.4281
COA220302104288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Clavel | EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 22 KMS DE SALTILLO RUMBO AL OESTE RUMBO ALCARRETERA PALMA GORSAGENERAL CEPEDA. | -101.207 | 25.3691
COA220302110619 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA PERLA Y CALLE HACIENDA DE IXTAFIAYUCA, DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.3424 | 25.4951
COA220302110747 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARISTA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA LERDO DE TEJADA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL | -103.4324 | 25.5536
COA220302114051 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | La Navaja (La Loma) | INTERIOR SN EJIDO LA NAVAJA LA LOMA, 26114 LA NAVAJA (LA LOMA), PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZA | -100.6206 | 28.8224
COA220302114055 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO PUEBLO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTURO ELGUEZABAL Y CALLE MANUEL DOBLADO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO | -101.42 | 27.8895
COA220302114064 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAOULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE | -100.9849 | 27.4295
COA220302114472 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE NOGALES CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE HIGUERAS, SALES DE PRESIDENCIA Y DAS VUELTA IZQUIERDA POR LA CALLE H | -102.061 | 26.9933
COA220302115659 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SANTA ISABEL COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN CARLOS, PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL L | -103.3849 | 25.5312
COA220302115857 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GENARO VÁZQUEZ COLONIA CARMEN ROMANO, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCUIÓN | -103.3866 | 25.5275
COA220302116286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 36 COLONIA COLINAS DEL SUR, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 36 Y CALLE SAN BERNARDO, CALLE URDIÑOLA CALLE 36 ENTRE URDIÑOLA Y VALLE DE CAPELLANA SIN NUMERO EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR | -101.0056 | 25.3802
COA220302116363 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JUAN PABLOS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE JUAN GUTENBERG PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD | -103.4308 | 25.5409
COA220302116637 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL PEÑON COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y AVENIDA DEL BARRANCO, AVENIDA DEL PEDREGAL PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIE | -103.353 | 25.5075
COA220302116725 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RANCHERIAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO | -101.3899 | 27.8165
COA220302116759 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE SAN ANTONIO COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 24, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CANAL DE LA CONCHA Y CALLE SIERRA DEL ROSARIO, CALZADA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE T | -103.3565 | 25.5542
COA220302122843 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PROLONGACION MONTERREY EJIDO MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA A CABO UN TERENO UBICADO EN LA CALLE PROL. MONTERREY ENTRE CU | -100.8786 | 28.4046
COA220302123292 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5004 | 27.9011
COA220302130867 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302135567 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CENTRO DE SABINAS | -101.1205 | 27.8493
COA220302135650 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER | -101.4452 | 26.9494
COA220302135680 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MINERO S/N-MINA SIETE | -101.3033 | 27.9294
COA220302135682 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MORELOS 608-ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220302137760 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA220302138078 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA220402141911 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Gloria | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GLORIA, 27603 LA GLORIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO LA GLORIA PARTIENDO DE LAS LOCALIDADES DE OCAMPO Y FRANCISCCO. I. MADERO A TRAV | -103.8079 | 27.9946
COA220402143086 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Antonio de las Higueras | EJIDO SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, 25533 SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN EL EJIDO DE SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS A 39 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENA | -101.7307 | 27.373
COA220402143240 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE MANUEL ACUÑA INTERIOR SN COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LA PAZ, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE MANUEL ACUÑA SN EJIDO ESCOBEDO EN ESCOBEDO COAHUILA | -101.4118 | 27.2406
COA220402143266 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | EJIDO PALMIRA (VICTORIA), 26435 PALMIRA (VICTORIA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PALMIRA EN JIMENEZ COAHUILA | -100.7788 | 28.9858
COA220402143279 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ORIENTAL 99 INTERIOR SN COLONIA 10 DE MAYO, 25668 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SINALOA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE ORIENTAL EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE | -101.4496 | 26.926
COA220402143474 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TRES INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, LA ACCION SE REALIZARA EN LA ESCUELA LIBERTAD EN LA CALLE TRES EN LA COLONIA TIERRA | -101.394 | 26.9175
COA220402148417 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ABASOLO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | -100.926 | 28.4979
COA220402150021 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | BOULEVARD BOULEVARD BENITO JUAREZ CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE LERDO, LA OBRA SE ENCUENTRA | -102.0515 | 26.9902
COA220402152941 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Sector Cuatro Gabino Vázquez | VEREDA TRAMO NORIA TOMA DE AGUA EJIDO MIELERAS - EJIDO SAN ISISDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 75 EJIDO SAN ISIDRO, 27486 SECTOR CUATRO GABINO VÁZQUEZ, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA INTERESTATAL 75 Y , L | -103.3371 | 25.3709
COA220402156191 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE LUCIANO REYES, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA POR CALLE NACIONAL DOS CUADRAS HACIA E | -101.4265 | 27.1838
COA220402158299 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SANTA RITA EJIDO SANTA RITA, 25374 SANTA RITA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SANTA RITA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SANTA RITA, C | -100.5004 | 25.2515
COA220402158444 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Efigenia | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA EFIGENIA EJIDO LA EFIGENIA, 25374 LA EFIGENIA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA EFIGENIA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA EFIGEN | -100.5346 | 25.255
COA220402159894 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE FRANSICO L.URQUIZO, AVENIDA CATARINO BENAVIDES SE INSTALARAN EN AV. COAHUILA CRUCE CON EL BLVR. LOPEZ M | -102.9884 | 25.7628
COA220402160575 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Gurza (Santa Rosa) | EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA, 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL CAMINO DESDE EL EJIDO HASTA ELA CARRETERA PAVIMENTADA ES POR EL ANTIGUO CAMINO. | -103.0887 | 25.7947
COA220402161169 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE JESUS CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VITTO ALESSIO ROBLES Y CALLE ZACATECAS, CALLE ALTAMIRANO CALLE JESUS CARRANZA ENTRE VITTO ALESSIO ROBLES Y ZACATECAS Y | -101.4158 | 26.7647
COA220402162554 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe de Purcell) | EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SENE CUNTA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS Y EL CENTRO DE SALUD FRENTEA A LA TECHUMBRE DEL EJIDOP | -102.9746 | 25.6738
COA220402165553 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y PROLONGACION MARIANO ESCOBEDO, EL CÁRCAMO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA NOGALERA A NUEVE CUADRA | -100.8701 | 28.334
COA220402166011 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gabino Vázquez (Begoña) | EJIDO GABINO VÁZQUEZ BEGOÑA, 27946 GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ANTIGA HACIENDA BEÑOGA Y POR LA ESCUELA PRIMARIA | -103.1819 | 25.891
COA220402167105 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | El Uno | CAMINO TRAMO POZO DE AGUA POTABLE EJIDO SANTA MARIA 1 - POZO DE AGUA POTABLE EJIIDO BOQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 EL UNO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETE | -103.2863 | 25.3209
COA220402175134 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Primero de Mayo (Algorta) | EJIDO PRIMERO DE MAYO ALGORTA, 27944 PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE QUE PASA POR EL LADO PONIENTE DE LA FABRICA MAQUILADORA DEL EJIDO | -103.1689 | 25.8181
COA220402176677 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER | -103.3251 | 25.7779
COA220402176846 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO | -103.2977 | 25.8801
COA220402176861 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBFRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA | -103.2204 | 25.8052
COA220402177304 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE HIDALGO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA MATAMOROS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA | -100.9186 | 28.4882
COA220402185058 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJID | -103.2687 | 25.8012
COA220402187971 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | EJIDO SANTIAGO, 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DEPORTIVO Y POR LA TELESCUNDARIA DEL EJIDO | -103.0452 | 25.6656
COA220402189957 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CUARTEL CONCORDIA LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EN FRENTE DE LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO Y POR LA PARTE POSTERIOR DE LA SECUNDARIA. DE LA COMUNDAD | -103.1206 | 25.7767
COA220402190899 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LLEGANDO AL EJIDO NUEVO LEON DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA POR LA ENTRADA PRINCIPAL CRUZANDO EL CANAL SEG | -103.2987 | 25.72
COA220402199320 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402199513 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8762 | 27.7892
COA220402199513 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8692 | 27.7773
COA220402199726 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 123 GUADALUPE BORJA CP25680 FRONTERA COAHUILA | -101.4551 | 26.9123
COA220402199842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CARRETERA 30 A SAN BUENAVENTURA | -101.4601 | 26.9571
COA220402203234 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD INDEPENDENCIA Y CALZADA SANTA TERESA DE JESUS A CALLE FCO. DE FIGUEROA | -103.4049 | 25.5787
COA220102063066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Monte Vesubio sin número Fraccionamiento Valle Dorado CP 27298 | -103.4198 | 25.5139
COA220102063080 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMES FARIAS HASTA CARRET 57 EN SABINAS COAHUILA | -101.118 | 27.849
COA220102063927 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | MINERAL LA LUZ | -101.4817 | 27.5846
COA220102064628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064633 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | PALMA S/N, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220102064654 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | VELIA ROMO S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064658 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064700 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064701 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | 5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA | -101.5165 | 27.8775
COA220102064712 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO | -100.9783 | 29.33
COA220202068277 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | EJIDO SANTO DOMINGO, 25873 SANTO DOMINGO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA | -101.5783 | 26.6296
COA220202068596 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA NEGRETE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA ABASOLO FRENTE A MATERIALES PARA CONSTRUCCION AVILA. | -102.9839 | 25.7523
COA220202071367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRIN | -100.7305 | 28.2273
COA220202072540 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE CAMINO AL EJIDO LA LUZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORONEL WINCAR, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTE PROYECTO SE ECNCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO P | -100.7231 | 28.2096
COA220202072961 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE SAN LUIS, CALLE DURANGO CALLE CAMPECHE DE LA COLONIA CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA | -101.4192 | 26.7961
COA220202073641 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA 5 DE FEBRERO CIUDAD ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y PASAJE BORDO DE LA DEFENSA, CALLE DR. ROGELIO MONTAMAYOR SEGUY ES AL PONIENTE DE LA CD. POR AV 5 DE FEBRERO UNICO | -100.8715 | 28.3444
COA220202074257 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | CALLE MEXICO 2 2 INTERIOR 2 EJIDO EL GRANJENO, 25870 EL GRANJENO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE FAUSTINO VENANCIO, CALLE MEXICO NUM 2 EJIDO EL GRANJENO | -101.4587 | 26.6978
COA220202074914 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202076704 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AV. FUNDADORES 231 231 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO MENDOZA Y CALLE DON IRINEO CASTILLA, AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.9924 | 29.3252
COA220202077695 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PADRE MIER 1230 1230 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PADRE DAZA Y CALLE CASTELLANA DE AVILA, CALLE PADRE BALTAZAR ALBAREZ AL SUR DEL CENTRO MED | -100.9649 | 29.2928
COA220202078680 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | EJIDO SAN GUILLERMO UNO, 27527 SAN GUILLERMO UNO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 | -102.9529 | 28.4737
COA220202079739 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE D COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SÉPTIMA, CALLE E PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCE CO | -103.4343 | 25.5215
COA220202079898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR RE | -103.3912 | 25.5023
COA220202099317 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | FLORES MAGÓN SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099326 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | RODRIGUEZ GONZALEZ, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099340 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | 5 DE MAYO SN, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099352 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MANANTIAL 130, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099353 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JOSÉ CASTALDI YURICH 3300, JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ | -101.4172 | 26.9012
COA220202099361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Moral | KM 25 CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA, CONOCIDO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099428 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 205, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099442 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO DE AGUIRRE 524, URDIÑOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099451 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | SIMON BOLIVAR S/N, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220302101947 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAMA 117 INTERIOR SN COLONIA ASTURIAS, 25107 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA COLONIA ASTURIA | -100.9873 | 25.422
COA220302102865 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUARTEL PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDIN HERRERA Y , SE REALIZAR ACCION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PASO DEL TIO PIO EN ZARAGOZA C | -100.9047 | 28.4791
COA220302104086 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | CALLE MATIAS NAJERA 610 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE MATIAS NAJERA EN EL EJIDO LA CRUZ EN FRONTERA COAHUILA | -101.4965 | 26.9933
COA220302108017 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA TECNOLÓGICO, 26080 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZORIN Y CALLE PASEO DE LAS ARTES, CALLE CERVANTES EL TANQUE ELEVADO TECNOLOGICO SE ENCUENTRA SOBRE AVENI | -100.5657 | 28.686
COA220302110280 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL PASAJE COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DE LOS ZAPATOS, AVENIDA DE LOS VAGONES SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.3879 | 25.5102
COA220302111353 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA220302113342 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE GUADALUPE QUINTANILLA CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE QUINTANILLA Y CALLE GIRASOLES, CALLE MAGDALENA SALES DE PRESID | -102.0558 | 26.9802
COA220302116600 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARMANDO MELÉNDEZ COLONIA LAS MARGARITAS, 27130 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LOS NOGALES Y AVENIDA JOSÉ FRANCISCO ORTÍZ, CALLE JOSÉ GÁLVEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA | -103.4484 | 25.564
COA220302119664 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE DR. ELEAZAR CALDERON INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO MURGUIA CALLE DR. ELEAZAR CALDERON ENTRE BELISARI | -101.4436 | 26.7819
COA220302126376 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AVENIDA AVIACION COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE GERANIOS, CALLE DOCTOR ANDES OZUNA HINOJOSA ESTA UBICADA EN LA AVENIDA AVIACION CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS | -101.4501 | 26.9535
COA220302127113 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE MIGUEL CARDENAS COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LICENCIADO MIGUEL CARDENAS Y CALLE CARLOS GARZA, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL INICIO DEL MUNICIPIO EN | -101.1333 | 27.8564
COA220302130866 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302131820 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | EJIDO EL CAMBIO | -103.3239 | 25.6403
COA220302131842 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO DE ACUÑA | -100.951 | 29.3239
COA220302131844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverría #1250 colonia Lourdes | -100.9984 | 25.3903
COA220302135781 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Corte Nuevo | CORTE NUEVO LA MAROMA | -100.8503 | 28.5271
COA220302135796 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CENTRO | -101.4527 | 26.919
COA220302135862 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | centro | -100.9506 | 25.544
COA220302136583 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220302137213 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JAVIER MINA Y MADERO | -99.8756 | 27.7796
COA220302137213 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE TELESFORO VILLAREAL | -99.875 | 27.784
COA220302137785 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5284 | 28.7081
COA220302139729 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA CIUDAD NAZAS | -103.3561 | 25.542
COA220402143078 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Guadalupe Victoria (El Cerrito) | EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA, 25535 GUADALUPE VICTORIA (EL CERRITO), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 18 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENAVENTURA COAHUIL | -101.6175 | 27.2126
COA220402143217 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE DEL COMERCIO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27930 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y BRECHA JALISCO, SE REALIZARÁN ACCIONES EN CALLE DEL COMERCIO COLONIA BE | -103.2683 | 25.7665
COA220402143412 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUERRERO SUR INTERIOR SN COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MATAMOROS NTE. LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA GEN | -101.4177 | 26.9025
COA220402145129 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA220402145639 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Fénix [Establo] | EJIDO EL FÉNIX, 27450 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIDO EL FENIX A 36.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COHUILA | -103.2928 | 25.693
COA220402145688 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 27454 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIO EL COYOTE A 37 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2544 | 25.6517
COA220402150406 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE FLORENCIO GONZALEZ A PARTIR DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE NADADO | -101.6009 | 27.0289
COA220402150423 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE AGUA NUEVA CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE GERONIMO GARCIA, CARRETERA SAN PEDRO COLINIAS BUENAVENTURA A PARTIR POR LA CARRETERA SAN PEDRO COLONIAS BU | -101.5798 | 27.0313
COA220402155501 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -101.2245 | 27.2405
COA220402155718 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VERDAD COLONIA , 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAS QUINTAS Y , CALLE RODOLFO GONZÁLEZ TREVIÑO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDECIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD Y AL RECORRE | -103.4146 | 25.5901
COA220402158674 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE DE LA PLAZA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN SALVADOR | -103.2301 | 25.9441
COA220402158962 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE PRINCIPAL EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CURVA, CALLE POR EL CANAL EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO JABONCILLO A DOS CUADRAS DE LA | -103.2631 | 25.7483
COA220402159376 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD DONALDO COLOSIO CIUDAD FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD MADERO, PRIVADA DE LA HERRADURA LA OBRA | -103.2781 | 25.765
COA220402159385 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE DEL ALMACEN LA OBRA SE | -103.2771 | 25.7773
COA220402162568 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PASEO VIESCA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE PLAZA CARRANZA UNA CUADRA DE PAPILLA DEL SANTO | -100.6609 | 26.8442
COA220402162570 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE NUEVA II INTERIOR 433 PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUMBERTO DAVILA Y CALLE PEDRO AGUERO, BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS EL PROYECTO SE LOCALIZA JUNTO A UN PARQ | -101.4689 | 25.3829
COA220402164377 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR SECTOR PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CORONEL ISIDRO TREVIÑO EL GIMNASIO SE ENCUENTRA EN E | -102.1829 | 25.4392
COA220402169885 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nuevo Poblado de Sardinas | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 550 METROS SOBRE | -101.6858 | 27.2229
COA220402170871 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Cleto | EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA DICONSA. POR LA PRIMER CALLE. | -102.9049 | 25.691
COA220402170931 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCLAIZAN FRENTE AL CENTO DE SALUD DE LA COMUNIODAD | -103.0686 | 25.6837
COA220402171650 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE ZARAGOZA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACI | -101.5923 | 27.028
COA220402171760 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE VICENTE SEGURA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RICARDO SERRANO ESQUINA CON MANUEL ACUÑA | -100.9465 | 28.3584
COA220402176656 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Trinidad | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLEJON DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD | -103.2815 | 25.9521
COA220402177326 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ABASOLO COLONIA LOS SAUCES, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TECERA Y CALLE PRIMERA, AVENIDA TERCERA EN L CALLE DE LA TORTILLERIA Y MISCELANEA LA QUINTA EN LACOL. LOS SAUCES | -102.9927 | 25.7532
COA220402178731 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | PRIVADA CARRANZA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA. 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 I | -100.6563 | 26.8416
COA220402179377 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PETIRROJO INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE CENZONTLE AL PONIENTE DE SECUNDARIA GENERAL CARLOS FUENTES MACIAS | -101.01 | 29.3322
COA220402183926 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE TEODORO VAYUSO CIUDAD ZONA CENTRO, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE MARTIN TORRES, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LA MISMA CALLE DE LA SECU | -102.1822 | 25.435
COA220402187508 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Panamá | EJIDO PANAMÁ, 27954 PANAMÁ, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PARTE POSTERIOR DELA ESCUELA PRIMARIA | -103.0146 | 25.7293
COA220402189581 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Presa | EJIDO LA PRESA, 27994 LA PRESA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LA PRESA SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.339864 Y LONGITUD 101.837451 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA APROXIMADA | -101.8375 | 25.3399
COA220402190205 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SI COMO EN FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDAL | -103.0691 | 25.684
COA220402192342 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE ENCUENTRA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 F | -100.6743 | 29.0693
COA220402192375 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 FRENT | -100.6743 | 29.0693
COA220402199113 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores | -101.5961 | 27.028
COA220402199907 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | SAN ALBERTO | -101.2917 | 27.4446
COA220402201472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0193 | 25.4128
COA220402201472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0185 | 25.4151
COA220402201474 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón |  | -103.3935 | 25.572
COA220402201474 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón |  | -103.3952 | 25.5582
COA220402202824 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE ABASOLO | -100.222 | 28.1835
COA220402203760 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO GLADIOLAS Y CALLE MANO DE LEON EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II | -103.3538 | 25.5298
COA220402204068 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220502232102 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CARRETERA 15 KILOMETRO 2 | -100.8229 | 28.3214
COA220102061407 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.1 KMS. HACIA EL ESTE POR EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL CHANATE. | -101.145 | 25.0301
COA220102063074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9924 | 25.4397
COA220102064407 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras | -100.5136 | 28.7106
COA220102064620 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VERACRUZ 1601, HIDALGO | -100.5284 | 28.7081
COA220102064627 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064651 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064668 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ | -103.4531 | 25.5418
COA220102064676 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064686 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | STANDARD 4 1603, BENAVIDES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064692 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN | -101.4172 | 26.9012
COA220102064772 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11, GASPAR VALDEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202068639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda del Lobo | EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETRA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA Y 20 KMSANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZAUIERA Y RECORRER 1.5 KMS Y SE LL | -101.2689 | 25.3575
COA220202069777 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PASEO DE LA REFOR | -100.9849 | 25.4233
COA220202069937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESÚS NUNCIO Y CALLE PEDRO DE VALLE, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE JESÚS NUNCIO A PEDRO DE VALLE Z | -100.9886 | 25.4091
COA220202070335 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA JUAREZ COLONIA PROGRESO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEXCOCO Y PRIVADA JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA PRIVADA JUAREZ EN LA CALLE TEXCOCO Y | -101.4096 | 26.8913
COA220202070945 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN BERNARDO INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNABE CALLE SAN BERNARDO ENTRE SANTO TOMAS Y SAN JOSE DE LA COLONIA SAN JOS | -100.9526 | 25.4063
COA220202071099 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO, CALLE DOCTORES CALLE SIXTA RUIZ ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO CALLE DOCT | -101.0232 | 25.4309
COA220202071604 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27468 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA LAS AMERICAS EN EL EJIDO C | -103.1393 | 25.494
COA220202071692 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA EL CUAL COMPRENDE | -102.8064 | 25.3436
COA220202072189 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROGRAMA DE REPOSICION DE TAPAS EN TODA LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2304 | 25.5285
COA220202072708 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2304 | 25.5281
COA220202073305 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA SUR COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SUR Y AVENIDA SAN JOSE, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ESTA UBICADA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA AVENIDA SAN JOSE Y AVENIDA | -101.3977 | 26.9208
COA220202075038 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GEMINIS COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE MAGNOLIAS, CALLE TORRE DE LAS VIOLETAS CALLE GÉMINIS ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE | -101.0183 | 25.4671
COA220202078056 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE HIEDRA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE MADROÑO AL SUR DEL MOTEL AMARILLO. | -100.9999 | 29.3365
COA220202078385 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-TORREON Y , EJIDO SE ENCUENTRA SOBRA LA AUTOPISTA SALTILLOTORREÓN EN EL TRAMO PAILA EL PORVENIR LA CALLE QUE SE PAV | -102.1123 | 25.6433
COA220202079336 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO USUMACINTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO MONCLOVA Y CALLE RIO VERDE, CALLE RIO BRAVO DEL NORTE 4 CUADRAS AL NORTE DE LA EMPRESA SAS DE ACUÑA S.A. | -100.9634 | 29.3386
COA220202079894 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA IZTACCIHUATL COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XOCHIMILCAS Y CALLE TEPANECAS, CALZADA CUITLÁHUAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVRD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI | -103.427 | 25.5559
COA220202085885 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | EJIDO PRESA RODRIGUEZ | -101.1858 | 26.6072
COA220202085885 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Isidro | EJIDO SAN ISIDRO | -101.3482 | 26.6707
COA220202085886 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CERRO DE TEPEYAC Y CALLE SANTUARIO | -101.2501 | 26.4713
COA220202086060 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | centro | -103.2771 | 25.7684
COA220202086961 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.6169 | 28.6911
COA220202098346 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.987 | 27.4254
COA220202098815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.3992 | 25.6119
COA220202098876 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099327 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ZACATECAS 1126, GUADALUPE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099329 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLA REAL | -100.5284 | 28.7081
COA220202099373 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL 220, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ADELITAS 375, TIERRA Y LIBERTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220202099414 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIANO MATAMOROS 164, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099417 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | UNIVERSIDAD 820, CHINAMECA | -101.4172 | 26.9012
COA220202099433 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220202099438 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N, QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220202099447 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GIRASOLES 330, VALLE DE LAS TORRES | -100.9997 | 25.4217
COA220302104301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Felipe | SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 35 KILOMETROS GIRAR A LADERECHA EN LA PEDRERA Y RECORRER 11 KILOMETROS PARAA LLEGAR A BUÑUELOS Y CORTAR A LA IZA | -101.1582 | 25.031
COA220302104336 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | EJIDO SAN MIGUEL, 25186 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 84 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO AL SUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL | -100.995 | 24.9972
COA220302110790 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERD DE TEJADA, CALLE OREN MATTOX DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD | -103.4331 | 25.5528
COA220302110808 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OREN MATTOX COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE JUAN PABLOS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEG | -103.4321 | 25.5531
COA220302114128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE COLONIA VILLA DIAMANTE, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS MICOS Y CALZADA DE LA JOYA, AVENIDA PASEO DE LA VICTORIA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDA | -103.3513 | 25.5432
COA220302114133 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BOULEVARD REPUBLICA INTERIOR SN COLONIA EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOÑA TRINIDAD Y CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL, BOULEVARD REPUBLICA BOULEVARD REPUBLICA ENTRE CALLE DOÑA TRINID | -100.5419 | 28.7233
COA220302114154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ALONSO GÓMEZ AGUIRRE COLONIA VILLA FLORIDA, 27105 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOLÓ MÉNDEZ Y BOULEVARD LA NOGALERA, CALLE ALEJANDRO VILLALTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA RU | -103.4087 | 25.5883
COA220302115673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ESTOMATOLOGÍA COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISOTERAPIA, AVENIDA BROMO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU | -103.3154 | 25.5493
COA220302116295 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BLVD. MORELOS COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MORELOS Y CALLE CALLE 10, CALLE CALLE 12 BLVD MORELOS SIN NUMERO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 DE LA COLONIA MORELOS | -100.9481 | 25.4197
COA220302116618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIXTA RUIZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DEL ROSAL CALLE SIXTA RUIZ ENTRE PRINCIPAL Y AVENIDA DEL ROSAL EN LA COLONIA MIRADOR | -101.0243 | 25.4298
COA220302116678 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 16 | -101.3488 | 27.651
COA220302116729 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE PROLONGACION 6 DE ENERO PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROL. CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA | -101.3505 | 27.7459
COA220302117219 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE RIO NILO INTERIOR SN COLONIA NUEVA AMERICANA, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAZARO BENAVIDES Y BOULEVARD FAUSTO Z. MARTINEZ, CALLE GUTIERREZ CALLE RIO NILO ENTRE AVE. LAZARO BENAV | -100.5318 | 28.6809
COA220302120494 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MISIONEROS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTILLO INTERIOR Y CALLE ARAGON, CALLE SAN JERONIMO LIB. SUR PONIENTE CERCA DE SUPER GUTIERREZ. | -100.9636 | 29.2985
COA220302120696 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE QUETZALCOATL INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE BAJA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LUGAR CONOCIDO DISTRIBUIDORA DE | -100.9451 | 29.3053
COA220302122665 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Luis Cervantes Molina | EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LUIS CERVANTES MOLINA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LAS AFUERAS DE MORELOS A 350 METROS LINEALES DE LA CARRETERA | -100.9073 | 28.3899
COA220302122723 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MANUEL R CADENA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE MARCOS OROZCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBIC | -100.9483 | 28.3512
COA220302122886 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA220302123341 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | BARRIO , 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA | -101.4217 | 27.8866
COA220302127004 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BOULEVARD CUAHUTEMOC COLONIA BARRIO UNO, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAMADRID ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETRERA FEDERAL 57 RUMBO | -101.1664 | 27.9025
COA220302130281 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE JOSE DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE DE LAS FUENTES Y CALLE CASTELAR, CALLE XICOTENCATL CALLE JOSE DE LAS FUENTES ENTRE CASTELAR Y XI | -101.4405 | 26.7898
COA220302131802 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CABECERA MUNICIPAL VIESCA | -102.804 | 25.3621
COA220302131859 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO DE ACUÑA | -100.978 | 29.3299
COA220302135594 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CENTRO DE SABINAS | -101.1205 | 27.8494
COA220302135681 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAN ESTEBAN 136-SAN JOSÉ DE LOS DAMNIFICADOS | -100.9997 | 25.4217
COA220302135696 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | carretera sabinas-san martin | -100.6206 | 27.5215
COA220302135852 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | centro | -101.4247 | 26.8993
COA220302137232 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MELCHOR MUZQUIZ HIDALGO ZONA CENTRO | -99.8772 | 27.7891
COA220302137232 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MELCHOR MUZQUIZ EJIDO HIDALGO 2 | -99.8699 | 27.7764
COA220402143039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILENSES Y CALLE PUEBLA, SE REALIZARÁ OBRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE COAHUILENSES Y PUEBLA EN EL MUN | -101.5498 | 27.0511
COA220402143060 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 14 DE JULIO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REALIZARÁ OBRA EN LA COLONIA AMALIA SOLORZANO | -101.5298 | 27.0525
COA220402143083 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Lorenzo | EJIDO SAN LORENZO, 25534 SAN LORENZO, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO SAN LORENZO A 31 KILMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | -101.6978 | 27.3104
COA220402143226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR EN FRANCISO I. MADERO | -103.3248 | 25.7749
COA220402145367 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE DEGOLLADO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE DE RAMOS ARIZE IGNACIO ZARAGOZA | -101.725 | 27.0043
COA220402145677 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Irlanda | EJIDO IRLANDA, 27467 IRLANDA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO IRLANDA CERCA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2449 | 25.4479
COA220402148985 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NADADORES SACRAMENTO Y CALLE RAMON CANTU, CALLEJON DEGOLLADO LA OBRA SE ENCUENTRA 2 KM ANTES DEL ARCO DE BIENVENIDA DEL MUN | -101.7197 | 27.0099
COA220402151075 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuates de Australia | EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE AUSTRALIA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO AVANZAS HASTA | -102.2807 | 26.3182
COA220402153552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO LA ESMERALDA, 27610 LA ESMERALDA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE COMERCIO, CALLE PARREÑA EN LA ENTRADA AL EJIDO ESMERALDA EMPEZANDO LA ZONA URBANIZADA | -103.6592 | 27.2871
COA220402155552 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BENJAMIN CANALES INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMARAN Y CENTRO COMUNITARIO | -100.9555 | 29.3055
COA220402156068 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA INDEPENDENCIA LOMA LINDA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA CALLE PARTE DE LA CALLE ATOTONILCO EN LA | -102.1529 | 25.4402
COA220402156802 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | CALLE DE LA ESCUELA EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE DEL TINACO DEL AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q | -103.2719 | 25.8004
COA220402157760 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIO PORTES GIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA | -103.2783 | 25.7652
COA220402158669 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Tres Manantiales (La Parrita) | CALLE S NOMBRE EJIDO LA NORIA, 27934 TRES MANANTIALES (LA PARRITA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO YENDO | -103.0419 | 26.3714
COA220402162165 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ricardo Flores Magón | EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27943 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CACNAH FRENTE A EL SALON DE ACUERDOS DEL EJIDO. | -103.0554 | 25.82
COA220402162481 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Triángulo | EJIDO EL TRIÁNGULO, 27954 EL TRIÁNGULO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DEL EJIDO FRENTE A LA IGLESIA | -103.0429 | 25.6908
COA220402162979 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MACLOVIO HERRERA, LA LOCACIÓN SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ALDAMA Y 5 MAYO ESQUINA MACLOVIO HERRERA AL FONDO DE MAN | -100.6624 | 26.8356
COA220402163652 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Purísima de Rubio | EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 27946 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGARA AL CAMINO QUE CONDUCE A EL PANTEON EJIDAL | -103.1441 | 25.9452
COA220402163782 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | CALLE DR. JESUS VALDES EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. JESUS VALDES SANCHES Y CALLE HORACIO CEPEDA DAVILA, CALLE REYNALDO NUNCIO SE UBICA SOLO U | -100.5829 | 25.2701
COA220402169278 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A U COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS. DEL EJIDO FRENTE A EL PARQUE. | -102.9561 | 25.7862
COA220402169840 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CIUDAD PARRAS, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS PROYECTOS DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS AGEB SIGUIENTES 11060 11111 11130 11145 11164 11179 11183 11198 112 | -102.184 | 25.4677
COA220402171526 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Antonio de Gurza | EJIDO SAN ANTONIO DE GURZA, 27953 SAN ANTONIO DE GURZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A FRENE A ALE SCUELA PRIMARIA Y FRENTE A LA VIAS DE F.F.C.C. | -103.0516 | 25.7682
COA220402177966 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE 5 DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. CINCO 550 M GIRA A LA IZQUIERDA | -100.6631 | 26.8358
COA220402180202 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PROF. MIGUEL A. CISNEROS Y PRIV. EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN AMPLIACION EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ARROLLO LAS VACAS, CALLE LUIS RAMOS AL ESTE DE LA | -100.9483 | 29.2924
COA220402183505 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE FERNANDO VIESCA COLONIA SALTILLO 400, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO SEGUA Y CALLE SANTA CATARINA, CALLE SANTO MADERO LA VIALIDAD SE UBICA AL SUR DE L CIUDAD A UNA CUADRA DEL AC | -102.1881 | 25.4322
COA220402185215 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | EJIDO ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO. | -103.061 | 25.6631
COA220402185439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | EJIDO GATAS MOCHAS, 27958 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA BODEGA DE LICONSA PÓR LA ENTRADA PRINCIPAL A EL EJIDO | -103.0509 | 25.7086
COA220402187578 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Purísima de Rubio | EJIDO PURÍSIMA DE RUBIO, 27946 PURÍSIMA DE RUBIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DONDE ESTA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EN FREBTE | -103.1438 | 25.9439
COA220402189683 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ROGELIO VILLARREAL PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SUROE | -101.72 | 26.9968
COA220402191974 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METRO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN EL | -100.6743 | 29.0693
COA220402199049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Adolfo huerta | -100.5316 | 28.6955
COA220402203320 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA 57 ENTRE JUAN JAIME HERNANDEZ HASTA LIBRAMIENTO CUAUTEMOC EN AGUJITA | -101.1379 | 27.8748
COA220402203422 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | COLONIA SANTO DOMINGO PLAZA DE LA COLONIA LOPEZ HUITRON, PLAZA DE LA MADRE COLONIA DEL VALLE EN SABINAS | -101.1151 | 27.8664
COA220402204267 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1206 | 27.849
COA220402205754 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO.COAHUILA | -102.9835 | 25.7569
COA220102061372 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José de la Joya | EJIDO SAN JOSÉ DE LA JOYA, 25300 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL FINAL DE LAS CASAS 350 MTS. AHÍ TAMBIEN ESTA EL COLECTOR. | -101.1421 | 25.3115
COA220102061495 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 25334 BENITO JUÁREZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO TOMAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL 2.4 KMS. HACIA EL NORESTE Y EN LAS TARJEAS DEL AGOSTADERO NORTE TOMAR BRECHA HAC | -101.1785 | 24.9679
COA220102061509 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cañón | EJIDO EL CAÑÓN, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.5822 | 24.7759
COA220102064451 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9149 | 25.437
COA220102064616 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA220102064643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PAZ, FRANCISCO I MADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064648 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064653 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cuauhtémoc Cárdenas (Medio Pulmón) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064708 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA220102065469 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.9098 | 28.48
COA220202067119 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202068274 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Valle Bocatoche | EJIDO BOCATOCHE (LAS POMPAS), 25873 VALLE BOCATOCHE, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EN EL EJIDO BOCATOCHE EN EL MUNIIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5203 | 26.562
COA220202068443 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Cinco | EJIDO EL CINCO, 27622 EL CINCO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO EL CINCO EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA COAHUILA | -103.4343 | 26.8012
COA220202068445 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | EJIDO NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), 26384 NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO NEGRAS MASKOGOS NACIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | -101.7249 | 28.0092
COA220202068878 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque del Cerro | EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A KMS DE SALTILLO RUMBO AL SUR A CARRETERA 54 A ZACATECAS A RECORRER 85 KMS Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A TANQUE ESCONDIDO GIRAR | -100.833 | 24.6163
COA220202069928 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE QUINTANA ROO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE GUADALAJARA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO | -101.3941 | 26.9305
COA220202070924 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD SANTA MÓNICA Y BOULEVARD JESÚS VALDÉS SÁNCHEZ, CALLE NUBES CALLE SANTA GERTRUDIS ENTRE BLVD. SANTA MÓNICA Y BLVD. JESÚS | -100.9065 | 25.4472
COA220202072523 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Ana del Pilar | EJIDO SANTA ANA DEL PILAR, 27457 SANTA ANA DEL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SANTA ANA DEL PILAR MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.309 | 25.7079
COA220202072612 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE QUINTANA ROO COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ, CALLE NAYARIT SE UBICA ALA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ | -101.4405 | 26.8899
COA220202074037 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | PRIVADA MEDINA INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA MEDINA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE APOLONIO LUNA PRIVADA MEDINA ENTRE 2 DE ABRIL AMADO NER5VO Y APOLONIO LUNA | -101.4092 | 26.7733
COA220202075560 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VICTORIA, CALLE MINA CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y VICTORIA EN MORELOS COAHUILA COORDENADAS LATITUD 28.404373863556554 LONGIT | -100.8944 | 28.4044
COA220202075574 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GUERRERO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ALDAMA Y SANTOS DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | -100.8948 | 28.4053
COA220202075595 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE RAYON CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE TERAN CALLE RAYON ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE MANUEL ACUÑA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA COORD | -100.8848 | 28.4111
COA220202076404 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SAN LUIS, CALLE CEPEDA FRENTE A LA TORILLERIA SAN LUIS | -102.9844 | 25.7496
COA220202078005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ONCE INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOCE 2 CUADRAS AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMARAN | -100.9542 | 29.3063
COA220202078244 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CUATROCIENEGAS SEPTIMA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, LA COLONIA DONDE SE UBICA LA CALLE ESTA AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE SE | -102.1645 | 25.4479
COA220202078490 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | EJIDO ACEBUCHES, 27520 ACEBUCHES, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA HACIA | -102.9008 | 28.2312
COA220202079890 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CUARZO EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA JOYITA Y CALLE JADE, CALLE CORAL PARA LLEGAR A LA OBRA MENCIONADA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HASTA LLGAR AL CAMPO MILITAR AHI | -103.3355 | 25.5432
COA220202085880 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Congregación Baján | PRFR. BELISARIO ESPINOZA | -101.2574 | 26.5322
COA220202086340 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | RETIRO DE ESCOMBRO, MONTICULOS DE TIERRA, DESPALME HASTA TERRENO NATURAL Y LIMPIEZA DE TERRENO DE 2.4 HECTAREAS, DONDE SE UBICARA EL CUARTEL MILITAR DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN LA VILLA DE AGUJITA MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | -101.1487 | 27.8928
COA220202086950 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.6169 | 28.6911
COA220202099341 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099416 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PALACIO DE JUSTICIA SN, SALTILLO 2000 | -100.9997 | 25.4217
COA220202099426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PABLO RUIZ RIVAS 496, ANTONIO CARDENAS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099427 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | JUAREZ 20, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099434 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRESNO S/N, EL BOSQUE | -100.9997 | 25.4217
COA220202099441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 396, FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220302102980 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guadalupe | EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO HACEINDA DE GUADALUPE A 28.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHUILA | -100.5753 | 28.1277
COA220302104379 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 NUEVO GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL ENTRONQ | -101.0694 | 24.8763
COA220302106178 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICTORIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA EN LA CA | -101.415 | 27.2314
COA220302110359 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORRE DE LONDRES COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE PISA Y CALLE TORRE LATINO, CALLE TORRE LATINO DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA JUÁREZ SE PA | -103.3946 | 25.5362
COA220302110525 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DURANGO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO, CALLE CHETUMAL DIRIGIRSE HACIE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BO | -103.4068 | 25.5018
COA220302110777 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARTES GRÁFICAS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE ÁLVAREZ DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C | -103.4323 | 25.5517
COA220302110821 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PAVORREAL ALFREDO NOBEL, BLAS PASCAL COLONIA PROVITEC, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALZADA JOSÉ VASCONCELOS, CALLE ISACC NEWTON DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL B | -103.3952 | 25.5272
COA220302111169 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CARRARA COLONIA TORREÓN RESIDENCIAL, 27268 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALERMO Y CALZADA SALTILLO 400, CALLE BOLONIA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TORREON POR EL BOULEVARD REVOLUCION HASTA LA | -103.4054 | 25.5222
COA220302113969 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MINAS LA FLORIDA LA FLORIDA, 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZ | -101.35 | 27.6511
COA220302120514 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE EL MOLINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO LAS VACAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AVENIDA DEL CONDOR LUGAR CONOCIDO PREPARATORIA CECYTEC | -100.9054 | 29.3049
COA220302120675 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE POLEO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORIN Y CARRETERA SANTA EULALIA, CALLE GUAYACAN LUGAR CONOCIDO EL CASTILLO | -101.0037 | 29.3348
COA220302125904 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LAREDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE VUELTA EN LA CALLE JOSE | -99.8728 | 27.7872
COA220302130567 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE MORELOS | -101.5909 | 27.0298
COA220302130990 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA220302131798 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ZONA CENTRO PIEDRAS NEGRAS | -100.5147 | 28.7063
COA220302131838 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO MONCLOVA COAHUILA | -101.4171 | 26.9014
COA220302136085 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | EJIDO AURA | -101.456 | 27.5831
COA220302138271 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | -103.4081 | 25.585
COA220402143186 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE KENNEDY INTERIOR SN COLONIA EL PUEBLO, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS NORTE Y CALLE HAROLD P, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE KENNEDY SN INTERIOR SN COLONI | -101.4212 | 26.9214
COA220402143215 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAREDO Y BRECHA MELCHOR MUZQUIZ, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN EN LA COLONI | -99.8747 | 27.7869
COA220402144106 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN EL EJIDO LOS HOYOS A 20.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DE PARRAS COAHUILA | -102.0025 | 25.4076
COA220402146826 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN COLONIA MINA SIETE, 26820 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE MINEROS LAS ACCIONES SE REALIZARAN A LO LARGO DE LA | -101.2176 | 27.9494
COA220402151013 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CARLOS ZEYEN, CALLE ALLENDE SALES DE PRESIDENCIA DAS VUELTA A MANO IZQUIERDA POR L | -102.0651 | 26.9929
COA220402153059 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Retiro | EJIDO EL RETIRO, 27943 EL RETIRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTA EL ANTIGUO TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE | -103.1323 | 25.8268
COA220402156379 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ARTESILLAS EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE ARTESILLAS FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIAN | -100.7208 | 25.2251
COA220402157849 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA NAVA GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE POR CALLE MARI | -100.373 | 28.3095
COA220402158676 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | CALLE S NOMBRE EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA Y SE LOCALIZA A UN | -103.2526 | 25.8386
COA220402158908 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y AVENIDA BOHEMIA, CALLE DE LA FABRICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. FRE | -103.2773 | 25.7744
COA220402160422 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte de Noviembre (Santa Lucía) | EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA, 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ROTONDO CONOCIDA CONO LA DE LA VIRGEN. ATRAZ DE LA ESCUELA PRIMARIA VIECENTE GUERRERO. | -103.1493 | 25.7887
COA220402161001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Vega Larga | EJIDO VEGA LARGA, 27945 VEGA LARGA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO | -103.2014 | 25.8842
COA220402162900 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | CALLE PRESA DE GUADALUPE EJIDO PRESA DE GUADALUPE GUADALUPE, 25980 PRESA DE GUADALUPE (GUADALUPE), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO MACUYÚ Y CAMINO PRESA DE SAN ANTONIO, CAMINO SEGUIN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓ | -101.6445 | 25.3815
COA220402165982 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ricardo Flores Magón | EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27943 RICARDO FLORES MAGÓN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNA A EL SALON DE ACUERDOS PLAZA DEL EJIDO | -103.0552 | 25.8201
COA220402165993 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Diez de Mayo (Las Casitas) | EJIDO DIEZ DE MAYO LAS CASITAS, 27944 DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL DEL EJIDO | -103.1817 | 25.7945
COA220402166335 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE CATORCEAVA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE TERCEAVA, CALLE SEGUNDA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR 50.87 METROS HASTA TOPAR EN CAL | -100.9402 | 28.4928
COA220402166336 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE SAUL VARA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PDTE JOSE AGUIRRE PAEZ, CALLE MATIAS BRIONES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL ESTE SE AVANZA POR 6 | -100.939 | 28.4884
COA220402170046 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe de Purcell) | EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA Y POR LA IGLESIA DEL EJIDO. | -102.9749 | 25.6745
COA220402171518 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bolívar | EJIDO BOLÍVAR, 27953 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE INFANTIL DEL EJIDO | -103.0127 | 25.7758
COA220402175040 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | CUARTEL SANTA ELENA, 27954 SANTA ELENA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDIN DE NIÑOS Y LA ESCEULA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | -103.03 | 25.6917
COA220402175042 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE GUADALUPE COLONIA SOL AZTECA, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUADALUPE DOS DE LO CUARTOS SE ENCUENTRAN AN LA COLONIA SOL AZTECA CON GEREFERENCIACION 25.42 | -102.1646 | 25.4454
COA220402175204 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1842 | 25.4374
COA220402178318 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO | -100.66 | 26.8356
COA220402178393 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 600 M Y GIRA A LA DERECHA CON | -100.6686 | 26.8381
COA220402181102 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE 18 EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 Y CALLE FRANSISCO MINA, CALLE PEREZ TREVIÑO EL SITIO SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 EN EL KILOMETRO 35 FRENTE A LA | -100.9045 | 29.0199
COA220402185112 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALZADA PROLONGACION CALZADA DEL MARQUEZ COLONIA INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL SECTOR DONDE SE UBICA LA CALLE SE LOCALIZA AL | -102.1555 | 25.4419
COA220402185230 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA CANACH DE USOS MULTIPES DEL EJIDO. | -103.0846 | 25.7103
COA220402185271 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Retiro | EJIDO EL RETIRO, 27943 EL RETIRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCEULA Y FRENTE A LA CASA DE SALUD DEL EJIDO | -103.1283 | 25.8262
COA220402185425 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO BANCO DE LONDRES, 27917 FRANCISCO I. MADERO (BANCO DE LONDRES), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DETRAS DE LA IGLESIA, CALLE DE LAS PARECL | -103.2629 | 25.8275
COA220402185569 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE DE LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO L | -103.3243 | 25.7707
COA220402189335 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25644 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , CALLE POLICARPO CARDENAS ES LA CALLE DEL CUARTO SECTOR DE LA COLONIA POR LO QUE EST | -101.4836 | 26.9741
COA220402189421 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | EJIDO SEIS DE ENERO, 27994 SEIS DE ENERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SEIS DE ENERO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.422746 Y LONGITUD 102.081777 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CE | -102.0818 | 25.4227
COA220402199289 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 123 GUADALUPE BORJA CP25680 FRONTERA COAHUILA | -101.4551 | 26.9123
COA220402203299 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUAREZ EN LACOLONIA SANTA CRUZ | -101.1098 | 27.8534
COA220402204064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402204066 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402204991 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Carr 57 Ejido Primero de Mayo | -101.2251 | 27.2236
COA220502235743 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | S/N | -102.9964 | 25.7616
COA220102061398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DE SAN ROMAN RECORRIENDO 8.2 KMS. PARA LLEGAR AL TANQUE DE | -101.2517 | 25.0826
COA220102061501 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL FRAYLE DESDE EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA Y RECORRER 3.5 KMS. ACTO SEGUIDO TOMAR BRECHA E IR HACIA 412 MTS. R | -101.3223 | 24.987
COA220102063069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107 | -100.9907 | 25.4791
COA220102064391 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JOAQUIN BURGUET 1825-EL CONSUELO | -101.12 | 27.8489
COA220102064629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064636 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Rincón Colorado | PICO DE PATO S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064645 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, EL FENIX | -103.2304 | 25.5281
COA220102064684 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO | -101.4306 | 26.7853
COA220102064705 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220202068659 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 55 KILOMETROS AHÍ SE ENCUENTRA EL EJIDO. | -101.076 | 25.0059
COA220202069842 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA 57 AL RECORRER 55 KMS A CARRETERA ZACATECAS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 35 KMS PASANDO POR EJIDO BENTI JUAREZ Y PUNTA SANTA ELENA | -101.0562 | 25.399
COA220202069885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATENEO Y CALLE JESÚS NUNCIO, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE ATENEO A JESÚS NUNCIO ZONA CENTRO C.P. | -100.988 | 25.4119
COA220202070139 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LIBRADO LEYVA FRACCIONAMIENTO LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALLA Y CALLE MARTIRES DE CANANEA, CALLE CEDROS SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE LEYVA Y CA | -101.4313 | 26.9397
COA220202070768 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUJUY Y CALLE MENDOZA, CALLE BUENOS AIRES ENTRE JUJUY Y MENDOZA EN LA COLONIA BUENOS AIRES | -101.0166 | 25.3957
COA220202070865 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SON NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA | -100.9546 | 25.3989
COA220202071147 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CARLOS ZACARIAS COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ZACARIAS Y CALLE MIGUEL VALADEZ, CALLE 21 DE MAYO SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA COAHUILA AL NORTE DE LA | -101.3924 | 26.8898
COA220202071271 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | PRIVADA CASTAÑOS INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIVADA CASTAÑOS Y CALLE CAMPECHE, CALLE JALISCO PRIVADA CASTAÑOS ENTRE LAS CALLES CAMPECHE Y JALISCO DE LA COLONIA CALI | -101.4189 | 26.7967
COA220202071300 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 11 COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 44, CALLE 40 SE ENCUENTRA UBICADO AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 11 AL ESTE DE LA CALLE 44 EN LA COLONIA 21 DE | -101.3884 | 26.9097
COA220202071771 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | EJIDO GALERAS, 26605 GALERAS, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE 14.95KM PARA LLEGAR AL EJIDO GALERAS | -100.775 | 28.3464
COA220202072420 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y CALZADA CRISTOBAL DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA CUAHUTEMOC EN LA COLONIA CAROLINAS EN | -103.2191 | 25.528
COA220202072534 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 3 COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 3 Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA, PRIVADA ALTAMIRA SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 3 Y CALLE LUIS GONZALEZ PAL | -101.3816 | 26.9334
COA220202074903 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.592 | 27.029
COA220202076652 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 1822 1822 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO 5 CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE HELIOS | -100.9402 | 29.3091
COA220202078442 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | COLONIA MAGISTERIO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , EL SECTOR SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE ESTA ANTES DE CRUZAR EL ARROYO EL MORÓN EN DIRECCIÓN N | -102.1965 | 25.438
COA220202078703 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | EJIDO LA UNIÓN Y EL OLÁN, 27510 LA UNIÓN Y EL OLÁN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 2 | -102.9318 | 28.8654
COA220202078746 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE ÁQUILES SERDÁN SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL ESTE DE | -103.3909 | 25.5279
COA220202078794 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BRIGADA DE ZARAGOZA COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DSN MARCOS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BL | -103.4231 | 25.507
COA220202078854 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA TORRES DE ZARAGOZA FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARÍA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DEL DESIERTO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE TORRE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD | -103.3463 | 25.5182
COA220202078862 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA ROSITA, 27180 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE RÍO NAZAS, CALLE EVA SÁMANO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENDENCIA HASIA EL PONIE | -103.4775 | 25.5411
COA220202079238 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE BERNARDO REYES Y/O ANDRÉS S. VIESCA COLONIA PROL. BARRIO DEL REFUGIO-SECTOR ANTORCHA-, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE O AQUILES CORDOBA -NO OFICIAL-, | -102.1865 | 25.4735
COA220202081850 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL ENTONQUE CON EL LIBRAMIENT NORTE MATAMO | -103.3569 | 25.5931
COA220202085884 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Congregación Baján | CALLE S/N | -101.2519 | 26.5396
COA220202086056 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | frontera centro | -101.4451 | 26.9491
COA220202088574 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.6169 | 28.6911
COA220202098861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | JOSE CARRILLO MACHADO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N-LÁZARO CÁRDENAS | -103.4531 | 25.5418
COA220202099346 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ACERINA SN, LOS ESPEJOS-VILLA DE FUENTE | -100.5284 | 28.7081
COA220202099367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GABRIEL CALZADA 70, JOSE R. MIJARES | -103.4531 | 25.5418
COA220202099383 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | TEOTIHUACAN SN, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099384 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS 900, EL ALTO-EL PORVENIR | -101.5165 | 27.8775
COA220202099403 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | BENITO JUAREZ NUM 40, ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA220202099425 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | EBANO 151, CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA220202099431 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | METALÚRGICA S/N, METALÚRGICA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099443 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guadalupe Alamitos | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099449 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO | -100.3787 | 28.3084
COA220302102997 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MONICA EN GUERRERO COAHUILA | -100.6255 | 28.2021
COA220302105636 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLES PORFIRIO DÍAS HACIA EL OSTE UNA C | -99.8765 | 27.7895
COA220302105872 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4125 | 27.2347
COA220302105923 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3787 | 28.3084
COA220302113673 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE 15 DE MAYO COLONIA FRACCIONAMIENTO CARRANZA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE LUPITA DE LAS FUENTES, FRACCIONAMIENTO CARRANZA | -101.4265 | 26.7992
COA220302114062 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | San Isidro | INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 26110 SAN ISIDRO, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZAMOS UNOS 40 METR | -100.6234 | 28.8683
COA220302115661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE IXTAPALAPA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE | -103.4126 | 25.5512
COA220302115898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRESA DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS PELTRES Y CALLE DE LOS SARAPES, AVENIDA VILLA DEL TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.3813 | 25.501
COA220302117789 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OCTAVA COLONIA SEGUNDA RINCONADA DE LA UNIÓN, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA RINCONADA DE LA NIÓN Y CALLE 2A MILICIA, CALZADA RÍO BRAVO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓ | -103.4645 | 25.5268
COA220302124698 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO FARIAS Y CALLE ROBERTO REED, CALLE TOMAS MORALES UBICADO SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y ANATULIO AGUIRRE DETRÁS DE ESTAC | -101.1234 | 27.8676
COA220302129856 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE TRES CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUATRO EL LUGAR SE UBICA A QUINIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDA | -100.6857 | 29.0633
COA220302130869 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302136093 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9855 | 27.4287
COA220302139398 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA VILLA CALIFORNIA | -103.4188 | 25.568
COA220402143043 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Santa Gertrudis | EJIDO SANTA GERTRUDIS, 25536 SANTA GERTRUDIS, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA OBRA EN EL EJIDO SANTA GERTRUDIS A 9.2 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | -101.4797 | 27.1139
COA220402143085 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Antonio de la Cascada | INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA, 25534 SAN ANTONIO DE LA CASCADA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNIC | -101.6762 | 27.2633
COA220402144285 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR ELISEO MENDOZA Y CALLE SALDAÑA, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES SE REALIZ | -101.2308 | 27.939
COA220402145636 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL A 16.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHULA | -103.2808 | 25.432
COA220402145649 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2097 | 25.4294
COA220402154953 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DALIAS INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON FRANCISCO DE URDIÑOLA Y CALLE DOMINGO COBOS, CALLE SUR PONIENTE AL PONIENTE DE CENTRO COMERCIAL MERCO | -100.9871 | 29.3257
COA220402155522 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua de la Herradura | CALLE 19 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISARAEL SANCHEZ Y CALLE LAZARO GONZALEZ, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN EL EJIDO PRIME | -101.1497 | 27.2281
COA220402156511 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE GREGORIO GONZALEZ NUÑEZ COLONIA SALTILLO 400, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MARGARITAS LA CALLE SE UBICA AL LADO SUR DE LA COLONIA CON ORI | -102.1859 | 25.4293
COA220402157242 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA DURANGO COLONIA ZARAGOZA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DURANGO Y CALLE COAHUILA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA | -103.2646 | 25.7671
COA220402157997 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA ESTRELLA, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ING. ALFONSO DE LA O. Y CALLE RICHARSON, CALZADA DEL MARQUEZ LA UNIDAD SE UBICA POR EL BLVD. OSCAR FLORE TAPIA CE | -102.1743 | 25.4445
COA220402158230 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE CHAPULTEPEC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHAPULTEPEC CHAPUL, 25396 CHAPULTEPEC (CHAPUL), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE CHAPULTEPEC Y CALLE | -100.8392 | 25.245
COA220402158528 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Ranchitos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LOS RANCHITOS EJIDO EL RANCHITO, 25373 LOS RANCHITOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LOS RANCHITOS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LOS RANCHITOS | -100.6655 | 25.3341
COA220402161551 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana (Santa Ana de Arriba) | EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRAD PRINCIPAL E EL EJIDO EN FRENTE DE LA ANTIGUA HACIENDA DEL EJIDO | -103.1713 | 25.9097
COA220402163690 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA CALLE SE LOCALIZA EN FRENTE DE LA ENTRADA A LA ANTIGUO INTERNADO DE SANTA TERESA. | -103.1912 | 25.7808
COA220402163758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO | -102.9474 | 25.6531
COA220402166051 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cleto | EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL EJOD FRENTE A LA IGLESIA | -102.883 | 25.6991
COA220402167760 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ROBERTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE YADIRA GARANZUAY, CALLE ANTONIO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE ROBERTO ENTRE JUAREZ Y YADIRA GARAN | -100.8789 | 28.3934
COA220402170090 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Mónica | EJIDO SANTA MÓNICA, 27948 SANTA MÓNICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIARIA Y POR LA PLAZA DEL EJIDO | -103.1991 | 25.7378
COA220402173967 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PARRAS GENERAL CEPEDA Y , HUARICHE SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.335573 Y LONGITUD 101840769 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENER | -101.8409 | 25.3354
COA220402182379 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORESES YENDO HA | -101.596 | 27.0316
COA220402183600 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Dieciocho de Marzo | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO | -103.2857 | 25.9293
COA220402184970 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Petronilas | EJE VIAL CARRETERA NUEVO REYNOSA INTERIOR SN EJIDO PETRONILAS, 27474 PETRONILAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL POBLADO PETRONILAS A 20 MTS DE LA CARRETERA A NUEVO REYNOSA | -103.0986 | 25.4493
COA220402185626 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Candelaria | EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO | -102.9585 | 25.7209
COA220402187891 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Durazno | EJIDO EL DURAZNO, 27994 EL DURAZNO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDOEL DURAZNO SE LOCALIZA SALIENDO POR EL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PARRAS A 4.7 KM POR LA CARRETERA QUE VA A GENERAL CEPEDA Y CON UNA DESVI | -102.1117 | 25.4498
COA220402190290 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe de Purcell) | EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO | -102.9772 | 25.6763
COA220402190587 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO | -102.9439 | 25.7341
COA220402190598 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE SACRAMENTO -CUATROCIENEGAS COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE PRESIDENCIA YENDO HACIA EL SURESTE SOBR | -101.7253 | 27.004
COA220402192294 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 FRENT | -100.6743 | 29.0693
COA220402192876 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | EJIDO SAN ISIDRO, 27993 SAN ISIDRO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA A 28 KM DE LA CARRETERA PARRAS VIESCA CON 0.5 KM DE DESVIACION DERECHA SU GEOREFERENCIACION ES LAT. 25.547492 Y LONG. MENOS 102.44 | -102.4444 | 25.5471
COA220402199102 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | candela | -100.663 | 26.839
COA220402199149 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Barroteran la florida | -101.3161 | 27.6581
COA220402199708 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CAMINO A NUEVO REPUEBLO, FRONTERA | -101.4812 | 26.9315
COA220402200453 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUIULA | -100.6169 | 28.6911
COA220402201469 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8748 | 27.7831
COA220402201469 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.873 | 27.7839
COA220402203016 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | ACCESO A CABECERA MUNICIPAL ( CALLE MANUEL ACUÑA) | -100.2327 | 28.1938
COA220402203349 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1192 | 27.8488
COA220402204067 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402204737 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca |  | -102.8072 | 25.3471
COA220402204737 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca |  | -102.8071 | 25.348
COA220102061483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey de Ferniza | EJIDO EL JAGÜEY, 00000 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KMS. HACIA EL ESTE EN | -100.9401 | 25.2475
COA220102061512 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Cuchilla | EJIDO LA CUCHILLA, 00000 LA CUCHILLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL GORRION Y PARTIENDO DE LA IGLESIA RECORRER 2.3 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -101.1768 | 24.8238
COA220102063085 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LA COLONIA LAS PALAMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA | -101.1393 | 27.8886
COA220102064050 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | CANCHA DE BEISBOL | -102.947 | 25.4897
COA220102064613 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064614 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2 | -101.12 | 27.8489
COA220102064623 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064635 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Paso del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220102064678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220202068311 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Milagro (El Polko) | EJIDO EL MILAGRO (EL POLKO), 27529 EL MILAGRO (EL POLKO), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO E MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA | -102.7487 | 28.8314
COA220202068436 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SN INTERIOR SN | -101.0258 | 26.7672
COA220202068756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 87 KMS RUMBO A LA CARRETERA SALTILLO ZACATECAS POR LA 54, Y AL RECORRER 70 KMS GIRAR HACIA AL DERECHA Y RECORRER | -101.2053 | 24.8906
COA220202070568 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 10 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 40 HACIA AL PONIENTE RUMBO A TORREON Y A 10 KMS SE ENCUENTRA EL EJIDO | -101.1706 | 25.4299
COA220202070863 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 17 AMPLIACION LUCRECIA SOLANO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 17 Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE RAMON FLORES SE ENCUENTRA ALA ORILLA DEL MUNICIPIO TOMANDO EL LIBRAMIENTO PONIENTE RUMBO A L MUNICI | -101.4483 | 26.877
COA220202071615 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD ANTONIO CÁRDENAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADAMES Y CALLE HUACHICHILES, CALLE HUIZACHE BLVD. ANTONIO CÁRDENAS ENTRE CALLE ADAMES Y CALLE HUACHICHILES COLONIA LAS | -101.0144 | 25.37
COA220202072463 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.1328 | 25.4291
COA220202072512 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Moral | INTERIOR SN EJIDO EL MORAL, 26120 EL MORAL, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZAMOS UNOS 40 METROS E | -100.6275 | 28.8917
COA220202072588 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE ACCESO AL EJIDO LA ESPERANZA ENTRE CARRETERA MATAMOROS TORREON | -103.2888 | 25.5405
COA220202072867 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ARCOIRIS COLONIA MONTE VIEJO, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE SENDA DEL SUR, CALLE ENLACE SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ARCOIRIS EN LA CALLE SENDA DE | -101.3829 | 26.9103
COA220202073845 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE LAUREL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE LAUREL PONIENTE, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA E | -100.712 | 28.2103
COA220202073993 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y , CALLE SANTA CATARINA INICIA EN LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PONIENTE HASTA LA CAL | -102.1854 | 25.4332
COA220202074131 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AGRARISTAS COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GASODUCTO CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA OCCIDENTAL A 60 MTS.MISCELANEA APROX A 50 MT | -101.4709 | 26.9237
COA220202075296 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN SALVADOR 411 411 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE WASHINGTON Y CALLE COCOTERO, CALLE BUENOS AIRES AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SORIANA. | -100.9595 | 29.3256
COA220202078472 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 14 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JIQUILPAN AL NOR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO | -100.9456 | 29.3013
COA220202078576 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA 72.5 KM HACI | -103.2958 | 28.4491
COA220202079844 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD R | -103.3913 | 25.5023
COA220202079878 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AJUSCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZALCOATL Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE ATOYAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUD | -103.415 | 25.5532
COA220202079884 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MALAQUITAS EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ESMERALDA, CIRCUITO CIRUELOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS Y A LA ALTURA DEL CAMPO MILITAR | -103.339 | 25.5454
COA220202079944 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BENITO FLORES COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CESAREO CASTRO Y AVENIDA CIPRESES, AVENIDA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL OR | -103.4336 | 25.5296
COA220202086846 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras | -100.6169 | 28.6911
COA220202098394 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | MINERAL LA LUZ | -101.484 | 27.5837
COA220202099324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099351 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Rubio | SAN JOSE, CONOCIDO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099358 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOLIVIA SN, PARAJES DE SANTA ELENA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099370 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | MATAMOROS Y ABASOLO SN, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA220202099401 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 S/N, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220202099420 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DR. JACOBO CHAPA 813, NUEVA ESPERANZA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 11 Y 38, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220302104293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 28. 2 KMS RUMBO AL SUR POR CATERRETRA SALTILLOZACATECAS. | -101.0912 | 25.1883
COA220302105922 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Congregación Rodríguez | CALLE BONIFACIO FLORES EJIDO SAN VICENTE, 26643 CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE ENRIQUE SERVERA PARTE DE GUERRERO COAHUILA POR | -100.3631 | 28.4298
COA220302107053 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ALDAMA COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE SACRAMENTO, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL SUR POR CALLE MIGUEL HIDALGO 8 CU | -101.7185 | 26.9979
COA220302107085 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE AMRIA MORELOS, CALLE BENITO JAUREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN | -101.7258 | 27.005
COA220302110691 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CARRETERA A GENERAL CEPEDA EJIDO PARRAS, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL SECTOR SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD | -102.149 | 25.4441
COA220302115577 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA OCCIDENTAL, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE CALLEJON DE LOS GUERRA, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLEJON DE LOS GUERRA EN | -101.5335 | 27.8857
COA220302116287 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PERONES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERONES Y CALLE PARRAS, CALLE HUACHICHILES CALLE PERONES NUMERO 153 ENTRE PARRAS Y HUACHICHILES EN LA CO | -101.0131 | 25.366
COA220302116308 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DE LA PAZ Y AV VICENTE SUAREZ COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA ABASTOS Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ, CALLE EMILAINO CASTAÑEDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCI | -103.4209 | 25.5562
COA220302116427 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO LEON JOUHAUX EJIDO LA PAZ, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO LEON JOUHAUX Y CIRCUITO LEON JOUHAUX, BOULEVARD MANUEL JESÚS CLOUTHIER PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA | -103.363 | 25.5895
COA220302116603 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JESUS FLORES AGUIRRE COLONIA PANTEONES, 25140 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS FLORES AGUIRRE Y CALLE SANTOS ROJOS, CALLE JESUS FLORES AGUIRRE ENTRE SANTAOS ROJOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONI | -101.0161 | 25.434
COA220302116616 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIERRA AMARILLA COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA AMARILLA Y CALLE SIERRA VERDE, CALLE SIERRA NEGRA CALLE SIERRA AMARILLA SIN NUMERO ENTRE SIERRA VERDE Y SIERRA NEGRA | -100.9021 | 25.4139
COA220302116669 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BUCARELI INTERIOR SN COLONIA BARRIO N 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON | -101.2753 | 27.645
COA220302119688 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Gómez Farías | INTERIOR SN EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL E | -101.0334 | 24.9656
COA220302130870 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302135676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SEGUNDA SN-LOS BALCONES | -100.9997 | 25.4217
COA220302135679 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-CARLOS A ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220302135689 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SIERRA DE LAS NOAS S/N-CD. NAZAS (LA CORTINA) | -103.4531 | 25.5418
COA220302136529 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220302136717 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | PEREZ TREVIÑO | -99.8781 | 27.7819
COA220302136717 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | IGNACIO ALLENDE | -99.8769 | 27.7809
COA220302137927 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220402140926 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | ESCOBEDO COAHUIULA | -101.3973 | 27.2908
COA220402143205 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS FUENTES Y CALLE TERAN, SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO | -100.7713 | 28.4188
COA220402143229 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | EJIDO SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJEDO SANTO NIÑO EN FRANCISO I. MADERO COAHUILA | -103.241 | 25.7677
COA220402151063 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuates de Abajo (Cerros Prietos) | EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE ABAJO (CERROS PRIETOS), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO | -102.1365 | 26.5471
COA220402158225 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Florencia | CALLE S NOMBRE EJIDO FLORENCIA, 27914 FLORENCIA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO FLORENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE FRANCISCO I | -103.3098 | 25.84
COA220402158505 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Rosita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA EJIDO LA ROSITA, 25382 LA ROSITA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA ROSITA DOM | -100.6597 | 25.3547
COA220402158597 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUACHICHIL EL HUACHE, 25398 HUACHICHIL (EL HUACHE), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL CERVANTERS, DOMICILIO EN LA CALLE DE IGNACI | -100.828 | 25.2106
COA220402158938 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE S NOMBRE EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE S | -103.266 | 25.7459
COA220402158957 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | CALLE OSCAR VILLEGAS EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR VILLEGAS Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE OSCAR VILLEGAS Y | -100.5784 | 25.2707
COA220402160248 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Hermosa Provincia | CALLE AARON JOAQUIN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 25644 HERMOSA PROVINCIA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRADA POR LA CARRETERA 30 A UN COSTADO DEL AEROPUERTO VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE INICIA DESDE LA CARRETERA | -101.4659 | 26.9627
COA220402160459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte de Noviembre (Santa Lucía) | EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA, 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DE FUTBOL A UN COSTADO DE LA VIAS DE FFCC. | -103.1504 | 25.7869
COA220402161286 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ATILANO BARRERA COLONIA GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE TORREON, CALLE ORIENTAL SE ENCUENTRA AL INICIO DE LA COLONIA COLINDANTE CON LA COLONIA BELLAV | -101.4588 | 26.9131
COA220402162150 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Mónica | EJIDO SANTA MÓNICA, 27948 SANTA MÓNICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO | -103.1985 | 25.7362
COA220402165907 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A ALA ESCEULA PIMARIA Y POR LA PLAZA DELMEJIDO CANCHA Y PARQUE | -103.1324 | 25.8799
COA220402166400 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE BERNARDINO HERRERA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 14 DE ENERO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE AVANZA POR 55 | -100.9126 | 28.4748
COA220402169241 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A UNLADO DE LA CAPILLA DEL EJIDO | -102.9673 | 25.7685
COA220402169790 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE SINALOA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE QUERETARO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL OESTE SE AVANZA POR 70 METROS SOBRE LA CALL | -100.9093 | 28.4824
COA220402169931 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27960 EL PORVENIR DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO | -102.9574 | 25.7869
COA220402173508 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cleto | EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LOS BENEFICISRIOSE ENCUNTRAN FRENT A AL IGLESIA DELEJIDO | -102.8829 | 25.6991
COA220402175956 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA REFORMA AGRARIA 0 INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE | -103.2697 | 25.7831
COA220402176058 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VILLALDAMA INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE REFORMA AL PONIENTE DEL ANTIGUO CUARTEL MILITAR | -100.9449 | 29.3174
COA220402181116 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Purísima | CALLE PRINCIPAL EJIDO PURÍSIMA, 26401 PURÍSIMA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA EL SITIO SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 2 AL KILOMETRO 20 FRENTE A LA ESCUE | -100.7958 | 29.1886
COA220402181521 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD | -101.0217 | 26.7634
COA220402181916 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CALLE FEDERALISMO COLONIA EL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE FEDERALISMO ENTRE BLVD DIAZ ORDAZ Y CALLE CONSTITUYEN | -100.9608 | 25.5569
COA220402184735 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALZADA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRACIELAS FERNANDEZ DE ONOFRE A 5 | -103.2381 | 25.5142
COA220402184744 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA CALLE SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL SECTOR CON ORIENTACION SURESTE AL NOROESTE | -102.1558 | 25.4396
COA220402185367 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PASANDO EL CANAL DE AGUA. | -103.0385 | 25.7248
COA220402185616 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CANCAH DE USOS MILTIPES DEL EJIDO | -103.1768 | 25.8652
COA220402190046 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE CESAREO CASTRO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL NOROESTE SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA IGNACIO ZARAGOZA SE RECORR | -101.7277 | 27.01
COA220402190228 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Lorenzo | EJIDO SAN LORENZO, 27993 SAN LORENZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN LORENZO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PARRAS A PAILA APROXIMADAMENTE A 7.5 KM DE PARRAS CON LATITUD 25.524213 Y LONGITUD 102.197323 | -102.1944 | 25.5214
COA220402199291 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402199515 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8733 | 27.7788
COA220402199515 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8729 | 27.7781
COA220402199516 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8744 | 27.7859
COA220402199516 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8733 | 27.7864
COA220402201470 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8795 | 27.7874
COA220402201470 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8787 | 27.7878
COA220402203366 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ARROYO AGUILILLA DE CUAUHTEMOC HASTA ADAM A ROCHA EN LA COL. SARABIA DE SABINAS | -101.1078 | 27.8482
COA220402204736 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5629 | 28.6739
COA220402204736 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5645 | 28.6736
COA220402205744 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVD. MIGUEL HIDALGO , DE SAN PEDRO, COAHUILA | -102.9807 | 25.7586
COA220402205744 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVD. MIGUEL HIDALGO , DE SAN PEDRO, COAHUILA | -102.9782 | 25.7588
COA220102061315 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Clavel | EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO EL CLAVEL TOMAR EL CAMINO DE LAS LADRILLERAS Y RECORRERLO 1.1 KMS. HASTA EL BORDO TROZADO. DE AHÍ DEJAR VEHICULO Y CAMINAR 1.4 K | -101.2205 | 25.3539
COA220102061389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | EJIDO EL PINO, 25304 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 11.7 KMS. RU | -101.2569 | 25.1649
COA220102061487 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL EXHACIENDA EL JAZMINAL RECORRER 278.4 MTS. HACIA EL ESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -101.4242 | 24.9108
COA220102061527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Refugio de Altamira | EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 00000 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9667 | 24.85
COA220102063088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DE CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA SABINAS COAHUILA | -101.1361 | 27.8615
COA220102063944 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CENTRO | -103.2682 | 25.7688
COA220102064089 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR | -102.8053 | 25.3532
COA220102064089 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR | -102.805 | 25.3461
COA220102064617 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220102064621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064641 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064642 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VEINTIOCHO 152, AMISTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220102064655 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CONOCIDO, SANTA MARIA | -103.2731 | 25.775
COA220102064671 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064682 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064685 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064695 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NISPEROS 532, DEL RÍO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064698 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064717 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA | -101.12 | 27.8489
COA220102064785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220202068638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Moral | EJIDO EL MORAL, 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A CARRETERA ANTIGUA A GENERALCEPEDA Y 20 KMS ANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 1 | -101.2879 | 25.3479
COA220202070936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE 64, BLVD. IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 64 EN LA COLONIAMIGUE | -100.9812 | 25.3834
COA220202070961 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE APOSTOL INTERIOR SN COLONIA EL MONTE DEL SINAÍ, 25013 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE EL PARAISO, CALLE APOSTOL ENTRE EL SALVADOR Y EL PARAISO EN LA COLONIA MONTE SINAI | -100.9343 | 25.3996
COA220202071432 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7252 | 28.2205
COA220202071913 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CIUDAD MATAMOROS COAHUILA ZONA URBANA Y RURAL, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR TODA LA ZONA URBANA Y RURAL DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2282 | 25.5279
COA220202072065 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 26614 EL PORVENIR, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE PARA LLEGAR AL EJIDO PORVENIR VUELTA LA DERE | -100.7126 | 28.3544
COA220202072580 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | EJIDO ATALAYA, 27454 ATALAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ATALAYA MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2614 | 25.6513
COA220202073578 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GIRASOLES Y PASAJE BORDO DE LA DEFENSA, CALLE DR. ROGELIO MONTAMAYOR SEGUY ES AL PONIENTE DE LA CD. | -100.8717 | 28.3443
COA220202074040 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE NISPERO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE DURAZNO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA EN CALL | -100.7112 | 28.213
COA220202074244 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4172 | 26.9012
COA220202077128 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL A 50 METROS DE LA PRE | -102.3967 | 27.3107
COA220202077973 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BARRERA, CALLE MIGUEL MIRAMON 5 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO | -100.9468 | 29.2991
COA220202078020 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELLOTA Y CALLE DATIL, DESDE CALLE BELLOTA EN DIRECCIÓN NOROESTE HASTA LA CALLE DATIL | -102.1763 | 25.4562
COA220202078392 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO MAYO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO FLORIDO Y CALLE CALLEJON, CALLE RIO LERMA AL NORTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERE | -100.9615 | 29.3059
COA220202079765 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLAHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE XOCHIMILCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPE3NDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI | -103.4264 | 25.5568
COA220202079780 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PRESA LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE PARQUE EL FIFI, CALLE PRESA DE LA AMISTAD 800 METROS AL ESTE DEL CECYTEC ACUÑA | -100.905 | 29.3065
COA220202079861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CESAREO CASTRO COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ORTÍZ GARZA Y CALLE BENITO FLORES, CALLE CARLOS GONZÁLES PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLE | -103.4328 | 25.5306
COA220202082400 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE COMPROBADA COLONIA AMERICANA, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANUCO Y CALLE MIGUEL BLANCO, COLINDA EN LA PARTE POSTERIOR CON LAS VIAS DE FERROCARRILES FERROMEX NO HAY CALLE. | -101.4506 | 26.932
COA220202082527 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE BELLOTA COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA 16 SEPTIEMBRE Y CALLE BERNARDO REYES, LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN LA CALLE BELLOTA ENTRE CALZ. 16 DE SEPTIEMBRE | -102.1796 | 25.4564
COA220202086061 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DR. MARIA MONTESSORI | -103.4165 | 25.6084
COA220202093955 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CARRANZA | -100.9841 | 27.4344
COA220202098273 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3802 | 27.5903
COA220202099314 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 279, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099330 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CERRADA FEDERICO RENDÓN 106, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099337 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 20 280, LA HERRADURA TERCER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099338 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LA PAZ 306, FRANCISCO VILLA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099366 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | CALLEJON MARGARITAS SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099381 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AYUNTAMIENTO 100, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220202099382 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALDAMA ORIENTE 348, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099387 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO I. MADERO 649, ZONA CENTRO | -101.12 | 27.8489
COA220202099444 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Miguel | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302101773 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE PROFE. HERMILIO JIMENEZ LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLES PIPILA PROFR. H | -100.8848 | 28.4175
COA220302102032 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mesteño | INTERIOR SN EJIDO EL MESTEÑO, 27996 EL MESTEÑO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION DE CAMINO SE REALIZARÁ EN EL EJIDO MESTEÑO A 56.1 KILOMETROS DE LA CABCERA DE PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.8678 | 25.5369
COA220302105724 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JAVIER MINA COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, CALLE RAUL MADERO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE PORFIRIO | -99.8758 | 27.7793
COA220302107814 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DOÑA MAXIMINA ESPINOZA 404 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON PEDRO DE MORCILLO Y CALLE AV. LOS FUNDADORES, CALLE FRAY MARCOS DE NIZA UNA CUADRA AL SUR | -100.9972 | 29.3239
COA220302109620 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE NIÑOS HEROES A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA VUELTA HAC | -102.4 | 27.3241
COA220302109933 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE INTERNACIONAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAGUNA SUR Y CALLE VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR | -103.4138 | 25.5002
COA220302110005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ZARAGOZA COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CONSTITUCIÓN Y AVENIDA SAN MARTÍN, CALLE VALDÉZ CARRILLO SE TOMA EL BOULEVARD CONSTITUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD PARA LA SALID | -103.465 | 25.5451
COA220302110334 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORREÓN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE PROLONGACIÓN PASEO DEL SUR DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.4069 | 25.5028
COA220302110645 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO HACIENDA DE AGUANUEVA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA CARBONERA Y CALLE HACIENDA DE LA LAGUNA, CALLE HACEINDA DE BUENAVISTA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENT | -103.3548 | 25.4906
COA220302113317 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | EJIDO , 27689 LAS MORENAS, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA TOMAS LA CARRETERA A SAN PEDRO EN EL KILOMETRO 88 HACIA EL EJIDO EL MEZQUITE | -102.5535 | 26.6084
COA220302113830 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SANTA ELENA COLONIA VILLAS DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA SILVA Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA ROSA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL LLEGAR A LA I | -103.3833 | 25.5332
COA220302116349 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SEGUNDA DE LA ANTENA COLONIA NAZARIO ORTÍZ GARZA, 27150 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON IDELFONSO FUENTES Y CALLE JESÚS PÁMANES, CALLE JOSÉ RENDUELES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE JIMÉNES HAC | -103.455 | 25.5529
COA220302116394 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GUADALUPANA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE L | -103.413 | 25.5995
COA220302116402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO EJIDO EJIDO ANA, 27018 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA E | -103.3812 | 25.6002
COA220302116594 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RAMON CORONA COLONIA ZAPALINAME, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE SIERRA DE JIMULCO, CALLE SIERRA DE LA ENCANTADA RAMON CORONA SIN NUMERO ENTRE SIERRA DE JIMULCO Y SIERRA DE L | -100.9825 | 25.4209
COA220302116608 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL CAPETILLO COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL CAPETILLO Y CALLE FERMIN ESPINOZA ARMILLITA, CALLE FRANCISCO RIVERA CALLE MANUEL CAPETILLO SIN NUMERO ENTRE FERM | -100.9192 | 25.4541
COA220302122200 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN LA CALL | -100.9488 | 28.3553
COA220302123464 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA ELISEO MENDOZA BERRUETO INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE ANITA PAPE AVENIDA ELISEO MENDOZA BERRUETO ENT | -100.5469 | 28.677
COA220302124892 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | PRIVADA LA TENERIA PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JUAN ALDAMA, CAMINO LA TRINIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA | -101.4807 | 25.3659
COA220302125427 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JEREZ, CALLE JUAREZ OBRA EN A REALIZAR EN CALLE HIDALGO ENTRE INDEPENDENCIA Y JEREZ EN LA | -103.7008 | 27.2862
COA220302127926 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Encarnación de Guzmán | EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACIÓN DE GUZMÁN POR EL CAMINO HACIA LOS LLANOS POR EL SURPONIENTE RECORRER 1.5 KM. HASTA L | -101.1051 | 24.7915
COA220302131831 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CENTRO PROGRESO | -101.0047 | 27.4833
COA220302135624 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CENTRO DE SAN BUENAVENTURA | -101.5472 | 27.0605
COA220302135683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N-EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220302135687 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ELPIDIO BARRERA SN-SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220302136545 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220302139376 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR | -103.4137 | 25.4954
COA220402143267 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | -100.6845 | 29.062
COA220402145213 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LA PURISIMA 114 INTERIOR SN COLONIA LA HIBERNIA, 25297 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA ASUNCION Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA LA HIBERNIA, LOS VALDEZ, EL ALAMO, AMPL AZTECA, Y NUE | -100.9919 | 25.3629
COA220402145652 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria Número Dos del Ejido Buen Abrigo (La Selva) | EJIDO NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), 27454 NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO EL BUEN ABRIGO CERCA DEL MUN | -103.266 | 25.6674
COA220402155783 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE SEGUNDA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA Y CALZADA CALZADA DEL MARQUEZ, CALLE TERCERA LA OBRA DE DRENAJE MENOR SE UBICA EN EL EXTREMO SUR DE LA CALLE SEG | -102.1651 | 25.4451
COA220402157085 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 2 EJIDO PARRAS, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION DEL PROYECTO COMPRENDE EN LA PART | -102.146 | 25.4449
COA220402157182 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE CARLOS GARDEL COLONIA INSURGENTES, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARDEL Y CALLE PIPILA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA | -103.2612 | 25.777
COA220402158611 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Carmen (Las Vigas) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA VIGAS EJIDO EL CARMEN LAS VIGAS, 25366 EL CARMEN (LAS VIGAS), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE LAS VIGAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LAS CALLES DE LAS VI | -100.6231 | 25.4861
COA220402158974 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | CALLE S NOMBRE EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA Y SE UBICA A UN COSTAD | -103.1073 | 26.2098
COA220402159134 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE S NOMBRE EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO HIDALGO Y ESTA UBICADA POR EL CAMPO DEL EJIDO A 300 MTS | -103.284 | 25.8177
COA220402161417 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EMIEZA DESDE LA ESCUELA SECUDARIA HASTA L CALLE DONDE ESTA EL JARDIN DE NIÑOS. | -103.0906 | 25.7394
COA220402163583 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y AVENIDA ABASOLO, CALLE CINCO DE MAYO DESDE LA TORTILLERIA LA GLORA A HASTA LA MISELANEA ARELY. | -102.9832 | 25.7527
COA220402163741 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía de Abajo) | EJIDO SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO, 27955 SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTARA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO. | -102.9605 | 25.6519
COA220402165397 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | VEREDA TRAMO RIO BRAVO - RANCHO GRANJA , 00000 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA LINEA SE INTALARA DESDE EL CARCAMO DE RIO BRAVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL RACHO OJO DE AGUA Y SU ACCESO ES POR UN PO | -100.9259 | 28.3062
COA220402166039 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZAN FRENTE A A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO | -103.1116 | 25.8145
COA220402166383 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE SANTIAGO TAPIA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE STA MARIA, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE AVANZA 9 CUADRAS HACIA | -100.9079 | 28.4899
COA220402169288 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DEL LA IGLESIA DEL EJIDO HASTA LA PARTE POTERIOR DE LA PLAZA CIVIA DEL EJIDO. | -103.1189 | 25.7759
COA220402169427 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Nicolás | EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO Y FRENT A ALA ESCUELA PRIMARIA | -102.7924 | 25.7137
COA220402170910 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA MAYORIA DE ENCUENTRA FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO CAMPO DE BEISBOL | -102.9717 | 25.7144
COA220402174061 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA220402175026 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte de Noviembre (Santa Lucía) | EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA, 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA A EL EJIDO. | -103.1517 | 25.7889
COA220402176989 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | CALLE JALPA EJIDO JALPA, 25985 JALPA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO SANTA INES Y CAMINO PORVENIR DE JALPA, CAMINO SAN JUAN DEL COHETERO EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA ESCUELA DEL EJIDO JALPA | -101.7678 | 25.5534
COA220402177991 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PRIVADA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERA ES LA SEGUNDA CASA DETOMANDO COMO REFERENCIA LA CALLE | -100.8928 | 28.4137
COA220402184985 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA REFORMA AGRARIA INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE E | -103.2696 | 25.7836
COA220402185773 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ | -103.2187 | 25.8734
COA220402190140 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | EJIDO SAN LUIS DE GURZA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DEL PARQUE INFANTIL DEL EJIDO | -103.1071 | 25.7926
COA220402199092 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | san buenaventura | -101.5373 | 27.0507
COA220402199182 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402199519 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos |  | -100.8901 | 28.409
COA220402199519 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos |  | -100.8894 | 28.4074
COA220402203357 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BULEVARD PREGONEROS DE LA COLONIA SANTO DOMINGO DESDE EL HONDO | -101.1117 | 27.8711
COA220402203363 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DEL DURAZNO | -103.3477 | 25.5449
COA220402204065 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402204069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220102061404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Victoria | EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.5134 | 25.17
COA220102064403 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras | -100.5401 | 28.6899
COA220102064610 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220102064634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAUCE 375, VALLE VERDE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064652 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064656 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064699 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064711 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064715 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | 21 DE MARZO 61, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064889 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202070298 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRAMIDE DEL SOL CIUDAD VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TPRRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL VALLE DE LAS TORRES CP. 25110 SALTILLO SALTILLO COAHUI | -101.0183 | 25.4641
COA220202070315 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 26 COLONIA RAMOS ARIZPE, 25780 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 26 Y CALLE 5, CALLE 3 SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE 26 Y CALLE 5 EN LA COLONIA RAMOS ARIZPE AHI SE ENCUE | -101.4606 | 26.8816
COA220202070569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puyas y las Hormigas (Las Hormigas) | EJIDO PUYAS Y LAS HORMIGAS LAS HORMIGAS, 25328 PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLO ZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y R | -100.8433 | 24.9763
COA220202070580 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA ACUEDUCTO, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y PERIFERICO L. E. A., CALLE ACUEDUCTO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE IGNACIO ALTAMIRANO A PERIFERICO L | -100.995 | 25.3929
COA220202070666 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SAN LUIS COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE GUADALAJARA, CALLE INTERNACIONAL SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE SAN LUIS Y GUADALAJARA AL OE | -101.3947 | 26.9279
COA220202070742 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CATAMARCA COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVENIDA BUENOS AIRES, AVENIDA BUENOS AIRES CALLE CATAMARCA ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVE. BUENOS AIRES CALLE | -101.017 | 25.3965
COA220202070890 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HOMERO COLONIA LOS BALCONES DE BUENAVISTA, 25077 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE MENDOZA Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALZADA ANTONIO NARRO CALLE HOMERO ENTRE SAN JUAN DE MENDOZA Y DISTRITO FE | -101.0174 | 25.3971
COA220202070972 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 3 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 20, CALLE 3 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | -100.987 | 25.3916
COA220202071247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD OTILIO ZURDO GALVÁN COLONIA 26 DE MARZO, 25075 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MANUEL W. GONZÁLEZ Y BOULEVARD HUMBERTO CID GONZÁLEZ, CALLE MAYOR DANIEL RÍOS ZERTUCHE BLVD. OTILIO ZURDO GALVÁN E | -101.0126 | 25.3885
COA220202072070 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION AL OESTE | -100.7251 | 28.2205
COA220202072561 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA VIOLETAS COLONIA TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA VIOLETAS Y BOULEVARD MIGUEL ANGEL, AMPLIACION TEGNOLOGICO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN EL PASEO LAS VIOLETAS | -101.4439 | 26.8937
COA220202073340 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ISABEL LA CATOLICA CALLE LIBERTAD ENTRE QUINTANA ROO E ISABEL LA CATOLICA | -101.4101 | 26.7825
COA220202073555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO PEREZ INTERIOR SN COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ESMERALDA, CALLE EMETERIO GONZALEZ CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA VIDA | -100.9549 | 25.3989
COA220202073904 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE JOSE DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO ESPINOZA MIRELES Y CALLE GENERAL BENECIO LOPEZ PADILLA, CALLE EULALIO GUTIERREZ CALLE | -100.5828 | 28.72
COA220202077157 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAMAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CEIBA Y CALLE ENDRINO, CALLE MELIA 9 CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE CEDROS. | -100.9939 | 29.311
COA220202077185 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE ESCOBEDO COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA EN LA CALLE ESCOBEDO EN | -102.3968 | 27.3114
COA220202078627 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Reforma | EJIDO NUEVO REFORMA, 27507 NUEVO REFORMA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS VUELTA ALA DERECHA EN LA ULTIMA CALLE 5 CUADRAS AL ORIENTE H | -102.0976 | 27.4792
COA220202079116 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON AUN SIN NOMBRE Y CALLE AUN SIN NOMBRE, EL SECTOR SE UBICA EN LA PARTE NORPONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE ENT | -102.1924 | 25.4589
COA220202079775 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TLAXCALTECAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLÁHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE CHALCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA EL CURCERO CON LA | -103.4259 | 25.5563
COA220202086935 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.6169 | 28.6911
COA220202088342 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | APLICACIÓN DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO ETAPA #2 EN SABINAS COAHUILA | -101.1329 | 27.864
COA220202099331 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAMOA 298, OCEANÍA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA 368, TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220202099410 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220302102977 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, SE REALIZARA ACCION EN CALLE MORELOS EN VILLA UNION CENTRO EN VILLA UNION | -100.725 | 28.2194
COA220302103958 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | INTERIOR SN EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHUILA | -103.209 | 25.4291
COA220302104304 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 55 KMS Y SE LLEGA AL | -100.761 | 24.8945
COA220302104380 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Gómez Farías | EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 51.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO | -101.0318 | 24.9654
COA220302110570 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ALDAMA COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA RAMÓN MÉNDENZ Y CALZADA SALTILLO 400, PROLONGACION 39 DIRIGIRSE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EK BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA LLE | -103.4074 | 25.5467
COA220302111135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VALLE FLORIDO COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE VALLE VIEJO, CALLE DEL ARENAL DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULULVARD REVOLUCIÓN HASTA EL CRUCE CON L | -103.3536 | 25.51
COA220302114029 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFENSA NTE. EN DOÑA IRMA. 2 1.2 | -100.5638 | 28.791
COA220302114067 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CARRETERA PALU EL SAUZ, RECARPETEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE | -101.4227 | 27.8768
COA220302114925 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR AVENIDA | -101.3687 | 27.5871
COA220302115844 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCIÓN COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA CESAREO CASTRO Y CALLE JOSÉ MARÍA DEL BOSQUE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU | -103.4319 | 25.5352
COA220302116683 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DEL VENADO COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CIERVO Y CALLE DE LA JOYA, CALLE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE | -103.3237 | 25.551
COA220302120536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IRAPUATO INTERIOR SN COLONIA IRENE ARREOLA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA LA AMISTAD Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ CERCA AL PARQUE EL FIFI | -100.961 | 29.3304
COA220302120714 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CARDO ALPINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE DEL AVELLANO, CALLE CANDELON CERCA A LUGAR CONOCIDO CENTRO COMUNITARIO CEDROS | -100.9927 | 29.3083
COA220302124688 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE COLONIA FEDERICO BERRUETO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE AMADOR CHAPA, CALLE CUAUHTEMOC UNIDAD EDUCATIVA Y DEPORTIVA CONRADO MARINES ORTIZ | -101.1187 | 27.8597
COA220302124701 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPEN | -101.1213 | 27.8485
COA220302125513 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PABLO SIDAR INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, CALLE BALBUENA 5 CUADRAS AL ESTE DE LA GUARNICION MILITAR | -100.9723 | 29.3338
COA220302125775 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | CALLE NOGALES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MONTE ALEGRE, 27456 MONTE ALEGRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PINGUICO, CALLE LA PALMA POR LA CALLE NOGALES Y A 300 METROS ANTES DE LLEGAR A LA ESCU | -103.305 | 25.6187
COA220302127015 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Fraccionamiento San Antonio | CALLE POTRERO DE LA MORA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 25616 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRADA POR LA CARRETERA 30 APROXIMADAMENTE A 2 KMS DE LA FABRICA DE HIELO GUE | -101.4823 | 26.9907
COA220302129793 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CAPITAL LEAL 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE IGANCIO ZARATOZA EL LUGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUM | -100.6747 | 29.0693
COA220302129914 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San José | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN JOSÉ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE PRESA EL SITIO SE UBICA A 1000 METROS DE LA CALLE CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DEL RANC | -100.9158 | 29.0325
COA220302131853 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATUIO AGUIRRE ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA | -101.1233 | 27.8683
COA220302131863 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS | -102.1842 | 25.4375
COA220302135608 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CENTRO | -101.5465 | 27.0594
COA220302136375 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220302139362 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA RINCO DE LA MERCED | -103.3605 | 25.4916
COA220302139390 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA LAS MAGDALENAS | -103.4188 | 25.568
COA220302139409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA ABASTOS | -103.3941 | 25.5432
COA220302139732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | OTILIO GONZALEZ | -100.9734 | 25.4039
COA220402143178 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEPORTIVO LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE CONSTITUCION SIN NUM | -101.5811 | 27.0263
COA220402143181 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA REYNERA, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ACUÑA, CALLE TORREON LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN LA COLONIA LAS PALMAS EN LA CALLE DE VIESCA EN EL MUNICIPI | -101.14 | 27.8877
COA220402143212 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Rayo | EJIDO EL RAYO, 27965 EL PELISCO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RAYO EN SAN PEDRO COAHUILA | -102.7962 | 26.2326
COA220402143464 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ARTURO MENDEZ DE LA GARZA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. RAFAEL CEPEDA Y CALLE HNOS. VAZQUEZ GOMEZ, LA ACCION SE REALIZARA EN LA ESCUELA EMILIANO ZA | -101.4358 | 26.871
COA220402155471 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO SAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PEDRO MORENO AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL MERCO | -100.9336 | 29.3023
COA220402156239 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ROBLE INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OLMO Y CALLE LAMADRID, CALLE NUEVO LEON AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DEL VALLE.AL ESTE DE PRESIDENCIA M | -100.9581 | 29.3418
COA220402156861 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FÉLIX U GÓMEZ, AVENIDA XICOTÉNCATL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PL | -103.2715 | 25.7713
COA220402156877 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE CHAVEZ LAVIN COLONIA BENITO JUAREZ, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLA | -103.2703 | 25.7662
COA220402158269 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Ciruela | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN LA CIRUELA EJIDO LA CIRUELA, 25375 LA CIRUELA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA CIRUELA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA CIRUELA, CALLE DOMICIL | -100.4505 | 25.2375
COA220402158358 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Poleo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL POLEO EJIDO EL POLEO, 25399 EL POLEO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL POLEO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL POLEO, CALLE DOMICILIO C | -100.8002 | 25.1694
COA220402158471 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL DIECIOCHO DE MARZO EJIDO EL DIECIOCHO DE MARZO EL DIECIOCHO, 25376 EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL DIECIO | -100.6047 | 25.266
COA220402158558 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Nuncio | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE NUNCIO EJIDO NUNCIO, 25373 NUNCIO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE NUINCIO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO NUNCIO, DOMICILIO CONOCIDO E | -100.2978 | 25.2632
COA220402158575 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Arbolito | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DEL ARBOLITO EJIDO EL ARBOLITO, 25373 EL ARBOLITO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL ARBOLITO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EL ARBOLITO, DOMICILIO | -100.2639 | 25.2394
COA220402158678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CALLE S NOMBRE EJIDO SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLEJON S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRAN | -103.2439 | 25.8684
COA220402158921 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PLAZA, CALLE POR LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO | -103.2299 | 25.944
COA220402159214 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | CALLE PRINCIPAL EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO AL EJIDO EL VENADO, CALLE POR LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO FINISTERRE EN | -103.2154 | 25.986
COA220402159914 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SERA DESDE LA ENTRADA DEL EJIDO POR LA EWSCUELA SECUNDARIA POR TODA LA CALLE PRINCIAPLA HASTA | -103.0016 | 25.7092
COA220402161026 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | EJIDO NUEVO MUNDO, 27945 NUEVO MUNDO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ESCUELA PRIMARIA HASTA LA CANCAH DEL EJIDO | -103.1896 | 25.9498
COA220402162453 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Delicias | EJIDO NUEVO DELICIAS, 27965 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | -102.7962 | 26.2283
COA220402162496 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santo Tomás | EJIDO SANTO TOMÁS, 27958 SANTO TOMÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN UN COSTADO DE LA PLAZA DEL EJIDO. | -103.058 | 25.7159
COA220402168844 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE DEPORTIVO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEPORTIVO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LUCIO BLANCO SOBRE EL BOULEVARD HIDALGO DAR VUELTA A LA DERECHA SOBRE LA CALLE CONSTITU | -101.5806 | 27.025
COA220402179292 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORONA Y CALLE JUAN A DE LA FUENTE, CALLE MARIANO ESCOBEDO PARTIENDO DE PRESIDE | -102.0704 | 26.9866
COA220402181113 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE ITURBIDE EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 16, CARRETERA NUMERO 29 LA SIGUIENTE OBRA SE ENCUENTRA SITUADA FRENTE A LA SECUNDARIA NUMERO 20 A 50 METROS DE LA CARR | -100.9054 | 29.025
COA220402181534 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE CARRETERA CANDELA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M Y GIRA A LA IZQUIERDA.110 M Y LLEGAS AL LUGAR DE LA OBRA | -101.0243 | 26.768
COA220402181540 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M CONTINÚA RECTO 61 M Y GIRA A LA DER | -101.0273 | 26.7648
COA220402181822 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE FLORENCIO SANTANA EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAFAEL GONZALEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO YENDO HACIA E | -101.2261 | 27.2419
COA220402181937 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA PLAZA DEL EJIDO FRETNE AL CANCHA DE USOS MULTUPLES. | -103.0079 | 25.6678
COA220402184918 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE CIPRESES COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA SE ENCUENTR | -103.2847 | 25.7716
COA220402185628 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO | -103.2977 | 25.8802
COA220402185633 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Felipe Ángeles | CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNI | -103.0329 | 26.4773
COA220402187871 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LAS CALLES DE LA ECEULA PRIMARIA DEL EJIOD Y POR EL JARDIN DE NIÑOS | -103.1332 | 25.8807
COA220402188003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COAHUIILA Y AVENIDA CATARINO BENAVIDES, CALLE ZARAGOZA A UN LADO DE DEL SALON DEL MAESTRO JUBILADOS DE LA SECCION | -102.9835 | 25.7623
COA220402188153 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VICENTE GUERRERO EL POSO SE ENCUENTRA UNA CUADRA | -101.5913 | 27.0301
COA220402189519 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | EJIDO LOS HOYOS EL POTRERO, 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LOS HOYOS SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.406314 Y LONGITUD 102.002877 SOBRE LA CARRETERA PARRAS | -102.0031 | 25.408
COA220402189984 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Miguel el Alto | EJIDO SAN MIGUEL, 27994 SAN MIGUEL EL ALTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN MIGUEL SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.362944 Y LONGITUD 101.828497 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEP | -101.8275 | 25.3635
COA220402190427 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Nicolás | EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO | -102.7938 | 25.713
COA220402192943 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Boquillas del Refugio | EJIDO BOQUILLAS DEL REFUGIO, 27993 BOQUILLAS DEL REFUGIO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO BOQUILLAS DEL REFUGIO SE ENCUENTRA 32.4 KM DE LA CARRETERA PARRAS VIESCA CON 3.3 KM DESVIACION DERECHA Y GEOREFERENCI | -102.4699 | 25.5519
COA220402193674 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Ciénega del Carmen | EJIDO CIÉNEGA DEL CARMEN, 27996 CIÉNEGA DEL CARMEN, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO CIENEGA DEL CARMEN ESTA EN LA PARTE CENTRAL DEL MUNICIPIO PARRAS Y SE ACCESA POR LA AUTOPISTA SALTILLO TORREON A LA ALTURA | -101.9463 | 25.5541
COA220402199520 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos |  | -100.8924 | 28.4006
COA220402199520 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos |  | -100.8904 | 28.4012
COA220402199997 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3728 | 27.5879
COA220402200100 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MARÍA DEL CARMEN VILLALOBOS ENTRE GUADALUPE ALVARADO Y SILVIA SALAZAR COLONIA REGIDORES | -101.4506 | 26.9585
COA220402203787 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD EN TORREON | -103.4488 | 25.5471
COA220402204070 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402204071 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220502213460 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | El Crucero de Progreso | PROGRESO | -101.2129 | 27.3904
COA220102061299 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuautla | EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO PAVIMENTADO HACIA LA MAJADA COLORADA Y EN EL KM. 2.4 TOMAR LA BRECHA HACIA EL AGOSTADERO DE LA LEONA RECORRE | -101.3476 | 25.4229
COA220102064370 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | Calle Camino Viejo al Moral entre Calle Maclovio Herrera y Calle Chihuahua, Col. Lázaro Cardenas | -100.5242 | 28.7154
COA220102064650 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064687 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA | -101.4172 | 26.9012
COA220202068231 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE CIPRES INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26790 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA CHAPULTEPEC | -101.1253 | 27.8298
COA220202068344 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | CALLE ROMULO PEÑA INTERIOR SN EJIDO PALO BLANCO, 25876 PALO BLANCO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLAS CONTRERAS Y CALLE JACINTO CONTRERAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE ROMULO PEÑA SN INTERIOR SN EJIDO PALO | -101.5033 | 26.7695
COA220202068450 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | EJIDO GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN EL EJIDO GUERRERO EN EL MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA | -100.3796 | 28.3073
COA220202068636 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Minita | EJIDO LA MINITA, 25170 LA MINITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , IR SOBRE LA CARRETERA 54 Y DE LA CASETA DE COBRO A 3. 40 KMS VIRARHACIA LA IZAUIERDA Y RECORRER 2.21 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO | -101.0458 | 25.4058
COA220202068661 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER A RUMBO A CARRETERA 57 AL SUR 55 KMS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 20 KMS PASANDO POR EJIDO BENITO JUAREZ HATA LLEGAR APUN | -101.3161 | 24.9514
COA220202068738 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | EJIDO , 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 124 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA54 RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LAIZQUIERDA Y RECORRER 42 KM | -101.4665 | 24.7705
COA220202069709 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD LEONIDES GUADARRAMA CALLE PRIMAVERA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y BLVD LEONIDES GUA | -100.7638 | 28.4315
COA220202069864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE ATENEO, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE | -100.9865 | 25.4178
COA220202070585 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales (Servando Ramírez) | EJIDO LOS TEMPORALES, 00000 LOS TEMPORALES (SERVANDO RAMÍREZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRA POR CAMINO A PALMA GORDA | -101.0557 | 25.3764
COA220202070826 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE | -101.0334 | 25.4039
COA220202071545 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA ENTRE CALLE MA | -101.0342 | 25.3887
COA220202073562 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA MORELOS V SECTOR, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 CALLE 13 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 66 COLONIA MORELOS V SECTOR C.P. 25015. | -100.9358 | 25.3898
COA220202073976 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE RAMOS ARIZPE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PROFRA. CATALINA GLZ, CALLE JESUS MARIA RANGEL ABUNDIS CALLE RAMOS ARIZPE DE LA COLONIA INDEPE | -101.4441 | 26.7953
COA220202074462 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PABLO L. SIDAR 590 590 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLUB INTERAC Y CALLE CARLOS ROVIROSA, CALLE BALBUENA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.9727 | 29.3315
COA220202074764 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE MAR DE LA PLATA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS D | -101.016 | 25.3553
COA220202075099 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MATAMOROS CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE MINA CALLE MATAMOROS ENTRE GUERRERO Y JAVIER MINA | -102.0639 | 26.9931
COA220202075250 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE VIESCA COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION CHUAUHTEMOC Y CALLE GENERAL REGULES, CALLE PROFRA. ORALIA LOPEZ GARZA CALLES EN COLONIA JESUS PERALES CALLE VIESCA | -100.8931 | 28.399
COA220202075380 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PARRAS 625 625 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE TORREON, CALLE MONCLOVA FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS. | -100.9501 | 29.3193
COA220202078535 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Alicante | EJIDO EL ALICANTE, 27537 EL ALICANTE, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA 72 | -103.5688 | 27.9402
COA220202078723 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | CALLE PARALELA AL CANAL EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA VIEJA A SAN PEDRO HACIA EL NO | -103.3606 | 25.5991
COA220202078774 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y | -103.3265 | 25.603
COA220202078807 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE MATEO ALMANZA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOLUEVARD REVOLUCIÓN | -103.3924 | 25.5299
COA220202078871 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TACUBA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, CALZADA MOCTEZUMA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD | -103.411 | 25.5514
COA220202079076 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE AUN SIN DESIGNAR BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AUNSIN DESIGNAR Y CALLE PRIMERA, EL SECTOR DONDE SE UBICA LA CALLE ESTA EN EL LADO NORPONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CA | -102.1937 | 25.4573
COA220202080083 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | CALLE FIDEL VELAZQUEZ EJIDO LAGUNA DEL REY QUÍMICAS DEL REY, 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ROBERTO SHOEDER, CALLE SIERRA MOJADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA | -103.3637 | 27.0266
COA220202081838 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LA CARRETA COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE DEL CICLÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASIA EL ORIENT | -103.3953 | 25.5029
COA220202086066 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CENTRO | -101.6249 | 27.022
COA220202086871 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.6169 | 28.6911
COA220202099328 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE M N°1244, EDUARDO GUERRA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099344 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NAPOLEON GOMEZ SADA SUR 805, PRADERAS DEL SUR | -101.4172 | 26.9012
COA220202099356 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DR. ROBERTO GOMEZ SN, VALLE ESCONDIDO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1600, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099363 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8, ZONA CENTRO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099371 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | VICENTE GUERRERO 680, ZONA CENTRO | -100.7676 | 28.4219
COA220202099372 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 415, VILLA DE FUENTE-SAN JOAQUIN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099388 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ANTONIO LOPEZ DE SANTANA 485, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROL. ATENEO 1755, GONZÁLEZ CEPEDA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099398 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | VENUSTIANO CARRANZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099400 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PANFILO NATERA 12, DIVISIÓN DEL NORTE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA NUM. 337, NUEVA AMERICANA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099404 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Santa Inés (El Ojito) | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099407 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099445 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | RAFAEL HERNÁNDEZ S/N, MÁRQUEZ DE AGUAYO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099448 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MIGUEL RAMOS ARIZPE 1037, RAMOS ARIZPE | -101.3033 | 27.9294
COA220302104102 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa Rosa | EJIDO SANTA MARIA, 26435 SANTA ROSA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA A 127 KILOMETROS DE LA CABECERA DE JIMENEZ COAHUILA | -100.6754 | 29.0321
COA220302104291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Encantada | EJIDO LA ENCANTADA, 25307 LA ENCANTADA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADA A 18.2 KMS EN DIRECCION AL NOROESTE RUMBO A LACARRETERA A ZACATECAS SOBRE LA 54. | -101.0833 | 25.2854
COA220302106172 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE LA PAZ SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y DE MAYO AL | -101.4142 | 27.2352
COA220302107899 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SONORA 310 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, CALLE VERACRUZ AL DE SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERESA | -100.9643 | 29.3043
COA220302109591 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | CALLE AZUCENAS COLONIA CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE BIZNAGA, CALLE BEGONIAS A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA POR LA CALLE ESCOBEDO DAS VUELTA AL | -103.368 | 27.0409
COA220302110111 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORRE DE ALEJANDRÍA COLONIA SAN FELIPE, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 60 Y CALLE 61, CALLE TORRE LATINO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV JUAREZ RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE ATRAVIESA CAS | -103.3792 | 25.536
COA220302110859 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DE LOS OSOS COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO, CIRCUITO DEL ÁGUILA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN SEGUIR | -103.3227 | 25.5495
COA220302110899 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DEL CASTOR COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CIRCUITO DE LA ARDILLA, CIRCUITO DEL CIERVO DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUC | -103.3254 | 25.5496
COA220302116290 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LOMA DE AGUILA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA DE LOS PAVOS Y AVENIDA SAN JAVIER, BOULEVARD OTILIO GONZALEZ LOMA DE AGUILA SIN NUMERO ENTRE LOMA DE L | -100.9666 | 25.3982
COA220302116596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JESUS GALINDO COLONIA SAN LUIS, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GALINDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JOSE GALINDO JESUS GALINDO SIN NUMERO ENTRE RIO BRAVO Y JOSE GALINDO EN LA COLONIA SAN LUIS | -100.9325 | 25.4439
COA220302116619 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SIERRA CENTRAL COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , CALLE CINE ELENA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDA | -103.3744 | 25.5119
COA220302122878 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE GENERAL REGULES LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL ENTRE OCAMPO Y ABASOLO | -100.8888 | 28.3983
COA220302123151 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE GENERAL CEPEDA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO SERRANO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN T | -100.9439 | 28.3615
COA220302123350 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | -101.4087 | 27.8872
COA220302127938 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE SOLIDARIDAD EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 29, CALLE 8 EL SITIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SAN | -100.9024 | 29.0273
COA220302131149 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AVENIDA IGNACIO ALDAMA S/N ESNTRE CALLE VENUSTIANO CARANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO | -102.8057 | 25.3456
COA220302135685 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CONOCIDO-LAGUNA DEL REY | -103.7015 | 27.2869
COA220302139381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -103.4137 | 25.5545
COA220402143063 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Nuevo Poblado del Sombrerete (Nuevo Sombrerete) | EJIDO NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), 25536 NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO NUEVO SOB | -101.6496 | 27.1399
COA220402143224 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JABONCILLO EN FRNCISCO I. MADERO COAHUILA | -103.2667 | 25.7475
COA220402143248 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MAGDALENA 503 INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE MAGDALENA EN EL MUNIC | -102.0673 | 26.9868
COA220402153348 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENOVEVO DE LEON Y CALLE CORONEL VALERIANO PEREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA | -99.8803 | 27.7973
COA220402157137 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE MAR MUERTO COLONIA MIRAMAR, 27985 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EVARISTO MADERO Y CALLE LINDERO, CALLE MAR DE GALILEA EL SECTOR SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD | -102.1659 | 25.4313
COA220402157340 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE GENERAL CEPEDA COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y AVENIDA MANUEL ACUÑA, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTR | -103.2722 | 25.7763
COA220402158478 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Tierras Prietas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE TIERRAS PRIETAS EJIDO TIERRAS PRIETAS, 25380 TIERRAS PRIETAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE TIERRAS PRIETAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ | -100.684 | 25.3102
COA220402158604 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE PIEDRA BLANCA EJIDO PIEDRA BLANCA EL RANCHITO, 25363 PIEDRA BLANCA (EL RANCHITO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE PIEDRA BLANCA Y CALLE DOMICILIO | -100.6068 | 25.4623
COA220402158889 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | CALLE EULALIO GUTIERREZ EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE ROMAN CEPEDA, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE EULALIO GUTIERRE | -100.5794 | 25.2712
COA220402158918 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Tres Manantiales | EJIDO TRES MANANTIALES LA PARRITA, 27934 TRES MANANTIALES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE POR LA TIENDA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TRES MANANTIALES A DOS | -103.0722 | 26.282
COA220402158955 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | CALLE PRINCIPAL EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL CAMPO DEPORTIVO, CALLE POR LA CURVA DE LEQUEITIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL LEQU | -103.2766 | 25.851
COA220402158985 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA, CALLE POR EL TINACO LA OBRA SE ENCUENTRA | -103.2429 | 25.8691
COA220402160474 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | EJIDO SAN LORENZO, 27957 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR EL CAMPO DE BISBOL DEL EJIDO HASTA LLEGAR A EL PANTEON EJIDAL | -103.1501 | 25.7167
COA220402163629 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NEGRETE Y AVENIDA DURANGO, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA CARNICERIA ZAPATA POR LA CALLE JUAN A. | -102.982 | 25.7519
COA220402166305 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE MILAGRO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERENDIRA VARA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 59.44 METROS SOBRE LA CALLE I | -100.9231 | 28.5019
COA220402166331 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HAC | -100.9141 | 28.4916
COA220402169361 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | EJIDO EL ESTRIBO, 27943 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA CALLE QUE PASA FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO | -103.1038 | 25.8429
COA220402171790 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26513 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LINOS RODRIGUEZ Y , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TEODORO SERRANO ENTRE LINOS RODRIGUEZ Y PARCELA | -100.951 | 28.355
COA220402174181 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO | -103.1116 | 25.8143
COA220402175004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Gurza (Santa Rosa) | EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA, 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO | -103.0854 | 25.7962
COA220402175953 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO SUCHIATE INTERIOR SN COLONIA LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE MAR NEGRO AL ESTE DE EMPRESAS MAQUILADORA SAS DE ACUÑA | -100.9622 | 29.3376
COA220402176855 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Felipe Ángeles | EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE FRANCIS | -103.0329 | 26.4773
COA220402177184 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE FRESNO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PALO BLANCO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE CUAUHTEMOC UNA CUADRA VUELTA HACIA LA DERE | -100.7107 | 28.214
COA220402178727 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIR | -100.6615 | 26.8348
COA220402185545 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER | -103.3251 | 25.7779
COA220402187631 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 27957 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE POSETERIOR A LA ESCUELA PRIMARIA. | -103.1568 | 25.7503
COA220402192390 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE ZARAGOZA EL SITIO SE UBICA A TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 FRENT | -100.6742 | 29.0693
COA220402193533 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cuatro de Marzo | EJIDO CUATRO DE MARZO, 27993 CUATRO DE MARZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO CUATRO DE MARZO SE UBKICA A 42 KM DE LA CARRETERA PARRAS VIESCA CON 9.7 KM DE DESVIACION DERECHA SU GEOREFERENCIACION ES LAT. 25. | -102.5647 | 25.5623
COA220402199038 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | san pedro | -102.9845 | 25.7569
COA220402199239 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402199256 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402199521 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5457 | 28.7041
COA220402199521 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5479 | 28.704
COA220402199523 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5476 | 28.7045
COA220402199523 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5476 | 28.7048
COA220402199984 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | EJIDO MINAS DE BARROTERAN | -101.2521 | 27.6351
COA220402202633 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE BENITO JUAREZ S/N | -100.2323 | 28.1852
COA220102061394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa de los Muchachos | EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 25302 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR LA CARRETERA 105 ESTATAL RECORRER 2.5 KMS. Y EN EL PANTEÓN TOMAR EL CAMINO DE LAS PA | -101.3396 | 25.3093
COA220102061486 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 5.7 KMS. EL | -101.24 | 25.2051
COA220102061505 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rayado | EJIDO EL RAYADO, 25337 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA JAZMINAL RECORRIENDO 6 KMS. EL COLECTOR ESTA SITUADO EN LA PARTE NORESTE DEL CAMINO. | -101.4105 | 24.8707
COA220102061537 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | EJIDO SAN MIGUEL SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9945 | 25.0044
COA220102064631 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | 21 DE MARZO S/N, OBRERA 2 | -101.5165 | 27.8775
COA220102064669 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064703 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220102064704 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA | -100.9783 | 29.33
COA220102064713 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR | -101.4172 | 26.9012
COA220102064714 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALLENDE SN, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GÁLATAS 434, EL SALVADOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS | -100.9997 | 25.4217
COA220202068282 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel (El Papalote) | CUARTEL SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL (EL PAPALOTE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO SAN MIGUEL EN EL MUNIICIPIO DE OCAMPO COAHUILA | -102.3566 | 27.476
COA220202068646 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETRA 57 RUMBO AL SUR DESPUES VIRARHACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 13 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO | -100.9492 | 25.284
COA220202070369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE RICARDO ORTIZ COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCL | -101.3848 | 26.9221
COA220202070395 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOULEVARD BLVD GUSTAVO GALAZ COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD GUSTAVO GALAZ Y , ENTRE SUPER LA HACIENDA Y COLONIA CALIFORNIA | -101.42 | 26.791
COA220202070566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FELIPE J. MERY Y CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO, CALLE AMADO NERVO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FELIPE J. MERY A FRANCIS | -100.9903 | 25.4022
COA220202070605 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Barrancos | EJIDO LOS BARRANCOS, 25337 LOS BARRANCOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 91 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 54RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LA IZQUIERDA Y R | -101.5019 | 24.7535
COA220202070838 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE PEDRO ARANDA, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE NICOLAS REGULES Y PEDRO ARANDA | -101.0083 | 25.4127
COA220202071324 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO L. E. A. Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE LIBERTAD CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE PEFIFERICO L.E.A. Y A | -101.0102 | 25.3985
COA220202071332 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PANTANCOYAS COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANTANCOYAS Y AVENIDA ORIENTE, AVENIDA COLORADOS SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE PANTACOYAS Y AVENI | -101.3812 | 26.9157
COA220202071351 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SAN ANTONIO COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ELISEO MENDOZA, CALLE SANTA MARIA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE SAN ANTONI | -101.3894 | 26.9006
COA220202071619 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27468 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LAS AMERICAS EN CONGREGACION HIDA | -103.1417 | 25.4933
COA220202072884 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 11 COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE DR RAMON BARTOLOME, CALLE 12 SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 11 Y CALLE DR RAMON BARTOLOME EN | -101.3793 | 26.9299
COA220202074015 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JESUS MARIA RANGEL, CALLE CATALINA GONZALEZ CALLE GALEANA ENTRE JESUS MARIA RANGEL Y PROFRA. CATALINA GO | -101.4462 | 26.7899
COA220202074413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OTILIO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LA HERRADURA, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LA HERRADURA Y CALLE PRIMERA, CALLE SAN CARLOS CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN ARROYO CEBALLOS Y BLVD. OTI | -100.9772 | 25.4061
COA220202074922 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202075016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE BUENO AIRES CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE MARDE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS COLO | -101.0159 | 25.3553
COA220202076418 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA CANCAH DONDE SE LOCALIZA EN MONUMENTO A EL GENERAL LAZARO CARDENAS DOS CALLES HASTA LA TIENDA DOÑA LUZ. | -102.946 | 25.6533
COA220202077997 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JOAQUIN AMARO 12 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO | -100.9474 | 29.303
COA220202078545 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | EJIDO EL ORO ESTACIÓN, 27540 EL ORO [ESTACIÓN], OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO VUELATA A LA IZQUIEDA HACIA EL PONIENTE EN CALLE EMILIANO CARRANZA HASTA COMIEN | -103.5197 | 27.25
COA220202079449 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE DIEGO GONZALEZ AMPLIACION LUCRECIA SOLANO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 17 Y CALLE RAMOS FLORES, CALLE EDUARDO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE POR CALLE IGNACIO ZARA | -101.3875 | 26.9058
COA220202079924 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y PRIVADA CUATROCIÉNEGAS, CALLE TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDA | -103.4198 | 25.5542
COA220202079931 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TLALPAN COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA XOCHIMILCO Y CALZADA XICOTENCATL, CALLE PIRÁMIDES DE LA LUNA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE | -103.4069 | 25.5526
COA220202086343 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DESPALME DE LIMPIEZA DEL AREA PARA AMPLIACION DEL PANTEON GUADALUPE DE AGUJITA SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUHTEMOC Y CALLE DAVID YUTANI EN LA COL. JARDINES DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | -101.1468 | 27.8975
COA220202099162 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coah. | -100.9982 | 25.4032
COA220202099323 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía de Abajo) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099325 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099335 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 1400, AMPLIACIÓN GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099375 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO 750 PONIENTE, REYNERA-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA220202099386 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AV. RÍO SABINAS CON ALTAMIRANO 450, GUADALUPE | -101.12 | 27.8489
COA220202099432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VICENTE GUERRERO 185, PUERTO DE LA VIRGEN | -100.9997 | 25.4217
COA220202099450 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9152 | 25.4371
COA220302101818 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE MANUEL ACUÑA INTERIOR SN COLONIA CENTENARIO, 26750 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORIENTE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA CENTENARIO EN LA CALLE MANUEL ACUÑA EN SABINAS | -101.1136 | 27.8495
COA220302104111 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Rancho Ciudad de Dios | EJIDO EJIDO DOLORES, 26400 RANCHO CIUDAD DE DIOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMCILIO CONOCIDO EN EJIDO DOLORES EN JIMENEZ COAHUILA | -100.6744 | 29.0705
COA220302104286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Plan de Ayala | EJIDO PLAN DE AYALA, 25311 PLAN DE AYALA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA 40 ATORREON. | -101.3107 | 25.4534
COA220302104290 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Carneros | EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 25325 CARNEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETRA 54 AL SUR DE SALTILLO A 75. 6 KMS SOBRE LACARRETERA QUE VA HACIA ZACATECAS. | -101.1113 | 25.1236
COA220302106174 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA EN | -101.4115 | 27.2315
COA220302108203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE NUEVE 145 INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS GONZAGA URBINA Y CALLE OCHO, CALLE AMADO NERVO AL DEL CENTO COMUNITARIO DE LA GAMEZ SUMARAN Y AL DEL CENTRO COM | -100.9451 | 29.3037
COA220302108788 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AHUEHUETE CON TRABAJADORES COLONIA INDUSTRIAL, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHAL Y , CALLE MEZQUITAL ES PRIVADA Y ATRAVIESA LAS CALLES SABINO ENCINO, ALAMO Y CAOBA. | -101.4527 | 26.9547
COA220302110034 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HACIENDA DE TORREÓN COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS SARAPES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE HACIENDA SANTA TERESA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOL | -103.3842 | 25.5047
COA220302110583 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LERDO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE GÓMEZ PALACIO PARA LLEGAR A LA OBRA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓ | -103.408 | 25.5016
COA220302110595 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TEATRO MAYRÁN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA CENTRAL Y CALLE CINE ELENA, DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD OR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCERO CON LA CARRET | -103.374 | 25.5116
COA220302114010 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PADRE DE LAS CASAS INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE COLON, CALLE XICOTENCATL CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y C | -100.5169 | 28.709
COA220302114091 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MANUEL ACOSTA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE 5 DE MAYO, RECARPETEO DE 549.36 M2 CON CARPETA ASFALTICA | -101.4953 | 27.8763
COA220302116436 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | AVENIDA JUÁREZ EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 8 DE NOVIEMBRE, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO E | -103.3008 | 25.59
COA220302116714 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PUNTA ARENA COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE SAN CARLOS, CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE | -103.3934 | 25.5417
COA220302122229 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE OMAR DELGADO COLONIA SANTA LUCÍA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE REMBERTO CASTRO, CALLE GREGORIO QUIROZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA EN C | -100.8904 | 28.4164
COA220302129929 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE PRESA EL PRESENTE SE UBICA A 1000 METROS DEL LA CALLE CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE | -100.9089 | 29.022
COA220302135597 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS | -100.5285 | 28.7082
COA220302135675 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302135774 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CENTOR DE CONCILIACION LABORAL | -103.448 | 25.5423
COA220302138093 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220402143413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO TLATL INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BALTAZAR Y CALLE ESTEBAN DE LA NVA TLAXCALA, CALLE ANDRES MIXCOATL LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA ESCUELA PRI | -100.9616 | 25.4045
COA220402143451 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SIERRITA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTOS HORNOS Y CALLE FERTILIZANTES, SE REALIZARÁ ACCION EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CALLE SIERRITA SN EN | -101.4322 | 26.8838
COA220402145692 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | COLONIA ATALAYA, 27454 ATALAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO ATALAYA A 21 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2607 | 25.6542
COA220402147290 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA ALLENDE COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE NADADORES, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA PRIVADA ALLENDE EN LA COLONIA EULALIO | -101.5475 | 27.0534
COA220402154591 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.12 | 27.8489
COA220402158705 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | CALLE S NOMBRE EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL VENADO ESTA LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA IG | -103.1631 | 25.9755
COA220402160348 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. FRANCISCO DE LEON DE LA BARCA Y CALLE DR. EMILIO PORTES GIL, CALLE CUARTA DISPENSARIO MEDICO PRESIDENTES S | -100.5226 | 28.6737
COA220402160392 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LOPEZ MATEOS CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y CALZADA PEDRO G. GARZA, CALLE JUAN N. ALVARES FRENTE A ALA ESCUELA SECUNDARIA TEC RFAEL GUERRERO ROMO. | -102.989 | 25.7582
COA220402161440 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA NEGRETE COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, AVENIDA ABASOLO POR EL DEPOSITO ARROYO | -102.9825 | 25.7523
COA220402162553 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS PTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNIC | -100.9174 | 28.485
COA220402165939 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLES LATERALES DE LA PLAZA DEL EJIDO | -103.1155 | 25.6998
COA220402166363 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE MONTES DE OCA COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ESTE POR 60.10 METROS DAR VUELTA HACIA LA IZQUIERDA EN LA CALLE IGNACIO ZA | -100.9176 | 28.5063
COA220402171507 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA CANCHA A UN LADO DE LA ESCEULA PRIMARIA. | -102.9503 | 25.6981
COA220402173582 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | EJIDO EL ESTRIBO, 27943 EL ESTRIBO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA LAZA DEL EJIDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL | -103.1045 | 25.8428
COA220402176269 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJI | -103.2688 | 25.8006
COA220402176341 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO BANCO DE LONDRES, 27917 FRANCISCO I. MADERO (BANCO DE LONDRES), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DETRAS DE LA IGLESIA, CALLE DE LAS PARCEL | -103.2629 | 25.8276
COA220402185188 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | EJIDO EMILIANO ZAPATA ALBIA, 27944 EMILIANO ZAPATA (ALBIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CAS DE SLUD DEL EJIDO ASI COMO POR CAMPO DEPORTIVO. | -103.1765 | 25.8561
COA220402185498 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Trinidad | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLE DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD EN | -103.2815 | 25.9521
COA220402198809 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Lorenzo (El Tanquito) | ejido san lorenzo | -101.3134 | 26.6214
COA220402198809 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Lorenzo (El Tanquito) | ejido san lorenzo | -101.3127 | 26.6219
COA220402198809 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Lorenzo (El Tanquito) | ejido san lorenzo | -101.313 | 26.6217
COA220402199098 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Bulevard Francisco Villa | -101.5402 | 27.0704
COA220402199124 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Muzquiz | -101.5184 | 27.885
COA220402199642 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402199825 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 123 GUADALUPE BORJA CP25680 FRONTERA COAHUILA | -101.4551 | 26.9123
COA220402201468 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8747 | 27.7867
COA220402201468 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8738 | 27.7871
COA220402203339 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AGUJITA EN LA COL. DAVILA ENTRE CALZADA DEL 6 Y FEDERICO ARIZPE MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1663 | 27.8854
COA220402203768 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y TOPE DE CALLE EN COL. ESTANCIAS DE SANTA ANA. | -101.3925 | 26.9649
COA220402204085 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220102061307 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Sauz | EJIDO EL SÁUZ, 25294 EL SAUZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RERTORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL CAMINO | -101.216 | 25.4201
COA220102061309 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puebla | EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO PUEBLA TOMAR TERRACERIA HACIA EL EJIDO CHANCACA Y EN EL KM. 4 DOBLAR HACIA EL OESTE POR EL CAMINO DE LAS NUEVAS PARCELAS RECORRER 2 KM | -101.3116 | 25.4118
COA220102061477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO DEL DURAZNO Y DESE EL KINDER RECORRER 6.7 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -100.9025 | 25.1362
COA220102063033 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DESDE LA CALLE DR. EPIFANIO RAMOS HASTA LA CALLE EMILIO CARRANCA ABARCANDO LA CALLE FRANCISCO I. MDERO COL. CENTRO | -101.123 | 27.8515
COA220102063947 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4189 | 26.8999
COA220102064624 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064625 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN | -100.9997 | 25.4217
COA220102064696 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064702 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ABEDULES 1550, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE | -103.4531 | 25.5418
COA220102064874 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DURANGO 500, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220102064877 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA ISABEL S/N, ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA220202068180 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PINO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA PLANTA POTABILIZADORA SE REALIZARÁ EN CALLE NOGAL EN COLONIA NOGALERA PARA BENEFIC | -100.8684 | 28.335
COA220202071393 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE PINO SAUREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO | -100.7329 | 28.227
COA220202072427 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno del Sur (El Fresno) | EJIDO FRESNO DEL SUR EL FRESNO, 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL FRESNO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2323 | 25.4177
COA220202073025 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOULEVARD GUSTAVO GALAZ INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD GUSTAVO GALAZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE MANUEL ACUÑA BLVD GUSTAVO GALAZ CON CALLE MATAMOROS | -101.4151 | 26.7751
COA220202078031 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MADROÑO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE HIEDRA UNA CUADRA AL SUR DEL MOTEL AMARILLO | -101 | 29.3369
COA220202078445 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALZADA DEL MARQUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOSÉ G MADERO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE ING. ALFONSO DE LA O. EL SECTOR ES | -102.1744 | 25.4473
COA220202079439 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO 288, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIPOLITO JIMENEZ, CALLE VALENTIN ORTIZ MARTINEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -101.3919 | 26.8909
COA220202086069 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4278 | 26.9026
COA220202086345 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DESPALME Y LIMPIEZA DE LA CALLE ROBERTO REED EN LA COL. FUNDADORES DESDE LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y TANQUE DE AGUA DE LA COL. VISTA HERMOSA DE SABINAS COAHUILA | -101.1257 | 27.8592
COA220202086546 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | APLIACION DE PINTURA EN CAMELLONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE CALLE 9 Y CALLE IGNACION CEPEDA COL. LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1305 | 27.843
COA220202086836 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220202099316 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CHAPULTEPEC 1201, MODERNO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099343 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD BLANCA GUERRA 812, NOBLASI | -100.9783 | 29.33
COA220202099364 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA Y 15 DE MAYO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099379 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099392 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | REFORMA Y RAMOS ARIZPE PONIENTE 299, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA220202099394 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MATAMOROS 228, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099437 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220302104303 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 25 KMS Y SE LLEGA AL EJIDO. | -100.8594 | 25.1136
COA220302104724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Ranchito | EJIDO EL RANCHITO, 25348 EL RANCHITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A LA CARRETERA A ZACATECAS AL SUR, RECORRER 27 KMS Y GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 18 KMS PARA VOLVER A GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECOR | -100.9435 | 24.624
COA220302105561 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE TIMOTEO HERNANDEZ COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE FCO. VILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESID | -99.8676 | 27.7831
COA220302107072 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO MURGUIA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CAMINO CAMINO A EJIDO AGUA SALADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HA | -101.7341 | 27.0024
COA220302109946 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE COLOMBIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD | -103.3916 | 25.5569
COA220302109985 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TEATRO HERRERA COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CE | -103.369 | 25.5089
COA220302111288 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA220302114147 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE AVENIDA PUNZONADO INTERIOR SN COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD INMAGUSA Y CALLE LIC. JOSE DE LAS FUENTES, CALLE AV. PUNZONADO EN COLONIA COLINAS DE INDEPENDENCI | -101.4441 | 26.7873
COA220302115210 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE NOGALES CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE CHABACANOS, CALLE NOGALES SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENT | -102.0609 | 26.9933
COA220302115560 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLEJON ZAMORA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CALLE DIANA LAURA ENTRE CALLEJON ZAMORA Y FIDEL VELAZQUEZ E | -101.4896 | 27.878
COA220302116417 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso del Águila | EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO EL BOULEVARD LA NOGALERA HASTA CONVERTIRSE ESE M | -103.3698 | 25.624
COA220302116593 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA TORREÓN COLONIA LAS JULIETAS, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMOSILO Y CALLE ENSENADA, CALLE SAN PEDRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL L | -103.4048 | 25.5017
COA220302116611 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CRISTOBAL PEREAZ COLONIA FUNDADORES 3ER SECTOR, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAZ Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO FUERTE CALLE CRISTOBAL PEREAZ SIN NUMERO ENTRE RIO ESCONDIDO Y RI | -100.9478 | 25.3978
COA220302116621 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5284 | 28.7081
COA220302122257 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE VIESCA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE ALDAMA ENTRE ALLENDE Y JI | -100.8974 | 28.4105
COA220302122259 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MINA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CHARLES Y CALLE MANUEL GARCIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MINA ENTRE G | -100.8891 | 28.3963
COA220302124675 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LA MADRID, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MU | -101.1202 | 27.8495
COA220302129897 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE MOISES ACEVEDO INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOISES ACEVEDO Y CALLE CARRETERA FEDERAL NUMERO 29, CALLE COLLE OCTAVA EL LUGAR SE UBICA A CINCUENTA METROS DE LA CAR | -100.9027 | 29.0317
COA220302131795 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | ZONA CENTRO SANPEDRO | -102.983 | 25.7588
COA220302135674 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOAQUÍN HERRERA NUM. 505-LA MINITA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135678 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | VENUSTIANO CARRANZA S/N-CONOCIDO | -100.3787 | 28.3084
COA220302135866 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | los balcones | -101.0361 | 25.4257
COA220302135872 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | ejido la flor de jimulco | -103.3943 | 25.6257
COA220302138068 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220302139368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA RICON DE LA MERCED | -103.383 | 25.5032
COA220402143097 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Purísima | EJIDO PURÍSIMA, 26401 PURÍSIMA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EJIDO LA PURISIMA A 17 KILOMETROS DE LA CABECERA DE JIMENEZ COHUILA | -100.7952 | 29.1858
COA220402143183 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | BOULEVARD LIRIOS INTERIOR SN EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LIRIOS LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL BOULEVARD LOS LIRIOS EN Y AVENIDA LAS FLORES EN E | -103.3535 | 25.4984
COA220402143245 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA GUERRERO EN EL MUNICIPIO D | -100.3883 | 28.3094
COA220402143820 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO BUÑUELOS | -101.1896 | 25.0651
COA220402144103 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO ABREVADERO A 13.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | -102.0641 | 25.4069
COA220402145669 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Solima | COLONIA SOLIMA, 27454 SOLIMA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO SOLIMA A 25.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE | -103.2773 | 25.663
COA220402145690 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | EJIDO LA LUZ, 27453 LA LUZ, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO LA LUZ A 36.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2465 | 25.7258
COA220402147777 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9176 | 28.487
COA220402148416 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA A 289.65 | -100.9094 | 28.4798
COA220402151078 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Reforma (La Colonia) | EJIDO LA REFORMA LA COLONIA, 27652 LA REFORMA (LA COLONIA), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO EN EL K | -101.8526 | 26.6759
COA220402154677 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IXTAPAN-CARRANZA Y CLUB INTERAC INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS Y CALLE CARLOS ROVIROSA, CALLE BALBUENA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -100.971 | 29.3308
COA220402154769 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENAS 2 CUADRAS AL SUR DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTON | -100.9475 | 29.2942
COA220402158672 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | CALLE PRINCIPAL EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PRIMARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA DEL MUNICIPIO DE F | -103.2471 | 25.925
COA220402160513 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pablo | EJIDO SAN PABLO, 27958 SAN PABLO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TODO EN CAMINO DE ACCESO DESDE LA ESTRADA QUE ESTA SOBRE LA AUTOPISTA TORREO SAN PEDRO A LA ENTRADA DEL EJIDO | -103.0739 | 25.7291
COA220402161486 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL JARDON DE NIÑOS DEL EJIDO | -103.2026 | 25.8469
COA220402162473 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | EJIDO ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA DEL EJIDO | -103.0599 | 25.6623
COA220402163722 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE PAVIENTARA LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑO Y EL CAMINOA LA ESCUELA PRIMARIA. | -103.0371 | 25.7258
COA220402164664 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA ESTRELLA, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE TOMAS ALGABA, CALLE ING ALFONSO DE LA O. EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA VIA DE ENTRADA A | -102.1724 | 25.4456
COA220402166322 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA | -100.9206 | 28.4937
COA220402170922 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y POR CALLE DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.0003 | 25.708
COA220402173374 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL REGSITRO CIVIL Y EN FRENTE DEL MISMO | -103.0088 | 25.6668
COA220402174135 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gabino Vázquez (Begoña) | EJIDO GABINO VÁZQUEZ BEGOÑA, 27946 GABINO VÁZQUEZ (BEGOÑA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENT A ALA ENTIGUA HACIENDA BEGOÑA POR EL CAMINO A EL EJIDO VEGA LARGA | -103.1822 | 25.8902
COA220402175177 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Delicias | EJIDO NUEVO DELICIAS, 27965 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DONDE ESTA IGLESIA CAPILLA DEL EJIDO | -102.7952 | 26.2289
COA220402177384 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE TACUBA BARRIO MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AMPLIACION CONSTITUCION, CALLE CHAPULTEPEC FRENT A LA MISCELANEA BRINGAS | -102.9813 | 25.7666
COA220402183834 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Tanque Nuevo (El Cinco) | EJIDO TANQUE NUEVO (EL CINCO), 27680 TANQUE NUEVO (EL CINCO), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CUATRO CUADRAS HACIE EL SU ORIENTE | -102.2077 | 26.6283
COA220402185250 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | EJIDO ALEJO GONZÁLEZ BILBAO, 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNTE A LA ESCUELA PRIMARIAI Y POR LA IGLESIA SAN JOSE DEL EJIDO | -103.1967 | 25.8206
COA220402185295 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ TREVIÑO, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA DONATO GUERRA, AVENIDA ROCHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN | -103.2303 | 25.5224
COA220402187602 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Reynosa | EJIDO REYNOSA, 27958 REYNOSA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA DE SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD | -103.033 | 25.7262
COA220402189844 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCEULA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NIÑOS. | -103.0846 | 25.7103
COA220402190095 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27958 EL VENADO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRETNE A LA TANQUE DE REBO0MBEO DE AGUA POTABLE | -103.0368 | 25.7262
COA220402199138 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas | -101.1201 | 27.8517
COA220402199176 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Entro de Parras | -102.1869 | 25.4418
COA220402199512 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8696 | 27.7844
COA220402199512 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.869 | 27.7834
COA220402199514 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8742 | 27.7783
COA220402199514 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8739 | 27.7776
COA220402199517 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8925 | 27.7841
COA220402199517 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8811 | 27.7868
COA220402199522 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5477 | 28.704
COA220402199522 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5477 | 28.7044
COA220402199524 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5463 | 28.7045
COA220402199524 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5478 | 28.7045
COA220402199527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -100.9931 | 25.3882
COA220402199527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -100.9934 | 25.3884
COA220402203328 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA 57 COL. LAZARO CARDENAS | -101.1337 | 27.8467
COA220402203640 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SECC. 147 Y JAIME NUNO COL. LEANDRO VALLE. | -101.4296 | 26.9422
COA220102060595 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Zago (Loma Bola) | EL ZAGO | -101.2725 | 26.373
COA220102061530 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.0668 | 24.8954
COA220102061543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque del Cerro | EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.8306 | 24.6186
COA220102062931 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9924 | 25.4397
COA220102064611 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL | -101.5165 | 27.8775
COA220102064632 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064662 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS | -103.4531 | 25.5418
COA220102064664 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064666 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR | -103.4531 | 25.5418
COA220102064674 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064679 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064737 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064776 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064890 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA220102064911 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39, ZONA CENTRO | -101.592 | 27.029
COA220202068296 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias del Caballo | EJIDO LAS NORIAS, 27514 NORIAS DEL CABALLO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA | -103.0682 | 27.7307
COA220202069828 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 26 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA | -101.1655 | 25.0827
COA220202070770 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUSTAVO ELIZOLDO COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO ELIZOLDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AGUSTIN SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE GUSTAVO ELIZO | -101.4027 | 26.8793
COA220202071678 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FÉNIX, 27450 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ESTABLO EL FENIX MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2886 | 25.6981
COA220202072661 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA JOSE SANTOS VALDEZ INTERIOR SN COLONIA MARIANO MATAMOROS, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA AVENIDA JOSE SANTOS VALDEZ Y PRIVADA DEL AMOR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA JOSE SANTOS VAL | -103.2414 | 25.5335
COA220202073969 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE MARIANO JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIEND | -100.7265 | 28.2123
COA220202078782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CABO PILMO COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION NICOLÁS BRAVO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PICHILINGUE PARA LLGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ RUMBO AL ORIENTE | -103.401 | 25.5436
COA220202081980 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220202089485 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9924 | 27.4204
COA220202099320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANUEL DE LA PEÑA 1500, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099322 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Sauceda del Naranjo | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099333 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria El Alto Santo Tomás | MIGUEL HIDALGO SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CUITLAHUAC 306, MOCTEZUMA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CRUZ MALTOS 507 PONIENTE, LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO SN, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099435 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PORFIRIO DIAZ 215, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA220302102509 | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Milagro | CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA EL MILAGRO, 26170 EL MILAGRO, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIRO EL FÉNIX Y CALLE TIRO EL SIETE, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA RED DE DRENAJE SE REALIZARA EL COLONIA RIO ESCONDIDO EL | -100.6113 | 28.5823
COA220302104298 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 35 KILOMETROS GIRAR A LADERECHA EN LA PEDRERA Y RECORRER 11 KILOMETROS Y AHÍ SE UBICA EL EJIDO. | -101.1907 | 25.0663
COA220302104451 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey de Ferniza | EJIDO EL JAGÜEY DE FERNIZA, 25320 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KM EN ESTE | -101.0364 | 25.2289
COA220302105827 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua de la Herradura | CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1O DE MAYO, CALLE WENCESLAO IBARRA SE UBICA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA ENTR | -101.1515 | 27.2289
COA220302110348 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DIRIGIRSE POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD UNOS 8 KILÓMETTROS HASTA | -103.3567 | 25.5929
COA220302110727 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE GÓMEZ FARIAS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGA | -103.4327 | 25.5545
COA220302110760 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÁLVAREZ COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA ARISTA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCERO | -103.4327 | 25.5526
COA220302110836 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA220302114046 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela (La Loma) | INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA LA LOMA, 26119 EL CENTINELA (LA LOMA), PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE | -100.5989 | 28.7864
COA220302116650 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR | -101.0727 | 25.3922
COA220302116728 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ABASTO Y CALLE DEL AGUAJE, CALLE DEL VESTIDO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA | -103.3875 | 25.5074
COA220302120423 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO SANTIAGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR NEGRO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NUEVO LEON CERCA AL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DEL VALLE. | -100.9616 | 29.3381
COA220302122256 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ACUÑA Y PROLONGACION ZUAZUA, CALLE REMBERTO CASTRO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN L | -100.8842 | 28.4181
COA220302125504 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA S/N Y AVENIDA DEL RIO, CALLE CANARIOS POR LA CARRETERA TORREON MATAMOROS A UN COSTADO D | -103.2503 | 25.5351
COA220302126447 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PEATONAL COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE PURISIMA, AVENIDA SUZANE LOU PAPE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR UNA CUADRA POR CALLE IGNACIO Z | -101.4141 | 26.9116
COA220302129844 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CAPITAN LEAL INTERIOR SN CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN LEAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA EL LUGAR DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A TRES CIENTOS METROS DE LA CARRETERA | -100.6747 | 29.0693
COA220302130989 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA220302131783 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS DE LA FUENTE | -102.184 | 25.4439
COA220302135603 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTRO | -100.5272 | 28.7085
COA220302135677 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220402146565 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION MORELOS INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26345 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE JESUS CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE PROLONGACION MORELOS PRIVA | -101.5254 | 27.8898
COA220402148989 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA220402155306 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CALLE GUADALUPE COLONIA OJO DE AGUA, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUADALUPE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR DE LA IGLESIA DEL OJO DE AGUA ENTRE | -102.1721 | 25.4231
COA220402156847 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ZARAGOZA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO SUR Y CALLE GENERAL NARANJO, CALLE XICOTÉNCATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE MEXICO SUR Y GENERAL NARANJO | -100.8757 | 28.4077
COA220402158673 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE S NOMBRE EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HIDALGO Y SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.2847 | 25.8218
COA220402158932 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE ENTRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA DEL M | -103.2533 | 25.8396
COA220402159240 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBI | -103.2706 | 25.7769
COA220402171527 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | BOULEVARD HIDALGO COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO BOARMAN Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL OESTE SOBRE EL BOULEVARD HIDALGO RECORRIENDO 1 | -101.6033 | 27.0319
COA220402173430 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BENJAMIN CANALES INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE CORREGIDORA AL NORTE DEL MERCADO LA BENDICION. | -100.949 | 29.3059
COA220402174234 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Carolina (La Nueva Carolina) | EJIDO LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA, 27953 LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO | -103.0008 | 25.8026
COA220402175203 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Rayo | EJIDO EL RAYO, 27965 EL RAYO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTEA EL DEPOSITO DE AGUA PILA POTABLE | -102.7964 | 26.2322
COA220402177404 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL EJIDO ASI COMO DE LA ESCUEL A PRIMARIA. | -103.1986 | 25.7902
COA220402183825 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ | -103.2187 | 25.8733
COA220402189469 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ABREVADERO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.408239 Y LONGITUD 102.069984 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA APROXIMADAMEN | -102.0711 | 25.409
COA220402190171 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA PARTE POSTERIOR DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -102.9667 | 25.768
COA220402190375 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | CUARTEL SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD. | -102.9486 | 25.6537
COA220402190430 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE GUERRERO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE L | -101.7281 | 27.004
COA220402190529 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZAN LA MAYOTI EN FRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -102.9715 | 25.7141
COA220402190609 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA JACARANDAS COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO U. RUIZ Y CALLE FCO. L. URQUIZO, AVENIDA SOLIDARIDAD FRENTE A EL CENTRO COMUNITARIO Y JUNTO A LAS VIAS DE F.F.C.C. | -102.9923 | 25.766
COA220402190901 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO, 27954 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UNA CUANDRA PASANDO LA SECUNDARIA DEL EJIDO | -103.0005 | 25.7109
COA220402201471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0184 | 25.4151
COA220402201471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0195 | 25.4157
COA220402201473 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0284 | 25.4774
COA220402201473 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0273 | 25.4785
COA220402203685 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SECC. 147 Y JAIME NUNO COL. LEANDRO VALLE. | -101.4296 | 26.9421
COA220102061413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO | -100.7778 | 24.9243
COA220102061519 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL SITIO DENOMINADO LOS BARRANCOS ANEXO A PRESA DE GUADALUPE TOMAR EL CAMINO RUMBO AL CAÑÓN RECORRIENDO 3.3 KMS. HACIA EL CAÑÓN C | -101.5184 | 24.7668
COA220102063063 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102064040 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AVENIDA ALLENDE | -102.8063 | 25.3477
COA220102064040 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AVENIDA ALLENDE | -102.8076 | 25.3481
COA220102064393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-EL DERRAMADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064615 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064637 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA220102064649 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064659 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064694 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V | -103.4531 | 25.5418
COA220102064779 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA220102064784 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064912 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CARMESI S/N, VILLA SOL | -100.9508 | 25.5432
COA220202068324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE AVE. ATENEO FUENTE INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE AVE. ATENEO FUENTE SN INTERIOR SN COLONIA LOS NOGAL | -102.9766 | 25.7679
COA220202070391 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE PORTUGAL, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MON | -101.4175 | 26.9553
COA220202070574 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, PRIVADA JULIO FLORES CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FRANCISCO DE QUEVEDO | -100.9917 | 25.3972
COA220202070700 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUADALAJARA COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE YUCATAN, CALLE QUINTANA ROO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE GUADALAJARA AL ESTE DE L | -101.3944 | 26.9292
COA220202070905 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CAL | -100.9584 | 25.3881
COA220202070921 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LEANDRO VALLE COLONIA REGINA, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LEANDRO VALLE Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, BOULEVARD HAROLD R SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA AVENIDA LEA | -101.4292 | 26.9347
COA220202071240 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA ORIENTE COLONIA LA LOMA, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y AVENIDA ORIENTE, CALLE ABAYES SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE TOBOSOS AL OESTE DE LA CALLE 46 EN L | -101.3856 | 26.9145
COA220202071558 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | INTERIOR SN EJIDO HORMIGUERO, 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HORMIGUERO A 300 METROS DE LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO | -103.3404 | 25.687
COA220202072586 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE AZTECA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CABALLEROS SCOUT, CALLE SAETA SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE AZTECA Y CALLE CABALLE | -101.3799 | 26.9117
COA220202072597 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ASTURIAS COLONIA VILLARREAL, 25793 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE EVA ZAMANO, CALLE MARGARITA MAZA SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ASTURIAS Y CALLE EVA ZAMA | -101.4238 | 26.8559
COA220202073618 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE COLONIA LAS GRANJAS, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINAS Y CALLE CUATROCIENEGAS, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO ENTRA LA COLONIA LAS | -100.8601 | 28.3274
COA220202073633 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE JOSE LUIS ZERTUCHE COLONIA LAS GRANJAS, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINAS Y CALLE CUATROCIENEGAS, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO ENTRA LA COLONIA LAS | -100.86 | 28.3273
COA220202073834 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE BENITO JUAREZ 102 102 INTERIOR 102 COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE BENITO JUAREZ COLONIA I | -101.4332 | 26.8009
COA220202076385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE 757 757 INTERIOR SN COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DR. CROSS, CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE AL PUENTE INTERNACION | -100.9263 | 29.3238
COA220202078312 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLON Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE LAZARO CARDENAS COLINDA AL ESTE CON EL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO | -100.9473 | 29.2948
COA220202078762 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GÓMEZ PALACIO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PEDRO RODRÍGUES TRIANA Y CALLE PARRAS, AVENIDA TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REBOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA | -103.4072 | 25.5022
COA220202079866 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GARDENIAS EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE AMATISTA, CALLE JAZMIN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR A | -103.3281 | 25.5462
COA220202079903 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PELLICER COLONIA SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE RUBE´N DARÍO, AVENIDA ALFONSO REYES PARA LLAGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NIORT | -103.3645 | 25.5807
COA220202079935 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA SEGUNDA COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE O Y CALLE P, CALZADA LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C | -103.4225 | 25.519
COA220202079940 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y PROLONGACION MURCIA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL | -103.4077 | 25.5096
COA220202081818 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CISANTEMOS EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GARDENIAS Y CALLE NARDOS, CALLE ROSALES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD HAST | -103.3365 | 25.531
COA220202082475 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE CONSTAN DERBEZ FLORES COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTAN DERBEZ FLORES Y CALLE AMPLIACION RAMON CERDA, CALLE COMONFORT CALLE CONSTANT DERBEZ FLORES AMPLIACION RAMON CERDA Y COMO | -100.7826 | 28.4212
COA220202086071 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4278 | 26.9026
COA220202089545 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | MOTA DE CORONA | -101.1849 | 27.4242
COA220202098335 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3802 | 27.5899
COA220202099313 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 280 SUR, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LICENCIADO BENITO JUAREZ ORIENTE 331, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099345 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 213, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099369 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA SN, LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA220202099424 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL TRABAJO, PRIMERO DE MAYO | -103.4531 | 25.5418
COA220302101664 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CONSTITUCION 303 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26264 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SOLIDARIDAD, SE REALIZARÁN LAS ACCIONES EN LAS CALLE CONSTITUCION EN LA COLONIA MORELOS Y CINCO | -100.9073 | 29.2942
COA220302104088 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Hermosa Provincia | CALLE AARON JOAQUIN 404 INTERIOR SN EJIDO HERMOSA PROVINCIA, 25644 HERMOSA PROVINCIA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LCALLE AARON JOAQUIN EN EL EJIDO HERMOSA PROVINCIA EN FRONTERA COAHUI | -101.466 | 26.9629
COA220302104107 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Emiliano Zapata (Santa Elena) | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 26400 EMILIANO ZAPATA (SANTA ELENA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICLIO CONOCIDO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA EN JIMENEZ COAHUILA | -100.8593 | 29.025
COA220302104266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puebla | EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 29.4 KMS DE SALTILLO POR LA CARRETRA 54 Y DESPUES INCORPORAR A LA CARRETERA 40 Y SE ENCUENTRA A 1.5 KMS ANTES DE LA CASTA DE COBRO PLAN DE AYALA | -101.2948 | 25.4317
COA220302104292 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Recreo | EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETRA 57 RUMBO AL SUR DESPUES VIRAR HACIALA IZQUIERDA Y RECORRER 5 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO | -101.0111 | 25.2669
COA220302104295 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rita | EJIDO SANTA RITA, 25303 SANTA RITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 38.6 KMS AL NOROESTE POR LA CARRETRA SALTILLOGENERAL CEPEDA 105 Y PASANDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS VIRAR A MANO IZQUIERDA Y RE | -101.3422 | 25.2753
COA220302104335 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Elena [Estación] | EJIDO SANTA ELENA ESTACIÓN, 25344 SANTA ELENA [ESTACIÓN], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 86 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA A ZACATECAS RECORRER 60 KMS RUMBO AL SUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DE | -100.9237 | 24.8048
COA220302106180 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE ALDAMA COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE ALDAMA, CALLE COAUHTEMOC SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA AL NORTE DE LA CALLE COAUHTEMOC AL ESTE DE L | -101.4123 | 27.2398
COA220302109370 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | CALLE BRUCE CAMERON CIUDAD OCAMPO, 27500 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE ROBERTO SCHOEDER, BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMP | -103.3622 | 27.0255
COA220302110136 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS JABONES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y AVENIDA DE LOS VAGONES, CALLE DEL MIMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL | -103.3961 | 25.5018
COA220302110538 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDATARIO SE DRIGE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA MANEJA DURANTE 5 KIILÓMETROS Y LLEGA AL CRUCE | -103.3605 | 25.6644
COA220302110692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MANABI COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIE CURIE Y CALLE MICHEL FARADAY, CALLE JJ BERZELIUS DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLEGAR A LA CO | -103.3953 | 25.5247
COA220302116368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOAQUÍN MORENO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 6 DE OCTUBRE, CALLE ROSENDO GUERRERO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HAC | -103.427 | 25.5493
COA220302116687 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE PRFOLONGACION EUTIQUIO CANALES PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PROL. CALLE EUTIQUIO CANALES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC | -101.3476 | 27.7444
COA220302118150 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRESNOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL BOSQUE, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO NARANJO Y CALLE FRESNOS, CALLE RAUL MALACARA CALLE FRESNOS NO. 170 ENTRE FRANCISCO NARANJO Y RAUL | -101.0289 | 25.4179
COA220302118998 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA220302121024 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE FRUCTUOSO GARCIA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26018 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIO DIAZ Y CALLE RITO VALDEZ, PRIVADA ROGELIO MONTEMAYOR CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLE JULIO | -100.5197 | 28.7244
COA220302127172 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.12 | 27.8489
COA220302130871 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302135639 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD | -100.9354 | 25.56
COA220302135686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALEJANDRO GONZALEZ S/N-LA MORITA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135688 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOCE 136-VISTA HERMOSA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135804 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4225 | 26.8988
COA220302135859 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | centro | -100.9524 | 25.5402
COA220402144087 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE FALCON INTERIOR SN COLONIA BARRIO DE LA TEQUILA, 27986 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZRAN ACCIONES EN BARRIO DE LA TEQUILA BARRIO LA HERMITA DE GUADALUPE PRI 92 SOBRERETILLO, SALT | -102.1844 | 25.4372
COA220402145694 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN COLONIA MINA SIETE, 26820 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTRACITA Y CALLE ORO, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA COLONIA MINA SIETE PARA CONECTAR LA LÍNES EX | -101.2197 | 27.9526
COA220402147484 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan del Retiro | INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO | -101.0845 | 24.8585
COA220402150393 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San José del Águila | CALLE SAN JOSE EJIDO ESTACIÓN SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, 27560 SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE ALDAMA, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA DANDO VU | -101.6658 | 27.0409
COA220402151067 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Madero | EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 EL MADERO, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO HASTA EL KM 35 DAS VUEL | -101.9776 | 26.5318
COA220402154645 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PRIVADA SANTOS DUMONT Y CLUB INTERAC INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE COLEGIO DEL AIRE, CALLE IXTAPAN AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.9705 | 29.331
COA220402155309 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LECHUGUILLA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NOPAL AL PONIENTE DE LUGAR CONOCIDO HOTEL AMARILLO | -100.9989 | 29.3295
COA220402155454 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE AQUILES SERDAN CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE SANTA CATARINA, LA CALLE SE UBICA DENTRO DE LA ZONA CENTRO EN EL BARRIO DENOMIN | -102.1862 | 25.4334
COA220402155699 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA SIMÓN BOLIVAR COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION IDELFONSO FUENTES Y PROLONGACION RODRÍGUEZ NORTE, CALLE CEPEDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR INDEPENDENCIA HACIA | -103.4593 | 25.545
COA220402156149 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE ANDRES S. VIESCA SE LOCALIZA EN LA ORILLA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD | -102.1887 | 25.4651
COA220402157106 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SAN MATEO FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANGELA, CARRETERA TORREON-SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L | -103.2629 | 25.7624
COA220402158582 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA EJIDO LA BIZNAGA, 25380 LA BIZNAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA, | -100.6799 | 25.3517
COA220402159341 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD FRANCISCO I MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE | -103.2763 | 25.7682
COA220402165305 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | VEREDA TRAMO RIO BRAVO - RANCHO OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 GRANJA , 00000 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ENTRADA AL RACHO ES POR UN PORTON EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ESQUI | -100.9286 | 28.3118
COA220402166166 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ABASOLO COLONIA SAN JOSÉ, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN ANTONIO ABAD CALLE ABASOLO ENTRE FRANCISCO MADERO Y SAN ANTONIO ABAD DEL FRACCIONAMIENTO SA | -101.4304 | 26.7954
COA220402173347 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y POR LA CANCHA DEL EJIDO | -102.9427 | 25.7345
COA220402173562 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR | -102.8427 | 25.6726
COA220402175927 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE CIPRESES INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA | -103.283 | 25.772
COA220402178039 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES HAC | -103.2987 | 25.7199
COA220402178882 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA C | -100.6583 | 26.8381
COA220402183395 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa de Nadadores | CALLE FRANCISCO HUERTA EJIDO VILLA DE NADADORES, 27575 VILLA DE NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAZ RODRÌGUEZ Y CALLE GARIBAY, CALLE MARTIN HEREDIA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | -101.5993 | 27.0056
COA220402187543 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Progreso | EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL JARDIN DE NIÑOS | -103.1109 | 25.7161
COA220402187849 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | EJIDO SAN LORENZO, 27957 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCEULA SECUNDARIA Y POR EL CAMPO DEPORTIVO | -103.1542 | 25.7238
COA220402190111 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Progreso | EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL PRGRESO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PARRAS A PAILA APROXIMADAMENTE A 15.7 KM DE PARRAS. | -102.1697 | 25.5959
COA220402198704 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | calle Nicolas Bravo | -100.9291 | 29.32
COA220402199153 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas | -101.1245 | 27.8533
COA220402199361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402199603 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402203323 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AV. VICTORIA | -103.4465 | 25.549
COA220102061491 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL NOR OESTE DESDE EL GUARDAGANADO OESTE DEL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS UN TOTAL DE 3 KMS. DESPUÉS TOMAR BRECHA DEL AGOSTADERO SU | -101.218 | 24.9267
COA220102062938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carretera 57 KM5 Zona Universitaria, CP 25710 Monclova Coahuila | -101.417 | 26.9464
COA220102063939 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO TORREON | -103.4437 | 25.5394
COA220102064390 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | RICARDO RAMOS S/N-CHAPULTEPEC | -101.3033 | 27.9294
COA220102064392 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA S/N-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220102064612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN) | -100.9997 | 25.4217
COA220102064626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064639 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ | -100.9508 | 25.5432
COA220102064647 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064697 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA | -100.9997 | 25.4217
COA220202068584 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SEXTA COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y AVENIDA FERROCARRIL, PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ DESDE AV. ALLENDE DONDE ESTAN LOS PRODUCTOS LACTEOS SAN PEDRO HAS | -102.9954 | 25.7634
COA220202069758 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA MAR NEGRO COLONIA SANTA ISABEL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR ROJO Y PRIVADA MAR NEGRO, CALLE MAR CARIBE ESTA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA POR LA COLONIA SANTA ISABEL AL NORTE | -101.4133 | 26.9378
COA220202069835 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUADALUPE COLONIA CÓRDOBA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY, CALLE RIO DE JANEIRO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN CALLE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY A | -101.432 | 26.9107
COA220202070233 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA BUENOS AIRES COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y PRIVADA BUENOS AIRES, PRIVADA JUAREZ SUR SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA AVENID | -101.4151 | 26.8939
COA220202070741 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LIBRADO LEYVA COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO LEYVA Y CALLE MARTIRES DE GUANAJUATO, CALLE CEDROS SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE LIBRADO LEYV | -101.4315 | 26.9383
COA220202070802 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PIRUL VIALIDAD POSTERIOR CALLE JUAN | -100.9584 | 25.3879
COA220202070853 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRAMIDE DEL SOL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS TORRES II, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL ENTRE TORRE DE LOS ENCINOS Y CENTAURO | -101.018 | 25.4642
COA220202070943 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE MORELOS CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAULIO FERNANDEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CNEL WINCAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENC | -100.7232 | 28.2117
COA220202071362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE | -101.0335 | 25.4039
COA220202071586 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GUACALI COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VILLAS DE SAN CARLOS Y CALLE PUERTO ALEGRE, CALLE GUACALI ENTRE CALLE VILLAS DE SAN CARLOS Y CALLE PUERTO ALEGRE COLONIA | -101.016 | 25.3571
COA220202071599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 | -100.9717 | 25.4199
COA220202072386 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA EN VARIAS COLONIAS | -103.232 | 25.5291
COA220202072874 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TOBOSOS COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y CALLE CENIZOS, CALLE CHAHUAMES SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE TOBOSOS Y CALLE CENIZOS EN | -101.3851 | 26.9117
COA220202073905 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LA POMPA FRACCIONAMIENTO LA MISION, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA POMPA Y CALLE PARQUE SIERRA DEL CARMEN, CALLE PAREQUE SIERRA DEL CARMEN 1.5 KM AL ORIENTE DE LA PLAZA SAN JEVIER | -100.9037 | 29.3068
COA220202079751 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE SANTA CATARINA BARRIO BARRIO DEL SOMBRERETILLO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE UBICARAN EN LA CALLE | -102.1908 | 25.4349
COA220202079917 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORRE DE CRISTO COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE BLANCA Y AVENIDA PRESDIENTE CARRANZA, CALLE TORRE EIFEL PARA LLEAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ RUBO AL | -103.3924 | 25.5362
COA220202086548 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | APLICACIÓN DE PINTURA EN AMMELLONES Y CORDONES SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRE PEMEX Y CFE EN LA COL. CHAPULTEPECMUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | -101.1309 | 27.8341
COA220202088352 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Nuevo Barroterán | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE CALLE TABOSO ENTRE C. NOPAL Y C. HUIZACHE Y CALLE NOPAL ENTRE CALLE CENIZO Y C. TOBOSO EN NUEVO BARROTERAN MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | -101.2733 | 27.6511
COA220202098358 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9846 | 27.4288
COA220202099336 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | IGNACIO ALDAMA 155, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099342 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 625, FRANCISCO I MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220202099347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BRAVO Y REFORMA S/N, ZONA CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA220202099354 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | OCAMPO 200, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099374 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099393 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099419 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | JUCHITLAN SN, ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099430 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | IRLANDA 460, VILLA OLÍMPICA | -100.9997 | 25.4217
COA220302103417 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa María de las Esperanzas | EJIDO SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, 27996 SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES ENDOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA DE LAS ESPERANZAS A 2.4 KILOMETROS DE LA CABE | -102.1297 | 25.6317
COA220302103954 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 14.6 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHU | -103.1321 | 25.4294
COA220302104110 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Vieja Palestina | EJIDO VIEJA PALESTINA, 26416 VIEJA PALESTINA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO PALESTINA A 42 KILOMETROS DE LA CABECERA EN JIMENEZ COAHUILA | -100.9887 | 29.1581
COA220302104285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Majada Uno (La Tinaja) | EJIDO LA MAJADA Y TINAJA, 25311 LA MAJADA UNO (LA TINAJA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SITUADO A 38 KMS RUMBO AL SUR A CARRETERA GENERALCEPEDA RECORRER 20 KMS AL SUR Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A GENE | -101.3734 | 25.4396
COA220302104294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rancho Nuevo | RANCHO NUEVO, 25303 RANCHO NUEVO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 56. 8 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA. | -101.3478 | 25.3015
COA220302104296 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Chapula | EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NOROESTE POR LA CARRETRA SALTILLOGENERAL CEPEDA105 Y EN DERRAMADERO VIRAR A MANO IZQUIERDA Y RECORRER 3 KMS Y AHÍ SE UBICA EL EJIDO | -101.2819 | 25.2695
COA220302104567 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuautla | EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETERA 40 A 5.20 KMS DE LA CASETA A CARRETERA ATORREON | -101.3503 | 25.4535
COA220302108016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAOBA 309 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DEL ROBLE Y CALLE TULE, CALLE ENCINO 9 CUADRAS AL OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO CEDROS | -100.9913 | 29.3114
COA220302111332 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA220302115570 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PIPILA COLONIA SANTA ROSALIA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE LIBRADO FLORES, CALLE PIPILA ENTRE CALLEJON ZAMORA CALLE MARTIRES Y LIBRADO FLORES EN LA COLONIA SANTA | -101.4974 | 27.8827
COA220302116656 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RUBÉN DARÍO FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACI | -103.3662 | 25.5815
COA220302117793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE G COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, CALLE H PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCE CON | -103.4314 | 25.5203
COA220302122664 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | María de la Luz Lara Zamarripa | EJIDO MORELOS, 26500 MARÍA DE LA LUZ LARA ZAMARRIPA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO MORELOS EN UN TERENO UBICADO A LAS AFUERAS A 1418.00 METROS DE LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA | -100.8694 | 28.3956
COA220302122666 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ABA | -100.8908 | 28.4044
COA220302123355 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5013 | 27.9023
COA220302124677 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CIUDAD , 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , 9 CRUCEROSCRUCERO DE ABASOLO Y CUAUHTEMOCCRUCERO ABASOLO Y MADEROCRUCERO AMADOR CHAPA Y LA MADRIDCRUCERO CARRETERA 57 Y BLVD. PASEO DE LOS LEONESCRUCERO H. FAR | -101.1233 | 27.8608
COA220302124703 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | CALLE FRANCISCO SARABIA EJIDO CLOETE, 26960 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE 11 DE JULIO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA VILLA DE SAN JOSE DE CLOETE EN SABINA | -101.179 | 27.9227
COA220302126747 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE HIDALGO Y PINO Y ZARAGOZA | -103.7014 | 27.2854
COA220302129870 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE PROGRESO INTERIOR SN CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 8, CALLE 7 EL SITIO SE UBICA TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN LA PARTE ZUR DE LA COMUNID | -100.6854 | 29.0581
COA220302130922 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1842 | 25.4374
COA220302131791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CENTRO DE SABINAS | -101.1209 | 27.8479
COA220302135631 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA | -101.1294 | 27.876
COA220302135634 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4203 | 26.9017
COA220302137937 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5284 | 28.7081
COA220302137939 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220302138257 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SANPEDRO | -103.3964 | 25.6149
COA220302138257 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SANPEDRO | -103.4021 | 25.5997
COA220402143050 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE NUEVA ROSITA COLONIA 16 DE ABRIL, 25506 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE SALTILLO, CALLE ACUÑA SE REALIZARÁ OBRA EN LA COLONIA 16 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN | -101.5458 | 27.0435
COA220402143244 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE FRANICSCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA CAMPISTRANO, 26263 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CAPISTRANO EN EL MUNICIPIO ACUÑA | -100.9226 | 29.31
COA220402145630 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corea | EJIDO COREA, 27476 COREA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO COREA A 61.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2037 | 25.415
COA220402145644 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | COLONIA SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 24.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATMOROS COAHU | -103.1321 | 25.4296
COA220402148564 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Estación Hermanas | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESTACIÓN HERMANAS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUM57 AUN COSTADO DE SUR A NORTE DE LADO IZQUIERDO AL INICIO DEL EJIDO | -101.2269 | 27.2197
COA220402150012 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA L | -102.0665 | 26.9869
COA220402151071 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | EJIDO ESTANQUE DE PALOMAS LAS PALOMAS, 27690 ESTANQUE DE PALOMAS (LAS PALOMAS), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEG | -101.9308 | 26.4474
COA220402151080 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8761 | 27.7917
COA220402151246 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | EJIDO ALEJO GONZÁLEZ BILBAO, 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SOBRE UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO DESDE EL ENTRONQUE HASTA LLEGAR A EL PANTEON DEL EJIDO | -103.1993 | 25.817
COA220402153057 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO PASO DEL ÁGUILA, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA ILDEFONSO FUENTES, LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA ES SSOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO E | -102.8052 | 25.3386
COA220402156402 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Llanos | CALLE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LOS LLANOS EJIDO LOS LLANOS, 25386 LOS LLANOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE LOS LLANOS Y CALLE DOMICILIO | -100.8017 | 25.3044
COA220402156807 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE JACINTO CANEK COLONIA 2 DE MARZO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANEK Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE COLONOS EN LUCHA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA PRINC | -103.2657 | 25.7719
COA220402157219 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD | -103.2734 | 25.7728
COA220402158258 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Mesa de las Tablas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS EJIDO MESA DE LAS TABLAS, 25375 MESA DE LAS TABLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS Y CALLE DOMICILIO CONOC | -100.4071 | 25.2473
COA220402159198 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON DE LA IGLESIA, CALLE DE LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA | -103.163 | 25.9755
COA220402159834 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE DIECIOCHO DE MARZO EJIDO CONCORDIA LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HILDALGO Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, AVENIDA FERROCARRIL SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.1168 | 25.7811
COA220402163572 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA CATARINO BENAVIDES CIUDAD SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO L. URQIUIZO Y CALLE GOMEZ FARIAS, AVENIDA COAHUILA POR LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO Y DONDE ES | -102.985 | 25.7618
COA220402163599 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CEPEDA COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA LERDO, CALLE CINCO DE MAYO DESDE MARIECOS LA BRISA HASTA EL BAR LA VICTORIA | -102.9857 | 25.7558
COA220402163769 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE PRESIDENTE CARDENAS CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE EMILIO CARRANZA ESTA OBRA SE | -102.0676 | 26.9875
COA220402168213 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | AVENIDA ALLENDE-CIUDAD ACUÑA CIUDAD ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE CERCA DE LA CARRETERA A CIUDAD ACUÑA SALIEN | -100.9189 | 28.5128
COA220402169335 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE HIDALGO A UN COSTADO DEL LECHO SECO DEL RIO NAZAS POR EL PUENTE SOBRE | -102.9491 | 25.6995
COA220402169446 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO | -102.9758 | 25.7015
COA220402170006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE E A LA IGLESIA DEL EJIDO Y FRENTE A AL AESCUELA PRIMARIA. | -102.9565 | 25.7839
COA220402171563 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana (Santa Ana de Arriba) | EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO Y POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.1715 | 25.9117
COA220402171762 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUN | -101.5949 | 27.0209
COA220402174247 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO Y DE LA IGLESIA DEL EJIDO | -103.0913 | 25.7369
COA220402174294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL EJIDO | -102.9422 | 25.6955
COA220402176034 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 10 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ANAHUAC, CALLE ROSAL AL ESTE DEL COLEGIO AMERICANO DE ACUÑA | -100.9518 | 29.3336
COA220402178166 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE TRES COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO | -100.6611 | 26.8363
COA220402178293 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 550 M GIRA A LA IZQUIERDA | -100.6643 | 26.8339
COA220402178722 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 550 M GIRA A LA IZQUIERDA | -100.6642 | 26.8348
COA220402181125 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa María | CALLE SEGUNDA EJIDO SANTA MARÍA, 26401 SANTA MARÍA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA EL SITIO PROPUESTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 Y A 100 METROS DE | -100.8567 | 29.2404
COA220402185441 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO, CALLE JESUS GONZALEZ HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EJID | -103.2354 | 25.529
COA220402190176 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tanque Nuevo | EJIDO TANQUE NUEVO, 27992 TANQUE NUEVO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO TANQUE NUEVI SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.263283 Y LONGITUD 730547 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA AP | -101.7295 | 25.2642
COA220402198810 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Chapote | comunidad el chapote | -101.4145 | 26.7893
COA220402198810 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Chapote | comunidad el chapote | -101.4171 | 26.7871
COA220402198810 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Chapote | comunidad el chapote | -101.418 | 26.7867
COA220402199133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | centro | -101.4167 | 26.8918
COA220402199511 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8687 | 27.7847
COA220402199511 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo |  | -99.8683 | 27.784
COA220402199742 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | JESUS LUGO Y GUADALUPE ALVARADO FRONTERA COAHUILA | -101.449 | 26.9601
COA220402202557 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE NIÑOS HEROES S/N | -100.2236 | 28.1816
COA220502231975 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Purísima | CALLE LAZARO CARDENAS DESDE EL ACCESO HASTA CALLE SIN NOMBRE | -103.3202 | 25.6793
COA220102061320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS PARCELAS RECORRIENDO 2.6 KMS. HACIA EL ESTE DE AHÍ CAMINAR 600 MTS. HACIA EL NORTE. | -101.2847 | 25.394
COA220102061386 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO DEL EJIDO RECORRER 700 MTS. HACIA EL ESTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -100.9454 | 25.2878
COA220102061502 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.2062 | 24.8871
COA220102063941 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ZONA CENTRO | -100.5624 | 28.6983
COA220102064449 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle Cipres S/N, Col. Colinas | -100.5666 | 28.6733
COA220102064619 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064663 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064707 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | -101.4494 | 26.9261
COA220102064716 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220102064774 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA220102064781 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220202068449 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL CENTRO DEL EJIDO SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | -100.6256 | 28.2026
COA220202069451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | EJIDO BOQUILLAS DEL CARMEN, 27518 BOQUILLAS DEL CARMEN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OCAMPO SAN MIGUEL 250 KM POR TERRACERÍA LLEGANDO AL EJIDO SE TOMA EL C | -102.9375 | 29.1879
COA220202070951 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN EZEQUIEL INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EXODO Y CALLE LOMA DE LOS PELICANOS, CALLE SAN EZEQUIEL ENTRE EXODO Y CALLE LOMA DE LOS PELICANOS DE LA COLONIA EL | -100.9661 | 25.3901
COA220202071100 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 10 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE ENCINO, CALLE 12 CALLE 10 ENTRE CALLE 13 Y CALLE ENCINO COLONIA CIUDAD MIRASIERRA C.P. 25016 | -100.9278 | 25.4237
COA220202071423 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDAL | -100.7341 | 28.2269
COA220202072593 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Filipinas (Lampacitos) | EJIDO FILIPINAS LAMPACITOS, 27467 FILIPINAS (LAMPACITOS), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA MATAMOROS COAHUILA A FILIPNAS | -103.2309 | 25.4666
COA220202072653 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27468 HIDALGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL EJIDO CONGREGACION HIDALGO TRAMO POZO REYNOSA A REDENCION AGRARIA DONDE SE UBICA LA INTERCONEXION DE LA LINEA DE | -103.1388 | 25.465
COA220202072803 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELIA, BOULEVARD FRANCISCO I MADERO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE M | -101.4326 | 26.9156
COA220202074033 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ENCINO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, BRECHA BUGAMBILIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC | -100.7118 | 28.2151
COA220202074915 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202075588 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE OCAMPO, CALLE XICOTENCATL CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA COORDE | -100.889 | 28.4006
COA220202076341 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RUFINO TAMAYO 305 305 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE LUIS BARRAGAN, CALLE ALBERTO GINORELA AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE F | -101.0031 | 29.3227
COA220202077592 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA220202085805 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CUAUHTEMOC Y SANTOS DEGOLLADO EN LACOL CENTENARIO DE SABINAS COAHUILA | -101.1121 | 27.8504
COA220202093903 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | LAS IGLESIAS | -101.3064 | 27.5369
COA220202099319 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA220202099368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PRIMAVERA 1100, NUEVA LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220202099406 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | MARINO ORTIZ 476, HORTALIZA | -103.2304 | 25.5281
COA220202099423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 2 Y 27 NUM. 1000, FRANCISCO GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099535 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9152 | 25.4371
COA220302101906 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CASINO DE LA LAGUNA INTERIOR SN COLONIA VILLAS CENTENARIO, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALZADA DEL PEDREGAL Y CALLE BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN COLONIA VILLAS CE | -103.3507 | 25.5504
COA220302103415 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO COOCIDO EN EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO EN PARRAS COAHUILA | -102.1119 | 25.644
COA220302104083 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Colonia Diana Laura Riojas de Colosio | CALLE PIPILA 110 INTERIOR SN COLONIA COLONIA DIANA LAURA, 25803 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE PIPILA EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSI | -101.4803 | 26.9746
COA220302108367 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CHAPULTEPEC 335 INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 15 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.9856 | 29.3294
COA220302109965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HOTEL FRANCIA COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS ACTORES Y CALLE RÍO NAZAS, CALLE HOTEL GALICIA PAAR LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUD | -103.3775 | 25.5128
COA220302110152 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 2 SALIDA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA Y , EL EJIDO CENTINELA SE UBICA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.5677 | 28.7955
COA220302110598 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE COAUHTEMOC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA VUELTA A LA DERECHA POR LA CA | -100.7234 | 28.2213
COA220302114077 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | San Carlos | CALLE PRESA LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 26140 SAN CARLOS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN ANTONIO Y CALLE RIO SALADO, CALLE PRESA AMISTAD FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS CP. 26140 ENTRE | -100.592 | 28.7432
COA220302114852 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR AVENI | -101.3728 | 27.5886
COA220302115888 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL ARENAL EJIDO LOS ARENALES, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE PALMAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON EL B | -103.3672 | 25.4928
COA220302116301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSE SIN NUMERO ENTRE SAN JUAN DE LA CRUZ Y SAN LUCAS EN LA COLONIA SAN | -100.9496 | 25.3977
COA220302116339 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ALEJANDRO CASAS COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE CENTRAL, CALLE MALECÓN DEL RÍO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL PONIE | -103.4586 | 25.5316
COA220302117828 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MUTUALISTA INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA SUR, 26040 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE MUTUALISTA CALLES MUTUALISTA CALLE CHIHUAHUA Y CALLOS SANTO TOMAS E | -100.5375 | 28.689
COA220302120706 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ROBERTO MONTENEGRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL ARROYO Y CALLE DOCTOR ATL, CALLE RUFINO TAMAYO LUGAR CONOCIDO TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ | -101.0066 | 29.3233
COA220302126170 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO VAZQUEZ Y , CALLE PRIVADA EL MARQUEZ SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE SAN LUIS TOPA CON LA BARDA PERIMETRAL DE PEMEX E INICIA E | -101.472 | 26.9161
COA220302127846 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE MOISES ACEVEDO CUARTEL SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE OCTAVA EL SITIO SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 ZARAGOZA CIUDAD ACUÑA A UN COSTADO DE | -100.9027 | 29.0311
COA220302135588 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO DE MONCLOVA | -101.417 | 26.9014
COA220302135684 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SINALOA SN-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220302136082 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3763 | 27.5937
COA220302136561 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220402143022 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MAGISTERIO COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE GLADIOLAS SE REALIZARÁ LA OBRA PARA LA COLONIA 18 DE FEBRERO EN SAN BUENAV | -101.5357 | 27.0485
COA220402143074 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Nuevo Poblado del Sombrerete (Nuevo Sombrerete) | EJIDO NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), 25536 NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO NUEVO SOMBRERETE A 14 KILOMETROS D | -101.6496 | 27.1399
COA220402143223 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | EJIDO BUENAVISTA DE ARRIBA, 27914 BUENAVISTA DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENAVISTA EN FRANCISCO I. MADERO COAHUILA | -103.3165 | 25.8139
COA220402143416 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTANQUE DE LEÓN, 27684 ESTANQUE DE LEÓN, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO ESTANQUE DE LEON EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIENÉGAS COAHUILA | -102.2042 | 26.1003
COA220402143429 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE DIEZ INTERIOR SN COLONIA HIPODROMO SEGUNDO SECTOR, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SUR Y CALLE SIETE, LA ACCION SE RALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA GUADALUPE MENDOZA DE BERRUETO CALLE DIEZ | -101.4005 | 26.9143
COA220402144301 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE ZONA INDUSTRIAL INTERIOR SN COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZONA INDUSTRIAL Y CALLE SALDAÑA, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA COLONIA MINA | -101.2189 | 27.9528
COA220402154636 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA DERRAMADERO, PRIVADA LA TENERIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA SE | -101.4807 | 25.3653
COA220402155655 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RUBEN MOREIRA COBOS COLONIA JOSÉ RAMÍREZ MIJARES, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y AVENIDA MÉXICO, AVENIDA CENTENARIO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.4706 | 25.522
COA220402156081 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LOS NOVILLOS INTERIOR SN AMPLIACION EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE RAYMUNDO FLOTA, CALLE 5 DE MAYO AL ESTE DEL MERCADO LA BENDICION | -100.9448 | 29.292
COA220402156289 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO DE SIERRA HERMOS EJIDO SIERRA HERMOSA, 25390 SIERRA HERMOSA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE SIERRA HERMOSA Y CALLE DOMICILIO CO | -100.8902 | 25.315
COA220402157769 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA VASCO DE QUIROGA COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA Y AVENIDA 6 DE OCTUBRE, CAMINO EJIDO JABONCILLO LA OBRA SE ENCUENTRA | -103.2681 | 25.762
COA220402158541 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Porvenir | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EL PORVENIR EJIDO EL PORVENIR, 25386 EL PORVENIR, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL PORVENIR Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO EN EL PORVENIR, DOMICILIO CONOCIDO | -100.7446 | 25.352
COA220402159207 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | CALLE S NOMBRE EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA Y ESTA UBICADO A 200 MTS DE LA E | -103.2465 | 25.9222
COA220402164166 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO PASANDO EL ARCO DE B | -102.0545 | 26.9902
COA220402170315 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nuevo Poblado de Sardinas | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE A 550 METROS SOBRE | -101.6858 | 27.2229
COA220402174217 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Diez de Mayo (Las Casitas) | EJIDO DIEZ DE MAYO LAS CASITAS, 27944 DIEZ DE MAYO (LAS CASITAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y POR EL CAMPO DEPORTIVO BEISBOL | -103.1822 | 25.7946
COA220402175015 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DOLORES, 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A EL CAMPO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL | -103.1882 | 25.7625
COA220402175052 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIAINDEPENDENCIA DEL EJIDO | -103.1908 | 25.7804
COA220402176011 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE OAXACA INTERIOR SN COLONIA IRENE ARREOLA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE LAS AMERICAS, CARRETERA PRESA LA AMISTAD AL PONIENTE DEL H. CUERPO DE BOMBEROS | -100.9589 | 29.3306
COA220402177348 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MORELOS COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE DOBLADO, AVENIDA ALLENDE LA CALE DIONDE SE ENCUENTRA LA TORTILLERIA MORELOS ASI CONO LA E.S.T. RAFAEL GUERRER | -102.9876 | 25.7595
COA220402192274 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cristales | CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTALES, 26415 CRISTALES, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA EL SITIO SE UBICA FRENTE A LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD CRISTALES A UN COSTADO DEL | -101.0113 | 29.0796
COA220402199030 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | -100.9517 | 25.5399
COA220402199079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | calle xicotencatl | -100.518 | 28.7112
COA220402199163 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Crretera Finisterre | -103.2764 | 25.8201
COA220402199207 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402199526 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas |  | -101.1017 | 27.8374
COA220402199526 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas |  | -101.1363 | 27.878
COA220402199899 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | LUCIO BLANCO | -101.4336 | 26.7849
COA220402199899 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | LUCIO BLANCO | -101.4341 | 26.785
COA220402203713 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 10 | -103.4471 | 25.5761
COA220402204734 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova |  | -101.3875 | 26.9264
COA220402204734 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova |  | -101.385 | 26.9299
COA220502231843 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CARRETERA 95 ENTRE CARRETERA 75 | -103.2886 | 25.4374

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA220402173032 | Obra | 020/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS DEL NORTE | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 1890411.29 | 1890411.29
COA220402185743 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402199496 | Obra | CHOCO/01/2022/2 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 206747.78 | 206747.78
COA220202076107 | Servicios | FISM-014/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 561250.5 | 561250.5
COA220302113729 | Obra | MPN005-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 555592.86 | 555592.86
COA220302115836 | Obra | 074-FISM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 375890.25 | 375890.25
COA220302131827 | Obra | 2801214 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 246018.9 | 246018.9
COA220402143473 | Obra | SIDS-SIS-056-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1237577.7 | 1237577.7
COA220402159428 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402198697 | Obra | 2797297 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3420773.11 | 3420773.11
COA220402203229 | Adquisiciones | FORTA/018/22 | SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL | MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA | 240760.32 | 240760.32
COA220502230802 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA220402167884 | Obra | MRA-DOP-004-2022 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 5324015.12 | 5324015.12
COA220402176827 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402199497 | Obra | CHOCO/01/2022/6 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 169979.59 | 169979.59
COA220502230799 | Obra | REPU-002/2023 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2150000 | 2150000.0
COA220202075916 | Obra | FISM-010/2022 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 810930.8 | 810930.8
COA220202077552 | Obra | FISM-007/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 834450 | 834450.0
COA220202085821 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-10/2022 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 19407973.72 | 1.940797372E7
COA220302116741 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220402160972 | Obra | PMS-FISM-2022-021 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1013768.78 | 1013768.78
COA220402178980 | Administración directa | 128822 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402203219 | Adquisiciones | FORTA/017/22 | SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL | MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA | 248611.2 | 248611.2
COA220402203644 | Obra | 012-FFM-TOR/2022 | RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1900366.74 | 1900366.74
COA220402203772 | Obra | 016-FFM-TOR/2022 | EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 836293 | 836293.0
COA220402153165 | Obra | 005-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 1473122.99 | 1473122.99
COA220402158319 | Obra | DOPM/2022/038 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 768130.74 | 768130.74
COA220402199501 | Obra | CHOCO/01/2022/3 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 111461.84 | 111461.84
COA220402203197 | Adquisiciones | FORTA/016/22 | SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA ENGENERAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 115178.95 | 115178.95
COA220402158239 | Obra | FIM-INFRA-09/22 | NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 191187.79 | 191187.79
COA220402199171 | Obra | 2798272 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3867829.25 | 3867829.25
COA220502230797 | Obra | REPU-002/2023 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2150000 | 2150000.0
COA220402198701 | Obra | 2798231 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2991344.69 | 2991344.69
COA220402203530 | Obra | 010-FFM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 589338.84 | 589338.84
COA220402203743 | Obra | 014-FFM-TOR/2022 | RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2587843.95 | 2587843.95
COA220502233515 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA220402157790 | Obra | FIM-INFRA-06/22 | NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 173361.06 | 173361.06
COA220502230808 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA220502233522 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA220202072641 | Obra | 024-INFRA/2022 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2085717.62 | 2085717.62
COA220302107678 | Obra | MRA-DOP-008-2022 | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 506334.65 | 506334.65
COA220302138283 | Obra | 004-FFM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2494202.41 | 2494202.41
COA220402143209 | Obra | SIDS-SIS-055-2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 963399.66 | 963399.66
COA220402159229 | Obra | FIM-INFRA-08/22 | MAGMA PROS , S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 537511.52 | 537511.52
COA220402199498 | Obra | CHOCO/01/2022/4 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 157660.57 | 157660.57
COA220402203477 | Obra | 009-FFM-TOR/2022 | SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 664190.6 | 664190.6
COA220402203569 | Obra | 011-FFM-TOR/2022 | VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2192488.73 | 2192488.73
COA220502233521 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA220502230803 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA220202086412 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-13/2022 | C. MANUEL ALEJANRO ROSALES GOMEZ | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2010644.43 | 2010644.43
COA220402178382 | Administración directa | 128284 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402184780 | Obra | MRA-DOP-020-2022 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2576183.59 | 2576183.59
COA220402199167 | Obra | 2801189 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4269811.01 | 4269811.01
COA220402199500 | Obra | CHOCO/01/2022/5 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 143608.39 | 143608.39
COA220502230801 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA220302116697 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302137758 | Adquisiciones | 007/2022 | desarrollo mueblero | presidencia municipal de castanos | 60526.1 | 60526.1
COA220502233506 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA220502233511 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA220202074028 | Obra | COA220202074028 | JORGE GONZALEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 111610.39 | 111610.39
COA220302116738 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302130879 | Adquisiciones | PRODIM-01/22 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 476031.86 | 476031.86
COA220402157321 | Obra | FIM-INFRA-11/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1178463.02 | 1178463.02
COA220402180344 | Obra | MRA-DOP-016-2022 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4091528.8 | 4091528.8
COA220402199499 | Obra | CHOCO/01/2022/1 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 155541.83 | 155541.83
COA220502230806 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA220502230807 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA220302116693 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220402143411 | Obra | SIDS-SIS-058-2022 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 491220.26 | 491220.26
COA220402182045 | Obra | MRA-DOP-028-2022 | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4350005.17 | 4350005.17
COA220402203423 | Obra | 008-FFM-TOR/2022 | ELOY GOMEZ NAVA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1477614.82 | 1477614.82
COA220202088152 | Obra | FORTA/005/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 298848.48 | 298848.48
COA220402186949 | Obra | MP-AD-032-2022 | INTERLAMPARAS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 186172.66 | 186172.66
COA220402199660 | Obra | MPN043-2022 | JUAN CARLOS MOYEDA FARIAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 429205.46 | 429205.46
COA220202076218 | Obra | FISM-009/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1261660 | 1261660.0
COA220202079697 | Obra | MP-ICM3P-017-2022 | ARQUITECTO JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA | MUNICIPIO DE PARRAS | 2994905.59 | 2994905.59
COA220402200450 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-30/22 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 7186427.3 | 7186427.3
COA220102061481 | Obra | PMS-OP-FISM-023/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74818.26 | 74818.26
COA220102061547 | Obra | PMS-OP-FISM-074-1/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 49562.86 | 49562.86
COA220102061547 | Obra | PMS-OP-FISM-074/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 223032.85 | 223032.85
COA220202068447 | Obra | SIDS-SIS-005-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 245303.33 | 245303.33
COA220202068582 | Obra | PMS-FISM-2022-004 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 680936.45 | 608843.25
COA220202069689 | Servicios | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-20617 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 73247.04 | 73247.04
COA220202070792 | Adquisiciones | CM-SE-39-2022 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1842630.95 | 1848904.0
COA220202070812 | Adquisiciones | CM-DRE-17-2022 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 790130.7 | 793979.0
COA220202071103 | Obra | 011-INFRA/2022 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 686009.04 | 686009.04
COA220202071595 | Obra | PMS-OP-FISM-109/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 489865.44 | 489244.33
COA220202072045 | Obra | 020-INFRA/2022 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 612000 | 612000.0
COA220202072060 | Obra | 028-INFRA/2022 | TAFA SOLUTIONS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 819046.3 | 819046.3
COA220202072395 | Obra | 029-INFRA/2022 | TAFA SOLUTIONS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 539695.1 | 539695.1
COA220202072554 | Obra | 022-INFRA/2022 | VVY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2456051.98 | 2456051.98
COA220202072859 | Adquisiciones | CM-SG-35-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 124005 | 125570.0
COA220202074049 | Obra | 015/2022 | constructora y servicios lenmar sa de cv | presidencia municipal de castanos | 109815.63 | 109815.63
COA220202088208 | Obra | FORTA/007/22 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 239422.29 | 239422.29
COA220302103004 | Obra | SIDS-SIS-045-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 341997 | 341997.0
COA220302104252 | Obra | SIDS-SIS-051-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1810559.22 | 1810559.22
COA220302104297 | Obra | PMS-OP-FISM-013/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 657499.6 | 635328.72
COA220302105832 | Obra | MEC-FISM-001-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 479463.61 | 479463.61
COA220302109888 | Obra | 034-FISM-TOR/2022 | ELIAS ORTIZ GARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1479038.59 | 1479038.59
COA220302110310 | Obra | 044-FISM-TOR/2022 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1171767.3 | 1171767.3
COA220302114105 | Obra | MPN006-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2022970.4 | 2022970.4
COA220302114712 | Obra | IN26/02/22_2;257,591.70 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 257591.7 | 257591.7
COA220302114854 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302120735 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302135621 | Adquisiciones | FORTA/017/22 | SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL | MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA | 248611.2 | 248611.2
COA220402143051 | Servicios | SIDS-SIS-053-2022 | DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1935891.61 | 1935891.61
COA220402143419 | Obra | SIDS-SIS-056-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1237577.7 | 1237577.7
COA220402155405 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402158598 | Obra | DOPM/2022/046 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 369278.57 | 369271.04
COA220402158670 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402158682 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402158719 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402158898 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402160481 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402160545 | Obra | PMS-FISM-2022-022 | JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL | MUNICIPIO SAN PEDRO | 5260465.77 | 5260465.77
COA220402162463 | Obra | PMGC/FISM-002-2022 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 1092720 | 1092720.0
COA220402162466 | Obra | PMS-FISM-2022-027 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3996412.54 | 4186229.33
COA220402163961 | Servicios | PMCC-DOPM-GI-01/2022 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 182500 | 182500.0
COA220402165964 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402168209 | Obra | PMN-OP-INFRA-009/2022 | COTSE SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 145000 | 145000.0
COA220402171571 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402171642 | Adquisiciones | FIMS-GI-02-2022 | ALAN DAVID CABRALES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 27600 | 27600.0
COA220402173234 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402173366 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175982 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402178930 | Administración directa | 128821 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402181545 | Administración directa | 128826 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402185131 | Obra | 056-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 738564.83 | 738564.83
COA220402185582 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402185710 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402189894 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402190032 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402199525 | Obra | REVUPE/002/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 445653.81 | 445653.81
COA220402201869 | Obra | MMC-FM-0001-22 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2273433.16 | 2273433.16
COA220402204442 | Administración directa | 127932 |  | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 243500 | 243500.0
COA220102061382 | Obra | PMS-OP-FISM-110/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 111516.43 | 111516.43
COA220102061402 | Obra | PMS-OP-FISM-095/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 298986.29 | 298986.29
COA220102064434 | Obra | MPN011-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 865294.6 | 865294.6
COA220202067972 | Obra | SIDS-SIS-017-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 622000 | 622000.0
COA220202068446 | Obra | SIDS-SIS-004-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 385460.33 | 385460.33
COA220202068586 | Obra | PMS-FISM-2022-006 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 649842.6 | 647022.31
COA220202068653 | Obra | PMS-OP-FISM-014/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 512849.69 | 512849.69
COA220202070565 | Obra | PMS-OP-FISM-086/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1349236.17 | 1122074.97
COA220202070621 | Adquisiciones | CM-DRE-19-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 485070.93 | 487276.0
COA220202070714 | Adquisiciones | CM-DRE-20-2022 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1602450.75 | 1606237.0
COA220202070892 | Obra | PMS-OP-FISM-046/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 218320.13 | 174991.54
COA220202071373 | Obra | PMS-OP-FISM-108/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 57522.29 | 57015.97
COA220202077216 | Obra | FISM-009/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1261660 | 1261660.0
COA220202078081 | Obra | MP-ICM3P-014-2022 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 1175718.42 | 1175718.42
COA220202078435 | Obra | MP-AD-018-2022 | CONSTRUCTORA BRATI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 562075.25 | 562075.25
COA220202079754 | Obra | 012-FISM-TOR/2022 | ESPACIO ONCE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1948804.18 | 1948804.18
COA220202079834 | Obra | 015-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 458209.15 | 458209.15
COA220202080111 | Obra | FISM-012/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 556280.6 | 556280.6
COA220202088186 | Obra | FORTA/006/22 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 191236.84 | 191236.84
COA220302103001 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302104288 | Obra | PMS-OP-FISM-080/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 329078.95 | 329078.95
COA220302110619 | Obra | 053-FISM-TOR/2022 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1855294.09 | 1855294.09
COA220302110747 | Obra | 057-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 926166.01 | 926166.01
COA220302114051 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302114055 | Obra | MMC-IN-0004-22 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 4750697.36 | 4750697.36
COA220302114064 | Obra | IN26/02/22_1;578,263.26 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 578263.26 | 578263.26
COA220302114472 | Obra | PMCC-DOPM-09/2022 | IDALECIO GARZA ESTRADA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 1161338.35 | 1161338.35
COA220302115659 | Obra | 071-FISM-TOR/2022 | EVIMERO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2308402.55 | 2308402.55
COA220302115857 | Obra | 074-FISM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 375890.25 | 375890.25
COA220302116286 | Obra | PMS-OP-FISM-127/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 79516.74 | 79106.49
COA220302116363 | Obra | 075-FISM-TOR/2022 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 511666.09 | 511666.09
COA220302116637 | Obra | 077-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 214680.94 | 214680.94
COA220302116725 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302116759 | Obra | 082-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 893232.24 | 893232.24
COA220302122843 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302123292 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302130867 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-B | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 290001 | 290000.0
COA220302137760 | Adquisiciones | 008/2022 | carlos alberto rubio alcala | presidencia municipal de castanos | 186064 | 186064.0
COA220302138078 | Adquisiciones | PMO/010/FISM/2022 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 165615.3 | 165315.3
COA220402141911 | Obra | SIDS-SIS-021-2022 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1648000.11 | 1648000.11
COA220402143086 | Obra | 4.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402143240 | Obra | SIDS-SIS-009-2022 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 879588.23 | 879588.23
COA220402143266 | Obra | SIDS-SIS-047-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 516099.96 | 516099.96
COA220402143279 | Obra | SIDS-SIS-044-2022 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES CASE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1037988.81 | 1037988.81
COA220402143474 | Obra | SIDS-SIS-056-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1237577.7 | 1237577.7
COA220402148417 | Obra | 2238INF004 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 931996.2 | 931996.2
COA220402150021 | Obra | PMCC-DOPM-04/2022 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 630865 | 630865.0
COA220402152941 | Obra | 002-INFRA/2022 | JOSE ARMANDO SEGURA LIRA | MUNICIPIO DE VIESCA | 2328795.12 | 2328795.12
COA220402156191 | Obra | PMAFGC2202 | CONSTRUCTORA GFARZA FALCON, SA DE CV | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 601636 | 599042.73
COA220402158299 | Obra | DOPM/2022/043 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 641193.11 | 641191.61
COA220402158444 | Obra | DOPM/2022/042 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 525563.93 | 525556.4
COA220402159894 | Obra | PMS-FISM-2022-010 | COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 273610.31 | 273610.31
COA220402160575 | Obra | PMS-FISM-2022-020 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2211624.55 | 2211624.55
COA220402161169 | Obra | 018/2022 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 488511.24 | 488511.24
COA220402162554 | Obra | PMS-FISM-2022-028 | PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1336097.61 | 1336097.61
COA220402165553 | Obra | INFRA/03/2022/3 | F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 482504.81 | 482504.81
COA220402166011 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402167105 | Obra | 006-INFRA/2022 | JOSE ARMANDO SEGURA LIRA | MUNICIPIO DE VIESCA | 2604889.16 | 2604889.16
COA220402175134 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402176677 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402176846 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402176861 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402177304 | Obra | 2238INF007 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 995689.67 | 995689.67
COA220402185058 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402187971 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402189957 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402190899 | Obra | FIM-INFRA-19/22 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LEON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1566891.7 | 1566891.7
COA220402199320 | Obra | MPN054-2022 | MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 4141823.92 | 4141823.92
COA220402199726 | Obra | FFM-008/2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 5338916.07 | 5573431.1
COA220402199842 | Obra | FFM 011/2022 | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1347656.57 | 1347656.57
COA220402203234 | Obra | 005-FFM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MPAL DE TORREON | 445662.72 | 487886.6
COA220102063080 | Adquisiciones | FORTA/002/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 537368.36 | 537368.36
COA220102063927 | Obra | FM26/01/2022 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 233557.11 | 233557.11
COA220202068277 | Obra | SIDS-SIS-003-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 700694.29 | 700694.29
COA220202068596 | Obra | PMS-FISM-2022-005 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1114842.6 | 1114842.6
COA220202071367 | Obra | COA220202071367 | KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 878049.51 | 878049.51
COA220202072540 | Obra | 223700008 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA | 129456 | 129456.0
COA220202072961 | Obra | FAIS-SF-URB-03/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 915073.19 | 915073.19
COA220202073641 | Obra | INFRA/01/2022/1 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 2536808.15 | 2536808.15
COA220202074257 | Obra | COP-FAIS-ELE-010/2022 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 300382.81 | 300382.81
COA220202074914 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-1/22 | ANTONIO BUENDIA ZAVALA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144000 | 144000.0
COA220202076704 | Obra | FISM-017/2022 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 322684.3 | 161342.15
COA220202077695 | Obra | FISM-016/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 425370.8 | 425370.8
COA220202078680 | Obra | PMO/006/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 201810.22 | 201810.22
COA220202079739 | Obra | 011-FISM-TOR/2022 | REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA. DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 868323.83 | 868323.83
COA220202079898 | Obra | 023-FISM-TOR/2022 | ASESORIA Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 548841.52 | 548841.55
COA220302101947 | Obra | SIDS-SIS-036-2022 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3142050.36 | 3142050.36
COA220302102865 | Obra | SIDS-SIS-033-2022 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1172998.35 | 1172998.35
COA220302104086 | Obra | SIDS-SIS-044-2022 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES CASE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1037988.81 | 1037988.81
COA220302108017 | Obra | MPN003-FISM-2022 | JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2952691.29 | 2952691.29
COA220302110280 | Obra | 043-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1403649.08 | 1403649.08
COA220302111353 | Adquisiciones | GASIN-001/2022 | ALBA AURORA HERNANDEZ ARVIZU | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 67970 | 67970.0
COA220302113342 | Obra | PMCC-DOPM-06/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 2698594.84 | 2698594.84
COA220302116600 | Obra | 077-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 214680.94 | 214680.94
COA220302119664 | Obra | COP-FAIS-SF-URB-005/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 257912.97 | 257912.97
COA220302126376 | Obra | FISM 004/2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 3275426.69 | 3275426.69
COA220302127113 | Obra | INFRA/002/22 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA SA DE CV | M | 2020260.99 | 2020260.99
COA220302130866 | Adquisiciones | PMS-FISM-22-PRODIM-01 | IÑAKI BILBAO ARRIETA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 49711 | 49711.0
COA220302136583 | Obra | MPN040-2022 | DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1180694.61 | 1180694.61
COA220302137213 | Obra | MHC-FEFYMPH-002-2022 | PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 2300188.51 | 2300188.51
COA220302137785 | Obra | MPN001-PRODIM-FISM-2022 | MUEBLES MODERNOS PARA OFICINA DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEBRAS | 342170.76 | 342170.76
COA220302139729 | Obra | 2947242 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2156743.93 | 2156743.93
COA220402143078 | Obra | 2.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402143217 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402143412 | Obra | SIDS-SIS-056-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1237577.7 | 1237577.7
COA220402145129 | Servicios | SIDS-SIS-063-2022 | VILLARELLO CONTADORES PUBLICOS, S.C. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 602910 | 602910.0
COA220402145639 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145688 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402150406 | Obra | PMN-DOPM-INFRA-AP-003/2022 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 270000 | 270000.0
COA220402150423 | Obra | PMN-OP-INFRA-006/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 221367.73 | 221367.73
COA220402155501 | Obra | MEC-FISM-003-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1122399.69 | 1122399.69
COA220402155718 | Obra | 087-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 6223137.16 | 6223137.16
COA220402158674 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402158962 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402159376 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402159385 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402162568 | Administración directa | 128263 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 234239.12 | 234239.12
COA220402162570 | Obra | PMGC/FISM-006-2022 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 991734.58 | 991734.58
COA220402164377 | Obra | MP-ICM3P-025-2022 | SPORTECS SYNTHETIC GRASS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 2155287.72 | 2155287.72
COA220402169885 | Obra | PMN-OP-INFRA-007/2022 | TOLTECA PROVEEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 120000 | 120000.0
COA220402170871 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402170931 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402171650 | Obra | PMN-OP-INFRA-0004/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 1684786.74 | 1684786.74
COA220402171760 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220402176656 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402177326 | Obra | PMS-FISM-2022-031 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2399140.28 | 2399140.28
COA220402178731 | Administración directa | 128819 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 41916.05 | 41916.05
COA220402179377 | Obra | FISM-025/2022 | JOEL ALVAREZ IBARRA | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 480998.64 | 515845.05
COA220402183926 | Obra | MP-AD-028-2022 | CONSTRUCTORA MAYRAN S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 410124.29 | 410124.29
COA220402187508 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402189581 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402190205 | Obra | PMS-FISM-2022-030 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2082124.96 | 2082124.96
COA220402192342 | Adquisiciones | mjfism14/013/2022 | jamir ramirez gonzalez | municipio de jimenez coahuila | 301600 | 301600.0
COA220402192375 | Adquisiciones | mjfism14/015/2022 | lumitek | municipio de jimenez coahuila | 98510 | 98510.0
COA220402199113 | Obra | 2947339 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2491018.63 | 2491018.63
COA220402199907 | Obra | MPC-FEMPH-010/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 419723.38 | 419723.38
COA220402201472 | Obra | PMS-OP-REVUPE-047/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1307222.05 | 1306931.18
COA220402201474 | Obra | 001-PAV-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 7377742.22 | 7377742.22
COA220402202824 | Administración directa | 127130 |  | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 86161.51 | 86161.51
COA220402203760 | Obra | 015-FFM-TOR/2022 | EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 778115.01 | 778115.01
COA220502232102 | Obra | REPUVE202201 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA | 215000 | 214785.0
COA220102061407 | Obra | PMS-OP-FISM-097/22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 199435.55 | 199435.55
COA220102064407 | Obra | MPN004-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MPN850101TB1 | 579254.23 | 579254.23
COA220202068639 | Obra | PMS-OP-FISM-079/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 263263.16 | 237305.42
COA220202069777 | Obra | PMS-OP-FISM-053/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1508420.11 | 1279278.77
COA220202069937 | Obra | PMS-OP-FISM-085/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 832306.38 | 745800.65
COA220202070335 | Adquisiciones | CM-DRE-10-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 172645.3 | 174843.0
COA220202070945 | Obra | PMS-OP-FISM-048/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 91523.21 | 84313.62
COA220202071099 | Obra | PMS-OP-FISM-067/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1311541.12 | 1311541.12
COA220202071604 | Obra | 014-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 105855.83 | 105855.83
COA220202071692 | Obra | 001-INFRAESTRUCTURA/2022 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAH. | 2998430.85 | 2998430.85
COA220202072189 | Obra | 027-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 462559.28 | 578199.1
COA220202072708 | Adquisiciones | 009-ADQ/2022 | FRANCISCO JARED ROCHA ALVARADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 182519.98 | 182519.98
COA220202072708 | Adquisiciones | 008-ADQ/2022 | KENET PROYECTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 149208.48 | 149208.48
COA220202072708 | Adquisiciones | 011-ADQ/2022 | JAIME DE JESUS GRIJALVA CERVANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 425552.87 | 425552.87
COA220202072708 | Adquisiciones | 010-ADQ/2022 | JAIME DE JESUS GRIJALVA CERVANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 148124.4 | 148124.4
COA220202073305 | Adquisiciones | CM-SF-30-2022 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 5345006 | 5356959.0
COA220202075038 | Obra | PMS-OP-FISM-083/ 22 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3217365.2 | 3121100.81
COA220202078056 | Obra | FISM-002/2022 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1548830.03 | 1548830.03
COA220202078385 | Obra | MP-ICM3P-008-2022 | ARQUITECTO JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA | MUNICIPIO DE PARRAS | 2581782.6 | 2581782.6
COA220202079336 | Obra | FISM-023/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 3910540.7 | 3910540.7
COA220202079894 | Obra | 022-FISM-TOR/2022 | SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 691088.24 | 691088.24
COA220202085885 | Obra | FORTA-TH-006/2022 | R.T PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 338216.49 | 338216.49
COA220202085886 | Obra | FORTA-SD-008/2022 | DORA ALICIA GARZA MORA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 131877.77 | 131877.77
COA220202086961 | Obra | MPN030-2022 | CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2754569.77 | 2754569.77
COA220202098346 | Obra | MPC-FEMPH-001/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 90000 | 90000.0
COA220202098815 | Obra | 001-FFM-TOR/2022 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 3366576.91 | 3366576.91
COA220302104301 | Obra | PMS-OP-FISM-016/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 310339.81 | 294296.83
COA220302104336 | Obra | PMS-OP-FISM-005/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 660185 | 660185.0
COA220302110790 | Obra | 060-FISM-TOR/2022 | COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 941070.69 | 941070.69
COA220302110808 | Obra | 061-FISM-TOR/2022 | JIMSA CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1091373.9 | 1091373.9
COA220302114128 | Obra | 069-FISM-TOR/2022 | ERNESTO GOMEZ ESCALERA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2175851.39 | 2175851.39
COA220302114133 | Obra | MPN006-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2022970.4 | 2022970.4
COA220302114154 | Obra | 070-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 9720774.78 | 9720774.78
COA220302115673 | Obra | 073-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 663896.08 | 663896.08
COA220302116295 | Obra | PMS-OP-FISM-119/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 177494.82 | 177494.82
COA220302116618 | Obra | PMS-OP-FISM-131/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 54081.62 | 53753.25
COA220302116678 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302116729 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302117219 | Obra | MPN008-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1156418.86 | 1156418.86
COA220302120494 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302120696 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302122665 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122723 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122886 | Adquisiciones | FISM-GI-01-2022 | CARLOS CAMPOS CETTO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 25849.44 | 25849.44
COA220302123341 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302127004 | Obra | INFRA/006/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 247145.56 | 247145.56
COA220302130281 | Obra | COP-FAIS-SF-URB-004/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 660799.82 | 660799.82
COA220302135594 | Obra | 2801147 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3211122.1 | 3211122.1
COA220302135696 | Obra | 2801189 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4269811.01 | 4269811.01
COA220302137232 | Obra | MHC-FEFYMPH-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 348000 | 348000.0
COA220402143039 | Obra | 3.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143060 | Obra | 1.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402143083 | Obra | 3.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402143226 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402145367 | Obra | SIDS-SIS-062-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2251836.69 | 2251836.69
COA220402145677 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402148985 | Obra | FISM-MSC-OP-07/2022 | IGNACIO OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA | 184117.51 | 184117.51
COA220402151075 | Obra | PMCC-DOPM-11/2022 | CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 555542.57 | 555542.57
COA220402153552 | Obra | MSM-FISM-03-2022 | CONSTRUCTORA DARGUN MX SA DE CV | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 925131.9 | 925131.9
COA220402155552 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402156068 | Obra | CFE DISTRIBUCION -01/2022-3 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE PARRAS | 375170.32 | 375170.32
COA220402156802 | Obra | FIM-INFRA-02/22 | MAGMA PROS , S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 913317.57 | 913317.57
COA220402157760 | Obra | FIM-INFRA-15/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 60125.89
COA220402158669 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402162165 | Obra | PMS-FISM-2022-027 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3996412.54 | 4186229.33
COA220402162481 | Obra | PMS-FISM-2022-027 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3996412.54 | 4186229.33
COA220402162979 | Administración directa | 128332 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 213819.22 | 213819.22
COA220402163652 | Obra | PMS-FISM-2022-035 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2057052.55 | 2057052.55
COA220402163782 | Obra | DOPM/2022/059 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 2529717.79 | 2529717.79
COA220402169278 | Obra | PMS-FISM-2022-028 | PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1336097.61 | 1336097.61
COA220402169840 | Obra | MP-ICM3P-012-2022 | C. MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ | MUNICIPIO DE PARRAS | 3851912.38 | 3851912.38
COA220402171526 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402177966 | Administración directa | 128275 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402180202 | Obra | FISM-025/2022 | JOEL ALVAREZ IBARRA | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 480998.64 | 515845.05
COA220402183505 | Obra | MP-AD-029-2022 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 641717.73 | 641717.73
COA220402185215 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402185439 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402187578 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402189683 | Obra | FISM-MSC-OP-04/2022 | IGNACIO OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA | 464627.56 | 464627.56
COA220402191974 | Adquisiciones | mjfism14/014/2022 | juan guadalupe leos acosta | municipio de jimenez coahuila | 621527.77 | 621527.77
COA220402203320 | Obra | FORTA/020/2022 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 626981.76 | 626981.76
COA220402203422 | Obra | FORTA/028/2022 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 216150.69 | 216150.69
COA220402204267 | Obra | FORTA/027/2022 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1796497.49 | 1796497.49
COA220102061372 | Obra | PMS-OP-FISM-092/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 124601.4 | 124601.4
COA220102061495 | Obra | PMS-OP-FISM-114/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 123907.14 | 123907.14
COA220102061509 | Obra | PMS-OP-FISM-072/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 136297.85 | 136297.85
COA220102065469 | Obra | MZC-22-FORTA/001 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA | 2190838.47 | 2190838.47
COA220202067119 | Arrendamientos | SIDS-SIS-001-2022 | TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | G | 2311416 | 2311416.0
COA220202068274 | Obra | SIDS-SIS-003-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 700694.29 | 700694.29
COA220202068443 | Obra | SIDS-SIS-006-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 350816.6 | 350816.6
COA220202068445 | Obra | SIDS-SIS-004-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 385460.33 | 385460.33
COA220202068878 | Obra | PMS-OP-FISM-008/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 528148 | 508500.89
COA220202069928 | Adquisiciones | CM-AP-06-2022 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 201360 | 203382.0
COA220202070924 | Obra | PMS-OP-FISM-066/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1464709.94 | 1248880.68
COA220202072523 | Obra | 050-INFRA/2022 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 849958.25 | 849958.25
COA220202072612 | Adquisiciones | CM-DRE-24-2022 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 561135.2 | 565534.0
COA220202074037 | Obra | 014/2022 | constructora y servicios lenmar sa de cv | presidencia municipal de castanos | 113212.71 | 113212.71
COA220202075560 | Obra | MMC-22-INFRA/004 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 784093.05 | 784093.05
COA220202075574 | Obra | MMC-22-INFRA/005 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 741781.7 | 741781.7
COA220202075595 | Obra | MMC-22-INFRA/009 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 457099.44 | 457099.44
COA220202076404 | Obra | PMS-FISM-2022-007 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1408852.11 | 1407024.17
COA220202078005 | Obra | FISM-003/2022 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1676446.7 | 1676446.7
COA220202078244 | Obra | MP-AD-016-2022 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 378823.31 | 378823.31
COA220202078490 | Obra | PMO/002/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 225191.93 | 225191.93
COA220202079890 | Obra | 021-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1549415.97 | 1549415.97
COA220202085880 | Obra | FORTA-SC-010/2022 | MARCELO NEAVEZ CAMPOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 364746.92 | 364746.92
COA220202086340 | Obra | FORTA/009/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 853852.8 | 853852.8
COA220202086950 | Obra | MPN023-2022 | SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 191211.44 | 191211.44
COA220302102980 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302104379 | Obra | PMS-OP-FISM-006/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 462129.5 | 462129.5
COA220302106178 | Obra | MEC-FISM-005-2022 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1311070.02 | 1311070.02
COA220302110359 | Obra | 047-FISM-TOR/2022 | TORCA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1641412.27 | 1641412.27
COA220302110525 | Obra | 048-FISM-TOR/2022 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1154774.8 | 1154774.8
COA220302110777 | Obra | 060-FISM-TOR/2022 | COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 941070.69 | 941070.69
COA220302110821 | Obra | 062-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2951001.81 | 2951001.81
COA220302111169 | Obra | 066-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1560164.79 | 1560164.79
COA220302113969 | Obra | MMC-IN-0001-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2273433.16 | 2273433.16
COA220302120514 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302120675 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302125904 | Obra | MHC-RINF-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2123233.85 | 2123233.85
COA220302130567 | Obra | PMN-OP-INFRA-003/2022 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 329600 | 329600.0
COA220302130990 | Adquisiciones | PMO/010/FISM/2022 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 165615.3 | 165315.3
COA220302131838 | Obra | 2862925 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2880683.59 | 2880663.59
COA220302136085 | Obra | MPC-FEMPH-009/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 526073.18 | 526073.18
COA220302138271 | Obra | 003-FFM-TOR/2022 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2547062.87 | 2547062.87
COA220402143186 | Obra | SIDS-SIS-035-2022 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2122835.36 | 2122835.36
COA220402143215 | Obra | SIDS-SIS-008-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1169481.14 | 1169481.14
COA220402144106 | Obra | SIDS-SIS-073-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 276318.96 | 276318.96
COA220402146826 | Obra | SIDS-SIS-070-2022 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2927066.66 | 2927066.66
COA220402151013 | Obra | PMCC-DOPM-07/2022 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ CANTU | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 187224 | 187224.0
COA220402153059 | Obra | PMS-FISM-2022-009 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2042775.64 | 2042775.64
COA220402156379 | Obra | DOPM/2022/029 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 792705.14 | 792705.14
COA220402157849 | Obra | MGC-22-FISM/003 | KARLA CECILA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 2010775.29 | 2010775.29
COA220402158676 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402158908 | Obra | FIM-INFRA-05/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 309488.46 | 309488.46
COA220402160422 | Obra | PMS-FISM-2022-016 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1795480.98 | 1795480.98
COA220402161001 | Obra | PMS-FISM-2022-023 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1449277.99 | 1449277.99
COA220402162900 | Obra | PMGC/FISM-008-2022 | URBANIZACIONES INGENIA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 5588790.75 | 5588788.72
COA220402165982 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402165993 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402166335 | Obra | 2238INF005-5 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUIL | 45883.86 | 45883.86
COA220402166336 | Obra | 2238INF005-6 | MIGUEL BARRERA PEREZ | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 60776.92 | 60776.92
COA220402170046 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402171518 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175040 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175042 | Obra | MP-AD-026-2022 | MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ | MUNICIPIO DE PARRAS | 318635.54 | 318635.54
COA220402175204 | Arrendamientos | MP-AD-024ADQ-2022 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE S DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 216000 | 216000.0
COA220402178318 | Administración directa | 128281 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 32108.46 | 32108.46
COA220402178393 | Administración directa | 128810 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402181102 | Obra | mjfism14/017/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 960000 | 960000.0
COA220402185112 | Obra | MP-AD-031-2022 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 399218.64 | 399218.64
COA220402185230 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402185271 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402185425 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185569 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402189335 | Obra | FISM-009/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 329000 | 329000.0
COA220402189421 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402199289 | Obra | FFM/001/2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 5269190.07 | 5497111.36
COA220402203299 | Obra | FORTA/019/2022 | TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 416904 | 416904.0
COA220402204991 | Obra | MEC-FH-001-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 573192.25 | 573192.25
COA220502235743 | Obra | PMS-P.S.E.-2022-001 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1681223.9 | 1681223.9
COA220102061398 | Obra | PMS-OP-FISM-094/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 174489.06 | 174489.06
COA220102061501 | Obra | PMS-OP-FISM-115/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 123907.14 | 123907.14
COA220202068659 | Obra | PMS-OP-FISM-056/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 987349.95 | 964114.75
COA220202069842 | Obra | PMS-OP-FISM-060/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 442332.78 | 431037.5
COA220202069885 | Obra | PMS-OP-FISM-054/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1592666.49 | 1339637.36
COA220202070139 | Adquisiciones | CM-AP-05-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 138795.2 | 139692.0
COA220202070768 | Obra | PMS-OP-FISM-041/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 270266.39 | 237570.68
COA220202070865 | Obra | PMS-OP-FISM-045/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 84799.56 | 84799.56
COA220202071147 | Adquisiciones | CM-SF-28-2022 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 3748652.35 | 3753258.0
COA220202071271 | Obra | FAIS-SF-URB-02/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 482225.66 | 482225.66
COA220202071300 | Adquisiciones | CM-SG-37-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 350075.5 | 352060.0
COA220202071771 | Obra | COA220202071771 | HUMBERTO GALINDO LONGORIA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 133460 | 133460.0
COA220202072420 | Obra | 021-INFRA/2022 | VVY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 173935.7 | 173935.7
COA220202072534 | Adquisiciones | CM-AP-07-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 158070.85 | 158867.0
COA220202074903 | Servicios | PMN-OP-INFRA-004/2022 | ALMA KARINA ALEMÁN GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 189842.91 | 189842.91
COA220202076652 | Obra | FISM-010/2022 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 810930.8 | 810930.8
COA220202078442 | Obra | MP-AD-019-2022 | CONSTRUCTORA BRATI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 583785.37 | 583785.37
COA220202078703 | Obra | PMO/007/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 116603.2 | 116603.2
COA220202078746 | Obra | 002-FISM-TOR/2022 | GRUPO HERMER S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2435967.23 | 2435967.23
COA220202078794 | Obra | 007-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2573433.88 | 2573433.88
COA220202078854 | Obra | 008-FISM-TOR/2022 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4060829.62 | 4060829.62
COA220202078862 | Obra | 009-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDAES DEL NORTE S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2598505.18 | 2598505.18
COA220202079238 | Obra | MP-ICM3P-007-2022 | CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 756398.97 | 756398.97
COA220202081850 | Obra | 033-FISM-TOR/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1154781.26 | 1154781.26
COA220202085884 | Obra | FORTA-SC-009/2022 | MARCELO NEAVEZ CAMPOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 430528.2 | 430528.2
COA220202088574 | Obra | MPN001-CAPUFE-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4768003.08 | 4768003.08
COA220302102997 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302105636 | Obra | MHC-RINF-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2123233.85 | 2123233.85
COA220302105872 | Servicios | MEC-FISM-002-2022 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 131523.33 | 131523.33
COA220302105923 | Servicios | MGC-22-FISM/001 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 150807.93 | 150807.93
COA220302113673 | Obra | COP-FAIS-DRE-016/2022 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 273412.49 | 273412.49
COA220302114062 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302115661 | Obra | 072-FISM-TOR/2022 | EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 797991.86 | 797991.86
COA220302115898 | Obra | 074-FISM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 375890.25 | 375890.25
COA220302117789 | Obra | 083-FISM-TOR/2022 | GRUPO LOSPO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1034344.04 | 1034344.04
COA220302124698 | Obra | INFRA008/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 261832.94 | 261832.94
COA220302129856 | Obra | mjfism14/007/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 950000 | 950000.0
COA220302130869 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-C | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 162401 | 162400.0
COA220302136093 | Obra | FM26/04/2022 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 261998.26 | 261998.26
COA220302139398 | Obra | 2947155 | DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2479124.14 | 2479124.14
COA220402143043 | Obra | 6.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143085 | Obra | 5.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402144285 | Obra | SIDS-SIS-066-2022 | ARGODESA, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5597949.17 | 5597949.17
COA220402145636 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145649 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402154953 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402155522 | Obra | MEC-FISM-004-2022 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 256186.51 | 256186.51
COA220402156511 | Obra | CFE DISTRIBUCION -01/2022-2 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE PARRAS | 109309.31 | 109309.31
COA220402157242 | Obra | FIM-INFRA-12/22 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1993853.55 | 1993853.55
COA220402157997 | Obra | MP-AD-027-2022 | CONSORCI O INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 377829.01 | 377829.01
COA220402158230 | Obra | DOPM/2022/039 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 156360.65 | 156360.65
COA220402158528 | Obra | DOPM/2022/051 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 165199.61 | 165199.61
COA220402161551 | Obra | PMS-FISM-2022-027 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3996412.54 | 4186229.33
COA220402163690 | Obra | PMS-FISM-2022-037 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 325658.78 | 325658.78
COA220402163758 | Obra | PMS-FISM-2022-038 | PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2710758.82 | 2710758.82
COA220402166051 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402167760 | Obra | MMC-22-INFRA/008 | DULCE ELENA MUZQUIZ BERMUDEZ | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 916296.51 | 916296.51
COA220402170090 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402173967 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402182379 | Obra | PMN-OP-INFRA-013/2022 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 363428.45 | 363428.45
COA220402183600 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402184970 | Obra | 055-INFRA/2022 | OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1219389.68 | 1219389.68
COA220402185626 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402187891 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402190290 | Obra | PMS-FISM-2022-030 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2082124.96 | 2082124.96
COA220402190587 | Obra | PMS-FISM-2022-030 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2082124.96 | 2082124.96
COA220402190598 | Obra | FISM-MSC-OP-05/2022 | IGNACION OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA | 180728 | 180728.0
COA220402192294 | Adquisiciones | mjfism14/012/2022 | k electrico floma | municipio de jimenez coahuila | 124194 | 124194.0
COA220402192876 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402199102 | Obra | 2947313 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2493271.81 | 2493271.81
COA220402199149 | Obra | 2947850 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2126184.62 | 2126184.62
COA220402199708 | Obra | FFM-006/2022 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 864807.84 | 1004870.88
COA220402200453 | Obra | MPN002-CAPUFE-2022 | SEMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1327223.22 | 1327223.22
COA220402203016 | Administración directa | 127141 |  | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 53919 | 53919.0
COA220402203349 | Obra | FORTA/023/2022 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 152874.08 | 152874.08
COA220402204737 | Obra | 001-FRVUPE/2023 | COVIN S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 254056.04 | 254056.04
COA220102061483 | Obra | PMS-OP-FISM-112/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 111516.43 | 111516.43
COA220102061512 | Obra | PMS-OP-FISM-117-1/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 49562.86 | 49562.86
COA220102061512 | Obra | PMS-OP-FISM-117/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 272595.71 | 272595.71
COA220102063085 | Adquisiciones | FORTA/003/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 182121.44 | 182121.44
COA220202068311 | Obra | SIDS-SIS-002-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1401581.6 | 1401581.6
COA220202068436 | Obra | SIDS-SIS-010-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1154731.16 | 1154731.16
COA220202068756 | Obra | PMS-OP-FISM-059/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 526586.64 | 525974.36
COA220202070568 | Obra | PMS-OP-FISM-036/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 328458.35 | 313795.97
COA220202070863 | Adquisiciones | CM-DRE-18-2022 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 815950 | 820706.0
COA220202071615 | Obra | PMS-OP-FISM-076-1/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 410620.48 | 410112.32
COA220202071615 | Obra | PMS-OP-FISM-076/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4520852.25 | 4520851.21
COA220202072463 | Obra | 048-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 124710.05 | 124710.05
COA220202072512 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220202072588 | Obra | 063-INFRA/2022 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1631539.72 | 1631539.72
COA220202072867 | Adquisiciones | CM-SG-36-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 75850 | 76212.0
COA220202073845 | Obra | 223700011 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 199694 | 199694.0
COA220202073993 | Obra | MP-ICMP3-005-2022 | MERCADO DE ACEROS Y AMTERIALES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 1760375.01 | 1760375.01
COA220202074131 | Obra | FISM-001/2022 C.F. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2151672.18 | 2135552.47
COA220202075296 | Obra | FISM-015/2022 | AIDA ARACELI LOPEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 529200 | 529200.0
COA220202078472 | Obra | FISM-026/2022 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 851700.81 | 851700.81
COA220202078576 | Obra | PMO/004/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 173790.59 | 173790.59
COA220202079844 | Obra | 016-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA GAROL S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 290057.58 | 290057.58
COA220202079878 | Obra | 019-FISM-TOR/2022 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1160493.07 | 1160493.07
COA220202079884 | Obra | 020-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE S.A DE C,V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 197202.03 | 197202.03
COA220202079944 | Obra | 030-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 850534.78 | 850534.78
COA220202086846 | Obra | MPN014-2022 | JUAN CARLOS MOLLEDA FRIAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 446646.4 | 446646.4
COA220202098394 | Obra | FM26/03/2022 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 332084.8 | 332084.8
COA220302104293 | Obra | PMS-OP-FISM-087/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 792437.76 | 709337.44
COA220302105922 | Obra | MGC-22-FISM/002 | KARLA CECILA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 2865347.78 | 2865347.78
COA220302107053 | Obra | FISM-MSC-OP-03/2022 | IGNACIO OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA | 714245.64 | 714245.64
COA220302107085 | Obra | FISM-MSC-OP-06/2022 | IGNACIO OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA | 192852.97 | 192852.97
COA220302110691 | Obra | MP-ICM3P-013-2022 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 1139976.08 | 1139976.08
COA220302115577 | Obra | MMC-IN-0009-22 | SANDRA XOCHITL PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 116698.55 | 116698.55
COA220302116287 | Obra | PMS-OP-FISM-128/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 121310.32 | 115373.89
COA220302116308 | Obra | 075-FISM-TOR/2022 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 511666.09 | 511666.09
COA220302116427 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302116603 | Obra | PMS-OP-FISM-129/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 19542.31 | 19542.31
COA220302116616 | Obra | PMS-OP-FISM-122/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 152957.94 | 152957.94
COA220302116669 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302119688 | Obra | PMS-OP-FISM-118/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 169837.92 | 169597.05
COA220302130870 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-D | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 162401 | 162400.0
COA220302136529 | Obra | MPN031-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2745151.48 | 2745151.48
COA220302136717 | Obra | MHC-FEFYMPH-003-2022 | PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S DE R.L. DE S.V. | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2113227.49 | 2113227.49
COA220302137927 | Adquisiciones | PRODIM-01/22 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 476031.86 | 476031.86
COA220402140926 | Obra | MEC-FFM-001-2022 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 220400 | 220400.0
COA220402143205 | Obra | SIDS-SIS-028-2022 | ARGODESA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 914539.94 | 914539.94
COA220402143229 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402151063 | Obra | PMCC-DOPM-11/2022 | CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 555542.57 | 555542.57
COA220402158225 | Obra | FIM-INFRA-17/22 | CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1406030.54 | 1406030.54
COA220402158505 | Obra | DOPM/2022/041 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 345426.94 | 345426.94
COA220402158597 | Obra | DOPM/2022/049 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 397572.26 | 397572.26
COA220402158938 | Obra | FIM-INFRA-07/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 597250.2 | 597250.2
COA220402158957 | Obra | DOPM/2022/035 | OMAGER HERNANDEZ CALDERON | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 980485.99 | 881206.67
COA220402160248 | Obra | FISM-007/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 367840.51 | 367840.51
COA220402160459 | Obra | PMS-FISM-2022-017 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 802279.4 | 802279.4
COA220402161286 | Obra | FISM-008/2022 C.F. | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 4204038.08 | 4204038.08
COA220402162150 | Obra | PMS-FISM-2022-027 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3996412.54 | 4186229.33
COA220402165907 | Obra | PMS-FISM-2022-030 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2082124.96 | 2082124.96
COA220402166400 | Obra | 2238INF005-3 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 133608.74 | 133608.74
COA220402169241 | Obra | PMS-FISM-2022-038 | PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2710758.82 | 2710758.82
COA220402169790 | Obra | 2238INF006 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 561994.79 | 561994.79
COA220402169931 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402173508 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175956 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402176058 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402181116 | Obra | mjfism14/019/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 812000 | 812000.0
COA220402181521 | Administración directa | 128289 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402181916 | Obra | MRA-DOP-029-2022 | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1045891.71 | 1045891.71
COA220402184735 | Obra | 045-INFRA/2022 | OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1373950.6 | 1373950.6
COA220402184744 | Obra | MP-AD-030-2022 | CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 670420.12 | 670420.12
COA220402185367 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402185616 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402190046 | Obra | FISM-MSC-OP-05/2022 | IGNACION OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA | 180728 | 180728.0
COA220402190228 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402199291 | Obra | MPN066-2022 | MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 1378183.79 | 1378183.79
COA220402203366 | Obra | FORTA/026/2022 | TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 274402.05 | 274402.05
COA220402204736 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220102061315 | Obra | PMS-OP-FISM-020/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 137099.82 | 137099.82
COA220102061389 | Obra | PMS-OP-FISM-093/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 298986.29 | 298986.29
COA220102061487 | Obra | PMS-OP-FISM-070-1/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 37172.14 | 37172.14
COA220102061487 | Obra | PMS-OP-FISM-070/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 173470 | 173470.0
COA220102061527 | Obra | PMS-OP-FISM-024/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 236924.49 | 236924.49
COA220102063088 | Adquisiciones | FORTA/004/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 247330.84 | 247330.84
COA220202068638 | Obra | PMS-OP-FISM-078/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 394894.74 | 372859.61
COA220202070936 | Obra | PMS-OP-FISM-047/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 371932.38 | 371932.36
COA220202070961 | Obra | PMS-OP-FISM-050/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 175339.96 | 175339.96
COA220202071432 | Servicios | GI2022 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA | 122143.8 | 122143.8
COA220202071913 | Obra | 012-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1436544 | 1436544.0
COA220202072065 | Obra | COA220202072065 | HUMBERTO GALINDO LONGORIA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 120000 | 120000.0
COA220202072580 | Obra | 032-INFRA/2022 | RICARDO RAMIREZ FLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 656731.49 | 656731.49
COA220202073578 | Obra | INFRA/02/2022/1 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 188987.38 | 188987.38
COA220202074040 | Obra | COA220202074040 | JORGE GONZALEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 107145.97 | 107145.97
COA220202074244 | Adquisiciones | CM-SE-40-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 739800 | 1088828.0
COA220202077128 | Obra | PMO/008/FISM/2022 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 1899893.6 | 1899893.6
COA220202077973 | Obra | FISM-003/2022 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1676446.7 | 1676446.7
COA220202078020 | Obra | MP-ICM3P-009-2022 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 979460.59 | 979460.59
COA220202078392 | Obra | FISM-001/2022 | EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1227588.8 | 1227588.8
COA220202079765 | Obra | 013-FISM-TOR/2022 | ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 849832.97 | 849832.97
COA220202079780 | Obra | FISM-024/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 3490547.53 | 3490547.53
COA220202079861 | Obra | 017-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 748279.72 | 748279.72
COA220202082400 | Obra | FISM-002/2022 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 546250.1 | 532370.49
COA220202082527 | Obra | MP-ICM3P-023-2022 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 1339997.66 | 1339997.66
COA220202093955 | Obra | MPC-FEMPH-005/2022 | ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 394342 | 394342.0
COA220202098273 | Obra | MPC-FEMPH-006/2022 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 341175.72 | 341175.72
COA220302101773 | Obra | SIDS-SIS-032-2022 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2395725.75 | 2395725.75
COA220302102032 | Obra | SIDS-SIS-030-2022 | c. jose gerardo martinez alvarado | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2386071.28 | 2386071.28
COA220302105724 | Obra | MHC-RINF-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2123233.85 | 2123233.85
COA220302107814 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302109620 | Obra | PMO/012/FISM/2022 | ARCA SOLAR, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL OCAMPO | 1185886.88 | 1185886.88
COA220302109933 | Obra | 035-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCCIOES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2024314.14 | 2024314.14
COA220302110005 | Obra | 039-FISM-TOR/2022 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1078925.2 | 1078925.2
COA220302110334 | Obra | 045-FISM-TOR/2022 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2049926.18 | 2049926.18
COA220302110645 | Obra | 054-FISM-TOR/2022 | JOSE LUIS ROJAS TABOADA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1425435.52 | 1425435.52
COA220302113317 | Obra | PMCC-DOPM-05/2022 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 129750.64 | 129750.64
COA220302113830 | Obra | 067-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1422744.07 | 1422744.07
COA220302116349 | Obra | 075-FISM-TOR/2022 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 511666.09 | 511666.09
COA220302116394 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302116402 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302116594 | Obra | PMS-OP-FISM-124/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 65540.17 | 65540.17
COA220302116608 | Obra | PMS-OP-FISM-130/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 57102.21 | 56985.95
COA220302122200 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302123464 | Obra | MPN011-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 759782.53 | 759782.53
COA220302124892 | Obra | PMGC/FISM-001-2022 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 1457547.59 | 1457547.59
COA220302125427 | Obra | SM-FISM-02-2022 | IGNACIO OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 1179007.39 | 1179007.39
COA220302127926 | Obra | PMS-OP-FISM-027/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 224454.78 | 224454.78
COA220302131831 | Obra | 2797231 | ASESORIA, ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1866483.11 | 1866483.11
COA220302135624 | Obra | 2797297 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3420773.11 | 3420773.11
COA220302136545 | Obra | MPN032-2022 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MPN0850101TB1 | 4407327.97 | 4407327.97
COA220302139376 | Obra | 2947214 | SOLUCIONES PRACTICAS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3671052.02 | 3671052.02
COA220402143267 | Obra | SIDS-SIS-047-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 516099.96 | 516099.96
COA220402145213 | Obra | SIDS-SIS-061-2022 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 970458.9 | 970458.9
COA220402145652 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402155783 | Obra | MP-AD-022-2022 | CONSTRUCTORA MAYRAN DE SAN PEDRO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 183740.55 | 183740.55
COA220402157085 | Obra | CFE DISTRIBUCION -01/2022-4 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE PARRAS | 568588.99 | 568588.99
COA220402157182 | Obra | FIM-INFRA-03/22 | CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 3026770.26 | 3026770.26
COA220402158611 | Obra | DOPM/2022/053 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 110419.17 | 110411.64
COA220402158974 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402159134 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402161417 | Obra | PMS-FISM-2022-025 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1371734.07 | 1371734.07
COA220402163583 | Obra | PMS-FISM-2022-005 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1114842.6 | 1114842.6
COA220402163741 | Obra | PMS-FISM-2022-038 | PROCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2710758.82 | 2710758.82
COA220402165397 | Obra | INFRA/03/2022/2 | F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 822904.97 | 822904.97
COA220402166039 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402166383 | Obra | 2238INF005-8 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 127748.42 | 127748.42
COA220402169288 | Obra | PMS-FISM-2022-040 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 949328.62 | 949328.62
COA220402169427 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402170910 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402174061 | Adquisiciones | GI-FISM-03-2022 | RIVERS SYSTEM | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 27731.73 | 27731.73
COA220402175026 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402176989 | Obra | PMGC/FISM-004-2022 | REX IRRIGACIÓN REGIONAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 352932.32 | 352932.32
COA220402177991 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220402184985 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185773 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402190140 | Obra | PMS-FISM-2022-030 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2082124.96 | 2082124.96
COA220402199092 | Obra | 2947273 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5568202.48 | 5568202.48
COA220402199182 | Obra | MPN044-2022 | PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS LOGISTICOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 2277378.77 | 2277378.77
COA220402199519 | Obra | MMC-22-RV/001 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 331152.33 | 331152.33
COA220402203357 | Obra | FORTA/024/2022 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 232835.2 | 232835.2
COA220402203363 | Obra | 007-FFM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 695466.62 | 695466.62
COA220102061404 | Obra | PMS-OP-FISM-096/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 274097.56 | 274097.56
COA220102064403 | Obra | MPN009-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1380008.51 | 1380008.51
COA220202070298 | Obra | PMS-OP-FISM-105/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 280748.68 | 239223.98
COA220202070315 | Adquisiciones | CM-DRE-09-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 211320.8 | 213774.0
COA220202070569 | Obra | PMS-OP-FISM-090/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 660196.6 | 597979.68
COA220202070580 | Obra | PMS-OP-FISM-064/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2688019.94 | 1908567.22
COA220202070666 | Adquisiciones | CM-DRE-13-2022 | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 286150.5 | 289782.0
COA220202070742 | Obra | PMS-OP-FISM-102/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1081162.61 | 1075836.79
COA220202070890 | Obra | PMS-OP-FISM-065/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 545061.04 | 473171.05
COA220202070972 | Obra | PMS-OP-FISM-051/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 270943.54 | 270484.42
COA220202071247 | Obra | PMS-OP-FISM-101-1/ 22 | SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 337131.37 | 327621.86
COA220202071247 | Obra | PMS-OP-FISM-101/22 | SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3307878.39 | 3307878.39
COA220202072070 | Obra | COA220202072070 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 116000 | 116000.0
COA220202072561 | Adquisiciones | CM-DRE-21-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 442156.27 | 444180.0
COA220202073340 | Obra | COP-FAIS-SF-URB-009/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 500516.49 | 500516.49
COA220202073555 | Obra | PMS-OP-FISM-030/22 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 503999.63 | 490465.02
COA220202073904 | Obra | MPN001-FISM-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3796935.75 | 3796935.75
COA220202077157 | Obra | FISM-011/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 455132.27 | 455132.27
COA220202077185 | Obra | PMO/009/FISM/2022 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 1401775.39 | 1401775.39
COA220202078627 | Obra | PMO/005/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 204296.89 | 204296.89
COA220202079116 | Obra | MP-ICM3P-006A-2022 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 776885.83 | 776885.83
COA220202079775 | Obra | 014-FISM-TOR/2022 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 850722.23 | 850722.23
COA220202086935 | Obra | MPN022-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2833782.74 | 2833782.74
COA220202088342 | Obra | FORTA/010/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 402274.08 | 402274.08
COA220302102977 | Obra | SIDS-SIS-039-2022 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1189211.93 | 1189211.93
COA220302103958 | Obra | SIDS-SIS-042-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 359491.43 | 359491.43
COA220302104304 | Obra | PMS-OP-FISM-089/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 395717.76 | 390995.53
COA220302104380 | Obra | PMS-OP-FISM-007/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 462129.5 | 426189.03
COA220302110570 | Obra | 050-FISM-TOR/2022 | BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 366413.89 | 366413.89
COA220302111135 | Obra | 065-FISM-TOR/2022 | INRAL, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1528914.97 | 1528914.97
COA220302114029 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302114067 | Obra | MMC-IN-0002-22 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2442535.43 | 2442535.43
COA220302114925 | Obra | IN26/03/22 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 88039.36 | 88039.36
COA220302115844 | Obra | 074-FISM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 375890.25 | 375890.25
COA220302116683 | Obra | 079-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 940089.25 | 940089.25
COA220302120536 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302120714 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302124688 | Obra | INFRA/004/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1241887.66 | 1241887.66
COA220302124701 | Obra | INFRA/007/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 404762.29 | 404762.29
COA220302125513 | Obra | FISM-004/2022 | EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 863580.65 | 863580.65
COA220302125775 | Obra | 046-INFRA/2022 | OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2369585.53 | 2369585.53
COA220302127015 | Obra | FISM 006/2022 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1687186.33 | 1687186.33
COA220302129793 | Adquisiciones | mjfism14/002/2022 | susano valdes valdes | municipio de jimenez coahuila | 75400 | 75400.0
COA220302129914 | Obra | mjfism14/006/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 950000 | 950000.0
COA220302131853 | Adquisiciones | FORTA/016/22 | SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA ENGENERAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 115178.95 | 115178.95
COA220302135608 | Obra | 2798231 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2991344.69 | 2991344.69
COA220302136375 | Obra | MPN027-2022 | FERRYMAT DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1014421.26 | 1014421.26
COA220302139362 | Obra | 2947234 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2665680.02 | 2665680.02
COA220302139390 | Obra | 2947133 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3277000 | 3277000.0
COA220302139409 | Obra | 2947179 | CONSTRUCTORA LLACU, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 932988 | 932988.0
COA220302139732 | Servicios | 2947255 | SOLUCIONES PRACTICAS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 913732.01 | 913732.01
COA220402143178 | Obra | SIDS-SIS-020-2022 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 861686.55 | 861686.55
COA220402143181 | Obra | SIDS-SIS-024-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 510556.77 | 510556.77
COA220402143212 | Obra | SIDS-SIS-011-2022 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1456497.91 | 1456497.91
COA220402143464 | Obra | SIDS-SIS-056-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1237577.7 | 1237577.7
COA220402155471 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402156239 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402156861 | Obra | FIM-INFRA-03/22 | CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 3026770.26 | 3026770.26
COA220402156877 | Obra | FIM-INFRA-12/22 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1993853.55 | 1993853.55
COA220402158269 | Obra | DOPM/2022/040 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 214453.81 | 214453.81
COA220402158358 | Obra | DOPM/2022/045 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 321650.61 | 321650.61
COA220402158471 | Obra | DOPM/2022/048 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 437279.79 | 437279.79
COA220402158558 | Obra | DOPM/2022/052 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 169220.05 | 169220.05
COA220402158575 | Obra | DOPM/2022/054 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 209846.11 | 209846.11
COA220402158678 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402158921 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402159214 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402159914 | Obra | PMS-FISM-2022-047 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1577210.68 | 1577210.68
COA220402161026 | Obra | PMS-FISM-2022-024 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 913969.87 | 913969.87
COA220402162453 | Obra | PMS-FISM-2022-027 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3996412.54 | 4186229.33
COA220402162496 | Obra | PMS-FISM-2022-027 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3996412.54 | 4186229.33
COA220402168844 | Obra | PMN-OP-INFRA-012/2022 | COTSE SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 150800 | 150800.0
COA220402179292 | Obra | PMCC-DOPM-14/2022 | JOSE CARLOS RODRIGUEZ VELAZQUEZ | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 439733.54 | 439733.54
COA220402181113 | Obra | mjfism14/018/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 804707 | 804707.0
COA220402181534 | Administración directa | 128809 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 41916.35 | 41916.35
COA220402181540 | Administración directa | 128824 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402181822 | Obra | MEC-FISM-007-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 658478.12 | 658478.12
COA220402181937 | Obra | PMS-FISM-2022-046 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 236847.06 | 236847.06
COA220402184918 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185628 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185633 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402187871 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402188003 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402188153 | Obra | PMN-OP-INFRA-001/2022 | COTSE SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 449559.74 | 449559.74
COA220402189519 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402189984 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402190427 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402192943 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402193674 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402199520 | Obra | MMC-22-RV/002 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 348847.13 | 348847.13
COA220402199997 | Obra | MPC-FEMPH-012/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 367789.55 | 367789.55
COA220402200100 | Obra | FFM-012/2022 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1595911.12 | 1595911.12
COA220402203787 | Obra | 017-FFM-TOR/2022 | RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 3643216.64 | 3643216.64
COA220502213460 | Obra | MPC-FEMPH-013/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 125596.68 | 125596.68
COA220102061299 | Obra | PMS-OP-FISM-017/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 204499.44 | 204499.44
COA220102064370 | Obra | MPN006-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 528210.77 | 528210.77
COA220202068231 | Obra | SIDS-SIS-022-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1940000.01 | 1940000.01
COA220202068344 | Obra | SIDS-SIS-014-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 645218.45 | 645218.45
COA220202068450 | Obra | SIDS-SIS-005-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 245303.33 | 245303.33
COA220202068636 | Obra | PMS-OP-FISM-077/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 329078.95 | 328210.18
COA220202068661 | Obra | PMS-OP-FISM-057-1/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 69509.44 | 69509.44
COA220202068661 | Obra | PMS-OP-FISM-057/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 342281.32 | 342281.31
COA220202068738 | Obra | PMS-OP-FISM-058/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 526586.64 | 521373.44
COA220202069709 | Obra | MNC001/2022-O | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 3143467.76 | 3143467.76
COA220202069864 | Obra | PMS-OP-FISM-052/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3011309.05 | 2759760.56
COA220202070585 | Obra | PMS-OP-FISM-040/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 457732.52 | 454567.62
COA220202070826 | Obra | PMS-OP-FISM-043/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 78829.84 | 77869.25
COA220202071545 | Obra | PMS-OP-FISM-075-1/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 512840.09 | 512816.52
COA220202071545 | Obra | PMS-OP-FISM-075/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5050926.69 | 5050926.54
COA220202073562 | Obra | PMS-OP-FISM-003/22 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3166935.56 | 3166409.69
COA220202073976 | Obra | COP-FAIS-ELE-012/2022 | MARCELO NEAVEZ CAMPOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 290427.99 | 290427.99
COA220202074462 | Obra | FISM-013/2022 | AIDA ARACELI LOPEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 399500 | 399500.0
COA220202074764 | Obra | PMS-OP-FISM-029/22 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3316573.99 | 3269398.53
COA220202075099 | Obra | PMCC-DOPM-03/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 453864.67 | 453864.67
COA220202075250 | Obra | MMC-22-INFRA/003 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | municipio de morelos coahuila | 1583154.57 | 1583154.57
COA220202075380 | Obra | FISM-007/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 834450 | 834450.0
COA220202078535 | Obra | PMO/003/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 214859.77 | 214859.77
COA220202078723 | Obra | 001-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1704692.3 | 1704692.3
COA220202078774 | Obra | 004-FISM-TOR/2022 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2755424.41 | 2755424.41
COA220202078807 | Obra | 007-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2573433.88 | 2573433.88
COA220202078871 | Obra | 010-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2439023.62 | 2439023.62
COA220202079076 | Obra | MP-ICM3P-006-2022 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 1017773.27 | 1017773.27
COA220202080083 | Obra | PMO/014/FISM/2022 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 595624.71 | 595624.71
COA220202081838 | Obra | 032-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 943587.04 | 943587.04
COA220202086066 | Obra | 2802501 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1979539.52 | 1979539.52
COA220202086871 | Obra | MPN021-2022 | MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5034787.73 | 5034787.73
COA220302104102 | Obra | SIDS-SIS-047-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 516099.96 | 516099.96
COA220302104291 | Obra | PMS-OP-FISM-081/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 263263.16 | 262394.4
COA220302106172 | Obra | MEC-FISM-005-2022 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1311070.02 | 1311070.02
COA220302107899 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302109591 | Obra | PMO/015/FISM/2022 | CARLOS ROMEO FALCON FLORES | TESORERIA MPAL OCAMPO | 420000 | 420000.0
COA220302110111 | Obra | 041-FISM-TOR/2022 | DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 829964.15 | 829964.15
COA220302110859 | Obra | 063-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 941800.93 | 941800.93
COA220302110899 | Obra | 064-FISM-TOR/2022 | DESARROLLO DE PROYECTOS RIB, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 858807.44 | 858807.44
COA220302116290 | Obra | PMS-OP-FISM-123/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 165838.59 | 165838.59
COA220302116596 | Obra | PMS-OP-FISM-125/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 207561.32 | 207561.32
COA220302116619 | Obra | 077-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 214680.94 | 214680.94
COA220302122878 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302123151 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302123350 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302127938 | Obra | mjfism14/001/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 696000 | 696000.0
COA220302139381 | Obra | 2947116 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3207748 | 3207748.0
COA220402143063 | Obra | 4.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143224 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402143248 | Obra | SIDS-SIS-043-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 353957.76 | 353957.76
COA220402153348 | Obra | MHC-RINF-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2123233.85 | 2123233.85
COA220402157137 | Obra | CFE DISTRIBUCION -01/2022 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE PARRAS | 260315.59 | 260315.59
COA220402157340 | Obra | FIM-INFRA-10/22 | ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1347021.87 | 1347021.87
COA220402158478 | Obra | DOPM/2022/050 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 171719.65 | 171719.65
COA220402158604 | Obra | DOPM/2022/055 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 348137.35 | 348129.82
COA220402158889 | Obra | DOPM/2022/034 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 574734.79 | 574734.79
COA220402158918 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402158955 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402158985 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402160474 | Obra | PMS-FISM-2022-018 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 585497.79 | 585497.79
COA220402163629 | Obra | PMS-FISM-2022-034 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1211568.02 | 1211568.02
COA220402166305 | Obra | 2238INF005-1 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 90142.21 | 90142.21
COA220402166331 | Obra | 2238INF005-4 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 36502.82 | 36502.82
COA220402169361 | Obra | PMS-FISM-2022-042 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1559011 | 1559011.0
COA220402171790 | Obra | MMC-22-INFRA/011 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 135730.4 | 135730.4
COA220402174181 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175004 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175953 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402176855 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402177184 | Obra | 223700019 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA | 286663.07 | 286663.07
COA220402178727 | Administración directa | 128816 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402185545 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402187631 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402192390 | Adquisiciones | mjfism14/016/2022 | maderas clemsa sa de cv | municipio de jimenez coahuila | 98681.23 | 98681.23
COA220402193533 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402199239 | Obra | MPN048-2022 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 147449.92 | 147449.92
COA220402199256 | Obra | MPN063-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 459183.37 | 459183.37
COA220402199521 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220402199523 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220402199984 | Obra | MPC-FEMPH-011/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 112716.97 | 112716.97
COA220402202633 | Administración directa | 126849 |  | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 30000 | 30000.0
COA220102061394 | Obra | PMS-OP-FISM-022/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 124697.1 | 124697.1
COA220102061486 | Obra | PMS-OP-FISM-098/22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74781.37 | 74781.37
COA220102061505 | Obra | PMS-OP-FISM-071/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 136297.85 | 136297.85
COA220102061537 | Obra | PMS-OP-FISM-026/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 249394.2 | 249394.2
COA220202068282 | Obra | SIDS-SIS-002-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1401581.6 | 1401581.6
COA220202068646 | Obra | PMS-OP-FISM-037/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 653903.6 | 638340.69
COA220202070369 | Adquisiciones | CM-DRE-11-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 356120 | 359737.0
COA220202070395 | Obra | FAIS-DRE-01/2022 | DORA ALICIA GARZA MORA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 601885.3 | 601885.3
COA220202070566 | Obra | PMS-OP-FISM-062/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2204076.03 | 1457516.04
COA220202070605 | Obra | PMS-OP-FISM-061/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 281723.85 | 267058.41
COA220202070838 | Obra | PMS-OP-FISM-100/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2896412.36 | 2792581.44
COA220202071324 | Obra | PMS-OP-FISM-031-1/22 | PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 556732.76 | 556732.76
COA220202071324 | Obra | PMS-OP-FISM-031/22 | PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5580886.71 | 5580886.71
COA220202071332 | Adquisiciones | CM-SG-33-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 253120 | 255118.0
COA220202071351 | Adquisiciones | CM-SG-34-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 88020 | 89030.0
COA220202071619 | Obra | 013-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 192862.45 | 192862.45
COA220202072884 | Adquisiciones | CM-SG-22-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 356952.7 | 357256.0
COA220202074015 | Obra | 013/2022 | constructora y servicios lenmar sa de cv | presidencia municipal de castanos | 114283.26 | 114283.26
COA220202074413 | Obra | PMS-OP-FISM-103-1/22 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1728959.14 | 1728959.14
COA220202074413 | Obra | PMS-OP-FISM-103/22 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 21357955.68 | 2.135795567E7
COA220202074922 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-4/22 | MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1213599.4 | 1213599.4
COA220202075016 | Obra | PMS-OP-FISM-028/22 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1625735.16 | 1625731.97
COA220202076418 | Obra | PMS-FISM-2022-002 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1387644 | 1311482.59
COA220202077997 | Obra | FISM-003/2022 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1676446.7 | 1676446.7
COA220202078545 | Obra | PMO/013/FISM/2022 | ARCA SOLAR, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL OCAMPO | 450713.36 | 450713.36
COA220202079449 | Adquisiciones | CM-DRE-27-2022 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 641360.8 | 645077.0
COA220202079924 | Obra | 026-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 453317.69 | 453317.69
COA220202079931 | Obra | 027-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1504208.81 | 1504208.81
COA220202086343 | Obra | FORTA/011/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 409849.34 | 409849.34
COA220302101818 | Obra | SIDS-SIS-022-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1940000.01 | 1940000.01
COA220302104111 | Obra | SIDS-SIS-047-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 516099.96 | 516099.96
COA220302104286 | Obra | PMS-OP-FISM-034/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 394150.02 | 363931.86
COA220302104290 | Obra | PMS-OP-FISM-055/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 737221.3 | 725794.37
COA220302106174 | Obra | MEC-FISM-005-2022 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1311070.02 | 1311070.02
COA220302108203 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302108788 | Obra | FISM 003/2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2810771.07 | 2810771.07
COA220302110034 | Obra | 040-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1194806.16 | 1194806.16
COA220302110583 | Obra | 051-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1240316.15 | 1240316.15
COA220302110595 | Obra | 052-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1668906.77 | 1668906.77
COA220302114010 | Obra | MPN007-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1543622.07 | 1543622.07
COA220302114091 | Obra | MMC-IN-0003-22 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 3655550.76 | 3655550.76
COA220302116436 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302116714 | Obra | 080-FISM-TOR/2022 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 342232.04 | 342232.04
COA220302122229 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302129929 | Obra | mjfism14/005/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 696000 | 696000.0
COA220302138093 | Adquisiciones | PRODIM-01/22 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 476031.86 | 476031.86
COA220402143413 | Obra | SIDS-SIS-059-2022 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 462999.81 | 462999.81
COA220402143451 | Obra | SIDS-SIS-056-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1237577.7 | 1237577.7
COA220402145692 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402147290 | Obra | SIDS-SIS-074-2022 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 99107.12 | 99107.12
COA220402154591 | Servicios | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 86858.12 | 86858.12
COA220402158705 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402160348 | Obra | MPN012-FISM-2022 | MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2034074.58 | 2034074.58
COA220402160392 | Obra | PMS-FISM-2022-015 | EDIFICACIONES Y PERFORACIONES DE LA LAGUNA S.A. DE CV. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 628637.4 | 628637.4
COA220402161440 | Obra | PMS-FISM-2022-026 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1431543.12 | 1431543.12
COA220402162553 | Obra | 2238INF005 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 94938.98 | 94938.98
COA220402165939 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402166363 | Obra | 2238INF005-7 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 16717.92 | 16717.92
COA220402171507 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402173582 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402176269 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402176341 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185188 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402185498 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402198809 | Obra | 023/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | presidencia municipal de castanos | 139200 | 139200.0
COA220402199098 | Obra | 2947300 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2434580.16 | 2434580.16
COA220402199124 | Obra | 2947804 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2492270.4 | 2492270.4
COA220402199642 | Obra | MPN055-2022 | MEGACROM SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 2209730.93 | 2209730.93
COA220402199825 | Obra | FFM-010/2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 5540338.36 | 5891546.36
COA220402203339 | Obra | FORTA/022/2022 | TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 189019.96 | 189019.96
COA220402203768 | Obra | OP-HC-SF-060-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 681008 | 681008.0
COA220102061307 | Obra | PMS-OP-FISM-018/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 124697.1 | 124697.1
COA220102061309 | Obra | PMS-OP-FISM-019/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 104739.72 | 104739.72
COA220102061477 | Obra | PMS-OP-FISM-069/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 307289.71 | 307289.7
COA220102063033 | Obra | FORTA/001/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 301600 | 301600.0
COA220202068180 | Obra | SIDS-SIS-007-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5224956.99 | 5224956.99
COA220202071393 | Obra | COA220202071393 | KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 606835.12 | 606835.12
COA220202072427 | Obra | 039-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 547688.79 | 547688.79
COA220202073025 | Obra | COP-FAIS-URB-006/2022 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 1942807.93 | 1942807.93
COA220202078031 | Obra | FISM-002/2022 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1548830.03 | 1548830.03
COA220202078445 | Obra | MP-ICM3P-011-2022 | SPORTECS SYNTHETIC GRASS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 4597355.52 | 4597355.52
COA220202079439 | Adquisiciones | CM-DRE-25-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1075220 | 1078304.0
COA220202086069 | Obra | 2798340 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1772173.98 | 1772173.98
COA220202086345 | Obra | FORTA/012/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 371809.46 | 371809.46
COA220202086546 | Obra | FORTA/014/22 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 371850.81 | 371850.81
COA220202086836 | Obra | MPN012-2022 | DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1789352.99 | 1789352.99
COA220302104303 | Obra | PMS-OP-FISM-088/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 527957.76 | 527957.76
COA220302104724 | Obra | PMS-OP-FISM-009/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 528148 | 528148.0
COA220302105561 | Obra | MHC-RINF-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2123233.85 | 2123233.85
COA220302107072 | Obra | FISM-MSC-OP-02/2022 | IGNACIO OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA | 274235.6 | 274235.6
COA220302109946 | Obra | 036-FISM-TOR/2022 | BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 400944.15 | 400944.15
COA220302109985 | Obra | 038-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 871010.37 | 871010.37
COA220302111288 | Adquisiciones | GASIN-002/2022 | JOSE ANGE AGUILAR ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 85480 | 85480.0
COA220302114147 | Obra | COP-FAIS-DRE-017/2022 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 1426643.13 | 1426643.13
COA220302115210 | Obra | PMCC-DOPM-10/2022 | IDALECIO GARZA ESTRADA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 526415.11 | 526415.11
COA220302115560 | Obra | MMC-IN-0007-22 | SANDRA XOCHITL PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 99702 | 99702.0
COA220302116417 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302116593 | Obra | 077-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 214680.94 | 214680.94
COA220302116611 | Obra | PMS-OP-FISM-121/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 177494.82 | 177494.82
COA220302116621 | Obra | MPN001-GASTOSINDFISM-2022 | ALONSO ELIZONDO CÁRDENAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 216000 | 216000.0
COA220302122257 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122259 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302124675 | Obra | INFRA/005/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 803210.56 | 803210.56
COA220302129897 | Obra | mjfism14/010/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 900160 | 900160.0
COA220302138068 | Adquisiciones | PRODIM-01/22 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 476031.86 | 476031.86
COA220302139368 | Obra | 2947199 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2119352.68 | 2119352.68
COA220402143097 | Obra | SIDS-SIS-047-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 516099.96 | 516099.96
COA220402143183 | Obra | SIDS-SIS-026-2022 | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1737923.46 | 1737923.46
COA220402143245 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220402143820 | Obra | SIDS-SIS-061-2022 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 970458.9 | 970458.9
COA220402144103 | Obra | SIDS-SIS-073-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 276318.96 | 276318.96
COA220402145669 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145690 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402147777 | Servicios | 2238INF001 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 172406.43 | 172406.43
COA220402148416 | Obra | 2238INF001-1 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 1903072.22 | 1903072.22
COA220402151078 | Obra | PMCC-DOPM-11/2022 | CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 555542.57 | 555542.57
COA220402154677 | Obra | FISM-020/2022 | IDELSA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C. V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 2054050.23 | 2949750.0
COA220402154769 | Obra | FISM-022/2022 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 468930.76 | 484528.28
COA220402158672 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402160513 | Obra | PMS-FISM-2022-019 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 686197.7 | 686197.7
COA220402161486 | Obra | PMS-FISM-2022-027 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3996412.54 | 4186229.33
COA220402162473 | Obra | PMS-FISM-2022-027 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 3996412.54 | 4186229.33
COA220402163722 | Obra | PMS-FISM-2022-036 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1925645.39 | 1925645.39
COA220402164664 | Obra | MP-ICM3P-024-2022 | SERVICIOS INTEGRALES TOVA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 542764.01 | 542764.01
COA220402166322 | Obra | 2238INF005-2 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 31278.18 | 31278.18
COA220402170922 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402173374 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402174135 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175177 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402177384 | Obra | PMS-FISM-2022-045 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1543114.37 | 1543114.37
COA220402183834 | Obra | PMCC-DOPM-15/2022 | JOSE LUIS CARDENAS DAVILA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 329356.11 | 329356.11
COA220402185250 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402185295 | Obra | 058-INFRA/2022 | RICARDO RAMIREZ FLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 196439.63 | 196439.63
COA220402187602 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402189844 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402190095 | Obra | PMS-FISM-2022-030 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2082124.96 | 2082124.96
COA220402199138 | Obra | 2947827 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2489634.66 | 2489634.66
COA220402199522 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220402199524 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220402199527 | Obra | PMS-OP-REVUPE-046/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 246987.27 | 226712.88
COA220402203328 | Obra | FORTA/021/2022 | JUAN LUIS RIOS HINOJOSA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 666710.23 | 666710.23
COA220402203640 | Obra | OP-HC-SF-059-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 326010 | 326010.0
COA220102060595 | Obra | FORTA-ELE-SG4-002/2022 | PROVEEDORA Y EQUIPOS PAISA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 229274 | 229274.0
COA220102061530 | Obra | PMS-OP-FISM-025/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 299273.04 | 299273.04
COA220102061543 | Obra | PMS-OP-FISM-099/22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 298986.29 | 298986.29
COA220202068296 | Obra | SIDS-SIS-002-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1401581.6 | 1401581.6
COA220202069828 | Obra | PMS-OP-FISM-082/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 394894.74 | 328447.11
COA220202070770 | Adquisiciones | CM-DRE-16-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 252160 | 254108.0
COA220202071678 | Obra | 009-INFRA/2022 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 596240.51 | 596240.51
COA220202072661 | Obra | 035-INFRA/2022 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 202958 | 202958.0
COA220202073969 | Obra | COA220202073969 | JORGE GONZALEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 102681.56 | 102681.56
COA220202078782 | Obra | 005-FISM-TOR/2022 | GJ OBRAS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2547549.86 | 2547549.86
COA220202081980 | Arrendamientos | PMS-FISM-2022-GTS IND | ALFREDO MERCURIO ESPARZA AGUIRRE | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1250000 | 1187466.8
COA220202089485 | Obra | MPC-FEMPH-002/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 114608 | 114608.0
COA220302102509 | Obra | SIDS-SIS-054-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2894575.97 | 2894575.97
COA220302104298 | Obra | PMS-OP-FISM-015/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 460249.72 | 437000.54
COA220302104451 | Obra | PMS-OP-FISM-039/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 575435.17 | 575435.17
COA220302105827 | Obra | MEC-FISM-006-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 425049.72 | 425049.72
COA220302110348 | Obra | 046-FISM-TOR/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1162369.27 | 1162369.27
COA220302110727 | Obra | 056-FISM-TOR/2022 | JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 842592.52 | 842592.52
COA220302110760 | Obra | 058-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 995248.74 | 995248.74
COA220302110836 | Arrendamientos | GASIN-004/2022 | DAVID EMANUEL MERAZ OLIVARES | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 299889 | 299889.0
COA220302114046 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302116650 | Obra | PMS-OP-FISM-126/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 173792.26 | 168943.08
COA220302116728 | Obra | 081-FISM-TOR/2022 | ELIAS ORTIZ GARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2214101.45 | 2214101.45
COA220302120423 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302122256 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302125504 | Obra | 008-INFRA/2022 | OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3221000 | 3419705.55
COA220302126447 | Adquisiciones | CM-AP-01-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 193650 | 194093.0
COA220302129844 | Obra | mjfism14/008/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 900160 | 900160.0
COA220302130989 | Adquisiciones | PMO/010/FISM/2022 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 165615.3 | 165315.3
COA220402146565 | Obra | SIDS-SIS-069-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3929959.31 | 3929959.31
COA220402148989 | Obra | FISM-MSC-OP-01/2022 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE SACRAENTO, COAHUILA | 59871.02 | 59871.02
COA220402155306 | Obra | MP-ICM3P-020-2022 | CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 963002.87 | 963002.87
COA220402156847 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220402158673 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402158932 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402159240 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402171527 | Obra | PMN-OP-INFRA-008/2022 | TOLTECA PROVEEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 80000 | 80000.0
COA220402173430 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402174234 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175203 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402177404 | Obra | PMS-FISM-2022-043 | JUAN ANTONIO CAÑEDO VALENZUELA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 286723 | 286723.0
COA220402183825 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402189469 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402190171 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402190375 | Obra | PMS-FISM-2022-014 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2402296.3 | 2402296.3
COA220402190430 | Obra | FISM-MSC-OP-05/2022 | IGNACION OLVERA VENEGAS | MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA | 180728 | 180728.0
COA220402190529 | Obra | PMS-FISM-2022-030 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2082124.96 | 2082124.96
COA220402190609 | Obra | PMS-FISM-2022-030 | ALFONSO PALACIO LUNA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2082124.96 | 2082124.96
COA220402190901 | Obra | PMS-FISM-2022-047 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1577210.68 | 1577210.68
COA220402201471 | Obra | PMS-OP-REVUPE-049/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 647437.26 | 646702.41
COA220402201473 | Obra | PMS-OP-REVUPE-048/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1027447.69 | 996663.6
COA220402203685 | Obra | OP-HC-SF-059-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 326010 | 326010.0
COA220102061413 | Obra | PMS-OP-FISM-068/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 272595.71 | 272595.71
COA220102061519 | Obra | PMS-OP-FISM-073/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 86735 | 86735.0
COA220202068324 | Obra | SIDS-SIS-011-2022 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1456497.91 | 1456497.91
COA220202070391 | Adquisiciones | CM-DRE-12-2022 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 878953.5 | 882104.0
COA220202070574 | Obra | PMS-OP-FISM-063/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1502910.76 | 1050310.19
COA220202070700 | Adquisiciones | CM-DRE-14-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 588107.63 | 590343.0
COA220202070905 | Obra | PMS-OP-FISM-106/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 175083.46 | 144789.45
COA220202070921 | Adquisiciones | CM-SF-31-2022 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 5376460 | 5381292.0
COA220202071240 | Adquisiciones | CM-SF-26-2022 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 3141800 | 3141860.0
COA220202071558 | Obra | 015-INFRA/2022 | TAFA SOLUTIONS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 418685.02 | 418685.02
COA220202072586 | Adquisiciones | CM-DRE-22-2022 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1255720.89 | 1259722.0
COA220202072597 | Adquisiciones | CM-DRE-23-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 683120.4 | 684662.0
COA220202073618 | Obra | INFRA/02/2022/2 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 148528.99 | 148528.99
COA220202073633 | Obra | INFRA/02/2022/3 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 346687.27 | 346687.27
COA220202073834 | Obra | COP-FAIS-ELE-011/2022 | MARCELO NEAVEZ CAMPOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 702700.66 | 702700.66
COA220202076385 | Obra | FISM-006/2022 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 682540.8 | 682540.8
COA220202078312 | Obra | FISM-021/2022 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 380679.69 | 380679.69
COA220202078762 | Obra | 003-FISM-TOR/2022 | MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2045058.47 | 2045058.47
COA220202079866 | Obra | 018-FISM-TOR/2022 | ENLACE EXPRESS INC S.A DE C,V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 682135.89 | 682135.89
COA220202079903 | Obra | 024-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 394710.65 | 394710.65
COA220202079935 | Obra | 028-FISM-TOR/2022 | GABRIEL MONTOYA VILLA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 497151.41 | 497151.41
COA220202079940 | Obra | 029-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1415203.38 | 1415203.38
COA220202081818 | Obra | 031-FISM-TOR/2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 997859.2 | 997859.2
COA220202082475 | Obra | MNC004/2022-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 4570230.26 | 4570230.26
COA220202086071 | Obra | 2798308 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3874577.86 | 3874577.86
COA220202089545 | Obra | MPC-FEMPH-003/2022 | ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 220400 | 220400.0
COA220202098335 | Obra | MPC-FEMPH-007/2022 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 358158.12 | 358158.12
COA220302101664 | Obra | SIDS-SIS-031-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1102063.64 | 1102063.64
COA220302104088 | Obra | SIDS-SIS-044-2022 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES CASE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1037988.81 | 1037988.81
COA220302104107 | Obra | SIDS-SIS-047-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 516099.96 | 516099.96
COA220302104266 | Obra | PMS-OP-FISM-032/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 656916.7 | 647348.94
COA220302104292 | Obra | PMS-OP-FISM-038/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 392342.16 | 392342.16
COA220302104295 | Obra | PMS-OP-FISM-011/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 262999.84 | 262999.84
COA220302104335 | Obra | PMS-OP-FISM-004/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 330092.5 | 319582.35
COA220302106180 | Obra | MEC-FISM-005-2022 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1311070.02 | 1311070.02
COA220302109370 | Obra | PMO/016/FISM/2022 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DE COAHUILA, S.A. DE C.V | TESORERIA MPAL OCAMPO | 648764.15 | 648764.15
COA220302110136 | Obra | 042-FISM-TOR/2022 | LOGISTICA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 983949.7 | 983949.7
COA220302110538 | Obra | 049-FISM-TOR/2022 | BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2489042.6 | 2489042.6
COA220302110692 | Obra | 055-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA COVIN, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1727494.79 | 1727494.79
COA220302116368 | Obra | 075-FISM-TOR/2022 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 511666.09 | 511666.09
COA220302116687 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302118150 | Obra | PMS-OP-FISM-132/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 149641.76 | 149404.78
COA220302118998 | Servicios | 021/2022 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | presidencia municipal de castanos | 370000 | 370000.0
COA220302121024 | Obra | MPN010-FISM-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1419850.89 | 1419850.89
COA220302127172 | Servicios | Cámaras Fotográficas y de Video | ROBERTO PALACIOS ROBLES | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 84700 | 84700.0
COA220302130871 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-E | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 580000 | 580000.0
COA220402144087 | Obra | SIDS-SIS-073-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 276318.96 | 276318.96
COA220402145694 | Obra | SIDS-SIS-064-2022 | ARGODESA, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1611168.96 | 1611168.96
COA220402147484 | Obra | SIDS-SIS-071-2022 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 973269 | 973269.0
COA220402150393 | Obra | PMN-OP-INFRA-0003/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 672450.61 | 672450.61
COA220402151067 | Obra | PMCC-DOPM-11/2022 | CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 555542.57 | 555542.57
COA220402154645 | Obra | FISM-019/2022 | EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 750607.1 | 750607.1
COA220402155309 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402155454 | Obra | MP-AD-021-2022 | SERVICIOS INTEGRALES TOVA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 377085.28 | 377085.28
COA220402155699 | Obra | 086-FISM-TOR/2022 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 4158584.04 | 4158584.04
COA220402156149 | Obra | CFE DISTRIBUCION -01/2022-1 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE PARRAS | 377316.54 | 377316.54
COA220402157106 | Obra | FIM-INFRA-10/22 | ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1347021.87 | 1347021.87
COA220402158582 | Obra | DOPM/2022/036 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 793096.64 | 793096.64
COA220402159341 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402165305 | Obra | INFRA/03/2022/1 | F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 773886.43 | 773886.43
COA220402166166 | Obra | 019/2022 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 658338.33 | 658338.33
COA220402173347 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402173562 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175927 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402178039 | Obra | FIM-INFRA-16/22 | REMAALTA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 2598851.14 | 2598851.14
COA220402178882 | Administración directa | 128815 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 41916.05 | 41916.05
COA220402183395 | Obra | PMN-OP-INFRA-011/2022 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 250000 | 250000.0
COA220402187543 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402187849 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402190111 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402199153 | Obra | 2947861 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2489384.62 | 2489384.62
COA220402199361 | Obra | MPN072-2022 | MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1241112.86 | 1241112.86
COA220402199603 | Obra | MPN047-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 1239840 | 1239840.0
COA220402203323 | Obra | 006-FFM-TOR/2022 | EDSON GABRIEL AGUILERA MARTINEZ | TESORERIA MPAL DE TORREON | 137588.76 | 137588.76
COA220102061491 | Obra | PMS-OP-FISM-113-1/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 49562.86 | 49562.86
COA220102061491 | Obra | PMS-OP-FISM-113/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 297377.14 | 297377.14
COA220202068584 | Obra | PMS-FISM-2022-003 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1989359.4 | 1989359.4
COA220202069758 | Adquisiciones | CM-AP-03-2022 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 173200 | 174517.0
COA220202069835 | Adquisiciones | CM-AP-04-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 406185.9 | 407912.0
COA220202070233 | Adquisiciones | CM-DRE-08-2022 | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 820365 | 823664.0
COA220202070741 | Adquisiciones | CM-DRE-15-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 248360.92 | 250525.0
COA220202070802 | Obra | PMS-OP-FISM-042/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 225193.57 | 224035.45
COA220202070853 | Obra | PMS-OP-FISM-044/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 418057.23 | 418057.23
COA220202070943 | Obra | COA220202070943 | KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 256333.36 | 256333.36
COA220202071362 | Obra | PMS-OP-FISM-107/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 75212.16 | 74455.54
COA220202071586 | Obra | PMS-OP-FISM-104-1/22 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1820836.1 | 1820836.1
COA220202071586 | Obra | PMS-OP-FISM-104/22 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 12735602.25 | 1.273560215E7
COA220202071599 | Obra | PMS-OP-FISM-084/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2080368.99 | 1980066.65
COA220202072386 | Obra | 036-INFRA/2022 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 502924.94 | 502924.94
COA220202072874 | Adquisiciones | CM-SG-38-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 336025.3 | 338662.0
COA220202073905 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220202079751 | Obra | MP-AD-010-2022 | CONSTRUCTORA E INGENIRIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 613576.2 | 613576.2
COA220202079917 | Obra | 025-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 555798.09 | 555798.09
COA220202086548 | Obra | FORTA/015/22 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 353364.23 | 353364.23
COA220202088352 | Obra | FORTA/013/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 179629.53 | 179629.53
COA220202098358 | Obra | FM26/02/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1038339.2 | 1038339.2
COA220302103417 | Obra | SIDS-SIS-041-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 646255.14 | 646255.14
COA220302103954 | Obra | SIDS-SIS-042-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 359491.43 | 359491.43
COA220302104110 | Obra | SIDS-SIS-047-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 516099.96 | 516099.96
COA220302104285 | Obra | PMS-OP-FISM-033/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 262766.68 | 250337.81
COA220302104294 | Obra | PMS-OP-FISM-010/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 525999.68 | 506406.19
COA220302104296 | Obra | PMS-OP-FISM-012/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 460249.72 | 416433.95
COA220302104567 | Obra | PMS-OP-FISM-035/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 446703.36 | 444969.1
COA220302108016 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302111332 | Adquisiciones | GASIN-015/2022 | VERONICA VALDEZ PEREZ | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 45014 | 45014.0
COA220302115570 | Obra | MMC-IN-0008-22 | SANDRA XOCHITL PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 265630.72 | 265630.72
COA220302116656 | Obra | 078-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1171803.74 | 1171803.74
COA220302117793 | Obra | 084-FISM-TOR/2022 | ERNESTO ALBERTO MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 404979.11 | 404979.11
COA220302122664 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122666 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302123355 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302124677 | Obra | INFRA/001/22 | JUAN LUIS RIOS HINOJOSA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2375780.43 | 2375780.43
COA220302124703 | Obra | INFRA/003/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1811607.66 | 1811607.66
COA220302126747 | Obra | MSM-FISM-04-2022 | CONSTRUCTORA DARGUN MX SA DE CV | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 437335.08 | 437335.08
COA220302129870 | Obra | mjfism14/009/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 464000 | 464000.0
COA220302130922 | Servicios | 012/2022/CAT | HACHE ASESORIA, CAPACITACION Y PLANEACION FINANCIERA | MUNICIPIO DE PARRAS | 642500 | 642500.0
COA220302135631 | Adquisiciones | FORTA/018/22 | SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL | MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA | 240760.32 | 240760.32
COA220302135634 | Obra | 2798272 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3867829.25 | 3867829.25
COA220302137937 | Adquisiciones | MPN002-PRODIM-FISM-2022 | FELIPE ZAMARRON FRAGA | MPN850101TB1 | 204595 | 204595.0
COA220302137939 | Adquisiciones | PMS-SUM-FISM-110/22 | REDES EMPRESARIALES LOPEZ & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1168701.39 | 1168701.39
COA220302138257 | Obra | 002-FFM-TOR/2022 | SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 3741264.02 | 3741264.02
COA220402143050 | Obra | 2.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143244 | Obra | SIDS-SIS-057-2022 | DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1442762.24 | 1442762.24
COA220402145630 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145644 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402148564 | Obra | MEC-FISM-006-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 425049.72 | 425049.72
COA220402150012 | Obra | PMCC-DOPM-12/2022 | CARLOS RENE IRUEGAS VILLARREAL | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 1247246 | 1247246.0
COA220402151071 | Obra | PMCC-DOPM-11/2022 | CUAHUTEMOC MADRANO DE HOYOS | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 555542.57 | 555542.57
COA220402151080 | Servicios | MHC-22-INFRA/002 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 67049.49 | 67049.49
COA220402151246 | Obra | PMS-FISM-2022-008 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1891053.96 | 1891053.96
COA220402153057 | Obra | 003-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 1178951.7 | 1178951.7
COA220402156402 | Obra | DOPM/2022/031 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 801649.5 | 801647.24
COA220402156807 | Obra | FIM-INFRA-03/22 | CONSTRUCCIONES MENY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 3026770.26 | 3026770.26
COA220402157219 | Obra | FIM-INFRA-12/22 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1993853.55 | 1993853.55
COA220402158258 | Obra | DOPM/2022/037 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 391443.71 | 391443.89
COA220402159198 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402159834 | Obra | PMS-FISM-2022-011 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1018110.31 | 1018110.31
COA220402163572 | Obra | PMS-FISM-2022-029 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2901054.4 | 2901054.4
COA220402163599 | Obra | PMS-FISM-2022-033 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1389910 | 1389910.0
COA220402163769 | Obra | PMCC-DOPM-01/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 635677.68 | 635677.68
COA220402168213 | Obra | 2238INF002 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE LUNA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 526911 | 526911.0
COA220402169335 | Obra | PMS-FISM-2022-041 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1387905.23 | 1387905.23
COA220402169446 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402170006 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402171563 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402171762 | Obra | PMN-OP-INFRA-005/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 1574298.88 | 1574298.88
COA220402174247 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402174294 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402176034 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402178166 | Administración directa | 128276 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402178293 | Administración directa | 128276 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402178722 | Administración directa | 128814 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 41916.05 | 41916.05
COA220402181125 | Obra | mjfism14/020/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 464000 | 464000.0
COA220402185441 | Obra | 059-INFRA/2022 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 197386.85 | 197386.85
COA220402190176 | Obra | MP-ICM3P-015-2022 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 2363825.84 | 2363825.84
COA220402198810 | Obra | 024/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | presidencia municipal de castanos | 238960 | 238960.0
COA220402199133 | Obra | 2947809 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3979101.76 | 3979101.76
COA220402199742 | Obra | FFM-009/2022 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 4542775.69 | 4542775.69
COA220402202557 | Administración directa | 126843 |  | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 32000 | 32000.0
COA220502231975 | Obra | 012-REPUVE/2023 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE .C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1820000 | 1820000.0
COA220102061320 | Obra | PMS-OP-FISM-021/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 99757.68 | 99757.68
COA220102061386 | Obra | PMS-OP-FISM-111/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 161079.28 | 161079.28
COA220102061502 | Obra | PMS-OP-FISM-116-1/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 49562.86 | 49562.86
COA220102061502 | Obra | PMS-OP-FISM-116/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 247814.28 | 247814.28
COA220102064449 | Obra | MPN016-2022 | CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5274072.61 | 5274072.61
COA220202068449 | Obra | SIDS-SIS-005-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 245303.33 | 245303.33
COA220202069451 | Obra | PMO/001/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 127516.06 | 127516.06
COA220202070951 | Obra | PMS-OP-FISM-049/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 59447.48 | 38556.98
COA220202071100 | Obra | PMS-OP-FISM-091-1/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 241027.46 | 241027.46
COA220202071100 | Obra | PMS-OP-FISM-091/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4574812.54 | 4574812.53
COA220202071423 | Obra | COA220202071423 | KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 388838.95 | 388838.95
COA220202072593 | Obra | 064-INFRA/2022 | RICARDO RAMIREZ FLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1948043.67 | 1948043.67
COA220202072653 | Obra | 023-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2059714.33 | 2059714.33
COA220202072803 | Adquisiciones | CM-SF-29-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 465250 | 466873.0
COA220202074033 | Obra | COA220202074033 | JORGE GONZALEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 125003.64 | 125003.64
COA220202074915 | Servicios | PMS-OP-FISM-002/22 | FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 678316.03 | 678316.03
COA220202075588 | Obra | MMC-22-INFRA/006 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 695800.6 | 695800.6
COA220202076341 | Obra | FISM-008/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 578283.03 | 578283.03
COA220202077592 | Servicios | PMO/011/FISM/2022 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 248422.95 | 248422.95
COA220202093903 | Obra | MPC-FEMPH-004/2022 | CONSTRUCTORA E INGENERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1149715.03 | 1149715.03
COA220302101906 | Obra | SIDS-SIS-027-2022 | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3911101.72 | 3911101.72
COA220302103415 | Obra | SIDS-SIS-041-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 646255.14 | 646255.14
COA220302104083 | Obra | SIDS-SIS-044-2022 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES CASE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1037988.81 | 1037988.81
COA220302108367 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302109965 | Obra | 037-FISM-TOR/2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1392599.15 | 1392599.15
COA220302110152 | Obra | MPN004-FISM-2022 | MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4688159.17 | 4688159.17
COA220302110598 | Obra | 223700015 | JUAN MANUEL MARTINEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA | 288675.28 | 288675.28
COA220302114077 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302114852 | Obra | IN26/02/22_3;1,444,426.64 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1444426.64 | 1444426.64
COA220302115888 | Obra | 074-FISM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 375890.25 | 375890.25
COA220302116301 | Obra | PMS-OP-FISM-120/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 210000.01 | 210000.01
COA220302116339 | Obra | 075-FISM-TOR/2022 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 511666.09 | 511666.09
COA220302117828 | Obra | MPN009-FISM-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2243489.75 | 2243489.75
COA220302120706 | Obra | FISM-005/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1409400 | 1409400.0
COA220302126170 | Obra | FISM 005/2022 C.F. | ZONIA OLIVIA SUAREZ MUÑOZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 977211.05 | 1082635.75
COA220302127846 | Adquisiciones | mjfism14/004/2022 | susano valdes valdes | municipio de jimenez coahuila | 75400 | 75400.0
COA220302136082 | Obra | MPC-FEMPH-008/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 571858.89 | 571858.89
COA220302136561 | Obra | MPN035-2022 | ROSA ELENA CROMP CASTRO | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 526495.8 | 526495.8
COA220402143022 | Obra | 1.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143074 | Obra | 5.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143223 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402143416 | Obra | SIDS-SIS-052-2022 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 462999.81 | 462999.81
COA220402143429 | Obra | SIDS-SIS-056-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1237577.7 | 1237577.7
COA220402144301 | Obra | SIDS-SIS-065-2022 | ARGODESA, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 974293.62 | 974293.62
COA220402154636 | Obra | PMGC/FISM-007-2022 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 649166.36 | 649166.36
COA220402155655 | Obra | 085-FISM-TOR/2022 | REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 3816405.35 | 3816405.35
COA220402156081 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402156289 | Obra | DOPM/2022/030 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 887283.46 | 887282.7
COA220402157769 | Obra | FIM-INFRA-06/22 | NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 173361.06 | 173361.06
COA220402158541 | Obra | DOPM/2022/047 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 385902.43 | 385902.43
COA220402159207 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402164166 | Obra | PMCC-DOPM-13/2022 | IDALECIO GARZA ESTRADA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 1120181.14 | 1120181.14
COA220402170315 | Obra | PMN-OP-INFRA-010/2022 | TOLTECA PROVEEDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 30000 | 30000.0
COA220402174217 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175015 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402175052 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402176011 | Obra | FISM-018/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1377000 | 1381000.0
COA220402177348 | Obra | PMS-FISM-2022-044 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1431884.31 | 1431884.31
COA220402192274 | Obra | mjfism14/011/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 464000 | 464000.0
COA220402199207 | Obra | MPN073-2022 | ROSA ELENA CROMP CASTRO | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 307551.39 | 307551.39
COA220402199526 | Obra | REVUPE/001/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SBINAS COAHUILA | 445653.81 | 445653.81
COA220402199899 | Obra | 027/2022 | DORA ALICIA GARZA MONA | presidencia municipal de castanos | 101729.77 | 101729.77
COA220402203713 | Obra | 013-FFM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1838131.8 | 1838131.8
COA220402204734 | Obra | OP-RV-SF-054-2022 | REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 3015850 | 3020000.0
COA220502231843 | Obra | 011-REPUVE/2023 | CONSTRUCTORA VVY S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1747500 | 1747500.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA220402173032 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 73.52 | 55.5 | 73.52 | 132.4685
COA220402185743 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199496 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1050.94 | 1050.94 | 1050.94 | 100
COA220402200421 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200424 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200435 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200540 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200583 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200591 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204083 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220502230820 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5443 | 5443 | 0 | 0
COA220502235745 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1327.2 | 1327.2 | 0 | 0
COA220502235748 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1018.99 | 1018.99 | 0 | 0
COA220102062919 | 2022 | 5 | Piezas | 130 | 130 | 292 | 224.6154
COA220202076107 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 315 | 100
COA220302113729 | 2022 | 5 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
COA220302115836 | 2022 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA220302131827 | 2022 | 5 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135690 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143473 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159428 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 100
COA220402198697 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200426 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200542 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200544 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200590 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203229 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 14720 | 14720 | 14720 | 100
COA220402204074 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220502230802 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 0 | 0
COA220502235744 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1327.2 | 1327.2 | 0 | 0
COA220102063062 | 2022 | 5 | Piezas | 57 | 149 | 108 | 72.4832
COA220402167884 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1550.5 | 1550.5 | 1550.5 | 100
COA220402176827 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199497 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 864.04 | 864.04 | 864.04 | 100
COA220402200437 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200438 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200443 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200543 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200549 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200569 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220502230799 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032 | 0 | 0
COA220202075916 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
COA220202077552 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 346 | 346 | 346 | 100
COA220202085821 | 2022 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA220202098860 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116741 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402160972 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 919.2 | 919.2 | 919.2 | 100
COA220402178980 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402200429 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200436 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200551 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200554 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200555 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200563 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200577 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203219 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 15200 | 15200 | 15200 | 100
COA220402203644 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 880.42 | 880.42 | 842.4 | 95.6816
COA220402203772 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1294.53 | 1294.53 | 1385.43 | 107.0219
COA220402153165 | 2022 | 5 | Metros lineales | 335 | 335 | 335 | 100
COA220402158319 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 510.12 | 510.12 | 510.12 | 100
COA220402188199 | 2022 | 5 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
COA220402199501 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 566.58 | 566.58 | 566.58 | 100
COA220402200430 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200440 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200442 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200445 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200564 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203197 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 7042 | 7042 | 7042 | 100
COA220102063061 | 2022 | 5 | Piezas | 3107 | 339 | 282 | 83.1858
COA220302130509 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730 | 2730 | 100
COA220302131788 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158239 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 120 | 600
COA220402162425 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
COA220402199171 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200546 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200589 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204076 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204077 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220502230797 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3276.45 | 3276.45 | 0 | 0
COA220302139354 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402198701 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199183 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200422 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200548 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200558 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200572 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203530 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 835.12 | 835.12 | 835.12 | 100
COA220402203743 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 707.42 | 707.42 | 565 | 79.8677
COA220402204072 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220502233515 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003 | 1003 | 100
COA220502235749 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1112.28 | 1112.28 | 0 | 0
COA220102064394 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302131850 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135783 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402157790 | 2022 | 5 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
COA220402199044 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200419 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200427 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200541 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200561 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200575 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200582 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200587 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200588 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204078 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220502230808 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 819 | 819 | 0 | 0
COA220502233522 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
COA220202072641 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 426304 | 426304 | 4263.04 | 1
COA220302107678 | 2022 | 5 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
COA220302138283 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 3665 | 3687.45 | 100.6126
COA220402143209 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 0.25 | 25
COA220402159229 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1400 | 1400 | 1400 | 100
COA220402199498 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 801.42 | 801.42 | 801.42 | 100
COA220402200425 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200433 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200550 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200571 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200585 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203477 | 2022 | 5 | Piezas | 220 | 220 | 208 | 94.5455
COA220402203569 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3891.79 | 3891.79 | 3615.3 | 92.8956
COA220402204079 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204084 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220502233521 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1004 | 1004 | 1004 | 100
COA220102065776 | 2022 | 5 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135807 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402181531 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402200420 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200423 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200545 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200552 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200560 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200570 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200578 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200581 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200592 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220502230803 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 0 | 0
COA220502235750 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 376.23 | 376.23 | 0 | 0
COA220102063034 | 2022 | 5 | Piezas | 10153 | 10153 | 10331 | 101.7532
COA220202086412 | 2022 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178382 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402184780 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199167 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199500 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 729.99 | 729.99 | 729.99 | 100
COA220402199705 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 105.6 | 20
COA220402200431 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200434 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200547 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200557 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200580 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220502230801 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
COA220502235757 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1443.46 | 1443.46 | 0 | 0
COA220302116697 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135792 | 2022 | 5 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302137758 | 2022 | 5 | Mobiliario y equipo | 8 | 8 | 8 | 100
COA220402164868 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
COA220402200444 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200556 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204075 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204087 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220502233506 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
COA220502233511 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
COA220102063035 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 141 | 80 | 56.7376
COA220202074028 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 70 | 70 | 70 | 100
COA220202098874 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101834 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116738 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130879 | 2022 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 1 | 33.3333
COA220402157321 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 879 | 879 | 879 | 100
COA220402180344 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199499 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 100
COA220402200439 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200553 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200579 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204073 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204081 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204088 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220502230806 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 955 | 955 | 0 | 0
COA220502230807 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 0 | 0
COA220302116693 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135789 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402143411 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 464 | 80
COA220402182045 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 27862 | 27862 | 27862 | 100
COA220402200432 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200559 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200573 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200576 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200586 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203423 | 2022 | 5 | Piezas | 500 | 500 | 496.48 | 99.296
COA220402204082 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204086 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063933 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1016 | 1016 | 1 | 0.098425
COA220202088152 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8400 | 8400 | 8400 | 100
COA220402186949 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
COA220402199660 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
COA220402200574 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200584 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402205737 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202076218 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 410 | 100
COA220202079697 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200428 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200441 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200450 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200562 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200568 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204080 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061481 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061547 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102062936 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064609 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064618 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064622 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064644 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064646 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064660 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064665 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064672 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064677 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064683 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064688 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064689 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064690 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064693 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064709 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064765 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064786 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068447 | 2022 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202068582 | 2022 | 5 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
COA220202069689 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202070792 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 496 | 496 | 496 | 100
COA220202070812 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 25 | 25 | 25 | 100
COA220202071103 | 2022 | 5 | Metros lineales | 339 | 339 | 339 | 100
COA220202071595 | 2022 | 5 | Metros lineales | 370 | 349.7 | 349.7 | 100
COA220202072045 | 2022 | 5 | Metros lineales | 332 | 332 | 332 | 100
COA220202072060 | 2022 | 5 | Cárcamo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA220202072395 | 2022 | 5 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202072554 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 618796 | 618796 | 618796 | 100
COA220202072859 | 2022 | 5 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
COA220202074049 | 2022 | 5 | Metros lineales | 23 | 23 | 23 | 100
COA220202088208 | 2022 | 5 | Otros | 1585 | 1585 | 1585 | 100
COA220202098872 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099334 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099339 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099349 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099362 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099377 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099389 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099395 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099396 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099408 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099409 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099415 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099422 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099440 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302103004 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
COA220302104252 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104297 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 241.57 | 241.57 | 100
COA220302105832 | 2022 | 5 | Metros lineales | 22 | 22 | 22 | 100
COA220302109888 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 582 | 100
COA220302110310 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296 | 1296 | 100
COA220302114105 | 2022 | 5 | Metros lineales | 5670 | 5670 | 5670 | 100
COA220302114712 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 184.59 | 184.59 | 184.59 | 100
COA220302114854 | 2022 | 5 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
COA220302120735 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
COA220302135621 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 15200 | 15200 | 15200 | 100
COA220402143051 | 2022 | 5 | Metros lineales | 422.47 | 422.47 | 422.47 | 100
COA220402143419 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402155405 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
COA220402158598 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
COA220402158670 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158682 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158719 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158898 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402160481 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
COA220402160545 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8292 | 8292 | 8292 | 100
COA220402162463 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402162466 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
COA220402163961 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402165964 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 486.65 | 486.65 | 486.65 | 100
COA220402168209 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402171571 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 185.55 | 185.55 | 185.55 | 100
COA220402171642 | 2022 | 5 | CAMARA(S) | 1 | 2 | 2 | 100
COA220402173234 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 290.42 | 290.42 | 290.42 | 100
COA220402173366 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 285.65 | 285.65 | 285.65 | 100
COA220402175982 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA220402178930 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402181545 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402185131 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1610 | 1610 | 1610 | 100
COA220402185582 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 227.56 | 227.56 | 227.56 | 100
COA220402185710 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402189894 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 271.19 | 271.19 | 271.19 | 100
COA220402190032 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 100
COA220402198747 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199525 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 593.5 | 593.5 | 593.5 | 100
COA220402201869 | 2022 | 5 | Metros | 800 | 800 | 800 | 100
COA220402204442 | 2022 | 5 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
COA220102061382 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061402 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063942 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064388 | 2022 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064389 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064434 | 2022 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA220102064630 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064657 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064667 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064670 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064680 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064706 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064710 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202067972 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068446 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
COA220202068586 | 2022 | 5 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
COA220202068653 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 195 | 195 | 195 | 100
COA220202070565 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5945 | 4755.6 | 4755.6 | 100
COA220202070621 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 16 | 16 | 16 | 100
COA220202070714 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 32 | 32 | 32 | 100
COA220202070892 | 2022 | 5 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
COA220202071373 | 2022 | 5 | Metros lineales | 27 | 28 | 28 | 100
COA220202077216 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1126 | 1126 | 1126 | 100
COA220202078081 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1909 | 1909 | 1909 | 100
COA220202078435 | 2022 | 5 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
COA220202079754 | 2022 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA220202079834 | 2022 | 5 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
COA220202080111 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA220202088186 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099315 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099318 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099332 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099348 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099350 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099355 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099357 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099376 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099378 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099380 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099421 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099429 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302103001 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA220302104288 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125 | 125 | 100
COA220302110619 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270 | 3270 | 100
COA220302110747 | 2022 | 5 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302114051 | 2022 | 5 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
COA220302114055 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 10533 | 10533 | 10533 | 100
COA220302114064 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 414.39 | 414.39 | 414.39 | 100
COA220302114472 | 2022 | 5 | Metros lineales | 304 | 304 | 304 | 100
COA220302115659 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1 | 716.1 | 100
COA220302115857 | 2022 | 5 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
COA220302116286 | 2022 | 5 | Metros lineales | 78.9 | 76.6 | 76.6 | 100
COA220302116363 | 2022 | 5 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
COA220302116637 | 2022 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA220302116725 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116759 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 100
COA220302122843 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302123292 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
COA220302130867 | 2022 | 5 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135567 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135650 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135680 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135682 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302137760 | 2022 | 5 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302137760 | 2022 | 5 | Computadoras | 3 | 3 | 3 | 100
COA220302137760 | 2022 | 5 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302138078 | 2022 | 5 | Computadoras | 10 | 10 | 10 | 100
COA220402141911 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2193 | 2193 | 2193 | 100
COA220402143086 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143240 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA220402143266 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220402143279 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
COA220402143474 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402148417 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 26 | 26 | 26 | 100
COA220402150021 | 2022 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA220402152941 | 2022 | 5 | Metros lineales | 5500 | 5500 | 5500 | 100
COA220402156191 | 2022 | 5 | Metros lineales | 990 | 990 | 990 | 100
COA220402158299 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 425.82 | 425.82 | 425.82 | 100
COA220402158444 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 349.03 | 349.03 | 349.03 | 100
COA220402159894 | 2022 | 5 | Piezas | 1000 | 1000 | 1000 | 100
COA220402160575 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1318 | 1318 | 1318 | 100
COA220402161169 | 2022 | 5 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
COA220402162554 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402165553 | 2022 | 5 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402166011 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 177.27 | 177.27 | 177.27 | 100
COA220402167105 | 2022 | 5 | Metros lineales | 4500 | 4500 | 4500 | 100
COA220402175134 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 100
COA220402176677 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402176846 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402176861 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402177304 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
COA220402185058 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402187971 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 129.82 | 129.82 | 129.82 | 100
COA220402189957 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 395 | 395 | 395 | 100
COA220402190899 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
COA220402199320 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4226.35 | 4226.35 | 4226.35 | 100
COA220402199513 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
COA220402199726 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1249.03 | 1249.03 | 1249.03 | 100
COA220402199842 | 2022 | 5 | Metros lineales | 522 | 522 | 522 | 100
COA220402203234 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 342.6 | 342.6 | 342.6 | 100
COA220102063066 | 2022 | 5 | Metros | 329 | 329 | 329 | 100
COA220102063080 | 2022 | 5 | Metros lineales | 4401.83 | 4401.83 | 4401.83 | 100
COA220102063927 | 2022 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220102064628 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064633 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064654 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064658 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064675 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064700 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064701 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064712 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064790 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064873 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068277 | 2022 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA220202068596 | 2022 | 5 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
COA220202071367 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
COA220202072540 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202072961 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 99 | 99 | 99 | 100
COA220202073641 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 3407 | 3407 | 3407 | 100
COA220202074257 | 2022 | 5 | Metros lineales | 44 | 44 | 44 | 100
COA220202074914 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202076704 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202077695 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 39 | 39 | 39 | 100
COA220202078680 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202079739 | 2022 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA220202079898 | 2022 | 5 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
COA220202099317 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099326 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099340 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099352 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099353 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099361 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099411 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099428 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099436 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099442 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099451 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302101947 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 30 | 100
COA220302102865 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4058.7 | 4058.7 | 4058.7 | 100
COA220302104086 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302108017 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302110280 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3631.2 | 3631.2 | 3631.2 | 100
COA220302111353 | 2022 | 5 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302113342 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 148.4 | 148.4 | 148.4 | 100
COA220302116600 | 2022 | 5 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
COA220302119664 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 100
COA220302126376 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4351 | 4351 | 4351 | 100
COA220302127113 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2079 | 2079 | 2079 | 100
COA220302130866 | 2022 | 5 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
COA220302131820 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131842 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131844 | 2022 | 5 | Computadoras | 15 | 15 | 15 | 100
COA220302131844 | 2022 | 5 | IMPRESORA(S) | 10 | 10 | 10 | 100
COA220302131844 | 2022 | 5 | Lote | 5 | 5 | 5 | 100
COA220302131844 | 2022 | 5 | Mobiliario y equipo | 5540 | 5540 | 5540 | 100
COA220302131844 | 2022 | 5 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
COA220302135781 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135796 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135862 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302136583 | 2022 | 5 | Piezas | 11000 | 11000 | 11000 | 100
COA220302137213 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2506.05 | 2506.05 | 2506.05 | 100
COA220302137785 | 2022 | 5 | Piezas | 43 | 43 | 43 | 100
COA220302139729 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143078 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143217 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
COA220402143412 | 2022 | 5 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
COA220402145129 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402145639 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220402145688 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402150406 | 2022 | 5 | Metros lineales | 122 | 122 | 122 | 100
COA220402150423 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402155501 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 23 | 100
COA220402155718 | 2022 | 5 | Metros lineales | 467 | 467 | 467 | 100
COA220402158674 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158962 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159376 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 236 | 236 | 236 | 100
COA220402159385 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 100
COA220402162568 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 200 | 100
COA220402162570 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402164377 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1515 | 1515 | 1515 | 100
COA220402169885 | 2022 | 5 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402170871 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 100
COA220402170931 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 138.26 | 138.26 | 138.26 | 100
COA220402171650 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 839.02 | 839.02 | 839.02 | 100
COA220402171760 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402176656 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402177326 | 2022 | 5 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
COA220402178731 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402179377 | 2022 | 5 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
COA220402183926 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 425 | 100
COA220402187508 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 54.01 | 54.01 | 54.01 | 100
COA220402189581 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 107.63 | 107.63 | 107.63 | 100
COA220402190205 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 100
COA220402192342 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 25 | 25 | 25 | 100
COA220402192375 | 2022 | 5 | Piezas | 250 | 250 | 250 | 100
COA220402199113 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199907 | 2022 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA220402201472 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1820 | 2185 | 2185 | 100
COA220402201474 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 18563.69 | 14928.43 | 14928.43 | 100
COA220402202824 | 2022 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
COA220402203760 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA220402204068 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220502232102 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 732 | 100
COA220102061407 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063074 | 2022 | 5 | Metros | 5194 | 5194 | 5194 | 100
COA220102064407 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 73.97 | 73.97 | 73.97 | 100
COA220102064620 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064627 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064640 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064651 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064668 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064676 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064686 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064691 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064692 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064772 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064783 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068639 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 90.14 | 90.14 | 100
COA220202069777 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6688 | 6405.07 | 6405.07 | 100
COA220202069937 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3576 | 3354.89 | 3354.89 | 100
COA220202070335 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA220202070945 | 2022 | 5 | Metros lineales | 36 | 35.6 | 35.6 | 100
COA220202071099 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6857 | 5203.14 | 5203.14 | 100
COA220202071604 | 2022 | 5 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
COA220202071692 | 2022 | 5 | Metros lineales | 710 | 710 | 710 | 100
COA220202072189 | 2022 | 5 | Piezas | 250 | 500 | 500 | 100
COA220202072708 | 2022 | 5 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202073305 | 2022 | 5 | Metros lineales | 18635 | 18635 | 18635 | 100
COA220202075038 | 2022 | 5 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078056 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1329 | 1329 | 1329 | 100
COA220202078385 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 7717 | 7855 | 7855 | 100
COA220202079336 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4448 | 4448 | 4448 | 100
COA220202079894 | 2022 | 5 | Metros lineales | 227 | 227 | 227 | 100
COA220202085885 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 16708.65 | 16708.65 | 16708.65 | 100
COA220202085886 | 2022 | 5 | Metros | 451 | 451 | 451 | 100
COA220202086060 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086961 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3104.75 | 3104.75 | 3104.75 | 100
COA220202098346 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202098815 | 2022 | 5 | Piezas | 273 | 273 | 273 | 100
COA220202098876 | 2022 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099327 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099329 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099373 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099391 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099412 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099414 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099417 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099433 | 2022 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099438 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099447 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104301 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 118 | 111.9 | 111.9 | 100
COA220302104336 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250 | 250 | 100
COA220302110790 | 2022 | 5 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302110808 | 2022 | 5 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302114128 | 2022 | 5 | Metros lineales | 327 | 327 | 327 | 100
COA220302114133 | 2022 | 5 | Metros lineales | 630 | 630 | 630 | 100
COA220302114154 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1054 | 1054 | 1054 | 100
COA220302115673 | 2022 | 5 | Metros lineales | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 100
COA220302116295 | 2022 | 5 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
COA220302116618 | 2022 | 5 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
COA220302116678 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116729 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302117219 | 2022 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
COA220302120494 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA220302120696 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
COA220302122665 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122723 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122886 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302123341 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302127004 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 100
COA220302130281 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 100
COA220302131802 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131859 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135594 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135681 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135696 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135852 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302137232 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA220402143039 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143060 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143083 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143226 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA220402145367 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5300 | 5300 | 5300 | 100
COA220402145677 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402148985 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402151075 | 2022 | 5 | Piezas | 78 | 83 | 83 | 100
COA220402153552 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 770 | 770 | 770 | 100
COA220402155552 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
COA220402156068 | 2022 | 5 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
COA220402156802 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785 | 1785 | 100
COA220402157760 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
COA220402158669 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402162165 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
COA220402162481 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 135 | 100
COA220402162979 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402163652 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 154.45 | 154.45 | 154.45 | 100
COA220402163782 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1717.7 | 1717.7 | 1717.7 | 100
COA220402169278 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402169840 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA220402171526 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 188.95 | 188.95 | 188.95 | 100
COA220402177966 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402180202 | 2022 | 5 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100
COA220402183505 | 2022 | 5 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
COA220402185215 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
COA220402185439 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 100
COA220402187578 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
COA220402189683 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220402191974 | 2022 | 5 | Cárcamo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220402199049 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203320 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1734.1 | 1734.1 | 1734.1 | 100
COA220402203422 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1791.7 | 1791.7 | 1791.7 | 100
COA220402204267 | 2022 | 5 | Piezas | 1293 | 1293 | 1293 | 100
COA220402205754 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061372 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061495 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061509 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064451 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064616 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064643 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064648 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064653 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064708 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064927 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102065469 | 2022 | 5 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
COA220202067119 | 2022 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068274 | 2022 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202068443 | 2022 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
COA220202068445 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068878 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 192.56 | 192.56 | 100
COA220202069928 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA220202070924 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 7877 | 7628.23 | 7628.23 | 100
COA220202072523 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255 | 1255 | 100
COA220202072612 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 13 | 13 | 13 | 100
COA220202074037 | 2022 | 5 | Metros lineales | 37 | 37 | 37 | 100
COA220202075560 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3871.8 | 3871.8 | 3871.8 | 100
COA220202075574 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3685 | 3685 | 3685 | 100
COA220202075595 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2254 | 2254 | 2254 | 100
COA220202076404 | 2022 | 5 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
COA220202078005 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1688 | 1688 | 1688 | 100
COA220202078244 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 516 | 100
COA220202078490 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202079890 | 2022 | 5 | Metros lineales | 208 | 208 | 208 | 100
COA220202085880 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086340 | 2022 | 5 | Otros | 24000 | 24000 | 24000 | 100
COA220202086950 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 395 | 395 | 395 | 100
COA220202099341 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099416 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099426 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099427 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099434 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099441 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302102980 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA220302104379 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 175 | 175 | 100
COA220302106178 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220302110359 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2100.2 | 2100.2 | 2100.2 | 100
COA220302110525 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1458.5 | 1458.5 | 1458.5 | 100
COA220302110777 | 2022 | 5 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302110821 | 2022 | 5 | Metros lineales | 749 | 749 | 749 | 100
COA220302111169 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1 | 716.1 | 100
COA220302113969 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
COA220302120514 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
COA220302120675 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
COA220302125904 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA220302130567 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130990 | 2022 | 5 | IMPRESORA(S) | 5 | 5 | 5 | 100
COA220302131798 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131838 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302136085 | 2022 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA220302138271 | 2022 | 5 | Piezas | 260 | 260 | 260 | 100
COA220402143186 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143215 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 576 | 64 | 64 | 100
COA220402144106 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA220402146826 | 2022 | 5 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA220402151013 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 218 | 100
COA220402153059 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 117.68 | 117.68 | 117.68 | 100
COA220402156379 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 526.44 | 526.44 | 526.44 | 100
COA220402157849 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1059 | 1059 | 1059 | 100
COA220402158676 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158908 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402160422 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 127.91 | 127.91 | 127.91 | 100
COA220402161001 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 106.22 | 106.22 | 106.22 | 100
COA220402162900 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 15001 | 15001 | 15001 | 100
COA220402165982 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 277.38 | 277.38 | 277.38 | 100
COA220402165993 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 239.65 | 239.65 | 239.65 | 100
COA220402166335 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402166336 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402170046 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 212.87 | 212.87 | 212.87 | 100
COA220402171518 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 69.98 | 69.98 | 69.98 | 100
COA220402175040 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 166.15 | 166.15 | 166.15 | 100
COA220402175042 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220402175204 | 2022 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178318 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402178393 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 72.01 | 72.01 | 72.01 | 100
COA220402181102 | 2022 | 5 | Kilómetro lineal | 400 | 400 | 400 | 100
COA220402185112 | 2022 | 5 | Metros lineales | 87 | 87 | 87 | 100
COA220402185230 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 107.69 | 107.69 | 107.69 | 100
COA220402185271 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 271.11 | 271.11 | 271.11 | 100
COA220402185425 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185569 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402189335 | 2022 | 5 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100
COA220402189421 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 100
COA220402199289 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 17892.41 | 17892.41 | 17892.41 | 100
COA220402203299 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000 | 12000 | 100
COA220402204064 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204066 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204991 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220502235743 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5208 | 5208 | 5208 | 100
COA220102061398 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061501 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063069 | 2022 | 5 | Metros | 308 | 308 | 308 | 100
COA220102064391 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064629 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064636 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064645 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064684 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064705 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064879 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068659 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 350.23 | 350.23 | 100
COA220202069842 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 168 | 163.71 | 163.71 | 100
COA220202069885 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6820 | 6388.4 | 6388.4 | 100
COA220202070139 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202070768 | 2022 | 5 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
COA220202070865 | 2022 | 5 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA220202071147 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5987 | 5987 | 5987 | 100
COA220202071271 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 45 | 45 | 45 | 100
COA220202071300 | 2022 | 5 | Metros lineales | 139 | 139 | 139 | 100
COA220202071771 | 2022 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202072420 | 2022 | 5 | Metros lineales | 204 | 204 | 204 | 100
COA220202072534 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220202074903 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202076652 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
COA220202078442 | 2022 | 5 | Metros lineales | 207 | 207 | 207 | 100
COA220202078703 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078746 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3718 | 3718 | 3718 | 100
COA220202078794 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5555 | 5555 | 5555 | 100
COA220202078854 | 2022 | 5 | Metros lineales | 720 | 720 | 720 | 100
COA220202078862 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6673 | 6673 | 6673 | 100
COA220202079238 | 2022 | 5 | Metros lineales | 695 | 695 | 695 | 100
COA220202081850 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377 | 1377 | 100
COA220202085884 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086056 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202088574 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 15244 | 15244 | 15244 | 100
COA220202098861 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099346 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099367 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099383 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099384 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099403 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099425 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099431 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099443 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099449 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302102997 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA220302105636 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220302105872 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302105923 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302113673 | 2022 | 5 | Metros lineales | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 100
COA220302114062 | 2022 | 5 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
COA220302115661 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 1240 | 100
COA220302115898 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302117789 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 100
COA220302124698 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 100
COA220302129856 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130869 | 2022 | 5 | MANUAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302136093 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 100
COA220302139398 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143043 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143085 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402144285 | 2022 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402145636 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220402145649 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA220402154953 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
COA220402155522 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1111 | 1111 | 1111 | 100
COA220402156511 | 2022 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA220402157242 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 503 | 503 | 503 | 100
COA220402157997 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1224 | 1224 | 1224 | 100
COA220402158230 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 103.84 | 103.84 | 103.84 | 100
COA220402158528 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 109.71 | 109.71 | 109.71 | 100
COA220402161551 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
COA220402163690 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 100
COA220402163758 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402166051 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 100
COA220402167760 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1143 | 1143 | 1143 | 100
COA220402170090 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 100
COA220402173967 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 100
COA220402182379 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 175.7 | 175.7 | 175.7 | 100
COA220402183600 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402184970 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185626 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
COA220402187891 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 100
COA220402190290 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 100
COA220402190587 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 67.67 | 67.67 | 67.67 | 100
COA220402190598 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 652 | 652 | 652 | 100
COA220402192294 | 2022 | 5 | Piezas | 300 | 300 | 300 | 100
COA220402192876 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 85.59 | 85.59 | 85.59 | 100
COA220402199102 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199149 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199708 | 2022 | 5 | Metros lineales | 3200 | 3200 | 3200 | 100
COA220402200453 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
COA220402201469 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
COA220402203016 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203349 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
COA220402204067 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204737 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA220102061483 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061512 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063085 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1491.84 | 1491.84 | 1491.84 | 100
COA220102064050 | 2022 | 5 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA220102064613 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064614 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064623 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064635 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064678 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064791 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068311 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068436 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576 | 576 | 100
COA220202068756 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 195.07 | 195.07 | 100
COA220202070568 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 119.42 | 119.42 | 100
COA220202070863 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 15 | 15 | 15 | 100
COA220202071615 | 2022 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA220202072463 | 2022 | 5 | Metros lineales | 385 | 385 | 385 | 100
COA220202072512 | 2022 | 5 | Piezas | 106 | 106 | 106 | 100
COA220202072588 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
COA220202072867 | 2022 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
COA220202073845 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202073993 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1939 | 1939 | 1939 | 100
COA220202074131 | 2022 | 5 | Metros lineales | 217.15 | 217.15 | 217.15 | 100
COA220202075296 | 2022 | 5 | Metros lineales | 82 | 82.4 | 82.4 | 100
COA220202078472 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460 | 1460 | 100
COA220202078576 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202079844 | 2022 | 5 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
COA220202079878 | 2022 | 5 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
COA220202079884 | 2022 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA220202079944 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1177 | 1177 | 1177 | 100
COA220202086846 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000 | 8000 | 100
COA220202098394 | 2022 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202099324 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099351 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099358 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099370 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099401 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099420 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099439 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104293 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 268.54 | 268.54 | 100
COA220302105922 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 9000 | 100
COA220302107053 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 1250 | 100
COA220302107085 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302110691 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1548 | 1400 | 1400 | 100
COA220302115577 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116287 | 2022 | 5 | Metros lineales | 117.6 | 105.84 | 105.84 | 100
COA220302116308 | 2022 | 5 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
COA220302116427 | 2022 | 5 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
COA220302116603 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116616 | 2022 | 5 | Metros lineales | 345 | 374.48 | 374.48 | 100
COA220302116669 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302119688 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2 | 57.45 | 57.45 | 100
COA220302130870 | 2022 | 5 | MANUAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135676 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135679 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135689 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302136529 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8955 | 8955 | 8955 | 100
COA220302136717 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8520 | 8520 | 8520 | 100
COA220302137927 | 2022 | 5 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
COA220402140926 | 2022 | 5 | Luminaria | 50 | 50 | 50 | 100
COA220402143205 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
COA220402143229 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
COA220402151063 | 2022 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
COA220402158225 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
COA220402158505 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 229.4 | 229.4 | 229.4 | 100
COA220402158597 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
COA220402158938 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158957 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 644 | 644 | 644 | 100
COA220402160248 | 2022 | 5 | Toma(s) | 18 | 18 | 18 | 100
COA220402160459 | 2022 | 5 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
COA220402161286 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
COA220402162150 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 145 | 145 | 145 | 100
COA220402165907 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 494.81 | 494.81 | 494.81 | 100
COA220402166400 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402169241 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402169790 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402169931 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 151.97 | 151.97 | 151.97 | 100
COA220402173508 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 100
COA220402175956 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 27 | 27 | 27 | 100
COA220402176058 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA220402181116 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
COA220402181521 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402181916 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6509 | 6509 | 6509 | 100
COA220402184735 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402184744 | 2022 | 5 | Metros lineales | 186 | 186 | 186 | 100
COA220402185367 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 132.22 | 132.22 | 132.22 | 100
COA220402185616 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220402190046 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 330 | 100
COA220402190228 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 282.61 | 282.61 | 282.61 | 100
COA220402199291 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 518 | 100
COA220402199515 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA220402199516 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
COA220402201470 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
COA220402203366 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5095.5 | 5095.5 | 5095.5 | 100
COA220402204736 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1430.16 | 1430.16 | 1430.16 | 100
COA220402205744 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061315 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061389 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061487 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061527 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063088 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2026 | 2026 | 2026 | 100
COA220102063944 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064089 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1361.3 | 1361.3 | 1361.3 | 100
COA220102064617 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064621 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064641 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064642 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064655 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064671 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064682 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064685 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064695 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064698 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064717 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064785 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068638 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 141.63 | 141.63 | 100
COA220202070936 | 2022 | 5 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
COA220202070961 | 2022 | 5 | Metros lineales | 71 | 70 | 70 | 100
COA220202071432 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202071913 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 650 | 680 | 680 | 100
COA220202072065 | 2022 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202072580 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 645 | 645 | 645 | 100
COA220202073578 | 2022 | 5 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
COA220202074040 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 67 | 67 | 67 | 100
COA220202074244 | 2022 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202077128 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 1080 | 100
COA220202077973 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 365 | 100
COA220202078020 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 1160 | 100
COA220202078392 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2270 | 2270 | 2270 | 100
COA220202079765 | 2022 | 5 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
COA220202079780 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4659 | 4659 | 4659 | 100
COA220202079861 | 2022 | 5 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
COA220202082400 | 2022 | 5 | Toma(s) | 29 | 29 | 29 | 100
COA220202082527 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 370 | 370 | 370 | 100
COA220202086061 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202093955 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202098273 | 2022 | 5 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
COA220202099314 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099330 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099337 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099338 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099366 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099381 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099382 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099387 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099444 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302101773 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8266.8 | 8266.8 | 8266.8 | 100
COA220302102032 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 42000 | 42000 | 42000 | 100
COA220302105724 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA220302107814 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
COA220302109620 | 2022 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302109933 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 551 | 551 | 551 | 100
COA220302110005 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2593.4 | 2593.4 | 2593.4 | 100
COA220302110334 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2553 | 2553 | 2553 | 100
COA220302110645 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3119 | 3119 | 3119 | 100
COA220302113317 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302113830 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 550.5 | 550.5 | 550.5 | 100
COA220302116349 | 2022 | 5 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
COA220302116394 | 2022 | 5 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
COA220302116402 | 2022 | 5 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COA220302116594 | 2022 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA220302116608 | 2022 | 5 | Metros lineales | 40.5 | 39.9 | 39.9 | 100
COA220302122200 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302123464 | 2022 | 5 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
COA220302124892 | 2022 | 5 | Metros lineales | 346 | 346 | 346 | 100
COA220302125427 | 2022 | 5 | Metros lineales | 832 | 832 | 832 | 100
COA220302127926 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131831 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135624 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135683 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135687 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302136545 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 419.19 | 419.19 | 419.19 | 100
COA220302139376 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143267 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220402145213 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA220402145652 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220402155783 | 2022 | 5 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402157085 | 2022 | 5 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
COA220402157182 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 395 | 395 | 395 | 100
COA220402158611 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA220402158974 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159134 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402161417 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 101.74 | 101.74 | 101.74 | 100
COA220402163583 | 2022 | 5 | Metros lineales | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 100
COA220402163741 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402165397 | 2022 | 5 | Metros lineales | 684 | 684 | 684 | 100
COA220402166039 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 175.66 | 175.66 | 175.66 | 100
COA220402166383 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402169288 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 492 | 492 | 492 | 100
COA220402169427 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 100
COA220402170910 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 100
COA220402174061 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402175026 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 139.84 | 139.84 | 139.84 | 100
COA220402176989 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402177991 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402184985 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185773 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402190140 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 65.21 | 65.21 | 65.21 | 100
COA220402199092 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199182 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 100
COA220402199519 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1551.52 | 1551.52 | 1551.52 | 100
COA220402203357 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1930 | 1930 | 1930 | 100
COA220402203363 | 2022 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA220402204065 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204069 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061404 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064403 | 2022 | 5 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
COA220102064610 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064634 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064638 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064652 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064656 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064699 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064711 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064715 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064889 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202070298 | 2022 | 5 | Metros lineales | 120 | 97.5 | 97.5 | 100
COA220202070315 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 17 | 17 | 17 | 100
COA220202070569 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 226.44 | 226.44 | 100
COA220202070580 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 12045 | 11285.22 | 11285.22 | 100
COA220202070666 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA220202070742 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5494 | 5776.14 | 5776.14 | 100
COA220202070890 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2860 | 2632.31 | 2632.31 | 100
COA220202070972 | 2022 | 5 | Metros lineales | 105 | 90.2 | 90.2 | 100
COA220202071247 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6729 | 6729 | 6729 | 100
COA220202072070 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 50 | 50 | 50 | 100
COA220202072561 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 6 | 6 | 6 | 100
COA220202073340 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 100
COA220202073555 | 2022 | 5 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
COA220202073904 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 7680 | 7680 | 7680 | 100
COA220202077157 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
COA220202077185 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2747 | 2747 | 2747 | 100
COA220202078627 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202079116 | 2022 | 5 | Metros lineales | 830 | 830 | 830 | 100
COA220202079775 | 2022 | 5 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
COA220202086935 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 476 | 476 | 476 | 100
COA220202088342 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 533.52 | 533.52 | 533.52 | 100
COA220202099331 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099359 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099399 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099410 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302102977 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8210 | 8210 | 8210 | 100
COA220302103958 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220302104304 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 148.21 | 148.21 | 100
COA220302104380 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 161.39 | 161.39 | 100
COA220302110570 | 2022 | 5 | Metros lineales | 329 | 329 | 329 | 100
COA220302111135 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1 | 716.1 | 100
COA220302114029 | 2022 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA220302114067 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5361 | 5361 | 5361 | 100
COA220302114925 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 25 | 100
COA220302115844 | 2022 | 5 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
COA220302116683 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2625 | 2625 | 2625 | 100
COA220302120536 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA220302120714 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA220302124688 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 105.55 | 105.55 | 105.55 | 100
COA220302124701 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 100
COA220302125513 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1595 | 1595 | 1595 | 100
COA220302125775 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302127015 | 2022 | 5 | Toma(s) | 23 | 23 | 23 | 100
COA220302129793 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 25 | 100
COA220302129914 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131853 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 7042 | 7042 | 7042 | 100
COA220302131863 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135608 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302136375 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2411.2 | 2411.2 | 2411.2 | 100
COA220302139362 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302139390 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302139409 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302139732 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143178 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143181 | 2022 | 5 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
COA220402143212 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402143464 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402155471 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA220402156239 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
COA220402156861 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2895 | 2895 | 2895 | 100
COA220402156877 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 425 | 100
COA220402158269 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 142.42 | 142.42 | 142.42 | 100
COA220402158358 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 213.61 | 213.61 | 213.61 | 100
COA220402158471 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 100
COA220402158558 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
COA220402158575 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
COA220402158678 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158921 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159214 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159914 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3350 | 3350 | 3350 | 100
COA220402161026 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 100
COA220402162453 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
COA220402162496 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA220402168844 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402179292 | 2022 | 5 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
COA220402181113 | 2022 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA220402181534 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402181540 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402181822 | 2022 | 5 | Metros lineales | 459 | 459 | 459 | 100
COA220402181937 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 100
COA220402184918 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185628 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185633 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402187871 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 367.32 | 367.32 | 367.32 | 100
COA220402188003 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 100
COA220402188153 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402189519 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 100
COA220402189984 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 57.55 | 57.55 | 57.55 | 100
COA220402190427 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 77.78 | 77.78 | 77.78 | 100
COA220402192943 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220402193674 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
COA220402199520 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1638.64 | 1638.64 | 1638.64 | 100
COA220402199997 | 2022 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
COA220402200100 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 100
COA220402203787 | 2022 | 5 | Metros lineales | 39200 | 39200 | 39200 | 100
COA220402204070 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204071 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220502213460 | 2022 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
COA220102061299 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064370 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
COA220102064650 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064673 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064687 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068231 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068344 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 256 | 256 | 100
COA220202068450 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068636 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 124.67 | 124.67 | 100
COA220202068661 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 130 | 156.4 | 156.4 | 100
COA220202068738 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 198.02 | 198.02 | 100
COA220202069709 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 705 | 705 | 705 | 100
COA220202069864 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 13311 | 11985.3 | 11985.3 | 100
COA220202070585 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 173.79 | 173.79 | 100
COA220202070826 | 2022 | 5 | Metros lineales | 22 | 20 | 20 | 100
COA220202071545 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5871 | 5870.75 | 5870.75 | 100
COA220202073562 | 2022 | 5 | Metros lineales | 600 | 598 | 598 | 100
COA220202073976 | 2022 | 5 | Metros lineales | 157 | 157 | 157 | 100
COA220202074462 | 2022 | 5 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100
COA220202074764 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 146 | 146 | 146 | 100
COA220202075099 | 2022 | 5 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
COA220202075250 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 7970 | 7970 | 7970 | 100
COA220202075380 | 2022 | 5 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
COA220202078535 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078723 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2865 | 2865 | 2865 | 100
COA220202078774 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 7921 | 7921 | 7921 | 100
COA220202078807 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3610 | 3610 | 3610 | 100
COA220202078871 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3133 | 3133 | 3133 | 100
COA220202079076 | 2022 | 5 | Metros lineales | 977 | 977 | 977 | 100
COA220202080083 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1751 | 1751 | 1751 | 100
COA220202081838 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1317 | 1317 | 1317 | 100
COA220202086066 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086871 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 16028.05 | 16028.05 | 16028.05 | 100
COA220202099328 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099344 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099356 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099360 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099363 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099371 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099372 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099388 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099390 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099398 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099400 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099402 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099404 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099407 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099418 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099445 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099448 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104102 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220302104291 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 99.67 | 99.67 | 100
COA220302106172 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 6 | 5 | 5 | 100
COA220302107899 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
COA220302109591 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302110111 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045 | 1045 | 100
COA220302110859 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1378 | 1378 | 1378 | 100
COA220302110899 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130 | 1130 | 100
COA220302116290 | 2022 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302116596 | 2022 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302116619 | 2022 | 5 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
COA220302122878 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302123151 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302123350 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA220302127938 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 88 | 88 | 100
COA220302131149 | 2022 | 5 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA220302135685 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302139381 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143063 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143224 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA220402143248 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
COA220402153348 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220402157137 | 2022 | 5 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
COA220402157340 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
COA220402158478 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 114.04 | 114.04 | 114.04 | 100
COA220402158604 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100
COA220402158889 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 116.62 | 116.62 | 116.62 | 100
COA220402158918 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158955 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158985 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402160474 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 530.88 | 530.88 | 530.88 | 100
COA220402163629 | 2022 | 5 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
COA220402166305 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402166331 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402169361 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 866 | 866 | 866 | 100
COA220402171790 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 54.64 | 54.64 | 54.64 | 100
COA220402174181 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80.09 | 80.09 | 80.09 | 100
COA220402175004 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 74.49 | 74.49 | 74.49 | 100
COA220402175953 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
COA220402176855 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402177184 | 2022 | 5 | Metros lineales | 398 | 398 | 398 | 100
COA220402178727 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402185545 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402187631 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 246.42 | 246.42 | 246.42 | 100
COA220402192390 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220402193533 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 67.86 | 67.86 | 67.86 | 100
COA220402199038 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199239 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 686.83 | 686.83 | 686.83 | 100
COA220402199256 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 100
COA220402199521 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1988.72 | 1988.72 | 1988.72 | 100
COA220402199523 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 212.3 | 212.3 | 212.3 | 100
COA220402199984 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
COA220402202633 | 2022 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
COA220102061394 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061486 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061505 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061537 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064631 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064669 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064703 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064704 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064713 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064714 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064787 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064885 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068282 | 2022 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
COA220202068646 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 244.05 | 244.05 | 100
COA220202070369 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA220202070395 | 2022 | 5 | Metros lineales | 247 | 247 | 247 | 100
COA220202070566 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 9900 | 9499.8 | 9499.8 | 100
COA220202070605 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 107 | 101.43 | 101.43 | 100
COA220202070838 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 15430 | 10151.21 | 10151.21 | 100
COA220202071324 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 10491 | 10518.37 | 10518.37 | 100
COA220202071332 | 2022 | 5 | Metros lineales | 53 | 53 | 53 | 100
COA220202071351 | 2022 | 5 | Metros lineales | 62 | 62 | 62 | 100
COA220202071619 | 2022 | 5 | Metros lineales | 228 | 228 | 228 | 100
COA220202072884 | 2022 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA220202074015 | 2022 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
COA220202074413 | 2022 | 5 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
COA220202074922 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202075016 | 2022 | 5 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202076418 | 2022 | 5 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
COA220202077997 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 917 | 917 | 917 | 100
COA220202078545 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202079449 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220202079924 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185 | 1185 | 100
COA220202079931 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658 | 1658 | 100
COA220202086343 | 2022 | 5 | Otros | 11520 | 11520 | 11520 | 100
COA220202099162 | 2022 | 5 | Equipamiento | 15 | 15 | 15 | 100
COA220202099323 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099325 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099335 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099375 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099386 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099432 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099450 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099546 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302101818 | 2022 | 5 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
COA220302104111 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220302104286 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 138.5 | 138.5 | 100
COA220302104290 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 280 | 275.66 | 275.66 | 100
COA220302106174 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
COA220302108203 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
COA220302108788 | 2022 | 5 | Metros lineales | 660 | 660 | 660 | 100
COA220302110034 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1643.6 | 1643.6 | 1643.6 | 100
COA220302110583 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 2852.7 | 2852.7 | 100
COA220302110595 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 798.7 | 798.7 | 798.7 | 100
COA220302114010 | 2022 | 5 | Metros lineales | 410.3 | 410.3 | 410.3 | 100
COA220302114091 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8105.2 | 8105.2 | 8105.2 | 100
COA220302116436 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116714 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 483 | 483 | 483 | 100
COA220302122229 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302129929 | 2022 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA220302135597 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135675 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135774 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302138093 | 2022 | 5 | Computadoras | 5 | 5 | 5 | 100
COA220302138093 | 2022 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA220402143413 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
COA220402143451 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402145692 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402147290 | 2022 | 5 | Metros lineales | 99 | 99 | 99 | 100
COA220402154591 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158705 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402160348 | 2022 | 5 | Dispensario(s) médico(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA220402160392 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402161440 | 2022 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA220402162553 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402165939 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 486.65 | 486.65 | 486.65 | 100
COA220402166363 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402171507 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 152.38 | 152.38 | 152.38 | 100
COA220402173582 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 151.14 | 151.14 | 151.14 | 100
COA220402176269 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402176341 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185188 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 100
COA220402185498 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402198809 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199098 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199124 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199642 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6430 | 6430 | 6430 | 100
COA220402199825 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6448 | 6448 | 6448 | 100
COA220402201468 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA220402203339 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3510 | 3510 | 3510 | 100
COA220402203768 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1078 | 1078 | 1078 | 100
COA220402204085 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061307 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061309 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061477 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063033 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
COA220102063947 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064624 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064625 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064696 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064702 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064782 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064874 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064877 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068180 | 2022 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202071393 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
COA220202072427 | 2022 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
COA220202073025 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 41 | 41 | 41 | 100
COA220202078031 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391 | 1391 | 100
COA220202078445 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202079439 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 36 | 36 | 36 | 100
COA220202086069 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086345 | 2022 | 5 | Otros | 22620 | 22620 | 22620 | 100
COA220202086546 | 2022 | 5 | Metros lineales | 3046 | 3046 | 3046 | 100
COA220202086836 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
COA220202099316 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099343 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099364 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099379 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099392 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099394 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099405 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099413 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099437 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104303 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 200 | 100
COA220302104724 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 200 | 100
COA220302105561 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
COA220302107072 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302109946 | 2022 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA220302109985 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1080.7 | 1080.7 | 1080.7 | 100
COA220302111288 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302114147 | 2022 | 5 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
COA220302115210 | 2022 | 5 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
COA220302115560 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116417 | 2022 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA220302116593 | 2022 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA220302116611 | 2022 | 5 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
COA220302116621 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122257 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122259 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302124675 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 100
COA220302129897 | 2022 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131795 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135674 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135678 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135866 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135872 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302138068 | 2022 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA220302139368 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143097 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220402143183 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8390 | 8390 | 8390 | 100
COA220402143245 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA220402143820 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 21000 | 21000 | 21000 | 100
COA220402144103 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA220402145669 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402145690 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402147777 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402148416 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2134 | 2134 | 2134 | 100
COA220402151078 | 2022 | 5 | Piezas | 27 | 24 | 24 | 100
COA220402154677 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2709 | 2709 | 2709 | 100
COA220402154769 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 586 | 586 | 586 | 100
COA220402158672 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402160513 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 603 | 603 | 603 | 100
COA220402161486 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
COA220402162473 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
COA220402163722 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 189.18 | 189.18 | 189.18 | 100
COA220402164664 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 755 | 755 | 755 | 100
COA220402166322 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402170922 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 209.99 | 209.99 | 209.99 | 100
COA220402173374 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 522.91 | 522.91 | 522.91 | 100
COA220402174135 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 100
COA220402175177 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 248.25 | 248.25 | 248.25 | 100
COA220402177384 | 2022 | 5 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
COA220402183834 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185250 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 335.75 | 335.75 | 335.75 | 100
COA220402185295 | 2022 | 5 | Metros lineales | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 100
COA220402187602 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 68 | 100
COA220402189844 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 488.95 | 488.95 | 488.95 | 100
COA220402190095 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 100
COA220402199138 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199176 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199512 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA220402199514 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA220402199517 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA220402199522 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 339.84 | 339.84 | 339.84 | 100
COA220402199524 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1389.55 | 1389.55 | 1389.55 | 100
COA220402199527 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 185 | 169.95 | 169.95 | 100
COA220402203328 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA220402203640 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 545 | 545 | 545 | 100
COA220102060595 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061530 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061543 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102062931 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 3 | 3 | 100
COA220102063072 | 2022 | 5 | Metros | 2500 | 2500 | 2500 | 100
COA220102064611 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064632 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064662 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064664 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064666 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064674 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064679 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064737 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064776 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064890 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064911 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068296 | 2022 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA220202069828 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 135 | 135 | 100
COA220202070770 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA220202071678 | 2022 | 5 | Metros lineales | 645 | 645 | 645 | 100
COA220202072661 | 2022 | 5 | Metros lineales | 143 | 143 | 143 | 100
COA220202073969 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 65 | 65 | 65 | 100
COA220202078782 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2831 | 2831 | 2831 | 100
COA220202081980 | 2022 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202089485 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099320 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099322 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099333 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099365 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099385 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099397 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099435 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099452 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302102509 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1014.9 | 1014.9 | 1014.9 | 100
COA220302104298 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 166.16 | 166.16 | 100
COA220302104451 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220 | 220 | 100
COA220302105827 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302110348 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 100
COA220302110727 | 2022 | 5 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302110760 | 2022 | 5 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302110836 | 2022 | 5 | Vehículos | 1 | 2 | 2 | 100
COA220302114046 | 2022 | 5 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
COA220302116650 | 2022 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
COA220302116728 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 812 | 100
COA220302120423 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
COA220302122256 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302125504 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220302126447 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302129844 | 2022 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA220302130989 | 2022 | 5 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131783 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135603 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135677 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402146565 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 13507.28 | 13507.28 | 13507.28 | 100
COA220402148989 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402155306 | 2022 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
COA220402156847 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158673 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158932 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159240 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100
COA220402171527 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402173430 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA220402174234 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 108.19 | 108.19 | 108.19 | 100
COA220402175203 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 100
COA220402177404 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402183825 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402189469 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 100
COA220402190171 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 79.98 | 79.98 | 79.98 | 100
COA220402190375 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 100
COA220402190430 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 718 | 718 | 718 | 100
COA220402190529 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 100
COA220402190609 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 160.59 | 160.59 | 160.59 | 100
COA220402190901 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 450 | 450 | 450 | 100
COA220402201471 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 780 | 848.2 | 848.2 | 100
COA220402201473 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1530 | 1473.28 | 1473.28 | 100
COA220402203685 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 545 | 545 | 545 | 100
COA220102061413 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061519 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063063 | 2022 | 5 | Piezas | 221 | 221 | 221 | 100
COA220102064040 | 2022 | 5 | Metros lineales | 466 | 466 | 466 | 100
COA220102064393 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064615 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064637 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064649 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064659 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064694 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064773 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064779 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064784 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064912 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068324 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA220202070391 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 33 | 33 | 33 | 100
COA220202070574 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6525 | 6268.93 | 6268.93 | 100
COA220202070700 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202070905 | 2022 | 5 | Metros lineales | 89 | 88 | 88 | 100
COA220202070921 | 2022 | 5 | Metros lineales | 18720 | 18720 | 18720 | 100
COA220202071240 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4263 | 4263 | 4263 | 100
COA220202071558 | 2022 | 5 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202072586 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 38 | 38 | 38 | 100
COA220202072597 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 12 | 12 | 12 | 100
COA220202073618 | 2022 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA220202073633 | 2022 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA220202073834 | 2022 | 5 | Metros lineales | 365 | 365 | 365 | 100
COA220202076385 | 2022 | 5 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
COA220202078312 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 679 | 679 | 679 | 100
COA220202078762 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835 | 2835 | 100
COA220202079866 | 2022 | 5 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
COA220202079903 | 2022 | 5 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
COA220202079935 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 1116 | 100
COA220202079940 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3587 | 3587 | 3587 | 100
COA220202081818 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1263 | 1263 | 1263 | 100
COA220202082475 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 7520 | 7520 | 7520 | 100
COA220202086071 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202089545 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202098335 | 2022 | 5 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
COA220202099313 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099321 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099345 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099369 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099424 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302101664 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 544 | 544 | 544 | 100
COA220302104088 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104107 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220302104266 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 250 | 235.59 | 235.59 | 100
COA220302104292 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150 | 150 | 100
COA220302104295 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
COA220302104335 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 121.02 | 121.02 | 100
COA220302106180 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220302109370 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
COA220302110136 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243 | 1243 | 100
COA220302110538 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1750 | 1750 | 1750 | 100
COA220302110692 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2408 | 2408 | 2408 | 100
COA220302116368 | 2022 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA220302116687 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302118150 | 2022 | 5 | Metros lineales | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 100
COA220302118998 | 2022 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302121024 | 2022 | 5 | Metros lineales | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 100
COA220302127172 | 2022 | 5 | CAMARA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130871 | 2022 | 5 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135639 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135686 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135688 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135804 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135859 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402144087 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA220402145694 | 2022 | 5 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA220402147484 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 22500 | 22500 | 22500 | 100
COA220402150393 | 2022 | 5 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
COA220402151067 | 2022 | 5 | Piezas | 5 | 7 | 7 | 100
COA220402154645 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1209 | 1209 | 1209 | 100
COA220402155309 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
COA220402155454 | 2022 | 5 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
COA220402155699 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1680 | 1680 | 1680 | 100
COA220402156149 | 2022 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
COA220402157106 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510 | 510 | 100
COA220402158582 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 526.7 | 526.7 | 526.7 | 100
COA220402159341 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 601 | 601 | 601 | 100
COA220402165305 | 2022 | 5 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402166166 | 2022 | 5 | Metros lineales | 372 | 372 | 372 | 100
COA220402173347 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 218.71 | 218.71 | 218.71 | 100
COA220402173562 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 315.16 | 315.16 | 315.16 | 100
COA220402175927 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 27 | 27 | 27 | 100
COA220402178039 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178882 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402183395 | 2022 | 5 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
COA220402187543 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 100
COA220402187849 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 273.58 | 273.58 | 273.58 | 100
COA220402190111 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 208.43 | 208.43 | 208.43 | 100
COA220402198704 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199153 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199361 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6430 | 6430 | 6430 | 100
COA220402199603 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2422.7 | 2422.7 | 2422.7 | 100
COA220402203323 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
COA220102061491 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102062938 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA220102063065 | 2022 | 5 | Celdas solares | 360 | 360 | 360 | 100
COA220102063939 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064390 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064392 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064612 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064626 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064639 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064647 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064661 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064697 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064788 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068584 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 1750 | 100
COA220202069758 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202069835 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA220202070233 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 33 | 33 | 33 | 100
COA220202070741 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA220202070802 | 2022 | 5 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
COA220202070853 | 2022 | 5 | Metros lineales | 138 | 134.8 | 134.8 | 100
COA220202070943 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 381 | 100
COA220202071362 | 2022 | 5 | Metros lineales | 25 | 24.4 | 24.4 | 100
COA220202071586 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
COA220202071599 | 2022 | 5 | Metros lineales | 201 | 134 | 134 | 100
COA220202072386 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 200 | 200 | 200 | 100
COA220202072874 | 2022 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA220202073905 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA220202079751 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
COA220202079917 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1286 | 1286 | 1286 | 100
COA220202086548 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2547.8 | 2547.8 | 2547.8 | 100
COA220202088352 | 2022 | 5 | Otros | 9912 | 9912 | 9912 | 100
COA220202098358 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 407.45 | 407.45 | 407.45 | 100
COA220202099336 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099342 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099347 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099354 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099374 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099393 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099419 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099430 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099446 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302103417 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
COA220302103954 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220302104110 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220302104285 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 95.27 | 95.27 | 100
COA220302104294 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 192.55 | 192.55 | 100
COA220302104296 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 158.34 | 158.34 | 100
COA220302104567 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 170 | 169.34 | 169.34 | 100
COA220302108016 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
COA220302111332 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302115570 | 2022 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220302116656 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3854 | 3854 | 3854 | 100
COA220302117793 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
COA220302122664 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122666 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302123355 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302124677 | 2022 | 5 | Señalética(s) | 9 | 9 | 9 | 100
COA220302124703 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 3106.5 | 3106.5 | 3106.5 | 100
COA220302126747 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364 | 364 | 100
COA220302129870 | 2022 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA220302130922 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131791 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135631 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 14720 | 14720 | 14720 | 100
COA220302135634 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302137937 | 2022 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302137939 | 2022 | 5 | IMPRESORA(S) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302137939 | 2022 | 5 | Computadoras | 22 | 22 | 22 | 100
COA220302138257 | 2022 | 5 | Piezas | 383 | 383 | 383 | 100
COA220402143050 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143244 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2612 | 2612 | 2612 | 100
COA220402145630 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA220402145644 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220402148564 | 2022 | 5 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA220402150012 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8670 | 8670 | 8670 | 100
COA220402151071 | 2022 | 5 | Piezas | 34 | 27 | 27 | 100
COA220402151080 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402151246 | 2022 | 5 | Metros lineales | 625 | 625 | 625 | 100
COA220402153057 | 2022 | 5 | Metros lineales | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 100
COA220402156402 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 532.38 | 532.38 | 532.38 | 100
COA220402156807 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100
COA220402157219 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 625 | 625 | 625 | 100
COA220402158258 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 259.96 | 259.96 | 259.96 | 100
COA220402159198 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159834 | 2022 | 5 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
COA220402163572 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2552 | 2552 | 2552 | 100
COA220402163599 | 2022 | 5 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
COA220402163769 | 2022 | 5 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
COA220402168213 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402169335 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 674.74 | 674.74 | 674.74 | 100
COA220402169446 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 122.03 | 122.03 | 122.03 | 100
COA220402170006 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 121.26 | 121.26 | 121.26 | 100
COA220402171563 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 92.19 | 92.19 | 92.19 | 100
COA220402171762 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 974.97 | 974.97 | 974.97 | 100
COA220402174247 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 255.47 | 255.47 | 255.47 | 100
COA220402174294 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 100
COA220402176034 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
COA220402178166 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402178293 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402178722 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402181125 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
COA220402185441 | 2022 | 5 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
COA220402190176 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 117 | 100
COA220402198810 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199133 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199511 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 26 | 100
COA220402199742 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8586.19 | 8586.19 | 8586.19 | 100
COA220402202557 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220502231975 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3629.97 | 3629.97 | 3629.97 | 100
COA220102061320 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061386 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061502 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063941 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064449 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 8991.1 | 8991.1 | 8991.1 | 100
COA220102064619 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064663 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064707 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064716 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064774 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064781 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068449 | 2022 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202069451 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202070951 | 2022 | 5 | Metros lineales | 14 | 15 | 15 | 100
COA220202071100 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5645 | 5645 | 5645 | 100
COA220202071423 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
COA220202072593 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 3800 | 100
COA220202072653 | 2022 | 5 | Metros lineales | 5196 | 5196 | 5196 | 100
COA220202072803 | 2022 | 5 | Piezas | 883 | 883 | 883 | 100
COA220202074033 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 79 | 79 | 79 | 100
COA220202074915 | 2022 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202075588 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3464 | 3464 | 3464 | 100
COA220202076341 | 2022 | 5 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
COA220202077592 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202085805 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 8400 | 8400 | 8400 | 100
COA220202093903 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2503.75 | 2503.75 | 2503.75 | 100
COA220202099319 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099368 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099406 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099423 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099535 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302101906 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 29777 | 29777 | 29777 | 100
COA220302103415 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA220302104083 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA220302108367 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
COA220302109965 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353 | 1353 | 100
COA220302110152 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 518 | 518 | 518 | 100
COA220302110598 | 2022 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA220302114077 | 2022 | 5 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
COA220302114852 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1035 | 1035 | 1035 | 100
COA220302115888 | 2022 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA220302116301 | 2022 | 5 | Metros lineales | 136 | 136 | 136 | 100
COA220302116339 | 2022 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA220302117828 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 100
COA220302120706 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
COA220302126170 | 2022 | 5 | Toma(s) | 22 | 22 | 22 | 100
COA220302127846 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 25 | 100
COA220302135588 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135684 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302136082 | 2022 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
COA220302136561 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100
COA220402143022 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143074 | 2022 | 5 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143223 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
COA220402143416 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143429 | 2022 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402144301 | 2022 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA220402154636 | 2022 | 5 | Toma(s) | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402155655 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1612 | 1612 | 1612 | 100
COA220402156081 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
COA220402156289 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 589.25 | 589.25 | 589.25 | 100
COA220402157769 | 2022 | 5 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
COA220402158541 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 256.28 | 256.28 | 256.28 | 100
COA220402159207 | 2022 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402164166 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 99 | 99 | 99 | 100
COA220402170315 | 2022 | 5 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402174217 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 126.58 | 126.58 | 126.58 | 100
COA220402175015 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 100
COA220402175052 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 53.33 | 53.33 | 53.33 | 100
COA220402176011 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
COA220402177348 | 2022 | 5 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100
COA220402192274 | 2022 | 5 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
COA220402199030 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199079 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199163 | 2022 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199207 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1000.56 | 1000.56 | 1000.56 | 100
COA220402199526 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 593.5 | 593.5 | 593.5 | 100
COA220402199899 | 2022 | 5 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
COA220402203713 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2396.51 | 2396.51 | 2396.51 | 100
COA220402204734 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5556 | 5556 | 5556 | 100
COA220402204734 | 2022 | 5 | Metros lineales | 849 | 849 | 849 | 100
COA220502231843 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2996.55 | 2996.55 | 2996.55 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".