## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 95
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140300364751 | Prim. Nueva Creación; Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 153000047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1350000 | 1900254.38 | 1900254.38 | 1481721.6 | 1481721.6 | 444516.48 | 444516.48 | 23.3925 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461496 | Escuela Primaria Justo Sierra, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 150200030 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 1274425.57 | 1274426 | 1274426 | 1255631.41 | 1255631.41 | 595172.26 | 595172.26 | 46.7012 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100470388 | Escuela Primaria Sin Nombre, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 152700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 904641.53 | 904642 | 904642 | 889415.94 | 889415.94 | 342633.12 | 342633.12 | 37.875 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100470404 | Jardín De Niños Bertha Carvajal Rodriguez, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, 1 Aula Psicopedagogica, Rampas Y Obra Exterior | 152700101 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 1800000 | 913800 | 913800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100470457 | Jardín De Niños Venustiano Carranza, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. Reubicación De Juegos | 153000093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 292589.5 | 292590 | 292590 | 289520.14 | 289520.14 | 61777.62 | 61777.62 | 21.1141 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100470463 | Jardín De Niños Beatriz Ordoñez Acuña, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 153000092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 237051.32 | 237051.32 | 237051.32 | 212916.31 | 212916.31 | 63874.91 | 63874.91 | 26.9456 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100470477 | Jardín De Niños Elvira Luna Muñoz, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didactica Y Obra Exterior. | 153000095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 315681.7 | 315682 | 315682 | 296675.72 | 296675.72 | 182791.1 | 182791.1 | 57.9036 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100470484 | Escuela Secundaria General No. 21 "Javier Luis Cabello Siller", Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 153000098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 637832.33 | 637832.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100470494 | Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler, Reparacion De Pisos De Plaza Civica Y Muro De Contencion Por Hundimiento Critico | 153000102 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 271000 | 511698.69 | 511698.69 | 511698.69 | 511698.69 | 511698.69 | 511698.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100470499 | Jardín De Niños Ignacio Allende, Reparacion De Servicios Sanitarios, Barda Parcial, Impermeabilizacion General, Piso De La Direccion | 153000385 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 809738 | 809738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100472671 | Jardín De Niños Lic. Miguel De La Madrid Hurtado, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior. | 153500047 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 480301.99 | 450712.66 | 450712.66 | 450712.66 | 450712.66 | 450712.66 | 450712.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200517576 | Escuela Secundaria General No. 6 "Victor Bravo Ahuja" T.V.- Construcción Y Equipamiento De 4 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. Subestación Eléctrica | 150200127 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 4356602 | 3755517.17 | 3755517.17 | 3755517.17 | 3755517.17 | 3755517.17 | 3755517.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200517606 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 150200128 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 359854 | 359854 | 359854 | 340001.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200517741 | Escuela Primaria Club Rotario.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Recimentación De Edif. "G" Y Obra Exterior | 150200129 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 678173 | 678173 | 678173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200517791 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon.- Sustitución De Losa De 2 Aulas Didácticas Por Multypanel, Impermeabilización Gral. Y Rep. De Red. De Drenaje Y De Servicios Sanitarios | 150200138 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 1225882 | 1225882 | 1225882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200517880 | Esc. Prim. Humberto Jiménez Garza.-Construcción Y Equipamiento De Dirección Sencilla Y Obra Exterior. | 150200145 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 347801.43 | 347801.43 | 347801.43 | 309639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200517937 | J. De N. República.-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula De Usos Múltiples Y 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 150200146 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 936353.74 | 994416 | 994416 | 994416 | 994416 | 994416 | 994416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200517968 | J. De N. Vicente Lombardo Toledano.-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula De Usos Múltiples Y Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 150200147 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 987574.5 | 987574.5 | 987574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518003 | Escuela Secundaria Técnica No. 20 "Luis Alberto Chuk Canul".-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 151400016 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 915632 | 820227.61 | 820227.61 | 820227.61 | 820227.61 | 820227.61 | 820227.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518031 | Escuela Secundaria General Elsa Hernandez De Las Fuentes.-Impermeabilización De 1 Aula De Computo | 151500020 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 82473.08 | 82473.08 | 82473.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518050 | Escuela Secundaria General No. 3 "Carlos Alberto Madrazo Becerra".-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 152700046 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 765239 | 733585.77 | 733585.77 | 733585.77 | 733585.77 | 733585.77 | 733585.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518068 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.-Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 152700047 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 615052 | 615052 | 615052 | 593114.59 | 593114.59 | 530333.15 | 530333.15 | 86.2257 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518099 | Escuela Secundaria General No. 2 "Francisco Coss Ramos".-Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Taller Ofimática, Rampas Y Obra Exterior. | 152700050 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 2150326.45 | 2150326.45 | 2150326.45 | 2105682.75 | 2105682.75 | 877057.09 | 877057.09 | 40.7872 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518148 | E. S.T.No. 68 "Raúl M. Guzmán Peña".-Construcción Y Eq. De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Ext., Impermeabilización En Edif. "B","C","D","E" Y "G", Sustitución De Tinacos Y Rehabilitación De Cisterna. | 152800019 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2147035.68 | 2147035.68 | 2147035.68 | 2099007.65 | 2099007.65 | 1106281.95 | 1106281.95 | 51.526 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518173 | Escuela Primaria Cuitlahuac.-Construcción De Canal Pluvial Y Construcción De Tramo De Barda Perimetral Y Obra Exterior | 153000104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 307847.33 | 319068.84 | 319068.84 | 319068.84 | 319068.84 | 319068.84 | 319068.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518188 | Escuela Primaria Juan R. Escudero.-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior. Reparación Y Recimentación De Muros En Servicios Sanitarios | 153000159 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 423667 | 423667 | 423667 | 399801.77 | 399801.77 | 119940.53 | 119940.53 | 28.3101 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518199 | Escuela Primaria Oscar Flores Tapia.-Construcción De Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior | 153000162 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 626388 | 805102.13 | 805102.13 | 737616.72 | 737616.72 | 221285.02 | 221285.02 | 27.4853 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518212 | Escuela Primaria Carmen Aguirre De Fuentes.-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 153000171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 413077 | 413077 | 413077 | 401225.95 | 401225.95 | 334095.63 | 334095.63 | 80.8797 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518220 | Escuela Primaria Julio Torri.-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 153000172 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 292407 | 292407 | 292407 | 284525.67 | 284525.67 | 85357.7 | 85357.7 | 29.1914 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518231 | Escuela Primaria Cinco De Mayo.-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Servicios Sanitarios, Barda Parcial Y Obra Exterior, Rampas. | 153000173 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 1466977 | 1466997 | 1466997 | 1114156.91 | 1114156.91 | 463788.3 | 463788.3 | 31.6148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518243 | Escuela Primaria Mario Castro Gil.-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas, Plaza Cívica Parcial Y Obra Exterior. | 153000186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 467931 | 458979.58 | 458979.58 | 458979.58 | 458979.58 | 458979.58 | 458979.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518252 | Escuela Primaria Jorge Torres Casso.-Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 153000187 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 290412 | 290412 | 290412 | 285758.31 | 285758.31 | 85727.49 | 85727.49 | 29.5193 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518259 | Escuela Primaria Maurilio P. Nañez.-Impermeabilizacion De Edif. "A","B","D","E","F" Y "G" Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios. | 153000188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 998027 | 1235247.34 | 1235247.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200520502 | Jardín De Niños Carmen Aguirre De Fuentes Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior. Desmontaje De Aulas Prefabricadas. | 153000192 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 444186.12 | 444186.12 | 444186.12 | 422915.56 | 422915.56 | 314206.51 | 314206.51 | 70.7376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521120 | Escuela Primaria Lic. Horacio Del Bosque Dávila Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 153000194 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 377532.25 | 377532.25 | 377532.25 | 370077.03 | 370077.03 | 329894.06 | 329894.06 | 87.3817 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521166 | Jardín De Niños Tierra Y Libertad Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 153500079 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 339678 | 339678 | 339678 | 326553.87 | 326553.87 | 97966.16 | 97966.16 | 28.8409 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521177 | Escuela Primaria Jesús González Ortega Construcción Y Equipamiento De Dirección -Bodega Y Obra Exterior | 153500085 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 616917 | 616917 | 616917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521194 | Escuela Secundaria General No. 16 "Ricardo Flores Magón" Construcción Y Equipamiento De Taller De Ofimatica, Escalera, Rampas Y Obra Exterior.Plaza Cívica Parcial | 153500086 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300664 | 1300664 | 1300664 | 1001195.94 | 1001195.94 | 300358.78 | 300358.78 | 23.0927 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521199 | Escuela Primaria Jonas E. Salk Sustitución De Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. Sustitución Parcial De Barda Perimetral | 153500087 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1526081 | 1526081 | 1526081 | 1194275.31 | 1194275.31 | 358282.59 | 358282.59 | 23.4773 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521213 | Escuela Primaria Navarra España Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 153500091 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 492121 | 492121 | 492121 | 473170.25 | 473170.25 | 405677.94 | 405677.94 | 82.4346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521224 | Escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos" Sustitución De Losa En Edificio "B", Impermeabilización General, Reparación De Losa | 153500097 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375632.28 | 2375632.28 | 2375632.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521236 | Escuela Primaria Sin Nombre Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 153500098 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 626070.08 | 512182.22 | 512182.22 | 512182.22 | 512182.22 | 512182.22 | 512182.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200521513 | Suministro De Mobiliario Para Aulas De Preescolar,Primaria Y Secundaria. Suministro De Mobiliario Para Aulas De Preescolar,Primaria Y Secundaria De Varios Municipios Del Estado. | 154500079 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9999999.01 | 9999999.01 | 9999999.01 | 7833405.76 | 4533124.55 | 4533124.55 | 4533124.55 | 45.3312 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200533216 | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.-Sustitución De Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. | 153000189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 778060 | 778060 | 778060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200533275 | Primaria. Manuel Villarreal Cárdenas.-Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica Y Reparación Del Sistema Eléctrico Parcial, Sustitución De Malla Ciclónica Perimetral | 153200018 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 399679.73 | 399679.73 | 399679.73 | 385453.18 | 385453.18 | 346036.74 | 346036.74 | 86.5785 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200533294 | Primaria. Manuel Villarreal Cárdenas.-Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica Y Reparación Del Sistema Eléctrico Parcial, Sustitución De Malla Ciclónica Perimetral | 153000163 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1104245.04 | 1104245.04 | 1104245.04 | 840731.17 | 840731.17 | 252219.35 | 252219.35 | 22.8409 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547620 | Escuela Secundaria Técnica No. 93 "Juan José Arreola"; Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior | 150200164 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1097130.71 | 1097130.71 | 1097130.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547629 | Escuela Secundaria Técnica No. 23 Rafaél Cepeda De La Fuente; Sustitución Parcial De Barda Lado Poniente Y Lado Sur | 150400047 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 171346 | 171346 | 171346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547634 | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec; Construcción Y Equipamiento De Una Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior | 150900041 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 333513.56 | 333513.56 | 333513.56 | 270753.74 | 81226.12 | 81226.12 | 81226.12 | 24.3547 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547644 | Escuela Primaria Diana Laura Riojas De Colosio; Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 151000051 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 290178 | 290178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547647 | Escuela Secundaria General Héroe De Nacozari; Impermeabilización Y Rehabilitación General De Pasillo En Edificio "B". | 151000052 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 371290 | 371290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547650 | Escuela Primaria Sara Rendón García; Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Reparación De Muro Fracturado En Aula De Usos Múltiples, Construcción De Canal Pluvial, Demolición | 151000053 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 372552 | 372552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547653 | Escuela Secundaria General "Profra. Estela V. Barragán; Sustitución De Impermeabilización De Los Edificios "B, D" Y Rehabilitación De Cisterna | 151200033 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 446003 | 446003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547655 | Centro De Atención Múltiple Matamoros; Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 151700215 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 689535.1 | 689535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547658 | Escuela Primaria José González Ballesteros; Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "A, B, C, D Y E", Demolición De Cisterna Y Fosa Séptica Y Sustitución De 20 Ml De Barda | 151800087 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 643305 | 643305 | 643305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547662 | Escuela Secundaria General Luis Martínez Garibay; Rehabilitar La Cimentación De Edificios "B,C,D"Y"E", Construcción De Banqueta Perimetral Y Nariz De Edif. "B,C,D,E,G" Y "H" | 151800088 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 587560 | 587560 | 587560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547664 | Escuela Secundaria Técnica No. 39 "Jaime Torres Bodet"; Rehabilitación De Losa De Edif. "A","B","C","D" Y Aplicación De Impermeabilizante | 151800089 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1111475 | 1111475 | 1111475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547687 | J.N. "Ana Margarita Gil Del Bosque"; Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior, Demolición De Edif. "B" Y "E", Sust. De Imperm. De Edif. "A" Y Desmonta | 153000215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1301204.91 | 1301204.91 | 1301204.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547689 | Prim. Veinte De Noviembre; Construcción De Bodega (Atípica) Y Obra Exterior | 153000221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 416598.87 | 380028.79 | 380028.79 | 380028.79 | 380028.79 | 380028.79 | 380028.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547691 | Prim. Profr. Emilia Hilaria Valerio; Sustitución Parcial De Piso De Plaza Cívica | 153000224 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 30926 | 30926 | 30926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547692 | E.S.T. No. 41 Eutimio Alberto Cuellar Goribar; Sustitución Impermeabilización Y Reparación De Muro Cabecero En Edificio "C" | 153000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 213912 | 213912 | 213912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547981 | Escuela Primaria Quince De Mayo; Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 153000363 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 339859.67 | 339859.67 | 339859.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547985 | Jardín De Niños Nueva Creación; Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Dirección-Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. | 153000370 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1958256 | 1958256 | 1958256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547987 | Escuela Primaria "Miguel Hidalgo"; Reparación De Techumbre De 2 Aulas Y Reparación Parcial De Malla Ciclónica | 153200031 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 79717 | 79717 | 79717 | 69647.86 | 69647.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547992 | Escuela Primaria "Benito Juárez"; Reparación De Junta Entre Edificios E Impermeabilización Y Canal De Desagüe | 153200032 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 61611 | 61611 | 61611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547996 | Escuela Primaria "Manuel Villareal Cárdenas"; Reparación Parcial De Malla Ciclónica | 153200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 63872 | 63872 | 63872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548004 | Jardín De Niños "Josefa Ortiz De Domínguez"; Reparación De Impermeabilización De Edificio "C" | 153200034 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 64650.37 | 64650.37 | 64650.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548008 | Escuela Secundaria Técnica N° 51 "Julio Galán Romo"; Reparación De Impermeabilizante En Edif. "J" Y "N" Y Sustitución De 2 Lámparas Punta De Poste | 153200035 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 181420 | 181420 | 181420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548011 | Esc. Prim. General Victoriano Cepeda; Sustitución De Impermeabilización, Sustitución De Piso En Plaza Cívica Y De Losa Parcial En Pórtico, Revisión Y Reparación De Sistema Eléctrico En El Plantel. | 153500212 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1237404 | 1237404 | 1237404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548015 | Escuela Secundaria General "Manuel Pérez Treviño"; Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 153500215 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1127990 | 1127990 | 1127990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548017 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca; Construcción Y Equipamiento De Dirección-Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. Demolición De Edificio Atípico | 153600043 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 817421 | 817421 | 817421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548178 | Suministro De Mob. Y Equipo Para Obras De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2015 (Primera Etapa) | 154500083 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3358430.14 | 3358430.14 | 3358430.14 | 2378750.32 | 1018537.8 | 1018537.8 | 1018537.8 | 30.3278 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300556692 | E.S.T. No 96.- Constr. Y Equip. De 1 Aula Didactica Y Obra Exterior. | 153000193 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2015 | 518268 | 459648.55 | 459648.55 | 459648.55 | 459648.55 | 459648.55 | 459648.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574015 | Escuela Secundaria General Sin Nombre.- Construcción Y Equipamiento De Taller De Computo, Rampas Y Obra Exterior. | 153500067 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1691847 | 1691847 | 1691847 | 1392284.33 | 1392284.33 | 417685.29 | 417685.29 | 24.6881 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574059 | Escuela Secundaria General No. 11 "Salomón Issa .- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Escalera, Rampas Y Obra Exterior. | 153500068 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1096102.42 | 1096102.42 | 1096102.42 | 1042133.54 | 1042133.54 | 521387.23 | 521387.23 | 47.5674 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: dic2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591692 | Escuela Primaria J. Felix Campos; Construccion Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Obra Exterior Y Construccion De Muro De Acometida Electrica. | 153000456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 465802 | 465802 | 465802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591959 | Escuela Secundaria General Sin Nombre; Construccion Y Equipamiento De 4 Aulas Didacticas, Taller De Computo, Bodega, Escalera, Rampas Y Obra Exterior. | 153000468 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4951067 | 4951067 | 4951067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591991 | Escuela Secundaria General No. 17 Jesus Eloy Dewey Castilla; Construccion Y Equipamiento De 3 Aulas Didacticas, Rampas, Escaleras Y Obra Exterior | 153000472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1585758 | 1585758 | 1585758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592018 | Escuela Secundaria Tecnica Profr. Eliseo Mendoza Berrueto; Construccion Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior. | 153500240 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 855935 | 855935 | 855935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592123 | Prim. Alfonso N. Urueta Carrillo; Construccion Y Equipamiento De Una Aula Didactica, Obra Exterior E Impermeabilizacion Parcial En Edif. B (3 Aulas Reg Y Bodega Atipica). | 150900206 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 447614 | 447614 | 447614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592143 | Centro De Ecucacion Inicial Profra. Dolores Gonzalez; Terminacion De Rehabilitacion Del Edificio Y Obra Exterior | 153500327 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1349406.59 | 1349406.59 | 1349406.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592165 | Prim. Jesus Ochoa Ruesga; Construccion De Una Aula Didactica, Mob. Y Obra Exterior. | 153000462 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 388732 | 388732 | 388732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592179 | Escuela Secundaria General No. 5 Otilio Gonzalez; Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Edificios D | 153000523 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 459236.9 | 459236.9 | 459236.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592197 | Jardin De Ni; Sustitucion Parcial En Piso De Plaza Civica Y Sustitucion De Mini- Split. | 153000527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 566396 | 566396 | 566396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592214 | Escuela Primaria Jose Vasconcelos; Sustitucion De Losa, Canceleria, Protecciones Metalicas, Pintura Vinilica Y Esmalte En Edificio F Y Red Electrica Exterior. | 153000483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 223512 | 223512 | 223512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592229 | Esc. Prim. Anexa A La Normal Del Estado; Reparacion De Servicios Sanitarios Y Sustitucion Parcial De Cableado Electrico, Reposicion De Piso En Patio Lado Sur, Impermeabilizacion General Y Pintura | 153000457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1237366.81 | 1237366.81 | 1237366.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592251 | Centro Atencion Multiple No.4 Girasol; Demolicion De Losa De Concreto En El Acceso Principal | 153000477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5552 | 5552 | 5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592486 | Escuela Primaria Venustiano Carranza; Sustitucion De Impermeabilizacion En Edificio A, B Y Edif. (Salon De Usos Multiples) | 153000517 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 453840.95 | 453840.95 | 453840.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592505 | Escuela Primaria Club Rotario; Sustitucion Y Equipamiento De 2 Aulas (Edificio G) Y Obra Exterior. | 150200272 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1153877.8 | 1153877 | 1153877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592639 | Jardin De Niños María Angélica Dávila; Sustitucion De Fosa Septica, Construccion De Pozo De Absorcion, Instalacion De Red Sanitaria Y Red Electrica | 150400067 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 118979 | 118979 | 118979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592673 | Jardin De Niños Venustiano Carranza; Sustitucion De Fosa Septica, Construccion De Pozo De Absorcion, Instalacion De Red Sanitaria Y Red Electrica | 152700126 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 121538 | 121538 | 121538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592688 | Escuela Secundaria Tecnica No. 65 Santiago Rodriguez Del Bosque; Sustitucion De Fosa Septica, Construccion De Pozo De Absorcion E Instalacion De Red Sanitaria | 152700124 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 146909 | 146909 | 146909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592882 | Primaria Ignacio M. Altamirano; Habilitacion Interior De (Audiovisual), Para Aula Didactica | 152500076 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 148521 | 148521 | 148521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592901 | Escuela Primaria Francisco Villa; Remodelacion (Sustitucion) De La Malla Ciclonica E Impermeabilizacion En Edificios A, C Y D | 150900222 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 645670.08 | 645670.08 | 645670.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592909 | Jardin De Niños Netzahualcóyotl; Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Impermeabilizacion Edificio A, Construccion De Cisterna, Pozo Y Fosa. | 150900223 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 626260.52 | 626260.52 | 626260.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.