## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 144
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130300209847 | Esc Prim. Modelo ,Pintura Exterior En Barda Y Aulas | MPN 034-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | 61670.68 | 61670.68 | 61670.68 | 61670.68 | 61670.68 | 61670.68 | 61670 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 90 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300210206 | J.N. Federico Froebel, Construccion De Banqueta Pintura En Juegos Infantiles | MPN 033-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 96263.41 | 104980.75 | 104980.75 | 104980.75 | 104980.75 | 96263.41 | 96263.41 | 91.6962 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 92 | 92 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300210819 | Introduccion De Linea De Agua Potable Varias Calles Col. Gobernadores | MPN-042-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1000 | 221879.66 | 221879.66 | 221879.66 | 221879.66 | 221879.66 | 221879.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0.02 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA SON 95 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300210833 | Pavimentación Asfaltica Calle Altius - Para Accesar A Esc. Mano Amiga | MPN-065-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 289477.38 | 964924.49 | 964924.49 | 964924.49 | 964924.49 | 941360.38 | 941360.38 | 97.5579 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 30 | 98 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400283250 | Esc. Prim. Coronel Juan M. Maldonado, Impermeabilizacion | MPN-030-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2013 | 59976.28 | 199920.96 | 199920.96 | 199920.96 | 199920.96 | 171620.86 | 171620.86 | 85.8444 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 30 | 86 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400283251 | Pav. Carril De Incorporacion, A Cecytec Y Esc. Mano Amiga | MPN-077-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1000 | 344184.87 | 344184.87 | 344184.87 | 344184.87 | 344184.87 | 344184.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400283321 | Introducción De Linea De Drenaje C. Altius | MPN-047-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Planeación | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 221880.83 | 221880.83 | 221880.83 | 221880.83 | 135238.72 | 135238.72 | 60.9511 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 61 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400283364 | Construcción Del Subcolector Y Atarjeas En Colonia Gobernadores | MPN-075-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1000 | 965734.91 | 965734.91 | 965734.91 | 965734.91 | 381632.03 | 381632.03 | 39.5173 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0.01 | 40 | Financiera: en proceso / Física: en proceso son 95 tomas domiciliarias / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13150400599051 | Construccion De Banquetas De Concreto En Varias Calles Etapa 2 Intereses (Fism 2013 En 2015) Col Nueva Imagen | OPS16 153000555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 246346.25 | 246346.25 | 246346.25 | 246346.25 | 246346.25 | 246346.25 | 246346.25 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100294471 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable De Concreto Armado En El Ejido Los Hoyos | 14240008 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 597544.37 | 597544.37 | 597544.37 | 597544.37 | 99.5907 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200361335 | Pavimentacion Asfaltica Prol. Julieta Perez De Eliseo Mendoza A Enrique Martinez Y Mtz. | 143000518 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 233081.03 | 233081.03 | 233081.03 | 231766.35 | 229313.06 | 229313.06 | 229313.06 | 98.3834 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200361338 | Pavimento Asfaltico En La Calle Jose De Las Fuentes Rodriguez Al Poniente De Bordo De Ferrocarril A Tope De Calle. | 143000520 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50467.71 | 50467.71 | 50467.71 | 50044.52 | 48568.71 | 48568.71 | 48568.71 | 96.2372 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200361359 | Rehabilitacion De La Escuela Lucio Blanco Ubicada En Calle Antonio Lopez De Santa Anna Y Tope A Cerro, Col. El Tanquesito. | 143000447 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 599454.41 | 575208.71 | 575208.71 | 575208.71 | 95.8681 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300361492 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Nueva Imagen. | 143000424 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 336600 | 336600 | 336600 | 329440.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300374049 | Drenaje Sanitario En Varias Calles, Secuoya, Fresno. Alamos, Nogal, Encino Y Sauz, Los Pinos | 142500168 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1603489 | 1893687.32 | 1893687.32 | 1893687.32 | 1893687.32 | 1860962.15 | 1860962.15 | 98.2719 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 99 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400416381 | Mejoras A Viviendas, Muros, Techos, Piso Firme En Calle Fresnos, Encino, Nogal | MPN-067-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1079388.76 | 1547515.94 | 1547515.94 | 1547515.94 | 1547515.94 | 1460892.12 | 1460892.12 | 94.4024 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 95 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO SON 12 VIVIENDAS / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400428607 | Introduccion De Linea De Agua Potable En La Calle Del Bosque Entre Blvd. V. Carranza Y Priv. Valle De Santa Fe, De La Colonia Valle Hermoso. | 143000430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 704138 | 704138 | 704138 | 702833.28 | 634132.59 | 634132.59 | 634132.59 | 90.058 | 0 | Metros lineales | 82 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400428612 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Gloria. | 153000027 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1755110 | 1755110 | 1755110 | 1747310.14 | 1568945.33 | 1568945.33 | 1568945.33 | 89.393 | 0 | Metros lineales | 421 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400428802 | Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Niños Heroes (Etapa 2). | 143000445 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2971958 | 2971958 | 2971958 | 2971954.53 | 2455037.9 | 2455037.9 | 2455037.9 | 82.6067 | 0 | Metros lineales | 603 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400597882 | Mantenimiento De Modulo Sanitario En Esc. Primaria Expresidente Lazaro Cardenas En El Ejido El Peru | CO-057-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2014 | 138578.35 | 128383.95 | 128383.95 | 128383.95 | 128383.95 | 128383.95 | 128383.95 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA EN EL 4o TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS Y RENDIMIENTOS 2014 EN EL EJERCICIO 2015,MAS APORTACIÓN MUNICIPAL ,COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA,IMPORTE FEDERAL $ 128,383.95 POR CONCEPTOS DE RENDIMIENTOS Y RECURSO 2014,APORTACIÓN MUNICIPAL POR $ 10,194.40 HACIENDO ESTA ACLARACIÓN YA QUE EL EL 4o TRIMESTRE 2014 EN EL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS SE INCLUYO LA PARTE MUNICIPAL EN EL TECHO FEDERAL MINISTRADO,REALIZANDO DE ESTA MANERA LA CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100486870 | Construccion De Red De Drenaje Calle Cenzontle Entre La Carr. Santa Eulalia Y Gaviota | ADS01015 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACUÑA DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 712102.84 | 345350 | 345350 | 345350 | 345350 | 345350 | 345350 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150100489473 | Construccion De Red De Agua Potable Colonia La Estrella | ADS01615 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACUÑA DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 366570 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 250 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489537 | Construccion De Red De Agua Potable Lomas Del Pedregal | ADS01715 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACUÑA DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 857800 | 857800 | 857800 | 857800 | 857800 | 857800 | 857800 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489606 | Construccion De Red De Drenaje Col. Nueva Progreso | ADS01915 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACUÑA DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 868600 | 868600 | 868600 | 868600 | 868600 | 868600 | 868600 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489639 | Construccion De Red De Drenaje Col. Perez Arreola Primera Etapa | ADS02015 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACUÑA DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 703650 | 1050790 | 1050790 | 1050790 | 1050790 | 605630.7 | 605630.7 | 57.6358 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 57.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100489671 | Construccion De Sub Colector Marginal Segunda Etapa Progreso Esther Talamas | ADS02115 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACUÑA DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3530418.26 | 3530418.26 | 3530418.26 | 3530418.26 | 3530418.26 | 3530418.26 | 3530418.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200499500 | Aportación Municipal A La Obra De Construcción De Red De Alcantarillado En Diferentes Sectores De La Ciudad | 150700036 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500453 | Aportación Municipal A La Obra De Construcción De Red De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido El Campizal. | 150700037 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Campizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SOMOS LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500507 | Aportación Municipal A La Obra De Construcción De Red De Agua Potable Para El Abastecimiento Del Ejido Las Morenas | 150700038 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SOMOS LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500531 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Club De Leones | 150700039 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 540165.6 | 540165.6 | 540165.6 | 540165.6 | 161388.48 | 161388.48 | 161388.48 | 29.8776 | 0 | Metros | 210 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500587 | Aportación Municipal Al Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio. | 150700041 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 393750 | 393750 | 393750 | 393750 | 393750 | 393750 | 393750 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SOMOS LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500604 | Aportación Municipal Al Programa De Construcción De Cuarto Para Baño En El Ejido Cuates De Australia | 150700042 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 130932 | 130932 | 130932 | 130932 | 130932 | 130932 | 130932 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SOMOS LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500680 | Aportación Municipal A Obras De Electrificacion | 150700043 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200500751 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Secundaria General Venustiano Carranza | 150700046 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 270895.73 | 270895.73 | 270895.73 | 270895.73 | 270895.73 | 270895.73 | 270895.73 | 100 | 0 | Piezas | 298 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519075 | Programa Vivienda Digna Convenio Con La Cev Y Fonhapo | 1538INF020 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONHAPO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 341857 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 276 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION
COA15150200528794 | Construcción De Red Eléctrica En Col. Ampliación Los Filtros (Col. Moreira) Calle Pinos Entre Margaritas Y Claveles, En La Ciudad De Nueva Rosita, Coahuila. | 56721 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 395126 | 394406 | 394406 | 394406 | 394406 | 394406 | 394406 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro: Obra terminada al 100% física y financieramente
COA15150200528839 | Construcción De Red Electrica En Col. Mina Siete, Calles Estaño Y Aluminio Entre El Libramiento Y L. Valle, En La Ciudad De Nueva Rosita, Coahuila. | 58306 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 263468 | 292918 | 292918 | 292918 | 292918 | 292918 | 292918 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro: Obra terminada al 100% en avance físico y financiero.
COA15150200528882 | Construccion De Red Electrica En El Ejido Sauceda Del Naranjo Del Municipio De San Juan De Sabinas, Coahuila | 82966 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1052535 | 1051389 | 1051389 | 1051389 | 1051389 | 1051389 | 1051389 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: Obra al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro: Ninguna
COA15150200533877 | Construcción De Linea De Agua Con Tubo Pvc De 18 | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3072450.41 | 3072450.41 | 3072450.41 | 3064995.8 | 3064995.8 | 3064995.8 | 3064995.8 | 99.7574 | 0 | Metros lineales | 8446 | 0 | 100 | Financiera: Retención de IVC $13,211.19. / Física: / Registro: Conclusión Obra con PD 32728 el 31 de marzo del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534674 | Ampliación Red De Energia Eléctrica En El Ejido Huachichil | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 194236 | 194236 | 194236 | 194235.65 | 194235.65 | 194235.65 | 194235.65 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 1716 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534728 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Estrella De David Calles Romanos, San Lucas Y Génesis | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 114801 | 114801 | 114801 | 114801 | 114801 | 114801 | 114801 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200534831 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido Los Lirios (Por Jardín De Niños) | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 100 | 0 | Metros lineales | 414 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534909 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Autopista Etapa 1 Sector Sur | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535132 | Rehabilitación De Techo En Ejido De Poleo | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 44705.44 | 44705.44 | 44705.44 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSIÓN 7930 DEL 31/03/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535594 | Página De Transparencia (Prodim) | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200537882 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Ejido Talia | 152400031 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3391772 | 3391772 | 3391772 | 3391772 | 2624663.72 | 2624663.72 | 2624663.72 | 77.3833 | 0 | Metros lineales | 178 | 0 | 72 | Financiera: obra suspendida por falta de pago / Física: obra suspendida por falta de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538011 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Ejido Estacion Madero | 152400033 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4167061.64 | 4167061.64 | 4167061.64 | 4167061.64 | 3617479.27 | 3617479.27 | 3617479.27 | 86.8113 | 0 | Metros lineales | 386 | 0 | 78 | Financiera: obra suspendidad por falta de pago / Física: obra suspendida por falta de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538247 | Contratación De Un Estudio De Consultoria Para La Realización De Estudios Y Evaluación De Proyectos Del Fism 2015 | 152400036 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 796996.51 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 45401 | 0 | 100 | Financiera: PROCESO TERMINADO SOLO FALTA PAGAR FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548973 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Gloria (Etapa 1). | 153000247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2384200 | 2384200 | 2384200 | 2358240 | 1858312.45 | 1858312.45 | 1858312.45 | 77.9428 | 0 | Metros lineales | 572 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548979 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Gloria (Etapa 2). | 153000248 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 1971399.1 | 1525218.29 | 1525218.29 | 1525218.29 | 76.1847 | 0 | Metros lineales | 572 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548985 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ocampo. | 153000249 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2349256 | 2349256 | 2349256 | 2348794.52 | 2056069.43 | 2056069.43 | 2056069.43 | 87.52 | 0 | Metros lineales | 428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548996 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ampliacion Vista Hermosa. | 153000266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2231461.53 | 2231461.53 | 2231461.53 | 1892891.61 | 1892891.61 | 1892891.61 | 1892891.61 | 84.8274 | 0 | Metros lineales | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200549003 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Fuentes Del Pedregal. | 153000269 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1948800 | 1948800 | 1948800 | 1882475.45 | 1288128.45 | 1288128.45 | 1288128.45 | 66.0985 | 0 | Metros lineales | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200549009 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Heroes De Nacozari. | 153000270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3276599.11 | 3276599.11 | 3276599.11 | 3270706.07 | 3270706.07 | 3270706.07 | 3270706.07 | 99.8201 | 0 | Metros lineales | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150200549012 | Introduccion De Colector Miraflores Para Dar Servicio A Varias Calles De La Colonia La Gloria. | 153000272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2751852.15 | 1754497.58 | 1754497.58 | 1754497.58 | 62.4821 | 0 | Metros lineales | 832 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200549013 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Gloria. | 153000273 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6535200 | 6535200 | 6535200 | 4462226.31 | 1932493.75 | 1932493.75 | 1932493.75 | 29.5705 | 0 | Metros lineales | 832 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200549016 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En El Blvd. Norte Entre Calle La Rioja Y Calle Sagrado Corazon, De La Colonia La Gloria. | 153000274 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2028000 | 2028000 | 2028000 | 2005793.22 | 1770687.97 | 1770687.97 | 1770687.97 | 87.312 | 0 | Metros lineales | 416 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200549018 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sagrado Corazon Entre Calle La Rioja Y Blvd. Norte, De La Colonia La Gloria. | 153000275 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2347200 | 2347200 | 2347200 | 2347190.13 | 1820374.92 | 1820374.92 | 1820374.92 | 77.5552 | 0 | Metros lineales | 416 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549195 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Loma Blanca. | 153000276 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1148559.23 | 1148559.23 | 1148559.23 | 951554 | 875440.58 | 875440.58 | 875440.58 | 76.2208 | 0 | Metros lineales | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549206 | Introduccion De Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia Nuevo Atardecer. | 153000282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 875403.15 | 875403.15 | 875403.15 | 761924.22 | 761813.7 | 761813.7 | 761813.7 | 87.0243 | 0 | Metros lineales | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549207 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ocampo. | 153000283 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3059937.01 | 3059937.01 | 3059937.01 | 3033291.6 | 2338304.87 | 2338304.87 | 2338304.87 | 76.4168 | 0 | Metros lineales | 428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150300549208 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En El Blvd. Convenciones Entre Calle Imperio Nahuatl Y Calle Tomillo, De La Colonia Puerta De Oriente. | 153000284 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 835179.66 | 835179.66 | 835179.66 | 768356.14 | 529505.69 | 529505.69 | 529505.69 | 63.4002 | 0 | Metros lineales | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549219 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Imperio Mongol Entre Calle Imperio Nahuatl Y Calle Tomillo, De La Colonia Puerta De Oriente. | 153000285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 722890.25 | 722890.25 | 722890.25 | 709439.15 | 668150.2 | 668150.2 | 668150.2 | 92.4276 | 0 | Metros lineales | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549222 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerta De Oriente (Etapa 1). | 153000286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1052437.8 | 1052437.8 | 1052437.8 | 1007767.64 | 883572.89 | 883572.89 | 883572.89 | 83.9549 | 0 | Metros lineales | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549231 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Vicente Guerrero. | 153000289 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3326974 | 3326974 | 3326974 | 2938867.39 | 2468679.81 | 2468679.81 | 2468679.81 | 74.202 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549251 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela "Purísima Concepción Campos Torres" Ubicada En Calle Emiliano Zapata Entre Manuel Rodriguez "Manolete" Y Manuel Benitez "El Cordobes", Colonia El Toreo | 153000292 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2015 | 791104.47 | 791104.47 | 791104.47 | 769923.45 | 769654.53 | 769654.53 | 769654.53 | 97.2886 | 0 | Metros | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549288 | Mejoramiento Del Plantel Educativo Jose Luis Lopez Lopez, Ubicado En La Calle Belisario Dominguez Y Acueducto, De La Colonia Emiliano Zapata. | 153000294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 148285.72 | 148283.88 | 148283.88 | 148283.88 | 98.8559 | 0 | Metros | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549311 | Construccion De Barda Perimetral Y Mejoramiento De La Escuela Primaria Juan De La Barrera, Ubicada En La Calle Av. Los Pastores Esquina Con Victoriano Zamarron, De La Colonia La Palmilla. | 153000299 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1275943.18 | 1275943.18 | 1275943.18 | 1256001.15 | 1197391.29 | 1197391.29 | 1197391.29 | 93.8436 | 0 | Metros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549316 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Jesus Ochoa Ruesga, Ubicada En El Blvd. Francisco Ortiz Y Blvd. Mirasierra, De La Colonia Mirasierra. | 153000300 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 235000 | 233636.76 | 233624.97 | 233624.97 | 233624.97 | 99.4149 | 0 | Metros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549330 | Mejoramiento De Baños, Barda Y Pintura En El Plantel Educativo Secundaria N° 13 Profra. Silvia Elena Morales Villarreal, Ubicado En La Calle 25 Entre Calle 12 Y Calle 14, De La Colonia Mirasierra. | 153000301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 195000 | 193960.53 | 186255.46 | 186255.46 | 186255.46 | 95.5156 | 0 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549332 | Mejoramiento De Barda En La Escuela Adolfo Lopez Mateos, Ubicada En La Calle Prolongacion Otilio Gonzalez N° 5125 Entre Avenida Libertad Y Calle Fusilamiento, De La Colonia Nueva Imagen. | 153000302 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 146807.02 | 144189.96 | 144189.96 | 144189.96 | 96.1266 | 0 | Metros | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549492 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Profra. Emilia Hilario Valerio, Ubicada En La Calle Irlanda No. 460 Entre Calle Holanda Y Calle Inglaterra, De La Colonia Villa Olimpica. | 153000308 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2015 | 222134.58 | 222134.58 | 222134.58 | 219222.6 | 208346.53 | 208346.53 | 208346.53 | 93.7929 | 0 | Metros | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300551042 | Mejoramiento De La Escuela Secundaria No. 56 Lic. Miguel De La Madrid Hurtado, Ubicada En El Blvd. Morelos S/N Entre La Calle 10 Y Calle 12, De La Colonia Morelos. | 153000314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 245374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 700 | 0 | 10 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300551044 | Aportacion Municipal Ampliación De Red Eléctrica, Colonia Loma Blanca. | 153000316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 232563 | 232563 | 232563 | 232563 | 232563 | 232563 | 232563 | 100 | 0 | Luminaria | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO EXISTE CONTRATO NI CONVENIO YA QUE ES UNA APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. SE ANEXA OFICIO DEE-004/14. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300552454 | Construcción De Red Drenaje En Col. Amp. Los Filtros ( Moreira ) Calle Nogales Entre Camino A Flitros Y Claveles, En La Ciudad De Nueva Rosita, Coahuila. | 78914 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 536816.06 | 526681.08 | 526681.08 | 526681.08 | 526681.08 | 526681.08 | 526681.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: Obra al 100% / Física: Obra al 100% / Registro: Obra terminada al 100% Fisico y Financiero
COA15150300559639 | Construccion De Red De Drenaje Calles Efecios, Colsenses, Provervios Y Salmos Colonia Nueva Jerusalen | ADS01215 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACUNA DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 711500 | 711500 | 711500 | 711500 | 711500 | 711500 | 711500 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15150300559683 | Construccion De Red De Drenaje Prol. Maria Izquierdo, Carlos Orozco, Jose Luis Figueroa, Guayacan Y Menta Entre Fundadores Y Nopal Amp 5 De Mayo | ADS01315 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACUÑA DESSARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 515504.29 | 515504.29 | 515504.29 | 515504.29 | 515504.29 | 515504.29 | 515504.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300559751 | Electrificacion En Ejido Paredón. | 143237 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 334979 | 120741 | 120741 | 120741 | 120741 | 120741 | 120741 | 100 | 0 | Piezas | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR CFE. / Registro: ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR CFE CON APORTACION FEDERAL DEL MUNICIPIO Y DEL ESTADO DE COAHUILA, TODA LA DOCUMENTACION REFERENTE A LA OBRA ES RESPONSABILIDAD DE LA CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565713 | Aportacion Municipal Al Programa Techo Firme En El Ejido San Vicente | 150700040 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13965 | 13965 | 13965 | 13965 | 13965 | 13965 | 13965 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SOMOS LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565739 | Aportacion Municipal Al Programa Techo Firme En El Ejido Tanque Nuevo | 150700059 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Tanque Nuevo (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22344 | 22344 | 22344 | 22344 | 22344 | 22344 | 22344 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SOMOS LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565756 | Aportacion Municipal Al Programa Techo Firme En El Ejido Santa Teresa De Sofia | 150700060 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Santa Teresa de Sofía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58653 | 58653 | 58653 | 58653 | 58653 | 58653 | 58653 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SOMOS LA DEPENDENCIA EJECUTORA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565780 | Aportacion Municipal Al Programa Techo Firme En El Ejido San Juan | 150700061 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Juan de Boquillas (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39102 | 39102 | 39102 | 39102 | 39102 | 39102 | 39102 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565855 | Descargas Domiciliarias En La Colonia Magdalenas En Calle Girasoles Y Orquideas Entre Guadalupe Quintanilla Y Azaleas. | 150700089 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 99908.5 | 99908.31 | 99908.31 | 99908.31 | 99908.31 | 99908.31 | 99908.31 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565887 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Federal Venustiano Carranza Carretera Ocampo Km.1 | 150700063 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 176992.8 | 176992.8 | 176992.8 | 176992.8 | 176992.8 | 176992.8 | 176992.8 | 100 | 0 | Lote | 298 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565905 | Gastos Indirectos | 150700049 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 169321 | 169321 | 169321 | 169321 | 82500 | 82500 | 82500 | 48.724 | 0 | Vehículos | 10 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565924 | Construccion De Tomas Domiciliarias En La Colonia Magdalenas Calle Bugambilias Entre Jazmines Y Boulevard Lazaro Cardenas | 150700064 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190301.06 | 190301.06 | 190301.06 | 190301.06 | 190301.06 | 190301.06 | 190301.06 | 100 | 0 | Vivienda | 336 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300565970 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Girasoles Entre Gardenias Y Rosa Elena,Calle Girasoles, Magnolias, Y Azucenas Entre Guadalupe Quintanilla Y Jazminez | 150700075 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 31730.18 | 31730.18 | 31730.18 | 31730.18 | 31730.18 | 31730.18 | 31730.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300566110 | Programa De Desarrollo Municipal | 150700052 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 112881 | 112881 | 112881 | 112881 | 112881 | 112881 | 112881 | 100 | 0 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300570769 | Mejoramiento De Modulo Sanitario Esc Primaria Polular No1 Tm | CO-009-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2015 | 278712.88 | 278256 | 278256 | 278256 | 278256 | 278256 | 278256 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUTADA FISICA Y FINANCIERA MENTE DURANTE EL 2015, SE ACTUALIZA LA INFORMACION DEBIDO A QUE INVOLUNTARIAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE 2015 COLUMNA DE PAGADO NO SE CAPTURO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571107 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Zona Urbana De Viesca Coahula De Zaragoza | 131286 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 938400 | 871826.55 | 871826.55 | 871826.55 | 871826.55 | 871826.55 | 871826.55 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571175 | Construccion De Techo Firme En Zona Urbana De De Viesca Coahula De Zaragoza | 133789 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189000 | 178061.83 | 178061.83 | 178061.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 60 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571203 | Construccion De Techo Firme En Ejido Villa De Bilbao Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133799 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75600 | 71224.73 | 71224.73 | 71224.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571216 | Construccion De Techo Firme En Ejido Gabino Vazquez Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133810 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189000 | 178061.83 | 178061.83 | 178061.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571235 | Construccion De Techo Firme En Ejido Boquilla De Las Perlas Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133818 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189000 | 178061.83 | 178061.83 | 178061.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571252 | Construccion De Techo Firme En Ejido Las Margaritas Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133825 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37800 | 35612.37 | 35612.37 | 35612.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571318 | Construccion De Techo Firme En Ejido Ignacio Zaragoza Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133843 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75600 | 71224.73 | 71224.73 | 71224.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571394 | Construccion De Techo Firme En Ejido Buenavista Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133851 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 56700 | 53418.55 | 53418.55 | 53418.55 | 53418.55 | 53418.55 | 53418.55 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571403 | Construccion De Techo Firme En Ejido Gilita Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133859 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 56700 | 53418.55 | 53418.55 | 53418.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 0 | 66 | Financiera: / Física: proceso / Registro: registro de avancs
COA15150300571407 | Construccion De Techo Firme En Ejido Emiliano Zapata Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133863 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 132300 | 124643.28 | 124643.28 | 124643.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 0 | 57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO DE AVANCES - REDISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571448 | Repocision De Drenaje Sanitario En C. Venustiano Carranza De Av. Allende A Av. Aldama Y En C. Aldama De C. Morelos A C. Venustiano Carranza Carranza, | 122288 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1137351 | 804504.05 | 804504.05 | 804504.05 | 804504.05 | 804504.05 | 804504.05 | 100 | 0 | Metros | 3600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571453 | Repocision De Drenaje Sanitario En Av. Fuentes De Dr. Fco. Gonzalez A C. Morelosen Cabecera Municipal De Viesca Coahuila De Zaragoza. | 122414 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1113390.76 | 1113390.76 | 1113390.76 | 951920.11 | 951920.11 | 951920.11 | 85.4974 | 0 | Metros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572079 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Recamara Urbana) | 152400078 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 100 | 0 | Vivienda | 104 | 0 | 100 | Financiera: aportación pagada / Física: aportación pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572100 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Baño Urbana) | 152400079 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: aportación pagada / Física: aportación pagada / Registro: esta obra es una aportación al convenio de vivienda 2015 con la comisión estatal de la vivienda, fonhapo y municipio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572126 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Techo Urbano) | 152400080 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 971500 | 971500 | 971500 | 971500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 670 | 0 | 0 | Financiera: aportación no pagada / Física: aportación no pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572209 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Baño Rural) En El Ejido Estacion Madero | 152400081 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 143610 | 143610 | 143610 | 143610 | 100527 | 100527 | 100527 | 70 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 70 | Financiera: cambio en metas de beneficiarios / Física: cambio en metas de beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572325 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Baño Rural) En El Ejido Seis De Enero | 152400082 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 33509 | 33509 | 33509 | 33509 | 33509 | 33509 | 33509 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: aportación pagada / Física: aportación pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572349 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Baño Rural) En El Ejido Talia | 152400084 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 76592 | 76592 | 76592 | 76592 | 76592 | 76592 | 76592 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: aportación pagada / Física: aportación pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572370 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Baño Rural) En El Ejido San Jose De Patagalana | 152400086 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José de Patagalana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 110101 | 110101 | 110101 | 110101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 0 | Financiera: aportación no pagada / Física: aportación no pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572405 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Techo Rural) Ejido San Franscisco Del Progreso | 152400086 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 46319 | 46319 | 46319 | 46319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 0 | Financiera: aportación no pagada / Física: aportación no pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572433 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Techo Rural) En El Ejido 28 De Agosto | 152400087 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 57008 | 57008 | 57008 | 57008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 0 | Financiera: aportación no pagada / Física: aportación no pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572457 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Techo Rural) En El Ejido Huariche | 152400088 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 96201 | 96201 | 96201 | 96201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 135 | 0 | 0 | Financiera: aportación no pagada / Física: aportación no pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572568 | Construcción De Estructura Pluvial De Base De Concreto Hidraulico Reforzado Sobre Arrollo El Tornillo | MPN-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14687976.3 | 14687976.3 | 14687976.3 | 14687976.3 | 12977285.8 | 12977285.8 | 12977285.8 | 88.3531 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 89 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574316 | Ampliacion De Red Electrica Ejido La Presa | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 183779.5 | 183780 | 183780 | 183780 | 183780 | 183780 | 183780 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574360 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido De Nuncio | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 116440.5 | 116440.5 | 116440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574387 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido De San Juan De Los Dolores | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26045.5 | 26045.5 | 26045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574403 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido Del Tunal | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 119226.5 | 119226.5 | 119226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574457 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Huachichil | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 413525.32 | 413525.32 | 413525.32 | 413319.6 | 413319.6 | 413319.6 | 413319.6 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 7938 DEL 31/03/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574480 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Jame | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 55881.8 | 55881.8 | 55881.8 | 55854 | 55854 | 55854 | 55854 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION OBRA AL 31 DE MARZO 2016 7932 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574501 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De La Biznaga | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11176.36 | 11176.36 | 11176.36 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 99.9606 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PÓLIZA DE DIARIO CONCLUSIÓN 7945 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574551 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De Piedra Blanca | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 44705.44 | 44705.44 | 44705.44 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 44683.2 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 7931 DEL 31 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574575 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De San Antonio De Las Alazanas | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Artega | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 67058.16 | 67058.16 | 67058.16 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 7933 DEL 31/03/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574615 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido Del Diamante 1 Techo | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11176.36 | 11176.36 | 11176.36 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 99.9606 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 7940 DEL 31/03/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574650 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido Del Tunal | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 111763.6 | 111763.6 | 111763.6 | 111708 | 111708 | 111708 | 111708 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 7939 DEL 31/03/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574774 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De Bella Unión 6 Techos | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 67058.16 | 67058.16 | 67058.16 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 7934 DCEL 31/03/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574784 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De Escobedo (14 Techos) | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 156469.04 | 156469.04 | 156469.04 | 156391.2 | 156391.2 | 156391.2 | 156391.2 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 7936 DEL 31 DE MARZO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574800 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De La Rodada | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11176.36 | 11176.36 | 11176.36 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 99.9606 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PÓLIZA DE DIARIO CONCLUSIÓN MARZO 2016 7942 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574821 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De San Felipe 2 Techos | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22352.72 | 22352.72 | 22352.72 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 99.9606 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 7941 DEL 31/03/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574846 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad Del Taray 2 Techos | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22352.72 | 22352.72 | 22352.72 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 99.9606 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 31/03/2016 7946 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574866 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad El Arbolito | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22352.72 | 22352.72 | 22352.72 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 99.9606 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 31/03/2016 7943
COA15150300574875 | Rehabilitación De Techo Firme En San Juan De Los Dolores | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 111763.6 | 111763.6 | 111763.6 | 111708 | 111708 | 111708 | 111708 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION AL 31 DE MARZO 2016 7935 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574882 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido De Lirios (16 Techos) | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 178821.76 | 178821.76 | 178821.76 | 178732.8 | 178732.8 | 178732.8 | 178732.8 | 99.9503 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSION 7937 DEL 31/03/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574898 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido El Porvenir | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 33529.08 | 33529.08 | 33529.08 | 33515.88 | 33515.88 | 33515.88 | 33515.88 | 99.9606 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PÓLIZA DE DIARIO CONCLUSIÓN MARZO 2016 7944 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574911 | Rehabilitación De Un Techo En Arteaga | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11176.36 | 11176.36 | 11176.36 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 11171.96 | 99.9606 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PD CONCLUSIÓN AL 31 DE MARZO 2016 7947 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300575369 | Construccion De Comedor En Telesecundaria Del Ejido Buenavista , Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza | 123728 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNIICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 220000 | 214989.97 | 214989.97 | 214989.97 | 214989.97 | 214989.97 | 214989.97 | 100 | 0 | Piezas | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300579869 | Construccion De 15 Cuartos De 4 X 4 En El Municipio De Nadadores | PMN-DOPM-20-2015 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 673349.9 | 673349.9 | 673349.9 | 673349.9 | 673349.9 | 673349.9 | 657367.05 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585520 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Magdalenas En Calle Girasoles Y Orquideas Entre Guadalupe Quintanilla Y Azaleas. | 150700088 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 139079.94 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 50 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592423 | Ampliacion De Red Electrica Calle Lago Pazcuaro ,Sin Nombre,Azul Celeste Y Sin Nombre | CO-042-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 664854.82 | 664855 | 664855 | 664855 | 664855 | 664855 | 664855 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA DURANTE EL EJERCICIO 2015 / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA EN EL 4o TRIMESTRE 2015 HACIENDO LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TODA VEZ QUE EN LA COLUMNA DE PAGADO INVOLUNTARIAMENTE SE INVIRTIERON LOS NUMEROS SE CAPTURO $664,585 DEBIENDO SER LO CORRECTO $664,855 - TECHO DE LA OBRA $ 936,281.82 DE LOS CUALES $664,854.82 SON FEDERALES $271,427.00 SON MUNICIPALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400597380 | Construccion De Red De Drenaje Calle Margarita De La Colonia Obrera | ADS02815 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ACUÑA DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 575361.02 | 575361.02 | 575361.02 | 575361.02 | 575361.02 | 575361.02 | 575361.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400597584 | Construccion De Tanque Elevado Con Estructura De Acero Para Agua Potable En Ejido San Jose Del Aguaje, Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza | 153600000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San José del Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 503513.71 | 503513.71 | 503513.71 | 503513.71 | 503513.71 | 503513.71 | 503513.71 | 100 | 0 | Piezas | 406 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: registro de avances
COA15150400610108 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Para La Parte Alta De La Colonia Guadalupe Borja | 1501945 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 320510 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 90 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612869 | Construccion De Carcamo De Bombeo | 83903 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4908475 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 75000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400613601 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Ejido Boquilla De Las Perlas, Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 153600000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37078.8 | 37078.8 | 37078.8 | 37078.8 | 37078.8 | 37078.8 | 37078.8 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400615153 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias La Parte Alta De La Colonia Gpe. Borja. | 83922 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 850590 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 200 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400615274 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas En Calles Hector Bladimir, Felipe Pescador, España, Felipe Angeles Entre Libertad Y Oriental En Col. Borja. | 84087 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1661150 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 260 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.