## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 236
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130300210206 | J.N. Federico Froebel, Construccion De Banqueta Pintura En Juegos Infantiles | MPN 033-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 96263.41 | 104980.75 | 104980.75 | 104980.75 | 104980.75 | 96263.41 | 96263.41 | 91.6962 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 92 | 92 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300210833 | Pavimentación Asfaltica Calle Altius - Para Accesar A Esc. Mano Amiga | MPN-065-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 289477.38 | 964924.49 | 964924.49 | 964924.49 | 964924.49 | 941360.38 | 941360.38 | 97.5579 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 30 | 98 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400283250 | Esc. Prim. Coronel Juan M. Maldonado, Impermeabilizacion | MPN-030-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2013 | 59976.28 | 199920.96 | 199920.96 | 199920.96 | 199920.96 | 171620.86 | 171620.86 | 85.8444 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 30 | 86 | Financiera: en propceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400283321 | Introducción De Linea De Drenaje C. Altius | MPN-047-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Planeación | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 296586.66 | 296586.66 | 296586.66 | 296586.66 | 296586.66 | 296586 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: terminadas / Física: terminada / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400283364 | Construcción Del Subcolector Y Atarjeas En Colonia Gobernadores | MPN-075-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1000 | 965734.91 | 965734.91 | 965734.91 | 965734.91 | 381672.03 | 381632.03 | 39.5214 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0.01 | 40 | Financiera: en proceso / Física: en proceso 95 tomas domiciliarias / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300361492 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Nueva Imagen. | 143000424 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 336600 | 336600 | 336600 | 329440.41 | 188394.42 | 188394.42 | 188394.42 | 55.9698 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300374049 | Drenaje Sanitario En Varias Calles, Secuoya, Fresno. Alamos, Nogal, Encino Y Sauz, Los Pinos | 142500168 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1603489 | 1860962.15 | 1860962.15 | 1860962.15 | 1860962.15 | 1860962.15 | 1860962.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: termianda / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400416381 | Mejoras A Viviendas, Muros, Techos, Piso Firme En Calle Fresnos, Encino, Nogal | MPN-067-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1079388.76 | 1547515.94 | 1547515.94 | 1547515.94 | 1547515.94 | 1537987.59 | 1537987.59 | 99.3843 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 95 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en rpoceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400428607 | Introduccion De Linea De Agua Potable En La Calle Del Bosque Entre Blvd. V. Carranza Y Priv. Valle De Santa Fe, De La Colonia Valle Hermoso. | 143000430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 704138 | 704138 | 704138 | 702833.28 | 700961.47 | 700961.47 | 700961.47 | 99.5489 | 0 | Metros lineales | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400428612 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Gloria. | 153000027 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1755110 | 1755110 | 1755110 | 1747310.14 | 1591265.47 | 1591265.47 | 1591265.47 | 90.6647 | 0 | Metros lineales | 421 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400428802 | Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Niños Heroes (Etapa 2). | 143000445 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2971958 | 2971958 | 2971958 | 2971954.53 | 2690764.09 | 2690764.09 | 2690764.09 | 90.5384 | 0 | Metros lineales | 603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100482691 | Programa De Desarrollo Institucional ( Adquisición De Equipo De Computo Y Pantallas Para Participación Ciudadana ) | 15-IN00032 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 211630.7 | 208129.7 | 208129.7 | 208129.7 | 208129.7 | 208129.7 | 208129.7 | 100 | 0 | Equipamiento | 69000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTEES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA TERMINADO
COA15150200534674 | Ampliación Red De Energia Eléctrica En El Ejido Huachichil | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 194236 | 194236 | 194236 | 194235.65 | 194235.65 | 194235.65 | 194235.65 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 1716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534728 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Estrella De David Calles Romanos, San Lucas Y Génesis | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 114801 | 114801 | 114801 | 114801 | 114801 | 114801 | 114801 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534831 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ejido Los Lirios (Por Jardín De Niños) | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 100 | 0 | Metros lineales | 414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200534909 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Autopista Etapa 1 Sector Sur | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200535594 | Página De Transparencia (Prodim) | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 148984.54 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200537882 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Ejido Talia | 152400031 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3391772 | 3391772 | 3391772 | 3391772 | 2624663.72 | 2624663.72 | 2624663.72 | 77.3833 | 0 | Metros lineales | 178 | 0 | 72 | Financiera: se reactivo la obra / Física: obra reactivada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538011 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Ejido Estacion Madero | 152400033 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4167061.64 | 4167061.64 | 4167061.64 | 4167061.64 | 3617479.27 | 3617479.27 | 3617479.27 | 86.8113 | 0 | Metros lineales | 386 | 0 | 78 | Financiera: obra en reanudacion / Física: obra en reanudacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200538097 | Construcción De Kioskos Interactivos Para La Implementacion De Contraloria Social (Prodim 2015) | 152400035 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 611757 | 611757 | 611757 | 608459 | 238822.38 | 238822.38 | 238822.38 | 39.0388 | 0 | Mobiliario y equipo | 45401 | 0 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548973 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Gloria (Etapa 1). | 153000247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2384200 | 2384200 | 2384200 | 2358240 | 2352129.81 | 2352129.81 | 2352129.81 | 98.6549 | 0 | Metros lineales | 572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548979 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Gloria (Etapa 2). | 153000248 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2002000 | 2002000 | 2002000 | 1971399.1 | 1683823.16 | 1683823.16 | 1683823.16 | 84.1071 | 0 | Metros lineales | 572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200549012 | Introduccion De Colector Miraflores Para Dar Servicio A Varias Calles De La Colonia La Gloria. | 153000272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2808000 | 2808000 | 2808000 | 2751852.15 | 2416703.23 | 2416703.23 | 2416703.23 | 86.0649 | 0 | Metros lineales | 832 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200549013 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Gloria. | 153000273 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6535200 | 6535200 | 6535200 | 4462226.31 | 3818302.42 | 3818302.42 | 3818302.42 | 58.4267 | 0 | Metros lineales | 832 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200549016 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En El Blvd. Norte Entre Calle La Rioja Y Calle Sagrado Corazon, De La Colonia La Gloria. | 153000274 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2028000 | 2028000 | 2028000 | 2005793.22 | 1955302.35 | 1955302.35 | 1955302.35 | 96.4153 | 0 | Metros lineales | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200549018 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sagrado Corazon Entre Calle La Rioja Y Blvd. Norte, De La Colonia La Gloria. | 153000275 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2347200 | 2347200 | 2347200 | 2347190.13 | 1884804.63 | 1884804.63 | 1884804.63 | 80.3001 | 0 | Metros lineales | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300551042 | Mejoramiento De La Escuela Secundaria No. 56 Lic. Miguel De La Madrid Hurtado, Ubicada En El Blvd. Morelos S/N Entre La Calle 10 Y Calle 12, De La Colonia Morelos. | 153000314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 245374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1.00 ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571175 | Construccion De Techo Firme En Zona Urbana De De Viesca Coahula De Zaragoza | 133789 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189000 | 178061.83 | 178061.83 | 178061.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571203 | Construccion De Techo Firme En Ejido Villa De Bilbao Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133799 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75600 | 71224.73 | 71224.73 | 71224.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571216 | Construccion De Techo Firme En Ejido Gabino Vazquez Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133810 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189000 | 178061.83 | 178061.83 | 178061.83 | 106837.1 | 106837.1 | 106837.1 | 60 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances
COA15150300571235 | Construccion De Techo Firme En Ejido Boquilla De Las Perlas Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133818 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189000 | 178061.83 | 178061.83 | 178061.83 | 106837.1 | 106837.1 | 106837.1 | 60 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571252 | Construccion De Techo Firme En Ejido Las Margaritas Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133825 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37800 | 35612.37 | 35612.37 | 35612.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571318 | Construccion De Techo Firme En Ejido Ignacio Zaragoza Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133843 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75600 | 71224.73 | 71224.73 | 71224.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571403 | Construccion De Techo Firme En Ejido Gilita Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133859 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 56700 | 53418.55 | 53418.55 | 53418.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro de avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571407 | Construccion De Techo Firme En Ejido Emiliano Zapata Municipio De Viesca Coahula De Zaragoza | 133863 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 132300 | 124643.28 | 124643.28 | 124643.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300571453 | Repocision De Drenaje Sanitario En Av. Fuentes De Dr. Fco. Gonzalez A C. Morelosen Cabecera Municipal De Viesca Coahuila De Zaragoza. | 122414 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1113390.76 | 1113390.76 | 1113390.76 | 1113390.76 | 951920.11 | 951920.11 | 85.4974 | 0 | Metros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: registro de vances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572126 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Techo Urbano) | 152400080 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 971500 | 971500 | 971500 | 971500 | 682500 | 682500 | 682500 | 70.2522 | 0 | Vivienda | 670 | 0 | 70 | Financiera: falta pagar aportación de beneficiarios / Física: falta pagar aportación de beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572209 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Baño Rural) En El Ejido Estacion Madero | 152400081 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 143610 | 143610 | 143610 | 143610 | 100527 | 100527 | 100527 | 70 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 70 | Financiera: cambio en metas de beneficiarios / Física: cambio en metas de beneficarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572370 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Baño Rural) En El Ejido San Jose De Patagalana | 152400086 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José de Patagalana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 110101 | 110101 | 110101 | 110101 | 83651 | 83651 | 83651 | 75.9766 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 76 | Financiera: falta pagar aportación de beneficiarios / Física: falta pagar aportación de beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572405 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Techo Rural) Ejido San Franscisco Del Progreso | 152400086 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 46319 | 46319 | 46319 | 46319 | 36309 | 36309 | 36309 | 78.389 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 78 | Financiera: falta pagar aportación de beneficiarios / Física: falta pagar aportación de beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572433 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Techo Rural) En El Ejido 28 De Agosto | 152400087 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 57008 | 57008 | 57008 | 57008 | 44688 | 44688 | 44688 | 78.389 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 78 | Financiera: falta pagar aportación de beneficiarios / Física: falta pagar aportación de beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572457 | Aportacion Municipal Al Programa De Vivienda Fonhapo 2015 (Techo Rural) En El Ejido Huariche | 152400088 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 96201 | 96201 | 96201 | 96201 | 75411 | 75411 | 75411 | 78.389 | 0 | Vivienda | 135 | 0 | 78 | Financiera: falta pagar aportación de beficiarios / Física: falta pago de aportación de beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300572568 | Construcción De Estructura Pluvial De Base De Concreto Hidraulico Reforzado Sobre Arrollo El Tornillo | MPN-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14687976.3 | 14687976.3 | 14687976.3 | 14687976.3 | 14687976.3 | 14687976.3 | 14687976.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: en proces / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574316 | Ampliacion De Red Electrica Ejido La Presa | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 183779.5 | 183780 | 183780 | 183780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574360 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido De Nuncio | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 116440.5 | 232676.6 | 232676.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574387 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido De San Juan De Los Dolores | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26045.5 | 26045.5 | 26045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574403 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido Del Tunal | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 119226.5 | 238453 | 238453 | 238453 | 238453 | 238453 | 238453 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574575 | Rehabilitación De Techo Firme En El Ejido De San Antonio De Las Alazanas | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Artega | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 67058.16 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 67024.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300574821 | Rehabilitación De Techo Firme En La Comunidad De San Felipe 2 Techos | - | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Arteaga | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22352.72 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 22343.92 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400610108 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Para La Parte Alta De La Colonia Guadalupe Borja | 1501945 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 320510 | 128204 | 128204 | 128204 | 30736.98 | 30736.98 | 30736.98 | 23.9751 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612869 | Construccion De Carcamo De Bombeo | 83903 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4908475 | 2208814 | 2208814 | 2154333.72 | 134625.56 | 134625.56 | 134625.56 | 6.0949 | 0 | Metros lineales | 75000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400615153 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Calles De La Parte Alta De La Colonia Ampliacion Guadalupe Borja. | 83922 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 850590 | 382765.5 | 382765.5 | 382765.5 | 185645.58 | 185645.58 | 185645.58 | 48.5011 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400615274 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas En Calles Hector Bladimir, Felipe Pescador, España, Felipe Angeles Entre Libertad Y Oriental En Col. Borja. | 84087 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1661150 | 747517.5 | 747517.5 | 747517.5 | 107806 | 107806 | 107806 | 14.4219 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16150400621782 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 12 Entre Ave 1 Y Ave 2 Colonia Benito Juarez | 153100060 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 134398.12 | 134398.12 | 134398.12 | 134398.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
COA16160200643684 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Gustavo A Madero - 39721 | 39721 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 571 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643685 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Oscar Flores Tapia Y Heroico Colegio Militar - 39570 | 39570 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1835195.56 | 1101117.34 | 1827358.15 | 548207.14 | 548207.14 | 548207.14 | 29.8719 | 0 | Metros lineales | 2502 | 100 | 30 | Financiera: PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA / Física: se dio el anticipo para la compra de materiales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643686 | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39632 | 39632 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2135273.81 | 1281164.29 | 2135273.81 | 609687.48 | 609687.48 | 609687.48 | 28.5531 | 0 | Otros | 665 | 100 | 30 | Financiera: pago del 30% de anticipo de la obra / Física: se pago el 30% de anticipo para la compra de materiales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643704 | Electrificacion En Calle Nicolas Bravo De Chihuahua Y Camino A La Cascajera Col Arnoldo Guardiola - 47689 | 47689 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 654685.18 | 196405.79 | 654685.18 | 196405.79 | 196405.79 | 196405.79 | 30 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643705 | Construccion De Techo En Calle Veracruz 320 Col Del Valle - 41309 | 41309 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25829.25 | 7748.77 | 25829.25 | 7748.77 | 7748.77 | 7748.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPOS / Registro: SE CAPTURO OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643709 | Rehabilitacion En La Ep. Ford 46 Benito Juarez De La Colonia Calderon - 38573 | 38573 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 739595 | 739595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643712 | Construccion De Linea De Agua Potable Y Trece Tomas Domiciliarias En Colonia Lomas Verdes - 21275 | 21275 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 521184 | 521184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643713 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45814 | 45814 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 147602.49 | 88561.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643714 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 44799 | 44799 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643715 | Construcción De Calle 7 Entre Av Del Sol Y Tope De Calle - 42171 | 42171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 621012.87 | 372607.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643716 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 40723 | 40723 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2058136 | 1234881.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643749 | Construccion De Red De Drenaje En La Priv. Escondida En El Barrio La Gloria - 55442 | 55442 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 82675.57 | 49605.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643750 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Aviñas Sin Numero En El Barrio El Panteon - 43840 | 43840 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33450 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las minstraciones recibidas
COA16160200643751 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Crisantemo En La Colonia Las Azucenas - 44515 | 44515 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33450 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las minstraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643752 | Mejoramiento De Red De Drenaje En Calle Oscar Flores Tapia Entre 6 De Septiembre Y 20 De Noviembre - 74860 | 74860 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1701177.02 | 1020706.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO PROYECTO AUN SIN CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643755 | Construccion De Techo Malla Sombra En Esc Prim Adolfo Lopez Mateos - 32218 | 32218 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 536580 | 536580 | 536580 | 216166.94 | 216166.94 | 216166.94 | 40.2861 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 40.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643756 | Construccion De Red Electrica En Calle Job Y Corintios Col Nueva Jerusalen - 31491 | 31491 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL REGISTRO DEL CONTRATO SOLO POR QUE ES OBLIGATORIO AUN CUANDO NO SE HA CONTRATADO A LA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643757 | Mejoramiento De Techo De Concreto En Esc Rural Ignacio Allende - 64776 | 64776 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 185187.84 | 185187.84 | 185187.84 | 119155.2 | 119155.2 | 119155.2 | 64.3429 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 64.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643758 | Construccion De Cuartos Para Baños Recamaras Y Techos Convenio Municipio Y Cev - 69709 | 69709 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1291647 | 1291647 | 1291647 | 1291647 | 1291647 | 1291647 | 1291647 | 100 | 0 | Otros | 780 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: aportación realizada a la comisión estatal de la vivienda mediante convenio,ellos serán los ejecutores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643759 | Construccion De Red Electrica En La Calle Chabacano Entre Nuevo Leon Y Guayaba En La Col. El Patronato En Palau - 48161 | 48161 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 57841.72 | 34705.03 | 26761.43 | 26761.43 | 26761.43 | 26761.43 | 46.2667 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra vigente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643760 | Suministro E Instalación De Bomba Sumergible De 1 1 2 Hp En Sección 4 Hermanos - 38363 | 38363 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cuatro Hermanos (El Sol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 35000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de asignacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643761 | Acondicionamiento De Espacios Publicos Y Adquisicion De Software Y Hardware. - 30217 | 30217 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 332895.87 | 332895.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en roceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646080 | Actualización Del Catastro Municipal Y Adquisición De Software Para Caja - 39736 | 39736 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 620000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de validacion convenio prodim 2016 / Física: accion no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646081 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Arteaga De La Colonia Antigua Guayulera - 37670 | 37670 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 267603.21 | 160561.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646082 | Cambio De Bomba Sumergible Y Columna En Pozo Profundo De Agua Potable - 39498 | 39498 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 188 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de contratacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646093 | Mejoras Para Los Baños Del Jardín De Niños - 39034 | 39034 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 48291.33 | 48291.33 | 48291.33 | 48291.33 | 48291.33 | 48291.33 | 100 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA16160200646100 | Construccion De Techo En Calle Ocampo 63 Col Lazaro Cardenas - 41286 | 41286 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24851.93 | 7455.58 | 24851.93 | 7455.58 | 7455.58 | 7455.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: SE PAGO ANTICIPO / Registro: SE CAPTURO OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646101 | Construccion De Piso Firme Calle B No 911 Col Jardines - 48047 | 48047 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3371.69 | 3371.69 | 3371.69 | 3371.69 | 3371.69 | 3371.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO OBRA - OBRA CAPTURADA - OBRA CAPTURADA - SE CAPTURO OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646102 | Electrificacion De Calle En La Privada Morelos 138 Entre Calle Uno Y Dos De La Colonia Venustiano Carranza - 47305 | 47305 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 106624 | 0 | 106624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA CONTRATADO ESTA OBRA / Física: A UN NO SE CONTRATA ESTA OBRA / Registro: ESTA OBRA NO SE HA CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646103 | Construccion De Techo En Calle Justo Sierra 36 Col V Carranza - 41250 | 41250 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18220.09 | 5466.02 | 18220.09 | 5466.02 | 5466.02 | 5466.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SE OTORGARON ANTICIPOS / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA TODAS LAS OBRAS DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646104 | Rehabilitacion En El Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta Col 21 De Marzo - 38558 | 38558 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 360825 | 360825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA16160200646106 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 11 En Colonia Hipodromo - 38585 | 38585 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 325250 | 325250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA16160200646108 | Construccionde Red De Atarjeas Y 76 Descargas Domiciliarias En Calles De La Col. La Amistad - 21305 | 21305 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2143569 | 2143569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 304 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA16160200646110 | Construcción De Planta Potabilizadora Desalinizadora En El Ejido Cuauhtemoc - 44820 | 44820 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 425371.52 | 255222.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200646111 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45801 | 45801 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Elena [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 148660.65 | 89196.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200646112 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45849 | 45849 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 134477.09 | 80686.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200646114 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 46125 | 46125 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 165318.25 | 99190.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646115 | Construcción De Calle Cañon De San Lorenzo Entre Fco Marquez Y Palmitos Sur - 43421 | 43421 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1656378.41 | 993827.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200646117 | Introducción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Las Margaritas - 39833 | 39833 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 312000 | 187200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200646149 | Construccion De Red Electrica En La Calle Tercera Entre Septima Y Via Lactea En La Colonia Seccion 5 En Muzquiz - 46801 | 46801 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 210038 | 126022.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646152 | Construcción De Red De Drenaje En La Col Lomas Del Pedregal - 33072 | 33072 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4680259.89 | 4680259.89 | 4680259.89 | 2340129.95 | 2340129.95 | 2340129.95 | 50 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200646153 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 33566 | 33566 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646154 | Ampliacion De Red De Agua Potable Ej El Venadito - 32895 | 32895 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Venadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200646155 | Ampliacion De Red Electrica Comunidad Rural Calles - 31471 | 31471 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200646156 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Amado Nervo En El Tiro 3 De Palau - 55481 | 55481 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 87509.5 | 52505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200646157 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Sin Nombre Entre Jesús García Y Emilano Zapata En El Ejido La Cuchilla - 27370 | 27370 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 109003.22 | 65401.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160200648516 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Benito Juarez - 39718 | 39718 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 653 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de asignacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648517 | Suministro E Instalación De Bomba De 5 Hp Para Agua Potable - 39477 | 39477 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Progreso (San Isidro del Progreso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de asignacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648518 | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39638 | 39638 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1139410.8 | 683646.48 | 1084384.12 | 325315.23 | 325315.23 | 325315.23 | 28.5512 | 0 | Otros | 178 | 100 | 30 | Financiera: pago del 30% de anticipo de la obra / Física: se pago el 30% de anticipo para la compra de materiales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648519 | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39637 | 39637 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1094373.8 | 656624.28 | 1041512.68 | 312453.8 | 312453.8 | 312453.8 | 28.5509 | 0 | Otros | 457 | 100 | 30 | Financiera: se pago anticipo de obra / Física: anticipo de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648537 | Construccion De Techo En Calle Ocampo 313 Col Lazaro Cardenas - 41290 | 41290 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25989.81 | 7796.94 | 25989.81 | 7796.94 | 7796.94 | 7796.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE ENTREGO ANTICIPO / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648538 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Domingo Guardiola Entre Rosales Y Victoria Col San Andres - 40884 | 40884 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 47495.85 | 0 | 47495.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648539 | Electrificacion De Calle Belisario Dominguez Entre Calle Diez Y Calle Nueve De La Colonia Venustiano Carranza - 47470 | 47470 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 301940 | 90582 | 301940 | 90582 | 90582 | 90582 | 30 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: ANTICIPO DE LA OBRA / Física: ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SE CAPTURO OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648540 | Construccion De Piso Firme Calle Narciso Mendoza No 49 Col Jardines - 48032 | 48032 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11211.97 | 11211.97 | 11211.97 | 11211.97 | 11211.97 | 11211.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648541 | Electrificacion En Calle Eligio Ancona 208 Entre Matias Romero Y Donato Guerra Col Plan De Ayala - 47655 | 47655 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 110388 | 0 | 110388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA NO SE HA CONTRATADO / Física: ESTA OBRA NO SE HA CONTRATADO / Registro: ESTA OBRA NO SE HA CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648544 | Cosntruccion De Red De Agua Potable Y 200 Tomas Domiciliarias En La Col El Roble Y Amp. El Roble - 21292 | 21292 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2322546 | 2322546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA16160200648547 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovolcaico - 46187 | 46187 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 143915.4 | 86349.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648548 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovolcaico - 46144 | 46144 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda del Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 155126.8 | 93076.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200648549 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 46111 | 46111 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa de los Muchachos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 96818.85 | 58091.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648576 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 69928 | 69928 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 53533.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648577 | Construccion De Red Electrica Vi Etapa Col Lomas Del Pedregal - 31252 | 31252 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200648578 | Construccion De Red Electrica En La Calle Parque Insustrial Y Papaya La Colonia El Patronato En Palau - 48211 | 48211 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 147461.18 | 88476.71 | 75771.43 | 75771.43 | 75771.43 | 75771.43 | 51.384 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION
COA16160200648579 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 9 Entre Ave. 4 Y Ave 5 En Col. Benito Juarez - 51208 | 51208 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 129792 | 129792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200648580 | Construccion De Techo Firme En El Ejido San Blas - 51326 | 51326 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18620 | 18620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
COA16160200650905 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Rodolfo Lorenzo García Gonzalez - 39720 | 39720 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 443 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de asignación de contrato / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650906 | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39644 | 39644 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Cecilia (La Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 630021.04 | 378012.62 | 599539.64 | 179861.89 | 179861.89 | 179861.89 | 28.5486 | 0 | Otros | 175 | 100 | 30 | Financiera: se dio anticipo de obra / Física: anticipo de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650907 | Rehabilitación De Planta De Ósmosis Inversa Para Agua Potable - 38361 | 38361 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 119 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650908 | Construcción De La Red De Alumbrado Público - 39641 | 39641 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1591979.07 | 955187.44 | 1515082.3 | 454524.69 | 454524.69 | 454524.69 | 28.5509 | 0 | Otros | 591 | 100 | 30 | Financiera: anticipo de obra / Física: anticipo de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650931 | Construccion De Techos En Colonias Venustiano Carranza Lazaro Cardenas Progreso Y Santa Fe - 40986 | 40986 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 213801 | 213801 | 213801 | 213801 | 213801 | 213801 | 100 | 0 | Otros | 264 | 100 | 22 | Financiera: APORTACION MPAL. PARA EL PROGRAMA DE LA CEV / Física: SE HAM HECHO SOLO 10 ACCIONES DE 44 / Registro: SE CAPTURO APORTACION MPAL. PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHOS CON LA COMISION ESTATAL DE LA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650932 | Construccion De Techo En Calle Veracruz 501 Col Del Valle - 41177 | 41177 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650933 | Construccion De Techo En Calle Zacatecas 320 Col Del Valle - 41148 | 41148 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10579.36 | 3173.8 | 10579.36 | 3173.8 | 3173.8 | 3173.8 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE PAGO SOLO ANTICIPO DE OBRA / Física: SE PAGO ANTICIPO DE OBRA / Registro: SE REGISTRO SOLO ANTICIPO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650934 | Electrificacion De La Calle Luis Cabrera Entre Sebastian Lerdo De Tejada Y Antonio De La Fuente De La Colonia Plan De Ayala - 47443 | 47443 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 110464 | 0 | 110464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO OBRA / Física: NO SE HA INICIADO OBRA / Registro: NO SE HA INICIADO OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650935 | Construccion De Techos En Calle Jose N Santos 612b Col Cap - 41095 | 41095 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13124.05 | 3937.21 | 13124.05 | 3937.21 | 3937.21 | 3937.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE DIO SOLO ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SE DIO SOLO ANTCIPO DE LA OBRA / Registro: SE TRAMITO SOLO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650936 | Construccion De Red De Atarjeas Y 52 Descargas Domiciliairas En Calles De La Col. Lucrecia Solano - 38545 | 38545 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1668950 | 1668950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 208 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650938 | Red De Electrificacion En Col Monte Viejo - 38680 | 38680 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 344678 | 344678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650941 | Red De Electrificacion En Calle Alamillos Col El Roble - 38715 | 38715 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 168500 | 168500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650949 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45838 | 45838 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 188291.81 | 112975.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200650950 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 46102 | 46102 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan del Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 148660.65 | 89196.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200650951 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45888 | 45888 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 148660.41 | 89196.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650952 | Introducción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle Verde - 43411 | 43411 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 211350.77 | 126810.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650984 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Prol. Niños Heroes Y Moras En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 61825 | 61825 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 27965.56 | 16779.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650985 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Pluton Entre Urano Y Carretera Muzquiz - Boquillas En La Col. Del Sol - 55918 | 55918 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 458700.08 | 275220.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650986 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Mina 1508 Nte. En El Barrio El Alto - 43613 | 43613 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33450 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las minstraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650987 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Luis Donaldo Colosio 127 En La Colonia Fresnos - 44415 | 44415 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33450 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las minstraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650988 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Priv. Perez S/N En El Barrio El Porvenir - 44394 | 44394 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33450 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las minstraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650992 | Suministro De Equipo De Computadoras - 33471 | 33471 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 204274.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200650993 | Construccion De Red Electrica En La Calle Venustiano Carranza En El Barrio El Agrario En Palau - 48113 | 48113 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 200569.88 | 120341.93 | 100095.97 | 100095.97 | 100095.97 | 100095.97 | 49.9058 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653259 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En El Centro Histórico De Parras - 39648 | 39648 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 520000.2 | 520000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20000 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653260 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39465 | 39465 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Loma Bonita (La Vega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de asignación de contratista / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653261 | Construccion De Sala De Primeros Auxilios Dormitorio Para El Doctor Con Baño - 39627 | 39627 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 234000 | 140400 | 229999 | 68999.7 | 68999.7 | 68999.7 | 29.4871 | 0 | Metros Cuadrados | 591 | 100 | 30 | Financiera: anticipo de obra / Física: anticipo de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653273 | Electrificacion De La Calle Allende Entre Independencia Y Colon En La Col Lázaro Cardenas - 47409 | 47409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 45763 | 0 | 45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO CON LA OBRA / Registro: NO SE HA INICIADO CON LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653274 | Construccion De Techo En Calle Zacatecas 540 Col Del Valle - 41174 | 41174 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 16602.52 | 4980.75 | 16602.52 | 4980.75 | 4980.75 | 4980.75 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPO / Física: SE TRAMITO ANTICIPO / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA TODAS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653275 | Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Privada Independencia Iturbide Guerrero Abasolo Izquierdo Y Calle Sin Nombre Col Arnoldo G - 40893 | 40893 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1052961.13 | 0 | 1052961.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA INICIADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO CON LA OBRA / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653276 | Construccion De Techo En Calle Yucatan 600 Col Del Valle - 41157 | 41157 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17172.96 | 5151.88 | 17172.96 | 5151.88 | 5151.88 | 5151.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPO / Física: SE TRAMITO ANTICIPO / Registro: SE ELEBORO UN CONTRATO PARA TODAS LAS OBRAS DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653277 | Construccion De Techo En Calle Ocampo 309 Col Lazaro Cardenas - 41120 | 41120 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11169.4 | 3350.82 | 11169.4 | 3350.82 | 3350.82 | 3350.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPO / Física: SE TRAMITO ANTICIPO / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653278 | Construccion De Piso Firme Calle Gladiola Calle B No 14 Col Jardines - 47963 | 47963 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 12264 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TRMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653279 | Construccion De Techo En Carr A Guerrero Rancho Los Medrano - 41067 | 41067 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22115.42 | 6634.62 | 22115.42 | 22115.42 | 22115.42 | 22115.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPO / Física: SE TRAMITO ANTICIPO / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653280 | Construcción De La Casa De Salud En El Ejido San Vicente, Municipio De Ocampo, Coahuila - 23238 | 23238 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente y Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL MUNICIPIO NO REPORTO AVANCE FISICO. DEBIDO A QUE NO SE HA INICIDADO LA OBRA. / Registro: EL PROYECTO NO SE HA INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653281 | Red De Electrificacion En Calle Toñeta Palma Col Bugambilias - 38728 | 38728 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 727251 | 599329.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653282 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 25 En Colonia Guerrero - 42505 | 42505 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 247698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA16160200653284 | Construcción De Planta Potabilizadora Desalinizadora En El Ejido El Colorado - 44818 | 44818 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 425371.52 | 255222.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653286 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles De La Colonia San Nicolas De Los Berros - 39425 | 39425 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1128024 | 676814.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653287 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Central En Colonia Introductores De Ganado - 42838 | 42838 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1032560 | 619536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653291 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 46098 | 46098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 101106.21 | 60663.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653319 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Fco. I. Madero Entre Reyes Castañeda Y Cascada En Muzquiz - 61911 | 61911 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 45814.43 | 27488.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160200653320 | Construccion De Red De Drenaje Ne La Calle Plomo Entre Anacuas Y Aviñas En Muzquiz - 61744 | 61744 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 132025.97 | 79215.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653321 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia El Paraiso En Muzquiz - 55404 | 55404 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 807712.74 | 484627.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esa es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653322 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Socorro 115 Ote. En La Colonia Buenos Aires - 43775 | 43775 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33450 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las minstraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653323 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Canarios 2102 En La Colonia La Deportiva - 44424 | 44424 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33450 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las minstraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653331 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 52255 | 52255 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200653332 | Acondicionamiento Físico De La Dirección De Desarrollo Social - 33469 | 33469 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 236105.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200653333 | Construccion De Red Electrica Calle Alvaro Obregon Col Fco Saracho - 30641 | 30641 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200653334 | Construccion De Red Electrica V Etapa Col Lomas Del Pedregal - 31145 | 31145 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200653335 | Construccion De Red Electrica En Calles Job Corintios Y Genesis Col Nueva Jerusalen - 31683 | 31683 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 19310.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653336 | Electrificación Rural En El Ejido La Presa - 50802 | 50802 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 183025 | 183025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 139 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO INFORMACIÓN EN CONTRATOS SOLO PARA QUE PERMITIERA EL REGISTRO DEL AVANCE FISICO FINANCIERO, YA QUE ACTUALMENTE ESTE PROYECTO AUN NO SE CONTRATA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653337 | Rehabilitacion De Pozo Para Gua Potable Denominado Leal - 27644 | 27644 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 226357.76 | 226357.76 | 226357.76 | 226357.76 | 226357.76 | 226357.76 | 100 | 0 | Otros | 7000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: rehabilitacion de pozo / Registro: se registra avance de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655631 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39441 | 39441 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655650 | Construccion De Techo En Calle Acuña 49 Col Lazaro Cardenas - 41143 | 41143 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18876.29 | 5662.88 | 18876.29 | 5662.88 | 5662.88 | 5662.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPOS / Física: SE TRAMITO ANTICIPOS / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655651 | Electrificacion En Calle C 202 Entre Calle Segunda Y Calle B Col Granjas Las Villas Del Municipio De Nava - 47699 | 47699 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 189487 | 189487 | 189487 | 189487 | 189487 | 189487 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE TERMINO LA ACCION / Registro: SE CAPTURO OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655652 | Construccion De Techo En Calle Guillermo Prieto 130 Col Plan De Ayala - 41266 | 41266 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18150.28 | 5445.08 | 18150.28 | 5445.08 | 5445.08 | 5445.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPO / Física: SE TRAMITO ANTICIPO / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655654 | Red De Electrificacion En Calle Pampopas Col Lomas De San Miguel - 38621 | 38621 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 195458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655655 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Principal En Colonia Curva De Juan Sanchez - 38609 | 38609 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 752056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655661 | Rehabilitación De Edificación Y Equipamiento De Planta Potabilizadora Desalinizadora - 45864 | 45864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 160009.62 | 96005.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655662 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovolcaico - 46160 | 46160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 150585.4 | 90351.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 71 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655663 | Construcción De Captador Pluvial En La Calle 30 De Septiembre Y 2 De Abril - 39955 | 39955 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 286699.68 | 172019.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655664 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles De La Colonia Ocho De Enero - 39390 | 39390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 790746.01 | 790746.01 | 474447.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655694 | Construccion De Red Electrica En La Calle Cascada Entre Fco. I. Madero E Ignacio Elizondo En Muzquiz - 46658 | 46658 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 157488 | 88476.71 | 75771.43 | 75771.43 | 75771.43 | 75771.43 | 48.1125 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655695 | Construccion De Red Electrica En La Privada Valle En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 46608 | 46608 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 85162.43 | 52869.65 | 42944.29 | 42944.29 | 42944.29 | 42944.29 | 50.4263 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655696 | Construccion De Red Electrica En La Calle Pas Bol En La Colonia La Deportiva De Muzquiz - 46677 | 46677 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 818914 | 491348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655697 | Construcción De Ampliación De Vivienda En La Calle Colibrí 109 En La Colonia Las Aves - 44506 | 44506 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33450 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las minstraciones recibidas
COA16160200655704 | Construccion De Red De Drenaje Ampliacion Evaristo Perez Arreola - 33828 | 33828 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1696072.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200655705 | Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Rosaura Zapata - 32038 | 32038 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 43762.16 | 43762.16 | 43762.16 | 43762.16 | 14192 | 14192 | 32.4298 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 32.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655706 | Construcción De Linea De Agua Potable - 50800 | 50800 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 219 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: OBRA CANCELADA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655707 | Construccion De Red Electrica En La Calle Quetzalcoatl En El Barrio Tiro Uno Y Medio En Palau - 52520 | 52520 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 63814.27 | 34029.04 | 29423.63 | 29423.63 | 29423.63 | 29423.63 | 46.1082 | 0 | Otros | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655708 | Construccion De Red Electrica En La Calle Tomas Saucedo Y Galaxia En El Barrio El Agrario De Palau - 46532 | 46532 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 177335.8 | 106401.48 | 89910.67 | 89910.67 | 89910.67 | 89910.67 | 50.7008 | 0 | Otros | 20 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658070 | Terminacion De Las Obras De Drenaje Y Saneamiento En Ampliación Barrio Del Refugio - 37410 | 37410 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3248758.04 | 1949254.82 | 3237554.2 | 971266.26 | 971266.26 | 971266.26 | 29.8965 | 0 | Metros lineales | 185 | 100 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658071 | Suministro E Instalación De Bomba De 5 Hp Para Agua Potable - 39470 | 39470 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José de Patagalana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 70000 | 70000 | 69012.32 | 69012.32 | 69012.32 | 69012.32 | 98.589 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658072 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 38351 | 38351 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 139 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658090 | Construccion De Piso Firme En La Calle Veracruz Esq Con Acuña En Col Del Valle - 47783 | 47783 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 5814 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658091 | Construccion De Techo En Calle Yucatan 695 Col Del Valle - 41238 | 41238 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10499.24 | 3149.77 | 10499.24 | 10499.24 | 10499.24 | 10499.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPO / Física: SE TRAMITO ANTICIPO / Registro: SE ELEBORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658092 | Construccion De Techo En Calle 16 De Septiembre 2 Col Lazaro Cardenas - 41296 | 41296 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12665.8 | 3799.74 | 12665.8 | 3799.74 | 3799.74 | 3799.74 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPO / Física: SE TRAMITO ANTICIPO / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658093 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cocina Y Bano En Calle Hidalgo 105 Delegacion V Carranza - 49899 | 49899 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 169895.73 | 0 | 169895.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA NO HA DADO INICIO / Física: LA OBRA NO DA INICIO / Registro: LA OBRA NO HA DADO INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658094 | Construccion De Techos En Calle Elias Treviño 416 B Col Cap - 41084 | 41084 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12209.55 | 3662.86 | 12209.55 | 3662.86 | 3662.86 | 3662.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPO / Física: SE TRAMITO ANTICIPO / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA TODAS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658095 | Red De Electrificacion En Calle Mazapes Col Lomas De San Migue - 38629 | 38629 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 243609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA16160200658098 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 15 En Colonia Calderon - 38604 | 38604 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 660759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658100 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle 12 En Colonia Guerrero - 42497 | 42497 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 268216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658103 | Construcción De Planta Potabilizadora Desalinizadora En El Ejido El Rayado - 44817 | 44817 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rayado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 425371.52 | 255222.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658105 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 44806 | 44806 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 454467.34 | 272680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658107 | Construcción De Captador Pluvial En La Calle Federicogamez Y Pablo Moncayo En Colonia Universidad Pueblo - 39950 | 39950 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 121689.48 | 73013.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658108 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle 12 - 39707 | 39707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 302520.74 | 181512.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658109 | Construcción De Calle Bosques De Chapultepec Entre Fco Marquez Y Quelite Sur - 41626 | 41626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2848599.03 | 1709159.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658110 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Al Ejido En Acero De 4 Y 3 Pulgadas Con Ademe De Concreto - 39487 | 39487 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 324 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658154 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Gardenia Entre Guadalupe R. Canales Y Fco. Villa En La Col. Las Azucenas - 62554 | 62554 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33450 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las minstraciones recibidas
COA16160200658155 | Construccion De Red De Agua En La Calle Cascada Entre Fco. I. Madero E Ignacio Elizondo En Muzquiz - 55954 | 55954 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 43793.8 | 26276.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibdas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658156 | Construccion De Red Electrica En La Calle Librado Flores Entre Reforma Y Gpe. R. Canales En La Col. Las Azucenas En Muzquiz - 48094 | 48094 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 42226.71 | 25336.03 | 18125 | 18125 | 18125 | 18125 | 42.9231 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658161 | Interconexion Del Colector De Drenaje Del Arroyo A Canoas En Blvd Valdes Sanchez - 38778 | 38778 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL E ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 374711.76 | 374711.76 | 374711.76 | 374711.76 | 374711.76 | 370155.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658162 | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Ejido La Concha - 69093 | 69093 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1772636.47 | 1772636.47 | 531790.93 | 531790.93 | 531790.93 | 531790.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658163 | Construccion De Red Electrica En La Calle Roberto Solis Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario De Palau - 48056 | 48056 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 30718.86 | 18431.32 | 16543.43 | 16543.43 | 16543.43 | 16543.43 | 53.8543 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658164 | Construccion De Red Electrica En La Calle Nueva Rosita Y Saninas En La Col. Partido Del Trabajo En Palau - 48264 | 48264 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 354000 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660527 | Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable De 6 Al Ejido Parras - 39397 | 39397 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700008 | 420004.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2200 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660528 | Suministro E Instalación De Variador De Velocidad Para El Pozo No 1 Del Simas Parras - 38295 | 38295 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 591569 | 354941.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23672 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660529 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39433 | 39433 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de la Hedionda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660530 | Interconexión De Bomba Sumergible Subestación Rehabilitación De Tanque Elevado Y Rehabilitación De Red De Agua Potable - 38391 | 38391 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3500000 | 2100000 | 3489530 | 1046859 | 1046859 | 1046859 | 29.9103 | 0 | Otros | 591 | 100 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660543 | Construccion De Techo En Calle Yucatan 640 Col Del Valle - 41242 | 41242 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14764.56 | 4429.36 | 14764.56 | 4429.36 | 4429.36 | 4429.36 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: SE TRAMITO ANTICIPO / Física: SE TRAMITO ANTICIPO / Registro: SE ALABORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCION DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660544 | Construccion De Techo En La Calle 16 De Septiembre No28 Col Lazaro Cardenas - 41055 | 41055 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30352.86 | 9105.85 | 30352.86 | 9105.85 | 9105.85 | 9105.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SE PAGO ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SE PAGO ANTICIPO Y SE ELABORO UN CONTRATO PARA TODAS LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHOS
COA16160200660545 | Construccion De Techo En Calle 16 De Septiembre 99 Col Lazaro Cardenas - 41279 | 41279 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6821.55 | 2046.46 | 6821.55 | 2046.46 | 2046.46 | 2046.46 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE PAGO ANTICIPO / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: SE ELABORO UN CONTRATO PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TECHOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660546 | Construccion De Techo En Calle Yucatan 530 Col Del Valle - 41116 | 41116 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10596.97 | 3179.09 | 10596.97 | 3179.09 | 3179.09 | 3179.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: solo se pago anticipo / Física: solo se pago anticipo / Registro: solo se ha pagado anticipo de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660547 | Ampliaicon De Red De Agua Potable En Ocampo Coahuila En La Colonia Nuevo Poblado. - 23294 | 23294 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 235298.25 | 141178.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL MUNICIPIO NO REPORTO AVANCE FISICO. DEBIDO A QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660548 | Construccion De Red De Atarjeas Y 40 Descargas Domiciliairas En Calles De La Col. Amp.Miguel Hidalgo - 38538 | 38538 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1285246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA16160200660550 | Red De Electrificacion En Calle 2 Col Curva De Juan Sanchez - 38704 | 38704 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 112330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660553 | Construcción De Planta Potabilizadora Desalizadora En El Ejido La Cuchilla - 44812 | 44812 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 425371.52 | 255222.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660554 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fotovolcaico - 46195 | 46195 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 150492.6 | 90295.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660556 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Valle Verde - 39709 | 39709 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 261691.13 | 157014.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660557 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerto Del Oriente - 39706 | 39706 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 587879.79 | 352727.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660558 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Nuevo Progreso - 39702 | 39702 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 533229.41 | 319937.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660589 | Construccion De Red Electrica En La Priv. Elizondo En La Col. Armando De Hoyos Galicia En Muzquiz - 52505 | 52505 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 88116.08 | 52869.65 | 42944.29 | 42944.29 | 42944.29 | 42944.29 | 48.736 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION
COA16160200660592 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 52253 | 52253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660593 | Construcción De Red De Drenaje Calle Fermin Rodriguez Treviño - 52007 | 52007 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 309936.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660594 | Construccion De Red Electrica Calle Salmos Entre Colibri Y Corintios Col. Nueva Jerusalen - 30385 | 30385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACUÑA COAH | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 163690.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660595 | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Colonia Nueva Laguna Norte - 75392 | 75392 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1643963.25 | 1643963.25 | 493188.98 | 493188.98 | 493188.98 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - registrro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200660596 | Construccion De Red Electrica En La Calle Benito Riojas Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario En Palau - 48182 | 48182 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 120212.09 | 72127.25 | 65180.4 | 65180.4 | 65180.4 | 65180.4 | 54.2212 | 0 | Otros | 5 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION
COA16160200660597 | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Calle Sierra Mojada Entre Camino Real Y Cerrada En Col. 16 De Abril - 51224 | 51224 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 512403.3 | 512403.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: LAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.