## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 142
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA10150200546331 | Prim. Diana Laura Riojas De Colosio : Construcción De 2 Aulas Didacticas (Mob) Y Obra Exterior. | 101000137 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 81.1116 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA10150200546333 | Prim. Emiliano Zapata: Construccion De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior | 101000281 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 164711.8 | 164711.8 | 164711.8 | 70.4995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA10150200546347 | E.S.T. N 3: Construcción De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior. | 101800164 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 246232.84 | 571169.96 | 571169.96 | 571169.96 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 43.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA11150200546339 | Prim. Dr. Jesus Ramos; Demolición Del Anexo De Los Servicios Sanitarios | 141100058 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 53717.66 | 57175.06 | 57175.06 | 57175.06 | 53714.75 | 53714.75 | 53714.75 | 93.9479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA12150200546278 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversion De La Infraestructura Educativa Del Nivel Basico Fam 2012 (Segunda Etapa) | 124500081 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 2089760.39 | 2089760.39 | 2089760.39 | 2089760.39 | 2030442.41 | 2030442.41 | 2030442.41 | 97.1615 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA12150200546279 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversion De La Infraestructura Educativa Del Nivel Basico Fam 2012 (Tercera Etapa) | 124500113 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 2793715.32 | 2793715.32 | 2793715.32 | 2793715.32 | 2775536.27 | 2775536.27 | 2775536.27 | 99.3493 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA12150200546348 | Prim. Nueva Creación (Col. Las Misiones): Construccion De 3 Aulas Didacticas (Mob.), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 121800186 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 726340.4 | 726340.4 | 726340.4 | 726340.4 | 715692.25 | 715692.25 | 715692.25 | 98.534 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA12150200546865 | J.N. Profr. Miguel Lopez: Rehabilitacion De Servicios Sanitarios | 143000012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 122570.78 | 122570.78 | 122570.78 | 122570.78 | 117897.19 | 117897.19 | 117897.19 | 96.187 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13140100284386 | E.S.G. No. 6 Victor Bravo Ahuja: Construcción De 6 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 140200131 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 6975296.6 | 5641219.97 | 5641219.97 | 5641219.97 | 4578576.51 | 4578576.51 | 4578576.51 | 81.1629 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13150200546281 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversion De La Infraestructura Educativa Del Nivel Basico Fam 2013 (Primera Etapa) | 134500101 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3195844.21 | 3195844.21 | 3195844.21 | 3195844.21 | 3194520.93 | 3194520.93 | 3194520.93 | 99.9586 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13150200546296 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Basico Fam 2013 ( Segunda Etapa) | 134500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3808940.27 | 3808940.27 | 3808940.27 | 3808940.27 | 3794682.25 | 3794682.25 | 3794682.25 | 99.6257 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13150200546299 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Basico Fam 2013 (Tercera Etapa) | 144500003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 5967475.27 | 5967475.27 | 5967475.27 | 5967475.27 | 5664296.87 | 5664296.87 | 5664296.87 | 94.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13150200546336 | Prim. Nueva Creacion; Constr. De Plataformas Para Recibir Estruc. Prefab. De 6 Aulas Did, 1 Aula Usos Mult, Direc-Serv. Sanit. Y Plaza Civica, Inst. Elec, Hidraulica Y Sanit. (Productos Financieros) | 141000104 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1439090.87 | 1659465.59 | 1659465.59 | 1659465.59 | 1659465.59 | 1659465.59 | 1659465.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13150200546350 | Prim. Cuauhtemoc: Terminacion De Obra Edificio B, C Y Sustitucion Parcial De Barda Perimetral, Rehabilitacion De Estructura De Madera Y Lamina Del Edificio A | 141800288 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1174930.71 | 1174930.71 | 1174930.71 | 1174930.71 | 951449.19 | 951449.19 | 951449.19 | 80.9792 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13150200547174 | J.N. Juana Belen Gutierrez De Mendoza; Sustitucion De Cisterna | 133500222 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 51704.94 | 51704.94 | 51704.94 | 51704.94 | 50298.6 | 50298.6 | 50298.6 | 97.2801 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA13150200547230 | Centro De Ecucacion Inicial Profra. Dolores Gonzalez; Rehabilitacion General Del Edificio, (Mobiliario Y Equipo) Y Obra Exterior (Ver Observaciones De Mobiliario Y Equipo) | 133500479 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2986358.57 | 2986358.57 | 2986358.57 | 2986358.57 | 2897075.5 | 2897075.5 | 2897075.5 | 97.0103 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14130400283307 | J.N. Arabela De Peña Flores; Sustitución De Malla Por Barda Lado Sur Y Poniente | 140200024 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 792000 | 135653.02 | 135653.02 | 135653.02 | 123227.48 | 123227.48 | 123227.48 | 90.8402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14130400283310 | "J.N. Hermila Galindo Acosta; Construcciion 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Dirección- Servicios Sanitarios (Mob Y Eq) Y Obra Exterior. | 140900040 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1179000 | 1736353.13 | 1736353.13 | 1736353.13 | 1556510.43 | 1556510.43 | 1556510.43 | 89.6425 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14130400283343 | J.N. Sin Nombre; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 142500044 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 342000 | 276706.46 | 276706.46 | 276706.46 | 261887.47 | 261887.47 | 261887.47 | 94.6445 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14130400283393 | E.S.G. No. 20 "Dora Madero"; Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob), Taller De Ofímatica (Mob Y Eq) Y Obra Exterior | 143000167 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2125000 | 1473542 | 1473542 | 1473542 | 1465496.27 | 1465496.27 | 1465496.27 | 99.454 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14140100315148 | Prim. Jorge Cano Loperena; Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior, Plaza Cívica Parcial | 140200107 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 895830 | 660387.69 | 660387.69 | 660387.69 | 659698.1 | 659698.1 | 659698.1 | 99.8956 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14140300364050 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2014 (Tercera Etapa) | 144500144 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3727239.81 | 3931643.82 | 3931643.82 | 3931643.82 | 3931601.24 | 3931601.24 | 3931601.24 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14140300364751 | Prim. Nueva Creación; Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 153000047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1492254.83 | 1492254.83 | 1492254.83 | 1481594.89 | 1481594.89 | 1481594.89 | 99.2856 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14150200546366 | Jardin De Niños Salvador Novo: Terminación De Obra Para Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 152100003 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 248449.26 | 248449.26 | 248449.26 | 248449.26 | 74534.78 | 74534.78 | 74534.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14160200668868 | Escuela Primaria José Ma. Morelos.- Desmontaje De Techumbre En Plaza Cívica. | 160400068 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 69617 | 69617 | 69617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14160200668870 | Escuela Secundaria General Roberto Jorge Guajardo Santos.- Desmontaje De Estructura Metálica. | 160500025 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 176329 | 123388.27 | 123388.27 | 123388.27 | 123388.27 | 123388.27 | 123388.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14160200668886 | Suministro E Instalación De Bebederos En Planteles Educativos. | 161000098 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 97254 | 97254 | 97254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14160200669030 | Suministro E Instalación De Bebederos En Planteles Educativos. | 163500334 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 97254 | 97254 | 97254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA14160200672124 | Jardín De Niños Coahuila.-Construcción Y Equipamiento De 5 Aulas Didácticas, 1 Aula Psicopedagógica, 1 Aula De Usos Múltiples, Dirección, Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior | AUT00116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5651176 | 5651176 | 5651176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2trim2016 / Física: ok / Registro:
COA14160200672126 | Esc. Prim. Jose Ma. Morelos.- Construcción De Cubierta Metálica | AUT00216 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 868000 | 868000 | 868000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2trim2016 / Física: 2trim2016 / Registro:
COA14160200672128 | Esc. Sec. Gral. Profr. "Federico Berrueto R.".-Sustitución De Cimentación, Limpieza Y Pintura De Estructura Y Fabricación De Canalón Y Bajadas Pluviales | AUT00316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 441000 | 441000 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2trim2016 / Física: 2trim2016 / Registro:
COA15150100470457 | Jardín De Niños Venustiano Carranza, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. Reubicación De Juegos | 153000093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 292589.5 | 289520.14 | 289520.14 | 289520.14 | 71957.12 | 71957.12 | 71957.12 | 24.8539 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150100470463 | Jardín De Niños Beatriz Ordoñez Acuña, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 153000092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 237051.32 | 212916.31 | 212916.31 | 212916.31 | 63874.91 | 63874.91 | 63874.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150100470484 | Escuela Secundaria General No. 21 "Javier Luis Cabello Siller", Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 153000098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 618961.15 | 618961.15 | 618961.15 | 618960.18 | 618960.18 | 618960.18 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2trim2016 / Física: 2trim2016 / Registro:
COA15150100470499 | Jardín De Niños Ignacio Allende, Reparacion De Servicios Sanitarios, Barda Parcial, Impermeabilizacion General, Piso De La Direccion | 153000385 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 861733.36 | 861733.36 | 861733.36 | 348654.64 | 348654.64 | 348654.64 | 40.4597 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200517741 | Escuela Primaria Club Rotario.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Recimentación De Edif. "G" Y Obra Exterior | 150200129 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 678173 | 592352 | 592352 | 592352 | 573809.23 | 573809.23 | 573809.23 | 96.8696 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200518068 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.-Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 152700047 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 615052 | 592658.84 | 592658.84 | 592658.84 | 592658.59 | 592658.59 | 592658.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200518148 | E. S.T.No. 68 "Raúl M. Guzmán Peña".-Construcción Y Eq. De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Ext., Impermeabilización En Edif. "B","C","D","E" Y "G", Sustitución De Tinacos Y Rehabilitación De Cisterna. | 152800019 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2147035.68 | 1941157.67 | 1941157.67 | 1941157.67 | 1397526.19 | 1397526.19 | 1397526.19 | 71.9945 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200518199 | Escuela Primaria Oscar Flores Tapia.-Construcción De Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior | 153000162 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 626388 | 668159.42 | 668159.42 | 668159.42 | 240333.56 | 240333.56 | 240333.56 | 35.9695 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200518259 | Escuela Primaria Maurilio P. Nañez.-Impermeabilizacion De Edif. "A","B","D","E","F" Y "G" Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios. | 153000188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 998027 | 1280886.54 | 1280886.54 | 1280886.54 | 228132.83 | 228132.83 | 228132.83 | 17.8105 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200520502 | Jardín De Niños Carmen Aguirre De Fuentes Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior. Desmontaje De Aulas Prefabricadas. | 153000192 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 444186.12 | 422915.56 | 422915.56 | 422915.56 | 316583.33 | 316583.33 | 316583.33 | 74.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200521166 | Jardín De Niños Tierra Y Libertad Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 153500079 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 339678 | 305002.89 | 305002.89 | 305002.89 | 97966.16 | 97966.16 | 97966.16 | 32.1197 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200521177 | Escuela Primaria Jesús González Ortega Construcción Y Equipamiento De Dirección -Bodega Y Obra Exterior | 153500085 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 616917 | 588748.61 | 588748.61 | 588748.61 | 411630.96 | 411630.96 | 411630.96 | 69.9163 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200521194 | Escuela Secundaria General No. 16 "Ricardo Flores Magón" Construcción Y Equipamiento De Taller De Ofimatica, Escalera, Rampas Y Obra Exterior.Plaza Cívica Parcial | 153500086 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300664 | 965447.09 | 965447.09 | 965447.09 | 572881.37 | 572881.37 | 572881.37 | 59.3385 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200521199 | Escuela Primaria Jonas E. Salk Sustitución De Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. Sustitución Parcial De Barda Perimetral | 153500087 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1526081 | 1194275.31 | 1194275.31 | 1194275.31 | 757341.61 | 757341.61 | 757341.61 | 63.4143 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200521213 | Escuela Primaria Navarra España Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 153500091 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 492121 | 406228.13 | 406228.13 | 406228.13 | 405847.49 | 405847.49 | 405847.49 | 99.9063 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200521224 | Escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos" Sustitución De Losa En Edificio "B", Impermeabilización General, Reparación De Losa | 153500097 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375632.28 | 1653691.42 | 1653691.42 | 1653691.42 | 1149932.72 | 1149932.72 | 1149932.72 | 69.5373 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200521513 | Suministro De Mobiliario Para Aulas De Preescolar,Primaria Y Secundaria. Suministro De Mobiliario Para Aulas De Preescolar,Primaria Y Secundaria De Varios Municipios Del Estado. | 154500079 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9999999.01 | 9995778 | 9995778 | 9995778 | 9212747.84 | 9212747.84 | 9212747.84 | 92.1664 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200533216 | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.-Sustitución De Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. | 153000189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 778060 | 772743.38 | 772743.38 | 772743.38 | 180924.38 | 180924.38 | 180924.38 | 23.4133 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200533275 | Primaria. Manuel Villarreal Cárdenas.-Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica Y Reparación Del Sistema Eléctrico Parcial, Sustitución De Malla Ciclónica Perimetral | 153200018 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 399679.73 | 385453.18 | 385453.18 | 385453.18 | 346036.74 | 346036.74 | 346036.74 | 89.774 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200533294 | Primaria. Manuel Villarreal Cárdenas.-Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica Y Reparación Del Sistema Eléctrico Parcial, Sustitución De Malla Ciclónica Perimetral | 153000163 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1104245.04 | 798309.84 | 798309.84 | 798309.84 | 798309.84 | 798309.84 | 798309.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547620 | Escuela Secundaria Técnica No. 93 "Juan José Arreola"; Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior | 150200164 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1097130.71 | 1017900 | 1017900 | 1017900 | 699827.01 | 699827.01 | 699827.01 | 68.752 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547629 | Escuela Secundaria Técnica No. 23 Rafaél Cepeda De La Fuente; Sustitución Parcial De Barda Lado Poniente Y Lado Sur | 150400047 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 171346 | 171346 | 171346 | 171346 | 168476.77 | 168476.77 | 168476.77 | 98.3255 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547634 | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec; Construcción Y Equipamiento De Una Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior | 150900041 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 333513.56 | 333513.56 | 333513.56 | 333513.56 | 145172.92 | 145172.92 | 145172.92 | 43.5283 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547644 | Escuela Primaria Diana Laura Riojas De Colosio; Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 151000051 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 290178 | 290178 | 290178 | 290178 | 193438.51 | 193438.51 | 193438.51 | 66.662 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547647 | Escuela Secundaria General Héroe De Nacozari; Impermeabilización Y Rehabilitación General De Pasillo En Edificio "B". | 151000052 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 371290 | 327385.74 | 327385.74 | 327385.74 | 154740.33 | 154740.33 | 154740.33 | 47.2654 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547650 | Escuela Primaria Sara Rendón García; Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Reparación De Muro Fracturado En Aula De Usos Múltiples, Construcción De Canal Pluvial, Demolición | 151000053 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 372552 | 292656 | 292656 | 292656 | 203598.69 | 203598.69 | 203598.69 | 69.5693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547653 | Escuela Secundaria General "Profra. Estela V. Barragán; Sustitución De Impermeabilización De Los Edificios "B, D" Y Rehabilitación De Cisterna | 151200033 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 446003 | 435439.25 | 435439.25 | 435439.25 | 411593.77 | 411593.77 | 411593.77 | 94.5238 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547655 | Centro De Atención Múltiple Matamoros; Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 151700215 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 689535.1 | 552239.08 | 552239.08 | 552239.08 | 252793.89 | 252793.89 | 252793.89 | 45.7762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547658 | Escuela Primaria José González Ballesteros; Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "A, B, C, D Y E", Demolición De Cisterna Y Fosa Séptica Y Sustitución De 20 Ml De Barda | 151800087 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 643305 | 556369.92 | 556369.92 | 556369.92 | 202426.57 | 202426.57 | 202426.57 | 36.3834 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547662 | Escuela Secundaria General Luis Martínez Garibay; Rehabilitar La Cimentación De Edificios "B,C,D"Y"E", Construcción De Banqueta Perimetral Y Nariz De Edif. "B,C,D,E,G" Y "H" | 151800088 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 587560 | 447470.2 | 447470.2 | 447470.2 | 312087.28 | 312087.28 | 312087.28 | 69.7448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547664 | Escuela Secundaria Técnica No. 39 "Jaime Torres Bodet"; Rehabilitación De Losa De Edif. "A","B","C","D" Y Aplicación De Impermeabilizante | 151800089 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1111475 | 1056238.89 | 1056238.89 | 1056238.89 | 476923.44 | 476923.44 | 476923.44 | 45.153 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547687 | J.N. "Ana Margarita Gil Del Bosque"; Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior, Demolición De Edif. "B" Y "E", Sust. De Imperm. De Edif. "A" Y Desmonta | 153000215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1301204.91 | 1202189.14 | 1202189.14 | 1202189.14 | 479276.84 | 479276.84 | 479276.84 | 39.867 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547691 | Prim. Profr. Emilia Hilaria Valerio; Sustitución Parcial De Piso De Plaza Cívica | 153000224 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 30926 | 22589.89 | 22589.89 | 22589.89 | 18020.84 | 18020.84 | 18020.84 | 79.7739 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547981 | Escuela Primaria Quince De Mayo; Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 153000363 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 339859.67 | 293277.15 | 293277.15 | 293277.15 | 293276.73 | 293276.73 | 293276.73 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200547985 | Jardín De Niños Nueva Creación; Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Dirección-Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. | 153000370 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1958256 | 1454455.76 | 1454455.76 | 1454455.76 | 1018112.62 | 1018112.62 | 1018112.62 | 69.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200548011 | Esc. Prim. General Victoriano Cepeda; Sustitución De Impermeabilización, Sustitución De Piso En Plaza Cívica Y De Losa Parcial En Pórtico, Revisión Y Reparación De Sistema Eléctrico En El Plantel. | 153500212 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1237404 | 863713.08 | 863713.08 | 863713.08 | 224129.87 | 224129.87 | 224129.87 | 25.9496 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200548015 | Escuela Secundaria General "Manuel Pérez Treviño"; Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 153500215 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1127990 | 1103225.15 | 1103225.15 | 1103225.15 | 417972.45 | 417972.45 | 417972.45 | 37.8864 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200548017 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca; Construcción Y Equipamiento De Dirección-Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. Demolición De Edificio Atípico | 153600043 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 817421 | 635184.18 | 635184.18 | 635184.18 | 376123.75 | 376123.75 | 376123.75 | 59.2149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150200548178 | Suministro De Mob. Y Equipo Para Obras De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2015 (Primera Etapa) | 154500083 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3358430.14 | 2666810.8 | 2666810.8 | 2666810.8 | 1595173.8 | 1595173.8 | 1595173.8 | 59.8158 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150300574015 | Escuela Secundaria General Sin Nombre.- Construcción Y Equipamiento De Taller De Computo, Rampas Y Obra Exterior. | 153500067 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1691847 | 1392284.33 | 1392284.33 | 1392284.33 | 911326.83 | 911326.83 | 911326.83 | 65.4555 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150300574059 | Escuela Secundaria General No. 11 "Salomón Issa .- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Escalera, Rampas Y Obra Exterior. | 153500068 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1096102.42 | 1042133.54 | 1042133.54 | 1042133.54 | 784513.3 | 784513.3 | 784513.3 | 75.2795 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400591692 | Escuela Primaria J. Felix Campos; Construccion Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Obra Exterior Y Construccion De Muro De Acometida Electrica. | 153000456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 465802 | 483620.04 | 483620.04 | 483620.04 | 355453.69 | 355453.69 | 355453.69 | 73.4985 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400591959 | Escuela Secundaria General Sin Nombre; Construccion Y Equipamiento De 4 Aulas Didacticas, Taller De Computo, Bodega, Escalera, Rampas Y Obra Exterior. | 153000468 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4951067 | 3944443.15 | 3944443.15 | 3944443.15 | 2559940.22 | 2559940.22 | 2559940.22 | 64.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400591991 | Escuela Secundaria General No. 17 Jesus Eloy Dewey Castilla; Construccion Y Equipamiento De 3 Aulas Didacticas, Rampas, Escaleras Y Obra Exterior | 153000472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1585758 | 1399692.55 | 1399692.55 | 1399692.55 | 772917.93 | 772917.93 | 772917.93 | 55.2206 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592018 | Escuela Secundaria Tecnica Profr. Eliseo Mendoza Berrueto; Construccion Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior. | 153500240 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 855935 | 543531.46 | 543531.46 | 543531.46 | 337118.53 | 337118.53 | 337118.53 | 62.0237 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592123 | Prim. Alfonso N. Urueta Carrillo; Construccion Y Equipamiento De Una Aula Didactica, Obra Exterior E Impermeabilizacion Parcial En Edif. B (3 Aulas Reg Y Bodega Atipica). | 150900206 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 447614 | 447614 | 447614 | 447614 | 419570.67 | 419570.67 | 419570.67 | 93.7349 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592143 | Centro De Ecucacion Inicial Profra. Dolores Gonzalez; Terminacion De Rehabilitacion Del Edificio Y Obra Exterior | 153500327 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1349406.59 | 1349406.59 | 1349406.59 | 1349406.59 | 1146415.08 | 1146415.08 | 1146415.08 | 84.957 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592165 | Prim. Jesus Ochoa Ruesga; Construccion De Una Aula Didactica, Mob. Y Obra Exterior. | 153000462 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 388732 | 292022.15 | 292022.15 | 292022.15 | 259058.93 | 259058.93 | 259058.93 | 88.7121 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592179 | Escuela Secundaria General No. 5 Otilio Gonzalez; Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Edificios D | 153000523 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 459236.9 | 372158.28 | 372158.28 | 372158.28 | 336259.56 | 336259.56 | 336259.56 | 90.3539 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592197 | Jardin De Ni; Sustitucion Parcial En Piso De Plaza Civica Y Sustitucion De Mini- Split. | 153000527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 566396 | 401960.65 | 401960.65 | 401960.65 | 175910.07 | 175910.07 | 175910.07 | 43.763 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592214 | Escuela Primaria Jose Vasconcelos; Sustitucion De Losa, Canceleria, Protecciones Metalicas, Pintura Vinilica Y Esmalte En Edificio F Y Red Electrica Exterior. | 153000483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 223512 | 220016.41 | 220016.41 | 220016.41 | 217144.31 | 217144.31 | 217144.31 | 98.6946 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592229 | Esc. Prim. Anexa A La Normal Del Estado; Reparacion De Servicios Sanitarios Y Sustitucion Parcial De Cableado Electrico, Reposicion De Piso En Patio Lado Sur, Impermeabilizacion General Y Pintura | 153000457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1237366.81 | 1218946.88 | 1218946.88 | 1218946.88 | 853252.24 | 853252.24 | 853252.24 | 69.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592251 | Centro Atencion Multiple No.4 Girasol; Demolicion De Losa De Concreto En El Acceso Principal | 153000477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5552 | 4840.26 | 4840.26 | 4840.26 | 4834.15 | 4834.15 | 4834.15 | 99.8738 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592486 | Escuela Primaria Venustiano Carranza; Sustitucion De Impermeabilizacion En Edificio A, B Y Edif. (Salon De Usos Multiples) | 153000517 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 453840.95 | 395493.98 | 395493.98 | 395493.98 | 353831.88 | 353831.88 | 353831.88 | 89.4658 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592505 | Escuela Primaria Club Rotario; Sustitucion Y Equipamiento De 2 Aulas (Edificio G) Y Obra Exterior. | 150200272 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1153877.8 | 927063.16 | 927063.16 | 927063.16 | 278118.96 | 278118.96 | 278118.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592639 | Jardin De Niños María Angélica Dávila; Sustitucion De Fosa Septica, Construccion De Pozo De Absorcion, Instalacion De Red Sanitaria Y Red Electrica | 150400067 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 118979 | 107319.74 | 107319.74 | 107319.74 | 85906.46 | 85906.46 | 85906.46 | 80.0472 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592673 | Jardin De Niños Venustiano Carranza; Sustitucion De Fosa Septica, Construccion De Pozo De Absorcion, Instalacion De Red Sanitaria Y Red Electrica | 152700126 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 121538 | 115825.59 | 115825.59 | 115825.59 | 95155.59 | 95155.59 | 95155.59 | 82.1542 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592688 | Escuela Secundaria Tecnica No. 65 Santiago Rodriguez Del Bosque; Sustitucion De Fosa Septica, Construccion De Pozo De Absorcion E Instalacion De Red Sanitaria | 152700124 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 146909 | 114895.79 | 114895.79 | 114895.79 | 114894.65 | 114894.65 | 114894.65 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592882 | Primaria Ignacio M. Altamirano; Habilitacion Interior De (Audiovisual), Para Aula Didactica | 152500076 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 148521 | 129997.55 | 129997.55 | 129997.55 | 129996.71 | 129996.71 | 129996.71 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592901 | Escuela Primaria Francisco Villa; Remodelacion (Sustitucion) De La Malla Ciclonica E Impermeabilizacion En Edificios A, C Y D | 150900222 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 645670.08 | 645670.08 | 645670.08 | 645670.08 | 329648.35 | 329648.35 | 329648.35 | 51.0552 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15150400592909 | Jardin De Niños Netzahualcóyotl; Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Impermeabilizacion Edificio A, Construccion De Cisterna, Pozo Y Fosa. | 150900223 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 626260.52 | 626260.52 | 626260.52 | 626260.52 | 307680.54 | 307680.54 | 307680.54 | 49.1298 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626422 | Escuela Secundaria General N° 6 Jesús Perales Galicia.- Rehabilitación De Daños Provocados Por Viento. | 163000125 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 82404.4 | 80124.23 | 80124.23 | 80124.23 | 64316.27 | 64316.27 | 64316.27 | 80.2707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626426 | Primaria Jovita Moreira Cobos.- Sustitucón De Piso, Rehabilitación Y Colocación De Bancas Metálicas. | 163000126 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 48164.06 | 47168.98 | 47168.98 | 47168.98 | 39380.76 | 39380.76 | 39380.76 | 83.4887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626435 | Jardín De Niños Anita Del Bosque De López.- Sustitución De Barda Nor. Oriente (50 Ml), Sustitución De Barda Parcial Lado Sur (30 Ml) Y Muro De Contención. | 163000122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 562944.74 | 529247.27 | 529247.27 | 529247.27 | 370473.09 | 370473.09 | 370473.09 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626438 | Cendi No.6.- Impermeabilización De Edif. "E" | 163000129 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 266828.36 | 258760.18 | 258760.18 | 258760.18 | 157636.1 | 157636.1 | 157636.1 | 60.9198 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626441 | Escuela Secundaria General "Nazario S. Ortiz Garza".- Reparación De Red Eléctrica. | 163000144 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 77414.43 | 70559.47 | 70559.47 | 70559.47 | 70559.47 | 70559.47 | 70559.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626443 | E.S.T. "Heroico Colegio Militar".- Terminación De Trabajos En Sistema Eléctrico General, Alimentaciones Generales Y Sustitución De Subestación | 163000151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 979938.49 | 966539.41 | 966539.41 | 966539.41 | 966539.39 | 966539.39 | 966539.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626447 | Escuela Secundaria General No.22 Sin Nombre.- Adecuación Y Nivelación De Área Para Colocación De Aulas Moviles | 163000187 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 191895.2 | 191892.37 | 191892.37 | 191892.37 | 191886.35 | 191886.35 | 191886.35 | 99.9969 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626452 | Jn Gral.Tomás Sánchez Hdez.-Sust. Gral.Imperm, Sust. Parc.Piso Plaza Cív./And. Sust. R.Eléct. Gral. Conex. Corr.220v Const.P.Barda Nte./ Sust.Malla P/Barda | 163000209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1143330.97 | 1057277.41 | 1057277.41 | 1057277.41 | 317183.22 | 317183.22 | 317183.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626469 | Jardín De Niños Sara Rendón García.- Recimentación Y Reparación De Muros Y Sustitución Parcial De Barda. | 161000079 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 236095.95 | 328883 | 328883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626474 | Prim. Club Rotario.- Rehabilitación De 2 Aulas, Salón De Usos Multiples Y Rehabilitación Del Sistema Eléctricodel Edif. "B" | 161800059 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 268647.61 | 266801.06 | 266801.06 | 266801.06 | 251315.19 | 251315.19 | 251315.19 | 94.1957 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626475 | J.N. Teódulo Flores Calderón.- Rep. De Muros Fracturados, Sust. De Losa En Edif. "A", Edif. "B" Requiere Rep. Del Perímetro De Losa Del Edif. "B" É Imper. Gral. | 161800063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1085070.52 | 906226.37 | 906226.37 | 906226.37 | 350247.09 | 350247.09 | 350247.09 | 38.649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626507 | Prim. Prof. Rubén Rodríguez Gonzalez.- Rehabilitación De Techos De Tierra. | 162300055 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 423540.14 | 402577.34 | 402577.34 | 402577.34 | 330596.8 | 330596.8 | 330596.8 | 82.1201 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626510 | Jardín De Niños Rosario Castellanos.- Sustitución De Barda. | 163500140 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 525459.26 | 504972.96 | 504972.96 | 504972.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160100626512 | J.N. Juventino Rosas.- Impermeabilización En Edif. "B", Reparación De Malla Ciclónica, Reparación Del Sistema Eléctrico Y Sustitución De Piso De Concreto En Plaza Civica | 163500142 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 261556 | 255345.3 | 255345.3 | 255345.3 | 255344.97 | 255344.97 | 255344.97 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160200669006 | Prim. Lic. Melchor Ocampo.- Sustitución De Láminas Dañadas En Techumbre De Plaza Cívica Y Colocación De Canalón De Lámina Galvanizada. | 163000216 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 162413 | 159210.33 | 159210.33 | 159210.33 | 47763.1 | 47763.1 | 47763.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160200669007 | Centro De Atención Multiple Lic. Benito Juárez.- Sustitución De Malla Ciclónica En Colindancia Sur, Sustitución De Portón De Servicio. | 163000218 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 73831 | 73831 | 73831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160200669008 | C.A.M. Nva Creación.-Const.Y Eq. Edif."A" Admon, S.S, 2 Aulas (Prob.Neurom.),Edif."B" Cub.Psicol,Trab.Social,Comunic.,Recep.Y 2 Aulas (Aud), Edif."C" 2 Tall (Carp.,Gastr),S.S,Y Edif.E (A.Did)Y O.Ext. | 163000221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5798112 | 4320995.93 | 4320995.93 | 4320995.93 | 1296298.79 | 1296298.79 | 1296298.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160200669009 | Esc.Prim.Anexa A La Normal Del Estado.-Trabajos Adicionales De La Rep.De Serv. Sanit.Y Sustit. Parcial Cableado Eléctr.,Reposición Piso En Patio Lado Sur, Impermeab. Gral.Y Pintura En Plafones Y Muros | 163000404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 734094 | 734094 | 734094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160200669031 | J.N. Salvador Novo.- Sustitución De Loseta Cerámica, Luminarias, Plaza Cívica, Sistema Eléctrico Y Cancelería, Reparación D/Serv. Sanit. Barda Perimetral (Este) | 163500205 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 951640 | 826722.88 | 826722.88 | 826722.88 | 248016.86 | 248016.86 | 248016.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA15160200669032 | Escuela Primaria Nueva Creación.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. | 163500359 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1940297 | 1940297 | 1940297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160100626456 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo.- Reparación De Losa Edificio "B". | 160100023 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 255909.71 | 249999.78 | 249999.78 | 249999.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro: ok
COA16160100626463 | Escuela Primaria Humberto Jiménez Garza.- Rehabilitación General | 160200065 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2786509 | 2786509 | 2786509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160100626466 | Jardín De Niños Vicente Lombardo Toledano.- Rehabilitación General | 160200066 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1669419 | 1669419 | 1669419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160100626525 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2015 (Tercer Etapa). | 164500243 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 917700 | 1118454.02 | 1118454.02 | 1118454.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160100626546 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2015 (Segunda Etapa) | 154500117 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2194200 | 1705648.29 | 1705648.29 | 1705648.29 | 1339868.93 | 1339868.93 | 1339868.93 | 78.5548 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668861 | Escuela Secundaria Técnica N° 93 "Juan José Arreola".- Construcción Y Equipamiento De 1 Taller De Cómputo, Rampas Y Obra Exterior | 160200095 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1509203 | 1509203 | 1509203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668879 | Suministro De Mobiliario Para Aulas De Preescolar, Primaria Y Secundaria De Varios Municipios Del Estado. | 164500282 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668883 | Escuela Primaria Presidente Alemán.- Sustitución Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Construcción De Obra Exterior Y Rampas. | 160900088 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 648828 | 648828 | 648828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668888 | Escuela Primaria Diana Laura Riojas De Colosio.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior | 161000094 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 416423 | 416423 | 416423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668895 | Telesecundaria "María Del Refugio Elizondo Constancio".- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica (Est. Reg.), Servicios Sanitarios (Mod. Reducido), Cisterna 10m3, Rampas Y Obra Exterior. | 161400041 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | El Divisadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1130833 | 1130833 | 1130833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668897 | Centro De Atención Multiple 25 "Julio Alberto Martnez".Const Y Equip. De 2 Aulas Didácticas Con Modulo Individual De Serv. Sanit. Integrado, Rampas Y O Exterior | 161700147 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1201911 | 1201912 | 1201912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668908 | Escuela Primaria Sección 123 # 2.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior | 162500085 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 397290 | 397291 | 397291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668911 | Escuela Sec. Gral N° 3 "Carlos Alberto Madrazo Becerra".- Construcción 1 Aula Didáctica, Taller De Cómputo, Rampas Y Obra Exterior En Fracc.Villa Sol | 162700106 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1825466 | 1825466 | 1825466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668912 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Demolición De Cimentación De Edif. Antiguo, Rampas Y Obra Exterior. | 162700107 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 422537 | 422537 | 422537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200668913 | Escuela Primaria Lorenzo Martínez Medina.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 162700114 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 383624 | 383624 | 383624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669010 | Escuela Secundaria General Nº 22.- Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, 1 Taller De Ofimática, Anexo (Bod.), Rampas Y Obra Exterior. | 163000234 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3587611 | 2964490.33 | 2964490.33 | 2964490.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669011 | Esc. Prim. Juan Antonio De La Fuente Rodríguez.- Construcc. Y Equip.1 Aula Did., O. Ext., Rampas, Sust. Eq. Cómputo Completo Para 3 Aulas Unid. Habit. Militar | 163000235 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 423247 | 423246 | 423246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669012 | Escuela Primaria "General Eulalio Gutiérrez".- Reparación De En Barda Perimetral. | 163000238 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 337658 | 301565.27 | 301565.27 | 301565.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669013 | Escuela Primaria Sin Nombre (Fracc. Nvo. Teresitas).- Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000239 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1052086 | 1052086 | 1052086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669014 | Escuela Primaria Álvaro Obregón.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000240 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 882763 | 882764 | 882764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669015 | Escuela Primaria Francisco Ramírez Rodríguez.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 163000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 681236 | 681236 | 681236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669016 | Telesecundaria "Chapultepec".- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica Aislada, Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Ext. | 163000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1117272 | 1117272 | 1117272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669017 | Jardín De Niños "Sin Nombre" (Fracc.Nuevo Teresitas) .- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 645652 | 645652 | 645652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669018 | Escuela Primaria Jorge Torres Casso.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000271 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 747681 | 747680 | 747680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669019 | Escuela Secundaria General N° 21 "Javier Luis Cabello Siller".- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Escalera, Rampas Y Obra Exterior. | 163000393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1326281 | 1326281 | 1326281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669025 | Telesecundaria "Emilio Bichara Marcos Wong".- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Obra Exterior Y Rampas. | 163300106 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacuba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 390943 | 368605.83 | 368605.83 | 368605.83 | 110581.74 | 110581.74 | 110581.74 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669026 | Esc. Prim. Manuel Acuña.- Construcción Y Equipamiento 4 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios(Sust.De Prefabricados), Sust.De Edif "B", Rampas Y Obra Ext | 163300120 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2076288 | 1566836.44 | 1566836.44 | 1566836.44 | 470050.93 | 470050.93 | 470050.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669033 | Escuela Primaria Navarra España.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, Rampas Y Obra Exterior. | 163500288 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 396566 | 327836.75 | 327836.75 | 327836.75 | 98351.03 | 98351.03 | 98351.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669034 | Escuela Primaria Alfonso Rodríguez.- Adecuación De Escalera. | 163500289 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 184963 | 184963 | 184963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro:
COA16160200669035 | Escuela Secundaria General "Manuel Pérez Treviño".- Construcción Y Equipamiento De 1 Taller De Dibujo, Subestación, Rampas Y Obra Exterior. | 163500298 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1626368 | 1626368 | 1626368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Ok, 2o. Trim 2016 / Física: Ok, 2o. Trim 2016 / Registro: