## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 87
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA12130100102765 | Escuela De Ciencias De La Salud - Construcción De Complemento De Campus Nuevo | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2012 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29976154.04 | 29648024.36 | 29648024.36 | 98.8267 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12150300556652 | Instituto Técnologico De Saltillo: Equipamiento Para Los Laboratorios De Ingeniería En Mecatrónica E Ingeniería Industrial | 123000608 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6000000 | 6353647.38 | 6353647.38 | 6353647.38 | 6141341.17 | 6141341.17 | 6141341.17 | 96.6585 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 96.66 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA12150300556709 | Instituto Tecnológico De La Laguna: Complemento Para Concluir La Construcción Del Centro De Información. | 123500310 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 7000000 | 6999449 | 6999449 | 6999449 | 6998676.08 | 6998676.08 | 6998676.08 | 99.989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA12150300556840 | Universidad Politecnica De Piedras Negras: Construccion De La Unidad De Docencia 1, Obra Exterior Y 1 Cancha De Usos Multiples. | 122500201 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 32000000 | 31109185 | 31109185 | 31109185 | 31044186.99 | 31044186.99 | 31044186.99 | 99.7911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.79 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA12150300558113 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6806500 | 6806500 | 6806500 | 6806500 | 5781045.9 | 5781045.9 | 5781045.9 | 84.9342 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84.93 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA12150300559210 | Universidad Politecnica De Piedras Negras.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 152500038 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5920000 | 3000000 | 3000000 | 2572684.57 | 1183217.4 | 1183217.4 | 1183217.4 | 39.4406 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 39.44 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA12150400597671 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 703745 | 318394 | 318394 | 318394 | 140844.87 | 140844.87 | 140844.87 | 44.236 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 44.24 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA12160200669037 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Trabajos Complementarios Para Concluír La Construcción Del Centro De Información. | 163500286 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 511823 | 511823 | 511823 | 511823 | 153546.16 | 153546.16 | 153546.16 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA13130200136757 | 3era Etapa De Infoteca Ciudad Universitaria De Arteaga. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 27000000 | 27868586.45 | 27868586.45 | 27868586.45 | 27868586.45 | 27868586.45 | 27868586.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136769 | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 4 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4732925.89 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4461282.9 | 4461282.9 | 93.8025 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136789 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1860413.47 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1821707.26 | 1755236.11 | 1755236.11 | 93.1639 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registrado !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13150200521017 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153200025 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 5400000 | 1849530.68 | 1849530.68 | 1849530.68 | 1849530.68 | 1849530.68 | 1849530.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA13150200521022 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153300249 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4680000 | 3566773.8 | 3566773.8 | 3566773.8 | 3162374.59 | 3162374.59 | 3162374.59 | 88.662 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 88.66 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA13150300556679 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Construccion De Unidad De Docencia Y Obra Exterior. | 133000839 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 28555517 | 28555517 | 28555517 | 28512710.63 | 28512710.63 | 28512710.63 | 99.8501 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.85 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA13150300556695 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera De Coahuila.- Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia (2 Niveles) Y Obra Ext. | 133200046 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 27434618 | 27434618 | 27434618 | 26652930.18 | 26652930.18 | 26652930.18 | 97.1507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.15 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA13150300556701 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia 2(2 Niveles) Y Obra Ext. | 143300027 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 26651237 | 26651237 | 26651237 | 25805776.35 | 25805776.35 | 25805776.35 | 96.8277 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.83 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA13150300559188 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153000203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3090000 | 3027183.74 | 3027183.74 | 3027183.74 | 2539369 | 2539369 | 2539369 | 83.8855 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 83.89 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA13160200669024 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera De Coahuila.- Trabajos Preliminares De La Construcción Del Estacionamiento. | 163200056 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3140074 | 3140074 | 3140074 | 2030229.89 | 1979497.23 | 1979497.23 | 1979497.23 | 63.0398 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140100295485 | Universidad Politecnica De Monclova-Frontera.- Construcción Y Eq. De Unidad De Docencia. | 141000016 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 27096796 | 27096796 | 27096796 | 23648135 | 23648135 | 23648135 | 87.2728 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 87.27 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140100296059 | Universidad Tecnologica De Saltillo.-Construccion Y Equipamiento De Laboratorio. | 143000213 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 18000000 | 13559172 | 13559172 | 13559172 | 12769912.52 | 12769912.52 | 12769912.52 | 94.1791 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 94.18 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140100296072 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.-Constr. Y Equip. De Laboratorio. | 143200019 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 18000000 | 15850816 | 15850816 | 15850816 | 15589707.42 | 15589707.42 | 15589707.42 | 98.3527 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 98.35 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140100296080 | Universidad Politecnica De La Region Laguna.- Constr. Y Eq. De Laboratorio. | 143300028 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 11616245 | 11616245 | 11616245 | 11615900.04 | 11615900.04 | 11615900.04 | 99.997 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140100298004 | Universidad Politecnica De Ramos Arizpe.- Constr. Y Equipamiento De Unidad De Docencia. | 142700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 25859445.37 | 25859445.37 | 25859445.37 | 25850218 | 25850218 | 25850218 | 99.9643 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 99.96 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140200331271 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6050000 | 6040288.65 | 6040288.65 | 6040288.65 | 5983609.25 | 5983609.25 | 5983609.25 | 99.0616 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200331305 | Cuarta Etapa Infoteca | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 14117257.21 | 14117257.21 | 14117257.21 | 14117257.21 | 13824326.37 | 13824326.37 | 97.925 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200331387 | Escuela De Medicina (Ciencias De La Salud) | 5 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6413216 | 6359039.27 | 6359039.27 | 6359039.27 | 6359039.27 | 6359039.27 | 6359039.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300395159 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aulas De Telebachillerato. | 144500139 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1963222 | 2228097.84 | 2228097.84 | 2228097.84 | 2228097.84 | 2228097.84 | 2228097.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400437356 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctricas Para Recibir Equipo, Aplanados Y Sustitución De Cancelería Y Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 141200030 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 47879 | 58950.64 | 58950.64 | 58950.64 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 70.2068 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 70.21 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400438293 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctricas Para Recibir Equipo En Aula De Telebachillerato. | 142400086 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 18254 | 49536.36 | 49536.36 | 49536.36 | 47294 | 47294 | 47294 | 95.4733 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 95.47 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400438587 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctricas Para Recibir Equipo, Rehabilitación De Muro, Impermeabilización Y Sum. Y Coloc. De Protecciones En Aula De Telebachillerato . | 142600054 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 87400 | 82228.78 | 82228.78 | 82228.78 | 82228.78 | 82228.78 | 82228.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 94.91 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400439357 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades | EDM14-001 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1605063 | 1605063 | 1605063 | 1587015.15 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 93.8693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400440767 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst.Eléctricas Para Recibir Equipo, Pintura, Sustitución De Piso, Cancelería Y De Protecciones En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 143600112 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 126248 | 82837.32 | 82837.32 | 82837.32 | 82837.32 | 82837.32 | 82837.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 93.22 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140400440796 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst.Eléctricas Para Recibir Equipo, Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 143600113 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tanque Aguilereño (El Tanque) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 74020 | 56715.01 | 56715.01 | 56715.01 | 56715.01 | 56715.01 | 56715.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 90.13 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14150300559186 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 152700055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4380000 | 4380000 | 4380000 | 4379981.43 | 3584683.38 | 3584683.38 | 3584683.38 | 81.8421 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 91.12 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14160300737853 | Suministro De Equipos De Cómputo Para Telebachilleratos. | 164500402 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 324377 | 324377 | 324377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150200505612 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7148600 | 10079744.33 | 10079744.33 | 8288912.58 | 8288912.58 | 6950999.64 | 6950999.64 | 68.9601 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505623 | Facultad De Ciencias Politicas - Primera Etapa Terracerias, Cimentacion Y Estructura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24999492.46 | 24999492.46 | 20889817.77 | 20889817.77 | 83.5593 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 87.39 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505629 | Escuela De Administracion - Construccion De Servicios Sanitarios Para Docentes | 3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316000 | 204401.8 | 204401.8 | 204401.8 | 204401.8 | 179478.88 | 179478.88 | 87.8069 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505656 | Centro De Investigaciones Socioeconomicas - Remodelacion De Cubiculos | 5 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 829714 | 801522.15 | 801522.15 | 801522.15 | 801522.15 | 801522.15 | 801522.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505662 | Facultad De Ciencias Quimicas - Primera Etapa De La Unidad Tecnologica De Alimentos | 6 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1152387.28 | 1152387.28 | 1152387.28 | 939089.21 | 939089.21 | 939089.21 | 81.4908 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505666 | Fac. De Ciencias Quimicas - Construccion De 4 Aulas | 7 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3045011 | 3014651.61 | 3014651.61 | 3014651.61 | 3001150.84 | 3001150.84 | 3001150.84 | 99.5522 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505671 | Facultad De Odontologia - Construccion De Salones Modulares Y Salas De Tutorias Grupales. | 8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6682500 | 5350353.05 | 5350353.05 | 5350353.05 | 5350353.05 | 5350353.05 | 5350353.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 444 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505679 | Facultad De Metalurgia - Construccion De Edificios Para Laboratorios | 9 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 5037732.54 | 5037732.54 | 5037732.54 | 5037732.54 | 5037732.54 | 5037732.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505681 | Escuela De Medicina - Cuarta Etapa | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 14993165 | 14993784.54 | 14993784.54 | 14993784.54 | 14993784.54 | 10339431.4 | 10339431.4 | 68.9581 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 88.25 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300559208 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Construccion Y Equipamiento Del Centro De Informacion Y Documentacion. | 153000233 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 15547837.05 | 8220287.5 | 8220287.5 | 8220287.5 | 32.8811 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30.76 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150300568420 | Esc. De Administración, Construcción De Aljibe. | 4 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 638493 | 518905.7 | 518905.7 | 518905.7 | 518905.7 | 518905.7 | 518905.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400599356 | Emsad.- Construccion De 3 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 153300280 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4701426 | 3273256.32 | 3273256.32 | 3273256.32 | 1955571.88 | 1955571.88 | 1955571.88 | 59.7439 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45.24 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160100632241 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1472391.96 | 1188373.44 | 1188373.44 | 1188373.44 | 69.273 | 0 | Metros Cuadrados | 1735 | 0 | 84.7 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300737091 | Telebachillerato Comunitario, La Ciruela.- Adec. Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería Y Herrería,Sum. Y Coloc. De Piso Cerámico; Impermeabilización Y Pintura En Aula De Teleb. | 160400096 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Ciruela | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 224550 | 224550 | 224550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737517 | Telebachillerato Comunitario, San José De La Niña.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería Y Herrería, Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 160900115 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 152544 | 152544 | 152544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737528 | Telebachillerato Comunitario, Hidalgo.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería Y Herrería,Sum. Y Coloc. De Piso Cerámico; Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Electr. | 161700228 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 174651 | 174651 | 174651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737542 | Telebachillerato Comunitario, Santa Ana Del Pilar.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería Y Herrería; Pintura, Sustitución De Andador De Acceso Al Aula De Telebach. | 161700229 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Ana del Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 175308 | 175308 | 175308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737575 | Telebachillerato Comunitario, Las Esperanzas.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería ,Sum. Y Coloc. De Piso Cerámico Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 162000366 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 168677 | 168677 | 168677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737581 | Telebachillerato Comunitario, Talia.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Impermeabilización Y Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica (Incl. Muro De Acometida). | 162400113 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 158644 | 158644 | 158644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737725 | Telebachillerato Comunitario, Reata .- Adec.Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Reubicación Acceso, Sustit.Cancelería Y Herrería,Sum.Y C.Piso Cerámico; Imperm.Y Pintura En Aula De Teleb,Y Red Electr. | 162700128 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Reata (General Coss) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 185036 | 185036 | 185036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737736 | Telebachillerato Comunitario, Cloete.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo Y Suministro De Cerraduras En Aula De Telebachillerato. | 162800075 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 36476 | 36476 | 36476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737761 | Telebachillerato Comunitario, Tacubaya.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustitutción De Piso Cerámico; Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 163300398 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 123302 | 123302 | 123302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737774 | Emsad.- Equipamiento De 3 Aulas Didácticas. | 163300395 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 244531 | 244531 | 244531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737803 | Telebachillerato Comunitario, Juan Eugenio.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Puerta, Rehab.De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Piso Cerámico En Aula De Telebachillerato. | 163500466 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 116106 | 116106 | 116106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300737814 | Telebachillerato Comunitario, La Conchita Roja.- Adec. Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería , S. Y C. De Piso Cerámico; Pintura Y Sustit. De Cubierta Por Losa En Aula De Teleb. | 163500467 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 182187 | 182187 | 182187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200664879 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4896578 | 4899920.88 | 3674671.85 | 2641168.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49.5 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664883 | Escuela Superior De Musica Primera Etapa | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 14998902.79 | 2349568.95 | 704870.69 | 704870.69 | 704870.69 | 3.5244 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664900 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Construcción De Laboratorio | 6 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 899934.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664906 | Facultad De Mercadotécnia - Construcción De Sala De Maestros | 8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 449967.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664910 | Facultad De Mercadotécnica - Construcción De Servicios Sanitarios | 9 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 374972.57 | 498073.28 | 149421.98 | 149421.98 | 149421.98 | 29.8844 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664912 | Facultad De Ciencias De La Administración - Construcción De Mediateca | 10 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2845000 | 2845000 | 2133593.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1853 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664916 | Facultad De Economía - Remodelación De Audiovisual | 11 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 749945.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664920 | Facultad De Economía - Remodelación De Servicios Sanitarios | 12 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 449967.08 | 224942.1 | 67482.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664926 | Facultad De Derecho - Contrucción De Barda Perimetral | 13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 749945.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664930 | Escuela De Enfermería - Construcción De Cafetería | 14 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 749945.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 595 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664933 | Facultad De Administración Y Contaduría - Ampliación De Biblioteca | 15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 187486.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664937 | Facultad De Metalurgía - Ampliación De Oficinas Administrativas | 16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 674950.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664943 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aulas | 17 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040000 | 1040000 | 779942.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664946 | Escuela De Administración - Ampliación Y Remodelación De Oficinas Administrativas | 19 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 262480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664955 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Remodelación De Servicios Sanitarios | 20 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 449967.08 | 589997.82 | 176999.35 | 176999.35 | 176999.35 | 29.4999 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664957 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Amplicación De Centro De Idiomas | 21 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 187486.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664970 | Facultad De Ingeniería Mecaníca Y Electríca - Construcción De Edificio | 23 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 749945.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 797 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665013 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aula Magna | 18 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 625000 | 625000 | 468715.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665015 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1635046.07 | 1043726 | 782737.47 | 340065.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: El avance físico corresponde únicamente a la obra contratada. / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737696 | Facultad De Ingeniería Mecánica Y Electríca, Habilitación De 3 Laboratorios | 5 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290300 | 1290300 | 967654.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737712 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Construcción Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162400117 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 23906118 | 23906118 | 23906118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160300737713 | Escuela De Ciencias Biológicas, Construcción De Edificio Nuevo Primera Etapa | 7 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 974928.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737716 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162500147 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20814951 | 20814951 | 20814951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160300737765 | Facultad De Ciencias Químicas, Construcción De 7 Cubículos, S Juntas, A Cómputo, Ofna Admon, S Espera, Ss Hym Y Escalera | 3 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 1574884.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737779 | Facultad De Ciencias Químicas, Costrucción De Un Laboratorio De Análisis Instrumental | 22 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1499890.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737796 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Centro De Información Y Documentación Y Obra Exterior. | 163300396 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 22291206 | 22291206 | 22291206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160300737810 | Facultad De Ciencias Físico-Matemáticas, Adecuación Del Lab. De Caracterización, Lab. De Muestras Y Lab. De Instrumentación Y Control | 4 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 262480.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.