## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 146
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA12130100102765 | Escuela De Ciencias De La Salud - Construcción De Complemento De Campus Nuevo | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2012 | 0 | 29648024.36 | 29648024.36 | 29648024.36 | 29648024.36 | 29648024.36 | 29648024.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12150300556652 | Instituto Técnologico De Saltillo: Equipamiento Para Los Laboratorios De Ingeniería En Mecatrónica E Ingeniería Industrial | 123000608 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6000000 | 6353441.37 | 6353441.37 | 6353441.37 | 6353441.37 | 6353441.37 | 6353441.37 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA12150300556709 | Instituto Tecnológico De La Laguna: Complemento Para Concluir La Construcción Del Centro De Información. | 123500310 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 7000000 | 6998676.08 | 6998676.08 | 6998676.08 | 6998676.08 | 6998676.08 | 6998676.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA12150300556840 | Universidad Politecnica De Piedras Negras: Construccion De La Unidad De Docencia 1, Obra Exterior Y 1 Cancha De Usos Multiples. | 122500201 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 32000000 | 31109185 | 31109185 | 31109185 | 31047190.09 | 31047190.09 | 31047190.09 | 99.8007 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA12150300558113 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6806500 | 6806500 | 6806500 | 6806500 | 5781045.9 | 5781045.9 | 5781045.9 | 84.9342 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA12150300559210 | Universidad Politecnica De Piedras Negras.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 152500038 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5920000 | 3000000 | 3000000 | 2998324.53 | 2572684.57 | 2572684.57 | 2572684.57 | 85.7562 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA12150400597671 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 703745 | 403550.54 | 403550.54 | 403550.54 | 226000.47 | 226000.47 | 226000.47 | 56.003 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA12160200669037 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Trabajos Complementarios Para Concluír La Construcción Del Centro De Información. | 163500286 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 511823 | 511819.23 | 511819.23 | 511819.23 | 511819.23 | 511819.23 | 511819.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA13130200136769 | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 4 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4732925.89 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4461282.9 | 4461282.9 | 93.8025 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136789 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1860413.47 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1821707.26 | 1755236.11 | 1755236.11 | 93.1639 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13150200521017 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153200025 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 5400000 | 1849966.49 | 1849966.49 | 1849966.49 | 1849966.49 | 1849966.49 | 1849966.49 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA13150300556679 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Construccion De Unidad De Docencia Y Obra Exterior. | 133000839 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 28512712.42 | 28512712.42 | 28512712.42 | 28512712.42 | 28512712.42 | 28512712.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA13150300556695 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera De Coahuila.- Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia (2 Niveles) Y Obra Ext. | 133200046 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 26652931.8 | 26652931.8 | 26652931.8 | 26652931.8 | 26652931.8 | 26652931.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA13150300556701 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia 2(2 Niveles) Y Obra Ext. | 143300027 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 26791024.88 | 26791024.88 | 26791024.88 | 25847712.7 | 25847712.7 | 25847712.7 | 96.479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA13150300559188 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153000203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3090000 | 3027183.74 | 3027183.74 | 3027183.74 | 2539369 | 2539369 | 2539369 | 83.8855 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 80 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA13160200669024 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera De Coahuila.- Trabajos Preliminares De La Construcción Del Estacionamiento. | 163200056 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3140074 | 2030229 | 2030229 | 2030229 | 2030229 | 2030229 | 2030229 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140100295485 | Universidad Politecnica De Monclova-Frontera.- Construcción Y Eq. De Unidad De Docencia. | 141000016 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 33913548.11 | 33913548.11 | 33913548.11 | 33913548.11 | 33913548.11 | 33913548.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140100296059 | Universidad Tecnologica De Saltillo.-Construccion Y Equipamiento De Laboratorio. | 143000213 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 18000000 | 13548625.16 | 13548625.16 | 13548625.16 | 13548625.16 | 13548625.16 | 13548625.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140100296072 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.-Constr. Y Equip. De Laboratorio. | 143200019 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 18000000 | 15337723.91 | 15337723.91 | 15337723.91 | 15337723.91 | 15337723.91 | 15337723.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140100296080 | Universidad Politecnica De La Region Laguna.- Constr. Y Eq. De Laboratorio. | 143300028 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 11615907.61 | 11615907.61 | 11615907.61 | 11615907.61 | 11615907.61 | 11615907.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140100298004 | Universidad Politecnica De Ramos Arizpe.- Constr. Y Equipamiento De Unidad De Docencia. | 142700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 0 | 25851550.1 | 25851550.1 | 25851550.1 | 25851550.1 | 25851550.1 | 25851550.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140200331271 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6050000 | 6040637.78 | 6040637.78 | 6040637.78 | 5983609.25 | 5983609.25 | 5983609.25 | 99.0559 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400437356 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctricas Para Recibir Equipo, Aplanados Y Sustitución De Cancelería Y Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 141200030 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 47879 | 58950.64 | 58950.64 | 58950.64 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 70.2068 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140400438293 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctricas Para Recibir Equipo En Aula De Telebachillerato. | 142400086 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 18254 | 47294 | 47294 | 47294 | 47294 | 47294 | 47294 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140400439357 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades | EDM14-001 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1605063 | 1605063 | 1605063 | 1587015.15 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 93.8693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150300559186 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 152700055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4380000 | 4375231.23 | 4375231.23 | 4375231.23 | 4375231.23 | 4375231.23 | 4375231.23 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160300737853 | Suministro De Equipos De Cómputo Para Telebachilleratos. | 164500402 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 324377 | 325074.57 | 325074.57 | 325074.57 | 325074.57 | 325074.57 | 325074.57 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400820443 | Universidad Politécnica De Monclova - Frontera.- Mobiliario Y Equipo Especializado. | 161005000 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1018000 | 1016876.88 | 1016876.88 | 1016876.88 | 1016876.88 | 1016876.88 | 1016876.88 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400820473 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera.- Mob. Y Equipo Especializado. | 163205006 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 192289 | 149972.92 | 149972.92 | 149972.92 | 149972.92 | 149972.92 | 149972.92 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400820486 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Mob. Y Equipo Especializado. | 163005002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1745295 | 1419840 | 1419840 | 1419840 | 1419840 | 1419840 | 1419840 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400820515 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mob. Y Equipo Especializado. | 163305003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1376340 | 1315440 | 1315440 | 1315440 | 1315440 | 1315440 | 1315440 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400820521 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mob. Y Equipo Especializado. | 163305008 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1124620 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 1090400 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400820796 | Universidad Tecnológica De Coahuila | 162705004 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 14993 | 14993 | 14993 | 14993 | 14993 | 14993 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400820856 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Equipamiento. | 162705005 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 185868 | 179945.99 | 179945.99 | 179945.99 | 179945.99 | 179945.99 | 179945.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400825889 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mobiliario De Laboratorio Pesado. | 153300245 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3381172 | 3381171.48 | 3381171.48 | 3381171.48 | 3381171.48 | 3381171.48 | 3381171.48 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400825901 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Equipamiento Especializado De Laboratorio. | 153300246 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10830815 | 10830814.01 | 10830814.01 | 10830814.01 | 10830814.01 | 10830814.01 | 10830814.01 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400825944 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mob. Y Equipo Especializado. | 163305011 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 951200 | 916052 | 916052 | 916052 | 916052 | 916052 | 916052 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400825951 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Mob. Y Equipo Especializado. | 163305012 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1178710 | 1144108 | 1144108 | 1144108 | 1144108 | 1144108 | 1144108 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400825982 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera.-Mob. Y Equipo Especializado. | 163205001 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2642332 | 2546200 | 2546200 | 2546200 | 2546200 | 2546200 | 2546200 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400826024 | Universidad Tecnológica De Saltillo.-Mob. Y Equipo Especializado. | 163005007 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 174000 | 168084 | 168084 | 168084 | 168084 | 168084 | 168084 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400826072 | Universidad Tecnológica De Saltillo.-Mob. Y Equipo Especializado. | 163005010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1300705 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400826114 | Universidad Tecnológica De Saltillo.-Mobiliario De Laboratorio. | 153000204 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1842451 | 1833925.2 | 1833925.2 | 1833925.2 | 1833925.2 | 1833925.2 | 1833925.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400826121 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera.-Mob. Y Equipo Especializado. | 163205009 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 445178 | 442944.84 | 442944.84 | 442944.84 | 442944.84 | 442944.84 | 442944.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400826182 | Universidad Politécnica De Monclova-Frontera.- Mobiliario De Unidad De Docencia. | 151000029 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2923455 | 2923454.85 | 2923454.85 | 2923454.85 | 2923454.85 | 2923454.85 | 2923454.85 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14160400827714 | Universidad Politecnica De La Region Laguna.- Mobiliario Y Equipo Especializado. | 163305013 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 869130 | 862761.6 | 862761.6 | 862761.6 | 862761.6 | 862761.6 | 862761.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505612 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7148600 | 9795108.86 | 9795108.86 | 8840545.5 | 8443671.49 | 8443671.49 | 8443671.49 | 86.2029 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505623 | Facultad De Ciencias Politicas - Primera Etapa Terracerias, Cimentacion Y Estructura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25034292.46 | 25034292.46 | 25034292.46 | 25034292.46 | 23047643.29 | 23047643.29 | 92.0643 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505629 | Escuela De Administracion - Construccion De Servicios Sanitarios Para Docentes | 3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316000 | 204401.8 | 204401.8 | 204401.8 | 204401.8 | 179478.88 | 179478.88 | 87.8069 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505666 | Fac. De Ciencias Quimicas - Construccion De 4 Aulas | 7 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3045011 | 3014651.61 | 3014651.61 | 3014651.61 | 3001150.84 | 3001150.84 | 3001150.84 | 99.5522 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505681 | Escuela De Medicina - Cuarta Etapa | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 14993165 | 14993784.54 | 14993784.54 | 14993784.54 | 14993784.54 | 13677903.5 | 13677903.5 | 91.2238 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300559208 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Construccion Y Equipamiento Del Centro De Informacion Y Documentacion. | 153000233 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 22442673.67 | 22442673.67 | 22442673.67 | 22442673.67 | 22442673.67 | 22442673.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400599356 | Emsad.- Construccion De 3 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 153300280 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4701426 | 2931647.67 | 2931647.67 | 2931647.67 | 2638403.8 | 2638403.8 | 2638403.8 | 89.9973 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160100632241 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1472391.96 | 1188373.44 | 1188373.44 | 1188373.44 | 69.273 | 0 | Metros Cuadrados | 1735 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300737091 | Telebachillerato Comunitario, La Ciruela.- Adec. Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería Y Herrería,Sum. Y Coloc. De Piso Cerámico; Impermeabilización Y Pintura En Aula De Teleb. | 160400096 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Ciruela | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 224550 | 211306.62 | 211306.62 | 211306.62 | 211306.62 | 211306.62 | 211306.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737517 | Telebachillerato Comunitario, San José De La Niña.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería Y Herrería, Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica . | 160900115 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 152544 | 145454.29 | 145454.29 | 145454.29 | 145454.29 | 145454.29 | 145454.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737528 | Telebachillerato Comunitario, Hidalgo.- Adec. De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería Y Herrería,Sum. Y Coloc. De Piso Cerámico; Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Electr. | 161700228 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 174651 | 163214.49 | 163214.49 | 163214.49 | 163214.49 | 163214.49 | 163214.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737542 | Telebachillerato Comunitario, Santa Ana Del Pilar.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería Y Herrería; Pintura, Sustitución De Andador De Acceso Al Aula De Telebach. | 161700229 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Ana del Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 175308 | 165660.85 | 165660.85 | 165660.85 | 165660.85 | 165660.85 | 165660.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737575 | Telebachillerato Comunitario, Las Esperanzas.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería ,Sum. Y Coloc. De Piso Cerámico Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 162000366 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 168677 | 147101.03 | 147101.03 | 147101.03 | 147101.03 | 147101.03 | 147101.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737581 | Telebachillerato Comunitario, Talia.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Impermeabilización Y Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica (Incl. Muro De Acometida). | 162400113 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 158644 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737725 | Telebachillerato Comunitario, Reata .- Adec.Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Reubicación Acceso, Sustit.Cancelería Y Herrería,Sum.Y C.Piso Cerámico; Imperm.Y Pintura En Aula De Teleb,Y Red Electr. | 162700128 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Reata (General Coss) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 185036 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737736 | Telebachillerato Comunitario, Cloete.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo Y Suministro De Cerraduras En Aula De Telebachillerato. | 162800075 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 36476 | 22139.84 | 22139.84 | 22139.84 | 22139.84 | 22139.84 | 22139.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737761 | Telebachillerato Comunitario, Tacubaya.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustitutción De Piso Cerámico; Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica. | 163300398 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 123302 | 117564.03 | 117564.03 | 117564.03 | 117564.03 | 117564.03 | 117564.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737774 | Emsad.- Equipamiento De 3 Aulas Didácticas. | 163300395 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 244531 | 244209 | 244209 | 244209 | 244209 | 244209 | 244209 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737803 | Telebachillerato Comunitario, Juan Eugenio.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Puerta, Rehab.De Cancelería, Sum. Y Coloc. De Piso Cerámico En Aula De Telebachillerato. | 163500466 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 116106 | 109807.08 | 109807.08 | 109807.08 | 109807.08 | 109807.08 | 109807.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300737814 | Telebachillerato Comunitario, La Conchita Roja.- Adec. Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Sustit. De Cancelería , S. Y C. De Piso Cerámico; Pintura Y Sustit. De Cubierta Por Losa En Aula De Teleb. | 163500467 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 182187 | 180804.34 | 180804.34 | 180804.34 | 180804.34 | 180804.34 | 180804.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160400746163 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 160300057 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 62098 | 58607.42 | 58607.42 | 58607.42 | 46882.4 | 46882.4 | 46882.4 | 79.994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160400746240 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Mobiliario Y Equipo Especializado Del Centro De Información Y Documentación. | 163000560 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3719057.66 | 3719057.66 | 3719057.66 | 3719057.66 | 3719057.66 | 3719057.66 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15170100838913 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Complemento De Equipo | 173006011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 37780 | 37749.99 | 37749.99 | 37749.99 | 37749.99 | 37749.99 | 37749.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15170100838914 | Emsad.- Rehabilitación De Aulas Y Obra Exterior. | 163305016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 795420 | 795420 | 795420 | 795420 | 795420 | 795420 | 795420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15170100851447 | Facultad De Ciencias Quimicas - Equipamiento De Unidad Tecnologica De Alimentos | 6A | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 374186.52 | 374186.52 | 374186.52 | 80.7061 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664879 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4896578 | 5077827.93 | 5077827.93 | 5076473.23 | 4008233.5 | 4008233.5 | 4008233.5 | 78.936 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.23 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664883 | Escuela Superior De Musica Primera Etapa | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20400767.86 | 20400767.86 | 20400767.86 | 10531194.36 | 10531194.36 | 10531194.36 | 51.6216 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 26.98 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664900 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Construcción De Laboratorio | 6 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1110000 | 333001 | 333001 | 333001 | 27.7501 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664906 | Facultad De Mercadotécnia - Construcción De Sala De Maestros | 8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 595564.72 | 595564.72 | 595564.72 | 514420.01 | 514420.01 | 514420.01 | 86.3752 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664910 | Facultad De Mercadotécnica - Construcción De Servicios Sanitarios | 9 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 498073.28 | 498073.28 | 498073.28 | 310451.09 | 310451.09 | 310451.09 | 62.3304 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664912 | Facultad De Ciencias De La Administración - Construcción De Mediateca | 10 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2845000 | 2845000 | 2845000 | 2775890 | 844135 | 844135 | 844135 | 29.6708 | 0 | Metros Cuadrados | 1853 | 0 | 30.41 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664916 | Facultad De Economía - Remodelación De Audiovisual | 11 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 998000 | 998000 | 998000 | 582927.53 | 582927.53 | 582927.53 | 58.4096 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664920 | Facultad De Economía - Remodelación De Servicios Sanitarios | 12 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 224882.7 | 224882.7 | 224882.7 | 224882.7 | 224882.7 | 224882.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664926 | Facultad De Derecho - Contrucción De Barda Perimetral | 13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 993000 | 993000 | 993000 | 297900 | 297900 | 297900 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664930 | Escuela De Enfermería - Construcción De Cafetería | 14 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 996937.86 | 996937.86 | 996937.86 | 299081.6 | 299081.6 | 299081.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 595 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664933 | Facultad De Administración Y Contaduría - Ampliación De Biblioteca | 15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 237972.74 | 237972.74 | 237972.74 | 237972.74 | 237972.74 | 237972.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664937 | Facultad De Metalurgía - Ampliación De Oficinas Administrativas | 16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 864000 | 259200 | 259200 | 259200 | 28.8 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664943 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aulas | 17 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 998400 | 299520 | 299520 | 299520 | 28.8 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664946 | Escuela De Administración - Ampliación Y Remodelación De Oficinas Administrativas | 19 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 345986.33 | 103795.9 | 103795.9 | 103795.9 | 29.656 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664955 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Remodelación De Servicios Sanitarios | 20 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 583436.16 | 583436.16 | 583436.16 | 583436.16 | 583436.16 | 583436.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664957 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Amplicación De Centro De Idiomas | 21 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 97.8 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664970 | Facultad De Ingeniería Mecaníca Y Electríca - Construcción De Edificio | 23 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 970000 | 291000 | 291000 | 291000 | 29.1 | 0 | Metros Cuadrados | 797 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665013 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aula Magna | 18 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 625000 | 453960.57 | 453960.57 | 453960.57 | 399380.49 | 399380.49 | 399380.49 | 87.9769 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665015 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1635046.07 | 1043736 | 1043736 | 814631.45 | 717318.51 | 717318.51 | 717318.51 | 68.726 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79.55 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737696 | Facultad De Ingeniería Mecánica Y Electríca, Habilitación De 3 Laboratorios | 5 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290300 | 1264351 | 1264351 | 1264351 | 388237.3 | 388237.3 | 388237.3 | 30.7064 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 35.66 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737712 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Construcción Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162400117 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 23906118 | 20000000 | 20000000 | 18831035.19 | 6071617.9 | 6071617.9 | 6071617.9 | 30.3581 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 14 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300737713 | Escuela De Ciencias Biológicas, Construcción De Edificio Nuevo Primera Etapa | 7 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1326618.5 | 1326618.5 | 1326618.5 | 729759.98 | 729759.98 | 729759.98 | 55.009 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 45.57 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737716 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162500147 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20814951 | 20000000 | 20000000 | 16104716.91 | 4831415.11 | 4831415.11 | 4831415.11 | 24.1571 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300737765 | Facultad De Ciencias Químicas, Construcción De 7 Cubículos, S Juntas, A Cómputo, Ofna Admon, S Espera, Ss Hym Y Escalera | 3 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 1175805.23 | 1175805.23 | 1175805.23 | 55.2585 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 32.96 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737779 | Facultad De Ciencias Químicas, Costrucción De Un Laboratorio De Análisis Instrumental | 22 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1979224.43 | 593767.31 | 593767.31 | 593767.31 | 29.6884 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737796 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Centro De Información Y Documentación Y Obra Exterior. | 163300396 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 22291206 | 20000000 | 20000000 | 17917765.35 | 6107358.97 | 6107358.97 | 6107358.97 | 30.5368 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300737810 | Facultad De Ciencias Físico-Matemáticas, Adecuación Del Lab. De Caracterización, Lab. De Muestras Y Lab. De Instrumentación Y Control | 4 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 336000 | 336000 | 336000 | 109800 | 109800 | 109800 | 32.6786 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300746342 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Equipamiento Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162500282 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5972900 | 5972941 | 5972941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300746343 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mobiliario Y Equipo Especializado Del Centro De Información Y Documentación. | 163300459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746161 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 160200240 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 95141 | 92958.63 | 92958.63 | 92958.63 | 85537.29 | 85537.29 | 85537.29 | 92.0165 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746164 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160400150 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 110287 | 109066.6 | 109066.6 | 109066.6 | 32719.98 | 32719.98 | 32719.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746165 | Telebachillerato.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabiliazación, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160400153 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 126007 | 125929.47 | 125929.47 | 125929.47 | 37778.83 | 37778.83 | 37778.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746167 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura E Impermeabilización, En Aula De Telebachillerato, Red Electrica. | 160700138 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Tanque Nuevo (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 95469 | 92245.45 | 92245.45 | 92245.45 | 27673.64 | 27673.64 | 27673.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746168 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160700139 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 94539 | 92240.08 | 92240.08 | 92240.08 | 83000.99 | 83000.99 | 83000.99 | 89.9836 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746169 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 160700145 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 44347 | 43125.96 | 43125.96 | 43125.96 | 35929.42 | 35929.42 | 35929.42 | 83.3127 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746171 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Pintura, Sutitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160900291 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 110029 | 81300 | 81300 | 81300 | 81248.79 | 81248.79 | 81248.79 | 99.937 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746173 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Impermeabilización, Sustitución De Puerta,En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160900293 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 86494 | 85619.99 | 85619.99 | 85619.99 | 85601.1 | 85601.1 | 85601.1 | 99.9779 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746174 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Impermeabilización, Sustución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160900298 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 81394 | 80580 | 80580 | 80580 | 80260.71 | 80260.71 | 80260.71 | 99.6038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746176 | Telebachillerato Comunitario.- Adec Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab De Muro, Pintura, Sustit De Puerta En Aula De Telebachillerato, Muro Acometida Y Red Eléctrica. | 161000160 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 188769 | 136561.05 | 136561.05 | 136561.05 | 40968.32 | 40968.32 | 40968.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746180 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 161100098 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Porvenir de Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 154804 | 148730.73 | 148730.73 | 148730.73 | 44619.21 | 44619.21 | 44619.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746183 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 161400052 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 158611 | 157102.01 | 157102.01 | 157102.01 | 136309.42 | 136309.42 | 136309.42 | 86.7649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746186 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 161700255 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 115489 | 68869.99 | 68869.99 | 68869.99 | 68521.41 | 68521.41 | 68521.41 | 99.4939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746187 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 161700257 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Flor de Mayo y la Barca | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 66560 | 65890 | 65890 | 65890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746201 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 161900074 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 136312 | 104350.03 | 104350.03 | 104350.03 | 95768.75 | 95768.75 | 95768.75 | 91.7764 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746205 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162000379 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 34835 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746206 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162000381 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 34835 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746207 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162300094 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51196 | 49511.85 | 49511.85 | 49511.85 | 40691.91 | 40691.91 | 40691.91 | 82.1862 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746209 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162300095 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51196 | 49511.85 | 49511.85 | 49511.85 | 42315.32 | 42315.32 | 42315.32 | 85.465 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746211 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Mobiliario Y Equipo Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162400142 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746213 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Suministro Y Colocación Protecciones En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 162400144 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Cecilia (La Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41973 | 40987.01 | 40987.01 | 40987.01 | 12296.1 | 12296.1 | 12296.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746214 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 162400150 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mesteño | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 60496 | 59849.24 | 59849.24 | 59849.24 | 17954.77 | 17954.77 | 17954.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746216 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 162500266 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 106623 | 53606.95 | 53606.95 | 53606.95 | 41347.98 | 41347.98 | 41347.98 | 77.1318 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746218 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Sustitución De Puerta Y Protecciones, En Aula De Telebachillerato. | 162500274 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 86669 | 82858.59 | 82858.59 | 82858.59 | 72610.59 | 72610.59 | 72610.59 | 87.6319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746219 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización, Suministro Y Colocación Cerradura Y Cerrojo, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 162600084 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 79460 | 66485.71 | 66485.71 | 66485.71 | 51507.22 | 51507.22 | 51507.22 | 77.4711 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746222 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Mtto General: Modif Lineas Drenaje En Rectoría Y Vinculación, Imper Edificio "G",Sust Domos Edificio "D" Y Climatización Edificios De Vinculación Y Mecatrónica. | 162700157 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1999991 | 2000000 | 2000000 | 1999985.6 | 599995.67 | 599995.67 | 599995.67 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746223 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización En Aula De Telebachillerato. | 162800131 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 193392 | 175701.81 | 175701.81 | 175701.81 | 52710.54 | 52710.54 | 52710.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746225 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162800134 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Puente Negro | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 35468 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746235 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 163000546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 100800 | 79052.12 | 79052.12 | 79052.12 | 23715.64 | 23715.64 | 23715.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746241 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Equipamiento Especializado. | 163000561 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746242 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En 2 Aulas De Telebachillerato. | 163000566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25001 | 24677.76 | 24677.76 | 24677.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746249 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Cancelería Y Herrería En Aula De Telebachillerato. | 163300418 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 96913 | 95938.61 | 95938.61 | 95938.61 | 80003.07 | 80003.07 | 80003.07 | 83.3899 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746250 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163300422 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 103807 | 78250.31 | 78250.31 | 78250.31 | 55526.34 | 55526.34 | 55526.34 | 70.9599 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746251 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Impermeabilización, Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Electrica. | 163300419 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 137310 | 134983.13 | 134983.13 | 134983.13 | 116670.72 | 116670.72 | 116670.72 | 86.4336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746252 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Suministro Y Colocación Acometida Y Red Electrica. | 163300420 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 75093 | 74299.55 | 74299.55 | 74299.55 | 52097.23 | 52097.23 | 52097.23 | 70.1178 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746254 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Muro De Acometida Y Red Eléctrica. | 163300421 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacuba | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 73331 | 72451.65 | 72451.65 | 72451.65 | 56066.92 | 56066.92 | 56066.92 | 77.3853 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746257 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro De Cancelería, Sustitución De Puerta,En Aula De Telebachillerato. | 163300425 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 39236 | 38833.4 | 38833.4 | 38833.4 | 29931.85 | 29931.85 | 29931.85 | 77.0776 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746258 | Telebachillerato Comunitario.- Adec De Inst Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Reparación Cancelería Metálica, Sust De Puerta, Sum Y Col Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163300423 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 127785 | 126491.09 | 126491.09 | 126491.09 | 109961.12 | 109961.12 | 109961.12 | 86.9319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746260 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta,Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163300440 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 77481 | 76697.54 | 76697.54 | 76697.54 | 48864.92 | 48864.92 | 48864.92 | 63.7112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746261 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Cerradura Y Protecciones En Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163300438 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 53789 | 53195.29 | 53195.29 | 53195.29 | 28204.52 | 28204.52 | 28204.52 | 53.0207 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746271 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163500581 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 188728 | 90940 | 90940 | 90940 | 73468.27 | 73468.27 | 73468.27 | 80.7876 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746272 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Sustitución De Piso De Concreto, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico En Aula De Telebachillerato. | 163500597 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 72856 | 72120 | 72120 | 72120 | 62085.63 | 62085.63 | 62085.63 | 86.0866 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746276 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163600146 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 67909 | 67220 | 67220 | 67220 | 52017.71 | 52017.71 | 52017.71 | 77.3843 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746278 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163800048 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 91954 | 85488.74 | 85488.74 | 85488.74 | 77531.37 | 77531.37 | 77531.37 | 90.6919 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746279 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 163800047 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 134444 | 101674.1 | 101674.1 | 101674.1 | 93092.83 | 93092.83 | 93092.83 | 91.56 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400746280 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 163800049 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 81143 | 79662.69 | 79662.69 | 79662.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400825210 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta,Pintura En Aula De Telebachillerato. | 160900292 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación | En Ejecución | 2016 | 54143 | 53600 | 53600 | 53600 | 53561.16 | 53561.16 | 53561.16 | 99.9275 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro: