## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 16
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA15150100490057 | Adquisición De Equipo, Mobiliario Y Rehabilitación De Unidades De Salud. | FASSA 2015 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2015 | 1515368425 | 30627811.24 | 30627811.24 | 30627811.24 | 30627811.24 | 30627811.24 | 30627811.24 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300744977 | Ampliacin En Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Balcones (Nuevos Balcones) | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300744987 | Ampliacion De Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109243 | 109243 | 109243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300744995 | Ampliacion De Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 99510 | 99500 | 99500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300744997 | Ampliacion De Red Electrica | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 169277 | 169277 | 169277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745002 | Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745005 | Ampliacion En Red De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745007 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745010 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Madero del Río | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745014 | Construccion De Cuarto Adicional | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 295520 | 295520 | 295520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745017 | Construccion De Cuarto Para Baño | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 203362.5 | 203362.5 | 203362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745028 | Construccion De Muros | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745034 | Construccion De Muros | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745039 | Construccion De Muros En Vivienda | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 618598.5 | 618598.5 | 618598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300745048 | Infraestructura Agricola Maquinaria Y Equipo | - | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA17170100852041 | Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios | FASSA 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Salud | En Ejecución | 2017 | 366070.86 | 7253834 | 7253834 | 3565871 | 3565871 | 3565871 | 3565871 | 49.1584 | 0 | Otros | 0 | 0 | 49.16 | Financiera: / Física: / Registro: Información proporcionada por el Departamento de Presupuestos de la Subdirección de Finanzas de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.