## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 374 | 34 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 136 | 29 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 370
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA13160300749254 | Ampl De Red Eléctrica En Ejido Palo Blanco Calle Manuel De León Y Romulo Peña - 296975 | 296975 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 185437.74 | 185437.74 | 87.6501 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 87.65 FINANCIRO - OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 87.65 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292336 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Municipio De Castaños | 140600006 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550013 | Construcción De Baño En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2659349 | 2605694.06 | 2605694.06 | 2605694.06 | 2600848.16 | 2175504.58 | 2175504.58 | 83.4904 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y 83.49 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550108 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Villa Union | 153700047 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 311947 | 309976.13 | 309976.13 | 309976.13 | 308713.62 | 92993.71 | 92993.71 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % y 30 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550204 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad El Pilar | 150200153 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 148000 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550250 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana Del Municipio De Guerrero | 151200042 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 92500 | 87271.99 | 87271.99 | 87271.99 | 87271.96 | 87271.96 | 87271.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550263 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produucion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Nuevo Nacapa | 152700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55500 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 0 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591936 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 152500099 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 499116 | 495966.47 | 495966.47 | 495966.47 | 494520.68 | 148789.94 | 148789.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% físico y 30% financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591965 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana En El Mpio. De Saltillo | 153000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2100444 | 2100405.56 | 2100405.56 | 2100405.56 | 2100405.53 | 1014264.28 | 1014264.28 | 48.289 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 48.29 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592107 | Construccion De Baños En Area Rural Y Urbana | 153000547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2274865 | 2158300.8 | 2158300.8 | 2158300.8 | 2144113.4 | 1704447.66 | 1704447.66 | 78.9717 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 78.97 - obra terminada al 100 % físico y 78.97 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592149 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153300291 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1455754 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 0 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592190 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153500335 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2391595 | 2671175.28 | 2671175.28 | 2671175.28 | 1885321.21 | 801352.58 | 801352.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y un 30 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592200 | Construccion De Cuartos Adosado De 3 .00 Por 4.00 Mts | 153500346 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3170959 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.35 | 1527417.95 | 1527417.95 | 67.2339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % financiero y 67.23 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592333 | Aplicación De Piso Firme | 153000524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 119700 | 380436.5 | 380436.5 | 380436.5 | 241584.45 | 138852 | 138852 | 36.4981 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 37 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592365 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Vicente Alfaro Entre Rogelio Luna Y Seferino López, Barrio Agrario, Palau | 152000169 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 141558 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592386 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Rió Salado Y Rió Álamos Barrio De Santa Cruz En Barroteran | 152000176 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 85938 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592394 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Tanaka Y Sauces Entre Alamo Y Roble En Barrio Tiro 4 En Palau | 152000177 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 141111 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592426 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Usumacinta Barrio De Madera En Barroteran | 152000178 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 94660 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2106 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592478 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jesús García Hernandez Barrio La Sección En Esperanzas | 152000180 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 65367 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592489 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jiménez Col. Secc. Quinta | 152000185 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 139251 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592516 | Ampliación De Red Eléctrica Carretera Muzquiz-Palau Entre Seferino López Y Benancio López En Palau | 152000187 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 63016 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592534 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Hermenegildo Galeana Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000183 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 34031 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400594833 | Ampliación Red Eléctrica Calle Gral. Román Cepeda Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000184 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 33500 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300748983 | Rehabilitación Y Terminación De La Obra De Electrificación En Ejido Providencia - 301866 | 301866 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685175 | Piso Firme - 86514 | 86514 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685176 | Construccion De Baños Con Fosa - 87900 | 87900 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200685202 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86485 | 86485 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685212 | Piso Firme - 85592 | 85592 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685213 | Piso Firme - 85587 | 85587 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9744 | 9744 | 9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685219 | Ampliación De Red Electrica - 108781 | 108781 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685224 | Construccion De Baño Con Fosa - 105424 | 105424 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685225 | Construccion De Caño Con Fosa - 105540 | 105540 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685237 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85608 | 85608 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685243 | Piso Firme - 85616 | 85616 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685245 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86367 | 86367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 217708.8 | 217708.8 | 217708.8 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 50 | 0 | Otros | 12 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685247 | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 89843 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 29737.08 | 29737.08 | 29737.08 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685248 | Piso Firme - 86689 | 86689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685249 | Piso Firme - 86135 | 86135 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685259 | Ampliación De Red Electrica - 108612 | 108612 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 100 | 0 | Otros | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685439 | Construccion De Baños Con Fosa - 87522 | 87522 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra trminada
COA16160200685453 | Construcción De Baños Con Fosa - 84229 | 84229 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN POCESO
COA16160200685459 | Construcción De Cuarto Adicional - 87202 | 87202 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 27777.39 | 27777.39 | 10416.52 | 80 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200685460 | Piso Firme - 85546 | 85546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685461 | Electrificacion - 107909 | 107909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685465 | Electrificacion - 107920 | 107920 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685475 | Rehabilitación Y Remozamiento En Centro De Salud Del Ejido Flor De Jimulco - 154551 | 154551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685476 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87013 | 87013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 759925.71 | 759925.71 | 759925.71 | 421980.5 | 421980.5 | 421980.5 | 55.5292 | 0 | Otros | 650 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685487 | Ampliación De Red Electrica - 108468 | 108468 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685499 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87657 | 87657 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207378.25 | 207378.25 | 207378.25 | 62213.47 | 62213.47 | 62213.47 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200690608 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88250 | 88250 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.07 | 207090.07 | 207090.07 | 62127.02 | 62127.02 | 62127.02 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690634 | Construcción De Cuartos Adicionales - 109275 | 109275 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 401203.05 | 401203.05 | 401203.05 | 400177.91 | 400177.91 | 400177.91 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690635 | Linea De Distribución Y Red Eléctrica En Lucio Blanco - 102931 | 102931 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 100 | 0 | Otros | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 90 % FISICO Y 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690639 | Piso Firme - 85596 | 85596 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690640 | Piso Firme - 85584 | 85584 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690643 | Construcción De Cuarto Adicional - 87023 | 87023 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 62127.01 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690644 | Construccion De Baños Con Fosa - 87432 | 87432 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104665.43 | 104665.43 | 104665.43 | 31399.62 | 31399.62 | 31399.62 | 30 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200690645 | Construccion De Baños Con Fosa - 87425 | 87425 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200690647 | Construcción De Cuarto Adicional - 87006 | 87006 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690658 | Construcción De Baños Con Fosa - 86558 | 86558 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690664 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85520 | 85520 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Lorenzo (El Tanquito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690667 | Piso Firme - 86391 | 86391 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690668 | Cuarto Adicional - 86930 | 86930 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100300.77 | 100300.77 | 100300.77 | 54162.41 | 54162.41 | 30090.23 | 54 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 54 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690669 | Construccion De Baños Con Fosa - 87782 | 87782 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67433.04 | 67433.04 | 67433.04 | 20229.91 | 20229.91 | 20229.91 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200690670 | Construccion De Baños Con Fosa - 87697 | 87697 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 202299.11 | 202299.11 | 202299.11 | 60689.73 | 60689.73 | 60689.73 | 30 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200690671 | Construccion De Baños Con Fosa - 88342 | 88342 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 101149.55 | 101149.55 | 101149.55 | 30344.86 | 30344.86 | 30344.86 | 30 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690681 | Piso Firme - 86494 | 86494 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18270 | 18270 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690682 | Cuarto Adicional - 86973 | 86973 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173678.59 | 173678.59 | 173678.59 | 173234.8 | 173234.8 | 173234.8 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada
COA16160200690685 | Piso Firme - 85631 | 85631 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690686 | Piso Firme - 85627 | 85627 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690687 | Construcción De Cuarto Adicional - 87208 | 87208 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690688 | Construcción De Cuarto Adicional - 87226 | 87226 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690695 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86459 | 86459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 33.3333 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100% FISICO Y 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690698 | Construccion De Cuarto Adicional - 87072 | 87072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 19806.51 | 19806.51 | 19806.51 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690866 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85503 | 85503 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 81640.8 | 81640.8 | 81640.8 | 50 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690876 | Construcción De Cuarto Adicional - 87070 | 87070 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra tminada
COA16160200690885 | Construcción De Baños Con Fosa - 84401 | 84401 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200690888 | Piso Firme - 85551 | 85551 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690889 | Piso Firme - 85536 | 85536 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9744 | 9744 | 9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690895 | Construcción De Cuarto Adicional - 91091 | 91091 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.08 | 241605.08 | 241605.08 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200690896 | Construcción De Cuarto Adicional - 91073 | 91073 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 488210.15 | 488210.15 | 488210.15 | 144963.04 | 144963.04 | 144963.04 | 29.6928 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690907 | Piso Firme - 86576 | 86576 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51763.45 | 51763.45 | 51763.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690915 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87576 | 87576 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241941.29 | 241941.29 | 241941.29 | 72582.38 | 72582.38 | 72582.38 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200690919 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87621 | 87621 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Alto del Palomillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200696079 | Construccion De Cuarto Adicional - 87020 | 87020 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 258635.24 | 258635.24 | 258635.24 | 74.83 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 74 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696081 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87430 | 87430 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696125 | Construccion De Baños Con Fosa - 87962 | 87962 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 52332.71 | 52332.71 | 52332.71 | 30 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200696126 | Construcción De Cuarto Adicional - 86938 | 86938 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696130 | Construccion De Baños Con Fosa - 87410 | 87410 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696137 | Ampliación De Red Electrica - 108690 | 108690 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696138 | Construcción De Baños Con Fosa - 91027 | 91027 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 694067.29 | 694067.29 | 694067.29 | 208220.18 | 208220.18 | 208220.18 | 30 | 0 | Piezas | 82 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696143 | Construcción De Baños Con Fosa - 86526 | 86526 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696152 | Ampliación De Red Electrica - 108156 | 108156 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696156 | Construccion De Baños Con Fosa - 88362 | 88362 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 134866.07 | 134866.07 | 134866.07 | 40459.82 | 40459.82 | 40459.82 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200696165 | Cuarto Adicional - 86977 | 86977 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104207.15 | 104207.15 | 104207.15 | 103940.88 | 103940.88 | 103940.88 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra teminada
COA16160200696168 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85538 | 85538 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696169 | Construccion De Cuarto Adicional - 86985 | 86985 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34735.72 | 34735.72 | 34735.72 | 34646.96 | 34646.96 | 34646.96 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696170 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85557 | 85557 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696176 | Construccion De Cuarto Adicional - 87068 | 87068 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858282.06 | 858282.06 | 858282.06 | 257484.61 | 257484.61 | 257484.61 | 30 | 0 | Vivienda | 99 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696177 | Construccion De Baños Con Fosa - 88037 | 88037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 10466.54 | 10466.54 | 10466.54 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200696178 | Construcción De Baños Con Fosa - 89451 | 89451 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231355.76 | 231355.76 | 231355.76 | 69406.72 | 69406.72 | 69406.72 | 30 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200696190 | Rehabilitación Y Remozamiento De Aula En Jardin De Niños Moctezuma - 174534 | 174534 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696347 | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 84424 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200696353 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86694 | 86694 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 502139.05 | 502139.05 | 502139.05 | 500856 | 500856 | 500856 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en le primer trimestre / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696354 | Construcción De Baños Con Fosa - 84444 | 84444 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 101001.39 | 101001.39 | 101001.39 | 100973.58 | 100973.58 | 100973.58 | 99.9725 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
COA16160200696365 | Ampliación De Red Electrica - 108209 | 108209 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696371 | Piso Firme - 86385 | 86385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15184.4 | 15184.4 | 15184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696386 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido La Trinidad - 124420 | 124420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 429248.52 | 429248.52 | 429248.52 | 128774.55 | 128774.55 | 128774.55 | 30 | 0 | Otros | 316 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696388 | Ampliación De Red Electrica - 109141 | 109141 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696395 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87589 | 87589 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Presa de Yenti | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69126.08 | 69126.08 | 69126.08 | 20737.82 | 20737.82 | 20737.82 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701615 | Construccion De Cuarto Adicional - 87085 | 87085 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165205.93 | 165205.93 | 165205.93 | 49561.77 | 49561.77 | 49561.77 | 30 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701622 | Piso Firme - 85585 | 85585 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701623 | Construccion De Baños Con Fosa - 86851 | 86851 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 139553.91 | 139553.91 | 139553.91 | 41866.17 | 41866.17 | 41866.17 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701630 | Construccion De Baños Con Fosa - 87402 | 87402 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 209330.86 | 209330.86 | 209330.86 | 62799.25 | 62799.25 | 62799.25 | 30 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200701635 | Ampliación De Red Electrica - 108908 | 108908 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701643 | Construccion De Baños Con Fosa - 105629 | 105629 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701653 | Piso Firme - 86451 | 86451 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18464.88 | 18464.88 | 18464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701656 | Piso Firme - 85603 | 85603 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 31278.24 | 31278.24 | 31278.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701658 | Piso Firme - 86500 | 86500 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3036.88 | 3036.88 | 3036.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701659 | Cuarto Adicional - 86968 | 86968 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 312621.46 | 312621.46 | 312621.46 | 311822.64 | 311822.64 | 311822.64 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada
COA16160200701668 | Construccion De Cuarto Adicional - 87077 | 87077 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132043.39 | 132043.39 | 132043.39 | 39613.01 | 39613.01 | 39613.01 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701670 | Piso Firme - 86716 | 86716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 160373.25 | 160373.25 | 160373.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701680 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88285 | 88285 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200701681 | Piso Firme - 86163 | 86163 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45553.2 | 45553.2 | 45553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701683 | Ampliación De Red Electrica - 108633 | 108633 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 100 | 0 | Otros | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701827 | Piso Firme - 85579 | 85579 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74168.08 | 74168.08 | 74168.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701853 | Construccion De Baños Con Fosa - 87496 | 87496 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701855 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87199 | 87199 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 234331.55 | 234331.55 | 234331.55 | 70299.46 | 70299.46 | 70299.46 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701859 | Construcción De Cuarto Adicional - 87177 | 87177 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 83332.18 | 83332.18 | 31249.56 | 80 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701860 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86704 | 86704 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33390.4 | 33390.4 | 33390.4 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701863 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86524 | 86524 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 90712 | 90712 | 90712 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 44 | 0 | Otros | 20 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701864 | Piso Firme - 86289 | 86289 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42630 | 42630 | 42630 | 18270 | 18270 | 18270 | 42.8571 | 0 | Otros | 56 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701870 | Ampliación De Red Electrica - 108228 | 108228 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Balcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701877 | Piso Firme - 86561 | 86561 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54808.36 | 54808.36 | 54808.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701878 | Construccion De Baños Con Fosa - 88318 | 88318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 369609.88 | 369609.88 | 369609.88 | 110882.96 | 110882.96 | 110882.96 | 30 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701884 | Piso Firme - 86745 | 86745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701885 | Piso Firme - 86191 | 86191 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7795.2 | 7795.2 | 7795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707195 | Construccion De Baños Con Fosa - 87886 | 87886 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707198 | Piso Firme - 86646 | 86646 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17295.6 | 17295.6 | 17295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707200 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86331 | 86331 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707235 | Construccion De Cuarto Adicional - 87084 | 87084 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99123.56 | 99123.56 | 99123.56 | 29737.06 | 29737.06 | 29737.06 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707238 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86502 | 86502 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 73.3333 | 0 | Otros | 24 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707240 | Piso Firme - 86309 | 86309 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17669.12 | 17669.12 | 17669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707241 | Construccion De Cuarto Adicional - 87090 | 87090 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100300.61 | 100300.61 | 100300.61 | 100044.18 | 100044.18 | 100044.18 | 99.7443 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707242 | Piso Firme - 85582 | 85582 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707251 | Piso Firme - 85590 | 85590 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707258 | Ampliación De Red Electrica - 108860 | 108860 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707260 | Construccion De Baños Con Fosa - 87541 | 87541 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707265 | Construcción De Baños Con Fosa - 86536 | 86536 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707266 | Construcción De Baños Con Fosa - 84505 | 84505 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707267 | Construccion De Baños Con Fosa - 105647 | 105647 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707279 | Piso Firme - 86414 | 86414 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18270 | 18270 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707281 | Ampliación De Red Electrica - 108380 | 108380 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707284 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87775 | 87775 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138252.17 | 138252.17 | 138252.17 | 65277.24 | 65277.24 | 65277.24 | 47.2161 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 47 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707285 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87216 | 87216 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 163193.1 | 163193.1 | 163193.1 | 47.2161 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 47 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707286 | Ampliación De Red Electrica - 108343 | 108343 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707289 | Construcción De Cuarto Adicional - 87219 | 87219 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
COA16160200707290 | Construccion De Baños Con Fosa - 87683 | 87683 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 100 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707291 | Construccion De Baños Con Fosa - 87666 | 87666 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707292 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85614 | 85614 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Presa Nacapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707297 | Ampliación De Red Electrica - 108563 | 108563 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 100 | 0 | Otros | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707299 | Construccion De Cuarto Adicional - 87064 | 87064 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 19806.51 | 19806.51 | 19806.51 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707300 | Construccion De Baños Con Fosa - 88124 | 88124 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 383773.25 | 383773.25 | 383773.25 | 115131.97 | 115131.97 | 115131.97 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707311 | Construccion De Baños Con Fosa - 88183 | 88183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168335.66 | 168335.66 | 168335.66 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 99.9725 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada
COA16160200707312 | Construccion De Baños Con Fosa - 88161 | 88161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168335.66 | 168335.66 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 99.9725 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707316 | Construccion De Cuarto Adicional - 87009 | 87009 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69471.44 | 69471.44 | 69471.44 | 69293.92 | 69293.92 | 69293.92 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada en el primer trimestre
COA16160200707457 | Piso Firme - 86375 | 86375 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9175.6 | 9175.6 | 9175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707475 | Construccion De Baños Con Fosa - 86708 | 86708 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 760168.93 | 760168.93 | 760168.93 | 228050.67 | 228050.67 | 228050.67 | 30 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA E N PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707492 | Ampliación De Red Electrica - 108363 | 108363 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707494 | Construcción De Cuarto Adicional - 87066 | 87066 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre.
COA16160200707495 | Construcción De Cuarto Adicional - 87060 | 87060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707501 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87157 | 87157 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 535614.98 | 535614.98 | 535614.98 | 160684.49 | 160684.49 | 160684.49 | 30 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707510 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87209 | 87209 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 10042.78 | 10042.78 | 10042.78 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en poceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707511 | Construcción De Cuarto Adicional - 87204 | 87204 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 88126.18 | 88126.18 | 31249.56 | 84.6023 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707512 | Construcción De Cuarto Adicional - 87196 | 87196 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 27777.39 | 27777.39 | 10416.52 | 80 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707513 | Construcción De Cuarto Adicional - 87194 | 87194 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 83332.18 | 83332.18 | 31249.56 | 80 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707516 | Ampliación De Red Electrica - 107926 | 107926 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707520 | Construcción De Cuarto Adicional - 91039 | 91039 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 20709 | 20709 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707524 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87025 | 87025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Barreal de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1357348.32 | 1357348.32 | 1357348.32 | 407204.49 | 407204.49 | 407204.49 | 30 | 0 | Otros | 288 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707526 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 86982 | 86982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 951811.19 | 951811.19 | 951811.19 | 951793.08 | 683862.1 | 683862.1 | 71.8485 | 0 | Otros | 836 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 72 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707529 | Piso Firme - 85632 | 85632 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707534 | Ampliación De Red Electrica - 108541 | 108541 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707542 | Ampliación De Red Electrica - 109122 | 109122 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712507 | Construccion De Cuarto Adicional - 87035 | 87035 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 172815.21 | 172815.21 | 172815.21 | 129317.62 | 129317.62 | 129317.62 | 74.83 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 74 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200712534 | Piso Firme - 86327 | 86327 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36540 | 36540 | 36540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712537 | Piso Firme - 86754 | 86754 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34591.2 | 34591.2 | 34591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712542 | Construcción De Cuarto Adicional - 86999 | 86999 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 93190.53 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712543 | Construcción De Cuarto Adicional - 87017 | 87017 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre.
COA16160200712548 | Ampliación De Red Electrica - 108987 | 108987 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712552 | Construcción De Baños Con Fosa - 86634 | 86634 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712553 | Construccion De Baño Con Fosa - 105576 | 105576 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200712563 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85468 | 85468 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712565 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85589 | 85589 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712566 | Cuarto Adicional - 86960 | 86960 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33433.59 | 33433.59 | 33433.59 | 18054.13 | 18054.13 | 10030.07 | 54 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 54 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en prodceso
COA16160200712567 | Construccion De Baños Con Fosa - 88381 | 88381 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67433.04 | 67433.04 | 67433.04 | 20229.91 | 20229.91 | 20229.91 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712569 | Ampliación De Red Electrica - 108746 | 108746 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 100 | 0 | Otros | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712598 | Construccion De Cuarto Adicional - 87082 | 87082 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 19806.51 | 19806.51 | 19806.51 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712599 | Construccion De Baños Con Fosa - 88277 | 88277 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200712600 | Construcción De Baños Con Fosa - 89461 | 89461 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712602 | Piso Firme - 86697 | 86697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712603 | Piso Firme - 86115 | 86115 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712611 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88299 | 88299 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712728 | Construccion De Baños Con Fosa - 86822 | 86822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 363559.05 | 363559.05 | 363559.05 | 109067.71 | 109067.71 | 109067.71 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200712748 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88172 | 88172 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 10042.78 | 10042.78 | 10042.78 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712764 | Construcción De Cuarto Adicional - 91145 | 91145 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.03 | 10354.03 | 10354.03 | 29.9986 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra trminada
COA16160200712765 | Construcción De Cuarto Adicional - 91056 | 91056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 483210.15 | 483210.15 | 483210.15 | 144963.04 | 144963.04 | 144963.04 | 30 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200712767 | Ampliación De Red Electrica - 109077 | 109077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 100 | 0 | Otros | 1140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712771 | Ampliación De Red Electrica - 108246 | 108246 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712773 | Piso Firme - 86353 | 86353 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712782 | Piso Firme - 86542 | 86542 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712792 | Piso Firme - 86171 | 86171 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712794 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87607 | 87607 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Darías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200712797 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En Ejido La Libertad - 174569 | 174569 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 0BRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712798 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87647 | 87647 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200717769 | Piso Firme - 86532 | 86532 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717771 | Construccion De Baños Con Fosa - 87985 | 87985 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 198304.94 | 198304.94 | 198304.94 | 59491.48 | 59491.48 | 59491.48 | 30 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717774 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88234 | 88234 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138060.04 | 138060.04 | 138060.04 | 41418.01 | 41418.01 | 41418.01 | 30 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717802 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86538 | 86538 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717805 | Ampliación De Red Electrica - 108655 | 108655 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717818 | Construcción De Cuarto Adicional - 87161 | 87161 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311067.38 | 311067.38 | 311067.38 | 208780.63 | 208780.63 | 208780.63 | 67.1175 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 66 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717819 | Construcción De Cuarto Adicional - 90995 | 90995 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 553008.68 | 553008.68 | 553008.68 | 364985.72 | 364985.72 | 364985.72 | 66 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 60 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717823 | Construcción De Baños Con Fosa - 86654 | 86654 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717824 | Construcción De Baños Con Fosa - 86513 | 86513 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717826 | Ampliación De Red Electrica - 108143 | 108143 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717843 | Piso Firme - 86422 | 86422 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717844 | Cuarto Adicional - 86948 | 86948 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66867.18 | 66867.18 | 66867.18 | 36108.27 | 36108.27 | 20060.15 | 54 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 54 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717845 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85567 | 85567 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717846 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85601 | 85601 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Suárez (Jericó) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717853 | Piso Firme - 86487 | 86487 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717854 | Piso Firme - 86465 | 86465 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717856 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85578 | 85578 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717857 | Piso Firme - 85620 | 85620 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24360 | 24360 | 24360 | 2030 | 2030 | 2030 | 8.3333 | 0 | Otros | 32 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717858 | Construcción De Cuarto Adicional - 87223 | 87223 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717859 | Construccion De Baños Con Fosa - 87553 | 87553 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717865 | Ampliación De Red Electrica - 108589 | 108589 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717866 | Piso Firme - 86684 | 86684 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717867 | Construccion De Cuarto Adicional - 87040 | 87040 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99032.54 | 99032.54 | 99032.54 | 29709.76 | 29709.76 | 29709.76 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717868 | Construccion De Baños Con Fosa - 88088 | 88088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 52332.71 | 52332.71 | 52332.71 | 30 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717871 | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 89751 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 79298.89 | 79298.89 | 79298.89 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA N PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717872 | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 89517 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.5 | 178422.5 | 178422.5 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200718016 | Piso Firme - 85577 | 85577 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56222.88 | 56222.88 | 56222.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718017 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86746 | 86746 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 277644.95 | 277644.95 | 277644.95 | 276902.64 | 276902.64 | 276902.64 | 99.7326 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718018 | Construcción De Cuarto Adicional - 86925 | 86925 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 242910.46 | 242910.46 | 242910.46 | 242289.81 | 242289.81 | 242289.81 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718021 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85514 | 85514 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 50 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718034 | Rehabilitación Y Remozamiento De Los Sanitarios En La Escuela Heroe De Nacozari - 192347 | 192347 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 135927.16 | 135927.16 | 135927.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718040 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88144 | 88144 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66951.87 | 66951.87 | 66951.87 | 20085.56 | 20085.56 | 20085.56 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718049 | Construcción De Baños Con Fosa - 84209 | 84209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200718071 | Ampliación De Red Electrica - 108194 | 108194 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718078 | Ampliación De Red Electrica - 108500 | 108500 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718085 | Piso Firme - 86187 | 86187 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 116 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718091 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87690 | 87690 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 31106.73 | 31106.73 | 31106.73 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200723362 | Construccion De Cuarto Adicional - 87026 | 87026 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 25863.52 | 25863.52 | 25863.52 | 74.83 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 84 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723394 | Construccion De Cuarto Adicional - 87087 | 87087 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 367768.9 | 367768.9 | 367768.9 | 366828.66 | 366828.66 | 366828.66 | 99.7443 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723395 | Ampliación De Red Electrica - 108677 | 108677 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723398 | Construcción De Cuarto Adicional - 87037 | 87037 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723399 | Construccion De Baños Con Fosa - 87479 | 87479 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 10466.54 | 10466.54 | 10466.54 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200723400 | Construccion De Baños Con Fosa - 87439 | 87439 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200723401 | Construcción De Cuarto Adicional - 86986 | 86986 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre / Registro: obra terminada en el primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723405 | Construcción De Cuarto Adicional - 87027 | 87027 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada en el primer trimestre. / Registro: obra terminada en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723411 | Ampliación De Red Electrica - 108836 | 108836 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723421 | Construcción De Baños Con Fosa - 84494 | 84494 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200723422 | Construccion De Baños Con Fosa - 105656 | 105656 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723423 | Construccion De Baños Con Fosa - 105596 | 105596 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723432 | Ampliación De Red Electrica - 108057 | 108057 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723438 | Piso Firme - 86399 | 86399 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 63953.12 | 63953.12 | 63953.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723443 | Ampliación De Red Electrica - 108439 | 108439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723445 | Ampliación De Red Electrica - 108273 | 108273 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2107 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723455 | Piso Firme - 85625 | 85625 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723456 | Construcción De Cuarto Adicional - 87215 | 87215 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra tminada
COA16160200723457 | Construcción De Cuarto Adicional - 87229 | 87229 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723464 | Construccion De Cuarto Adicional - 87049 | 87049 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264086.79 | 264086.79 | 264086.79 | 79226.03 | 79226.03 | 79226.03 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723617 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85491 | 85491 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 27213.6 | 27213.6 | 27213.6 | 50 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723629 | Construccion De Baños Con Fosa - 87516 | 87516 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200723643 | Piso Firme - 85533 | 85533 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723644 | Construcción De Baños Con Fosa - 84471 | 84471 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67334.26 | 67334.26 | 67334.26 | 67315.72 | 67315.72 | 67315.72 | 99.9725 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
COA16160200723646 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86552 | 86552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Colonia Ganadera Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 41541.86 | 41541.86 | 41541.86 | 20.8161 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y UN 21 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723647 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86473 | 86473 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 39913.28 | 39913.28 | 39913.28 | 73.3333 | 0 | Otros | 12 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723649 | Construcción De Cuarto Adicional - 91047 | 91047 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.07 | 207090.07 | 207090.07 | 62127.02 | 62127.02 | 62127.02 | 30 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200723650 | Ampliación De Red Electrica - 109053 | 109053 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 100 | 0 | Otros | 992 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723652 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Juan Eugenio - 154554 | 154554 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 30697.52 | 30697.52 | 30697.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723653 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Jalisco - 124299 | 124299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 328541.05 | 328541.05 | 328541.05 | 98562.31 | 98562.31 | 98562.31 | 30 | 0 | Otros | 316 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723661 | Piso Firme - 86582 | 86582 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36538.91 | 36538.91 | 36538.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723662 | Piso Firme - 86566 | 86566 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66987.99 | 66987.99 | 66987.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723663 | Piso Firme - 86553 | 86553 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723666 | Piso Firme - 86209 | 86209 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 58464 | 58464 | 58464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723675 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87634 | 87634 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160300749850 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Flor De Jimulco Segunda Etapa - 324998 | 324998 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 100 | 0 | Otros | 820 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749852 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Jalisco Segunda Etapa - 324793 | 324793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 629499.38 | 629499.38 | 629499.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 480 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17160200685421 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85507 | 85507 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 154210.4 | 154210.4 | 154210.4 | 50 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841762 | Baños - 19708 | 19708 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 470400 | 470400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841763 | Techos Concreto - 20552 | 20552 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2340000 | 2340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841764 | Baños - 19686 | 19686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841765 | Baños - 19676 | 19676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841766 | Baños - 19662 | 19662 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 627000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841767 | Techos - 20541 | 20541 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 752 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841768 | Baños - 19643 | 19643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841769 | Baños - 19630 | 19630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 235200 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841770 | Baños - 19606 | 19606 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 235200 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841771 | Baños - 19484 | 19484 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 627200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841772 | Baños - 19720 | 19720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 235200 | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841773 | Drenaje Sanitario - 21697 | 21697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 6212723.48 | 6212723.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841805 | Cuarto Adicional - 18751 | 18751 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841806 | Cuarto Adicional - 18752 | 18752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841807 | Cuarto Adicional - 18738 | 18738 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841845 | Cuarto Adicional - 18735 | 18735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841846 | Cuarto Adicional - 18730 | 18730 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 174000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841847 | Cuarto Adicional - 18697 | 18697 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 826500 | 826500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841875 | Baños - 18690 | 18690 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841876 | Baños - 18685 | 18685 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841877 | Baños - 18679 | 18679 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841878 | Baños - 18670 | 18670 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841879 | Baños - 18664 | 18664 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 392000 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841880 | Cuarto Adicional - 18659 | 18659 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841881 | Cuarto Adicional - 18652 | 18652 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841882 | Cuarto Adicional - 18643 | 18643 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841883 | Cuarto Adicional - 18636 | 18636 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841884 | Cuarto Adicional - 18740 | 18740 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841888 | Cuarto Adicional - 18758 | 18758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 652500 | 652500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841889 | Cuarto Adicional - 18757 | 18757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2001000 | 2001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0BRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841890 | Cuarto Adicional - 18756 | 18756 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1479000 | 1479000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841891 | Baños - 18627 | 18627 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841892 | Baños - 18621 | 18621 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841893 | Baños - 18597 | 18597 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 784000 | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855018 | Electrificacion Porvenir De Abajo Parras - 68434 | 68434 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 391041 | 391041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855030 | Celdas Solares Las Coloradas - 57673 | 57673 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855133 | Electrificacion Villa Union Colonia Oriente - 44747 | 44747 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 387798 | 387798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855184 | Celdas Solares Santa Monica - 57600 | 57600 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855199 | Celdas Solares Ejido Guerrero - 58990 | 58990 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855212 | Electrificacion Castaños Col Independencia Calle Xicotencatl - 44666 | 44666 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 47245.84 | 47245.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855213 | Electrificacion Castaños Col Libertad - 44638 | 44638 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 58128.4 | 58128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855230 | Tanque De Almacenamiento Y Lineas De Interconexion Ejido San Isidro Nadadores - 50902 | 50902 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San Isidro (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 727961.28 | 727961.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855232 | Electrificacion Nava Col Arnoldo Guardiola - 67353 | 67353 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 704662.51 | 704662.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855262 | Electrificacion La Cascajera Nava - 68342 | 68342 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Los Basureros (La Cascajera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 60626 | 60626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855263 | Celdas Solares Norias Del Caballo - 57666 | 57666 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855266 | Celdas Solares San Miguel - 57648 | 57648 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855267 | Celdas Solares San Vicente - 57613 | 57613 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente y Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855278 | Electrificacion Ocampo - 44720 | 44720 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 99981.47 | 99981.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855280 | Agua Potable Ejido Acebuches Ocampo - 55908 | 55908 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1026418.93 | 1026418.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855281 | Celdas Solares Nuevo Peñalva - 57652 | 57652 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855295 | Electrificacion Monclova Col Lomas De San Miguel - 44691 | 44691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 230059.39 | 230059.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855308 | Celdas Solares El Fraile - 57716 | 57716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855309 | Celdas Solares El Pino - 57748 | 57748 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855310 | Celdas Solares Presa De Guadalupe - 57734 | 57734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855311 | Celdas Solares Presa De San Pedro - 57742 | 57742 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855312 | Celdas Solares San Miguel Del Banco - 57727 | 57727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 201600 | 201600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855313 | Celdas Solares Tanque Escondido - 57737 | 57737 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855322 | Electrificacion Sabinas Col Atenas - 44723 | 44723 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 180355.5 | 180355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855327 | Electrificacion Lomas De Zapaliname Saltillo - 68506 | 68506 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 166332 | 166332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855328 | Electrificacion Postal Cerritos Saltillo - 68629 | 68629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 198230 | 198230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855329 | Agua Potable Saltillo La Morita - 61496 | 61496 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 48704.97 | 48704.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855330 | Drenaje Sanitario - 37995 | 37995 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 974961.36 | 974961.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855601 | Electrificacion Muzquiz Col Deportiva - 44699 | 44699 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1147446.43 | 1147446.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 161 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855602 | Electrificacion Muzquiz Col Las Aves - 44693 | 44693 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 886449.38 | 886449.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855635 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 72138 | 72138 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 768807 | 768807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855640 | Agua Potable - 39206 | 39206 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1990689.04 | 1990689.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855670 | Celdas Solares Chamacueros - 57590 | 57590 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Chamacuero (El Seis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855681 | Celdas Solares Ejido El Pilar - 57092 | 57092 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855682 | Celdas Solares La Pileta - 57566 | 57566 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Pileta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855683 | Celdas Solares El Saucito - 58109 | 58109 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855686 | Cuarto Adicional - 55826 | 55826 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855687 | Cuarto Adicional - 55820 | 55820 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855689 | Cuarto Adicional - 55812 | 55812 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855691 | Cuarto Adicional - 55795 | 55795 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855723 | Agua Potable Torreon Mayran - 61383 | 61383 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 560614.66 | 560614.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855724 | Drenaje Sanitario Torreon Fracc Mayran - 61375 | 61375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1510583.64 | 1510583.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855728 | Agua Potable Torreon Sector El Pacifico - 61516 | 61516 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 809725.54 | 809725.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 357 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
COA17170200855733 | Centro De Salud La Rosita Torreon - 58975 | 58975 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 345476.14 | 345476.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855741 | Drenaje Sanitario - 38748 | 38748 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1393525.85 | 1393525.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855768 | Electrificacion San Pedro Col Valparaiso - 58921 | 58921 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1281544 | 1281544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855769 | Electrificacion San Pedro La Rosita Privada - 44737 | 44737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 153259 | 153259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855770 | Electrificacion San Pedro La Rosita Etapa Dos - 44730 | 44730 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 224772 | 224772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.