## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 365
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13160300749254 | Ampl De Red Eléctrica En Ejido Palo Blanco Calle Manuel De León Y Romulo Peña - 296975 | 296975 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550013 | Construcción De Baño En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2659349 | 2600848.16 | 2600848.16 | 2600848.16 | 2600848.16 | 2175504.58 | 2175504.58 | 83.646 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 83.65 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550263 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produucion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Nuevo Nacapa | 152700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55500 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591965 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana En El Mpio. De Saltillo | 153000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2100444 | 2100405.53 | 2100405.53 | 2100405.53 | 2100405.53 | 1014264.28 | 1014264.28 | 48.289 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 48.29 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592149 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153300291 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1455754 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592190 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153500335 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2391595 | 2671175.27 | 2671175.27 | 2671175.27 | 2671175.27 | 801352.58 | 801352.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y AL 30 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592200 | Construccion De Cuartos Adosado De 3 .00 Por 4.00 Mts | 153500346 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3170959 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.86 | 1527417.95 | 1527417.95 | 67.2339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 67.23 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592333 | Aplicación De Piso Firme | 153000524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 119700 | 380436.45 | 380436.45 | 380436.45 | 380436.45 | 138852 | 138852 | 36.4981 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 37 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685175 | Piso Firme - 86514 | 86514 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685176 | Construccion De Baños Con Fosa - 87900 | 87900 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685202 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86485 | 86485 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685206 | Suministro E Instalación De Techos Ligeros - 79407 | 79407 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 429707.4 | 429707.4 | 429707.4 | 128912.28 | 128912.28 | 128912.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200685212 | Piso Firme - 85592 | 85592 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685213 | Piso Firme - 85587 | 85587 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9744 | 9744 | 9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685236 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85583 | 85583 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685237 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85608 | 85608 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685239 | Piso Firme - 85613 | 85613 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685240 | Techo Ligero - 85384 | 85384 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 103263.48 | 103263.48 | 103263.48 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685241 | Piso Firme - 85607 | 85607 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 17539.2 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685243 | Piso Firme - 85616 | 85616 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685245 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86367 | 86367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 27213.6 | 27213.6 | 50 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685247 | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 89843 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99132.62 | 99132.62 | 99132.62 | 29737.08 | 29737.08 | 29737.08 | 29.9973 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200685248 | Piso Firme - 86689 | 86689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 32074.65 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685249 | Piso Firme - 86135 | 86135 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685453 | Construcción De Baños Con Fosa - 84229 | 84229 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en procso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685459 | Construcción De Cuarto Adicional - 87202 | 87202 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 30216.07 | 30216.07 | 30216.07 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200685460 | Piso Firme - 85546 | 85546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685468 | Piso Firme - 86299 | 86299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685475 | Rehabilitación Y Remozamiento En Centro De Salud Del Ejido Flor De Jimulco - 154551 | 154551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 100 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685476 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87013 | 87013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 650 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685479 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85860 | 85860 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685480 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85847 | 85847 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685492 | Piso Firme - 86197 | 86197 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 70644 | 70644 | 70644 | 21193.2 | 21193.2 | 21193.2 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685499 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87657 | 87657 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207378.25 | 207378.25 | 207378.25 | 207377.16 | 207377.16 | 150200 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
COA16160200690608 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88250 | 88250 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.07 | 207090.07 | 207090.07 | 62127.02 | 62127.02 | 62127.02 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada
COA16160200690639 | Piso Firme - 85596 | 85596 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690640 | Piso Firme - 85584 | 85584 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690644 | Construccion De Baños Con Fosa - 87432 | 87432 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104665.43 | 104665.43 | 104665.43 | 74365.26 | 74365.26 | 74365.26 | 71.0505 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200690645 | Construccion De Baños Con Fosa - 87425 | 87425 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 71.0505 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200690664 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85520 | 85520 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Lorenzo (El Tanquito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y 0 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690667 | Piso Firme - 86391 | 86391 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690668 | Cuarto Adicional - 86930 | 86930 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100300.77 | 100300.77 | 100300.77 | 68573.13 | 68573.13 | 68573.13 | 68.3675 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra trminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690674 | Piso Firme - 85606 | 85606 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 12423.6 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690677 | Techo Ligero - 85356 | 85356 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 103263.48 | 103263.48 | 103263.48 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200690681 | Piso Firme - 86494 | 86494 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18270 | 18270 | 18270 | 9744 | 9744 | 9744 | 53.3333 | 0 | Otros | 24 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690685 | Piso Firme - 85631 | 85631 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 54810 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690686 | Piso Firme - 85627 | 85627 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690689 | Techo Ligero - 85466 | 85466 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690690 | Techo Ligero - 85454 | 85454 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690694 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86404 | 86404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 18142.4 | 18142.4 | 50 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690695 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86459 | 86459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 54427.2 | 54427.2 | 50 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690698 | Construccion De Cuarto Adicional - 87072 | 87072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200690699 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85924 | 85924 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 85942.72 | 85942.72 | 85942.72 | 25782.45 | 25782.45 | 25782.45 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690700 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85922 | 85922 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64457.04 | 64457.04 | 64457.04 | 19336.84 | 19336.84 | 19336.84 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690701 | Piso Firme - 86706 | 86706 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690865 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78433 | 78433 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 730502.95 | 730502.95 | 730502.95 | 414339.21 | 414339.21 | 414339.21 | 56.7197 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690866 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85503 | 85503 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero
COA16160200690885 | Construcción De Baños Con Fosa - 84401 | 84401 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200690888 | Piso Firme - 85551 | 85551 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690889 | Piso Firme - 85536 | 85536 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690892 | Piso Firme - 86275 | 86275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690907 | Piso Firme - 86576 | 86576 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 51763.45 | 51763.45 | 51763.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690911 | Piso Firme - 86246 | 86246 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 58187.92 | 58187.92 | 58187.92 | 41249.41 | 41249.41 | 41249.41 | 70.89 | 0 | Otros | 92 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690915 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87576 | 87576 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241941.29 | 241941.29 | 241941.29 | 241940.02 | 241940.02 | 72582.38 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200690919 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87621 | 87621 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Alto del Palomillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696079 | Construccion De Cuarto Adicional - 87020 | 87020 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 345630.4 | 345630.4 | 258630.24 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200696080 | Piso Firme - 86663 | 86663 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696081 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87430 | 87430 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200696125 | Construccion De Baños Con Fosa - 87962 | 87962 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 123942.1 | 123942.1 | 123942.1 | 71.0505 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada en el segundo trimestre
COA16160200696130 | Construccion De Baños Con Fosa - 87410 | 87410 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 71.0505 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200696131 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87412 | 87412 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 72214.24 | 72214.24 | 72214.24 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696138 | Construcción De Baños Con Fosa - 91027 | 91027 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 694067.29 | 694067.29 | 694067.29 | 694067.01 | 694067.01 | 208220.18 | 100 | 0 | Piezas | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada
COA16160200696155 | Piso Firme - 86409 | 86409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 73080 | 73080 | 73080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696159 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85837 | 85837 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 558619.9 | 558619.9 | 558619.9 | 447475.08 | 447475.08 | 447475.08 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200696160 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85834 | 85834 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 103263.48 | 103263.48 | 103263.48 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200696168 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85538 | 85538 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADO AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696170 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85557 | 85557 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696176 | Construccion De Cuarto Adicional - 87068 | 87068 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858282.06 | 858282.06 | 858282.06 | 858281.32 | 858281.32 | 257484.61 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200696177 | Construccion De Baños Con Fosa - 88037 | 88037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 10466.54 | 10466.54 | 10466.54 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200696178 | Construcción De Baños Con Fosa - 89451 | 89451 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231355.76 | 231355.76 | 231355.76 | 69406.72 | 69406.72 | 69406.72 | 30 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696306 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85841 | 85841 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696347 | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 84424 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obr aen proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696370 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85844 | 85844 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696371 | Piso Firme - 86385 | 86385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15184.4 | 15184.4 | 15184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696386 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido La Trinidad - 124420 | 124420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 429248.49 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696395 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87589 | 87589 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Presa de Yenti | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69126.08 | 69126.08 | 69126.08 | 69125.72 | 69125.72 | 20737.82 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701615 | Construccion De Cuarto Adicional - 87085 | 87085 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165205.93 | 165205.93 | 165205.93 | 49561.77 | 49561.77 | 49561.77 | 30 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200701622 | Piso Firme - 85585 | 85585 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701623 | Construccion De Baños Con Fosa - 86851 | 86851 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 139553.91 | 139553.91 | 139553.91 | 99153.68 | 99153.68 | 99153.68 | 71.0504 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701629 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82726 | 82726 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 90267.8 | 90267.8 | 90267.8 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200701630 | Construccion De Baños Con Fosa - 87402 | 87402 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 209330.86 | 209330.86 | 209330.86 | 148730.52 | 148730.52 | 148730.52 | 71.0505 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701631 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82710 | 82710 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 537134.52 | 537134.52 | 537134.52 | 451339 | 451339 | 451339 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701633 | Piso Firme - 86259 | 86259 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12553.52 | 12553.52 | 12553.52 | 3766.06 | 3766.06 | 3766.06 | 30 | 0 | Otros | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701653 | Piso Firme - 86451 | 86451 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18464.88 | 18464.88 | 18464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701656 | Piso Firme - 85603 | 85603 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 31278.24 | 31278.24 | 31278.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701670 | Piso Firme - 86716 | 86716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 160373.25 | 160373.25 | 160373.25 | 47690.27 | 47690.27 | 47690.27 | 29.737 | 0 | Otros | 72 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701680 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88285 | 88285 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200701681 | Piso Firme - 86163 | 86163 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45553.2 | 45553.2 | 45553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701827 | Piso Firme - 85579 | 85579 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74168.08 | 74168.08 | 74168.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701855 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87199 | 87199 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 234331.55 | 234331.55 | 234331.55 | 234331.51 | 234331.51 | 234331.51 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra tminada
COA16160200701859 | Construcción De Cuarto Adicional - 87177 | 87177 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 90648.21 | 90648.21 | 90648.21 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701863 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86524 | 86524 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701864 | Piso Firme - 86289 | 86289 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42630 | 42630 | 42630 | 24360 | 24360 | 24360 | 57.1429 | 0 | Otros | 56 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701877 | Piso Firme - 86561 | 86561 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54808.36 | 54808.36 | 54808.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701878 | Construccion De Baños Con Fosa - 88318 | 88318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 369609.88 | 369609.88 | 369609.88 | 110882.96 | 110882.96 | 110882.96 | 30 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701884 | Piso Firme - 86745 | 86745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 5846.4 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701885 | Piso Firme - 86191 | 86191 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7795.2 | 7795.2 | 7795.2 | 6236.16 | 6236.16 | 6236.16 | 80 | 0 | Otros | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707195 | Construccion De Baños Con Fosa - 87886 | 87886 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707198 | Piso Firme - 86646 | 86646 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17295.6 | 17295.6 | 17295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707200 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86331 | 86331 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707228 | Piso Firme - 86337 | 86337 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707229 | Piso Firme - 86320 | 86320 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707235 | Construccion De Cuarto Adicional - 87084 | 87084 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99123.56 | 99123.56 | 99123.56 | 29737.06 | 29737.06 | 29737.06 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707238 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86502 | 86502 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707240 | Piso Firme - 86309 | 86309 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17669.12 | 17669.12 | 17669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707248 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82697 | 82697 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 90267.8 | 90267.8 | 90267.8 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707249 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82682 | 82682 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 144428.48 | 144428.48 | 144428.48 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707251 | Piso Firme - 85590 | 85590 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707260 | Construccion De Baños Con Fosa - 87541 | 87541 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.24 | 132203.24 | 39660.98 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707279 | Piso Firme - 86414 | 86414 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18270 | 18270 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707282 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85595 | 85595 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707284 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87775 | 87775 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138252.17 | 138252.17 | 138252.17 | 138249.92 | 138249.92 | 65277.24 | 99.9984 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707285 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87216 | 87216 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 345624.8 | 345624.8 | 163193.1 | 99.9984 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TIMESTRE
COA16160200707292 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85614 | 85614 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Presa Nacapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707299 | Construccion De Cuarto Adicional - 87064 | 87064 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200707300 | Construccion De Baños Con Fosa - 88124 | 88124 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 383773.25 | 383773.25 | 383773.25 | 115131.97 | 115131.97 | 115131.97 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200707303 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85923 | 85923 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 19336.84 | 19336.84 | 19336.84 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200707457 | Piso Firme - 86375 | 86375 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9175.6 | 9175.6 | 9175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707475 | Construccion De Baños Con Fosa - 86708 | 86708 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 760168.93 | 760168.93 | 760168.93 | 228050.67 | 228050.67 | 228050.67 | 30 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200707501 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87157 | 87157 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 535614.98 | 535614.98 | 535614.98 | 535614.97 | 535614.97 | 535614.97 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707510 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87209 | 87209 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.93 | 33475.93 | 10042.78 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada
COA16160200707511 | Construcción De Cuarto Adicional - 87204 | 87204 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 90648.21 | 90648.21 | 90648.21 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707512 | Construcción De Cuarto Adicional - 87196 | 87196 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 30216.07 | 30216.07 | 30216.07 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707513 | Construcción De Cuarto Adicional - 87194 | 87194 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 90648.2 | 90648.2 | 90648.2 | 87.0235 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707524 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87025 | 87025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Barreal de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1357348.32 | 1357348.32 | 1357348.32 | 735654.47 | 735654.47 | 735654.47 | 54.1979 | 0 | Otros | 288 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707526 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 86982 | 86982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 836 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707529 | Piso Firme - 85632 | 85632 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712507 | Construccion De Cuarto Adicional - 87035 | 87035 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 172815.21 | 172815.21 | 172815.21 | 172815.2 | 172815.2 | 129317.62 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200712534 | Piso Firme - 86327 | 86327 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36540 | 36540 | 36540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712537 | Piso Firme - 86754 | 86754 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34591.2 | 34591.2 | 34591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712563 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85468 | 85468 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712565 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85589 | 85589 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712566 | Cuarto Adicional - 86960 | 86960 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33433.59 | 33433.59 | 33433.59 | 22857.71 | 22857.71 | 22857.71 | 68.3675 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712585 | Piso Firme - 85623 | 85623 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FIS. Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712587 | Techo Ligero - 85429 | 85429 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712595 | Piso Firme - 86675 | 86675 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712596 | Piso Firme - 86670 | 86670 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712598 | Construccion De Cuarto Adicional - 87082 | 87082 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 66021.64 | 66021.64 | 19806.51 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200712599 | Construccion De Baños Con Fosa - 88277 | 88277 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200712600 | Construcción De Baños Con Fosa - 89461 | 89461 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712601 | Piso Firme - 86713 | 86713 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74840.85 | 74840.85 | 74840.85 | 26942.71 | 26942.71 | 26942.71 | 36 | 0 | Otros | 56 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712602 | Piso Firme - 86697 | 86697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 5345.77 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712603 | Piso Firme - 86115 | 86115 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712611 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88299 | 88299 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada en el segundo trimesrte
COA16160200712728 | Construccion De Baños Con Fosa - 86822 | 86822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 363559.05 | 228050.67 | 228050.67 | 109067.71 | 109067.71 | 109067.71 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200712748 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88172 | 88172 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33475.93 | 33475.93 | 10042.78 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra teminada
COA16160200712761 | Piso Firme - 86284 | 86284 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 9135 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712773 | Piso Firme - 86353 | 86353 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712782 | Piso Firme - 86542 | 86542 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712792 | Piso Firme - 86171 | 86171 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 24933.36 | 24933.36 | 24933.36 | 59.856 | 0 | Otros | 80 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712794 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87607 | 87607 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Darías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200712798 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87647 | 87647 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200717769 | Piso Firme - 86532 | 86532 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43848 | 43848 | 43848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717770 | Piso Firme - 86523 | 86523 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 43003.52 | 43003.52 | 43003.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717771 | Construccion De Baños Con Fosa - 87985 | 87985 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 198304.94 | 198304.94 | 198304.94 | 198304.92 | 198304.92 | 59491.48 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200717774 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88234 | 88234 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138060.04 | 138060.04 | 138060.04 | 41418.01 | 41418.01 | 41418.01 | 30 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada
COA16160200717802 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86538 | 86538 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717810 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82667 | 82667 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 36107.12 | 36107.12 | 36107.12 | 84.0272 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: termino de obra
COA16160200717818 | Construcción De Cuarto Adicional - 87161 | 87161 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311067.38 | 311067.38 | 311067.38 | 311067.37 | 311067.37 | 208780.63 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200717819 | Construcción De Cuarto Adicional - 90995 | 90995 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 553008.68 | 553008.68 | 553008.68 | 553008.67 | 553008.67 | 364985.72 | 100 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717843 | Piso Firme - 86422 | 86422 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48720 | 48720 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717844 | Cuarto Adicional - 86948 | 86948 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66867.18 | 66867.18 | 66867.18 | 45715.42 | 45715.42 | 45715.42 | 68.3675 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obra terminada
COA16160200717845 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85567 | 85567 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717846 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85601 | 85601 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Suárez (Jericó) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717848 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85832 | 85832 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 172105.8 | 172105.8 | 172105.8 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200717849 | Piso Firme - 85604 | 85604 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717853 | Piso Firme - 86487 | 86487 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717854 | Piso Firme - 86465 | 86465 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717856 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85578 | 85578 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 0 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717857 | Piso Firme - 85620 | 85620 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 24360 | 24360 | 24360 | 2030 | 2030 | 2030 | 8.3333 | 0 | Otros | 32 | 100 | 82.5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717864 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86432 | 86432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 9071.2 | 9071.2 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 50 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717866 | Piso Firme - 86684 | 86684 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717867 | Construccion De Cuarto Adicional - 87040 | 87040 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99032.54 | 99032.54 | 99032.54 | 99032.46 | 99032.46 | 29709.76 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200717868 | Construccion De Baños Con Fosa - 88088 | 88088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 52332.71 | 52332.71 | 52332.71 | 30 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el segundo trimestre
COA16160200717871 | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 89751 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 79298.89 | 79298.89 | 79298.89 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA N EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200717872 | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 89517 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.5 | 178422.5 | 178422.5 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200718016 | Piso Firme - 85577 | 85577 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56222.88 | 56222.88 | 56222.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718021 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85514 | 85514 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718034 | Rehabilitación Y Remozamiento De Los Sanitarios En La Escuela Heroe De Nacozari - 192347 | 192347 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 132597.85 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718040 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88144 | 88144 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66951.87 | 66951.8 | 66951.8 | 65765.02 | 65765.02 | 20085.56 | 98.2273 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada
COA16160200718049 | Construcción De Baños Con Fosa - 84209 | 84209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
COA16160200718084 | Piso Firme - 86215 | 86215 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 89125.12 | 100 | 0 | Otros | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 100 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718085 | Piso Firme - 86187 | 86187 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 82093.2 | 25726.28 | 25726.28 | 25726.28 | 31.3379 | 0 | Otros | 116 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718091 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87690 | 87690 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 62212 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TRMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160200723362 | Construccion De Cuarto Adicional - 87026 | 87026 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 25863.52 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200723399 | Construccion De Baños Con Fosa - 87479 | 87479 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 24788.42 | 24788.42 | 24788.42 | 71.0504 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra teminada / Registro: obran terminas en el segundo trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723400 | Construccion De Baños Con Fosa - 87439 | 87439 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 49576.84 | 49576.84 | 49576.84 | 71.0505 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: oba terminada en el segundo trimestre
COA16160200723438 | Piso Firme - 86399 | 86399 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 63953.12 | 63953.12 | 63953.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723442 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85864 | 85864 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 64456.83 | 64456.83 | 64456.83 | 19336.83 | 19336.83 | 19336.83 | 29.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723448 | Techo Ligero - 85335 | 85335 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 137684.64 | 137684.64 | 137684.64 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723455 | Piso Firme - 85625 | 85625 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 9143.12 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 FISICO Y AL 100 FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723458 | Techo Ligero - 85407 | 85407 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 34421.16 | 34421.16 | 34421.16 | 80.1037 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
COA16160200723464 | Construccion De Cuarto Adicional - 87049 | 87049 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264086.79 | 264086.79 | 264086.79 | 264086.56 | 264086.56 | 79226.03 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TIMESTRE
COA16160200723617 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85491 | 85491 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al 0 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723642 | Piso Firme - 85599 | 85599 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 27608 | 27608 | 27608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723643 | Piso Firme - 85533 | 85533 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 2436 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 físico y al 100 financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723646 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86552 | 86552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Colonia Ganadera Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723647 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86473 | 86473 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723648 | Piso Firme - 86272 | 86272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21315 | 21315 | 21315 | 15225 | 15225 | 15225 | 71.4286 | 0 | Otros | 28 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723652 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Juan Eugenio - 154554 | 154554 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 30697.51 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723653 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Jalisco - 124299 | 124299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 328541.02 | 100 | 0 | Otros | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723661 | Piso Firme - 86582 | 86582 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36538.91 | 36538.91 | 36538.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723662 | Piso Firme - 86566 | 86566 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66987.99 | 66987.99 | 66987.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723663 | Piso Firme - 86553 | 86553 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30449.09 | 30449.09 | 30449.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723666 | Piso Firme - 86209 | 86209 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 58464 | 58464 | 58464 | 48572.06 | 48572.06 | 48572.06 | 83.0803 | 0 | Otros | 84 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723667 | Piso Firme - 86224 | 86224 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 53088.56 | 53088.56 | 53088.56 | 41911.95 | 41911.95 | 41911.95 | 78.9472 | 0 | Otros | 96 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723675 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87634 | 87634 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 34562.86 | 34562.86 | 10368.91 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA16160300749697 | Construcción De Cuarto Adicional - 298890 | 298890 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 61993.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749698 | Construcción De Cuarto Adicional - 298862 | 298862 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 92989.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749699 | Construcción De Cuarto Adicional - 298940 | 298940 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 30997.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *
COA16160300749700 | Construcción De Cuarto Adicional - 298823 | 298823 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 154981.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749850 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Flor De Jimulco Segunda Etapa - 324998 | 324998 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 100 | 0 | Otros | 820 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749852 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Jalisco Segunda Etapa - 324793 | 324793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 629499.38 | 629499.38 | 629499.38 | 327919.49 | 327919.49 | 327919.49 | 52.0921 | 0 | Otros | 480 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749863 | Construcción De Cuarto Adicional - 298747 | 298747 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 92989.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17160200685421 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85507 | 85507 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 308420.8 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % FISICO Y AL 100 % FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841773 | Drenaje Sanitario - 21697 | 21697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6212723.48 | 6212723.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841805 | Cuarto Adicional - 18751 | 18751 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta e4s una obra que se encuentra en su avance fsiico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841806 | Cuarto Adicional - 18752 | 18752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841807 | Cuarto Adicional - 18738 | 18738 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841884 | Cuarto Adicional - 18740 | 18740 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aobra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855018 | Electrificacion Porvenir De Abajo Parras - 68434 | 68434 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 391040.63 | 391040.63 | 391040.63 | 391040.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855021 | Electrificacion Santa Rita Parras - 68403 | 68403 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 134235.73 | 134235.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855030 | Celdas Solares Las Coloradas - 57673 | 57673 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855133 | Electrificacion Villa Union Colonia Oriente - 44747 | 44747 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 387797.94 | 387797.94 | 387797.94 | 387797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855184 | Celdas Solares Santa Monica - 57600 | 57600 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855199 | Celdas Solares Ejido Guerrero - 58990 | 58990 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855212 | Electrificacion Castaños Col Independencia Calle Xicotencatl - 44666 | 44666 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 47245.76 | 47245.76 | 47245.76 | 47245.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855213 | Electrificacion Castaños Col Libertad - 44638 | 44638 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 58128.4 | 58128.4 | 58128.4 | 58128.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855230 | Tanque De Almacenamiento Y Lineas De Interconexion Ejido San Isidro Nadadores - 50902 | 50902 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San Isidro (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 |  | 643828.24 | 643828.24 | 643828.24 | 643828.24 | 193148.75 | 193148.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855263 | Celdas Solares Norias Del Caballo - 57666 | 57666 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias del Caballo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855266 | Celdas Solares San Miguel - 57648 | 57648 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855267 | Celdas Solares San Vicente - 57613 | 57613 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Vicente y Zacatonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855278 | Electrificacion Ocampo - 44720 | 44720 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 99981.47 | 99981.47 | 99981.47 | 99981.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855280 | Agua Potable Ejido Acebuches Ocampo - 55908 | 55908 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1026418.93 | 1026418.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855281 | Celdas Solares Nuevo Peñalva - 57652 | 57652 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855295 | Electrificacion Monclova Col Lomas De San Miguel - 44691 | 44691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 21306.88 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855308 | Celdas Solares El Fraile - 57716 | 57716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855309 | Celdas Solares El Pino - 57748 | 57748 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855310 | Celdas Solares Presa De Guadalupe - 57734 | 57734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855311 | Celdas Solares Presa De San Pedro - 57742 | 57742 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855312 | Celdas Solares San Miguel Del Banco - 57727 | 57727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 201600 | 201600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855313 | Celdas Solares Tanque Escondido - 57737 | 57737 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855322 | Electrificacion Sabinas Col Atenas - 44723 | 44723 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 180355.5 | 180355.5 | 180355.5 | 180355.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855327 | Electrificacion Lomas De Zapaliname Saltillo - 68506 | 68506 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 166332 | 166332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855328 | Electrificacion Postal Cerritos Saltillo - 68629 | 68629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 198230 | 198230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855329 | Agua Potable Saltillo La Morita - 61496 | 61496 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 48793.69 | 48793.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855330 | Drenaje Sanitario - 37995 | 37995 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 974961.36 | 974961.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855601 | Electrificacion Muzquiz Col Deportiva - 44699 | 44699 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1147446.43 | 1147446.43 | 1147446.43 | 1147445.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 161 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855602 | Electrificacion Muzquiz Col Las Aves - 44693 | 44693 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 886449.38 | 886449.38 | 886449.38 | 886449.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855640 | Agua Potable - 39206 | 39206 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1910962.62 | 1910962.62 | 1910962.62 | 573288.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855670 | Celdas Solares Chamacueros - 57590 | 57590 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Chamacuero (El Seis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855681 | Celdas Solares Ejido El Pilar - 57092 | 57092 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100800 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855682 | Celdas Solares La Pileta - 57566 | 57566 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Pileta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855683 | Celdas Solares El Saucito - 58109 | 58109 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25200 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855686 | Cuarto Adicional - 55826 | 55826 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170200855687 | Cuarto Adicional - 55820 | 55820 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 217500 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniicar
COA17170200855689 | Cuarto Adicional - 55812 | 55812 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855691 | Cuarto Adicional - 55795 | 55795 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniicar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855723 | Agua Potable Torreon Mayran - 61383 | 61383 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 560614.66 | 560614.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855724 | Drenaje Sanitario Torreon Fracc Mayran - 61375 | 61375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1510583.64 | 1510583.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 599 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855728 | Agua Potable Torreon Sector El Pacifico - 61516 | 61516 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 809725.54 | 809725.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 357 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855733 | Centro De Salud La Rosita Torreon - 58975 | 58975 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 345476 | 345476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855741 | Drenaje Sanitario - 38748 | 38748 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1393525.85 | 1393525.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855768 | Electrificacion San Pedro Col Valparaiso - 58921 | 58921 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1252409.99 | 1252409.99 | 1252409.99 | 1252409.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855769 | Electrificacion San Pedro La Rosita Privada - 44737 | 44737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 131608.21 | 131608.21 | 131608.21 | 131608.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855770 | Electrificacion San Pedro La Rosita Etapa Dos - 44730 | 44730 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 194037.67 | 194037.67 | 194037.67 | 194037.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906688 | Ampliación De Red De Electrificación En Ejido Santa Isabel Y Santa Rita - 116327 | 116327 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 134325.73 | 134325.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906701 | Perforación De Una Bateria De Pozos Profundos Para Abastecimiento De Agua Potable En El Ejido Nuevo Yucatán - 167344 | 167344 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Nuevo Yucatán (El Jabalí) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906702 | Ampliación De Red Elécctrica En Ejido Jacalitos - 116718 | 116718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Los Jacalitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1570851.99 | 1570851.99 | 1570851.99 | 1570851.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906947 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Nuevo Linares - 115277 | 115277 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 731045.64 | 731045.64 | 731045.64 | 731045.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 268 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906974 | Ampliación De Red Eléctrica En Poblado Finisterre Col Finisterre - 115061 | 115061 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 707403.14 | 707403.14 | 707403.14 | 707402.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300906975 | Ampliación De Red Electrica En Ejido Finisterre - 115129 | 115129 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 69999.97 | 69999.97 | 69999.97 | 69999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por inicar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907073 | Ampliacion De Red Electrica Hedionda Chica - 116833 | 116833 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda Chica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 372802.47 | 372802.47 | 372802.47 | 372802.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907079 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Pilar De Richardson - 116350 | 116350 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 293450.58 | 293450.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907210 | Electrificacion Castaños Ejido San Francisco - 97305 | 97305 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 464304.7 | 464304.7 | 464304.7 | 464304.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907323 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ricardo Flores Magon Ejido Providencia - 116817 | 116817 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 425925.96 | 425925.96 | 425925.96 | 425925.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907324 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Providencia - 114400 | 114400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 623762.28 | 623762.28 | 623762.28 | 623762.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907326 | Electrificacion Sabinas Col Lazaro Cardenas - 98111 | 98111 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 188268.58 | 188268.58 | 188268.58 | 188268.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907330 | Electrificacion Sabinas Col Guadalupe - 98165 | 98165 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 228199.83 | 228199.83 | 228199.83 | 228199.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907337 | Ampliación De Red Eléctrica Priv Ramirez Entre Timbre Y Correo Maritimo Col Postal Cerritos - 199117 | 199117 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 226405.55 | 226405.55 | 226405.55 | 226405.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907338 | Suministro De Concreto Para Losa - 198103 | 198103 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2324999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 950 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907339 | Construcción De Baños Con Fosa - 198031 | 198031 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907340 | Drenaje Sanitario En Col Puerta De Oriente - 198130 | 198130 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 5839984.12 | 5839984.12 | 5839984.12 | 1751993.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907341 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 198116 | 198116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 4799982.44 | 4799982.44 | 4799982.44 | 1439994.73 | 1439994.73 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 694 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300907342 | Construcción De Baños Con Fosa - 198083 | 198083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170300907343 | Construcción De Baños Con Fosa - 198074 | 198074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 647645.4 | 647645.4 | 647645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907344 | Construcción De Baños Con Fosa - 198071 | 198071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907345 | Construcción De Baños Con Fosa - 198062 | 198062 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 311763.6 | 311763.6 | 311763.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907346 | Drenaje Sanitario En Col Libertad Del Puente - 198146 | 198146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 955314.94 | 955314.94 | 955314.94 | 286594.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907347 | Construcción De Baños Con Fosa - 197981 | 197981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
COA17170300907348 | Construcción De Baños Con Fosa - 198049 | 198049 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 623527.2 | 623527.2 | 623527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907349 | Construcción De Baños Con Fosa - 198043 | 198043 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 584556.75 | 584556.75 | 584556.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907350 | Construcción De Baños Con Fosa - 197999 | 197999 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 233822.7 | 233822.7 | 233822.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907356 | Ampl Red De Atarjeas Con Descargas Dom C Correo Maritimo San Bartolo Y Priv San Agustin Col Ampl Postal Cerritos - 175657 | 175657 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 528402.74 | 528402.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907357 | Ampl De Red De Distribución De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Sector Aviación Tejabanes De La Col Ampl Postal Cerritos - 175833 | 175833 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 504937.72 | 504937.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907359 | Ampl De Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En El Sector Aviacion Tejabanes De La Col Ampl Postal Cerritos - 175003 | 175003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1306249.74 | 1306249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 444 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907361 | Construcción De Colector Pluvial Y Boca De Tormenta En Callejón Oratorio En Col Villa De Santiago - 163471 | 163471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 220823.75 | 220823.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907362 | Ampliación De Red Eléctrica En Col Lomas De Zapaliname Calle Diecisiete - 116743 | 116743 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 187952.94 | 187952.94 | 187952.94 | 187952.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907363 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuarenta Y Dos De La Col Lomas De Lourdes - 116732 | 116732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 187369.23 | 187369.23 | 187369.23 | 187369.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907364 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descaras Domiciliarias En Colonia Loma Blanca - 105128 | 105128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2601696.31 | 2601696.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907365 | Banqueta - 97511 | 97511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 95125.8 | 95125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300907366 | Cuarto Adicional Saltillo - 96171 | 96171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1087500 | 1087500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908107 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189353 | 189353 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40694.74 | 40694.74 | 40694.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908112 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189423 | 189423 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 203473.7 | 203473.7 | 203473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908113 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188904 | 188904 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40694.74 | 40694.74 | 40694.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908118 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 198124 | 198124 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 743248.46 | 743248.46 | 743248.46 | 222974.54 | 222974.54 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908119 | Ampliación De Red Eléctrica En Ej San Jose Del Anteojo - 199102 | 199102 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San José el Anteojo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 595436.9 | 595436.9 | 595436.9 | 595436.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908120 | Red O Sistema De Agua Potable En Ej Estanque De León - 198164 | 198164 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1910962.62 | 1910962.62 | 1910962.62 | 573288.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908200 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188607 | 188607 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83610.36 | 83610.36 | 83610.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908201 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188567 | 188567 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 167220.72 | 167220.72 | 167220.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908202 | Construcción De Cuartos Adicionales - 188447 | 188447 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 794298.42 | 794298.42 | 794298.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908257 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De La Col San Ignacio - 177433 | 177433 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908259 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Dieciocho De Marzo - 114972 | 114972 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 236349.26 | 236349.26 | 236349.26 | 236349.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908260 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Los Lirios - 115029 | 115029 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 790797.71 | 790797.71 | 790797.71 | 790797.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908263 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Sierra Hermosa - 114420 | 114420 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 364714.46 | 364714.46 | 364714.46 | 364713.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908264 | Drenaje Sanitario En Sector El Pacífico - 198158 | 198158 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1337939.9 | 1337939.9 | 1337939.9 | 401381.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908265 | Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Incluyendo Un Tramo De Colector Con Descargas Domiciliarias En El Ej San Antonio De Los Bravos - 133401 | 133401 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1476135 | 1476135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908266 | Construcción De Cuartos Adicionales - 115753 | 115753 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908275 | Baños - 96235 | 96235 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908276 | Baños - 96223 | 96223 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: po iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908277 | Cuarto Adicional - 96191 | 96191 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 609000 | 609000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908278 | Cuarto Adicional - 96186 | 96186 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 261000 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908279 | Baños - 96218 | 96218 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908280 | Baños - 96211 | 96211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 117600 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908281 | Cuarto Adicional - 96182 | 96182 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 304500 | 304500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908282 | Cuarto Adicional - 96177 | 96177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908283 | Baños - 96207 | 96207 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908284 | Cuarto Adicional - 96200 | 96200 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por inicar
COA17170300908285 | Baños - 96254 | 96254 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 666400 | 666400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908286 | Baños - 96251 | 96251 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 156800 | 156800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908287 | Baños - 96247 | 96247 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908288 | Baños - 96245 | 96245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908289 | Baños - 96241 | 96241 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39200 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908308 | Baños - 96204 | 96204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 78400 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908309 | Cuarto Adicional - 96195 | 96195 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 130500 | 130500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908312 | Construcción De Baños Con Fosa - 197970 | 197970 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 378665 | 378665 | 378665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 20 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908313 | Construcción De Baños Con Fosa - 197952 | 197952 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908314 | Construcción De Baños Con Fosa - 197730 | 197730 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 378665 | 378665 | 378665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908315 | Construcción De Baños Con Fosa - 197849 | 197849 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 567997.5 | 567997.5 | 567997.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908316 | Construcción De Baños Con Fosa - 197717 | 197717 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 378665 | 378665 | 378665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908317 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195426 | 195426 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908318 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195479 | 195479 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908319 | Construcción De Cuartos Adicionales - 195469 | 195469 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908320 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189778 | 189778 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 418051.8 | 418051.8 | 418051.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908322 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189231 | 189231 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 81389.48 | 81389.48 | 81389.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA17170300908337 | Construcción De Baños Con Fosa - 197678 | 197678 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 562950 | 562950 | 562950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908338 | Construcción De Baños Con Fosa - 197546 | 197546 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 562950 | 562950 | 562950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908339 | Construcción De Baños Con Fosa - 197293 | 197293 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 750600 | 750600 | 750600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908340 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189609 | 189609 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1925857.16 | 1925857.16 | 1925857.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 174 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908341 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189472 | 189472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1423459.64 | 1423459.64 | 1423459.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908344 | Construcción De Cuartos Adicionales - 189723 | 189723 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 627996.9 | 627996.9 | 627996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: por iniciar
COA17170300908373 | Ampl De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido La Perla - 175743 | 175743 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 205234.99 | 205234.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908385 | Ampl De Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido El Aguila - 175759 | 175759 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 439724.26 | 439724.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908411 | Ampliación De Red Eléctrica En Ej Gregorio García - 116289 | 116289 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 528359.99 | 528359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300908424 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Nuevo Reynosa - 116280 | 116280 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 408664.17 | 408664.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.