## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 70
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140100292600 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza ( Fasp 2014) | FASP 01 2014 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27000000 | 15744654.04 | 15744654.04 | 15744654.04 | 15744654.04 | 15744654.04 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1531 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2014 terminado al 100% / Física: avance financiero al 100% / Registro: programa fasp 2014 terminado al 100%
COA14140100293076 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Fasp 2014) | FASP 07 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 18907852.26 | 18907852.26 | 18907852.26 | 18907852.26 | 18907852.26 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa terminado fasp 2014 / Física: avance físico al 100% / Registro: programa fasp 2014 terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293265 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Fasp 2014) | FASP 09 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÍBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20500000 | 16379684.45 | 16379684.45 | 16321825.97 | 16321825.97 | 16321825.97 | 0 | 99.6468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 37 | Financiera: programa fasp 2014 casi terminado / Física: avance fisico 2014 ejerciendose / Registro: programa fasp 2014 casi terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293333 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2014) | FASP 14 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICSION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27812182 | 48490275.01 | 48490275.01 | 44718103.91 | 44718103.91 | 44718103.91 | 0 | 92.2208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.6 | Financiera: programa fasp 2014 casi terminado en su totalidad / Física: avance fisico 2017 pendiente por ejercer / Registro: programa fasp 2014 casi terminado en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293513 | Registro Publico Vehicular (Fasp 2014) | FASP 11 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8403556.56 | 8403556.56 | 8403556.56 | 8403556.56 | 8403556.56 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: programa fasp 2014 terminado al 100% / Física: avance fisico al 100% terminadas / Registro: programa fasp 2014 terminado al 100%
COA14140200355684 | Rehabilitación De Delegación De La Procuraduria (Área De Ministerios Públicos, Área Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administración Y Sala De Capacitación) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6370000 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 6340056.64 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200355686 | Centro De Interacion Diagnostico Y Tratamiento De Adolecentes Varonil En Piedras Negras | 142500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 190000 | 184991 | 184991 | 184991 | 55497.3 | 55497.3 | 55497.3 | 30 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469019 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (2015) | FASP ( 2015) 02 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 5730667.18 | 5730667.18 | 2497708.93 | 2497708.93 | 2497708.93 | 0 | 43.585 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469042 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (2015) | FASP (2015) 03 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30500000 | 22902517.66 | 22902517.66 | 19700919.87 | 19700919.87 | 19700919.87 | 0 | 86.0208 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 72.2 | Financiera: programa ejerciendos fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015
COA15150100469056 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) (2015) | FASP ( 2015) 04 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3987550 | 3987550 | 3987550 | 1904751.52 | 1904751.52 | 1904751.52 | 0 | 47.7675 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 53.6 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469069 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe¿S) (2015) | FASP (2015) 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal De Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996031.67 | 996031.67 | 996031.67 | 0 | 99.6032 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico al 100% fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469092 | Huella Balítica Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace 2015) | FASP (2015) 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3456800 | 3456800 | 3456800 | 0 | 98.7657 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 20 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469142 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (2015) | FASP (2015) 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 11948802.74 | 11948802.74 | 9538253.42 | 9538253.42 | 9538253.42 | 0 | 79.826 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.8 | Financiera: PROGRAMA FASP 2015 EJERCIENDOSE / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: PROGRAMA FASP 2015 EJERCIENDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469164 | Red Nacional De Telecomunicaciones (2015) | FASP (2015) 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 46076805 | 43795876.97 | 43795876.97 | 41906190.52 | 41906190.52 | 41906190.52 | 0 | 95.6852 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469190 | Sistema Nacional De Informacion (Bases De Datos) (2015) | FASP (2015) 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2436091.74 | 2436091.74 | 588010.84 | 588010.84 | 588010.84 | 0 | 24.1375 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469209 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 (2015) | FASP (2015) 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3285519.89 | 3285519.89 | 1921484.88 | 1921484.88 | 1921484.88 | 0 | 58.4834 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 77.4 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015
COA15150100469227 | Registro Publico Vehícular (2015) | FASP (2015) 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 13834983.11 | 13834983.11 | 13725430.11 | 13725430.11 | 13725430.11 | 0 | 99.2081 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 14.7 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469300 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia (2015) | FASP (2015) 17 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 66371264 | 83571193.91 | 83571193.91 | 81122361.47 | 81122361.47 | 81122361.47 | 0 | 97.0698 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.2 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa ejerciendose fasp 2015
COA15150100469404 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres (2015) | FASP (2015) 07 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Oública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12930800 | 12930800 | 12930800 | 3000647.22 | 3000647.22 | 3000647.22 | 0 | 23.2054 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 83 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2015 / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose
COA15150200546449 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 9814110.07 | 9814110.07 | 9814110.07 | 8096276.27 | 8096276.27 | 8096276.27 | 82.4963 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547216 | Coordinación Región Centro De La Pgj, Monclova. | 151800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 160515 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 152572.48 | 45771.74 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547217 | Rehabilitación De La Oficina De Sistema De Información, Frontera. | 151000049 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 240578.62 | 231223.72 | 231223.72 | 231223.72 | 214388.88 | 214388.88 | 69367.11 | 92.7192 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547218 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Frontera. | 151000050 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 212496.13 | 205312.35 | 205312.35 | 205312.35 | 202594.94 | 202594.94 | 61593.71 | 98.6765 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200547219 | Coordinación Región Carbonífera De La Pgj, Sabinas. | 152800039 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 76107.6 | 72674.3 | 72674.3 | 72674.3 | 34119.53 | 34119.53 | 21802.29 | 46.9485 | 0 | Otros | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547221 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Saltillo. | 153000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 299776.09 | 299776.09 | 299776.09 | 286195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200547222 | Coordinación Región Sureste Pgj, Saltillo. | 153000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 187920 | 187920 | 187920 | 177995.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7127288.53 | 7127288.53 | 7127288.53 | 6813154.03 | 4094104.05 | 4094104.05 | 4094104.05 | 57.4427 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100631929 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, En El Cereso De Piedras Negras. | 162500067 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630 | 3639630.22 | 3639630.22 | 3451166.71 | 3451166.71 | 3451166.71 | 3451166.71 | 94.8219 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100632107 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | FASP 2016 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del onsejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5792800 | 5792800 | 5792800 | 385042.28 | 385042.28 | 385042.28 | 0 | 6.6469 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 93.9 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632132 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | FASP 2016 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4524539.4 | 4524539.4 | 4524539.4 | 1499880 | 1499880 | 1499880 | 0 | 33.1499 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 22 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632174 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | FASP2016 08 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3900000 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 3895298.8 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100%
COA16160100632191 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | FASP 2016 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 2029500.28 | 2029500.28 | 2029500.28 | 2029500.28 | 2029500.28 | 0 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632209 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | FASP 2016 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2472671 | 1340431.04 | 1340431.04 | 1257143.04 | 1257143.04 | 1257143.04 | 0 | 93.7865 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 al 100% ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632230 | Seguimiento Y Evaluación | FASP 2016 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 980200 | 980200 | 980200 | 980200 | 980200 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico fasp 2016 ejercido al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640356 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres, Acuña, Coahuila. | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7410000.04 | 7410000.05 | 7410000.05 | 7410000.05 | 7409969.28 | 7409969.28 | 7409969.28 | 99.9996 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640358 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | FASP 2016 01 (1-A) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12469892.38 | 8900029.49 | 8900029.49 | 8882072.69 | 8882072.69 | 8882072.69 | 0 | 99.7982 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.7 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640359 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | FASP 2016 02 (2-B) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 34939000 | 32324884 | 32324884 | 31366884 | 31366884 | 31366884 | 0 | 97.0363 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 4 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2016 / Física: avance fisico actualizándose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640361 | Red Nacional De Radiocomunicación | FASP 2016 03 ( 3-D) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27400000 | 24399910.44 | 24399910.44 | 23049955.22 | 23049955.22 | 23049955.22 | 0 | 94.4674 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640362 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | FASP 2016 02 (2-C) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 19251000 | 19251000 | 19251000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 51.9454 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 19.55 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose
COA16160100640363 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | FASP 2016 03 (3-E) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48553281.21 | 59094479.79 | 59094479.79 | 45475752.92 | 45475752.92 | 45475752.92 | 0 | 76.9543 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico al 100% fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640364 | Sistema Nacional De Información | FASP 2016 07 (7-F) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 28513500 | 31070809.57 | 31070809.57 | 23686526.31 | 23686526.31 | 23686526.31 | 0 | 76.234 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 50.6 | Financiera: programa fasp 2016 ejerciendose / Física: avance fisico actualizandose fasp 2016 / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose
COA16160100640365 | Registro Público Vehicular | FASP 2016 07 (7-G) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6042784.01 | 5754067.06 | 5754067.06 | 5754067.06 | 5754067.06 | 5754067.06 | 0 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: programa fasp 2016 ejercido al 100% / Física: avance fisico al 100% / Registro: programa fasp 2016 ejercido al 100%
COA16160100640383 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 179553.47 | 179533.47 | 179553.47 | 179553.47 | 179553.47 | 179553.47 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640386 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1639481.6 | 1432268.85 | 1432268.85 | 1432268.85 | 86.8042 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640388 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 165000 | 1590000 | 705266.89 | 705266.89 | 590480.93 | 42.7434 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640390 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.9 | 152951.89 | 152951.89 | 142442.2 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640393 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589721.33 | 1584611.4 | 1584611.4 | 1584611.4 | 96.0371 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640395 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 151548.4 | 151548.4 | 151548.4 | 139635.2 | 139635.2 | 139635.2 | 92.139 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640400 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1996392 | 1996392 | 1194245.2 | 1194245.2 | 1194245.2 | 1098173.43 | 59.8202 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640402 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4164738.28 | 4150699.95 | 4150699.95 | 3173065.93 | 99.3942 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640404 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474359.64 | 1474359.64 | 1474359.64 | 1474097.11 | 1474097.11 | 1231139.98 | 99.9822 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640406 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1400674.14 | 833220.14 | 723335.76 | 723335.76 | 49.0599 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640408 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766312.58 | 4284210.97 | 4284210.97 | 3595486.02 | 85.6842 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300732550 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas Hidrosanitarias En El Cereso | 163500143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630.22 | 3413496.08 | 3413496.08 | 3413496.07 | 3413496.07 | 3413496.07 | 3413496.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833197 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8960000 | 8960000 | 8064000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017
COA17170100833199 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 23882100 | 23882100 | 21493890 | 11941050 | 11941050 | 11941050 | 0 | 50 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: avance sin modificar / Registro: programa ejerciendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833200 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 03 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 11508593.35 | 11508593.35 | 10357734.02 | 10590370.8 | 10590370.8 | 10590370.8 | 0 | 92.0214 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 99.2 | Financiera: programa fasp 2017 ejerciendose / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833201 | Red Nacional De Radiocomunicación | 04 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 32300000 | 32300000 | 29070000 | 8612505.19 | 8612505.19 | 8612505.19 | 0 | 26.6641 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: avance sin modificar / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose
COA17170100833202 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 05 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 48222470.09 | 48222470.09 | 43400223.08 | 33062440.4 | 33062440.4 | 33062440.4 | 0 | 68.5623 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 2.5 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2017 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833205 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 06 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833207 | Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso | 07 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 75052 | 75052 | 67546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833210 | Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | 08 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 201360.48 | 201360.48 | 181224.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833211 | Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios | 09 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3182063.28 | 3182063.28 | 2863856.95 | 1591031.64 | 1591031.64 | 1591031.64 | 0 | 50 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejercioendose fasp 2017 / Física: avance sin modificar / Registro: programa ejercioendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833212 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 10 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833214 | Sistema Nacional De Información | 11 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 45713081.6 | 45713081.61 | 41141773.44 | 32697501.07 | 32697501.07 | 32697501.07 | 0 | 71.5277 | 0 | Piezas | 2954415 | 0 | 0.9 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: / Registro: programa ejerciendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833216 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 12 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 18233703.2 | 18233703.2 | 16410332.88 | 8711600 | 8711600 | 8711600 | 0 | 47.7775 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa ejerciendose fasp 2017 / Física: sin modificar / Registro: programa ejerciendose fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833221 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 13 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13340000 | 13340000 | 12006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833231 | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética | 14 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 875000 | 875000 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100833233 | Seguimiento Y Evaluación | 15 FASP 2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 900005.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2954415 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2017 / Física: / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100852681 | Suministro E Instalación Del Sistema De Voz Y Datos, Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C3 | 172700030 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 730156.63 | 727870.7 | 727870.7 | 0 | 99.6869 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK