## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 296
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA10150200546331 | Prim. Diana Laura Riojas De Colosio : Construcción De 2 Aulas Didacticas (Mob) Y Obra Exterior. | 101000137 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 478369.52 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-170-10 / Física: ICI-AD-170-10 / Registro:
COA10150200546347 | E.S.T. N 3: Construcción De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior. | 101800164 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-166-10 / Física: ICI-AD-166-10 / Registro:
COA13180201131576 | Prim. Miguel Hidalgo.- Desmontaje De Techo Estructural | 181806070 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 136742.67 | 136742.67 | 136742.67 | 136742.67 | 136742.67 | 136742.67 | 136742.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-014-18 / Física: ICI-AD-014-18 / Registro:
COA13180201131579 | J.N. Federico Berrueto Ramon.- Desmontaje De Techo Estructural | 183006071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 81181 | 81181 | 81181 | 81181 | 81181 | 81181 | 81181 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-012-18 / Física: ICI-AD-012-18 / Registro:
COA13180201131580 | E.S.T. Agustin Terrazas Menchaca.- Desmontaje De Techo Estructural | 182006073 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 128697.36 | 128697.36 | 128697.36 | 128697.36 | 128697.36 | 128697.36 | 128697.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-015-18 / Física: ICI-AD-015-18 / Registro:
COA13180201131588 | E.S.T. No. 3 Urbano Flores.- Trabajos De Adecuación Para El Suministro Y Colocación De Aire Acondicionado. | 183006084 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA15160300736800 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas | E10015-9SM | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 217975 | 200683.3 | 200683.3 | 200683.3 | 200683.3 | 200683.3 | 200683.3 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-MYE-LP-E100-025-16-NS, ICI-MYE-LP-E100-015-17-NS / Física: ICI-MYE-LP-E100-025-16-NS, ICI-MYE-LP-E100-015-17-NS / Registro:
COA15160300736947 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-7SM | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 359182 | 321039.54 | 321039.54 | 321039.54 | 321039.54 | 321039.54 | 321039.54 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-MYE-LP-E100-022-16-NS / Física: ICI-MYE-LP-E100-022-16-NS / Registro:
COA15160300737017 | Universidad Pedagógica Nacional.-Suministro Y Colocacion De Mobilairo Y Equipo Para 3 Aulas | E10015-8SM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 325310 | 295532.32 | 295532.32 | 295532.32 | 295532.32 | 295532.32 | 295532.32 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-MYE-LP-E100-023-16-NS, ICI-MYE-LP-E100-013-17-NS / Física: ICI-MYE-LP-E100-023-16-NS, ICI-MYE-LP-E100-013-17-NS / Registro:
COA15170300964527 | Sum. De Mobiliario Para Centros Educativos Del Nivel Básico. | 174500122 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 10688315.4 | 10688231.07 | 10688231.07 | 10688231.07 | 5141027.2 | 5141027.2 | 5141027.2 | 48.0999 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-MYE-LP-021-17, ICI-MYE-LP-022-17, ICI-MYE-LP-023-17, ICI-MYE-LP-024-17 / Física: ICI-MYE-LP-021-17, ICI-MYE-LP-022-17, ICI-MYE-LP-023-17, ICI-MYE-LP-024-17 / Registro:
COA15170401046081 | Escuela Primaria Antonio De Juambelz Y Bracho.- Ci: Recimentación, Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios A, B, C, D, E Y F, Sustitución | EC15001B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1201923.08 | 1194677 | 1194677 | 1194677 | 776240.17 | 776240.17 | 776240.17 | 64.9749 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-051-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-051-17-NB / Registro:
COA15170401046115 | Escuela Primaria Hermenegildo Galeana.- Ci: Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Edificio C, Demolición De Espacio Atípico, Adecuación De Espacio Atípico Para Comedor; Cii: Reparación De Los | EC15002B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1201923.08 | 1133691 | 1133691 | 1133691 | 340107.24 | 340107.24 | 340107.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-053-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-053-17-NB / Registro:
COA15170401046135 | Escuela Primaria Hilario Esparza.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante En Edificio A, Aplicación De Pintura En Edificio A Y B, Sustitución De Cancelería En Edificio B, Sustitución De Luminarias En Ed | EC15003B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1201923.08 | 1002379 | 1002379 | 1002379 | 300713.7 | 300713.7 | 300713.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-054-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-054-17-NB / Registro:
COA16160300736789 | Jardín De Niños Juan Escutia.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "A | E10016-8B | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 851527.24 | 851527.24 | 851527.24 | 851527.24 | 851527.24 | 851527.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-022-16-NB,ICI-MYE-LP-E100-018-16-NB / Física: ICI-LP-E100-022-16-NB,ICI-MYE-LP-E100-018-16-NB / Registro:
COA16160400823665 | Centro De Atencion Multiple Num. 14.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "D", Red Eléctrica. Cii. Rep | E10016-76B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 865384 | 795765.42 | 795765.42 | 795765.42 | 795765.42 | 795765.42 | 795765.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-087-16-NB / Física: ICI-LP-E100-087-16-NB / Registro:
COA16160400823824 | Jardín De Niños Saltillo.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificios "A, B Y D", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " | E10016-101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 931663.2 | 931663.2 | 931663.2 | 931663.2 | 931663.2 | 931663.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-035-16-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-035-16-NB / Registro:
COA16170100833640 | Jardin De Niños Anita Del Bosque De López.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitu | E10016-54B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961539 | 956219 | 956219 | 956219 | 800841.56 | 800841.56 | 800841.56 | 83.7509 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-005-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-005-17-NB / Registro:
COA16170100834535 | Jardín De Niños Zulema Rodríguez Charles.- Ci. Sustitución De Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios " A Y B", | E10016-56B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 779615.89 | 779615.89 | 779615.89 | 779615.89 | 779615.89 | 779615.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-001-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-001-17-NB / Registro:
COA16170100834537 | Escuela Primaria Braulio E. Rodriguez.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y F". | E10016-62B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1389950.72 | 1389950.72 | 1389950.72 | 717461.23 | 717461.23 | 717461.23 | 51.6177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-039-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-039-17-NB / Registro:
COA16170100834538 | Escuela Secundaria Técnica No. 42 "Ricardo Flores Magón".- Ci. Sustitución De Puertas Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "C Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Ed | E10016-64B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1054494 | 1054494 | 1054494 | 870337.67 | 870337.67 | 870337.67 | 82.536 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-012-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-012-17-NB / Registro:
COA16170100834539 | Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B Y D", Sustitución De Impermeabilizante En | E10016-70B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 943437.35 | 943437.35 | 943437.35 | 895263.04 | 895263.04 | 895263.04 | 94.8937 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-042-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-042-17-NB / Registro:
COA16170100834540 | Jardín De Niños "Insurgentes De 1810".- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Mosaico De Talavera, Pintura Y Protecciones Metálicas | E10016-75B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 432692 | 422559 | 422559 | 422559 | 357617.37 | 357617.37 | 357617.37 | 84.6313 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-003-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-003-17-NB / Registro:
COA16170100834541 | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A, B Y C", | E10016-78B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1269051.87 | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | 78.5221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-013-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-013-17-NB / Registro:
COA16170100834542 | Escuela Primaria Lic. Raul López Sánchez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Aplanados Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A". | E10016-80B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1216701 | 1216701 | 1216701 | 365010 | 365010 | 365010 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-041-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-041-17-NB / Registro:
COA16170100834543 | Escuela Primaria Lazaro Cardenas.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Protecciones Metálicas (Parcial) E Instalaciones | E10016-82B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 958177 | 958177 | 958177 | 684508 | 684508 | 684508 | 71.4386 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-011-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-011-17-NB / Registro:
COA16170100834544 | Escuela Primaria José Ma. Morelos.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Rehabilitación De Cancelería En Edificios "C Y G", Colocación De Piso Cerámico En Edificios "E Y F", Sustitución De Puertas, | E10016-83B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 999233 | 999233 | 999233 | 299770 | 299770 | 299770 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-002-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-002-17-NB / Registro:
COA16170100834545 | Escuela Primaria Lic. Melchor Ocampo.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Cii. Reparación De Servicios Sanitar | E10016-85B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 673077 | 673077 | 663426 | 599839 | 599839 | 599839 | 89.1189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-004-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-004-17-NB / Registro:
COA16170100834546 | Escuela Primaria 18 De Marzo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Muro De Acometida Eléctrica. | E10016-92B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 1090680.86 | 1090680.86 | 1090680.86 | 1090680.86 | 1090680.86 | 1090680.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-007-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-007-17-NB / Registro:
COA16170100834548 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cerradura, Vidrio, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas Edificio "A" | E10016116B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009616 | 914418.08 | 914418.08 | 914418.08 | 914418.08 | 914418.08 | 914418.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-008-17-NB,ICI-MYE-LP-E100-003-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-008-17-NB,ICI-MYE-LP-E100-003-17-NB / Registro:
COA16170100834550 | Escuela Primaria Niños Héroes.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B Y C", Red Eléctrica. Civ. Mobiliario Y | E10016106B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 952645.89 | 952645.89 | 952645.89 | 946498 | 946498 | 946498 | 99.3547 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-006-17-NB,ICI-MYE-LP-E100-005-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-006-17-NB,ICI-MYE-LP-E100-005-17-NB / Registro:
COA16170100835068 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplanados, Pintura Y Reparación De Instalacion | EC16001B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1276925 | 1276925 | 1276925 | 1168820.37 | 1168820.37 | 1168820.37 | 91.534 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-010-17-NB / Física: ICI-LP-E100-010-17-NB / Registro:
COA16170100835072 | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios "A Y B", Rep | EC16002B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 915699 | 911895 | 911895 | 911895 | 692628.77 | 692628.77 | 692628.77 | 75.9549 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-037-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-037-17-NB / Registro:
COA16170100835074 | Centro De Atencion Múltiple Girasol Num. 4.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A Y B", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16003B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1223754 | 1223754 | 1223754 | 1092309.81 | 1092309.81 | 1092309.81 | 89.2589 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ICI-LP-E100-017-17-NB / Física: ICI-LP-E100-017-17-NB / Registro:
COA16170100835083 | Escuela Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz.- Ci: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A Y B", Sustitución De Puertas, Cancelería Y Colocación De Piso Cerámico | EC16004B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 938501 | 935576 | 935576 | 935576 | 646116.04 | 646116.04 | 646116.04 | 69.0608 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-036-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-036-17-NB / Registro:
COA16170100835087 | Escuela Secundaria General Eva Samano De López Mateos.- Ci: Sustitución De Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A Y B", Reparación De Insta | EC16005B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057693 | 1045435 | 1045435 | 1045435 | 350930 | 350930 | 350930 | 33.5678 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-031-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-031-17-NB / Registro:
COA16170100835091 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Aplanados, Reparación De Instalaciones Eléctr | EC16007B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 576924 | 574530 | 574530 | 574530 | 172359 | 172359 | 172359 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-026-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-026-17-NB / Registro:
COA16170100835096 | Escuela Primaria Pacto De Ocampo.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas , Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16006B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Victoria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 958288.15 | 958288.15 | 958288.15 | 786008.71 | 786008.71 | 786008.71 | 82.0222 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-030-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-030-17-NB / Registro:
COA16170100835104 | Escuela Primaria Pedro V. Rodriguez Triana.- Componente I: Sustitución De Protecciones Metálicas, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, D Y C", Sustitución De Techumbre Por Losa De Concr | EC16008B | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298846 | 1265937.77 | 1265937.77 | 1265937.77 | 1155895.28 | 1155895.28 | 1155895.28 | 91.3074 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-016-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-016-17-NB / Registro:
COA16170100835109 | Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctri | EC16009B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1285016.63 | 1285016.63 | 1285016.63 | 385504.99 | 385504.99 | 385504.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-045-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-045-17-NB / Registro:
COA16170100835112 | Escuela Primaria Revolución.- Ci: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Revisión Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Piso De Concreto, C | EC16010B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1291445.16 | 1291445.16 | 1291445.16 | 387433.55 | 387433.55 | 387433.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-048-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-048-17-NB / Registro:
COA16170100835114 | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De | EC16011B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1265667 | 1267773.19 | 1267773.19 | 1267773.19 | 1160591.57 | 1160591.57 | 1160591.57 | 91.5457 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-001-17-NB / Física: ICI-LP-E100-001-17-NB / Registro:
COA16170100835132 | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | EC16012B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1284665.59 | 1284665.59 | 1284665.59 | 385399.68 | 385399.68 | 385399.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-046-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-046-17-NB / Registro:
COA16170100835133 | Escuela Primaria Libertad.- Ci: Sustitución De Puertas Y Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalaciones Eléct | EC16013B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1285077 | 1285077 | 1285077 | 385523 | 385523 | 385523 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-044-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-044-17-NB / Registro:
COA16170100835135 | Escuela Primaria Lucio Blanco.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura , Rehabilitación De Protecciones Metálicas, Reparación De Instalacio | EC16014B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 721154 | 719533.01 | 719533.01 | 719533.01 | 719533.01 | 719533.01 | 719533.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-023-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-023-17-NB / Registro:
COA16170100835136 | Escuela Primaria Melchor Ocampo.- Ci: Sondeo De Cimentación, Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16015B | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1228194.65 | 1228194.65 | 1228194.65 | 1100554.51 | 1100554.51 | 1100554.51 | 89.6075 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-014-17-NB / Física: ICI-LP-E100-014-17-NB / Registro:
COA16170100835138 | Escuela Primaria Beatriz Eugenia Flores Alvarado.- Componente I: Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Sustitución De Luminarias En Edificios "B, C Y D", Sustitución De Impermeabilizante | EC16017B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1103149.93 | 1103149.93 | 1103149.93 | 1103149.93 | 1103149.93 | 1103149.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-024-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-024-17-NB / Registro:
COA16170100835140 | Telesecundaria "Chapultepec".- Componente I: Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, B, C, D Y E", Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura | EC16020B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 673077 | 645393 | 645393 | 645393 | 537525.49 | 537525.49 | 537525.49 | 83.2865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-009-17-NB / Física: ICI-LP-E100-009-17-NB / Registro:
COA16170100835141 | Escuela Primaria José Maria Morelos.- Ci. Reparación De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica. Componente Ii: Reparación D | EC16019B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817308 | 814267 | 814267 | 814267 | 244280 | 244280 | 244280 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-038-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-038-17-NB / Registro:
COA16170100835457 | Escuela Secundaria General N°7 " José Vasconcelos".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso Cerámico, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B" | EC16021B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1110577 | 1107202 | 1107202 | 1107202 | 929671.63 | 929671.63 | 929671.63 | 83.9659 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-027-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-027-17-NB / Registro:
COA16170100835467 | Escuela Secundaria Técnica N°28 "Salvador Gonzalez Lobo".- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciónes Metálicas, Rehabilitación De Barandal Metálico, Luminarias | EC16022B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692 | 1055918 | 1055918 | 1055918 | 697521.71 | 697521.71 | 697521.71 | 66.0583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-028-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-028-17-NB / Registro:
COA16170100835504 | Cecytec Plantel Sol De Oriente.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula | EC16023M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 4718761 | 4718761 | 4718761 | 3898730.99 | 3898730.99 | 3898730.99 | 82.6219 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-018-17-MS / Física: ICI-LP-E100-018-17-MS / Registro:
COA16170100835513 | Cecytec Plantel Zaragoza Sur.- Componente I: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aul | EC16024M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6315079 | 4979370 | 4979370 | 4979370 | 1908908.03 | 1908908.03 | 1908908.03 | 38.3363 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 63 | Financiera: ICI-LP-E100-019-17-MS / Física: ICI-LP-E100-019-17-MS / Registro:
COA16170100835525 | Cobac Plantel Ciudad Nazas.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula Didáctica | EC16025M | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6036755 | 4774369 | 4774369 | 4774369 | 4515931.09 | 4515931.09 | 4515931.09 | 94.587 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: ICI-LP-E100-020-17-MS / Física: ICI-LP-E100-020-17-MS / Registro:
COA16170100835538 | Escuela Normal De Educacion Prescolar Del Estado.- Ci: Sustitución De Lamina De Policarbonato En Domos, Impermeabilizante, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Zoclo (Parcial),Piso Parquet, Pint | EC16026S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2252487.02 | 2252487.02 | 2252487.02 | 2252487.02 | 2252487.02 | 2252487.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-002-17-NS / Física: ICI-LP-E100-002-17-NS / Registro:
COA16170100835563 | Escuela Normal De Educacion Fisica.- Componente I: Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "B, C Y E". Componente Ii: Revisión Y Reparación | EC16027S | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2403846 | 2399747.9 | 2399747.9 | 2399747.9 | 2399747.9 | 2399747.9 | 2399747.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-034-17-NS / Física: ICI-ICMTP-E100-034-17-NS / Registro:
COA16170100835614 | Escuela Normal Experimental.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "B, C, J, K, L Y M", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctrica | EC16029S | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1683417 | 1544109.56 | 1544109.56 | 1544109.56 | 1544109.56 | 1544109.56 | 1544109.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-015-17-NS / Física: ICI-LP-E100-015-17-NS / Registro:
COA16170100835665 | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios "B Y C", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | EC16030B | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1364554 | 1364554 | 1364554 | 824889.02 | 824889.02 | 824889.02 | 60.4512 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-040-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-040-17-NB / Registro:
COA16170100835685 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Ci: Aplicación De Pintura En Edificio "B", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación | EC16033B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 954613.96 | 954613.96 | 954613.96 | 891670.63 | 891670.63 | 891670.63 | 93.4064 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-015-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-015-17-NB / Registro:
COA16170100835692 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Componente I: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC16032B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394231 | 1279867 | 1279867 | 1279867 | 383960 | 383960 | 383960 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: ICI-LP-E100-012-17-NB / Física: ICI-LP-E100-012-17-NB / Registro:
COA16170100838022 | Escuela Primaria Cuitlahuac.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura, En Edificio "A, B Y C", Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Lámparas, Reparación De | E10016120B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769 | 1010340 | 1010340 | 1010340 | 954979.62 | 954979.62 | 954979.62 | 94.5206 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-016-17-NB / Física: ICI-LP-E100-016-17-NB / Registro:
COA16170100838033 | Escuela Primaria Cuauhtémoc.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Salidas Eléctricas En Edifi | E10016100B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298077 | 1109500 | 1109500 | 1109500 | 686341.1 | 686341.1 | 686341.1 | 61.8604 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA16170100838036 | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B , C Y D", Sustitución De Impermeabilizante, En Edificio | E10016108B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 907175 | 907175 | 907175 | 894722.87 | 894722.87 | 894722.87 | 98.6274 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-E100-007-17-NB / Física: ICI-LP-E100-007-17-NB / Registro:
COA16170100838040 | Jardín De Niños Adolfo López Mateos.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Piso De Concreto, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En | E10016117B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538 | 958898.21 | 958898.21 | 958898.21 | 602150.47 | 602150.47 | 602150.47 | 62.7961 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-033-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-033-17-NB / Registro:
COA16170100853448 | Escuela Secundaria General "Harold R. Pape".- Objeto: Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Barandal, Luminarias, Colocación De Piso Cerám. | EC16034B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692.29 | 1033434.6 | 1033434.6 | 1033434.6 | 1033434.6 | 1033434.6 | 1033434.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-032-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-032-17-NB / Registro:
COA16170100853451 | Escuela Secundaria General Gustavo Aguirre Benavides.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico (Parcial), Desmontaje Y Montaje | EC16035B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538.99 | 887414.01 | 887414.01 | 887414.01 | 887414.01 | 887414.01 | 887414.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-029-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-029-17-NB / Registro:
COA16170300956753 | Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparació | EC16036B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.22 | 1097967.68 | 1097967.68 | 1097967.68 | 329390.29 | 329390.29 | 329390.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-047-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-047-17-NB / Registro:
COA16170401045561 | Jardín De Niños Independencia.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias En Edificios A, B, C, D Y E, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A, C, D Y E", Sustitución De Cerradur | EC16038B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.23 | 1098741.12 | 1098741.12 | 1098741.12 | 696952.64 | 696952.64 | 696952.64 | 63.4319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-050-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-050-17-NB / Registro:
COA16170401046144 | Escuela Primaria Profra. Felicitas Sifuentes Ochoa.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios A Y B, Sustitución De Luminarias, Cancelería Y Aplicación De Pintura | EC15004B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1201923.08 | 1194207 | 1194207 | 1194207 | 933055.54 | 933055.54 | 933055.54 | 78.1318 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-052-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-052-17-NB / Registro:
COA16170401046171 | Jardín De Niños Leona Vicario.- Ci. Sustitución De Impermeabilización, Puertas, Cancelería, Protecciones Metalicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edifici | EC16037B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.23 | 989661 | 989661 | 989661 | 296898 | 296898 | 296898 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-E100-049-17-NB / Física: ICI-ICMTP-E100-049-17-NB / Registro:
COA16180101069054 | Jardín De Niños Tonila De La Fuente De Cepedac I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B, C, D Y E", Sustitución De | EC16057B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307.68 | 793884.98 | 793884.98 | 793884.98 | 238165.49 | 238165.49 | 238165.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: ICI-LP-E100-010-18-NB / Física: ICI-LP-E100-010-18-NB / Registro:
COA16180101069061 | Escuela Primaria 18 De Noviembre De 1940.- C I) Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De | EC16039B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.92 | 1227920.98 | 1227920.98 | 1227920.98 | 368376.29 | 368376.29 | 368376.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: ICI-LP-E100-006-18-NB / Física: ICI-LP-E100-006-18-NB / Registro:
COA16180101069062 | Escuela Primaria Justo Sierra.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificio "B", Acometida Eléctrica Y Red Eléctrica; C Ii) Construcción De Servicios Sanitari | EC16048B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.22 | 1070329.74 | 1070329.74 | 1070329.74 | 321098.92 | 321098.92 | 321098.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: ICI-LP-E100-007-18-NB / Física: ICI-LP-E100-007-18-NB / Registro:
COA16180101069063 | Escuela Primaria Profr. Cristóbal Díaz.- C I) Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "B, C, E, F Y G", Sustitución De Cancelería, Desmontaje | EC16053B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.92 | 1235526.27 | 1235526.27 | 1235526.27 | 370657.89 | 370657.89 | 370657.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31 | Financiera: ICI-LP-E100-005-18-NB / Física: ICI-LP-E100-005-18-NB / Registro:
COA16180101069268 | Escuela Primaria Alfonso N. Urueta Carrillo.- C I) Sustitución De Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instala | EC16040B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 528842.74 | 469291.72 | 469291.72 | 469291.72 | 140787.52 | 140787.52 | 140787.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: ICI-LP-E100-016-18-NB / Física: ICI-LP-E100-016-18-NB / Registro:
COA16180101069364 | Escuela Secundaria General N° 6 "Jesus Perales Galicia".- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Barandal Metàlico (Planta Alta), Aplicaciòn De Pintura, Sustitución Parcial De Piso Cerámic | EC16041B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1211534.53 | 1128624.7 | 1128624.7 | 1128624.7 | 338587.41 | 338587.41 | 338587.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: ICI-LP-E100-001-18-NB / Física: ICI-LP-E100-001-18-NB / Registro:
COA16180101069419 | Escuela Secundaria Técnica No. 4 "Arq. Ismael Ramos Martinez".- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería (Parcial En Planta Alta), Puerta (Parcial En Planta Alta), Protecciones Metálicas (Par | EC16042B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057692.12 | 1046216.57 | 1046216.57 | 1046216.57 | 313864.97 | 313864.97 | 313864.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-TP-E100-004-18-NB / Física: ICI-TP-E100-004-18-NB / Registro:
COA16180101069472 | Jardín De Niños Francisco Marquez.- Ci) Sustitución De Piso De Concreto, Puerta, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y B", Sustitución De Impermea | EC16043B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538.44 | 960321.81 | 960321.81 | 960321.81 | 288096.54 | 288096.54 | 288096.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: ICI-TP-E100-024-18-NB / Física: ICI-TP-E100-024-18-NB / Registro:
COA16180101069509 | Escuela Primaria General Andrés S. Viesca.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica; C Ii) Sust | EC16044B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.3 | 1285999.36 | 1285999.36 | 1285999.36 | 385799.81 | 385799.81 | 385799.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: ICI-TP-E100-018-18-NB / Física: ICI-TP-E100-018-18-NB / Registro:
COA16180101069541 | Escuela Primaria General Mariano Lopez Ortiz.- Ci) Sustitución Impermeabilizante, Piso Concreto, Cancel, Puert Y Lumin, Apl Pint, Rep Inst Eléct Edif C, Red Eléct; Cii) Rep S.S. Edif D; Cv) Const Ram | EC16045B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Encantada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 576922.43 | 576922.43 | 576922.43 | 576903.74 | 173071.12 | 173071.12 | 173071.12 | 29.999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-TP-E100-026-18-NB / Física: ICI-TP-E100-026-18-NB / Registro:
COA16180101073616 | Escuela Primaria Gral. Vicente Guerrero.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A Y C", Sustitución De Piso De | EC16046B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.21 | 1100048.47 | 1100048.47 | 1100048.47 | 330014.54 | 330014.54 | 330014.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: ICI-LP-E100-017-18-NB / Física: ICI-LP-E100-017-18-NB / Registro:
COA16180101073629 | Escuela Primaria Héroes De La Angostura.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Aplanado, Reparación De Instalaciones Eléctricas En El Edificio "B", Red Eléctric | EC16047B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Angostura (San José de Boquillas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298075.97 | 1219940.49 | 1219940.49 | 1219940.49 | 365982.15 | 365982.15 | 365982.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36 | Financiera: ICI-LP-E100-002-18-NB / Física: ICI-LP-E100-002-18-NB / Registro:
COA16180101073641 | Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez.- C I) Sustitución De Piso Cerámico, Aplicación De Pintura Parcial En El Edificio "B", Reparación De Muros Fracturados, Sustitución De Impermeabilizante, Piso | EC16049B | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490384.07 | 1487701.93 | 1487701.93 | 1487701.93 | 446310.58 | 446310.58 | 446310.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: ICI-TP-E100-020-18-NB / Física: ICI-TP-E100-020-18-NB / Registro:
COA16180101073654 | Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.- C I) Recimentación, Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Edificio "C Y D", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Lum | EC16050B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.92 | 1241990.9 | 1241990.9 | 1241990.9 | 372597.27 | 372597.27 | 372597.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: ICI-LP-E100-014-18-NB / Física: ICI-LP-E100-014-18-NB / Registro:
COA16180101073659 | Escuela Primaria Pablo L. Sidar.- C I) Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "A Y B", Sustitución De Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios "A, B, C Y D", Reparación De Instalaciones E | EC16051B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1394230.77 | 1324301.48 | 1324301.48 | 1324301.48 | 397290.44 | 397290.44 | 397290.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19 | Financiera: ICI-LP-E100-015-18-NB / Física: ICI-LP-E100-015-18-NB / Registro:
COA16180101073669 | Escuela Secundaria General Prof. Federico Berrueto Ramon.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Canalón Y Bajada Pluvial, Aplicación De Pintura En Edificios "A Y E"; Cii) Reparación De Servicios Sani | EC16052B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057691 | 1057691 | 1057691 | 1057617.92 | 317285.38 | 317285.38 | 317285.38 | 29.9979 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: ICI-TP-E100-027-18-NB / Física: ICI-TP-E100-027-18-NB / Registro:
COA16180101073681 | Escuela Primaria Revolución De 1910.- Ci) Sustituciòn De Luminarias, Aplicaciòn De Pintura Y Reparaciòn De Instalaciones Elèctricas En Edificios "B, C, E Y F", Sustituciòn De Cancelerìa Y Proteccion | EC16054B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 913461.53 | 913461.53 | 913461.53 | 911869.56 | 273560.87 | 273560.87 | 273560.87 | 29.9477 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: ICI-TP-E100-029-18-NB / Física: ICI-TP-E100-029-18-NB / Registro:
COA16180101073686 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.- C I) Aplicación De Pintura En Edificio "C"; C Viii) Muro Acometida, Sustitución De Barda Perimetral | EC16055B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1105769.21 | 1105666.47 | 1105666.47 | 1105666.47 | 331699.94 | 331699.94 | 331699.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: ICI-TP-E100-025-18-NB / Física: ICI-TP-E100-025-18-NB / Registro:
COA16180101073691 | Jardín De Niños Sertoma.- C I) Sustitución De Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas En Edificios "A, B Y D", Sustitución De Impermeabilizante En Ed | EC16056B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1298076.9 | 1284188.78 | 1284188.78 | 1284188.78 | 385256.62 | 385256.62 | 385256.62 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-TP-E100-001-18-NB / Física: ICI-TP-E100-001-18-NB / Registro:
COA16180101073703 | Escuela Primaria Urbano Flores.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Aplanados Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación Del Sistema Elèctrico En Edificio "C", Sustitución De Aplanados Y Apl | EC16058B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 769230.7 | 767831.75 | 767831.75 | 767831.75 | 230349.53 | 230349.53 | 230349.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: ICI-TP-E100-028-18-NB / Física: ICI-TP-E100-028-18-NB / Registro:
COA16180101073718 | Jardín De Niños Victoriano Cepeda.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puerta, Cancelería, Luminarias, Coloc Piso Ceràmico Y Pint Edif "A", Red Elèct; Cii) Const S.S. Modelo Reduc | EC16059B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 961538.44 | 938450.46 | 938450.46 | 938450.46 | 281535.14 | 281535.14 | 281535.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-029-18-NB / Física: ICI-LP-E100-029-18-NB / Registro:
COA16180201131830 | Escuela Secundaria Técnica Núm. 95.- Ci) Const. De 1 Aula Didáctica (2.5 E.E. Est. U3-C), Colocaciòn De Prot Met En Ventanas Y Puertas, Const. De Escalera Y Barandal En Edif. "B" (3er Nivel); Civ: M | EC16065B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 813867 | 813867.25 | 813867.25 | 813867.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-032-18-NB / Física: ICI-LP-E100-032-18-NB / Registro:
COA16180201131832 | Jardin De Niños Micaela Perez.- Ci) Sust. De Impermeabilizante Y Apl. De Pint. En Edif. "A"; Cii) Rep. De S. S. En Edif. "C", Red Hidráulica, Rehabilitación De Cisterna De 5 M3; Cv) Const. De Rampa Y | EC16066B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 817307 | 817163.61 | 817163.61 | 817163.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA16180201131852 | E.S.T. (Nueva Creación) Magdalena Mondragón Aguirre.- Ci) Const. De 2 Aulas De 2.5 E.E.Y 1 Aula De 3 E.E., Preparaciòn Para Escalera En Edif. "B"; Cii) Const. De S. S. En Edif. "B"; Cv) Accesibilidad | EC16064B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2972200 | 2972200.07 | 2972200.07 | 2972200.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-039-18-NB / Física: ICI-LP-E100-039-18-NB / Registro:
COA17170100853442 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Edificio "D" (Aula De Usos Múltiples). | 170200085 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1235854.63 | 1139522.82 | 1139522.82 | 1139522.82 | 1139522.82 | 1139522.82 | 1139522.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-011-17 / Física: ICI-ICMTP-011-17 / Registro:
COA17170100853445 | Jardín De Niños Primero De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Impermeabilización En Edificio "A" Y "C", Demolición De Edificio "D"(Bodega Atípica) Y Obra Exterior. | 170800011 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479423 | 454418.08 | 454418.08 | 454418.08 | 454418.08 | 454418.08 | 454418.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-033-17 / Física: ICI-LP-033-17 / Registro:
COA17170100853446 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Reparación De Muros Y Servicios Sanitarios. | 171000011 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 362756 | 313721.2 | 313721.2 | 313721.2 | 313721.2 | 313721.2 | 313721.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-023-17 / Física: ICI-LP-023-17 / Registro:
COA17170100853447 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700076 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 522878 | 474090.53 | 474090.53 | 474090.53 | 474090.53 | 474090.53 | 474090.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-027-17 / Física: ICI-LP-027-17 / Registro:
COA17170100853450 | Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171800037 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 475187.76 | 376712.6 | 376712.6 | 376712.6 | 376712.6 | 376712.6 | 376712.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-024-17 / Física: ICI-LP-024-17 / Registro:
COA17170100853453 | Jardín De Niños Roberto Gómez Bolaños.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 610354 | 580271.78 | 580271.78 | 580271.78 | 580271.78 | 580271.78 | 580271.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-010-17 / Física: ICI-LP-010-17 / Registro:
COA17170100853454 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 351544 | 318490.61 | 318490.61 | 318490.61 | 318490.61 | 318490.61 | 318490.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-011-17 / Física: ICI-LP-011-17 / Registro:
COA17170100853455 | Jardín De Niños Bertha Carvajal Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700034 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 402142 | 244414.21 | 244414.21 | 244414.21 | 244414.21 | 244414.21 | 244414.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-012-17 / Física: ICI-LP-012-17 / Registro:
COA17170100853456 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 394112.27 | 364918.87 | 364918.87 | 364918.87 | 364918.87 | 364918.87 | 364918.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-020-17 / Física: ICI-LP-020-17 / Registro:
COA17170100853457 | Escuela Primaria María Elena Flores Gaona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 528931.02 | 502355.01 | 502355.01 | 502355.01 | 502355.01 | 502355.01 | 502355.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-019-17 / Física: ICI-LP-019-17 / Registro:
COA17170100853458 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 454213.35 | 334684.99 | 334684.99 | 334684.99 | 334684.99 | 334684.99 | 334684.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-012-17 / Física: ICI-AD-012-17 / Registro:
COA17170100853459 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531167.84 | 332122.08 | 332122.08 | 332122.08 | 332122.08 | 332122.08 | 332122.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-013-17 / Física: ICI-LP-013-17 / Registro:
COA17170100853460 | Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Sustitución De Impermeabilizante De Edificios A, C, D Y Edificio Atípico, Pintura En Plafones Y Obra Exterior. | 172700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1189878.58 | 810864.9 | 810864.9 | 810864.9 | 810864.9 | 810864.9 | 810864.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-018-17 / Física: ICI-LP-018-17 / Registro:
COA17170100853472 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 615249 | 590696.11 | 590696.11 | 590696.11 | 590696.11 | 590696.11 | 590696.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-005-17 / Física: ICI-LP-005-17 / Registro:
COA17170100853474 | Escuela Primaria Francisco Ramírez Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 419223 | 389541 | 389541 | 389541 | 372863 | 372863 | 372863 | 95.7186 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-007-17 / Física: ICI-LP-007-17 / Registro:
COA17170100853477 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 625146.38 | 463228.84 | 463228.84 | 463228.84 | 463228.84 | 463228.84 | 463228.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-017-17 / Física: ICI-LP-017-17 / Registro:
COA17170100853480 | Escuela Primaria Horacio Del Bosque Dávila.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000084 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479587.82 | 371661.34 | 371661.34 | 371661.34 | 371661.34 | 371661.34 | 371661.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-015-17 / Física: ICI-LP-015-17 / Registro:
COA17170100853481 | Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre.- Reparación De Muros Fracturados. | 173000085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 254745.64 | 242116 | 242116 | 242116 | 242116 | 242116 | 242116 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-008-17 / Física: ICI-LP-008-17 / Registro:
COA17170100853483 | Escuela Primaria Ford 171 Eloy Dewey Saavedra.- Construcción De 1 Aula Didáctica(Estructura Regional) Y Obra Exterior. | 173000087 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 477323.52 | 410000.24 | 410000.24 | 410000.24 | 410000.24 | 410000.24 | 410000.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-014-17 / Física: ICI-LP-014-17 / Registro:
COA17170100853485 | Escuela Primaria Mahatma Gandhi.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1161482.76 | 846351.01 | 846351.01 | 846351.01 | 846351.01 | 846351.01 | 846351.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-021-17 / Física: ICI-LP-021-17 / Registro:
COA17170100853486 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 500687.4 | 329874.72 | 329874.72 | 329874.72 | 329874.72 | 329874.72 | 329874.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-016-17 / Física: ICI-LP-016-17 / Registro:
COA17170100853488 | Jardín De Niños Carmen Peña Ramos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 523570.28 | 403257.05 | 403257.05 | 403257.05 | 403257.05 | 403257.05 | 403257.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-022-17 / Física: ICI-LP-022-17 / Registro:
COA17170100853489 | Escuela Primaria Juan Antonio De La Fuente Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 423588.92 | 399974 | 399974 | 399974 | 399974 | 399974 | 399974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-009-17 / Física: ICI-LP-009-17 / Registro:
COA17170100853490 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 781987 | 612240.61 | 612240.61 | 612240.61 | 612240.61 | 612240.61 | 612240.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-029-17 / Física: ICI-LP-029-17 / Registro:
COA17170100853492 | Escuela Primaria J. Felix Campos Corona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 474590.49 | 402389.8 | 402389.8 | 402389.8 | 402389.8 | 402389.8 | 402389.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-031-17 / Física: ICI-LP-031-17 / Registro:
COA17170100853494 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173000095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 411569.35 | 351486.8 | 351486.8 | 351486.8 | 351486.8 | 351486.8 | 351486.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-030-17 / Física: ICI-LP-030-17 / Registro:
COA17170100853497 | Escuela Primaria Rogelio Alvarado Cavazos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada, Sustitución De Losa Y Cancelería Del Edificio "B", Sustitución Parcial De Red Eléctrica Y Obra Exterior. | 173000101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1031925 | 811172.25 | 811172.25 | 811172.25 | 811172.25 | 811172.25 | 811172.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-032-17 / Física: ICI-LP-032-17 / Registro:
COA17170100853501 | Escuela Secundaria Técnica N° 94 Ricardo Flores Magón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Laboratorio De Circuitos Eléctricos Y Obra Exterior. | 173500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2676952 | 2081022.72 | 2081022.72 | 2081022.72 | 2081022.72 | 2081022.72 | 2081022.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-025-17 / Física: ICI-LP-025-17 / Registro:
COA17170100853502 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 392277 | 334825.72 | 334825.72 | 334825.72 | 334825.72 | 334825.72 | 334825.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-045-17 / Física: ICI-LP-045-17 / Registro:
COA17170100853507 | Escuela Primaria Navarra España.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 342030 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-026-17 / Física: ICI-LP-026-17 / Registro:
COA17170100853509 | Escuela Primaria María Guadalupe Flores Palacios.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173500079 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 416776 | 348177.76 | 348177.76 | 348177.76 | 348177.76 | 348177.76 | 348177.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-034-17 / Física: ICI-LP-034-17 / Registro:
COA17170200879208 | Telesecundaria.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700098 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 408163.47 | 364030.37 | 364030.37 | 364030.37 | 364030.37 | 364030.37 | 364030.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-044-17 / Física: ICI-LP-044-17 / Registro:
COA17170200879215 | Jardín De Niños Matamoros.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700029 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 375015.48 | 319052.87 | 319052.87 | 319052.87 | 319052.87 | 319052.87 | 319052.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-047-17 / Física: ICI-LP-047-17 / Registro:
COA17170200879254 | Jardín De Niños General Francisco Villa.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700075 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 485790.83 | 403657.61 | 403657.61 | 403657.61 | 403657.61 | 403657.61 | 403657.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-048-17 / Física: ICI-LP-048-17 / Registro:
COA17170200879363 | Escuela Secundaria Técnica N° 12 Vicente Valdés Valdés.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000088 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 946160.88 | 436116.3 | 436116.3 | 436116.3 | 436116.3 | 436116.3 | 436116.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-050-17 / Física: ICI-LP-050-17 / Registro:
COA17170200879381 | Jardín De Niños Maria Enriqueta Camarillo.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 173000091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 468219.26 | 349419.53 | 349419.53 | 349419.53 | 349419.53 | 349419.53 | 349419.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-037-17 / Física: ICI-LP-037-17 / Registro:
COA17170200879437 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400978.33 | 315306.4 | 315306.4 | 315306.4 | 315306.4 | 315306.4 | 315306.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-049-17 / Física: ICI-LP-049-17 / Registro:
COA17170200879523 | Jardín De Niños Nueva Creación(Fracc. El Cactus).- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700048 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2385037 | 1788820.78 | 1788820.78 | 1788820.78 | 1788820.78 | 1788820.78 | 1788820.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-038-17 / Física: ICI-LP-038-17 / Registro:
COA17170300964359 | Escuela Primaria Coahuila.- Sustitución De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 170400033 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Nuncio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 503065.44 | 466297.66 | 466297.66 | 466297.66 | 466297.66 | 466297.66 | 466297.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-030-17 / Física: ICI-AD-030-17 / Registro:
COA17170300964367 | Escuela Secundaria Técnica N° 85 "Jesús Martínez Larrañaga".- Sustitución De Impermeabilización En El Edificio "D". | 170600101 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 312850.89 | 298018.97 | 298018.97 | 298018.97 | 298018.97 | 298018.97 | 298018.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-042-17 / Física: ICI-LP-042-17 / Registro:
COA17170300964373 | Escuela Primaria 105 Batallón De Infantería.- Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples Y Obra Exterior. | 171000060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1197320.33 | 1131385.59 | 1131385.59 | 1131385.59 | 1131385.59 | 1131385.59 | 1131385.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-094-17 / Física: ICI-AD-094-17 / Registro:
COA17170300964379 | Escuela Primaria General Vicente Guerrero.- Sustitución Parcial De Losa En Edificios "A" Y "C", Impermeabilización En Edificios "A", "B", "C" Y "D". | 171000061 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1247516.7 | 1205800.4 | 1205800.4 | 1205800.4 | 1205800.4 | 1205800.4 | 1205800.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-026-17 / Física: ICI-ICMTP-026-17 / Registro:
COA17170300964388 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Sustitución De Impermeabilización De Edificio "A", Reparación Menor De Servcios Sanitarios Edificio "F" Y Demolición De Edificio "E". | 171800090 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 921268.49 | 904345.9 | 904345.9 | 904345.9 | 904345.9 | 904345.9 | 904345.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-038-17 / Física: ICI-AD-038-17 / Registro:
COA17170300964392 | Jardín De Niños Maurilio P. Nañez García.- Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Obra Exterior. | 171800091 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 544897.17 | 484471.83 | 484471.83 | 484471.83 | 484471.83 | 484471.83 | 484471.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-041-17 / Física: ICI-LP-041-17 / Registro:
COA17170300964430 | Jardín De Niños "Narciso Mendoza".- Rehabilitación General De Servicios Sanitarios, Base De Tinacos Y Red Sanitaria. | 172000019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 509588.07 | 334790.22 | 334790.22 | 334790.22 | 334790.22 | 334790.22 | 334790.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-043-17 / Física: ICI-LP-043-17 / Registro:
COA17170300964434 | Jardín De Niños Juana Maria Vargas De Riojas.- Impermeabilización General (5 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios, Aula De Usos Múltiples Y Aula Psicopedagógica), Construcción De 1 Aula Didáctica | 172800018 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 939078.73 | 896818.77 | 896818.77 | 896818.77 | 896818.77 | 896818.77 | 896818.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-031-17 / Física: ICI-AD-031-17 / Registro:
COA17170300964438 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Rehabilitación General. | 173000275 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2012996.29 | 2011880 | 2011880 | 2011880 | 2011880 | 2011880 | 2011880 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-017-17 / Física: ICI-ICMTP-017-17 / Registro:
COA17170300964440 | Escuela Primaria Quince De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000097 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 520589.24 | 432933.79 | 432933.79 | 432933.79 | 432933.79 | 432933.79 | 432933.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-051-17 / Física: ICI-LP-051-17 / Registro:
COA17170300964446 | Jardín De Niños México Independiente.- Sustitución De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173000263 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1992781.77 | 1968623.46 | 1968623.46 | 1968623.46 | 1968623.46 | 1968623.46 | 1968623.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-022-17 / Física: ICI-ICMTP-022-17 / Registro:
COA17170300964449 | Escuela Primaria Alvaro Obregón.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000264 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 401881.94 | 332110.68 | 332110.68 | 332110.68 | 332110.68 | 332110.68 | 332110.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-054-17 / Física: ICI-LP-054-17 / Registro:
COA17170300964453 | Escuela Primaria Jovita Moreira Cobos.- Sustitución De Impermeabilizante En Edificio "B", Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Reparación Del Sistema Eléctrico(Red Eléctrica). | 173000305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1363656.79 | 1313482 | 1313482 | 1313482 | 1313482 | 1313482 | 1313482 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-018-17 / Física: ICI-ICMTP-018-17 / Registro:
COA17170300964455 | Jardín De Niños Naciones Unidas.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Rehabilitación De Un Aula Y Obra Exterior. | 173000306 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 676809.94 | 553220.64 | 553220.64 | 553220.64 | 553220.64 | 553220.64 | 553220.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-029-17 / Física: ICI-AD-029-17 / Registro:
COA17170300964457 | Escuela Secundaria General Jesús Eloy Dewey Castilla.- Construcción De 1 Taller De Ofimática Y Obra Exterior. | 173000309 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1576477.06 | 1334300.02 | 1334300.02 | 1334300.02 | 1334300.02 | 1334300.02 | 1334300.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-056-17 / Física: ICI-LP-056-17 / Registro:
COA17170300964461 | Jardín De Niños Valle De Las Flores.- Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000311 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 536284.84 | 421860.58 | 421860.58 | 421860.58 | 421860.58 | 421860.58 | 421860.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-039-17 / Física: ICI-LP-039-17 / Registro:
COA17170300964464 | Jardín De Niños Eulalio Gutiérrez Treviño.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Rehabilitación De Volado En Edificio "B" Y Obra Exterior. | 173000312 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 434582.66 | 346680.91 | 346680.91 | 346680.91 | 346680.91 | 346680.91 | 346680.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-040-17 / Física: ICI-LP-040-17 / Registro:
COA17170300964465 | Escuela Primaria Benemerito De Las Americas.- Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior, Demolición De Aula Prefabricada En Edificio "D". | 173000307 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 643915.14 | 445132.29 | 445132.29 | 445132.29 | 445132.29 | 445132.29 | 445132.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-052-17 / Física: ICI-LP-052-17 / Registro:
COA17170300964468 | Escuela Primaria Avelino Aguirre De La Cerda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 490704.02 | 278629.64 | 278629.64 | 278629.64 | 278629.64 | 278629.64 | 278629.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-053-17 / Física: ICI-LP-053-17 / Registro:
COA17170300964470 | Jardín De Niños Ma Guadalupe Valdés De Salinas.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Demolición De Edificio Dañado. | 173000308 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 603310.26 | 507394.18 | 507394.18 | 507394.18 | 507394.18 | 507394.18 | 507394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-055-17 / Física: ICI-LP-055-17 / Registro:
COA17170300964474 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Construcción De Un Laboratorio De Diseño Gráfico Y Obra Exterior. | 173000310 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1561101.69 | 1423844.64 | 1423844.64 | 1423844.64 | 1423844.64 | 1423844.64 | 1423844.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-023-17 / Física: ICI-ICMTP-023-17 / Registro:
COA17170300964478 | Escuela Primaria Prof. Miguel López.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General. | 173000330 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3546688.34 | 2829653.02 | 2829653.02 | 2829653.02 | 2829653.02 | 2829653.02 | 2829653.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-025-17 / Física: ICI-ICMTP-025-17 / Registro:
COA17170300964479 | Jardín De Niños Abraham Castellanos.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior, Sustitución De Impermeabilización De Un Aula En Edificio "A". | 173300045 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 639053.59 | 646480.73 | 646480.73 | 646480.73 | 646480.73 | 646480.73 | 646480.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-055-17 / Física: ICI-AD-055-17 / Registro:
COA17170300964481 | Telesecundaria Nueva Creación.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173300046 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2951686 | 2504444.72 | 2504444.72 | 2504444.72 | 2504444.72 | 2504444.72 | 2504444.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-046-17 / Física: ICI-LP-046-17 / Registro:
COA17170300964494 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2017 (2a. Etapa). | 174500146 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2681730 | 2090410.69 | 2090410.69 | 2090410.69 | 2090410.69 | 2090410.69 | 2090410.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-MYE-LP-032-17, ICI-MYE-LP-033-17, ICI-MYE-LP-034-17 / Física: ICI-MYE-LP-032-17, ICI-MYE-LP-033-17, ICI-MYE-LP-034-17 / Registro:
COA17170300964500 | Jardín De Niños Venustiano Carranza.- Sustitución De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 173600019 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 393321.91 | 371493.2 | 371493.2 | 371493.2 | 371493.2 | 371493.2 | 371493.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-073-17 / Física: ICI-AD-073-17 / Registro:
COA17170300964502 | Jardín De Niños Cinco De Mayo.- Rehabilitación De Edificio "A"(Impermeabilización Y Reparación De La Red Eléctrica), Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Clausura De Los Existentes Y | 173600030 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 813372.33 | 731993.67 | 731993.67 | 731993.67 | 731993.67 | 731993.67 | 731993.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-072-17 / Física: ICI-AD-072-17 / Registro:
COA17170401044962 | Escuela Primaria Niños Héroes.- Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas Y Relleno De Material Inerte En Edificio "A". | 170200135 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 317730.23 | 234578 | 234578 | 234578 | 234578 | 234578 | 234578 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-070-17 / Física: ICI-LP-070-17 / Registro:
COA17170401044977 | Escuela Primaria Revolución.- Reparación Mayor De Servicios Sanitarios. | 170200137 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 805682.76 | 665558.36 | 665558.36 | 665558.36 | 665558.36 | 665558.36 | 665558.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-085-17 / Física: ICI-LP-085-17 / Registro:
COA17170401045029 | Escuela Secundaria General Ignacio Zaragoza.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 171000062 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1476052.14 | 1071791.25 | 1071791.25 | 1071791.25 | 1071791.25 | 1071791.25 | 1071791.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-089-17 / Física: ICI-LP-089-17 / Registro:
COA17170401045048 | Primaria General "Francisco Sarabia".- Sustitución De Losa Y Cancelería En Edificio "B". | 171100110 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa de Guadalupe (Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 306592.84 | 304997.03 | 304997.03 | 304997.03 | 304997.03 | 304997.03 | 304997.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-100-17 / Física: ICI-AD-100-17 / Registro:
COA17170401045055 | Escuela Secundaria General "Profra. Estela V. Barragán De La Fuente".- Sustitución Parcial De Malla Por Barda. | 171200019 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 895147.45 | 752655.37 | 752655.37 | 752655.37 | 752655.37 | 752655.37 | 752655.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-086-17 / Física: ICI-LP-086-17 / Registro:
COA17170401045475 | Escuela Secundaria General "Lic. Elsa Hernández De De Las Fuentes".- Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "C" Y "D", Impermeabilización Parcial De Edificio "H" Y Aplicación De Pintura En Edi | 171500023 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 749092.45 | 436362.16 | 436362.16 | 436362.16 | 436362.16 | 436362.16 | 436362.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-076-17 / Física: ICI-LP-076-17 / Registro:
COA17170401045482 | Jardín De Niños Josefa Ortíz De Domínguez.- Sustitución De Losa, Piso Cerámico, Cancelería, Puerta, Luminarias, Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B" Y Obra Exterior. | 171700150 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 412486.99 | 408892.77 | 408892.77 | 408892.77 | 408892.77 | 408892.77 | 408892.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-098-17 / Física: ICI-AD-098-17 / Registro:
COA17170401045489 | Escuela Secundaria Técnica "Raul Flores González".- Sustitución De Impermeabilizante En Edificios "C", "F" Y "G". | 171800097 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 811674.18 | 743123.79 | 743123.79 | 743123.79 | 743123.79 | 743123.79 | 743123.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-063-17 / Física: ICI-LP-063-17 / Registro:
COA17170401045499 | Jardín De Niños Suzanne Lou Pape.- Sustitución De Impermeabilizante De Edificios "A", "C" Y "D", Sustitución Parcial De Barda, Muro De Contención Y Cancelación De Fosa Séptica. | 171800099 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1055077.3 | 524452.62 | 524452.62 | 524452.62 | 524452.62 | 524452.62 | 524452.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-087-17 / Física: ICI-LP-087-17 / Registro:
COA17170401045506 | Jardín De Niños Dora González De Madero.- Sustitución General De Impermeabilizante Y Reparación Del Sistema Eléctrico, Reparación Menor De Los Servicios Sanitarios. | 171800098 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 808893.73 | 666379.54 | 666379.54 | 666379.54 | 666379.54 | 666379.54 | 666379.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-088-17 / Física: ICI-LP-088-17 / Registro:
COA17170401045570 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- Impermeabilización General De Los Edificios. | 172500053 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 803624.74 | 577563.42 | 577563.42 | 577563.42 | 577563.42 | 577563.42 | 577563.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-069-17 / Física: ICI-LP-069-17 / Registro:
COA17170401045674 | Jardín De Niños Catalina Falcón Sánchez.- Sustitución Del Edificio "A": Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior; Demolición De Cisterna Y Sustitución De Esc | 172500054 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2147147.95 | 2055225 | 2055225 | 2055225 | 1126825.18 | 1126825.18 | 1126825.18 | 54.8273 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: ICI-ICMTP-032-17 / Física: ICI-ICMTP-032-17 / Registro:
COA17170401045691 | Jardín De Niños "Justo Sierra".- Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A", "B" Y "C", Colocación De Piso Cerámico | 172600060 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | El Socorro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 627862.08 | 457835.72 | 457835.72 | 457835.72 | 457835.72 | 457835.72 | 457835.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-078-17 / Física: ICI-LP-078-17 / Registro:
COA17170401045708 | Escuela Secundaria Técnica "Ramos Arizpe".- Sustitución De Cancelería, Puertas, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios C, D, E, G Y H; Aplicación De Pintura Y Reparación De P | 172700085 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2537389.92 | 2480972.16 | 2480972.16 | 2480972.16 | 2480972.16 | 2480972.16 | 2480972.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-031-17 / Física: ICI-ICMTP-031-17 / Registro:
COA17170401045713 | Escuela Secundaria Técnica N° 97 (Nueva Creación).- Construcción De 3 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700090 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4852832.71 | 3940000.89 | 3940000.89 | 3940000.89 | 2125108.6 | 2125108.6 | 2125108.6 | 53.9368 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: ICI-LP-001-18 / Física: ICI-LP-001-18 / Registro:
COA17170401045719 | Escuela Secundaria Técnica N° 68 "Raúl M. Guzmán Peña".- Reparación De Servicios Sanitarios Del Edificio "C" Y Obra Exterior, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "B", "C", "D", "E" Y " | 172800055 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1010442.58 | 873245.34 | 873245.34 | 873245.34 | 873245.34 | 873245.34 | 873245.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-072-17 / Física: ICI-LP-072-17 / Registro:
COA17170401045729 | Jardín De Niños "Luz María González De Berrueto".- Recimentación, Aplicación De Pintura, Sustitución De Pisos De Concreto Y Loseta Cerámica En Edificio "H", Sustitución De Impermeabilizante En Edific | 172800056 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 503620.39 | 337226.64 | 337226.64 | 337226.64 | 337226.64 | 337226.64 | 337226.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-077-17 / Física: ICI-LP-077-17 / Registro:
COA17170401045744 | Escuela Secundaria Técnica Ubaldo Horacio Riojas Dávila.- Sustitución De Impermeabilizante, Vidrios En Cancelería Y Aplicación De Pintura En Edificios "E" Y "G", Sustitución De Vidrios En Cancelería E | 172800057 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1174514.27 | 855043.09 | 855043.09 | 855043.09 | 855043.09 | 855043.09 | 855043.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-091-17 / Física: ICI-LP-091-17 / Registro:
COA17170401045747 | Jardín De Niños Ruben Herrera Flores.- Recimentación De Muros Fracturados En Edificio "A" | 173000331 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 211677.9 | 119547.05 | 119547.05 | 119547.05 | 119547.05 | 119547.05 | 119547.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-057-17 / Física: ICI-LP-057-17 / Registro:
COA17170401045751 | Jardín De Niños Lic. Elsa Hernandez De De Las Fuentes.- Construcción De Acceso, Limpieza Y Adecuación De Predio Colindante. | 173000332 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 150184.9 | 114565.72 | 114565.72 | 114565.72 | 114565.72 | 114565.72 | 114565.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-058-17 / Física: ICI-LP-058-17 / Registro:
COA17170401045755 | Jardín De Niños Felipa Valdés De Pepi.- Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A", "B", "D" Y "E", Sustitución De Canceleria Y Puertas En E | 173000359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 886592.27 | 870195.1 | 870195.1 | 870195.1 | 870195.1 | 870195.1 | 870195.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-059-17 / Física: ICI-LP-059-17 / Registro:
COA17170401045756 | Escuela Secundaria General Sección 38.- Adecuación De Rampas. | 173000366 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 124269.88 | 123801.89 | 123801.89 | 123801.89 | 123801.89 | 123801.89 | 123801.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-101-17 / Física: ICI-AD-101-17 / Registro:
COA17170401045758 | Escuela Primaria Manuel Acuña.- Sustitución Parcial De Barda. | 173000367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 356002.2 | 459619.39 | 459619.39 | 459619.39 | 459619.39 | 459619.39 | 459619.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-001-18 / Física: ICI-AD-001-18 / Registro:
COA17170401045760 | Escuela Primaria Veinte De Noviembre.- Adecuación De Instalaciones En Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173000371 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 122726.2 | 122713.8 | 122713.8 | 122713.8 | 122713.8 | 122713.8 | 122713.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-102-17 / Física: ICI-AD-102-17 / Registro:
COA17170401045761 | Escuela Secundaria Técnica No. 88 "Luis Donaldo Colosio Murrieta".- Impermeabilización General, Red Eléctrica Y Obra Exterior. | 173300056 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1586269.74 | 1458275.69 | 1458275.69 | 1458275.69 | 1458275.69 | 1458275.69 | 1458275.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-064-17 / Física: ICI-LP-064-17 / Registro:
COA17170401045762 | Escuela Secundaria Técnica "Profr. Ladislao Covantes".- Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A" Y "B", Reparación Menor De Servicios Sani | 173300057 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1341924.05 | 1142096.18 | 1142096.18 | 1142096.18 | 1004305.67 | 1004305.67 | 1004305.67 | 87.9353 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-003-18 / Física: ICI-LP-003-18 / Registro:
COA17170401045770 | Escuela Secundaria Técnica N° 42 "Ricardo Flores Magón".- Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción. | 173500179 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 484657.83 | 484124.65 | 484124.65 | 484124.65 | 484124.65 | 484124.65 | 484124.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-103-17 / Física: ICI-AD-103-17 / Registro:
COA17170401046272 | Escuela Primaria Apolonio M. Avilés.- Sustitución De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 173500170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1062260 | 938001.74 | 938001.74 | 938001.74 | 938001.74 | 938001.74 | 938001.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-080-17 / Física: ICI-LP-080-17 / Registro:
COA17170401046282 | Jardín De Niños Maria Del Socorro Valdés Dávila.- Sustitución De Muros Fracturados, Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, R | 173500171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 739833.23 | 661223.96 | 661223.96 | 661223.96 | 661223.96 | 661223.96 | 661223.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-081-17 / Física: ICI-LP-081-17 / Registro:
COA17170401046296 | Escuela Primaria Nueva Creación.- Suministro Y Colocación De Mamparas, Puertas Y Luminarias. | 173500193 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 78024.29 | 77952.54 | 77952.54 | 77952.54 | 77952.54 | 77952.54 | 77952.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-099-17 / Física: ICI-AD-099-17 / Registro:
COA17170401046340 | Escuela Secundaria Técnica Antonio Perales Zamora.- Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificios "A", "C", "E" Y "F". | 173700043 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1085824.55 | 789940.27 | 789940.27 | 789940.27 | 789940.27 | 789940.27 | 789940.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-LP-068-17 / Física: ICI-LP-068-17 / Registro:
COA17170401046361 | Escuela Primaria "Vicente Guerrero".- Construcción De Barda Parcial Y Demolición De Foro. | 173600119 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531314.5 | 520478.83 | 520478.83 | 520478.83 | 520478.83 | 520478.83 | 520478.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-003-18 / Física: ICI-AD-003-18 / Registro:
COA17170401046368 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.- Trabajos De Obra Exterior(Red Eléctrica, Pisos En Plazas Y Andadores, Asta Bandera Y Construcción Parcial De Barda). | 173600127 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 814227.36 | 812890.46 | 812890.46 | 812890.46 | 812890.46 | 812890.46 | 812890.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-007-18 / Física: ICI-AD-007-18 / Registro:
COA17170401046996 | Escuela Primaria "General Ignacio Zaragoza".- Construcción De Canal De Captación Y Desfogue De Agua Pluvial, Renivelación De Jardines Y De Cancha De Futbol; Demolición De Foro Antiguo, Sustitución De | 173106045 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1350919.71 | 1235525.78 | 1235525.78 | 1235525.78 | 1235525.78 | 1235525.78 | 1235525.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-001-18 / Física: ICI-ICMTP-001-18 / Registro:
COA17170401047266 | Escuela Secundaria Técnica "José Joaquín Fernández Lizardi".- Sustitución Parcial De Barda. | 171706047 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1390577.78 | 1336775.85 | 1336775.85 | 1336775.85 | 1336775.85 | 1336775.85 | 1336775.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-002-18 / Física: ICI-ICMTP-002-18 / Registro:
COA17170401051826 | Centro De Atención Múltiple Francisco I. Madero.- Sustitución De Barda Lado Oriente. | 170906051 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 641490 | 473593.33 | 473593.33 | 473593.33 | 473593.33 | 473593.33 | 473593.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-005-18 / Física: ICI-AD-005-18 / Registro:
COA17180101069039 | Escuela Primaria Leona Vicario.- C I) Aplicación De Pintura En Edificio "B, C, D Y E", Red Eléctrica; C Ii) Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "B", Red Hidráulica, Red Sanitaria; C V) Con | EC17018B | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 817306.49 | 808682.9 | 808682.9 | 808682.9 | 242604.87 | 242604.87 | 242604.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: ICI-TP-E100-013-18-NB / Física: ICI-TP-E100-013-18-NB / Registro:
COA17180101069043 | Escuela Primaria Ignacio Allende.- Ci) Demolición De Edificio "A", "E" Y "F", Reparación De Salidas Eléctricas En Edificio "C" Y Reparación Parcial De Salidas Eléctricas En Edificio "D", Construcción | EC17014B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 961538.46 | 952106.84 | 952106.84 | 952106.84 | 285632.05 | 285632.05 | 285632.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: ICI-TP-E100-015-18-NB / Física: ICI-TP-E100-015-18-NB / Registro:
COA17180101069046 | Jardín De Niños Leona Vicario.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios "A, B Y C", Sustitución De Puertas Y | EC17017B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 480769.19 | 475271.92 | 475271.92 | 475271.92 | 142581.59 | 142581.59 | 142581.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: ICI-TP-E100-014-18-NB / Física: ICI-TP-E100-014-18-NB / Registro:
COA17180101069047 | Escuela Primaria Ford 162 Martín Torres Padilla.- C I) Sustituciòn De Impermeabilizante Y Luminarias, Colocaciòn De Castillos De Refuerzo, Aplicaciòn Parcial De Pintura Y Reparaciòn De Salidas | EC17030B | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 817307.6 | 815715.63 | 815715.63 | 815715.63 | 244714.69 | 244714.69 | 244714.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-TP-E100-033-18-NB / Física: ICI-TP-E100-033-18-NB / Registro:
COA17180101069049 | Escuela Primaria General Mariano Escobedoci: Sustitución De Impermeabilizante, Colocación De Aplanados Y Aplicación De Pintura En Edificio "A", Sustitución De Piso Concreto Y Lamparas, Reparación De | EC17031B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 748921.16 | 656003.88 | 656003.88 | 656003.88 | 196801.16 | 196801.16 | 196801.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: ICI-LP-E100-023-18-NB / Física: ICI-LP-E100-023-18-NB / Registro:
COA17180101069050 | Escuela Primaria Progreso Lagunero.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios B | EC17032B | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1394230.69 | 1204656.09 | 1204656.09 | 1204656.09 | 361396.83 | 361396.83 | 361396.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: ICI-LP-E100-027-18-NB / Física: ICI-LP-E100-027-18-NB / Registro:
COA17180101069051 | Escuela Primaria El Ejido.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Aplanados Y Cenefa, Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Puertas Y Protecc | EC17008B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.92 | 1154462.19 | 1154462.19 | 1154462.19 | 346338.66 | 346338.66 | 346338.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: ICI-LP-E100-011-18-NB / Física: ICI-LP-E100-011-18-NB / Registro:
COA17180101069052 | Jardín De Niños Ma Angélica Dávila.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Andador De Piso De Concreto, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Canc | EC17019B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105768.91 | 999891.82 | 999891.82 | 999891.82 | 299967.56 | 299967.56 | 299967.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: ICI-LP-E100-013-18-NB / Física: ICI-LP-E100-013-18-NB / Registro:
COA17180101069053 | Jardín De Niños Vicente Guerrero.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Parcial De Puerta, Parcial De Cancelería, Luminarias, Sustitución De Andador De Concreto, Colocación De Piso | EC17027B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105768.93 | 1007137.01 | 1007137.01 | 1007137.01 | 302141.11 | 302141.11 | 302141.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: ICI-LP-E100-012-18-NB / Física: ICI-LP-E100-012-18-NB / Registro:
COA17180101069055 | Escuela Secundaria General Roberto Jorge Guajardo Santos.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalación Eléctricas En Edificios "B Y C"; Sustit | EC17025B | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.23 | 1104591.71 | 1104591.71 | 1104591.71 | 331377.51 | 331377.51 | 331377.51 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: ICI-TP-E100-019-18-NB / Física: ICI-TP-E100-019-18-NB / Registro:
COA17180101069056 | Escuela Primaria Club De Leones Num. 1.- C I) Sustitución De Impermeabilizante En Dirección, Luminarias, Resane De Pretiles, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edif A | EC17023B | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 673076.92 | 605844.37 | 605844.37 | 605844.37 | 181753.31 | 181753.31 | 181753.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: ICI-LP-E100-020-18-NB / Física: ICI-LP-E100-020-18-NB / Registro:
COA17180101069057 | Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez.- C I) Demolición Parcial De Edificio "A", Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplicación Pintura | EC17020B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 961538.46 | 949192.39 | 949192.39 | 949192.39 | 284757.72 | 284757.72 | 284757.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: ICI-TP-E100-023-18-NB / Física: ICI-TP-E100-023-18-NB / Registro:
COA17180101069058 | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci) Sustituciòn De Impermeabilizante Y Parcial De Luminarias, Aplicaciòn De Pintura Y Reparaciòn De Instalaciones Elèctricas Edif "B"; Cii) Rep Mayor S.S. Edif "G"; | EC17029B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.23 | 928420.55 | 928420.55 | 928420.55 | 278526.17 | 278526.17 | 278526.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: ICI-LP-E100-025-18-NB / Física: ICI-LP-E100-025-18-NB / Registro:
COA17180101069059 | Escuela Primaria Jesús Ramos.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "A", Red Eléctrica; C Ii) Construcción | EC17015B | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1490384.44 | 1416031.51 | 1416031.51 | 1416031.51 | 424809.45 | 424809.45 | 424809.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: ICI-LP-E100-004-18-NB / Física: ICI-LP-E100-004-18-NB / Registro:
COA17180101069060 | Escuela Secundaria General Ramón Méndez González.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "A", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancel | EC17024B | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.22 | 1034029.15 | 1034029.15 | 1034029.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: ICI-LP-E100-019-18-NB / Física: ICI-LP-E100-019-18-NB / Registro:
COA17180101069064 | Escuela Primaria Apolonio M. Avilés.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Loseta Cerámica Parcial, Puertas Parcial, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | EC17004B | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1394230.11 | 1247669.35 | 1247669.35 | 1247669.35 | 374300.81 | 374300.81 | 374300.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: ICI-TP-E100-016-18-NB / Física: ICI-TP-E100-016-18-NB / Registro:
COA17180101069066 | Escuela Primaria Dieciocho De Marzo.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "B"; Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación | EC17006B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.35 | 1297642.32 | 1297642.32 | 1297642.32 | 389292.7 | 389292.7 | 389292.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: ICI-TP-E100-009-18-NB / Física: ICI-TP-E100-009-18-NB / Registro:
COA17180101073733 | Jardín De Niños Amado Nervo.- C I) Demolición Parcial De Edificio "A", Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Aplicación De Pintura, Desmontaj | EC17003B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 288459.93 | 265292.96 | 265292.96 | 265292.96 | 79587.89 | 79587.89 | 79587.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: ICI-LP-E100-008-18-NB / Física: ICI-LP-E100-008-18-NB / Registro:
COA17180101073745 | Escuela Primaria Apolonio M. Aviles.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas Y Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalación Eléctrica En Edificio "A"; Sustitución De Impermeab | EC17005B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105767.85 | 866376.61 | 866376.61 | 866376.61 | 259912.98 | 259912.98 | 259912.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: ICI-LP-E100-009-18-NB / Física: ICI-LP-E100-009-18-NB / Registro:
COA17180101073756 | Escuela Secundaria General N° 1 "Nazario S. Ortíz Garza".- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Parcial De Aplanados, Aplicación Parcial De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctr | EC17007B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1057692.11 | 1027764.76 | 1027764.76 | 1027764.76 | 308329.43 | 308329.43 | 308329.43 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: ICI-TP-E100-005-18-NB / Física: ICI-TP-E100-005-18-NB / Registro:
COA17180101073765 | Escuela Primaria General Eugenio Aguirre Benavides.- C I) Demolición Parcial De Edificios "A", Demolición De Edificios "B Y G", Sustitución De Puertas En Edificios "D Y F"; Sustitución Parcial De Pi | EC17009B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.16 | 1105434.26 | 1105434.26 | 1105434.26 | 331630.28 | 331630.28 | 331630.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: ICI-TP-E100-008-18-NB / Física: ICI-TP-E100-008-18-NB / Registro:
COA17180101073783 | Escuela Primaria Evolución Y Trabajo.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De In | EC17010B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.9 | 1092276.01 | 1092276.01 | 1092276.01 | 327682.8 | 327682.8 | 327682.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: ICI-LP-E100-028-18-NB / Física: ICI-LP-E100-028-18-NB / Registro:
COA17180101073791 | Escuela Primaria Feliciana Álvarez Solís.- C I) Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio "B", Demolición De Edificio "G"; C Ii) Reparación | EC17011B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 817307.67 | 808575.34 | 808575.34 | 808575.34 | 242572.6 | 242572.6 | 242572.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: ICI-TP-E100-002-18-NB / Física: ICI-TP-E100-002-18-NB / Registro:
COA17180101073798 | Escuela Primaria General Andrés S. Viesca.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Luminaria, Colocación De Piso Cerámico, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctri | EC17012B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.52 | 1298027.52 | 1298027.52 | 1298027.52 | 389408.26 | 389408.26 | 389408.26 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: ICI-TP-E100-010-18-NB / Física: ICI-TP-E100-010-18-NB / Registro:
COA17180101073811 | Escuela Primaria Heroínas Mexicanas.- C I) Sustitución Parcial De Impermeabilizante , Sustitución De Cancelería, Puertas, Luminarias, Colocación De Aplanados, Construcción De Cadena O Castillo, Aplica | EC17013B | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1394230.76 | 1320039.03 | 1320039.03 | 1320039.03 | 396011.72 | 396011.72 | 396011.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17 | Financiera: ICI-LP-E100-003-18-NB / Física: ICI-LP-E100-003-18-NB / Registro:
COA17180101073861 | Escuela Secundaria General José Vasconcelos.- Ci) Red Eléctrica; Cii) Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "D", Construcciòn De Cisterna 10 M3, Red Hidràulica Y Red Sanitaria; Cviii) Rótul | EC17016B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1249999.99 | 1249880.38 | 1249880.38 | 1249880.38 | 374964.11 | 374964.11 | 374964.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: ICI-TP-E100-031-18-NB / Física: ICI-TP-E100-031-18-NB / Registro:
COA17180101073875 | Jardín De Niños Miguel Ramos Arizpe.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio "A Y B"; C Ii) Reparación Menor De Servicios Sanitarios En Edificio "A", Reparación Men | EC17021B | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 432691.62 | 429846.12 | 429846.12 | 429846.12 | 128953.84 | 128953.84 | 128953.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: ICI-TP-E100-003-18-NB / Física: ICI-TP-E100-003-18-NB / Registro:
COA17180101073892 | Escuela Primaria Once De Noviembre.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Piso Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Elèctricas En Edificio A; Aplicación De Pintu | EC17022B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 961538.46 | 822242.59 | 822242.59 | 822242.59 | 246672.78 | 246672.78 | 246672.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 18 | Financiera: ICI-LP-E100-030-18-NB / Física: ICI-LP-E100-030-18-NB / Registro:
COA17180101073913 | Jardín De Niños Roberto Koch.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones El | EC17026B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769.2 | 1093814.29 | 1093814.29 | 1093814.29 | 328144.29 | 328144.29 | 328144.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8 | Financiera: ICI-TP-E100-022-18-NB / Física: ICI-TP-E100-022-18-NB / Registro:
COA17180101073931 | Escuela Primaria Vicente Guerrero.- C I) Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Protecciones Metálicas En Edificio "B", Sustitución De Puertas, Cancelería Y Luminarias, Aplicación De Pintura | EC17028B | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte de Noviembre (Santa Lucía) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1298076.76 | 937546.01 | 937546.01 | 937546.01 | 281263.8 | 281263.8 | 281263.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: ICI-LP-E100-018-18-NB / Física: ICI-LP-E100-018-18-NB / Registro:
COA17180101075099 | Escuela Secundaria Técnica N 18 Horacio Flores De La Peña.- Sustitución De Barda Lado Sur. | 171106052 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 695889.58 | 695474.85 | 695474.85 | 695474.85 | 695474.85 | 695474.85 | 695474.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-004-18 / Física: ICI-AD-004-18 / Registro:
COA17180101075101 | Escuela Primaria Dr. Dionisio García Fuentes.- Sustitución De Impermeabilización, Reparación De Volados, Aplanados Y Pintura Parcial Y Reparación Menor De Servicios Sanitarios En Planta Baja Y Planta | 173006053 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1396933.6 | 1396932.37 | 1396932.37 | 1396932.37 | 1396932.37 | 1396932.37 | 1396932.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-ICMTP-003-18 / Física: ICI-ICMTP-003-18 / Registro:
COA17180101075103 | Jardín De Niños Diego Rivera.- Sustitución Parcial De Barda, Plazas Y Andadores, Red Eléctrica, Suministro Y Colocación De Minisplit. | 173506048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 492070.27 | 492070.27 | 492070.27 | 492070.27 | 492070.27 | 492070.27 | 492070.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-006-18 / Física: ICI-AD-006-18 / Registro:
COA17180101075330 | Escuela Primaria Venustiano Carranza.- Pintura En Estructura Y Sobrefirme De Concreto. | 173006049 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 33183.62 | 33183.62 | 33183.62 | 33183.62 | 33183.62 | 33183.62 | 33183.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-008-18 / Física: ICI-AD-008-18 / Registro:
COA17180101075333 | Escuela Primaria Tomás López.- Impermeabilización, Aplanados Y Pintura En Aulas. | 173006050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 217726.7 | 216004.9 | 216004.9 | 216004.9 | 216004.9 | 216004.9 | 216004.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ICI-AD-009-18 / Física: ICI-AD-009-18 / Registro:
COA17180201131802 | Escuela Primaria Ignacio Cepeda Dávila.- Ci) Sust De Imper, Y Apl Pint En Edif "B" Y "C", Apl Pint En Edif "D" (Atipico); Cii) Rep May De S.S. En Edif "E", Sust De Cist 10 M3; Cv) Const Rampa De Conc | EC17033B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Jame | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 798720 | 798720.44 | 798720.44 | 798720.44 | 239616.13 | 239616.13 | 239616.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: ICI-LP-E100-024-18-NB / Física: ICI-LP-E100-024-18-NB / Registro:
COA17180201131807 | Escuela Primaria Venustiano Carranza.- Ci) Sust De Imper, Piso De Conc (Andador), Puert, Lum, Apl De Pint, Rehabilitaciòn De Puert Y Prot Met, Rep De Inst Elèct En Edif "D" (3 Aulas Didacticas) | EC17040B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1272974 | 1272974.15 | 1272974.15 | 1272974.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-037-18-NB / Física: ICI-LP-E100-037-18-NB / Registro:
COA17180201131812 | Escuela Primaria General José María Arteaga.- Ci) Sust. De Imper, Luminarias, Apl. De Pint. Y Rep. De Inst. Elèct. En Edificios "A, B Y C", Sust. De Luminarias, Apl. De Pintura Y Rep. De Inst. Elèct. | EC17042B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 961163 | 961163.11 | 961163.11 | 961163.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-038-18-NB / Física: ICI-LP-E100-038-18-NB / Registro:
COA17180201131817 | Escuela Primaria Celso Flores Zamora.- Ci: Sust. De Impermeab. Piso De Concreto, Lumin, Cancelería Y Puertas, Apl. De Pint., Reforzamiento De Protecciones Metálicas Y Rep. De Inst. Eléct. En Edif. "B" | EC17050B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 961538 | 957739.85 | 957739.85 | 957739.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA17180201131824 | Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec.- Ci) Sust. De Lumin. Apl. De Pintura Y Rep. De Inst. Elèct. En Edif. "A, C Y D"; Cii) Rep. Menor De Servicios Sanitarios En Edificio "C"; Cviii) Sust. Par | EC17038B | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 799840 | 799840.04 | 799840.04 | 799840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-036-18-NB / Física: ICI-LP-E100-036-18-NB / Registro:
COA17180201131826 | Escuela Secundaria General N° 1 "Juan Gil González".- Ci) Sust. De Piso Ceràmico, Luminarias, Ajuste De Puertas Y Reparaciòn De Inst. Elèctricas En Edif. "A", Sust. De Luminarias Y Rep. De Inst. Elèc | EC17034B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1011990 | 1011990.61 | 1011990.61 | 1011990.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-034-18-NB / Física: ICI-LP-E100-034-18-NB / Registro:
COA17180201131827 | Escuela Primaria José Ma. Morelos.- Ci) Sustituciòn De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicaciòn De Pintura Y Reparaciòn De Instalaciones Elèctricas En Edificios "B, C Y E"; Cviii) Ròtulo | EC17036B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 846650 | 846650.6 | 846650.6 | 846650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-035-18-NB / Física: ICI-LP-E100-035-18-NB / Registro:
COA17180201131828 | Escuela Primaria Francisco P. Estrada.- Ci: Sust. De Plafón De Madera En Volado Del Edif. "A", Sust. De Impermeab. Y Lumin., Apl. De Pint. Y Rep. De Salidas Eléct. En Edif. "B, C Y D", Sust. De Piso C | EC17048B | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1105769 | 1105769.23 | 1105769.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA17180201131835 | Escuela Primaria Félix U. Gómez.- Ci) Sust De Imper Y Lum, Coloc De Aplanados, Apl De Pint, Rep De Canc Puert Y Prot Met, Inst Eléct, Adec De Aula De Còmp En Edif "A", Red Elèc; Cii) Const De Cist 10 | EC17035B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1050628 | 1050628.21 | 1050628.21 | 1050628.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-031-18-NB / Física: ICI-LP-E100-031-18-NB / Registro:
COA17180201131841 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Ci) Sust De Imper, Piso De Conc, Puert, Protec Met, Lumin, Aplic De Pint Y Rep De Inst Elèct En Edif "A", Sust De Imper, Canc, Puert, Protec Met Y Lumin, Coloc De Pi | EC17037B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Chapula | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 912042 | 912042.01 | 912042.01 | 912042.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-E100-033-18-NB / Física: ICI-LP-E100-033-18-NB / Registro:
COA17180201131844 | Escuela Primaria Pedro María Anaya.- Ci) Sust. De Imper. Piso De Conc. Cancel. Puert. Y Lumin, Coloc. De Piso Ceràm, Apl. De Pint. Rehabilitaciòn De Cancel, Prot. Met. Barandales Y Puert. Met. | EC17039B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1098787 | 1098787.1 | 1098787.1 | 1098787.1 | 329636.13 | 329636.13 | 329636.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: ICI-TP-E100-034-18-NB / Física: ICI-TP-E100-034-18-NB / Registro:
COA17180201131846 | Escuela Primaria Cristóbal Colón.- Ci: Sust. De Imper. Y Cerradura En Puertas, Apl. De Pintura, Desmontaje Y Montaje De Prot. Met., Rep. De Salidas Elèct. En Edif. "A", Sust. De Imper., Piso De Conc | EC17041B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 950659 | 950659.44 | 950659.44 | 950659.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-TP-E100-035-18-NB / Física: ICI-TP-E100-035-18-NB / Registro:
COA17180201131851 | Escuela Primaria Benemérito De Las Américas.- Ci) Sust. De Impermeab, Piso De Concreto (Andador), Puertas, Cancelerìa, Luminarias, Apl. De Pint, Coloc Y Rehabilitaciòn De Protecciones Metàlicas, Rep | EC17049B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 817307 | 809392 | 809392 | 809392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA17180201131853 | Escuela Secundaria General Dr. Y General José María Rodríguez.- Ci: Sust. De Impermeabilizante, Luminarias, Apl. De Pintura Y Rep. De Inst. Eléct. En Edif. "C", Apl. De Pintura En Edif. "D", Red Eléct | EC17051B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 961538 | 952059.77 | 952059.77 | 952059.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA17180201132104 | Escuela Secundaria General N° 2 "Benemérito De Las Américas.- Ci) Impermeabilización En Edif. "B Y D"; Cii) Rep. De S. S. En Edif. "D", Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria; Cv) Const. De Acce | EC17043B | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1054513 | 1054513.34 | 1054513.34 | 1054513.34 | 316354 | 316354 | 316354 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 9 | Financiera: ICI-TP-E100-030-18-NB / Física: ICI-TP-E100-030-18-NB / Registro:
COA17180201132120 | Escuela Secundaria General N° 2 "Federico Berrueto Ramón".- Ci) Apl. De Pint. Y Rep. De Inst. Elèct. En Edif. "A, B, F Y D", Red Elèctrica; Cii) Sust. De Tinaco Y Coloc. De Base Y Protecciòn En Edif. | EC17044B | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1057637 | 1057637.2 | 1057637.2 | 1057637.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-TP-E100-032-18-NB / Física: ICI-TP-E100-032-18-NB / Registro:
COA17180201132137 | Escuela Primaria General Abraham Cepeda.- Ci) Sust De Imper Y Lumin, Apl De Pint Y Rep De Inst Eléct En Edif "A", Sust De Imper Y Lumin, Apl De Pint, Const De Muro De Colindancia En Azotea Y Rep De In | EC17045B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1238392 | 1238392.67 | 1238392.67 | 1238392.67 | 371517.81 | 371517.81 | 371517.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: ICI-LP-E100-022-18-NB / Física: ICI-LP-E100-022-18-NB / Registro:
COA17180201132140 | Escuela Primaria David G. Berlanga.- Ci) Sust. De Imper. Y Apl. De Pint. En Edif. "A", Sust. De Imper. Y Lumin, Apl De Pint. Y Rep. De Inst. Elèct. En Edif. "B"; Cii) Rep. De S. S. En Edif. "C", Red. | EC17046B | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1230370 | 1230370.52 | 1230370.52 | 1230370.52 | 369111.16 | 369111.16 | 369111.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: ICI-LP-E100-021-18-NB / Física: ICI-LP-E100-021-18-NB / Registro:
COA17180201132150 | Escuela Primaria Julia Cantú Vda. De Gil Ford 128.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios "A" Y "B"; Cviii) Ròtu | EC17047B | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 873238 | 873238.05 | 873238.05 | 873238.05 | 261971.42 | 261971.42 | 261971.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: ICI-LP-E100-026-18-NB / Física: ICI-LP-E100-026-18-NB / Registro:
COA18180101069330 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183500031 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 468227.78 | 460564.58 | 460564.58 | 460564.58 | 138169.37 | 138169.37 | 138169.37 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: ICI-AD-013-18 / Física: ICI-AD-013-18 / Registro:
COA18180201131554 | Jardín De Niños Arabela De Peña Flores.- Refuerzo De Cimentación Y Muros En Edificio "B", Recimentación De Muro Posterior De Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior | 180200027 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 324214.1 | 324214.1 | 324214.1 | 315888.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-022-18 / Física: ICI-LP-022-18 / Registro:
COA18180201131563 | Jardín De Niños Laureana Wrigth Gonzalez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 180900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 393992.2 | 452261.99 | 452261.99 | 393992.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-016-18 / Física: ICI-LP-016-18 / Registro:
COA18180201131571 | Escuela Primaria Evangelina Lozano Mireles.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 181800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 419399.15 | 529942.42 | 529942.42 | 419399.12 | 125819.75 | 125819.75 | 125819.75 | 23.7422 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13 | Financiera: ICI-LP-019-18 / Física: ICI-LP-019-18 / Registro:
COA18180201131582 | Jardín De Niños Azteca.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 181800065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 407596.5 | 514053.59 | 514053.59 | 407596.5 | 122278.95 | 122278.95 | 122278.95 | 23.7872 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-020-18 / Física: ICI-LP-020-18 / Registro:
COA18180201131584 | Escuela Primaria Rafael Ramirez Castañeda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 181800066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 492203.03 | 572235.71 | 572235.71 | 492203.03 | 147660.91 | 147660.91 | 147660.91 | 25.8042 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8 | Financiera: ICI-LP-021-18 / Física: ICI-LP-021-18 / Registro:
COA18180201131585 | Escuela Primaria Ramiro Cardenas Valadez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 181800063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 356630.92 | 411540.97 | 411540.97 | 356630.91 | 106989.28 | 106989.28 | 106989.28 | 25.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: ICI-LP-018-18 / Física: ICI-LP-018-18 / Registro:
COA18180201131586 | Jardín De Niños Arco Iris.- Sust. De Piso Ceramico, Puerta Y Pintura En Edificios "C" Y "D", Sust. De Impermeabilización Y Lamparas Del Edificio "C", Rep. Menor De Serv. Sanitarios Y Obra Exterior. | 182000045 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 855230.39 | 855230.39 | 855230.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131593 | Jardín De Niños Nueva Creación.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 182700056 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 522849 | 566999.87 | 566999.87 | 522849.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-007-18 / Física: ICI-LP-007-18 / Registro:
COA18180201131596 | Jardín De Niños Cecilia Rodriguez Melo.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183000161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 490069 | 549094.79 | 549094.79 | 490069.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-009-18 / Física: ICI-LP-009-18 / Registro:
COA18180201131603 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183000154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 453060 | 458675.79 | 458675.79 | 453060.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-017-18 / Física: ICI-AD-017-18 / Registro:
COA18180201131608 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica En Edificio "C", Construcción De 1 Aula Didáctica En Edificio "D" Y Obra Exterior | 183000155 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 696879 | 867426.46 | 867426.46 | 696879.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-011-18 / Física: ICI-LP-011-18 / Registro:
COA18180201131610 | Escuela Primaria Avelino Aguirre De La Cerda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 183000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 460950 | 468694.07 | 468694.07 | 460949.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-021-18 / Física: ICI-AD-021-18 / Registro:
COA18180201131611 | Escuela Primaria J. Felix Campos Corona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 183000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 335989 | 402179.99 | 402179.99 | 335989.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-013-18 / Física: ICI-LP-013-18 / Registro:
COA18180201131744 | Escuela Secundaria Técnica N° 97.- Construcción De 1 Aula Didáctica De 3 E.E. Estructura U-3c. Y Obra Exterior. | 182700065 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 1140808 | 1140808 | 1140808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131745 | Jardín De Niños Roberto Gomez Bolaños.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 182700063 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 498413 | 498413 | 498413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131746 | Escuela Primaria Juan Antonio De La Fuente Rodriguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 183000158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 371642 | 465347.02 | 465347.02 | 371642.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-012-18 / Física: ICI-LP-012-18 / Registro:
COA18180201131747 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 183000159 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 375022 | 379796.67 | 379796.67 | 375022.94 | 120156.79 | 120156.79 | 120156.79 | 31.6371 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: ICI-AD-018-18 / Física: ICI-AD-018-18 / Registro:
COA18180201131748 | Escuela Primaria Francisco Ramirez Rodriguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183000162 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 462614 | 506860.18 | 506860.18 | 462614.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-008-18 / Física: ICI-LP-008-18 / Registro:
COA18180201131749 | Jardín De Niños Maria Enriqueta Camarillo.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 183000160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 380693 | 461756.24 | 461756.24 | 380693.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-014-18 / Física: ICI-LP-014-18 / Registro:
COA18180201131750 | Escuela Secundaria Técnica N° 96.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 183000163 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 436808 | 437300.55 | 437300.55 | 436808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-019-18 / Física: ICI-AD-019-18 / Registro:
COA18180201131751 | Escuela Primaria Ruben Humberto Moreira Flores.- Sustitución De 3 Aulas Prefabricadas Y Obra Exterior | 183000165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 1028477 | 1121085.58 | 1121085.58 | 1028477.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-006-18 / Física: ICI-LP-006-18 / Registro:
COA18180201131753 | Escuela Primaria Mahatma Gandhi.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183000164 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 497280 | 567787.93 | 567787.93 | 497280.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-010-18 / Física: ICI-LP-010-18 / Registro:
COA18180201131754 | Escuela Primaria Horacio Del Bosque Davila.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183000170 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 464832 | 464832 | 464832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131755 | Jardín De Niños Carmen Peña Ramos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183000192 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 512101 | 512101 | 512101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131758 | Jardín De Niños Francisco I. Madero.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 183000345 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 671517 | 671517.09 | 671517.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131760 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Rehabilitación Mayor De Servicios Sanitarios, Pintura En General Y Limpieza Del Plantel. | 183300062 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 938261 | 938361.4 | 938361.4 | 938255.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-025-18 / Física: ICI-AD-025-18 / Registro:
COA18180201131761 | Escuela Secundaria Técnica N° 17 Hermanos Flores Magón.- Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Reposición De Vidrios Rotos, Pintura En General Y Limpieza Del Plantel | 183300063 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 985921 | 993383 | 993383 | 985921.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-020-18 / Física: ICI-AD-020-18 / Registro:
COA18180201131763 | Jardín De Niños México.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Reparación De Servicios Sanitarios, Aplicación De Pintura En Edificio "A" Y Obra Exterior. | 183300060 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 896887 | 896887.87 | 896887.87 | 894440.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-028-18 / Física: ICI-AD-028-18 / Registro:
COA18180201131764 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio "E", Aplicación De Pintura En Edificios "A" Y "C", Demolición De Edificio "B" Y Obra Exterior. | 183300061 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 179456 | 179456 | 179456 | 179220.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-023-18 / Física: ICI-AD-023-18 / Registro:
COA18180201131765 | Escuela Primaria Octavio Paz.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183500120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 388781 | 388781.41 | 388781.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131766 | Escuela Primaria Leyes De Reforma.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 183500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 382925 | 416098.14 | 416098.14 | 382924.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-LP-015-18 / Física: ICI-LP-015-18 / Registro:
COA18180201131767 | Escuela Primaria Navarra España.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183500122 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 458979 | 458979.67 | 458979.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131768 | Escuela Secundaria General Manuel Perez Treviño.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 183500124 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 1588360 | 1588359.46 | 1588359.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131771 | Escuela Primaria Francisco I. Madero.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183500125 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 395009 | 395009.74 | 395009.74 | 394955.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-031-18 / Física: ICI-AD-031-18 / Registro:
COA18180201131772 | Jardín De Niños Lic. Miguel De La Madrid Hurtado.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Reparación De Muros En Edificio "A" Y Obra Exterior | 183500126 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 372884 | 373518.85 | 373518.85 | 372884.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: ICI-AD-016-18 / Física: ICI-AD-016-18 / Registro:
COA18180201131774 | Escuela Primaria 15 De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183500142 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 682202 | 682202 | 682202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131775 | Escuela Primaria Profr. Candelario Medrano Eguia.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 183000193 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 471267 | 471267 | 471267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131795 | Escuela Secundaria Técnica Eliseo Mendoza Berrueto.- Construcción De Taller De Industria Del Vestido Y Obra Exterior. | 183500135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 2085172 | 2085172.19 | 2085172.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131847 | Escuela Primaria Emilio Carranza.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 182700067 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 467292 | 467292.18 | 467292.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131850 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 182700072 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 475107 | 475107.55 | 475107.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131855 | Escuela Primaria Xicotencatl.- Demolicion De Aula Aislada, Adecuación De Aula Didáctica En Aula Psicopedagogica Sin Uso. | 183500128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 666269 | 666269 | 666269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131856 | Sum. De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Progr. De Inv. De La Infr. Educativa Del Nivel Básico Fam 2018. | 184500104 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 3721228 | 3721228 | 3721228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201131879 | Escuela Primaria Benito Juarez.- Const. De Servicios Sanitarios, Sust. De Cubierta De Edif. "B", Demolición De 2 Aulas En Edif. "A" Y Obra Exterior. | 182300013 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 1634053 | 1634053 | 1634053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201132309 | E.S.T. No. 99 Joaquín Sánchez Matamoros (Nueva Creación).- Construcción De 3 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 183500204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 5750350 | 5750350 | 5750350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201132316 | Escuela Secundaria General Seccion 5 Profra. Evangelina Valdes De Moreira.- Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2.5 E.E., Escalera Y Obra Exterior. | 182500043 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 1866978 | 1866978.01 | 1866978.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201132327 | Escuela Primaria Lorenzo Martinez Medina.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 182700079 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 887925 | 887925.42 | 887925.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
COA18180201132335 | Escuela Primaria Alfonso Reyes.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Reparacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 183000363 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2018 | 833020 | 833020 | 833020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Carga masiva 2o Trim 2018 / Física: Carga masiva 2o Trim 2018 / Registro:
Nota: incluye 131 proyectos de Fideicomisos